第五届“Innovation Fair”欧洲企业南京行暨跨境产业合作对接会策划承办项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSGC25G8364

采购人：南京市玄武区商务局

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2025年8月

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知	3

第三章 评标标准	9

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	15

第五章 合同主要条款及格式	20

第六章 附件	24

竞争性磋商公告

江苏国采工程咨询有限公司（采购代理机构）受南京市玄武区商务局（采购人）委托，就第五届“Innovation Fair”欧洲企业南京行暨跨境产业合作对接会策划承办项目（项目名称）参照竞争性磋商采购，现欢迎符合资格条件的供应商参加报价和磋商。

第五届“Innovation Fair”欧洲企业南京行暨跨境产业合作对接会策划承办项目的潜在供应商应在江苏国采工程咨询有限公司合法获得采购项目的竞争性磋商文件，并于2025年9月 9日14:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSGC25G8364

2.项目名称：第五届“Innovation Fair”欧洲企业南京行暨跨境产业合作对接会策划承办项目

3.项目预算：49.6万元

项目最高限价：49.6万元

4.采购需求：第五届“Innovation Fair”欧洲企业南京行暨跨境产业合作对接会拟于2025年9月中下旬开展，承接供应商需根据总体方案，完成开幕大会、产业闭门会、中欧项目一对一对接、展区交流、嘉宾邀请等一系列活动的策办承办，保证活动各项工作顺利开展。

5.合同履行期限：自合同签订之日起至合同内容全部履行完毕。

6.本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

1.参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）;

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收的凭据）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式详见竞争性磋商文件第六章附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.本项目特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：2025年8月29日17时至2025年9月5日17时（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2810室；

3.方式：方式①：供应商获取采购文件前须前往中招联合招标采购平台http：//www.365trade.com.cn/免费注册，注册成功后自行联系代理机构获取纸质版采购文件（支持现场获取、顺丰邮寄到付）。

方式②：请供应商将加盖公章的营业执照复印件、授权书（需包含授权人姓名、联系方式）、付款截图（付款时请备注单位名称，项目名称）发送至邮箱jsgczb@sina.com后自行联系代理机构获取采购文件（支持现场获取、顺丰邮寄到付）。

费用付款账户如下（汇款时请备注单位名称及项目简称）：

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

银行账户：3205 0159 5536 0000 1231

开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行

4.采购文件服务费：100元/套。（缴纳后不退）

四、提交响应文件开始时间、截止时间和地点

1.时间：2025年9月9日14:00-14：30（北京时间）；

2.地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2809室。

五、开启

1.时间：2025年9月9日14:30（北京时间）；

2.地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2811室。

六、其他补充事宜

1.本项目在南京公共采购信息网网站发布公告（其他媒体转载无效）。

2.勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市玄武区商务局

地址：江苏省南京市珠江路455号玄武中心大厦13层

联系人：朱开宇

联系电话：025-83694803

2.采购代理机构信息

名  称：江苏国采工程咨询有限公司

地  址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室

邮箱：jsgczb@sina.com

联系人：濮钰铃 高捷

联系电话：025-83690579

3.项目联系方式

项目联系人：濮钰铃 高捷

联系电话：025-83690579

竞争性磋商须知

一、总    则

1.参照法律

1.1本项目为限额标准以下项目，仅参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市玄武区商务局。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合竞争性磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。

2.4“货物和服务”指本竞争性磋商文件中所述产品及相关服务。

3.政策功能

无。

二、响应文件编制

4.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的（如有），应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

4.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或委托代理人签字。

4.5 响应文件统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

4.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

5.响应文件的组成

5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.4 竞争性磋商件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。（如有）

5.5响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料如提供不全或不满足竞争性磋商文件的实质性要求，磋商小组有权否决供应商的投标）：

（1）竞争性磋商申请及声明；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）供应商资格证明文件：

①第一章竞争性磋商公告中二、供应商的资格要求1.参照《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

②第一章竞争性磋商公告中二、供应商的资格要求2.本项目特定资格要求证明文件（如有）；

（4）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件；

（5）报价表；

（6）分项报价表（如有）；

（7）《商务条款偏离表》 ；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5.6响应文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。包括但不限于下列文件。

（1）技术说明或服务方案；

（2）服务承诺；

（3）供应商拟投入本项目的人员情况一览表；

（4）《技术条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

5.7响应文件的价格部分

- 价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过竞争性磋商文件规定的预算或最高限价，超过竞争性磋商文件规定的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

（7）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

5.8响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

6.磋商保证金

6.1本项目不收取磋商保证金。

三、响应文件的递交

7.响应文件的签署、密封和递交

7.1供应商应提供纸质版一式叁份（壹份正本、贰份副本）电子版响应文件（盖章版本）壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并密封提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

7.2响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，在竞争性磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

7.3响应文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；响应文件装订提倡采用胶装的形式，密封递交。

7.4供应商应当在竞争性磋商文件要递交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。

7.5供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

7.6 投标截止时间之后，响应文件不得撤回。

7.7 有下列情形之一的响应文件将拒收

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

8.诚实信用

8.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

8.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

8.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

四、磋商

9.磋商组织

9.1 在递交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

9.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

10.磋商程序

10.1 响应文件的资格审查。

10.1.1磋商小组将依法对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

10.1.2资格性审查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

10.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

10.1.4响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

10.2 响应文件的符合性检查。

10.2.1磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

10.2.2实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“*”）、（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

10.2.3响应文件属下列情形之一的，按照无效响应处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）没有按照竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（3）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（4）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的响应文件相互混装；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

10.3出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.4 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

10.5 磋商小组所有成员有权决定是否集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

10.6 磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

10.7 如竞争性磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

10.8 磋商结束后，磋商小组有权决定是否要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10.9 提交最后报价的供应商不得少于3家，其中政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本)只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。最后报价由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10.10 磋商有效期为90天，从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

10.11磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求

10.11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）磋商小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

10.11.2 启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

11.澄清有关问题

11.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

11.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

11.3响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

12.评分方法和标准

12.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

12.2 评分标准详见第三章。

13.确定成交供应商

13.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，经采购人授权，磋商小组将综合排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

13.2 成交供应商确定后，在原公告信息发布媒体上发布成交结果，成交公告期为1个工作日，公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

13.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

13.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

13.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.7 所有响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。

14.编写磋商（评审）报告

14.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.签订合同

15.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

15.4 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、磋商费用

16. 磋商费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 本次采购，成交供应商按照预算参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率计算，在领取成交通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 15分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15（小数点保留两位） | 15 | 价格分 |
| 二、技术 67分 |  |  |  |  |
| 2 | 总体策划方案 | 评委根据供应商对于举办本次活动的总体理解与认识，以及针对本次活动总体策划方案，包括但不限于开幕大会、产业论坛、中欧项目一对一对接、展区交流、现场执行等各项活动实施方案进行评分： 认识理解深刻、方案围绕主题，思路清晰、新颖、富有创意、可操作性强且有不同于其他供应商特色方案或举措的得12分； 方案详细具体，思路清晰、有创意，具有实际可操作性的得9分， 方案粗略、条理不清晰、内容前后矛盾、缺乏创意的得6分； 方案偏离主题，可行性差的得3分； 未提供方案不得分。 | 12 | 主观分 |
| 3 | 宣传推广方案 | 评委根据供应商提供的宣传推广方案进行打分，包括但不限于会前预热报道、活动通告和时政报道等会中宣传、综述盘点等会后宣传、宣传媒体资源、宣传素材的制作、采用的宣传方式和总体宣传方案进行评分： 宣传媒体资源丰富、宣传平台影响力大、宣传方案全面详细、传播渠道广且有不同于其他供应商特色举措的得12分； 宣传媒体资源多、宣传方案齐全、传播渠道广、具有实际可操作性的得9分； 宣传媒体资源不足、宣传平台影响力欠缺、宣传方案不全面、传播渠道没有针对性的得6分； 方案偏离主题，可行性差的得3分； 未提供方案不得分。 | 12 | 主观分 |
| 4 | 场地设计及物料设计方案 | 评委根据供应商提供的场地设计方案，包括但不限于场地会议区域、公共区域设计和划分；会场展板、海报等物料设计和制作方案进行评分： 方案内容完整齐全、各区域场地使用合理、思路清晰、紧扣会议主题定位且有不同于其他供应商特色举措的得10分； 方案内容完整、有使用场地设计和划分、具有实际可操作性的得7分； 方案内容有欠缺、场地使用缺乏合理性、条理不清晰的得4分； 方案偏离主题，可行性差的得1分； 未提供方案不得分。 | 10 | 主观分 |
| 5 | 综合保障方案 | 评委根据供应商对本项目应急保障方案进行打分，包括但不限于活动期间人员食宿保障、交通保障、设备保障、安全保障以及对本项目实施过程中可能遇到的各种难点和风险点把握，应对措施等进行评分： 方案内容完整齐全、表述准确、条理清晰、内容无前后矛盾且有不同于其他供应商特色举措的得10分； 方案内容齐全、表述准确、条理清晰、内容无前后矛盾，具有实际可操作的得7分； 方案条理不清晰、内容前后矛盾的得4分； 方案偏离主题，可行性差的得1分； 未提供方案不得分。 | 10 | 主观分 |
| 6 | 嘉宾邀请及接待方案 | 供应商能够邀请对欧投资、与欧合作感兴趣的企业及媒体代表、邀请对南京投资有意愿、感兴趣的欧洲企业等嘉宾参与活动，根据供应商提供的嘉宾邀请及接待方案进行综合评分： 嘉宾邀请的数量多、知名度及关注度高，嘉宾邀请及接待方案详细具体可操作性强且有不同于其他供应商特色举措的得13分； 嘉宾邀请的数量及知名度及关注度高，方案详细具体，具有实际可操作的得10分； 嘉宾邀请的数量、知名度及关注度有欠缺，方案粗略的得7分； 嘉宾邀请的数量少，方案偏离主题、项目实施效果差的得4分； 未提供方案不得分。 | 13 | 主观分 |
| 7 | 服务团队人员构成及合理性安排 | 评委对供应商服务团队人员构成及合理性安排进行评分： 项目团队人员经验最丰富，架构合理，分工明确，可行性强的得10分； 项目团队人员经验丰富，架构及分工有瑕疵，具有实际可操作性的得7分； 项目团队人员经验有欠缺，有人员架构及分工，可行性有欠缺的得4分； 项目团队人员安排不合理，可行性有欠缺的得1分； 未提供相关材料的不得分。 | 10 | 客观分 |
| 三、商务 18分 |  |  |  |  |
| 8 | 项目负责人 | 供应商应安排项目负责人1名，负责统筹本项目各项工作。 项目负责人具有类似活动统筹与组织经验的得5分。 （需提供相关证明材料并加盖公章，未提供不得分。） | 5 | 客观分 |
| 9 | 增值服务方案 | 评委根据供应商在项目实施过程中可提供的增值服务进行打分： 增值服务方案需详细具体、思路清晰、创造性及可实施性强，每提出一项经采购人及评审专家认可的增值服务的得2分，本项最多可得4分。 （需提供增值服务方案，未提供方案不得分。） | 4 | 客观分 |
| 10 | 业绩 | 供应商提供自2022年1月1日(含)以来，具有类似活动承办案例的，每提供1个业绩得3分，最多得9分。 （时间以合同签订时间为准，需提供合同等有效证明材料复印件加盖公章，未提供不得分。） | 9 | 客观分 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件）。

2.提供以上评标标准每项内容在响应文件中响应部分的页码。

- 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

一、项目名称

第五届“Innovation Fair”欧洲企业南京行暨跨境产业合作对接会策划承办项目

二、项目概况

1.项目背景

为深入贯彻关于加强与欧洲欧洲、西班牙、荷兰等重点国别经贸合作的重要指示，积极推动我市智能制造与工业4.0、人工智能与大数据、数字服务与软件、智慧城市与物联网、生命健康与医疗科技、跨境贸易等战略新兴产业高质量发展，进一步提升产业竞争力与创新力，助力我市拓展与国际金融、技术、贸易及人才的交流合作，全面提升我市对欧经贸合作能级，将双向投资工作做深做实，拟于9月16-17日联合举办为期两天的“Innovation Fair”欧洲企业南京行暨跨境产业合作对接会活动。

2.项目内容

完成开幕大会、产业闭门会、中欧项目一对一对接、展区交流、中欧建交50周年晚宴、投资考察等一系列经贸活动的策办承办，保证活动各项工作顺利开展。

3.活动名称：第五届“Innovation Fair”欧洲企业南京行暨跨境产业合作对接会

4.活动主题：中欧合作 宁聚未来（待定），拟邀请欧洲14个国家100家左右专精特新、隐形冠军、百年家族企业企业齐聚南京，推动我市高质量发展。

5.活动时间：2025年9月16-17日（实际以采购人实施方案为准）。

6.活动地点：

南京市规划建设展览馆（南京市玄武区玄武路22号）（实际以采购人实施方案为准）。

7.参加人数：活动整体规模约1200人，其中嘉宾客商约150人。

三、技术要求

（一）总体服务要求

1.会前办公保障

（1）会前办公期间大会专班提供中餐及晚餐保障。

（2）会前办公期间提供日常饮水、加班餐等服务。

（3）提供大会专班设施设备租赁服务，包含打印机、电脑等设备租赁，以及硒鼓、墨盒、打印纸张等耗材配备。

（4）为大会专班会前办公期间提供邀请函快递邮寄服务。

2.场地租赁及布置服务

（1）负责南京市规划建设展览馆场地搭建，搭建1天，使用3天， 会场要求同时容纳1200人以上（主要包括搭建、运输、安装和拆除背景板搭建，桁架敷高清喷绘布）与场地方联系对接，为会议提供稳定电源、网络（含无线网络）等。

（2）负责南京市规划建设展览馆分论坛场地，共计不少于8场分论坛的场地布局和使用。

（3）负责主题大会及重大签约活动贵宾休息室以及会见室场地租赁以及各会务保障室、新闻采访间的租赁。

（4）进入南京市规划建设展览馆的氛围营造、宣传、展示陈列的设计、施工等，包括：会场范围内含有大会要素的指示牌、大会会场分布指示图、走廊过道展示类设备（桁架喷绘、木结构）等，可应用智能化手段，室内展陈设备必须配备一定的灯光辅助。

（5）在南京市规划建设展览馆入口处，搭建咨询服务台及周边的氛围营造、展示陈列的设计等。

（6）根据欧洲企业展台展示的搭建布置等工作，每个展台尺寸为3m*3m，包含3m*2.6m背景板、4支射灯、1张接待台、1张洽谈桌、4把椅子、1个220V电源插座。

3.会议代表食宿服务

（1）参会伙食保障不低于200人/天。包括欧洲企业家来宁食宿、参会代表工作餐、工作人员工作餐，工作人员住宿等。

（2）住宿用房需离南京市规划建设展览馆距离较近，高峰期车程不超15分钟。

（3）住宿位置选定投标人需上报可选方案供采购人选择并同意。

（4）提供住宿、会议代表工作餐等，须提供方案并经采购人确认。

（5）做好重点嘉宾接待保障工作。

4.车辆保障服务

（1）会议期间会议代表车辆保障，包括口岸接驳、会场接驳及重要嘉宾接待等。

（2）车辆使用前和使用后均需开展预防性消毒。

（3）满足采购人提出的跟大会相关的接送需求，做到及时响应。

5.物料制作服务

按照采购人需求提供延展物料服务：包含牛皮纸拎袋、邀请函及会议手册、议程单页、签到背景板、名片墙等会议材料的设计排版制作；办公用品、消耗材料配备、会议文件印刷、会议代表及工作人员制证等。

6.提供会期工作人员服务

（1）志愿者（礼仪、联络员、志愿者）服务：

①礼仪及联络员服务包括接送站、嘉宾引导、会场礼仪、嘉宾联络等服务内容。共需30人，服务2天；

②现场组织接待志愿者，约100人，服务2天；

③志愿者交通保障，包含大巴租赁等交通往返；

④志愿者餐饮保障；

⑤志愿者前期招聘、培训及场租、劳务等组织管理；

⑥志愿者需统一服装。

（2）提供摄影、摄像、专业翻译等服务，所有工作人员工作安排及工作内容需满足采购人要求。

7.其他保障服务

（1）成交供应商需对口岸、酒店及其它大会相关场所提供保障服务等。

（2）根据采购人要求提供晚宴餐费、场景布置等服务。

（3）根据南京市相关政策执行餐厨垃圾分类、清运服务。

（4）成交供应商协助主题大会及各分论坛现场，领导、嘉宾、观众的组织、引导和接待工作。

（5）上述所有事项成交供应商应在采购人确认后组织实施相关活动。

（二）投资环境考察

1.时间：9月16日（星期二）

2.参加人员：约130人，包括欧洲企业代表，我市相关园区代表等。

3.具体内容：组织欧洲企业赴玄武区、江宁区考察，开展产业对接洽谈，了解外资企业在宁发展情况。

（三）周年晚宴

1.时间：9月16日（星期二）

2.地点：南京市规划建设展览馆（南京市玄武区玄武路22号）

3.参加人员：约150人，包括相关政府领导、欧洲企业代表等。

（四）开幕大会

1.时间：9月17日（星期三）

2.地点：南京市规划建设展览馆（南京市玄武区玄武路22号）

3.参加人员：约1200人，包括欧洲企业代表嘉宾；对欧投资、与欧合作感兴趣的我市企业及媒体代表；相关政府领导等。

（五）产业闭门会

1.时间：9月17日（星期三）

2.地点：南京市规划建设展览馆（南京市玄武区玄武路22号）

3.活动目的：组织有在南京投资合作意向、有和南京企业在经贸、科技等方面开展交流合作的的欧洲企业代表与南京市务实交流，推介南京投资环境和投资机会，听取企业投资意愿，讨论项目合作。

4.参加人员：9场次，每个场次约40-50人，总计400人左右，包括对宁投资有意向的欧洲企业代表；我市对欧洲合作感兴趣的企业代表；相关政府领导等。

（六）中欧项目一对一对接

1.时间：9月17日（星期三）

2.地点：南京市规划建设展览馆（南京市玄武区玄武路22号）

3.参加人员：约600人，包括有关园区板块、欧洲及中方企业代表等。

（七）展区交流

1.时间：9月17日（星期三）

2.地点：南京市规划建设展览馆（南京市玄武区玄武路22号）

3.参加人员：所有欧洲及部分中方企业代表等。

本项目招标内容包括但不限于上述服务内容，在合同履行过程中，采购人有权提出变更或有新的需求，成交供应商应无条件配合。项目实施方案需满足采购方要求，经采购人认可后方可实施。

（八）团队配备要求

团队成员在本项目执行期间，需明确项目负责人一名，并且整个项目团队的人员要相对固定，未得到采购人同意不得擅自更换团队服务人员。由于本项目涉及面广、整体要求高，供应商应在响应文件中列明各项专职人员，以及具体负责事宜。

（九）安全保障要求

1.供应商应根据采购文件要求，制定具体、详细、科学专业的项目实施方案和工作计划进度表，工作内容全面细致，工作进度安排合理，工作分工明确得当，要求结合活动的需求，搭建方案细致完整，科学先进、绿色环保。整体实施方案需经采购方认可后方可开始实施。

2.成交供应商需加强项目安全管理，坚持安全第一、预防为主的原则，确实做好安全保障等工 作。成交供应商应建立安全领导小组，设立专职安全员与采购人保持联系，明确现场管理人员，对活动期间的各项安全保障事宜进行检查。

3.成交供应商在项目实施过程中应高度重视安全工作，杜绝发生安全事故。供应商应按照国家、 行业等安全质量标准施工，需取得第三方认证的应当在验收前取得认证。

4.对项目服务期间可预测的各类突发事件应制定预案，应急预案应完善、合理、专业可实施。

5.现场搭建施工安全管理应措施到位，安全检查方案专业。会场内电器安装操作必须遵守专业规范，安全可靠。

6.成交供应商对项目全程安全保障事宜负责。凡项目进行过程中（包括活动开始前进场、活动 进行过程中、活动结束撤场过程中等）如因搭建坍塌、坠物、失火或其他原因等造成现场人员生命 健康及财产损失的，由成交供应商承担全部责任。权利人向采购人主张权利，采购人有权全额向成 交供应商追偿。

四、商务要求

1.服务期限

自合同签订之日起至合同内容全部履行完毕。

2.付款方式

（1）合同签订后15个工作日内，采购人向供应商支付合同金额的20%；

（2）待活动结束、活动成果经采购人验收合格后，向供应商支付合同金额的80%；

（3）支付前供应商需开具同等金额发票。

3.其他

（1）供应商在投标报价时，应充分考虑项目繁易程度及项目现场等因素，其投标价应包括项目实施产生的全部费用，同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

- 第五章 合同主要条款及格式

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人（甲方） ：

供应商（乙方）：

签订日期 ：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见磋商文件及乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

磋商文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物或服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到磋商文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在甲方规定的时间内完成磋商文件规定的项目并交付甲方使用，不得影响项目的进度计划。磋商文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合磋商文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

（1）合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的20%；

（2）待活动结束、活动成果经甲方验收合格后，向乙方支付合同金额的80%；

（3）支付前乙方需开具同等金额发票。

第八条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金（如有）；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物或服务不能满足磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金（如有）不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第六章 附件

（项目名称）

响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年月日

目录

注：供应商根据响应文件编制顺序制作目录（须生成页码）

评分索引表（可根据评分标准进行编写）

| 序号 | 评审因素 | 在响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- |

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京市玄武区商务局

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方（项目名称） （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.本项目交付时间为：  满足竞争性磋商文件要求。

3.我们已详细阅读全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对竞争性磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对竞争性磋商文件本身提出质疑。

4.一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

5.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6.我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商委托代理人姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：  年  月  日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市玄武区商务局

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人身份证的复印件:

附件三、资格证明文件

1. 第一章竞争性磋商公告中二、供应商的资格要求1.参照《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2. 第一章竞争性磋商公告中二、供应商的资格要求2.本项目特定资格要求证明文件（如有）；

3.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

附件四、报价表

报  价  表

项目名称：                                        项目编号：

| 投标报价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足竞争性磋商文件要求 |  |  |

供应商（盖章）:

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件五、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：	项目编号：

说明：分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

附件六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

  - 附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

附件八、技术说明或服务方案

技术说明、服务方案应根据采购人对项目的要求、竞争性磋商文件技术部分、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：拟参与本项目服务人员一览表格式和内容自拟，上表可供参考，如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

附件十、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据竞争性磋商文件要求附业绩证明材料。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市玄武区商务局

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中      （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （盖章）

日 期： 年 月 日

附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市玄武区商务局

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：      。

声明人（盖章）：

日期：  年  月  日