## 封面
南京长江大桥公路桥日常运营养护服务（2025年度）
投 标 报 价
采购人：南京市公路事业发展中心
采购代理：南京启迪工程管理有限公司
二〇二四年十一月

## 总说明
总说明
一、工程量清单说明
1、本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的《南京长江大桥公路桥养护管理手册》（以下简称“养护管理手册”）以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的清单工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准及养护管理手册等一起阅读和理解。
3、本工程量清单分为“第一部分日常养护清单”和“第二部分病害维修及预防性养护清单”两大类。第一部分日常养护清单采用“总价包干，缺陷扣减”的计量原则；第二部分病害维修及预防性养护清单采用“单价固定，据实结算”的方法。
4、第一部分日常养护清单中所列工程数量为年度所需完成的工程范围，工程量不予以调整，作业频次与质量须满足清单、养护管理手册以及相关文件要求，总价包干使用，并根据《南京市长江桥隧运营维护考核办法（试行）》（宁交公路﹝2016﹞321号）中奖罚规定，年度费用结算时进行费用扣减。
5、第二部分病害维修及预防性养护清单中所列工程数量为暂估数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算依据，年度结算时应按实际完成的数量，由承包人按合同规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面、数量计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；某些特定工程实体计量的程序、过程，以及另有包含原始数据在内的计量结果等，还应在规定的时间和地点接受发包人的监督、抽样、认可和批准，方才有效。
6、对实施作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅养护管理手册的有关内容。
7、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行养护和修复缺陷的责任。
二、投标报价说明
1、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
3、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
4、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
5、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，除非另有说明或单独列项，均已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
6、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
7、暂列金额为工程量清单第一部分和第二部分小计金额的8%，作为尚未确定或者不可预见事件预留的费用，经发包人审核同意后实施，最终经审计确认后支付。
8、交通管制及协调费15万元、铁路配合费15万元、标准化工区维护费18万元总价包干，投标人在投标报价时不得对该固定金额进行调整。如投标人须在此基础上增加费用，则投标人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。
9、保险费（包含但不限于工程一切险、第三方责任险、公众责任险、工伤保险、意外伤害险、财产险等）15万元，投标人在投标报价时不得对该固定金额进行调整。最终凭有效票据按实结算，如投标人须在此基础上增加费用，则投标人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。
10、水电费暂按25万元，投标人在投标报价时不得对该固定金额进行调整，最终凭有效票据按实结算。
11、第一部分日常养护清单中的子目所涉及的临时措施费（含保通工程）已包含在综合单价中，不单独计量，投标人自行考虑。第二部分病害维修及预防性养护清单中的子目所涉及的临时措施费按照实际发生单独计取，但不应超出在第二部分病害维修及预防性养护清单中已列出的子目。
12、按最高投标限价的2.0％计取安全生产费为26.68万元，投标人在投标报价时不得对该固定金额进行调整。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。安全生产费应专款专用，采用“总价控制，凭票结算”的方法。
13、投标报价包含招标代理服务费。

## 投标报价汇总表
投标报价汇总表
项目名称：南京长江大桥公路桥日常运营养护服务（2025年度）
货币单位：人民币元
序号 | 科目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 第一部分 | 日常养护清单 | 0 | 总价包干，缺陷扣减
2 | 第二部分 | 病害维修及预防性养护清单 | 0 | 单价固定，据实结算
3 | 第一部分至第二部分合计（即1+2） |  | 0
4 | 暂列金额（即3×8%） |  | 0
5 | 交通管制及协调费 |  | 150000 | 总价包干
6 | 铁路配合费 |  | 150000 | 总价包干
7 | 标准化工区维护费 |  | 180000 | 总价包干
8 | 保险费 |  | 150000 | 总价控制，凭票结算
9 | 水电费 |  | 250000 | 按实计量、据实结算
10 | 安全生产费（即最高投标限价×2.0%） |  | 266800 | 总价控制，凭票结算
11 | 投标报价（即3+4+5+6+7+8+9+10） |  | 1146800

## 第一部分日常养护清单
第一部分日常养护清单
项目名称：南京长江大桥公路桥日常运营养护服务（2025年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 日常巡查检查
101-1 | 日常巡查 | 1.部位：全桥各部位（含交安设施） 2.内容：白天巡查、夜间巡查、特殊巡查，并清理地面杂物及共享单车等障碍物 3.其他：详见养护管理手册 | km | 10.33 |  | 0
101-2 | 桥梁经常性检查 | 1.部位：全桥各部位（含交安设施） 2.方法：目测或配以简单工具进行测量 3.频次：每月不得少于一次，并提交报告 4.其他：详见养护管理手册 | m | 5165 |  | 0
101-3 | 安全保护区界桩巡查及维护 | 1.部位：桥梁安全保护区范围 2.内容：界桩巡查、手持终端软件维护、界桩清洗维护、界桩缺损恢复等 3.频次：一个人每月不得少于一次 | 项 | 1 |  | 0
102 | 日常清洁维护
102-1 | 桥面日常清洁 | 1.部位：人行道、机动车道 2.内容：人工配合机械进行路面清扫、洒水等 3.频次：路面清扫2次/天；路面洒水夏季3次/天，冬季1次/天 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 104000 |  | 0
102-2 | 双曲拱处日常清洁 | 1.部位：双曲拱内（行人可到达处） 2.内容：人工清扫、垃圾收集、小广告清除等（包含使用小型登高设施） 3.频次：1次/周 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 16500 |  | 0
102-3 | 交通安全设施清洁 | 1.部位：交通标志标牌日常清理、标线清洗等 2.其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
102-4 | 人行道冲洗 | 1、部位：人行道地面清洗 2、方式：高压水枪或洒水车，并配合人工清洗 3、频次：1次/月 4、其他：详见养护管理手册 | m² | 20000 |  | 0
102-5 | 桥头堡及工字堡日常清洁维护 | 1、部位：工字堡、大小桥头堡外表面保洁（不含群像雕塑） 2、工作内容：日常维护、清洗、修补 3、频率：2次/月 4、其他：详见养护管理手册 | m² | 350 |  | 0
102-6 | 垃圾外运及消纳费 | 1、工作内容：垃圾外运至符合规定的场地 2、运距：综合考虑 3、频率：1次/天 4、其他：含垃圾消纳费 | 项 | 1 |  | 0
103 | 桥下空间日常保洁
103-1 | 桥下空间场地清扫 | 1.工作内容：场地清扫、垃圾收集 2.范围：26～28跨、32～35跨、40～44跨桥下空间 3.频次：2次/周，重要活动加强 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 5000 |  | 0
103-2 | 桥下空间办公用房保洁维护 | 1.工作内容：桥下办公区室内保洁、临时设施维护等 2.范围：26～28跨、32～35跨、40～44跨桥下空间 3.频次：1次/周，重要活动加强 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 1500 |  | 0
104 | 护栏日常清洁维护
104-1 | 人工清洁防护隔离栏 | 1.工作内容：日常维护、清洗 2.作业方式：人工清洁为主，湿法清洁，并使用中性清洁剂进行清洗 3.频次：2次/月，有重要活动加强 4.其他：详见养护管理手册 | m | 9176 |  | 0
104-2 | 人工清洁人行道栏杆 | 1.工作内容：日常维护、清洗，铸钢花板维护 2.作业方式：人工清洁为主，湿法清洁，采用中性清洁剂 3.频次：2次/月，有重要活动加强；人工及时清理污渍 4.其他：详见养护管理手册 | m | 10208 |  | 0
104-3 | 机械清洁防护隔离栏 | 1.工作内容：日常维护、清洗 2.作业方式：机械清洁 3.频次：每周1次，有重要活动加强 4.其他：详见养护管理手册 | m | 9176 |  | 0
104-4 | 护栏油漆日常修补 | 1.工作内容：钢护栏锈蚀或混凝土护栏涂装层破损处，打磨、防护层修补 2.作业方式：人工刷涂或点涂 3.频次：及时 4.其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
105 | 排水系统维护
105-1 | 泄水孔清理疏通 | 1.部位：泄水孔、人行道侧面排水口 2.方式：人工清理，随清扫作业进行 3.频次：2次/周，雨后加强 4.其他：详见养护管理手册 | 个 | 2173 |  | 0
105-2 | 落水管疏通 | 1.部位：落水管 2.方式：疏通机疏通，人工配合 3.频次：1次/季度（雨季1次/月） 4.其他：详见养护管理手册 | 个 | 966 |  | 0
106 | 伸缩缝清理 | 1、部位：全桥（含人行道）伸缩装置 2、频次：1次/月 3、其他：详见养护管理手册 | m | 1880 |  | 0
107 | 支座灌注油脂 | 1.部位：引桥T梁桥 2.材料：润滑油（耐温+55℃以上） 3.频次：1次/年，清洁养护2次/年 4.其他：详见养护管理手册 | 个 | 40 |  | 0
108 | 绿化日常养护
108-1 | 绿地维护 | 1.部位：南工字堡附近2处 2.工作内容：浇灌、排水、修剪、清除杂草杂物等 3.其他：详见养护管理手册 | m² | 2000 |  | 0
108-2 | 行道树（乔木）养护 | 1.部位：南工字堡附近2处 2.工作内容：浇灌、排水、修剪、清除杂草等 3.其他：详见养护管理手册 | 株 | 200 |  | 0
109 | 监控中心运营 | 1.工作内容：负责实时监控；确保视频监控系统正常运行和视频文件有效存储，保存备查期限不得少于90天 2.作业时间：24h值守，9个人三班轮流值守 3.其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
日常养护清单 合计 人民币 |  |  |  | 0 |  | 元

## 第二部病害维修及预防性养护清单
第二部分病害维修及预防性养护清单
项目名称：南京长江大桥公路桥日常运营养护服务（2025年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
201 | 桥面铺装层维修
201-1 | 沥青路面裂缝处治 | 1.部位：机动车道 2.工作内容：沥青灌缝、填缝等 3.其他：详见养护管理手册 | m | 1200 |  | 0
201-2 | 桥面面层修补 | 1.部位：正桥段 2.材料：双层沥青混凝土AC-13 3.规格：单处40m²以内 4.类型：沥青混凝土面层（含裂缝、破损、拥包） 5.其他：详见养护管理手册 | m² | 50 |  | 0
201-3 | 桥面坑槽修补 | 1.部位：引桥段（不含正桥段PGA修补） 2.材料：双层沥青混凝土AC-13 3.尺寸：单处≤2m² 4.其他：详见养护管理手册 | 处 | 20 |  | 0
202 | 人行道铺装修补
202-1 | 引桥段修补 | 1.部位：人行道 2.材料：环氧砂浆 3.规格：平均厚度3cm 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 500 |  | 0
202-2 | 正桥段修补 | 1.部位：人行道 2.材料：聚氨酯改性环氧树脂+彩色陶瓷颗粒 3.规格：整体性，厚度1cm 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 600 |  | 0
203 | 路面除雪
203-1 | 桥面除雪（降雪中） | 1.部位：机动车道，84000m²范围 2.方式：机械为主、人工为辅 3.融雪剂：醋酸钙镁盐（CMA）类环保型有机融雪剂 4.其他：详见养护管理手册 | 台班 | 15 |  | 0
203-2 | 人行道除雪（降雪中） | 1.部位：人行道，20000m²范围 2.方式：人行道除雪机为主、人工为辅 3.融雪剂：醋酸钙镁盐（CMA）类环保型有机融雪剂 4.其他：详见养护管理手册 | 台班 | 15 |  | 0
203-3 | 人工除雪 | 1.部位：非机动车道范围 2.方式：人工辅助小型扫雪机械清扫积雪 3.厚度：20cm以内 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 20000 |  | 0
203-4 | 机械除雪 | 1.部位：机动车道范围 2.方式：除雪车、装载机等设备清除积雪 3.厚度：20cm以内 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 84000 |  | 0
301 | 混凝土修补
301-1 | 混凝土裂缝修补
-a | 表面封闭 | 1.部位：双曲拱桥、引桥T梁桥 2.规格：裂缝宽度＜0.15mm 3.其他：详见养护管理手册 | m | 1000 |  | 0
-b | 压力灌缝 | 1.部位：双曲拱桥、引桥T梁桥 2.规格：裂缝宽度≥0.15mm 3.其他：详见养护管理手册 | m | 500 |  | 0
-c | 护栏活动端补胶 | 1.部位：防护隔离栏、人行道栏杆 2.材料：硅酮密封胶 3.其他：详见养护管理手册 | m | 600 |  | 0
301-2 | 混凝土表面缺陷维修
-a | 浅层缺陷修补 | 1.部位：双曲拱桥、引桥T梁桥 2.规格：浅层（深度＜2cm） 3.材料：聚合物砂浆 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 800 |  | 0
-b | 深层缺陷修补 | 1.部位：双曲拱桥、引桥T梁桥 2.规格：深层（深度≥2cm） 3.材料：环氧砂浆 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 300 |  | 0
-c | 护栏基础缺陷修补 | 1.部位：引桥防护隔离栏基础 2.材质：环氧砂浆 3.其他：详见养护管理手册 | m² | 150 |  | 0
-d | 人行道表面修补 | 1.部位：引桥人行道栏杆（含栏杆内外侧） 2.材料：环氧砂浆 3.规格：平均厚度1cm 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 100 |  | 0
-e | 钢筋除锈 | 1.部位：双曲拱桥 2.材料：阻锈剂+环氧砂浆 3.其他：详见养护管理手册 | 处 | 20 |  | 0
302 | 钢结构维修
302-1 | 墩顶围栏维修 | 1.部位：引桥T梁桥墩顶 2.其他：详见养护管理手册 | 处 | 10 |  | 0
302-2 | 引桥钢结构护栏杆件更换（备用品） | 1.部位：防护隔离栏 2.其他：详见养护管理手册 | kg | 300 |  | 0
302-3 | 正桥钢结构护栏杆件更换（备用品） | 1.部位：防护隔离栏 2.其他：详见养护管理手册 | kg | 100 |  | 0
303 | 涂层破损修复
303-1 | 混凝土结构涂装层修补 | 1.部位：引桥人行道栏杆（含栏杆内外侧） 2.材料：水性环氧 3.涂装体系：全体系 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 100 |  | 0
303-2 | 钢结构涂装修补 | 1.部位：正桥引桥防护隔离栏、正桥人行道栏杆 2.涂装体系：铁7 3.其他：详见养护管理手册 | m² | 80 |  | 0
304 | 浆砌锥坡工程
304-1 | 浆砌片石勾缝 | 1.部位：双曲拱桥 2.材料：水泥浆 3.其他：详见养护管理手册 | m | 500 |  | 0
304-2 | 锥坡压顶修复 | 1.部位：双曲拱桥、回龙桥、工字堡等 2.材料：水泥砂浆 3.厚度：5～8cm 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 200 |  | 0
304-3 | 锥坡除草 | 1.部位：双曲拱桥 2.单处面积按100m²考虑 3.其他：详见养护管理手册 | 处 | 50 |  | 0
305 | 排水管维修
305-1 | 排（落）水管更换 | 1.部位：双曲拱桥、引桥T梁桥 2.材料：U-PVC管 3.规格：直径110mm，长度5m以内 4.其他：详见养护管理手册 | 根 | 30 |  | 0
305-2 | 排（落）水管卡箍件更换 | 1.部位：双曲拱桥、引桥T梁桥 2.材料：不锈钢 3.其他：详见养护管理手册 | 个 | 70 |  | 0
305-3 | 铸铁盖板更换 | 1.部位：引桥段泄水孔 2.材料：铸铁 3.其他：详见养护管理手册 | 个 | 200 |  | 0
305-4 | 铸铁雨水漏斗更换 | 1.部位：引桥段泄水孔 2.材料：铸铁 3.其他：详见养护管理手册 | 个 | 30 |  | 0
305-5 | 铸钢盖板维修 | 1.部位：正桥段泄水孔 2.材料：铸钢 3.其他：详见养护管理手册 | 个 | 120 |  | 0
306 | 支座保养维修
306-1 | 支座防护罩维修 | 1.部位：引桥T梁桥 2.材料：有机玻璃 3.规格：40cm×60cm 4.其他：详见养护管理手册 | 个 | 20 |  | 0
306-2 | 支座涂装修补 | 1.部位：引桥T梁桥 2.涂装体系：铁7 3.其他：详见养护管理手册 | m² | 5 |  | 0
307 | 伸缩装置
307-1 | 后浇带混凝土表面修补 | 1.部位：桥面伸缩缝后浇带处 2.材料：环氧砂浆 3.规格：平均厚度3cm 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 10 |  | 0
401 | 交通安全设施维修 | 1.部位：交通标志标牌板面整修、更换等 2.其他：详见养护管理手册 | 块 | 5 |  | 0
402 | 标线更换 | 1.内容：原标线铲除，标注新标线 2.材质：热熔振荡标线 3.尺寸：宽度15cm或20cm 4.其他：详见养护管理手册 | m² | 2840.75 |  | 0
403 | 标线修补 | 详见养护管理手册 | m² | 20 |  | 0
501 | 保通工程 | 1.标准：满足《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004） 2.工作内容：示警车、路锥、爆闪灯及指示牌临时摆放，并派专人指挥交通 3.其他：单次作业区长度小于100m时的临时作业，不予以计量 | 次 | 160 |  | 0
502 | 特情应急处置（运营期交通事故、汛期应急处理等突发事件）
502-1 | 人工 | 突发事件、恶劣天气、重大节假日等情况下日常处置，人员需满足24h待命（不含所有机械驾驶员、操作员） | 工日 | 1400 |  | 0
502-2 | 皮卡车 |  | 台班 | 350 |  | 0
502-3 | 载货汽车（10t以内） |  | 台班 | 300 |  | 0
502-4 | 载货汽车（25t以内） |  | 台班 | 150 |  | 0
502-5 | 汽车吊 | 起重量25t以内 | 台班 | 5 |  | 0
502-6 | 洒水车 |  | 台班 | 300 |  | 0
502-7 | 轮式装载机 | 斗容量3m³ | 台班 | 20 |  | 0
502-8 | 袋装土防护 |  | m³ | 500 |  | 0
503 | 施工作业平台
503-1 | 登高车 | 升高高度：20m以内，含操作司机 | 台班 | 20 |  | 0
503-2 | 登高车 | 升高高度：45m以内，含操作司机（北引桥桥跨净空高度超40米） | 台班 | 20 |  | 0
503-3 | 桥检车 | 20m以上桁架式桥检车 | 台班 | 10 |  | 0
503-4 | 脚手架 | 含活动脚手架及满堂脚手架 | m³ | 800 |  | 0
503-5 | 悬挂支架 | 2套悬挂支架，单套重量暂定0.6t，含制作、运输、安拆及倒用等 | 次 | 80 |  | 0
504 | 计日工 | 含普工和技工 | 工日 | 150 |  | 0
日常维修及其他清单 合计 人民币 |  |  |  | 0 |  | 元