竞争性磋商文件

| 项目名称： | 江宁东山主城区市政桥梁维修工程项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 1009-2341HOLLY05G |

| 采购人： | 南京市江宁区城乡建设局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日期： | 2023年03月 |

目录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分 供应商须知	5

第三部分 评审办法	21

第四部分 采购需求	24

第五部分 合同格式及条款	77

第六部分 响应文件格式	109

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况 江宁东山主城区市政桥梁维修工程项目的潜在供应商应在微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）上获取采购文件，并于2023年03月22日14点（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1009-2341HOLLY05G

项目名称：江宁东山主城区市政桥梁维修工程项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：386.52万元

采购需求：详见采购文件。

工期：90天。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年7月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

供应商如完全满足以下信用承诺要求可只提供书面承诺书。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，承诺书格式见附件（请严格按照格式正确填写）。（自身符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定）。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求第1条”中涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按竞争性磋商文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目属于工程类采购，为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：

(一)拒绝被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

(二)其它：

1.供应商应具有建设行政主管部门核发的市政工程三级承包资质（提供复印件并加盖单位公章）

2.项目经理：具有三级及以上市政工程专业注册建造师证书，且具有《市政工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(B 证) （提供加盖公章的证书复印件）；

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2023年03月10日起至2023年03月17日，每天上午9：00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

方式：
1、关注微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）选择招标服务；
2、选择项目1009-2341HOLLY05G并填写正确的供应商信息；
3、上传以下材料：
①法定代表人或其授权的委托代理人的有效身份证件复印件，加盖公章；
②单位介绍信加盖公章或授权委托书加盖公章；
注：如因信息填写错误导致无法接收采购文件的情况，由供应商承担相应风险。未按要求获取采购文件导致无法参与的，后果自负。

四、响应文件提交

截止时间：2023年03月22日14点（北京时间）。

地点：南京市中华路50号弘业大厦1楼开标大厅。

五、开启

时间：2023年03月22日14点（北京时间）

地点：南京市中华路50号弘业大厦1楼开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1供应商诚信档案

1.1、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

1.2、供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市江宁区城乡建设局

地址：南京市江宁区天元东路2999号

联系方式：025-52706220

2.采购代理机构信息

名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地址：南京市中华路50号弘业大厦20楼2008室

联系方式：025-52278756

传  真：025-52278761

邮箱：hollyzbzy@artall.com

3.项目联系方式

项目联系人：季金金

电话：025-52278756

# 第二部分 供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与供应商须知前附表内容不一致时，以供应商须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不适用。 |
| 3 | 磋商有效期 | 90日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 4 | 响应文件份数 | 纸质版正本1份，副本2份，电子版文件1份（盖章的pdf扫描件U盘）。 |
| 5 | 响应文件的装订、密封及标记 | - “磋商一览表”、“响应文件正本”、“响应文件副本”均应单独密封，并应在骑缝处加盖供应商公章，单独递交。 （3）“磋商一览表”、“响应文件正本”、“响应文件副本”在封套上注明“磋商一览表”、“响应文件正本”、“响应文件副本”。 （4）所有封套上均须按如下格式写明： 采购文件编号： 采购项目名称： 供应商的全称、地址、邮编和电话。 并写明“在（响应截止时间）之前不得启封”字样。 未按上述规定密封的响应文件,采购代理机构将拒绝接收。 |
| 6 | 评审办法 | 综合评分法 具体评审办法详见竞争性磋商文件第三部分。 评审委员会按照竞争性磋商文件规定的评审办法和标准，确定各供应商经评审后的得分，并按得分由高到低排序。 |
| 7 | 成交通知书领取 | 领取地址：南京市中华路50号弘业大厦20楼2008室。 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 8 | 服务费的收取 | 本项目采购代理服务费参照发改价格[2011]534号文收取，应在领取成交通知书前缴纳。 账户信息： 户 名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账 号：527460884999 |
| 9 | 履约保证金 | 本项目不适用。 |
| 10 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为建筑业。 |

## 一、总则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须是有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求提供货物和服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2合格的供应商必须符合竞争性磋商文件第一部分《竞争性磋商公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.3合格的供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

5、竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦申请参加本项目磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的所有条件和规定。

## 二、竞争性磋商文件

6、竞争性磋商文件构成

第一部分：竞争性磋商公告；

第二部分：供应商须知；

第三部分：评审办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：响应文件格式。

7、竞争性磋商文件的澄清

任何要求对竞争性磋商文件澄清的供应商，均应在竞争性磋商文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

8、竞争性磋商文件的修改

8.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对竞争性磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.2竞争性磋商文件的修改将以通过邮件通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

8.3供应商应及时查看邮箱获取修改后的竞争性磋商文件，如因供应商原因未能及时下载，由此造成的相关责任，由供应商承担。

8.4为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商。

8.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为竞争性磋商文件的组成部分，与竞争性磋商文件具有同等法律效力。

## 三、响应文件的编制

9、响应文件的编制要求

9.1供应商应仔细阅读“竞争性磋商文件”的所有内容，按“竞争性磋商文件”第六部分“响应文件格式”编制“响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“竞争性磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

9.2响应文件应当对竞争性磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、服务期、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

10、响应文件构成

10.1资格、资质证明文件

10.1.1磋商函；

10.1.2法人代表证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件）；

10.1.3具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

10.1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

10.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

10.1.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年7月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

10.1.7参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

10.1.8法律、行政法规规定的其他条件：无

供应商如完全满足以下信用承诺要求可只提供书面承诺书。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，承诺书格式见附件（请严格按照格式正确填写）。（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定）。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求第1条”中涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按竞争性磋商文件要求提交采购人或招标代理机构核验。经核验无误后，由采购人或招标代理机构发出中标通知书。

不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 10.1.9拒绝被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

11.1.10供应商应具有建设行政主管部门核发的市政工程三级承包资质（提供复印件并加盖单位公章）

11.1.11项目经理：具有三级及以上市政工程专业注册建造师证书，且具有《市政工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(B 证) （提供加盖公章的证书复印件）；

10.2报价文件

10.2.1磋商一览表;

10.3技术文件

10.3.1项目整体实施方案、进度安排等（格式自拟）；

10.3.2项目管理、技术及服务人员一览表；

10.4商务文件

10.4.1供应商承担的类似项目业绩一览表；

10.4.2其他商务文件。

10.4.3商务响应偏差表。

10.5 供应商认为有必要提供的其它材料。

10.6供应商诚信档案

10.6.1、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

10.6.2、供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。

10.7以上所有资料均须加盖供应商单位公章。

供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效响应文件处理。

11、响应文件的加密：本项目不适用。

12、响应文件的价格部分

12.1本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

12.2本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

12.3报价注意事项：

12.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

12.3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

13、响应有效期

13.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，磋商小组将其作无效文件处理。

13.2在特殊情况下，采购人于原有响应效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

## 四、响应文件的提交

15、响应文件的提交

15.1供应商应在竞争性磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

15.2除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

15.3响应文件的修改和撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。最终响应文件以响应截止时间前完成递交的最后一份响应文件为准。

15.4采购代理机构可以通过修改竞争性磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16、响应文件被拒绝接收的情形

16.1在竞争性磋商文件规定的响应截止时间后递交的响应文件。

16.2未按本竞争性磋商文件前附表要求份数递交的响应文件。

## 五、无效文件、取消采购、串通参与磋商认定条款

17、无效文件条款

17.1供应商不符合竞争性磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

17.2响应文件签署、盖章不符合竞争性磋商文件要求的；

17.3报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

17.4响应文件出现重大偏差，未对竞争性磋商文件进行实质性响应的（*部分为实质性要求）；

17.5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.6供应商有本竞争性磋商文件规定的恶意串通情形的；

17.7其它磋商小组认为有必要取消的申请；

17.8法律、法规规定的其它情况。

18、取消采购条款

18.1符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合19条情形除外）；

18.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

18.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

18.4因重大变故，采购任务取消的。

19、供应商不足三家情形处理

根据财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕 214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕 124号）等相关法律法规规定，如磋商采购项目属政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、 市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目的，在采购过程中符合要求的供应商只有2家时，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

20、取消成交候选人资格条款

20.1提供虚假材料谋取成交的；

20.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

20.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

20.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

20.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

20.6法律、法规规定的其它情况。

21、恶意串通参与磋商的情形

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的申请情况，并修改其响应文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

21.4供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与磋商活动的；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃或者放弃成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

21.9不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人为同一人；

21.11不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

21.12不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

21.13不同供应商的响应文件相互混装；

## 六、磋商程序及最终报价

22、磋商会议

22.1采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与监管。

22.2磋商会议由代理机构项目负责人主持。

23、磋商小组

采购单位应根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

24、磋商原则

“公平、公正、客观、竞争”为磋商的基本原则，磋商小组将根据这一原则，公正、平等地对待各供应商。

25、磋商程序

25.1磋商会议流程

25.1.1宣布会议纪律；

25.1.2公布供应商名单；

25.1.3磋商会议结束。

25.2磋商程序

25.2.1磋商小组根据竞争性磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

25.2.2磋商小组首先对各响应文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的按无效处理。磋商小组判断响应文件的响应性，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

25.2.3资格性检查：磋商小组根据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

25.2.4符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求作出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效文件。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述主要货物种类、规格、参数等明显不能满足竞争性磋商文件要求。重大偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上组员同意。

25.2.5磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

磋商一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。

25.2.6磋商。围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与各个有效供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次原则上为一轮，具体由磋商小组视情况决定；竞争性磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商未及时参与磋商或多次报价的，视为自动放弃磋商资格。

26、最终报价

26.1磋商结束后，磋商小组将要求所有有效申请供应商在规定时间内确定最终报价及服务承诺，最终报价是响应文件的有效组成部分，作为评审的依据。

26.2在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商次轮报价及最后报价均不得高于首轮报价，否则作无效标处理。供应商分项报价按首轮报价与最终报价调整比例进行同比调整。

27、政府采购政策功能落实

27.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

27.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

27.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

27.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

27.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

27.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

27.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

27.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

27.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

28、推荐成交候选人

在满足竞争性磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按竞争性磋商文件规定的评审办法推荐3名成交候选人（符合供应商须知19条情形的推荐2名成交候选人）。

29、磋商过程保密

29.1在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较等有关信息，相关当事人均不得泄露。评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密，磋商小组以及与评审工作有关的人员负有保密责任。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将按无效处理。

29.3在磋商期间，采购代理机构有专门工作人员与供应商进行联络。

29.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

## 七、成交及合同签订

30、确认成交供应商

磋商小组根据本竞争性磋商文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

31、磋商后审查

31.1采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

31.2采购人若发现成交候选人在磋商过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

32、成交通知书

33.1成交结果在财政部门指定信息媒体上发布后，采购单位（采购代理机构）将向成交供应商发出成交通知书。

33.2成交供应商应及时到采购代理机构处领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1成交供应商与采购人应当在成交通知书发出之日起15日内签订采购合同，竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

33.2成交供应商无正当理由拒绝在规定时间内签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

34、履约保证金

本项目不适用

## 八、验收及付款

35、验收

采购人应当根据采购项目的具体情况，邀请专家成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，并出具验收意见。

36、付款

按照竞争性磋商文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

## 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

十、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分 评审办法

- 一、资格审查

磋商小组按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效响应文件，不参与评审。

| 资格审查因素 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，承诺书格式见附件（请严格按照格式正确填写）。（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定）。 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 无重大违法行为声明 |  |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 信用信息 |  |  |
| 符合联合体规定 |  | 符合招标文件规定 |
| 特定资格要求 |  | 符合招标文件规定 |

- 二、符合性审查

- 符合性审查是指依据竞争性磋商文件的规定，从商务和技术角度对响应文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。

- 未通过审查的为无效响应文件，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件第11.2条款的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件第11.3条款的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

- 三、评审办法—综合评分法

- 1、评审办法：本项目采用综合评分法，磋商小组严格按照竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 磋商小组根据评审后供应商排序推荐成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 2、详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 序号 | 评审 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商 报价 | 70 分 | 采用低价优先法计算，即通过资格审查和符合性评审且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照 下列公式计算(小数点保留两位) ：磋商报价得分=(磋商基准价／磋商 报价)×70 |
| 2.1 | 项目组成员(不含项目经理） | 10分 | 1、技术负责人：持有一级市政工程专业注册建造师证书，且具有《市政工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(B 证)及以上得5分，持有二级市政工程专业注册建造师证书得3分，没有不分得分。(提供加盖公章的证明材料复印件及近三个月供应商为其缴纳的社保证明复印件)； 2、造价负责人:具有注册造价工程师证且具有中级工程师证以上的得3分，没有不分得分。(提供加盖公章的证明材料复印件及近三个月供应商为其缴纳的社保证明复印件)； 3、安全员:具有有效期内的安全生产考核C类合格证得2分、没有不得分。(提供加盖公章的证明材料复印件及近三个月供应商为其缴纳的社保证明复印件)； |
| 2.2 |  | 15分 | 团队其他成员（不含上述人员）具有工程师及以上技术职称，每人得3分，最高得15分；(提供加盖公章的证书、职称证书复印件及近三个月供应商为其缴纳的社保证明复印件) |
| 3 | 企业实力 | 5分 | 投标人具有有效期内的ISO质量管理体系认证满分5分，没有的不得分。(证书复印件加盖公章) |

说明：

(1)、小微企业的价格扣除

(1.1).对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

(1.2).价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

(2)、监狱和戒毒企业的价格扣除

(2.1). 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2.2). 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(2.3). 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

(3)、残疾人福利性单位的价格扣除

(3.1). 本项目对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(3.2). 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

(3.3). 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

(5)、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(6)、所有认证、证明和业绩均以复印件加盖公章作为依据（文件中明确要求原件的除外）。

4、评审结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评审报告。

- 第四部分 采购需求

对东山主城区内东麒路跨宁杭高速桥、东山桥、秦淮河北大桥、河定桥四座桥梁进行维修。现将四座桥梁病害列出：

1  东麒路跨宁杭高速桥

表 1- 1    桥面铺装病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右侧桥面铺装层 | 大面积磨耗，粗 骨料外露 | / |
| 2 | 右侧第一联桥面铺装层 006 灯杆处，距右侧 防撞墙 2.5m | 龟裂、拥包 | 250×100 |
| 3 | 右侧桥面铺装层距 4#伸缩缝 0.0m ，距左侧 防撞墙 6.0m | 坑槽 | 30×20 |
| 4 | 右侧桥面第三联第二车道铺装层近 024 灯 杆处 | 2 处坑槽 | 2×10×10 |
| 5 | 右侧桥面第三联第二车道铺装层近 030 灯 杆处 | 坑槽 | 15×15 |
| 6 | 右侧桥面第三联铺装层近 030 灯杆距右边 缘 1.2m 处 | 坑槽 | 15×15 |

表 1-2    桥头平顺病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左侧 3#伸缩缝处 | 跳车 | / |
| 2 | 右侧桥面铺装层 18#台处 | 跳车，有高差， h=2.0cm | / |

表 1-3    伸缩缝病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右侧 1#伸缩缝橡胶条 | 破损，脱落 | / |
| 2 | 右侧 1##伸缩缝锚固区 | 多条纵向开裂 | / |
| 3 | 右侧 2#伸缩缝橡胶条 | 破损，脱落 | / |
| 4 | 右侧 2#伸缩缝 | 型钢断裂，异响 | / |
| 5 | 右侧 2#伸缩缝锚固区 | 多条纵向开裂 |  |
| 6 | 右侧 3#伸缩缝橡胶条 | 破损 | / |
| 7 | 右侧 3#伸缩缝 | 型钢断裂、间距 过小 | / |
| 8 | 右侧 4#伸缩缝 | 型钢抵死 | / |
| 9 | 左侧 1#伸缩缝 | 间距过小 | / |
| 10 | 左侧 1#伸缩缝 | 填塞、橡胶条破 损 | / |
| 11 | 左侧 2#伸缩缝锚固区 | 坑槽 | 10×10 |
| 12 | 左侧 2#伸缩缝 | 型钢断裂 | / |
| 13 | 左侧 2#伸缩缝锚固区 | 多条纵向开裂 | / |
| 14 | 左侧 2#伸缩缝橡胶条 | 破损 | / |
| 15 | 左侧 3#伸缩缝 | 间距过小 | / |
| 16 | 左侧 3#伸缩缝 | 型钢断裂 | / |
| 17 | 左侧 3#伸缩缝锚固区 | 多条纵向开裂 | / |
| 18 | 左侧 4#伸缩缝 | 型钢抵死 | / |
| 19 | 左侧 4#伸缩缝锚固区 | 多条纵向开裂 | / |

表 1-4    栏杆或护栏病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 ( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右侧防撞墙 | 多处破损 | / |
| 2 | 右侧防撞墙钢构件 | 多处变形、锈蚀 | / |
| 3 | 右侧防撞墙 | 多处胀裂、露 筋，L=5.0m | / |
| 4 | 左侧防撞墙 | 多处胀裂、露 筋，L= 15m | / |
| 5 | 左侧防撞墙上钢构件 | 多处变形 | / |
| 6 | 左侧机非隔离栏基座 | 多处锈蚀 | / |
| 7 | 右侧机非隔离栏基座 | 多处锈蚀 | / |

表 1-5    主梁病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-8#箱梁底面近 0#台处 | 胀裂、露筋， L=0. 1m | / |
| 2 | 2- 1#箱梁左侧腹板跨中处 | 破损 | 10×10 |
| 3 | 2-3#箱梁底面距 1#墩 3.2m | 破损 | 15×10 |
| 4 | 3-5#箱梁底面距 3#墩 5.0m | 破损 | 10×10 |
| 5 | 3-8#箱梁底面距 2#墩 4.5m | 破损、露筋， L=0. 1m | 30×20 |
| 6 | 3-8#箱梁底面距 3#墩 4.8m | 露筋，L=0.3m | / |
| 7 | 4-2#箱梁底面 | 2 处破损 | 30×20 |
| 8 | 4-4#箱梁底面距 4#墩 4.0m | 破损 | 20×10 |
| 9 | 5-8#箱梁底面 | 7 处胀裂露筋， L=0.4m | / |
| 10 | 6-4#箱梁底面 | 2 处破损 | 30×15 |
| 11 | 6-5#箱梁底面距 6#墩 2.0m 处 | 破损、露筋 L=0. 1m | 10×10 |
| 12 | 12-8#箱梁右侧腹板距 11#墩 2.0m | 3 处胀裂露筋， L=0.4m | / |
| 13 | 15-4#箱梁左侧腹板距 15#墩 6.0m | 破损露筋， L=0.3m | 40×5 |
| 14 | 16- 1#箱梁底板距 16#墩 10.5m | 胀裂露筋， L=0.2m | / |
| 15 | 16-8#箱梁底面距 16#墩 2.0m | 3 处胀裂露筋， L=0.3m | / |
| 16 | 16-8#箱梁底面跨中处 | 胀裂、露筋， L=0.3m | / |
| 17 | 17-8#箱梁右侧腹板跨中处 | 胀裂露筋， L=0.6m | / |
| 18 | 18-3#箱梁右侧腹板 18#墩顶处 | 破损 | 30×10 |
| 19 | 18-5#箱梁右侧腹板 18#台顶处 | 破损 | 15×10 |

表 1-6    横向联系裂缝病害处治表

| 编号 | 构件编号 | 位置 | 裂缝形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-5#横隔板 | 0#桥台处 | 斜向裂缝，L=0.6m |

表 1-7    横向联系病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 ( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18-6-2#横隔板底面 | 挤压碎裂 | 40×30 |
| 2 | 13-7#湿接缝 | 2 处破损 | 20×15 |
| 3 | 6-3#湿接缝 | 3 处破损 | 30×10 |
| 4 | 6-5#湿接缝 | 4 处破损 | 40×20 |

表 1-8    盖梁台帽病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 ( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0#桥台台帽右边缘 | 1 处胀裂露筋， L=2.3m | / |
| 2 | 0#桥台台帽距右边缘 2.0m 处 | 斜向开裂， L= 1.0m | / |
| 3 | 0#桥台台帽距右边缘 2.4m 处 | 斜向开裂， L= 1.0m | / |
| 4 | 0#桥台台帽距右边缘 2.6m 处 | 斜向开裂断续， L= 1.2m | / |
| 5 | 0#桥台台帽 5#横隔板处 | 破损胀裂露筋， L=3.0m | 40×40 |
| 6 | 4- 1#盖梁右侧挡块大桩号面 | 破损 | 15×10 |
| 7 | 7#盖梁小桩号面近左边缘处 | 大面积胀裂露 筋，L=4.0m | / |
| 8 | 7-2#盖梁小桩号面 7-4#横隔板处 | 胀裂、露筋， L=0.2m | / |
| 9 | 11- 1#盖梁大桩号面近左边缘处 | 胀裂露筋， L=0.2m | / |
| 10 | 11-2#盖梁右侧面 | 2 处胀裂， S=30×15cm² | 30×15 |
| 11 | 13-2#盖梁大桩号面 | 2 处胀裂露筋， L=0.5m | / |
| 12 | 16#盖梁大桩号面 | 3 处破损 | 20×10 |
| 13 | 18#桥台台帽 18-7#小箱梁处 | 6 处胀裂露筋， L=4.0m | / |
| 14 | 15- 1#右侧挡块 | 破损 | 15×15 |
| 15 | 15-2#左侧挡块 | 破损 | 30×20 |
| 16 | 15-2#盖梁左侧挡块左侧面 | 破损 | 30×10 |

表 1-9    墩台身病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0#桥台距左边缘 2.0m 处 | 胀裂 | 90×20 |
| 2 | 8-4#立柱左侧面下缘 | 胀裂、露筋， L=0.2m | / |
| 3 | 11- 1#立柱小桩号面左边缘 | 破损 | 10×10 |
| 4 | 11-2#立柱小桩号面左边缘 | 破损 | 10×10 |
| 5 | 11-4#立柱大桩号面 | 破损 | 20×15 |
| 6 | 15-3#立柱左侧面距底部 1.3m 处 | 破损 | 15×10 |
| 7 | 18#台左侧背墙 | 斜向裂缝且局 部析白， L=0.9m， w=0. 18mm | / |
| 8 | 18#台左侧背墙 | 2 处胀裂露筋， L=0.4m | / |
| 9 | 0#台台顶 | 杂物堆积 | / |
| 10 | 7#墩顶 | 垃圾堆积 | / |
| 11 | 11#墩顶 | 垃圾堆积 | / |

表 1- 10    耳墙 (翼墙) 、锥 (护) 坡病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0#台护坡 | 局部缺失 | / |

表 1- 11    支座病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0- 10#支座垫石 | 开裂，L=0.3m | / |
| 2 | 8-7- 1#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 3 | 8-7-2#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 4 | 8-7-3#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 5 | 8-7-4#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 6 | 8- 1#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 7 | 8-2#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 8 | 8-3#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 9 | 8-4#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 10 | 10- 1#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 11 | 10-2#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 12 | 10-3#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 13 | 10-4#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 14 | 11- 1#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 15 | 11-2#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 16 | 11-3#支座钢盆 | 锈蚀 | / |
| 17 | 11-4#支座钢盆 | 锈蚀 | / |

2  东山桥

表 2- 1    桥面铺装病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左侧慢车道桥面铺装层距 4#伸缩缝 0m ，距右边缘 0m 处 | 拥包 | / |
| 2 | 左侧 2#孔慢车道桥面铺装层距 2#伸 缩缝 8.0m 处 | 拥包 | / |
| 3 | 右侧慢车道 1#孔桥面铺装层距左边 缘 0.3m 处 | 车辙，L=3.0m | / |
| 4 | 右侧慢车道 3#孔桥面铺装层距左边 缘 0.3m 处 | 2 处车辙，L= 10.0m | / |
| 5 | 右侧慢车道 3#孔桥面铺装层距 4#伸 缩缝 0m ，距左边缘 2.8m 处 | 拥包 | 600×20 |
| 6 | 右侧慢车道 1#孔桥面铺装层距 2#伸 缩缝 6.5m 处 | 网裂、坑槽 | 50×50 |
| 7 | 右侧慢车道 1#孔桥面铺装层跨处 | 坑槽 | 10×10 |
| 8 | 全桥桥面 | 车辙严重、修补不 良 | / |

表 2-2    伸缩缝病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 ( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左侧人行道 1#伸缩缝处 | 型钢锈蚀 | / |
| 2 | 左侧人行道 2#伸缩缝处 | 型钢锈蚀 | / |
| 3 | 左侧人行道 3#伸缩缝处 | 型钢锈蚀 | / |
| 4 | 左侧人行道 4#伸缩缝处 | 型钢锈蚀、翘起 | / |
| 5 | 机动车道 4#伸缩缝 | 型钢缺失，L= 1.5m | / |
| 6 | 机动车道 4#伸缩缝锚固区与桥面连 接处 | 破损 | 60×5 |
| 7 | 右侧人行道 4#伸缩缝处 | 型钢锈蚀 | / |
| 8 | 右侧人行道 3#伸缩缝处 | 型钢锈蚀 | / |
| 9 | 右侧人行道 2#伸缩缝处 | 型钢锈蚀、缺失 | / |
| 10 | 右侧人行道 1#伸缩缝处 | 型钢锈蚀 | / |
| 11 | 1# 、2# 、3# 、4#伸缩缝 | 填塞 | / |

表 2-3    人行道病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左侧人行道 1#伸缩缝处 | 面砖松动 | / |
| 2 | 右侧人行道 4#伸缩缝处 | 面砖松动 | / |

表 2-4    护栏或栏杆病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 ( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左、右侧钢护栏扶手 | 局部锈蚀 | 800×10 |

表 2-5    主拱圈病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 ( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左幅 2- 1#下弦近 1#墩顶处 | 胀裂、露筋，L=2.5m | / |
| 2 | 左幅 2-3#拱肋近 2#墩顶处 | 胀裂、露筋 | / |
| 3 | 左幅 3#孔右侧翼缘板 | 多处胀裂、露筋， L=0.4m | / |
| 4 | 左幅 3-3- 1#拉杆 | 胀裂 | / |
| 5 | 中幅 1- 1# 拱肋近 10#横梁处 | 开裂 | / |
| 6 | 中幅 1#孔右侧挑臂 3/4 跨处 | 露筋，L=0.5m | / |
| 7 | 中幅 1-3#与 1-4#主梁间微弯板距0# 桥台 2.8m 处 | 破损露筋，L=0.5m | / |
| 8 | 中幅 1-2#与 1-3#主梁间微弯板 | 破损露筋，L=0.3m | / |
| 9 | 中幅 1- 1#与 1-2#主梁间微弯板 1# 墩顶处 | 破损、露筋，L= 1.6m | 100×50 |
| 10 | 中幅 2- 1#竖杆小桩号面 2#墩顶处 | 胀裂 | / |
| 11 | 中幅 3-5#上弦杆 | 胀裂、露筋，L= 1.6m | / |
| 12 | 右幅 0#台处微弯板 | 胀裂、露筋，L=3.0m | / |
| 13 | 右幅 1-2#与 1-3#主梁间微弯板 1# 墩顶处 | 露筋，L=0.2m | / |
| 14 | 右幅 2-3- 1#下弦杆右侧面 1#墩顶处 | 露筋，L=0.6m | / |
| 15 | 右幅 2-2#与 2-3#主梁间微弯板 12# 上横梁处 | 2 处破损 | 50×30 |
| 16 | 右幅 2#孔左侧翼缘板 | 多处露筋，L=0.2m | / |
| 17 | 右幅 2#孔左侧翼缘板 | 多处露筋，L= 1.0m | / |
| 18 | 右幅 2- 1#竖杆左侧挡块 2#墩顶处 | 胀裂 | / |
| 19 | 右幅 1#孔左侧悬臂挑板 1#墩顶处 | 露筋，L= 1.2m | / |
| 20 | 右幅 2#孔左侧悬臂挑板 1#墩顶处 | 露筋，L=0.2m | / |
| 21 | 右幅3- 1#与 3-2#主梁间微弯板距 3# 台 3.0m 处 | 胀裂，露筋，L= 1.2m | 60×30 |

表 2-6    横向联系病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 ( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左幅 1- 1#与 1-2#主梁间 2#上横梁 | 胀裂，L=0.5m | / |
| 2 | 左幅 1- 1#与 1-2#主梁间 1#横隔板 | 破损 | 35×10 |
| 3 | 左幅 2#孔右侧悬挑板 2#墩顶处 | 2 处破损，露筋， L= 1. 1m | 160×50 |
| 4 | 左幅 1#孔右侧悬挑板 1#墩顶处 | 破损，露筋，L= 1.0m | 80×50 |
| 5 | 左幅 0#拱脚 1-2#立柱大桩号面顶部 | 破损 | 20×20 |
| 6 | 左幅 3-2#与 3-3#主梁间 6#上横梁 | 2 处破损 | 40×30 |
| 7 | 中幅 2- 1#与 2-2#主梁间 15#横隔板 小桩号面左边缘处 | 露筋，L=0.2m | / |
| 8 | 中幅 2-3#与 2-4#主梁间 15#横隔板 小桩号面左边缘处 | 露筋，L=0. 1m | / |
| 9 | 右幅 1- 1#与 1-2#主梁间 1#下横梁处 | 胀裂、露筋，L= 1.3m | / |
| 10 | 右幅 1-2#与 1-3#主梁间 1#下横梁处 | 胀裂、露筋，L=2.8m | / |
| 11 | 右幅 1-2#与 1-3#主梁间 8#上横梁 | 4 处破损 | 40×10 |
| 12 | 右幅 1-2#与 1-3#主梁间 9#上横梁 | 4 处破损 | 40×10 |
| 13 | 右幅 1-2#与 1-3#主梁间 10#上横梁 | 3 处破损 | 30×10 |
| 14 | 右幅 1- 1#与 1-2#主梁间 3#横隔板 | 露筋，L=0. 1m | / |
| 15 | 右幅 1- 1#与 1-2#主梁间 11#上横梁 | 破损 | 20×10 |
| 16 | 右幅 1#孔左侧悬臂挑板 1#墩顶处 | 露筋，L= 1.2m | / |
| 17 | 右幅 3- 1#与 3-2#主梁间微弯板距 3# 台 3.0m 处 | 胀裂，露筋，L= 1.2m | 60×30 |

表 2-7    墩台身病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 ( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中幅 1# 、2#墩顶处 | 垃圾堆积 | / |

3  秦淮河北大桥

表 3- 1    桥面铺装病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积(cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第 2 联桥面铺装层距左边缘 1.5m ，距 2#墩顶 0m 处 | 纵向开裂，L=6.0m | / |
| 2 | 第 1 联桥面铺装层 1#墩顶处 | 横向开裂修补不良 | / |
| 3 | 第 2 联桥面铺装层近 3#伸缩缝 处 | 碎裂 | 100×80 |
| 4 | 第 2 联 5#孔桥面铺装层距右边 缘 3 5m 处 | 拥包 | 100×500 |
| 5 | 北幅行车道 | 沥青石子剥落严重、局部 拥包 | / |

表 3-2    桥头平顺病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#伸缩缝处 | 跳车 | / |

表 3-3    伸缩缝病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#伸缩缝 | 填塞，橡胶条破损 | / |
| 2 | 2#伸缩缝 | 填塞，橡胶条破损 | / |
| 3 | 2#伸缩缝 | 锚固区混凝土碎裂 | / |
| 4 | 3#伸缩缝混凝土锚固区 | 9 条纵向开裂，L=0.8m | / |
| 5 | 人行道 2#伸缩缝 | 钢板变形松动 |  |
| 6 | 机动车道 1#伸缩缝锚固区混凝 土 | 2 处破损 | / |
| 7 | 3#伸缩缝 | 填塞 | / |

表 3-4    主梁病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积(cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1- 13#T 梁下马蹄近 1#盖梁处 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0 2m | / |
| 2 | 2-2#T 梁下马蹄距 1#盖梁 1.2m 处 | 混凝土破损 | 15×20 |

表 3-5    横向联系病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积(cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2- 12- 1#横隔板大桩号面 | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0. 1m | / |
| 2 | 2- 12-2#横隔板小桩号面 | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.6m | / |
| 3 | 4-6#与 4-7#T 梁间湿接缝 | 2 处破损 | 40×20 |
| 4 | 6- 1#湿接缝近 6#桥台处 | 混凝土破损 | 35×25 |
| 5 | 6- 12-3#横隔板 | 4 处混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0.6m | / |
| 6 | 6- 13-3#横隔板 | 混凝土破损、露筋锈蚀， L=0. 1m | 20×20 |

表 3-6    盖梁台帽病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积(cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#盖梁右侧挡块 | 混凝土破损 | 15×5 |
| 2 | 2#盖梁右侧底面 | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.3m | / |
| 3 | 2#盖梁左侧底面 | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.5m | / |
| 4 | 3#盖梁大桩号面 | 多处混凝土破损 | 300×25 |
| 5 | 3#盖梁右侧底面 | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.9m | / |
| 6 | 4#盖梁小桩号面 | 混凝土破损 | 30×20 |
| 7 | 6#桥台台背 6-4#湿接缝处 | 竖向开裂，L=2.0m | / |
| 8 | 6#桥台台背 6-5#湿接缝处 | 竖向开裂，L=2.0m | / |
| 9 | 6#桥台台背 6-7#湿接缝处 | 竖向开裂，L=2.0m | / |

表 3-7    盖梁台帽裂缝病害处治表

| 编号 | 构件编号 | 位置 | 裂缝形态 | 最大宽度 ( mm ) | 长度 (m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6#桥台台帽 | 6-3#T 梁处 | 竖向裂缝 | 0.2 | 0.5 |
| 2 | 6#桥台台帽 | 6-9#T 梁处 | 竖向裂缝 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 6#桥台台帽 | 近 6- 13#T 梁处 | 竖向裂缝 | 0.3 | 0.5 |
| 4 | 6#桥台台帽 | 近 6- 14#T 梁处 | 竖向裂缝 | 0.2 | 0.5 |

表 3-8    墩台身病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2#立柱左侧面距上缘 1.0m 处 | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.3m | / |
| 2 | 1-3#立柱右侧面距上缘 2.0m 处 | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.2m | / |
| 3 | 1-4#立柱大桩号面距上缘 1.2m 处 | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.2m | / |
| 4 | 1-5#立柱左侧面距上缘 2.2m 处 | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.5m | / |
| 5 | 1-6#立柱右侧面距上缘 1.8m 处 | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L= 1.4m | / |
| 6 | 2-6#立柱右侧面距上缘 1.5m 处 | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.2m | / |
| 7 | 3-4#立柱大桩号面距上缘 2.0m 处 | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.6m | / |
| 8 | 5- 1#立柱左侧面 | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.9m | / |

表 3-9    耳墙 (翼墙) 、锥 (护) 坡病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6#桥台护坡 | 3 条竖向开裂，L= 12.0m | / |

表 3- 10    支座病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-2- 10#支座垫石 | 破损 | 10×10 |
| 2 | 3-2-4#支座垫石 | 破损 | 10×10 |
| 3 | 4-3- 10#支座 | 有裂纹 | / |
| 4 | 4-3- 11#支座垫石 | 破损 | 20×10 |
| 5 | 4-4-4#支座垫石 | 破损 | 10×10 |
| 6 | 4-4- 11#支座垫石 | 破损 | 10×10 |

表 3- 11    其他病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0#桥台顶 | 杂物堆积 | / |
| 2 | 3#墩顶 | 杂物堆积 | / |
| 3 | 6#桥台顶 | 杂物堆积 | / |

4  河定桥

表 4- 1    桥面铺装病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左幅桥面铺装层 7#~8#伸缩 缝间近 7#伸缩缝处 | 坑槽 | 15×25 |

表 4-2    伸缩缝病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左幅人行道 4#伸缩缝 | 有高差，H=3.9cm | / |
| 2 | 左幅行车道 1# 、8#伸缩缝 | 有高差，H= 1.5cm | / |
| 3 | 左幅 4#伸缩缝锚固区混凝土 | 破损 | 10×10 |
| 4 | 全桥 1#~8#伸缩缝 | 均泥土填塞 | / |
| 5 | 右幅 1#伸缩缝锚固区混凝土 | 3 处破损 | 30×20 |
| 6 | 右幅 2#伸缩缝锚固区混凝土 | 1 处破损 | 30×5 |
| 7 | 右幅 3#伸缩缝锚固区混凝土 | 1 处破损 | 30×5 |
| 8 | 右幅 4#伸缩缝锚固区混凝土 | 破损 | 60×5 |

表 4-3    桥头平顺病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 ( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左幅桥头 1#伸缩缝处 | 轻微跳车 | / |
| 2 | 左幅桥头 4#伸缩缝处 | 轻微跳车 | / |

表 4-4    栏杆或护栏病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 ( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左幅左侧人行道托梁 | 8 处胀裂，露筋， L= 1.2m | 80×10 |

表 4-5    主拱圈病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右幅 1- 1#拱波底面 1- 1- 12、 1- 1- 13#横隔梁间 | 露筋锈蚀，L=0. 1m | / |
| 2 | 右幅 1- 1#拱波底面近 1#墩顶处 | 露筋锈蚀，L=0.4m | / |
| 3 | 右幅 1- 1#拱波底面近 1#孔拱脚 处 | 纵向开裂，L=0.3m | / |
| 4 | 右幅 1- 1#拱波底面近 1- 1-4#横 隔梁处 | 纵向开裂，L=0.3m | / |
| 5 | 右幅 1- 1#拱肋 | 混凝土破损、胀裂、露 筋锈蚀，L=0.5m | / |
| 6 | 右幅 1-2#拱波底面近 1#墩顶处 | 露筋锈蚀，L=0.6m | / |
| 7 | 右幅 1-2#拱波底面近 1-2- 12# 横隔梁处 | 纵向开裂，L=0.3m | / |
| 8 | 右幅 1-3#拱波底面近 1#墩顶处 | 露筋锈蚀，L=0.4m | / |
| 9 | 右幅 1-3#拱波底面近 1-3- 13# 横隔梁处 | 3 条纵向开裂， L=3×0.3m | / |
| 10 | 右幅 1-4#拱波底面近 1#墩顶处 | 露筋锈蚀，L=0.3m | / |
| 11 | 右幅 1-5#拱肋 | 多处混凝土破损 | / |
| 12 | 右幅 2#孔主拱圈顶面 1#墩顶 处 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0.5m | / |
| 13 | 右幅 2- 1#拱波底面近 1#墩顶处 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0.5m | / |
| 14 | 右幅 2- 1#拱波底面近 2#墩顶处 | 纵向开裂，L=0.3m | / |
| 15 | 右幅 2- 1#拱波近 2- 1- 13#横隔 梁处 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0. 1m | / |
| 16 | 右幅 2- 1#拱肋 | 多处混凝土破损 | 60×20 |
| 17 | 右幅 2-2#拱波底面近 1#墩顶处 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L= 1.2m | / |
| 18 | 右幅 2-2#拱波底面近 1#墩顶处 | 2 条纵向开裂， L=2×0.5m | / |
| 19 | 右幅 2-2#拱波底面近 2-2-2#横 隔梁处 | 2 条纵向开裂， L=2×0.5m | / |
| 20 | 右幅 2-2#拱肋 | 2 处破损 | 30×10 |
| 21 | 右幅 2-3#拱波底面近 2-3-2#横 隔梁处 | 3 条纵向开裂， L=2×0.5m | / |
| 22 | 右幅 2-3#拱波底面近 2-3-2#横 隔梁处 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0.6m | / |
| 23 | 右幅 2-3#拱波底面近 2-4-2#横 隔梁处 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0.8m | / |
| 24 | 右幅 2-3#拱肋 | 2 处破损 | 50×10 |
| 25 | 右幅 2-4#拱波底面近 2#墩顶处 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L= 1.0m | / |
| 26 | 右幅 2-4#拱肋 | 多处破损 | 100×20 |
| 27 | 右幅 2-4#拱肋近 2-4- 11#横隔 梁处 | 混凝土破损、露筋锈 蚀，L=0. 1m | 15×10 |
| 28 | 右幅 2-5#拱肋 | 多处混凝土破损 | 200×10 |
| 29 | 右幅 3- 1#拱波底面近 2#墩顶处 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0 1m | / |
| 30 | 右幅 3-2#拱波底面近 2#墩顶处 | 横向开裂，L= 1.0m | / |
| 31 | 右幅 3-2#拱波底面近 2#墩顶处 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0.2m | / |
| 32 | 右幅 3-5#拱肋距 2#墩顶 1.0m 处 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0.2m | / |
| 33 | 左幅 1- 1#拱肋右侧面距拱脚 1.5m | 破损 | 30×20 |
| 34 | 左幅 1-3#拱肋 | 多处混凝土破损、露筋 锈蚀，L=0. 1m | 40×30 |
| 35 | 左幅 1-6#拱肋 | 多处混凝土破损 | / |
| 36 | 左幅 1-6#拱肋 | 多处混凝土胀裂、露筋 锈蚀，L= 1.6m | / |
| 37 | 左幅 1-6#拱肋 5#横隔板处 | 破损 | 150×10 |
| 38 | 左幅 1-6#拱肋右侧面近 0#台拱 脚处 | 破损 | 30×20 |
| 39 | 左幅 2-2#拱肋 | 多处混凝土破损 | / |
| 40 | 左幅 2-3#拱肋 | 多处混凝土破损 | / |
| 41 | 左幅 2-4#拱肋 | 多处混凝土破损 | / |
| 42 | 左幅 2-5#拱肋 | 多处混凝土破损 | / |
| 43 | 左幅 3- 1#拱肋底面 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0.2m | / |
| 44 | 左幅 3- 1#拱肋底面距 3#台拱脚 3.5m 处 | 胀裂，露筋，L=0.4m | 40×10 |
| 45 | 左幅 3-4#拱肋底面跨中处 | 破损，露筋，L=0.8m | 100×10 |

表 4-6    主拱圈裂缝病害处治表

| 编号 | 构件编号 | 位置 | 裂缝形态 | 最大宽度 ( mm ) | 长度 ( m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右幅 2-4#拱波 | 底面近 2-4-6# 横隔梁处 | 纵向裂缝 | 0.1 | 0.3 |
| 2 | 右幅 2-5#拱波 | 底面近 2-5-4# 横隔梁处 | 纵向裂缝 | 0. 15 | 0.3 |
| 3 | 右幅 3- 1#拱波 | 底面近 2#墩顶 处 | 纵向裂缝 | 1.5 | 0.3 |
| 4 | 右幅 3-2#拱波 | 底面 3-2-8 、 3-2-9#横隔梁间 | 3 条纵向裂缝 | 0. 15 | 3×0.3 |
| 5 | 右幅 3-3#拱波 | 底面近 3-3- 12# 横隔梁处 | 3 条纵向裂缝 | 0. 15 | 3×0.5m |
| 6 | 右幅 3-3#拱波 | 底面近 3-3- 11# 横隔梁处 | 纵向裂缝 | 0. 15 | 0.5m |
| 7 | 右幅 3-3#拱波 | 底面 3-3-8 、 3-3-9#横隔梁间 | 3 条纵向裂缝 | 0. 15 | 3×0.3 |
| 8 | 右幅 3-3#拱波 | 底面近 2#墩顶 处 | 纵向裂缝 | 1.5 | 0.3 |
| 9 | 右幅 3-3#拱波 | 底面 3-3- 1 、 3-3-2#横隔梁间 | 纵向裂缝 | 0.3 | 0.3 |
| 10 | 右幅 3-4#拱波 | 底面近 3-4- 12# 横隔梁处 | 2 条纵向裂缝 | 0. 15 | 2×0.5m |

表 4-7    拱上结构病害处治表

| 编号 | 病害位置 |  | 病害描述 |  | 面积 ( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右幅 1#孔 3- 1#拱上立柱 |  | 胀裂 |  | 180×30 |
| 2 | 右幅 1#孔 4#腹拱盖梁北侧面 |  | 5 处混凝土破损、露 筋，L=0.3m |  | 200×30 |
| 3 | 右幅 1#孔 6#~ 10#腹拱圈微弯 板左边缘 |  | 加固修补后开裂 |  | / |
| 4 | 右幅 1- 10-4#立柱小桩号面 |  | 混凝土胀裂 |  | / |
| 5 | 右幅 1-2-5#立柱大桩号面 |  | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0. 1m |  | / |
| 6 | 右幅 1-3- 1#立柱 |  | 修补后开裂 |  | / |
| 7 | 右幅 1-4- 1#立柱 |  | 修补后开裂 |  | / |
| 8 | 右幅 1-7-5#立柱左侧面 |  | 竖向开裂，L=0.6m |  | / |
| 9 | 右幅 1-9-4#立柱右侧面 |  | 修补处开裂 |  | / |
| 10 | 右幅 1-9-5#立柱左侧面 |  | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0.3m |  | / |
| 11 | 右幅 2#墩顶 1#立柱右侧面 |  | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0.2m |  | / |
| 12 | 右幅 2#墩顶 5#立柱左侧面 |  | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0.9m |  | / |
| 13 | 右幅 2#孔 1#~5#腹拱圈左边缘 处 |  | 加固修补后开裂 |  | / |
| 14 | 右幅 2#孔 5#~6#腹拱圈左边缘 |  | 加固修补后开裂 |  | / |
| 15 | 右幅 2#孔 6#~ 10#腹拱圈左边缘微弯板 |  | 加固修补后又开裂 |  | / |
| 16 | 右幅 2#孔 6- 1#拱上立柱左侧面 | 胀裂露筋，L=0.5m |  | / |  |
| 17 | 右幅 2#孔 7- 1#拱上立柱左侧面 | 2 处胀裂露筋， L=0.8m |  | / |  |
| 18 | 右幅 2#孔 8#腹拱圈近跨中处 微弯板间勾缝 | 破损 |  | 30×10 |  |
| 19 | 右幅 2- 1#腹拱微弯板左侧加固 处 | 网状裂缝 |  | 100×150 |  |
| 20 | 右幅 2- 1#上横梁大桩号面 | 混凝土胀裂 |  | / |  |
| 21 | 右幅 2- 10#腹拱微弯板 | 混凝土破损 |  | 10×20 |  |
| 22 | 右幅 2- 10#腹拱微弯板左侧加 固处 | 横向裂缝且析白， L= 1.2m |  | / |  |
| 23 | 右幅 2- 1- 1#上弦 | 混凝土胀裂 |  | / |  |
| 24 | 右幅 2-4- 1#上弦 | 混凝土胀裂 |  | / |  |
| 25 | 右幅 2-7-5#立柱左侧面 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L= 1.5m |  | / |  |
| 26 | 右幅 2-8#腹拱微弯板 | 混凝土破损、露筋锈 蚀，L=0.2m |  | 10×10 |  |
| 27 | 右幅 2-8#腹拱微弯板左侧加固 处 | 纵向裂缝且析白， L=2.0m |  | / |  |
| 28 | 右幅 2-8#腹拱微弯板左侧加固 处 | 横向裂缝且析白， L= 1.2m |  | / |  |
| 29 | 右幅 2-8#腹拱微弯板左侧加固 处 | 露筋锈蚀，L=0.2m |  | / |  |
| 30 | 右幅 2-8-5#立柱左侧面 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=3.5m |  | / |  |
| 31 | 右幅 3#孔 1#腹拱圈 1#立柱左 侧面 | 5 处胀裂露筋锈蚀， L=0.8m |  | 80×5 |  |
| 32 | 右幅 3#孔 10#腹拱右侧悬挑板 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L= 1.4m |  | / |  |
| 33 | 右幅 3#孔 2#腹拱 4#立柱底部 大桩号面 | 混凝土胀裂 |  | / |  |
| 34 | 右幅 3- 1#腹拱微弯板 | 混凝土破损、露筋锈 蚀，L=0. 1m |  | 10×10 |  |
| 35 | 右幅 3- 1- 1#立柱左侧面 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0. 1m |  | / |  |
| 36 | 右幅 3- 1-4#立柱 | 多处混凝土胀裂 |  | / |  |
| 37 | 右幅 3- 1-5#立柱 | 多处混凝土胀裂、露 筋锈蚀，L=0.5m |  | / |  |
| 38 | 右幅 3-3#腹拱微弯板 | 18 条横向裂缝且析 白，L= 18×0.2m |  | / |  |
| 39 | 右幅 3-3#腹拱微弯板左侧加固 处 | 3 条横向开裂， L=3×1.2m |  | / |  |
| 40 | 右幅 3-4#腹拱微弯板 | 25 条横向裂缝且析 白，L=25×0.2m |  | / |  |
| 41 | 右幅 3-4#腹拱微弯板左侧加固 处 | 5 条横向开裂， L=3×1.2m |  | / |  |
| 42 | 右幅 3-8#腹拱左边缘加固处底 面 | 多条横向裂缝且析 白 |  | / |  |
| 43 | 右幅 3-9#腹拱左边缘加固处底 面 | 多条横向裂缝且析 白 |  | / |  |
| 44 | 右幅 3-9-2#立柱左侧面 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0.2m |  | / |  |
| 45 | 左幅 1#墩顶 1#孔 1#立柱左侧 面 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0. 1m |  | / |  |
| 46 | 左幅 1#孔 1#腹拱挡墙左侧面 | 混凝土破损 |  | 80×60 |  |
| 47 | 左幅 1#孔 10- 1#拱上立柱 | 2 处胀裂露筋， L=0.2m |  | / |  |
| 48 | 左幅 1#孔 10-4#与 10-5#拱上立 柱间下剪刀撑 | 2 处胀裂露筋， L=0.4m |  | / |  |
| 49 | 左幅 1#孔 1- 1#与 1-2#立柱间剪 刀撑 | 3 处露筋，L=0.7m |  | / |  |
| 50 | 左幅 1#孔 1-5#与 1-6#立柱间剪 刀撑 | 1 条 L 型开裂， L=0.4m |  | / |  |
| 51 | 左幅 1- 1#拱肋 2#拱上立柱 | 胀裂露筋，L=0.3m |  | / |  |
| 52 | 左幅 1- 1- 10#上弦底面 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0.8m |  | / |  |
| 53 | 左幅 1-5# 拱肋近 1#墩顶处 | 混凝土胀裂、露筋锈 蚀，L=0.5m |  | / |  |
| 54 | 左幅 2#墩顶 2#孔 1#立柱 | 混凝土胀裂 |  | / |  |
| 55 | 左幅 2#孔 10#腹拱 10- 1#与 10-2#拱上立柱间下剪刀撑 | 4 处胀裂 |  | / |  |
| 56 | 左幅 2#孔 10#腹拱 10-4#与 10-5#拱上立柱间上剪刀撑 | 1 处胀裂露筋， L=0.2m |  | / |  |
| 57 | 左幅2#孔 1- 1#与 1-2#拱上立柱 间下剪刀撑 | 2 处胀裂 |  | / |  |
| 58 | 左幅2#孔 1-4#与 1-5#拱上立柱 间下剪刀撑 | 2 处露筋，L=0.5m |  | / |  |
| 59 | 左幅 2- 1- 1#上弦 | 混凝土胀裂、露筋锈蚀，L=0.2m |  | / |  |
| 60 | 左幅 2-4-2#立柱右侧面 | 竖向开裂，L= 1.0m |  | / |  |
| 61 | 左幅 2-4-3#立柱右侧面 | 竖向开裂，L= 1.0m |  | / |  |
| 62 | 左幅 2-5-3#立柱右侧面 | 竖向开裂，L= 1.0m |  | / |  |
| 63 | 左幅 2-6-3#立柱右侧面 | 斜向开裂，L= 1.0m |  | / |  |
| 64 | 左幅 3#孔 1-2#与 1-3#拱上立柱 间上剪刀撑 | 1 处露筋，L=0.3m |  | / |  |
| 65 | 左幅 3#孔 1-4#与 1-5#拱上立柱 间下剪刀撑 | 6 处胀裂露筋， L= 1. 1m |  | / |  |

表 4-8    拱上结构裂缝病害处治表

| 编号 | 构件编号 | 位置 | 部位 | 裂缝形 态 | 最大宽度 (mm ) | 长度 ( m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右幅 1#孔 2#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 | 0. 14 | 0.5 |
| 2 | 右幅 1#孔 3#腹拱 圈微弯板 | 距左边缘 3.2m | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 | 0.1 | 0.6 |
| 3 | 右幅 1#孔 4#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 3 条横 向裂缝 | 0.08 | 0.4 |
| 4 | 右幅 1#孔 5#腹拱 圈微弯板 | 距左边缘 11.5m | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 | 0.1 | 1.5 |
| 5 | 右幅 1#孔 7#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 11 条横 向裂缝 | 0.08 | 0.4 |
| 6 | 右幅 1#孔 7#腹拱 圈微弯板 | 距右边缘 3m | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 | 0.08 | 1.4 |
| 7 | 右幅 1#孔 8#腹拱 圈微弯板 | 距左边缘 2.6m | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 | 0.1 | 1.2 |
| 8 | 右幅 1#孔 9#腹拱 圈微弯板 | 距右边缘 3.2m | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 | 0.08 | 1.6 |
| 9 | 右幅 1- 10#腹拱微 弯板左侧加固处 | 底面 | 微弯板加 固处 | 4 条横 向裂缝 | 0.1 | 4×1.0 |
| 10 | 右幅 1-3#腹拱微 弯板 | 底面距左边 缘 1.2m 处 | 微弯板 | 纵向裂 缝 | 0.1 | 2 |
| 11 | 右幅 1-3#腹拱微 弯板 | 底面距左边 缘 3.8m 处 | 微弯板 | 纵向裂 缝 | 0. 12 | 2.8 |
| 12 | 右幅 1-3#腹拱微 弯板 | 底面 | 微弯板 | 7 条横 向裂缝 | 0.06~0. 10 | 7×0.3 |
| 13 | 右幅 1-4#腹拱微 弯板左侧加固处 | 底面 | 微弯板加 固处 | 7 条横 向裂缝 | 0. 10~0. 18 | 7×1.0 |
| 14 | 右幅 1-7#腹拱微弯板 | 底面 | 微弯板 | 6 条横向裂缝 | 0.08~0. 12 | 6×0.3 |
| 15 | 右幅 1-7#腹拱微 弯板 | 底面距右边 缘 3.0m 处 | 微弯板 | 纵向裂 缝 | 0. 12 | 2.8 |
| 16 | 右幅 1-7#腹拱微 弯板 | 底面距右边 缘 1.0m 处 | 微弯板 | 纵向裂 缝且部 分析白 | 0. 12 | 2.8 |
| 17 | 右幅 1-7-2#立柱 | 右侧面 | 拱上立柱 | 斜向裂 缝 | 0. 18 | 0.6 |
| 18 | 右幅 1-7-3#立柱 | 左侧面 | 拱上立柱 | 斜向裂 缝 | 0.1 | 0.5 |
| 19 | 右幅 1-7-4#立柱 | 右侧面 | 拱上立柱 | 斜向裂 缝 | 0. 12 | 0.7 |
| 20 | 右幅 1-7-4#立柱 | 左侧面 | 拱上立柱 | 斜向裂 缝 | 0. 15 | 0.7 |
| 21 | 右幅 1-8#腹拱微 弯板左侧加固处 | 底面 | 微弯板加 固处 | 4 条横 向裂缝 | 0.1 | 4×1.0 |
| 22 | 右幅 1-8-3#立柱 | 左侧面 | 拱上立柱 | 横向裂 缝 | 0.1 | 0.5 |
| 23 | 右幅 1-9#腹拱微 弯板 | 底面距右边 缘 3.2m 处 | 微弯板 | 纵向裂 缝 | 0.1 | 2.8 |
| 24 | 右幅 1-9#腹拱微 弯板左侧加固处 | 底面 | 微弯板加 固处 | 4 条横 向裂缝 | 0.1 | 4×1.0 |
| 25 | 右幅 2#孔 1#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 3 条横 向裂缝 | 0.06~0. 14 | 0.3 |
| 26 | 右幅 2#孔 10#腹 拱圈微弯板 | / | 微弯板 | 3 条横 向裂缝 | 0.06~0. 10 | 0.3 |
| 27 | 右幅 2#孔 2#腹拱 圈微弯板 | 距左边缘 3.4m 处 | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 | 0.08 | 0.6 |
| 28 | 右幅 2#孔 2#腹拱 圈微弯板 | 距右边缘 3.2m 处 | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 | 0. 12 | 1.6 |
| 29 | 右幅 2#孔 2#腹拱 圈微弯板 | 距右边缘 3.5m 处 | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 | 0. 14 | 1.5 |
| 30 | 右幅 2#孔 2#腹拱 圈微弯板 | 距左边缘 0.6m 处 | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 且析白 | 0. 12 | 0.8 |
| 31 | 右幅 2#孔 3#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 8 条横 向裂缝 | 0.06~0. 16 | 0.3~0.7 |
| 32 | 右幅 2#孔 4#腹拱 圈微弯板 | 近跨中处 | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 | 0.1 | 0.3 |
| 33 | 右幅 2#孔 4#腹拱 圈微弯板 | 距右边缘 3.8m 处 | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 | 0.1 | 0.5 |
| 34 | 右幅 2#孔 4#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 14 条纵 向裂缝 | 0.06~0. 16 | 0.3 |
| 35 | 右幅 2#孔 7#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 9 条横 向裂缝 | 0.06~0. 10 | 0.3 |
| 36 | 右幅 2#孔 8#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 12 条横 向裂缝 | 0.06~0. 10 | 0.3 |
| 37 | 右幅 2#孔 8#腹拱 圈微弯板 | 距右边缘 2m 处 | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 且部分 析白 | 0.08 | 2.4 |
| 38 | 右幅 2#孔 9#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 12 条横 向裂缝 | 0.06~0. 10 | 0.3 |
| 39 | 右幅 2#孔 9#腹拱 圈微弯板 | 距右边缘 1.7m 处 | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 | 0.08 | 1 |
| 40 | 右幅 2-2#腹拱微 弯板 | 底面距右边 缘 3.3m 处 | 微弯板 | 纵向裂 缝 | 0.1 | 2.8 |
| 41 | 右幅 2-3#腹拱微 弯板 | 底面 | 微弯板 | 15 条横 向裂缝 | 0.08~0. 15 | 15×0.3 |
| 42 | 右幅 2-7#腹拱微 弯板 | 底面 | 微弯板 | 3 条横 向裂缝 | 0. 15 | 3×0.3 |
| 43 | 右幅 2-8#腹拱微 弯板 | 底面 | 微弯板 | 3 条横 向裂缝 | 0. 15 | 3×0.3 |
| 44 | 右幅 2-8#腹拱微 弯板左侧加固处 | 底面 | 微弯板加 固处 | 横向裂 缝 | 0.5 | 0.4 |
| 45 | 右幅 3#孔 1#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 3 条横 向裂缝 | 0.06~0. 10 | 0.3 |
| 46 | 右幅 3#孔 3#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 13 条横 向裂缝 | 0.06~0. 16 | 0.3~0.7 |
| 47 | 右幅 3#孔 3#腹拱 圈微弯板 | 距右边缘 3.2m 处 | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 断续已 钙化 | 0.1 | 2.5 |
| 48 | 右幅 3#孔 4#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 7 条横 向裂缝 | 0.06~0. 16 | 0.3~0.7 |
| 49 | 右幅 3#孔 4#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 3 条纵 向裂缝 | 0.06~0. 12 | 0.3 |
| 50 | 右幅 3-8#腹拱微 弯板 | 底面 | 微弯板 | 11 条横 向裂缝 | 0.06~0. 15 | 11×0.3 |
| 51 | 右幅 3-9#腹拱微 弯板 | 底面 | 微弯板 | 12 条横 向裂缝 | 0.08~0.20 | 12×0.3 |
| 34 | 右幅 2#孔 4#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 14 条纵 向裂缝 | 0.06~0. 16 | 0.3 |
| 35 | 右幅 2#孔 7#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 9 条横 向裂缝 | 0.06~0. 10 | 0.3 |
| 36 | 右幅 2#孔 8#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 12 条横 向裂缝 | 0.06~0. 10 | 0.3 |
| 37 | 右幅 2#孔 8#腹拱 圈微弯板 | 距右边缘 2m 处 | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 且部分 析白 | 0.08 | 2.4 |
| 38 | 右幅 2#孔 9#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 12 条横 向裂缝 | 0.06~0. 10 | 0.3 |
| 39 | 右幅 2#孔 9#腹拱 圈微弯板 | 距右边缘 1.7m 处 | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 | 0.08 | 1 |
| 40 | 右幅 2-2#腹拱微 弯板 | 底面距右边 缘 3.3m 处 | 微弯板 | 纵向裂 缝 | 0.1 | 2.8 |
| 41 | 右幅 2-3#腹拱微 弯板 | 底面 | 微弯板 | 15 条横 向裂缝 | 0.08~0. 15 | 15×0.3 |
| 42 | 右幅 2-7#腹拱微 弯板 | 底面 | 微弯板 | 3 条横 向裂缝 | 0. 15 | 3×0.3 |
| 43 | 右幅 2-8#腹拱微 弯板 | 底面 | 微弯板 | 3 条横 向裂缝 | 0. 15 | 3×0.3 |
| 44 | 右幅 2-8#腹拱微 弯板左侧加固处 | 底面 | 微弯板加 固处 | 横向裂 缝 | 0.5 | 0.4 |
| 45 | 右幅 3#孔 1#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 3 条横 向裂缝 | 0.06~0. 10 | 0.3 |
| 46 | 右幅 3#孔 3#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 13 条横 向裂缝 | 0.06~0. 16 | 0.3~0.7 |
| 47 | 右幅 3#孔 3#腹拱 圈微弯板 | 距右边缘 3.2m 处 | 微弯板 | 1 条纵 向裂缝 断续已 钙化 | 0.1 | 2.5 |
| 48 | 右幅 3#孔 4#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 7 条横 向裂缝 | 0.06~0. 16 | 0.3~0.7 |
| 49 | 右幅 3#孔 4#腹拱 圈微弯板 | / | 微弯板 | 3 条纵 向裂缝 | 0.06~0. 12 | 0.3 |
| 50 | 右幅 3-8#腹拱微 弯板 | 底面 | 微弯板 | 11 条横 向裂缝 | 0.06~0. 15 | 11×0.3 |
| 51 | 右幅 3-9#腹拱微 弯板 | 底面 | 微弯板 | 12 条横 向裂缝 | 0.08~0.20 | 12×0.3 |

表 4-9    横向联系病害处治表

|  | 编号 |  | 病害位置 |  | 病害描述 |  | 面积 (cm×cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 右幅 1-2#立柱顶横梁右边缘处 |  | 混凝土碎裂 |  | 280×40 |  |
|  | 2 |  | 右幅 2- 1- 13#横隔梁 |  | 混凝土胀裂 |  | / |  |
|  | 3 |  | 右幅 2-3- 13#横隔梁 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L= 1.0m |  | / |  |
|  | 4 |  | 右幅 2-4- 11#横隔梁 |  | 混凝土破损、露筋锈蚀， L=0. 1m |  | 10×10 |  |
|  | 5 |  | 右幅 2-4- 13#横隔梁 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L= 1.0m |  | / |  |
|  | 6 |  | 右幅 2-5- 11#横隔梁 |  | 混凝土破损、露筋锈蚀， L=0.2m |  | 25×5 |  |
|  | 7 |  | 右幅 3- 1- 1#横隔梁 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.2m |  | / |  |
|  | 8 |  | 右幅 3-8#立柱顶横梁 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=2.5m |  |  |  |
|  | 9 |  | 左幅 0#台 1#上横梁 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.3m |  | / |  |
|  | 10 |  | 左幅 0#台 1- 1-5# 、1- 1-6#立柱 间剪刀撑 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.5m |  | / |  |
|  | 11 |  | 左幅 1#墩顶 1#孔 1#剪刀撑 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L= 1.5m |  | / |  |
|  | 12 |  | 左幅 1#墩顶 1#孔 4#剪刀撑 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.5m |  | / |  |
|  | 13 |  | 左幅 1#墩顶 2#孔 1#横梁底面 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.2m |  | / |  |
|  | 14 |  | 左幅 1#墩顶处搭板 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.8m |  | / |  |
|  | 15 |  | 左幅 1- 1- 1#微弯板 |  | 纵向开裂，L=0.3m |  | / |  |
|  | 16 |  | 左幅 1- 1-2#微弯板 |  | 2 条纵向开裂， L=2×0.3m |  | / |  |
|  | 17 |  | 左幅 1- 1-3#横隔板小桩号面 |  | 混凝土破损、露筋锈蚀， L=0.3m |  | 40×40 |  |
|  | 18 |  | 左幅 1- 1-3#微弯板 |  | 2 条纵向开裂， L=2×0.3m |  | / |  |
|  | 19 |  | 左幅 1- 1-4#微弯板 |  | 2 条纵向开裂， L=2×0.3m |  | / |  |
|  | 20 |  | 左幅 1- 1-5#微弯板 |  | 3 条纵向开裂， L=3×0.3m |  | / |  |
|  | 21 |  | 左幅 1-3- 10#微弯板 |  | 3 条纵向开裂， L=3×0.3m |  | / |  |
| 22 |  | 左幅 1-3-2#微弯板 |  | 2 条纵向开裂， L=2×0.3m |  | / |  |  |
| 23 |  | 左幅 1-3-3#微弯板 |  | 2 条纵向开裂， L=2×0.3m |  | / |  |  |
| 24 |  | 左幅 1-3-4#微弯板 |  | 2 条纵向开裂， L=2×0.3m |  | / |  |  |
| 25 |  | 左幅 1-3-9#微弯板 |  | 1 条纵向开裂，L=0.3m |  | / |  |  |
| 26 |  | 左幅 1-4-3#微弯板 |  | 6 条纵向开裂， L=6×0.3m |  | / |  |  |
| 27 |  | 左幅 1-4-7#微弯板 |  | 1 条纵向开裂，L=0.3m |  | / |  |  |
| 28 |  | 左幅 1-4-8#横隔板小桩号面 |  | 混凝土破损 |  | 60×10 |  |  |
| 29 |  | 左幅 1-4-8#微弯板 |  | 1 条纵向开裂，L=0.3m |  | / |  |  |
| 30 |  | 左幅 1-4-9#微弯板 |  | 2 条纵向开裂， L=2×0.3m |  | / |  |  |
| 31 |  | 左幅 1-5-3#微弯板 |  | 3 条纵向开裂， L=3×0.3m |  | / |  |  |
| 32 |  | 左幅 1-5-5#微弯板 |  | 1 条纵向开裂，L=0.3m |  | / |  |  |
| 33 |  | 左幅 1-5-7#微弯板 |  | 1 条纵向开裂，L=0.3m |  | / |  |  |
| 34 |  | 左幅 1-5-8#微弯板 |  | 1 条纵向开裂，L=0.3m |  | / |  |  |
| 35 |  | 左幅 2#墩顶 2#孔 1 、2#立柱间 剪刀撑 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=2.0m |  | / |  |  |
| 36 |  | 左幅 2#墩顶 2#孔 4 、5#立柱间 剪刀撑 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.2m |  | / |  |  |
| 37 |  | 左幅 2#墩顶微弯板 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=2.5m |  | / |  |  |
| 38 |  | 左幅 2- 1-8#横隔板 |  | 混凝土破损 |  | 30×20 |  |  |
| 39 |  | 左幅 2-3- 1#微弯板 |  | 1 条纵向开裂，L=0.3m |  | / |  |  |
| 40 |  | 左幅 2-5- 1#微弯板 |  | 1 条纵向开裂，L=0.3m |  | / |  |  |
| 41 |  | 左幅 3#孔左侧牛腿 |  | 多处混凝土胀裂露筋， L= 1.3m |  | / |  |  |
| 42 |  | 左幅 3- 1- 1#横隔板 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.2m |  | / |  |  |
| 43 |  | 左幅 3- 1-9#横隔板 |  | 胀裂 |  | / |  |  |
| 44 |  | 左幅 3-3- 11#横隔板 |  | 混凝土胀裂 |  | 20×10 |  |  |
| 45 |  | 左幅 3-4- 1#横隔板 |  | 混凝土胀裂、露筋锈蚀， L=0.4m |  | / |  |  |
| 46 |  | 左幅 3-4- 10#横隔板 |  | 4 处混凝土胀裂露筋， L=0.7m |  | / |  |  |
|  | 47 |  | 左幅 3-4-2#横隔板 |  | 胀裂露筋，L=0.8m |  | 80×20 |  |

表 4- 10    墩台身病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 (cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左幅 0#桥台左侧距顶部 0m | 4 处破损 | 100×50 |
| 2 | 左幅 3#桥台前墙左侧面顶部 | 破损 | 40×30 |
| 3 | 右幅 3#桥台右侧扶壁上缘 | 混凝土胀裂 | / |
| 4 | 右幅 3#桥台处微弯搭板右边缘处 | 混凝土胀裂 | / |
| 5 | 左幅 0#台左侧面 | 混凝土剥落 | / |

表 4- 11    墩台身裂缝病害处治表

| 编号 | 构件编号 | 位置 | 部位 | 裂缝形 态 | 最大宽度 ( mm ) | 长度 (m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右幅 3#桥台处搭 板 | 11、12#横梁 间 | 搭板 | 3 条纵 向裂缝 | 0. 12 | 3×0.5 |

表 4- 12    耳墙 (翼墙) 、锥 (护) 坡病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积 ( cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右幅 0#桥台右侧锥坡 | 1 处孔洞 | 20×20 |
| 2 | 右幅 0#桥台右侧锥坡 | 2 条横向开裂， L=8.0m | / |
| 3 | 右幅 0#桥台右侧挡块 | 灰缝开裂，L=4.0m | / |
| 4 | 左幅 3#桥台左侧锥坡 | 2 处破损 | 40×20 |

表 4- 13    其他病害处治表

| 编号 | 病害位置 | 病害描述 | 面积(cm×cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全桥墩桥台、主拱圈、桁架顶 | 杂物堆积 | / |

工程名称：东麒路跨宁杭高速桥

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中 :暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项 目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 25774.96 |  |
| 3 | 其他项 目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 0402-1 | 引道顺坡 |  | m2 | 675 |  |  |  |
| 2 | 0403-1 | D80伸缩缝 |  | m | 54 |  |  |  |
| 3 | 0403-2 | D160伸缩缝 |  | m | 54 |  |  |  |
| 4 | 0403-3 | 裂缝压力灌注 |  | m | 6.6 |  |  |  |
| 5 | 0403-4 | 钢筋除锈防锈 |  | m | 27.6 |  |  |  |
| 6 | 0403-5 | 环氧砂浆修补 |  | m3 | 0.2 |  |  |  |
| 7 | 0403-6 | 沥青砼挖补修复 铺装层 |  | m3 | 0.53 |  |  |  |
| 8 | 0403-7 | M10水泥砂浆勾缝 、抹面 |  | m2 | 4 |  |  |  |
| 9 | 0403-8 | 防撞护栏 |  | t | 0.108 |  |  |  |
| 10 | 0403-9 | 护栏钢构件除锈 涂装 |  | m2 | 551.39 |  |  |  |
| 11 | 0403-10 | 支座除锈涂装 |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 12 | 0403-11 | 防撞墙混凝土氟 碳漆涂装 |  | m2 | 1972.96 |  |  |  |
| 13 | 0403-12 | 清理墩台垃圾 |  | 处 | 3 |  |  |  |
| 14 | 0410-1 | 铣刨铺装层 |  | m2 | 675 |  |  |  |
| 15 | 0410-2 | 拆除行车道伸缩 缝 |  | m | 108 |  |  |  |
| 16 | 0411-1 | 交通组织 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 单价措施项目 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 25774.96 |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  | 0.400 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加 费 |  | 0.310 |  |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0.200 |  |  |  |  |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保 护 |  | 0.010 |  |  |  |  |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 1.650 |  |  |  |  |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 1.350 |  |  |  |  |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 1.100 |  |  |  |  |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费 用 |  | 0.030 |  |  |  | 建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增 加费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0.030 |  |  |  | 现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、 扬尘 管控视频 监控、 高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

规费、 税金项目计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  | 2.000 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.340 |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.100 |  |
| 2 | 税金 |  |  | 9.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

工程名称：东山桥

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中 :暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项 目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项 目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项 目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 17898.51 |  |
| 3 | 其他项 目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 0402-1 | 沥青铺装 |  | m2 | 4603.1 |  |  |  |
| 2 | 0403-1 | D80伸缩缝 |  | m | 12.5 |  |  |  |
| 3 | 0403-2 | 人行道伸缩缝 |  | m | 12.8 |  |  |  |
| 4 | 0403-3 | 裂缝压力灌注 |  | m | 0.75 |  |  |  |
| 5 | 0403-4 | 钢筋除锈防锈 |  | m | 39 |  |  |  |
| 6 | 0403-5 | 环氧砂浆修补 |  | m3 | 0.26 |  |  |  |
| 7 | 0403-6 | 更换人行道面砖 |  | m2 | 5.4 |  |  |  |
| 8 | 0403-7 | 护栏钢构件除锈 涂装 |  | m2 | 1.2 |  |  |  |
| 9 | 0403-8 | 清理墩台垃圾 |  | 处 | 2 |  |  |  |
| 10 | 0410-1 | 铣刨铺装层 |  | m2 | 4603.1 |  |  |  |
| 11 | 0410-2 | 拆除人行道伸缩 缝 |  | m | 12.8 |  |  |  |
| 12 | 0410-3 | 拆除行车道伸缩 缝 |  | m | 12.5 |  |  |  |
| 13 | 0411-1 | 交通组织 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 单价措施项目 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 17898.51 |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  | 0.400 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加 费 |  | 0.310 |  |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0.200 |  |  |  |  |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保 护 |  | 0.010 |  |  |  |  |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 1.650 |  |  |  |  |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 1.350 |  |  |  |  |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 1.100 |  |  |  |  |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费 用 |  | 0.030 |  |  |  | 建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增 加费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0.030 |  |  |  | 现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、 扬尘 管控视频 监控、 高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

规费、 税金项目计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  | 2.000 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.340 |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.100 |  |
| 2 | 税金 |  |  | 9.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

工程名称：秦淮河北大桥

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中 :暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项 目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项 目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项 目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 12222.13 |  |
| 3 | 其他项 目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 0402-1 | 沥青铺装 |  | m2 | 1897.5 |  |  |  |
| 2 | 0402-2 | 引道顺坡 |  | m2 | 460 |  |  |  |
| 3 | 0403-1 | 粘贴钢板 |  | m2 | 18.5 |  |  |  |
| 4 | 0403-2 | 人行道伸缩缝 |  | m | 8.54 |  |  |  |
| 5 | 0403-3 | 清理伸缩缝，更 换橡胶条 |  | m | 69 |  |  |  |
| 6 | 0403-4 | 灌浆料修补伸缩 缝 |  | m3 | 0.22 |  |  |  |
| 7 | 0403-5 | 裂缝压力灌注 |  | m | 16.2 |  |  |  |
| 8 | 0403-6 | 钢筋除锈防锈 |  | m | 10.2 |  |  |  |
| 9 | 0403-7 | 环氧砂浆修补 |  | m3 | 0.14 |  |  |  |
| 10 | 0403-8 | M10水泥砂浆勾缝 、抹面 |  | m2 | 12 |  |  |  |
| 11 | 0403-9 | 清理墩台垃圾 |  | 处 | 3 |  |  |  |
| 12 | 0410-1 | 铣刨铺装层 |  | m2 | 2357.5 |  |  |  |
| 13 | 0410-2 | 拆除人行道铺装 层 |  | m2 | 1412.8 |  |  |  |
| 14 | 0410-3 | 拆除人行道伸缩 缝 |  | m | 8.54 |  |  |  |
| 15 | 0411-1 | 交通组织 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 单价措施项目 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  | 100.000 | 12222.13 |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  | 0.400 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加 费 |  | 0.310 |  |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0.200 |  |  |  |  |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保 护 |  | 0.010 |  |  |  |  |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 1.650 |  |  |  |  |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 1.350 |  |  |  |  |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 1.100 |  |  |  |  |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费 用 |  | 0.030 |  |  |  | 建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增 加费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0.030 |  |  |  | 现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、 扬尘 管控视频 监控、 高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

规费、 税金项目计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  | 2.000 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.340 |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.100 |  |
| 2 | 税金 |  |  | 9.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

工程名称：河定桥

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项 目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项 目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项 目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 8369.61 |  |
| 3 | 其他项 目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 0402-1 | 引道顺坡 |  | m2 | 412 |  |  |  |
| 2 | 0403-1 | D80伸缩缝 |  | m | 20.6 |  |  |  |
| 3 | 0403-2 | 清理伸缩缝，更 换橡胶条 |  | m | 144.2 |  |  |  |
| 4 | 0403-3 | 灌浆料修补伸缩 缝 |  | m3 | 0.54 |  |  |  |
| 5 | 0403-4 | 裂缝表面封闭 |  | m | 84.45 |  |  |  |
| 6 | 0403-5 | 裂缝压力灌注 |  | m | 133.5 |  |  |  |
| 7 | 0403-6 | 钢筋除锈防锈 |  | m | 75.3 |  |  |  |
| 8 | 0403-7 | 环氧砂浆修补 |  | m3 | 2.1 |  |  |  |
| 9 | 0403-8 | 沥青砼挖补修复 铺装层 |  | m3 | 0.13 |  |  |  |
| 10 | 0403-9 | 更换人行道面砖 |  | m2 | 48 |  |  |  |
| 11 | 0403-10 | M10水泥砂浆勾缝 、抹面 |  | m2 | 26.03 |  |  |  |
| 12 | 0403-11 | 清理墩台垃圾 |  | 处 | 8 |  |  |  |
| 13 | 0410-1 | 铣刨铺装层 |  | m2 | 412 |  |  |  |
| 14 | 0410-2 | 拆除行车道伸缩 缝 |  | m | 20.6 |  |  |  |
| 15 | 0411-1 | 交通组织 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 单价措施项目 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  | 100.000 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  | 0.400 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加 费 |  | 0.310 |  |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0.200 |  |  |  |  |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保 护 |  | 0.010 |  |  |  |  |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 1.650 |  |  |  |  |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 1.350 |  |  |  |  |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 1.100 |  |  |  |  |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费 用 |  | 0.030 |  |  |  | 建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增 加费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0.030 |  |  |  | 现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

规费、 税金项目计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  | 2.000 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.340 |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.100 |  |
| 2 | 税金 |  |  | 9.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

- 第五部分 合同格式及条款

南京市江宁区政府采购合同

（供参考）

项目编号 ：1009-2341HOLLY05G

项目名称 ：江宁东山主城区市政桥梁维修工程项目

采 购 人 ：南京市江宁区城乡建设局

供 应 商 ：

签订日期 ：

政府采购合同

（具体合同条款由采购人和供应商依据招投标文件拟定，本件仅供格式参考）

第一部分合同协议书

釆购人（全称）：南京市江宁区城乡建设局

投标人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江宁东山主城区市政桥梁维修工程项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1 .工程名称：江宁东山主城区市政桥梁维修工程项目

- 工程地点：江宁区

- 资金来源：财政拨款

- 工程内容：江宁东山主城区市政桥梁维修工程项目

群体工程应附《投标人承揽工程项目一览表》（附件1）。

二、合同工期

计划开工日期：    年  月   日。

计划竣工日期：    年  月   日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、	质量标准

工程质量符合国家相关标准。

四、	签约合同价与合同价格形式

- 签约合同价为：

人民币（大写）：           :

- 合同价格形式：           。

五、	项目经理

投标人项目经理：      。

六、	合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件：

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）己标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、	承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 投标人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 采购人和投标人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、	词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、	签订时间

本合同于   年 月  日签订。

十、签订地点

本合同在南京市江宁区城乡建设局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方盖章且法人代表人签章生效。

- 合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，采购人和投标人各执叁份。

- 采购人：（公章）                                 投标人：（公章）

- 法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：

- 组织机构代码：                                   组织机构代码：

- 地     址：                                      地    址：

- 邮政编码 ：                                      邮政编码：

- 法定代表人：                                     法定代表人：

- 委托代理人：                                     委托代理人：

- 电    话：                                       电    话：

- 传    真：                                       传    真：

- 电子信箱：                                       电子信箱：

- 开户银行：                                       开户银行：

- 账    号：                                       账    号：

第二部分通用合同条款

详见GF-2017-0201建筑工程施工合同。

第三部分专用条款

1. 一般约定

1. 1词语定义

1.1.1合同

1. 1. 1. 10其他合同文件包括：（1）明确双方权利义务的纪要或承诺或协议等契约；（2）其他经双方同意视为本合同组成的有关文件。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1. 1. 3工程和设备

1. 1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：道路等，具体由发包人和承包人根据现场条件确定。

1.1. 3. 9永久占地包括：无。

1. 1.3. 10临时占地包括：无。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：江苏省、南京市以现行的规范性文件。

1. 4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家部委颁发的有关施工验收标准、规范，以及江苏省、南京市建设以及环保等相关主管部门颁布的文件。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1. 4. 3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书及其明确双方权利义务的纪要或承诺或协议等契约；（2）中标通知书；（3）招标文件及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件、技术要求；（7）设计文件以及地勘报告（包括施工图纸、图审意见等）；（8）投标文件、己标价工程量清单或工程预算书：（9）其他经双方同意视为本合同组成的有关文件。

1.6图纸和承包人文件

- 6. 1图纸的提供

- 6. 4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和进度等计划等；

承包人提供的文件的期限为：开工前7天；

承包人提供的文件的数量为：三份纸质档文件以及电子档文件；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（包括纸质档和电子档文件）；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提交文件后7天内。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保存一套完整的施工图纸、施工组织设计和施工进度计划等文件。

- 7联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、 要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：                 ；

发包人指定的接收人为： 	；

承包人接收文件的地点：              ；

承包人指定的接收人为： 	。

- 10交通运输

1. 10. 1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：除本项目参建单位相关人员外，其他人员未经许可不得进入施工现场，承包人应安排专人做好保卫工作。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人或按发包人与第三方签订的有关协议执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本项目。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本项目。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：未经发包人书面确认，均由承包人承担。

1.11.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用条款执行

- 发包人

- 2发包人代表

发包人代表：

姓 名：

身份证号：

职 务：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：

- （1）发包人代表行使发包人的权利，包括组织施工现场发包人的工作、对监理工作的检査及代表发包人行使本合同授予发包人的相关权力。具体包括：①确认承包人提出顺延工期的签证： ②对发生的不可抗力造成工程无法继续施工的处置；③设计变更等有关签证的确认；④工程竣工验收及甩项验收的报告确认；⑤工程最终造价的确认：⑥行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

- （2）本合同实施过程中，所有应由承包人负责又需发包人派驻代表/监理审批或确认的事情均不能免除或减轻承包人应负的合同责任。

- （3）发包人的通知应以书面形式发出，并加盖部门印章。任何口述通知不应立即生效，承包人应在接获通知后3天内向发包人书面(加盖公章)请求确认。

- （4）发包人可以书面形式通知承包人要求其暂停履行合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，承包人应就此暂停履行其义务(除照管工程所需的部分外) 直到发包人签发恢复履行的书面通知。

- （5）对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家有关规定的行为，发包人有权就有关事项书面发出通知。如承包人在接获发包人要求纠正的书面通知后十天内仍未遵照执行时， 则发包人有权直接招请其他承包人执行该书面通知所需的任何工作，由此招请而产生的费用和发包人的相关损失，发包人可作为债务向承包人索还或在根据本合同文件内应付或届期应付承包人的款项内扣除，支付执行者。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

- 4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前15天。

- 4. 2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

- （1）承包人在投标前己经到工地勘察并充分了解工地位置、邻近建筑物、道路、储存空间、 起卸限制及任何其他足以影响投标报价之情况。中标后，承包人不得因忽视或误解工地情况提出费用或工期索赔。

- （2）周边道路基本满足施工需求，施工区域内的临时道路由承包人自行修建，相应费用由承包人承担。

- 3.承包人

- 1承包人的一般义务

- 承包人提交的竣工资料的内容：按照建设主管部门相关文件要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式(装订成册)和电子档扫描件。

- 承包人应履行的其他义务：

⑴承担发包人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作：配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。

⑵承包人必须遵守江苏省及南京市行业主管部门的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理， 发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括但不限于排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

⑶涉及到的所有交通、环卫、市容、施工噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由承包方自行办理和承担。承包人不得因此而影响工程工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由承包人承担。

⑷承包人所报价格应包含其自身分包引起的各项增加的或额外的费用。

⑸承包人加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由承包人负责。

⑹施工场地清洁卫生的要求：承包人负责工地现场除由承包人自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本工程全区域的卫 生管理与检查。按建设行政主管部门有关规定执行，文明施工，保证工完场清。

- 设置、维修和管理临时排污系统；

- 收集和处理所有施工现场和生活区域内的所有垃圾，直到竣工交付为止：

- 若因承包人现场清洁卫生工作不好，导致投诉(经调查属实的)或新闻媒体曝光，承包人需承担由此产生的一切后果和费用；另发包人可以要求承包人支付5万元/次的违约金；

⑺承包人必须立刻执行发包人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若承包人没有在规定时间之内执行指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后7日之内，承包人仍未执行， 发包人可另聘和指派他人执行该指示所要求的工作。其他承包人完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给承包人的款项中扣除而无须承包人认可，由此造成发包人额外损失或间接损失 的，作为债务向承包人追讨。

⑻承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、 质量目标的实现。

⑼承包人必须签收监理工程师及发包人发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内 书面回复，否则视同认可。

(10)工程竣工验收后，因承包人的原因发生工程质量问题时，承包人应及时负责保修，若承包人不能及时保修，发包人有权委托其他单位进行保修，因保修发生费用由承包人承担并在保修金

中扣除。保修金不足扣除的，其不足部分，发包人有权向承包人追偿。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓 名：

通信地址：

承包人对项目经理的授权范围如下：组织与协调现场施工管理工作，履行承包人的权利与义务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于5日、每天不少于8小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。如项目经理有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需征得发包人书面同意后，授权项目副经理全权处理现场事务，且满足上述在岗时间。如项目经理未经发包人同意违反上述规定， 每缺席一日或缺席一次例会支付违约金1000元整。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按照通用条款执行

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理未经发包人批准擅自离开施工现场，每缺席一日或缺席一次例会支付违约金1000元整，如一周如有二个工作日或二个月累计 10天不在现场或二个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场， 并报建设主管部门备案，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

- 3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：中标的项目经理不得擅自更换，如有特殊原因 确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，发包人同意后方可更换，否则将追究承包人违约责任，同时承包,人支付违约金1万元整（从当期进度款中扣除）。

- 3.2.4承包人无正当理由拒绝 更换项目经理的违约责任：发包人有权终止本合同，追究承包人的违约责任（包括承担发包人的 直接损失和间接损失），并报建设主管部门备案。

3. 3承包人人员

3. 3. 1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知7天内。

3. 3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人按照每人次5000 元向发包人支付违约金(从当期进度款扣除)。

3. 3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人或监理单位批准方可离 开现场。

3. 3. 5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标文件中约定的施工管理人员不得 擅白更换，如有特殊原因确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，发包人同意后方可更换， 否则将追究承包人违约责任，违约金按照每人次1万元(从当期进度款中扣除)。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：如承包人主要施工管理人员未经发 包人批准擅自离开施工现场，每缺勤一天承担违约金500元/人次。

3.5分包

3. 5. 1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款规定。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款规定。

3. 5. 2分包的确定

允许分包的专业工程包括：         。

其他关于分包的约定：

- （1）本工程应由承包人自行完成，不得转包和擅自分包；

- （2）施工过程中，承包人如不能保证进度或质量要求，发包人有权将部分分部分项工程发包给 具有相应资质的专业施工单位，由此产生的费用从承包人的工程款中直接扣除，且不得计取总包 配合管理费。此项费用包含但不限于受邀请的专业施工单位经由发包人审核的完成指定工程的费 用。发包人的决定并不解除承包人对工程应负的质量、安全责任，并且承包人必须给予支持配合， 以任何形式阻挠发包人的决定和发包人邀请的专业施工单位实施工程的行为均视为违约。发包人 可以采取包括解除合同在内的措施，保证工程的顺利实施。

3. 5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款规定。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：竣工交付前由承包人负责， 由此产生的相关费用由承包人承担，发包人要求采取特殊保护措施所发生的费用由发包人承担。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：/

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/

4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- 开工令、停工令、复工令的签发、涉及造价增加和工期延长的签证以及批准支付工程款；

- 所有涉及工程造价的签证、工程量签证、索赔、设计变更、技术核定单批准；

- 工程施工中需发生经济费用的各种事宜；

- 分包单位的确认；

- 进场材料、设备验收，详见《建设工程监理规范》相关规定。

- 工程质量

5.1质量要求

- 1.1特殊质量标准和要求：工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)要求，并达到投标承诺的质量标准等级。

本工程发包人无创优目标要求，工程质量创优的奖励：无。

- 3隐蔽工程检查

- 3. 2承包人提前通知监理、审计人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括 隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定时间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

- 安全文明施工与环境保护

- 1安全文明施工

- 1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人在现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负责，费用含在安全文明施工费中。承包人负责施工现场的安全及第三方的人身安全。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求， 具体如下：

- 根据监理、发包人批准的施工方案，在施工现场适当地方设置门卫，并安排专人24小时看管，禁止非本工程施工、管理人员、车辆进入现场；

- 为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。

- 在实施和完成本工程过程中，承包人应承担非夜间施工照明和照明设施的维护责任；

- 承包人必须承担上述工作所需的所有费用。

- 如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担 责任、赔偿损失及支付发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责施工现场内治安保卫工作，包括：（1） 对进入到施工现场的参建单位相关人员的管理；（2）配合公安、交警等部门的管理：（3）承担治 安管理工作相关费用。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：施工场地符合南京有关主管部门规定的标准化施工现场和文 明工地要求，同时应满足市政、市容等有关主管部门的有关规定，承包人违反规定造成的损失和 罚款由承包人负责。

- 工期和进度

- 1施工组织设计

- 1. 1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工进度计划，施工平面布置图、 现场项目部组成、施工现场全方位智能监控布置，施工劳务安排、施工机械安排等。

7. 1. 2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人于开工前14日提交施工组织设计，在各 专项工程施工至少提前14日提交专项施工方案。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7日内。

7. 2施工进度计划

7. 2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日内。

7.3开工

7. 3. 1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 接到开工令后3日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日。

- 3. 2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提 出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

- 4. 1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前3日。

- 5工期延误

- 5.1因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未能及时提供设计施工变更修改图； ②一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； ③不可抗力；④其余按本 合同《通用条款》执行。

- 5. 2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天按照合同价款的万 分之二向发包人支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的2%。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：(1)地下不明障碍物：(2)古墓或文物：(3)其余按本 合同《通用条款》执行。

- 7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- 10级以上大风

- 24小时降雨量超过100mm； 24小时积雪厚度大于200 mm；当地气象部门认定的50年 一遇的雨、雪、洪灾。

- 六级及以上地震：

- 非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾。

7. 9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

- 材料与设备

- 4材料与工程设备的保管与使用

- 4. 1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按照计价规范相应条款规定，发包人按照 相应供应合同价款的1%向承包人支付现场保管费，竣工结算时计取。

- 6样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

- 用于本工程之任何材料，在使用前必须得到发包人授权的监理工程师认可或批准。在施 工前，承包人须提供各有关物料之样本作认可之用。发包人对任何样本之认可或批准，并不会解 除承包人按合同须履行之责任。

- 承包人应在投标文件中明确上述主要材料所选的品牌、厂家，如果承包人在投标文件中 没有明确选用何种品牌，发包人可以指定其他任一品牌厂家，且合同价格不予调整。

- “主要材料推荐品牌及要求”详见清单总说明，承包人必须在本表规定的品牌范围内提 供样品或样册，经监理、发包人确认后方可使用。发包人有权在招标文件规定推荐品牌范围内更 换或调整材料，仍按投标价格进行结算，竣工结算时不予调整。

8.8施工设备和临时设施

- 8. 1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：修建临时设施费用均由承包人承担，包括为监理、发包 人提供的现场办公室2-3间，配备相应的办公桌椅等设施。

- 试验与检验

- 1试验设备与试验人员

- 1. 2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款规定。

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款规定。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款规定。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款规定。

- 变更

关于变更的范围的约定：无特殊约定

10.4变更估价

- 4. 1变更估价原则

关于变更估价的约定：发包人的变更工程。结算时必须有经发包人、审计等有关各方共同签 字确认。无投标综合单价的重新报价双方协商一致，在工程完工后，进行结算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款规定。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款规定。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 按通用条款规定。

- 7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10. 7. 1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准釆取第（2）种方式确定。

10. 7. 2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（3）种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/

10. 8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额归发包人所有或使用。

- 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整

- 合同价格、计量与支付

12. 1合同价格形式

1、	单价合同：       。

综合单价包含的风险范围:1、施工期间承包人提供的材料（合同另有约定的除外）、机械、 设备等全部市场风险。

- 招标文件（含工程量清单）、合同条款中约定的风险。

3、	投标人自行踏勘现场及对招标文件（含工程量清单）、设计图纸错误理解的风险。

4、	承包商应该预见到的风险。

5、	竣工验收必须为所有分包项目、室外工程全部完成后的竣工验收所增加的工期延长风险。

6、	对整个项目的进度、质量、安全进行管理及合同约定的承担违约责任的风险。

7、	针对天气、场地及地质状况等采取的施工技术措施费用。

8、	投标报价中错、漏报项目的风险（不包括发包人根据招标文件约定调整的不平衡报价部分）。

9、	图纸及招标范围明示的、潜在的一切风险。

10、	法律法规中规定的应包含的其它风险 。

风险费用的计算方法：根据合同约定或国家相关规定计算在投标报价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

一、	调整内容

1、经发包人确认的设计变更、技术核定单、工程签证、图纸会审和技术交底等。以上内容必 须由监理工程师、发包人代表及发包单位相关人员签字盖章后方可进入结算。

二、	调整方法

1、	若増减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清单报价：若增减项目内容与工程量 清单项目内容相似,执行类似清单报价：若增减项目内容与工程量清单项目内容不同，按本款第6 条执行，由承包方提供单价发包方确认，作为最终结算审计的依据。

2、	对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行増补，但不应更改 招标人已列措施項目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项 目清单缺项为由要求新增措施项目。

3、	对于总价措施项目除安全文明施工费按规定的费率调整外，其余总价措施项目请投标人在 报价中充分考虑，结算时不得调整。

4、	单价措施项目工程暈为1项的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其 它费用。

5、	工程材料与设备的划分按GBT 50531-2009《建设工程计价设备材料划分标准》执行。

6、	无投标报价的清单，价格的确定原则：计价方法参考江苏省、南京市颁布的相应定额及相 关文件或投标报价所采用的计价方式。人工、机械台班、管理费、利润执行原投标书中的价格和 费率，材料价格投标书中有的执行投标价格，投标书中没有的暈价较小的材料价格由承包人提出 经发包人确认，作为最终结算审计的依据。

2、总价合同：           。

- 2预付款

- 2. 1预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的10%。

预付款支付期限：合同签订后14天内。

预付款扣回的方式：不扣回，抵作工程款。

- 2. 2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：不釆用。

预付款担保的形式为：不采用。

- 3计量

- 3. 1计量原则

工程量计算规则：按照《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程造价

定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）计量。

- 3.2计量周期

关于计量周期的约定：每月30日前，承包人向发包人提交已完工程包报告。

- 3. 3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：不采用。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。

- 3. 5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12. 3.4项（总价合同的计量）约

定进行计量：不采用。

- 3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不采用。

- 4工程进度款支付

- 4. 1付款周期

关于付款周期的约定：

- 合同签订后14天内支付合同价的10%：

- （2）完成工程量的50%时，支付至合同价的50%：

（3）	工程完工后支付至合同价的80%；

（4）工程竣工验收合格并完成工程结算审计后付至合同结算价款的95% （保修金除外）；

- （5）余款（含保修金）在缺陷责任期满后14天内付清（无息）。

乙方必须开具增值税发票。

12. 4. 2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

- 4. 3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：14天内。

（2）发包人支付进度款的期限：14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。

12.4. 6支付分解表的编制

2、	总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

3、	单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

- 验收和工程试车

- 1分部分项工程验收

- 1. 2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

- 2竣工验收

- 2. 2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按照建设主管部门相关规定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

按通用条款执行。

- 2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按照发包人要求，或竣工验收合格后28天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照5000元/天支付违约金。

- 3工程试车

- 3. 1试车程序

工程试车内容：不釆用。

- 单机无负荷试车费用由/承担；

- 无负荷联动试车费用由/承担。

- 3. 3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：不采用。

- 6竣工退场

- 6. 1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：发包人颁发工程接收证书后30天内。

- 竣工结算

- 1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：

- 竣工结算书原件、工程量计算书。

- 施工合同原件、中标通知书复印件。

- 招标文件、招标答疑、投标文件。

- 竣工图纸(蓝图)；

- 竣工资料原件(包括开竣工报告、分部分项工程验收记录以及材料检测等资料，经监 理核查装订成册，拟报档案管存档的资料)；

- 设计变更、工程签证、图纸会审、会议纪要等结算资料；

- 电子文件(包括投标报价、竣工结算书、施工图纸等)

- 甲供材料结算单、水电费结算单(如有)

- 14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

根据最终发包人批准的审核报告，如果核减金额超岀送审金额的10%时，则超过部分的审计 费用(依据发包人与审计单位签订的咨询合同为准)由承包人承担，并在工程款中扣减。

14.4最终结清

- 4. 1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3份

承包人提交最终结算申请单的期限：质量缺陷期满后28天内。

- 4. 2最终结清证书和支付

- 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

- 发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

- 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工日期起12个月。

- 3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

- 3. 1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金釆用以下第(2)种方式：

- 质量保证金保函，保证金额为：/_;

- 审定价的3%的工程款:

- 其他方式:/。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

- 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支 付、扣回以及价格调整的金额；

- 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

- 其他扣留方式:/

关于质量保证金的补充约定：不釆用。

- 4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：按附件3《工程质量保修书》约定执行。

- 4. 3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。

- 违约

- 1发包人违约

- 1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

- 1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10. 1款〔变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 按通用条款执行。

（7）其他：/o

- 1. 3因发包人违约解除合同

承包人按16. 1. 1项〔发包人违约的情形）约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为 并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16. 2承包人违约

16. 2. 1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人项目经理及其他主要管理人员未按投标文件承诺驻场，或未 经发包人许可擅自更换项目经理及其他主要管理人员。

16. 2. 2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）	承包人提交竣工结算申请单的期限延误，按照2000元/天向发包人支付违约金。

（2）	因承包人自身原因造成工期延误，按合同专用条款7. 5. 2执行。

（3）	承包人承担因其自身违约行为而增加的费用和（或）延误的工期

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其 名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。

- 不可抗力

- 1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：空中飞行物体坠落或 其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及当地气象部门认定的50年一遇风、雨、雪、 洪、震等自然灾害。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

- 保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人办理工程一切险和第三者责任险，并支付相应保费。

- 3其他保险

关于其他保险的约定：

- （1）承包人须依法对其应投保的人身、财产(包括但不限于对本工程施工作业人员的生命 财产和施工机械设备)办理保险，并支付保险费用。

- （2）承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何 雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包 人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

- （3）承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发牛或本工程引致的人身伤亡及财产损坏 负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人 所引致的。。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人承担。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

- 争议解决

20. 3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。

20. 3. 1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/

选定争议评审员的期限：/

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20. 3. 2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/o

20. 4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决:

- 向南京市仲裁委员会申请仲裁；

- 向南京市人民法院起诉。

- 其它事项

- （1）本工程政府派驻跟踪审计项目组，承包人必须积极配合，服从发包人管理规定。

- （2）其它未尽事宜，双方另行商议。

附件

协议书附件：

附件1:承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积（平方米） | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第25页

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程质量保修书

发包人（全称）：南京市江宁区城乡建设局

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、	工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，给排水管道，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同约定承包范围内属于承包人责任而引起的质暈保修， 由承包人负责。

二、	质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

- 2.项目保修期限约定如下：工程为1年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、	缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行 验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、	质量保修责任

- 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在 约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

- 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。.

- 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设 行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出

保修方案，承包人实施保修。

- 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：属于发包人指定分包的工程内容由相应分包单位承担质 量保修责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至 保修期满。

- 采购人：（公章）                                 投标人：（公章）

- 地     址：                                      地    址：

- 法定代表人：                                     法定代表人：

- 委托代理人：                                     委托代理人：

- 电    话：                                       电    话：

- 传    真：                                       传    真：

- 开户银行：                                       开户银行：

- 账    号：                                       账    号：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

# 第六部分 响应文件格式

- 封面

（项目名称）

响应文件

供应商：（印章）

法定代表人：（签章）

年月日

- 评分索引表

| - 资格审查项 | - 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| - ...... |  |
| - 符合性审查 | - 在投标文件中的页码位置 |
| - ...... |  |
| - 评分项目 | - 在投标文件中的页码位置 |
| - ...... |  |

- 目录

一、供应商基本情况

二、供应商资质

三、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

六、无重大违法行为声明

七、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

八、磋商函

九、法定代表人身份证明或授权委托书

十、报价表

十一、中小企业声明函

十二、响应偏差表

十三、服务方案

十四、供应商承担类似项目业绩一览表

十五、竞争性磋商所需其他材料

- 一、供应商基本情况

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 二、供应商资质（按资格要求提供）

- 三、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合竞争性磋商文件要求的资料

- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合竞争性磋商文件要求的资料

- 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）：

我公司在参加项目编号为         ，项目名称为：           的竞争性磋商活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

七、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章） ： 法定代表人（签字） ： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：

- 自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定。

- 不适用信用承诺的情形

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 不适用信用承诺的供应商仍须按竞争性磋商文件要求提供资格审查要求的证明材料。

- 八、磋商函

：

经研究，我们决定参加项目编号为：    ，项目名称为：    ,包号为：                         的竞争性磋商活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究竞争性磋商文件的全部内容后，我方愿按竞争性磋商文件的规定要求提供所有服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交人的权利；

六、提交响应文件截止时间结束后参加竞争性磋商的供应商不足三家的，或在评审期间出现符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关竞争性磋商的各项规定；

九、我方响应竞争性磋商文件规定的投标有效期。

十、我司承诺若获得成交资格，我司保证在领取成交通知书前按照竞争性磋商文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

十一、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十二、与本竞争性磋商有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十三、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                   （盖章）

日 期： 年 月 日

- 九、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：             （盖章）

法定代表人：           （签字）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。

单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                （签字）

法人授权代表：              （签字）

年      月      日

- 报 价 表（首 轮 报 价）

项目编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写：人民币 小写： |
| 工期 | 天 |
| 是否为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性企业 |  |

单位公章：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

说明：“投标货物是否全部由小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按竞争性磋商文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 十一、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

- 如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由供应商在响应文件中提供加盖本单位公章的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

- 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 十二、响应偏差表

- 商务偏离表

- （工期须逐条应答，且不可负偏差）

| 竞争性磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

1、凡投标文件中所投货物或服务与竞争性磋商文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由，须点对点应答。

2、供应商商务条件如与竞争性磋商文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

十三、服务方案

按照竞争性磋商文件要求，格式自拟

- 十四、供应商承担类似项目业绩一览表

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十五、竞争性磋商所需其他材料

请在此文档中增加所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请空置。