竞争性磋商文件

采购编号：JSZH-2023-ZC067

采购项目：汤山街道煤厂房管所楼改造工程

采购单位：南京市江宁区人民政府汤山街道办事处

采购类别：工程类

江苏中衡工程项目管理咨询有限公司

二O二三年十一月

目  录

第一章	竞争性磋商邀请	2

第二章	竞争性磋商须知	6

第三章 评标办法和标准	17

第四章	采购需求	20

第五章	合同条款	24

第六章	响应文件格式及附件	50

第一章  竞争性磋商邀请

江苏中衡工程项目管理咨询有限公司（以下简称"采购代理机构")受南京市江宁区人民政府汤山街道办事处 (单位名称，以下简称"采购人")委托，就汤山街道煤厂房管所楼改造工程（项目名称）进行竞争性磋商，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和磋商。

一、项目基本情况

项目编号：JSZH-2023-ZC067

项目名称：汤山街道煤厂房管所楼改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：约121万元

最高限价：121.816774万元 ，投标报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：汤山街道煤厂房管所楼改造工程施工，具体要求详见磋商文件及工程量清单。

合同履行期限：90日历天

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或经审计的财务报告,成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2.本项目的特定资格要求：

（1）企业资质要求：建筑工程施工总承包三级(含)以上且具有有效的安全生产许可证（提供有效证书复印件加盖公章）；

（2）项目负责人要求：注册建造师证建筑工程专业二级(含)以上且具有有效的B类安全生产考核合格证（提供有效证书复印件加盖公章）；

（3）提供本工程项目负责人与投标申请人签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年（2023年5月-2023年10月）投标申请人为其缴纳的养老保险缴费证明材料（提供证明材料复印件加盖公章）。

2.3.拒绝下列供应商参加本次磋商活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商活动；

（2）凡为磋商项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商参加本项目的采购活动。采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站、“信用南京”网站、 “中国政府采购网” 网站、“ 南京市政府采购网”网站 等渠道查询供应商信用记录并保存。供应商组成联合体(如本项目接受)且联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

三、获取采购文件

3.1 时间：2023年11月20日至2023年11月24日，每天上午9：00至 12:00 ，下午14:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

3.2 地点：网上获取。

3.3 方式：

（1）本项目招标文件不现场发售,采用邮件方式获取。请投标人将报名所需资料发至采购代理机构邮箱：1476859487@qq.com，报名资料包括：①营业执照、授权委托书、委托代理人身份证正反面（扫描成一份PDF版本文件）；②供应商联系方式（单位全称，联系人，邮箱及联系电话）word版。

（2）所有资料经采购代理机构收到并确认无误后会统一发放磋商文件。

（3）若没有按照要求递交资料将会视为报名不成功。

（4）文件费100元/份（费用一旦缴纳，任何情况不予退回），支付至支付宝账户：18061249560，转账时请备注：投标人名称+项目名称；费用缴纳成功后，将付款记录截图上传报名邮箱。

- 响应文件提交

响应文件接收时间：2023年11月30日14点00分（北京时间）

响应文件截止时间：2023年11月30日14点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区奥体大街68号国际总部研发园4B19楼开标室

五、开启

时间：2023年11月30日14点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区奥体大街68号国际总部研发园4B19楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

7.1供应商诚信档案管理：

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”或“南京市政府采购网”主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市江宁区人民政府汤山街道办事处

地址：南京市江宁区汤山街道汤泉西路18号

2.采购代理机构信息

采购代理机构：江苏中衡工程项目管理咨询有限公司

地址：南京市建邺区奥体大街68号国际总部研发园

联系人姓名：戚工

联系电话：15195864363

3.项目联系方式

项目联系人：戚工

电话：15195864363

第二章 竞争性磋商须知

江苏中衡工程项目管理咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受南京市江宁区人民政府汤山街道办事处 （采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就“汤山街道煤厂房管所楼改造工程”采用竞争性磋商方式采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和磋商。

| 序 号 | 项 目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 汤山街道煤厂房管所楼改造工程 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 项目编号 | JSZH-2023-ZC067 |
| 4 | 分包 | 无 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：江苏中衡工程项目管理咨询有限公司 联系人：戚工 联系方式：15195864363 |
| 6 | 采购人 | 名称：南京市江宁区人民政府汤山街道办事处 联系人：夏工 |
| 7 | 最高限价 | 121.816774万元，超过最高限价做废标处理。 |
| 8 | 合同履行期限 | 90日历天 |
| 9 | 磋商保证金 | 投标保证金的金额：人民币 贰万元整 投标保证金的形式：☑电汇☑汇款☑现金 投标保证金提交账号 开户名称：江苏中衡工程项目管理咨询有限公司 开户行：江苏银行南京泰山路支行 账号：31160188000167642 注意事项：投标人在汇款时务必在备注栏填写项目名称。 （1）如采用电汇形式，投标保证金需从投标人的单位基本帐户转出。 （2）投标截止时间前投标人的委托代理人应出具确认保证金已经到帐的相关凭证，保证金未在规定时限内到账或未办理保证金到帐确认凭证的，后果由投标人自行负责。 （3）投标人如采用现金方式，需用信封单独密封并随投标文件一并递交保证金。 （4）投标人递交投标文件时，应同时提交递交投标保证金的证明文件； （5）投标保证金的有效期应与投标有效期一致； （6）投标保证金的退还：未中标人的投标保证金在合同签订后五日内予以退还；中标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后五日内予以退还。 |
| 10 | 磋商文件获取 | 详见竞争性磋商公告 |
| 11 | 勘察现场或答疑 | 采购人不组织，供应商可自行踏勘。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。 |
| 12 | 响应文件接收 | 响应文件接收时间：2023年11月30日14:00-14:30（北京时间） 响应文件提交截止时间：2023年11月30日14:30（北京时间） 响应文件接收地点：南京市建邺区奥体大街68号国际总部研发园4B19楼开标室 |
| 13 | 响应文件数量 | 供应商的响应文件一式三份（正本一份、副本两份），每份响应文件须清楚标明“正本”、“副本”。 |
| 14 | 磋商时间及地址 | 时间：2023年11月27日14:30（北京时间） 地点：南京市建邺区奥体大街68号国际总部研发园4B19楼开标室 |
| 15 | 响应文件完整性 | 磋商文件中有明确规定需要签字和盖章的必须要有签字和盖章，否则响应无效。 |
| 16 | 响应文件有效期 | 供应商提交响应文件截止之日起90天 |
| 17 | 关于联合体磋商 | 本项目不接受联合体磋商 |
| 18 | 封装要求 | 所有响应文件均应密封后递交，同时应提供电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理)，随投标文件一并递交。 |
| 19 | 供应商企业信用信息 | 采购代理机构将在响应文件提交截止时间后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、查询供应商信用记录并保存。对于具有失信记录的供应商，将作为资审不通过处理。 |
| 20 | 申请人的资格要求 | 详见第一章竞争性磋商邀请第二项“申请人的资格要求” |
| 21 | 代理服务费用及评审费用 | 本次采购活动招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格﹝2002﹞1980号）规定计算，由中标人支付招标代理服务费。专家评审费按实计取，在领取成交通知书前中标人向采购代理机构缴纳。专家评审费只提供签收凭证。 |
| 22 | 磋商文件的澄清 或者修改 | 供应商首次提交响应文件截止之日前，采购代理机构经采购人认可后可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在首次提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。 |

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2	节能产品政策

（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件评标办法。

（3）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。

3.3	环境标志产品政策

（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件评标办法。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。

3.4	进口产品政策

（1）除在招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.5	未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购人（或采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购活动招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格﹝2002﹞1980号）规定计算，由中标人支付招标代理服务费。专家评审费按实计取，在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳。专家评审费只提供签收凭证。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.1.1、响应文件份数：（1）纸质文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（2）电子文件1份：封于响应文件正本中一起递交，U盘或光盘内须包含响应文件的所有内容，中标后不予退还。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★第一章磋商邀请中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表》

（5）资格审查资料及供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是供应商针对本工程提供的施工组织设计是合理、可行的，并符合竞争性磋商文件要求的技术文件，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。包括但不限于下列文件：

（1）施工组织设计；

（2）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）★《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理)，随投标文件一并递交。

（2）价格部分是本工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项工程仅接受一个价格。

（3）本项目采用固定单价合同，投标人报价时应根据清单、磋商文件、施工图纸（如有）、招标答疑及现场踏勘情况，充分考虑施工期间各类建材的市场风险、政策性调整确定风险系数计入投标报价，合同单价原则上今后不作调整。投标人自行考虑施工过程中可能发生的与采购人、周边单位、其他施工单位等的配合协调工作，采购人给予协助，相关费用含在投标报价中。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，综合单价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件报价的，分项报价同比例调整。

（6）投标人自购材料，其规格、技术指标、质量等级详见施工图及工程量清单，同时必须满足相关现行技术规范要求。报价时考虑各种因素，材料进场前经甲方或监理方签字认可后方能进场，否则不予认可。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金

8.1  本项目要求提供磋商保证金。

- 三、响应文件签署与提交

9、响应文件签署

9.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

9.2供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

四、磋商

10、联合体

10.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

10.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

10.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

10.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.6 本项目不接受联合体投标。

11、磋商组织

11.1 响应文件提交截止时间，递交响应文件的供应商不满3家；或者有效供应商不满2家的，应重新组织磋商。

11.2采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.3磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12、磋商程序

12.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

12.2 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

12.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

12.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

12.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

12.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；

（3）报价低于完成本工程项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（4）明显不符合技术规范，技术标准的要求；

（5）报价超过磋商文件规定的最高限价的；

（6）不同投标人的响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（7）改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

（8）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

- 12.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

- （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物、服务和工程不能满足需求等。

13、评定成交方法和标准

13.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

13.2 综合评审的主要因素是：价格、技术方案（施工组织设计）等。

13.3评审标准详见文件第三章。

14、确定成交供应商

14.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术方案指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

14.2 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发出媒体上公告并及时领取《中标通知书》。

14.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.4采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

15、编写评审报告

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

16.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

17、询问

17.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18、质疑

18.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏中衡工程项目管理咨询有限公司。

18.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发出时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

18.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

18.4采购人（或采购代理机构）在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人（或采购代理机构）遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

19、投诉

19.1质疑供应商对采购人（或采购代理机构）的答复不满意，或采购人（或采购代理机构）未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20、诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向采购人（或采购代理机构）工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人（或采购代理机构）将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 评标办法和标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商人作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。

| 序号 | 评分要素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （70分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×70（小数点保留两位）。 | 70分 |
| 2 | 项目管理机构 （15分） | - 项目负责人具有建筑工程专业注册建造师二级(含)以上，同时具备有效的安全生产考核B类证及建筑工程专业高级工程师职称的得5分，中级工程师职称得2分，最多得5分； - 技术负责人具有二级(含)以上注册结构工程师得5分，最多得5分； - 项目组成员（项目经理、项目技术负责人除外）具有安全员（C类）、质检员、施工员、材料员、资料员，每提供一个得1分，满分5分。 （以上人员提供相关有效证书复印件加盖公章及社保机构出具的近三个月（2023年8月-2023年10月）为其缴纳的社保缴费证明并加盖投标供应商公章，以上人员不得重复计分）。 | 15分 |
| 3 | 业绩（15分） | - 投标供应商拟派项目负责人自2020年6月1日（含）以来承担过类似建筑工程施工业绩的有一项得5分，满分5分；（需提供中标通知书、合同、竣工验收证明，缺一不可；时间以竣工验收时间为准；提供的业绩证明材料必须反映出相关数据和内容，项目负责人业绩与企业业绩不可兼得。） - 投标供应商自2020年6月1日（含）以来承担过类似建筑工程施工业绩的有一项得5分，满分10分；（需提供中标通知书、合同、竣工验收证明，缺一不可；时间以竣工验收时间为准；提供的业绩证明材料必须反映出相关数据和内容，否则视为未提供） | 15分 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

说明:

1、小微企业的价格扣除

1.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包 的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业 的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

1.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

3.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、节能产品、环境标志产品优先采购政策

（1）在性能、技术、服务等指标同等条件下，对属于国家认定的节能产品（列入《节能产品政府采购品目清单》中的非政府强制采购产品）和环境标志产品（列入《环境标志产品政府采购品目清单》中的所有产品）实行优先采购，即在评审时分别给予其对应的投标产品报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）节能产品、环境标志产品必须纳入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“节能产品查询系统”、“环境标志产品查询系统”，评审时以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件为准，否则不予认可。

- 采购需求

一、项目概况

1、工程名称：汤山街道煤厂房管所楼改造工程

2、工程建设地点：南京市江宁区汤山街道窑山村窑山北路

3、工程内容包括：拆除，土方，墙体加固及修缮等工程

二、工程招标范围

建设单位提供的相关资料及施工现场范围内的全部内容，具体详见工程量清单。

三、工程量清单编制依据

1、《江苏省建筑工程计价定额》（2014年）；

2、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；

3、《江苏省建设工程费用定额》及营改增相关文件；

4、江苏省、南京市及江宁区发布的有关造价计算文件。

四、编制说明

1、所有工程量均为暂估，竣工结算时按合同约定调整。

2、人工单价按苏建函价（2023）391号文调整。

3、材料价格按2023年9期南京市及江宁区建设工程材料市场信息价格调整，缺项价格按市场价调整。

4、临时设施等总价措施费全部按照费率调整。

5、暂列金按分部分项工程费10%计算。

6、按一般计税法计取税金，税率9%。

五、其他说明

1、工程量清单特征描述不全时，应结合招标文件，并综合考虑施工规范、地方规章等要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但 GB50500-2013 计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工作内容”而产生的费用，列入相应报价中；

六、商务要求

1、项目地点：南京市江宁区汤山街道窑山村窑山北路

2、合同履行期限：90日历天

3、付款方式：

合同签订后进场付20%预付款，施工完成经验收合格后7个工作日内付至合同总价款的80% ，竣工结算经审计部门审计结束，并按照要求提交所有竣工资料后7个工作日内，付至工程结算审计价款的97% ，3%余款自验收合格1年后7个工作日内付清。

七、工程质量保修、维修响应时间要求

1、承包人应按法律、法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

2、在质保期内，承包人在接发包人通知后2小时内响应，派人赶到发包人现场及时解决。承包人如不在约定期限内派人维修，发包人可委托其他人员维修，相应的维修费用由承包人承担。承包人应对工程质量实行终身维护。质保期满后，如出现问题，承包人在接发包人通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到发包人现场进行维修，但可酌情收取费用，具体由双方协商确定。

八、报价要求

1、本工程采用固定单价合同，工程量按实结算。报价组成说明：包含但不限于人工费、材料费、机械费、制作安装费、技术措施费、加工损耗费、文明施工措施费、安全生产措施费、管理费、利润、税金及全过程中保险费用、政策性文件规定的费用等；包含通过验收的一切费用；包含施工、生活水电费（发包人负责提供水电接驳口，由承包人自行负责接通并承担费用）、施工人员食宿、办公场所及施工机械物品等。

2、采购人不组织集中勘察现场，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

附件：

南京汤山建设投资发展有限公司

建设工程优惠让利规定

为规范建设工程管理，有效控制和合理降低工程造价，按照公平合理、自愿让利的原则，凡承包“南京汤山建设投资发展有限公司”各类建设工程施工的，施工承包人必须优惠让利，具体规定如下：

一、工程竣工结算时,根据2004年《江苏省计价表》计价办法，以“分部分项工程费+措施项目费”为基础计算优惠让利，按以下标准执行：

1、住宅建筑工程为5%；

2、工业与公共建筑工程为6%；

3、建筑室内给排水、电气设备等安装工程为4%；

4、桩基础工程（灌注桩类）为7%；

5、按建筑工程标准设计的室外工程（小区道路、排水、围墙等）为8%；

6、市政道路及排水工程为10%；

7、市政桥梁及构筑物工程为7%；

8、给水、燃气、电力及路灯等安装工程为5%；

9、防洪、堤防、护坡等工程为9%；

10、园林绿化工程为6%；

11、园林景观（仿古建筑等）工程为6%；

12、室内外装饰及户外广告工程为7%；

其它类型的工程让利标准参照上述工程执行，不能参照的工程，另行商议让利标准。

二、执行工程优惠让利的有关事项：

1、经公开招标程序进行发包，中标承包人的投标报价已经优惠的，工程结算时按中标价格进行结算，不再重复执行本规定。

2、按规定计取的不可竞争费、规费和税金等，工程结算时不进入让利计算。

3、单位工程的分项工程子目，如果是执行“包干价”，或经核定按独立费计算的，工程结算时不再进入让利计算。

4、工程结算时，通过招标或竞争性谈判指定品牌和价格的主材、设备不再进入让利计算。

5、工程结算造价小于五万元的零星工程，结算时可以不计算让利。

本规定自2009年3月1日起执行，由“南京汤山建设投资发展有限公司总工办”负责解释。

南京汤山建设投资发展有限公司

二00九年三月二十日

- 合同条款

南京市江宁区政府采购合同

项目编号：

项目名称：汤山街道煤厂房管所楼改造工程

采购单位：南京市江宁区人民政府汤山街道办事处

成交单位：

签订日期：

第一部分合同协议书

发包人（全称）： 南京市江宁区人民政府汤山街道办事处

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汤山街道煤厂房管所楼改造工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：汤山街道煤厂房管所楼改造工程

2.工程地点：南京市江宁区汤山街道窑山村窑山北路

3.工程内容：详见工程量清单全部内容

4.工程承包范围：工程量清单全部内容

- 二、合同工期

计划开工日期：        年   月   日。（具体以开工令为准）

计划竣工日期：        年   月   日。

工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合国家现行质量验收合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：         元；

人民币（大写）               元；

2.合同价格形式：综合单价包干。

- 五、项目经理：

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于     年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在     南京市江宁区   签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同双方签字盖章后生效。

- 十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201）中《第二部分  通用条款》

第三部分专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更、补充合同等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方 / 。

1.1.2.4监理人：

名    称：

联系电话：

1.1.2.5 设计人：

名    称：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.9 永久占地包括： / 。

1.1.3.10 临时占地包括： / 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件执行国家和地方现行标准、规范的相关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家和地方现行标准、规范的相关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：              /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：             /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

符合有关行业主管部门和业主的要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书及补充协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准、规范和要求；

（7）图纸；

(8）招标文件及答疑纪要、已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： / ；

发包人向承包人提供图纸的数量：4份；

发包人向承包人提供图纸的内容： / 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： / 。

承包人提供的文件的期限为： / 。

承包人提供的文件的数量为： / 。

承包人提供的文件的形式为： / 。

发包人审批承包人文件的期限：7个工作日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在五天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：

发包人指定的接收人为：

承包人接收文件的地点：

承包人指定的接收人为：

监理人接收文件的地点：

监理人指定的接收人为：

1.8交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： /

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以承包人现场勘查为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： /

1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/承担。

1.9 知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：造价工程量清单存在缺项、漏项、错误的。

当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%时，可进行综合单价调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；其综合单价以及对应的措施费（如有）均应由受益方在工程施工14天前提出,由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确定后调整。

- 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓名：                  职务：                 联系电话：

发包人对发包人代表的授权范围如下：执行通用条款

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期7日前

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括    /     。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /     。

发包人是否提供支付担保：    /     。

发包人提供支付担保的形式：    /     。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务：执行通用条款

（1）承包人提交的竣工资料的内容：执行通用条款

（2）承包人需要提交的竣工资料套数：执行通用条款

（3）承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

（4）承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起30天内完成移交。

（5）承包人提交的竣工资料形式要求：立卷、装订成册的纸质文档和电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：        职务： 项目经理   联系电话：

承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用条款

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：    /     。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：    /     。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：    /     。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：    /     。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：    /     。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：    /     。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：    /     。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：    /     。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：    /     。

主体结构、关键性工作的范围：    /     。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /     。

其他关于分包的约定：    /     。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   执行通用条款     。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    /     。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：    /     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    /     。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由发包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：                 职务：                 联系电话：

关于监理人的其他约定：见监理合同

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）公平公正协调处理；

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定：    /     。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时前。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：    /     。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同价（即中标价）款中已含，与合同价款同期支付。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工通知载明的开工日期7天前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /     。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：    /     。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    /     。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    /     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：    /     。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：    /     。

- 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /     。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： / 。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：    /     。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除设计变更、现场签证和新增（减）工程外,其余均不作调整；现场签证、新增（减）工程均须经监理工程师和发包人代表签字确认。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%时，可进行综合单价调整。

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目的，按照下列载明方法应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率【L＝（1－中标价／招标控制价）×100%】提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整：

a）综合单价依据《建设工程工程量清单计价规范》、（GB50500-2013）和《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）编制；

b）材料、设备依据合同基准期当月区建工局发布的江宁区地方材料及部分安装工程材料的预算指导价（江宁指导价中缺价的按同期南京市建设工程造价管理处与南京市工程造价管理协会共同发布的《南京工程造价管理》中的指导价）执行；

c）人工、机械价格依据合同基准期江苏省、南京市的相关文件执行；

d）施工方案及施工措施涉及到费用的，须经发包人批准后实施并计价；措施项目费应按下列原则调整：①工程量清单中以项计量的措施项目按费用包干使用，竣工结算时，无论工程量增减，均不予调整;②总价措施项目中以费率报价的,费率不变;总价项目中以费用报价的,按投标时口径折算成费率调整;③原措施费中没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

e) 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，计价定额缺项且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

f）变更估价应按税法规定的一般计税方法计算增值税。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：          /           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：           /          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   / 。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：     /         。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /    。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：        /        。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定： 投标截止日前28天当期《南京工程造价管理》发布的指导价 。

第3种方式：采用市场价格调整。

关于基准价格的约定：                          。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

综合单价包含的风险范围：

1）主要材料市场价格波动在《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》苏建价[2008]67 号文规定的范围以内的风险；非主要材料市场价格波动的风险；

2）变化幅度10%（含）以内的施工机械使用费的风险；

3）投标前既有现场条件及其周边环境、施工过程中因工艺要求需进行的场内排水、降水以及气候等因素给施工带来的不利影响风险，根据招标工程量清单和图纸要求需釆取的所有技朮措施风险，投标人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险；

4）本合同条款中明示的风险、责任和义务。

5）承包人取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国家税务局有关规定，其进项税额不能从销项税额中抵扣的风险。

风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标综合单价中考虑，不再另行计取。

12.1.1.3风险范围以外合同价格的调整方法：

1）政策性风险的调整：至本工程合同基准期（投标截止日前28天），其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化时，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。 人工工资指导价按照苏建函价[2020]382号文执行。

2）在合同履行期间，若主要建筑材料市场价格波动较大，材料价格涨跌超出苏建价（2008）67 号文件规定的范围时，承包人必须及时向发包人提出材料价格调整申请。价格调整确定的方法为：

①当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度超过10%和当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度超过5%时；

②.一、二类材料取定：按照苏建价〔2008〕67号文件规定执行。

③材料价格调整的具体方法：

a.承包人投标报价中材料单价低于基准单价的：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

b.承包人投标报价中材料单价高于基准单价的：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

c.承包人投标报价中材料单价等于基准单价的：施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

d.施工期间材料单价=∑（每月实际使用量×当月材料指导价）/价格调整周期内同类材料总用量。材料价格的调整周期为开工之日起每3个月进行一次调整。

④工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更单价，并报发包人确认后调整。发包人组织市场调研的，承包人必须配合，如承包人收到发包人的调研结果后3日内未回复意见，视同认可发包人的调研结果。

需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报送发包人核对，确认用于本合同工程时发包人应确认采购材料的数量和单价。 发包人在收到承包人报送的确认资料后3个工作日不予答复的视为已经认可，作为调整合同价款的依据。

3）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，或施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

①新增工程量清单项目的项目特征与已标价工程量清单中项目相同的，按投标报价的综合单价计算；当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%时，可进行调整。当工程量增加 15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应（按≤招标控制价单价）予以调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应（按≤招标控制价单价）予以调高；

②新增工程量清单项目的项目特征与已标价工程量清单中项目类似的，综合单价按类似项目在《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）中的人工、材料、机械台班耗用量、类似项目投标报价时的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及材料价格（无投标价的材料按工程施工当期的材料指导价或经发包人确认的市场信息价）计算，作为结算单价。其相应综合单价及材料市场价由承包人提出，经发包人和监理人及跟踪审计人审核后确定。

③ 已标价工程量清单中没有综合单价的新增工程量清单项目， 新增综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）中的人工、材料、机械台班耗用量、合同基准日期的人工、机械台班单价、材料价格（材料指导价或经发包人确认的市场信息价），套用定额或计价表相应的管理费和利润的取费标准由承包人按承包人报价浮动率【L＝（1－中标价／招标控制价）×100%】提出变更工程项目的单价，经发包人和监理人及跟踪审计人审核后确定。

④ 已标价工程量清单中没有综合单价的新增工程量清单项目，新增综合单价在《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）中人工、材料、机械台班耗用量缺项的，且工程造价管理机构发布的材料指导价缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，经发包人和监理人及跟踪审计人审核后确定。

⑤新增综合单价及材料市场价由承包人提出，经发包人和监理人及跟踪审计人审核确定。发生风险范围以外合同价款调整因素，承包人应及时申报并申请计量。

4）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，措施项目费应按下列原则调整：

①工程量清单中以项计量的措施项目按费用包干使用，竣工结算时，无论工程量增减，均不予调整;

②釆用总价（或费率）计算的措施项目，以费率报价的,费率不变;以费用报价的,按投标时口径折算成费率调整（即调整金额按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率L计算）。

③原措施费中没有的措施项目,由承包人提出适当的措施费变更要求,经发包人确认后调整。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

5）招标工程量清单未施工的项目，竣工结算时应予以扣除（包括措施费）。

6）关于暂定价材料的价格结算：如属甲供仍按暂定价格进行结算,仅调整材料价差，其他费用一律不予调整。

7）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过市工程造价管理机构规定的范围时，按其规定进行调整。

8）不可抗力事件导致的费用，发、承包双方按以下原则分别承担并调整合同价格：

a、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

b、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

c、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

d、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

e、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

9）工程排污费：结算时，按环保部门实际收取的规费调整。

10）风险范围以外合同价格的调整应按税法规定的一般计税方法计算增值税。

合同价格调整报告应由受益方在工程施工14天前向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价格。受益方未在工程施工14天前提出合同价格调整报告的，视为不涉及合同价格的调整；收到合同价格调整报告的一方应在14天内确认或提出协商意见，否则，视为合同价格调整报告已经确认。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：      /      。

预付款支付期限：      /      。

预付款扣回的方式：     /     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：              /                  。

预付款担保的形式为：                       /                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则：本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后、有关文件规定及招标人提供的工程量清单。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                /                   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按月计量。

（1）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：           /             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

合同签订后进场付20%预付款，根据施工进度付工程预付款，施工完成经验收合格后7个工作日内付至合同总价款的80% ，竣工结算经审计部门审计结束，并按照要求提交所有竣工资料后7个工作日内，付至工程结算审计价款的97% ，3%余款自验收合格1年后7个工作日内付清。

注：

（1）所有工程进度付款必须由发包人指定的现场代表签字确认的有效工程量，再经审计部门核实签发付款单后，发包人才予办理工程进度款支付的手续；所有涉及法律、法规、规章和政策发生变化以及材料市场价格波动引起的价格调整，一律不得作为进度款支付的计算基数，待工程竣工后统一结算。

（2）每次付款的同时必须提供符合国家规定的增值税专用发票。

（3）发包人可根据工程进度的要求调整工程付款的时间和比例，具体由双方另行协商。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    /     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人企业工程款支付管理规定和本合同约定执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人发票后3个工作日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理审查报告后10个工作日。

（2）发包人支付进度款的期限：    /     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

在项目完成自验收后，还顺通过南京安厦房屋安全鉴定检测事务所有限公司开展的安全鉴定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /     。

（1）单机无负荷试车费用由    /     。承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /     。承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /     。。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单后7个工作日内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单后7个工作日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

发包人有权自行委托工程造价咨询单位对经发包人初步审定的竣工结算报告及结算资料进行复核，并以该复核结果作为对报审竣工结算作出确认或者提出修改意见的最终依据。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期届满后。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请后7个工作日内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后7个工作日内。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：2年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /            ；

（2）5%的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

关于质量保证金的补充约定：              /               。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按国家相关标准，具体见附页《工程质量保修书》

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：           另行协商                  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按通用条款执行 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  按通用条款执行。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）、接到监理工程师的开工令后7日内，承包人无正当理由推迟开工的,每拖延1日历天须向发包人支付500元的违约金。

（2）、因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若由于承包人原因造成延误，每延误一天承包人向发包人支付500元人民币的违约金。违约金上限为合同价的1%。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：      /       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /    。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用条款。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

- 19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /                 。

选定争议评审员的期限：                 /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /               。

其他事项的约定：                         /              。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：               /              。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向江宁区人民法院起诉。

工程质量保修书

发包人（全称）： 南京市江宁区人民政府汤山街道办事处

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 汤山街道煤厂房管所楼改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同约定承包范围内属于承包人责任而引起的质量保修，由承包人负责。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  1  年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他工程均为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：属于发包人指定分包的工程内容由相应分包单位承担质量保修责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人(公章)：  | 承包人(公章)： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码：  |

第六章 响应文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日      期 ：

目录

（注：供应商根据格式顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

一、竞争性磋商申请及声明

致：南京市江宁区人民政府汤山街道办事处

根据贵方（项目名称）     （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表     （供应商名称）      ，提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：。

3、我们的总报价为   （大写）    元人民币，工期为       日历天。

4、我方将派出        （姓名）作为本工程的项目负责人。

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的供货、安装及相关服务等内容。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、招标代理和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：                     日    期：年  月  日

二、法定代表人授权委托书

致：南京市江宁区人民政府汤山街道办事处

本授权书声明：注册于        （投标人住址）的          （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日    期：年  月  日

注：附法人及授权代表身份证复印件

三、开标一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 响应报价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 履行期限 |  |  |  |
| 供应商是否属于中小型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品或服务整体功能。

- “供应商是否属于中小型企业” “供应商是否属于残疾人福利性单位” “供应商是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

- 《开标一览表》一式两份，一份装订在响应文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“开标一览表”字样（如未按上述要求封装或未加盖单位公章的，将作为无效投标处理），随响应文件一并递交。

四、分项报价表（格式）

详见采购清单

报价应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式填写，内容和数量以工程量清单为依据）

五、资格证明文件

资格证明文件

六、技术条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：如果行数不够，请自行增加，如有偏离必须在上表列明，否则视为响应。

七、商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：如果行数不够，请自行增加，如有偏离必须在上表列明，否则视为响应。

- 投标供应商认为有必要提供的其它文件

（请投标供应商仔细阅读磋商文件，并提供相关文件）

投标供应商认为有必要提供的其它文件（如有）

九、第三章成交标准要求提供的施工组织设计（格式自拟）或相关证明材料等

十、项目负责人简介表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工程日期 |  | 中标价 |  |  | 其它情况 |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：按采购文件要求及评分标准的要求，提供证明材料等，附后；如果行数不够，请自行增加。

十一、项目人员配置表

| 职位 | 姓名 | 职称/上岗证 | 证号 | 身份证号 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：按采购文件要求及评分标准的要求，提供证明材料等，附后；如果行数不够，请自行增加。

十二、 供应商类似业绩情况表

| 供应商类似业绩 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工程日期 | 中标价 | 其它情况 |

附件

附件1：无重大违法记录声明格式

致：南京市江宁区人民政府汤山街道办事处

我单位	（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中	 （在下划线上如实填写：有或没 有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违 法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处 罚。）

声明人：（盖章）

年月	日

附件2：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：南京市江宁区人民政府汤山街道办事处

我单位	（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：	。（ 若有 ）

主要专业技术能力有：	。（ 若有 ）

供应商名称：（公章）

日期：_____年 	月 	 日

附件3：企业声明函格式

1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（项目名称），属于      行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（项目名称），属于     行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

2.残疾人福利性单位声明函格式（如为残疾人福利性单位须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本 单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用 非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

注：符合上述情形的供应商须提供上述声明函件。

附件4：南京市政府采购供应商信用记录表

南京市政府采购供应商信用记录表

（至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。