公开招标文件

项目名称：秦淮公安及交管业务技术服务大楼工程建设管理

项目编号： JSZC-320100-TYJT-G2024-0042

采购人：南京市公安局交通管理局

采购代理机构：江苏天园项目管理集团有限公司

日期：2024年11月15日

目 录

目 录	2

第一章  招标公告	3

第二章 供应商须知	8

第三章  评标标准	14

第四章  采购需求	24

第五章  合同主要条款及格式	28

第六章  投标文件格式及附件	43

第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-TYJT-G2024-0042

项目名称：秦淮公安及交管业务技术服务大楼工程建设管理

预算金额：260万元

最高限价：258.95万元（含税），超出此投标限价作无效投标处理

采购需求：秦淮公安及交管业务技术服务大楼工程建设管理，包括不限于工程项目建设审批手续办理、设计管理、对接项目需求、采购招标、报批报建、工程项目开工前准备工作、施工管理（包括但不限于进度管理、质量管理、安全管理）、工程竣工验收、配合做好工程结算、决算、审计备案及档案资料收集归档等工程全过程管理工作。

合同履行期限：自合同签订后至本项目交付使用(包括竣工后的缺陷责任期)及档案资料移交完毕结束。

项目所属行业：其他未列明行业。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书，自然人提供身份证，复印件加盖公章上传至电子投标文件中）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供信用承诺书，信用承诺书格式见附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供信用承诺书，信用承诺书格式见附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供信用承诺书，信用承诺书格式见附件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用承诺书，信用承诺书格式见附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

注：①第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

说明：以上证明材料在投标前仅需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》代替，详见宁财购通[2021]5号文附件。供应商在中标(成交)后，须将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验，经核验无误后由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）
本项目按照以下第（4） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
    （1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
    （2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
    （3）本项目通过以下第（/） 种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
         ①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。
         ②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。
    （4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3. 本项目的特定资格要求：/

4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（符合并提供相关书面声明。）

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。（采购代理机构将在投标文件提交截止时间后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、查询供应商信用记录并保存。）

三、获取招标文件

时间：2024年11月15日至提交投标文件截止时间，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59(北京时间，法定节假日除外)

地点：江苏政府采购网

方式：网上下载

文件售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月10日14:30（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

开标地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目在“南京公共采购信息网”、“江苏政府采购网”发布公告，有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注上述网站发布的信息更正公告。

2. 政府采购信用承诺：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面：

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，装订在响应文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3. 现场考察：采购人不统一组织，报价人自行勘察现场，费用自理。报价人对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘并复核技术参数，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由报价人负责。

4. 供应商中标后，须在办理中标通知书前向采购人免费提供叁份（一正二副）通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件（下简称纸质投标文件），纸质投标文件（正、副本）均应加盖中标供应商公章，且装订成册（线装）。同时提供全套纸质文件的电子版。投标人提供的纸质文件与投标电子文件必须一致，否则以网上电子投标文件为准。

5. 供应商应当从采购代理机构合法获得本项目的采购文件。

6.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1)供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

2)本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，投标无效。“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次投标文件。

3)“苏采云”系统使用要求：

（1）使用谷歌浏览器参与不见面开标环节。

（2）电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

（3）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：南京市公安局交通管理局

地 址：南京市

联系人：宋工

电话：84426519

2. 采购代理机构信息

名称：江苏天园项目管理集团有限公司

地　址：南京市浦口区

联系人：张工

联系方式： 02558556998

3. 项目联系方式

联系人：张工

联系方式：02558556998

- 供应商须知

- 供应商须知前附表

江苏天园项目管理集团有限公司（以下简称“采购代理机构”）受南京市公安局交通管理局（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就“秦淮公安及交管业务技术服务大楼工程建设管理”采用公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商提交投标文件。

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 秦淮公安及交管业务技术服务大楼工程建设管理 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 项目编号 | JSZC-320100-TYJT-G2024-0042 |
| 4 | 采购代理机构 | 名称：江苏天园项目管理集团有限公司 联系人：张工 联系方式：025-58556998 |
| 5 | 采购人 | 名称：南京市公安局交通管理局 联系人：宋工 |
| 6 | 最高限价 | 258.95万元，超出此投标限价作无效投标处理。 |
| 7 | 投标保证金 | 无 |
| 8 | 招标文件获取 | 详见招标公告 |
| 9 | 勘察现场或答疑 | 采购人不组织，供应商可自行踏勘。供应商应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦供应商中标，中标供应商不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此采购人可不予采纳。 |
| 10 | 投标文件递交 | 投标文件递交截止时间：2024年12月10日14时30分（北京时间） 投标文件递交地点：“苏采云”系统。 |
| 11 | 解密要求 | 首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 |
| 12 | 开标时间及地址 | 时间：2024年12月10日14时30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 13 | 投标文件完整性 | 不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 供应商提交投标文件截止之日起90天 |
| 15 | 关于联合体 | 本项目不接受联合体 |
| 17 | 申请人的资格要求 | 详见招标公告 |
| 18 | 招标代理服务费 | 本次采购活动招标代理服务费由采购人支付。 |
| 19 | 招标文件的澄清或者修改 | 供应商首次提交投标文件截止之日前，采购代理机构经采购人认可后可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在首次提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，顺延提交首次投标文件截止时间。 |
| 20 | 不见面交易投标文件制作提交说明 | 1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。 2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。 http://czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html |

- 一、总   则

1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“服务”指本招标文件中所述相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3.政策功能

- 3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

- 工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

- 3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

- 3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

- 3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

- 3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

- 3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

- 二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、服务期、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合投标（本项目不接受）

7.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

7.3 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.投标费用

8.1投标报价应包含在合同服务期内完成本次招标所列规定内容的所有费用。

9.投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

9.2 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）《投标保证金到帐确认函》（如有）；

（4）★ 第一章 招标公告中 第二条申请人的资格要求所规定的资格证明材料；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★服务内容的详细说明；

（2）项目实施或集成方案；

（3）项目验收标准；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》需加盖公章后单独封装或置于投标文件首页。

13.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金

15.投标有效期

15.1 自开标之日起九十日内投标有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16..投标文件的递交

16.1 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将电子的投标文件上传。

17.投标文件的修改和撤回

- 17.1 投标文件的撤回

- 17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 17.2 投标文件的修改

- 17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

18.开标

- 18.1 采购代理机构将在“苏采云”系统开启不见面开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

- 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 18.2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价。

- 18.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 18.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 18.5 投标截止时间参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，可按监管部门规定转为其他采购方式。

19.评标

19.1 评标组织

19.1.1评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

19.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

19.2 评标程序

19.2.1 投标文件的资格审查

19.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

19.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

19.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

19.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表》的；

19.2.2 投标文件的符合性审查

19.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

19.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

19.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；

（3）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）属于申请人的资格要求中第4条拒绝参加本次采购活动供应商的；

（12）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

19.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

19.2.3 投标文件的进一步评审

19.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

19.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

19.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.3 评标方法和标准

19.3.1 本次评标采用综合评分法。

19.3.2评标方法分为综合评分法和最低评标价法。

19.3.2.1综合评分法

（1）综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法评审因素包括但不限于投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，具体评审因素以招标文件第四章为准。

（3）采用综合评分法评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（4）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

19.3.2.2最低评标价法

（1）最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

19.3.2 综合评分的主要因素是：详见文件第三章评分标准。

20.确定中标供应商

20.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。得分且投标报价相同的并列，先提交投标文件的供应商为中标供应商。

20.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

20.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

20.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

20.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加江苏省政府采购活动，并予以通报。

20.6 对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

20.7 所有投标文件不论中标与否，采购代理机构均不退回。

21.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

22.评标过程的保密

22.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

22.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

- 五、签订合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

23.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

23.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

24.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.质疑

25.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将《质疑函》及相关证明材料送至采购代理机构。

25.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

25.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

25.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。

25.5 采购代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

25.6 采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。查无实据或质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

26.投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

27.诚实信用

27.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

28.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 七、服务费用

29.代理服务费及评审费：详见前附表。

第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分）

| 编号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (20分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（小数点保留两位） （评标委员会在评审时发现供应商的报价明显低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明）。 | 20 |
| 2.1 | 服务方案 （45分） | 评委根据供应商提供的针对本项目制定的管理目标进行打分。 管理目标内容完整、重点突出、针对性强得8分； 管理目标内容较完整、重点较突出、针对性较强得6分； 管理目标内容一般、重点不突出、针对性一般得4分； 管理目标内容较差、重点不突出、针对性较差得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 2.2 |  | 评委根据供应商提供的项目管理的任务及工作流程、制度进行打分。 项目管理的任务及工作流程、制度，叙述完整、合理可行得8分； 项目管理的任务及工作流程、制度，叙述较完整、较合理可行得6分； 项目管理管理的任务及工作流程、制度叙述一般得4分； 项目管理管理的任务及工作流程、制度叙述较差得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 2.3 |  | 评委根据供应商提供的项目投资、进度、质量、安全目标控制的方法和措施进行打分。 项目投资、进度、质量、安全目标控制的方法和措施，叙述完整、控制措施科学合理、无明显瑕疵得8分； 项目投资、进度、质量、安全目标控制的方法和措施，叙述较完整、控制措施较科学合理得6分； 项目投资、进度、质量、安全目标控制的方法和措施，叙述、控制措施基本可行得4分； 项目投资、进度、质量、安全目标控制的方法和措施，叙述、控制措施较差得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 2.4 |  | 评委根据供应商提供的工程现场管理、采购管理、档案管理、工程验收、保修服务方案进行打分。 工程现场管理、采购管理、档案管理、工程验收、保修服务方案，方案合理、针对性强得7分； 方案较合理、针对性较强得5分； 方案合理一般、针对性一般得3分； 方案合理一般、针对性较差得1分； 未提供不得分。 | 7 |
| 2.5 |  | 评委根据供应商提供的项目管理过程中的组织与协调能力与措施方案进行打分。 项目管理过程中的组织与协调能力与措施方案，措施方案合理、针对性强得7分； 方案较合理、针对性较强得5分； 方案合理一般、针对性一般得3分； 方案不太合理、针对性较差得1分； 未提供不得分。 | 7 |
| 2.6 |  | 评委根据供应商提供的合同管理、信息档案管理措施与方案进行打分。 合同管理、信息档案管理措施与方案，方案合理、针对性强得7分； 方案较合理、针对性较强得5分； 方案合理一般、针对性一般得3分； 方案不太合理、针对性较差得1分； 未提供不得分。 | 7 |
| 3 | 业绩（9分） | 自2021年8月1日（含）以来，供应商代建过类似公共建筑（住宅、厂房、仓储除外）项目的，有一项业绩得3分，本项最高得9分（时间以合同签订时间为准，提供合同复印件并加盖公章上传至电子投标文件中，业绩合同必须能反应出相关信息否则不得分）。 | 9 |
| 4 | 人员配备（14分） | 项目负责人：拟派项目负责人具有工程管理专业高级工程师及以上职称得2分，具有工程管理专业中级工程师得1分。 提供证书复印件加盖公章（需体现职称专业）及近半年（2024年5月至2024年10月）任意一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，上传至电子投标文件中。 | 2 |
|  |  | 项目组成员（不含项目负责人）： - 项目组成员具有工程管理专业高级工程师及以上职称的得2分/名，具有工程管理专业中级工程师职称的得1分/名。限评4人，最多得8分。 - 项目组成员具有国家注册一级造价工程师证书的得2分，同时具备工程类高级工程师及以上职称的加2分、工程类中级工程师职称的加1分。限评1人，满分4分。 项目组成员不重复计分，提供证书复印件加盖公章（需体现职称专业）及近半年（2024年5月至2024年10月）任意一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，上传至电子投标文件中。 | 12 |
| 5 | 企业实力（12分） | 自2019年8月1日（含）以来，供应商自建或代建项目获得过国家级奖项（詹天佑奖、鲁班奖、广厦奖等），每项得4分；获得省级奖项（省级优质工程奖、省绿色建筑创新示范工程、省建筑产业现代化突出贡献单位、省建筑产业现代化优秀项目奖、省土木建筑科技奖等），每项得2分；获得市级奖项（市级优质工程奖、市优秀结构工程等），每项得1分，本项最高得分12分。同一项目获奖不兼得，以最高奖项为准。限评3个奖项。（提供证明材料复印件加盖公章，获奖时间以发证或发文时间为准，发证、发文时间不一致的，以发文的时间为准。提供复印件并加盖公章上传至电子投标文件中） | 12 |
| 合计： |  |  | 100 |

说明:

1、所有的证明和业绩材料均以有效清晰的证明文件的复印件加盖公章为依据。

2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效报价处理。

3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

4、小微企业的价格扣除

4.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包 的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业 的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

4.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章  采购需求

一、 项目概况

1、建设规模及建筑内容：秦淮公安及交管业务技术服务大楼工程

2、项目总建安费（立项金额）：建安费21894.59万元，其中秦淮公安分局装修工程费用5126.45万元，秦淮公安分局智能化建设费用9971.86万元，交管二三大队装修工程费用2670.78万元，交管二三大队智能化建设费用4125.5万元。

3、建设地点：南京市

4、本项目立项：秦发改投资字〔2018〕66号

二、招标范围

秦淮公安及交管业务技术服务大楼工程建设管理，包括不限于工程项目建设审批手续办理、设计管理、对接项目需求、采购招标、报批报建、工程项目开工前准备工作、施工管理（包括但不限于进度管理、质量管理、安全管理）、工程竣工验收、配合做好工程结算、决算、审计备案及档案资料收集归档等工程全过程管理工作。

1、全过程建设管理实施单位主要职责如下：

（1）组建项目建设管理机构，制定管理方案；

（2）负责组织施工设计文件的编报，办理各项建设手续；

（3）根据项目投资概算建设工期、年度投资、自有建设资金计划、资金结转等情况，配合项目委托人编制财政性资金年度预算，按照合同约定和工程进度做好资金使用管理；

（4）协助项目建设单位开展工程的招标采购工作，落实项目委托人提出的各项建设标准、技术参数（指标）等使用需求；

（5）严格履行项目管理单位职责，协调项目设计、监理、跟踪审计等单位，对投资、工期、质量、安全、廉洁、合同、档案等方面实施管理；

（6）每周组织项目例会，并做好相关记录。

（7）组织工程竣工验收，按规定办理设施移交，组织编报项目竣工财务决算，配合委托人办理资产登记等相关手续；

（8）按合同约定审核办理工程价款结算；

（9）及时向主管部门和项目委托人报送工程项目建设情况；

（10）履行法律法规规定的项目管理单位其他职责；

2、全过程建设管理实施单位工作范围与内容：

前期管理、中期项目管理、后期管理等内容；在本合同中未列明的但依据行业惯例及本合同之目的，应当属于实施单位工作范围内的所有工作。

2.1前期管理

（1）与委托人进行工作的交接，完善前期准备工作及手续。

（2）设计管理：负责组织完成施工图及市政、绿化、管线等配套图纸设计优化工作，督促和检查设计进度，审核设计文件，保证设计质量，确保项目按照委托人要求以及相关部门审批意见进行设计。

（3）协助项目建设单位开展工程招标采购实施工作，工作中应回避有利益关系的单位，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招投标法》、国家、省、市的招投标管理规定和工程管理规定，按照公开、公平、公正的原则进行招标。招标文件中的技术参数、技术条款需经委托人确认。

（4）负责办理工程规划许可证、施工许可证、消防、园林绿化、市政（水、电、气、排水、排污等）等各职能部门的报批手续。

（5）负责合同的洽谈与履约的监督管理。

（6）负责施工现场的其他前期管理工作。

2.2中期项目管理

（1）组织设计交底,审核施工组织设计或方案，负责工程施工建设的全面管理工作。

（2）协调各相关部门（单位）之间的工作，对施工、设计、监理等单位进行监督管理。

（3）项目管理单位作为项目安全管理及质量管理的第一责任主体，负责进行工程安全生产及文明施工管理，负责进行工程质量、进度、成本控制并制定相关的管理办法和评估方案。

（4）负责组织项目中间结构验收、节能验收、实体检测等工作。

（5）按委托人、主管部门要求编制相关计划和报表。

（6）负责施工中出现的工程设计变更的审核等工作，涉及功能性的变更、布局的调整、楼梯、设备放置等方面的调整需要经过委托人确认。

（7）负责对项目建设资金的支付进行审核。

（8）依据工程建设的进度和相关合同，对各承建单位上报的资金申请进行审核。

（9）受托人应根据需要向委托人书面定期和不定期进行相关内容的汇报。

（10）负责配合工程监理和跟踪审计的工作。

(11) 其他与本项目工程有关的项目管理工作。

2.3后期管理

（1）负责办理工程实施中有关建设、规划、房产、人防、消防、防雷、交警、卫生防疫、绿化、国土、环保等各职能部门的报批手续及验收工作。

（2）负责检查、督促设计、工程监理单位对全套竣工图、竣工资料的及时审核验收工作。

（3）负责项目建设全过程资料的整理、归档工作。

（4）负责复核工程的结算审计资料。

（5）工程质量保修期内的服务：受托人承担缺陷责任期（保修期）服务，质量保修责任由相关专业工作单位依据合同约定承担。

（6）完成验收并配合物业移交。负责工程项目使用说明书的编制，保证项目功能的正常使用。

（7）其他与本项目工程有关的项目管理工作。

三、服务期

自合同签订后至本项目交付使用(包括竣工后的缺陷责任期)及档案资料移交完毕结束。

四、质量要求

确保各分部、分项工程质量一次性达到国家、省市及地方相关专业验收合格标准，整体工程一次性通过验收，工程质量达到优质水平。

五、中标后相关事宜

中标供应商须在中标后一周内组建工作专班，根据文件要求，负责办理项目实施事宜。

六、报价说明

本项目控制价为258.95万元，供应商报价超过控制价视为无效响应。报价为全包费用报价，报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

最终建设管理费（最终金额不超过中标价）=最终建安费审定价格*中标费率（中标费率按照中标价/建安费21894.59万元所得中标费率进行结算，费率不得调整）。

七、建设管理费付款方式：

项目整体完成50%后经受托人、委托人、监理、跟踪审计审核后支付至合同价的40%，工程项目竣工验收合格，受托人将其初审确认后的工程竣工结算送审报告及完整的结算资料递交委托人，经委托人审核后支付至已招标合同总价*中标费率的80%，待完成决算审计后，支付剩余尾款。受托人在每次付款前需向委托人开具符合规定的发票，受托人未开具发票或开具发票不符合规定，委托人有权拒付。

本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。

第五章  合同主要条款及格式

（以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订）

秦淮公安及交管业务技术服务大楼工程

建设管理合同

项目名称：秦淮公安及交管业务技术服务大楼工程

项目委托人：

项目受托人：

签订日期：     年  月  日

签订地点：南京市

第一部分  委托建设管理合同

委托人：

受托人：

根据《中华人民共和国民法典》、《基本建设项目建设成本管理规定》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程建设管理事项协商一致，订立本合同。合同一经签订，项目前期管理、设计管理、招标与成本管理、建设管理、资金收支管理、交付管理及工作人员的行为规范均由                           负责。

一、项目概况

项目名称：秦淮公安及交管业务技术服务大楼工程

项目总建安费：25314.34万元

建设地点：南京市

建设规模及建筑内容：建安费21894.59万元，其中秦淮公安分局装修工程费用5126.45万元，秦淮公安分局智能化智能化建设费用9971.86万元，交管二三大队装修工程费用2670.78万元，交管二三大队智能化建设费用4125.5万元。

二、建设管理方式、工作职责与工作范围内容

1、管理方式：对项目实施全过程管理。

2、全过程建设管理实施单位主要职责如下：

（1）组建项目建设管理机构，制定管理方案；

（2）负责组织施工设计文件的编报，办理各项建设手续；

（3）根据项目投资概算建设工期、年度投资、自有建设资金计划、资金结转等情况，配合项目委托人编制财政性资金年度预算，按照合同约定和工程进度做好资金使用管理；

（4）协助项目建设单位开展工程的招标采购工作，落实项目委托人提出的各项建设标准、技术参数（指标）等使用需求；

（5）严格履行项目管理单位职责，协调项目设计、监理、跟踪审计等单位，对投资、工期、质量、安全、廉洁、合同、档案等方面实施管理；

（6）每周组织项目例会，并做好相关记录。

（7）组织工程竣工验收，按规定办理设施移交，组织编报项目竣工财务决算，配合委托人办理资产登记等相关手续；

（8）按合同约定审核办理工程价款结算；

（9）及时向主管部门和项目委托人报送工程项目建设情况；

（10）履行法律法规规定的项目管理单位其他职责；

3、全过程建设管理实施单位工作范围与内容：

前期管理、中期项目管理、后期管理等内容；在本合同中未列明的但依据行业惯例及本合同之目的，应当属于实施单位工作范围内的所有工作。

3.1前期管理

（1）与委托人进行工作的交接，完善前期准备工作及手续。

（2）设计管理：负责组织完成施工图及市政、绿化、管线等配套图纸设计优化工作，督促和检查设计进度，审核设计文件，保证设计质量，确保项目按照委托人要求以及相关部门审批意见进行设计。

（3）协助项目建设单位开展工程招标采购实施工作，工作中应回避有利益关系的单位，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招投标法》、国家、省、市的招投标管理规定和工程管理规定，按照公开、公平、公正的原则进行招标。招标文件中的技术参数、技术条款需经委托人确认。

（4）负责办理工程规划许可证、施工许可证、消防、园林绿化、市政（水、电、气、排水、排污等）等各职能部门的报批手续。

（5）负责合同的洽谈与履约的监督管理。

（6）负责施工现场的其他前期管理工作。

3.2中期项目管理

（1）组织设计交底,审核施工组织设计或方案，负责工程施工建设的全面管理工作。

（2）协调各相关部门（单位）之间的工作，对施工、设计、监理等单位进行监督管理。

（3）项目管理单位作为项目安全管理及质量管理的第一责任主体，负责进行工程安全生产及文明施工管理，负责进行工程质量、进度、成本控制并制定相关的管理办法和评估方案。

（4）负责组织项目中间结构验收、节能验收、实体检测等工作。

（5）按委托人、主管部门要求编制相关计划和报表。

（6）负责施工中出现的工程设计变更的审核等工作，涉及功能性的变更、布局的调整、楼梯、设备放置等方面的调整需要经过委托人确认。

（7）负责对项目建设资金的支付进行审核。

（8）依据工程建设的进度和相关合同，对各承建单位上报的资金申请进行审核。

（9）受托人应根据需要向委托人书面定期和不定期进行相关内容的汇报。

（10）负责配合工程监理和跟踪审计的工作。

(11) 其他与本项目工程有关的项目管理工作。

3.3后期管理

（1）负责办理工程实施中有关建设、规划、房产、人防、消防、防雷、交警、卫生防疫、绿化、国土、环保等各职能部门的报批手续及验收工作。

（2）负责检查、督促设计、工程监理单位对全套竣工图、竣工资料的及时审核验收工作。

（3）负责项目建设全过程资料的整理、归档工作。

（4）负责复核工程的结算审计资料。

（5）工程质量保修期内的服务：受托人承担缺陷责任期（保修期）服务，质量保修责任由相关专业工作单位依据合同约定承担。

（6）完成验收并配合物业移交。负责工程项目使用说明书的编制，保证项目功能的正常使用。

（7）其他与本项目工程有关的项目管理工作。

三、建设项目管理目标

1.项目规模：建安费21894.59万元，控制在批复的工程概算之内。

2.工程质量标准：确保工程质量一次性达到国家、省市及地方相关专业验收合格标准，整体工程一次性通过验收，工程质量达到优质水平。

3.建设工期要求：以实际建设工期为准，项目建设期间，如有属于委托人原因或其他不可抗力因素影响施工工期的，则相应的工期应顺延。）

4.建设管理期限：自合同签订后至本项目交付使用(包括竣工后的缺陷责任期)及档案资料移交完毕结束。

5.工程安全生产、文明施工管理目标：受托人应严格按照国家《建设工程安全生产管理条例》和南京市相关规定做好项目建设全过程安全生产、文明施工管理工作，确保现场安全文明施工达到相关要求。

四、项目建设管理费

合同金额暂定：         。

最终建设管理费（最终金额不超过中标价）=最终建安费审定价格*中标费率（中标费率按照中标价/建安费21894.59万元所得中标费率进行结算，费率不得调整）。

报价为全包费用报价，报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

五、本合同由以下文件组成：

1、委托建设管理合同；

2、合同条款；

3、附加条款；

4、双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件；

5、初步设计审查批复文件；

6、国家建设标准、规范及有关技术文件。

构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列顺序进行解释。

六、本合同中的有关词语含义与本合同[合同条款]中赋予它们的定义相同。

七、委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为受托人提供项目建设的必要条件，协助受托人完成建设管理工作。

八、受托人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照建设管理工作范围和内容，承担建设管理任务。

九、其他约定

1、受托人项目组需配备专职项目用车（自行配备司机），专用于本项目移送材料及办理相关手续。

2、受托人需要配备一名专职资料员，负责项目归档及移送材料等工作。

3、委托人建立绩效评估机制，并根据评估结果对受托人予以奖惩。

第二部分：通用条款

第一章   词语定义、适用的法律法规、语言

第一条  词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

（1）"项目"是指委托人委托实施建设管理的工程。

（2）"委托人"是指代表政府出资人或资金结算单位委托建设管理任务，并对建设项目提出要求，对建设项目相关各方行使综合监督管理等权利，并在项目建成后实际接收的一方。

（3）"受托人"是指按照建设管理合同约定承担建设项目组织管理工作的一方。

（4）"项目管理部"是指由受托人组建实施具体项目管理工作的机构。

（5）"项目负责人"是指由受托人任命，委托人认可全面履行本合同的负责人。

（6）"正常工作"是指双方在合同中约定委托的建设管理相关工作。

（7）"附加工作"是指：委托人在委托建设管理范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容。

（8）"日（天）"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（9）"月"是指根据公历从一个月任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

（10）"专业工作单位"是指受托人通过招标等方式选择承担本项目施工、材料和设备供应及安装等工作，具备相应资质的单位。

第二条  合同参照的法律及相关建设管理依据：《建设工程项目管理试行办法》、财政部《基本建设项目建设成本管理规定》、《江苏省基本建设财务管理办法》等，本合同文件参照国家现行的法律和行政法规。

当与合同有关的法律及建设管理依据发生变化导致影响建设管理合同效力及履行可能性的，由合同各方另行协商。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

第二章  合同各方的权利

委托人权利

第四条  委托人有权对建设项目推进实施情况进行督查和监管，有权对受托人的工作计划、具体步骤等实施情况进行监督，有权对所有项目招标环节中涉及技术参数和技术条款进行审定。委托人有权参与项目所有招标的监督工作。

第五条  委托人有权对工程设计中涉及功能性划分，功能定位，布局的合理性进行审查，并对不符合委托人要求的项目设计成果提出变更建议，对设计变更中涉及功能性的变更，委托人具有最终决定权。

第六条  委托人有权要求受托人承担因未能完全履行建设管理合同造成的责任。

第七条  委托人有权要求受托人更换不称职的项目管理部工作人员。

第八条  委托人有权对受托人偏离经批准的项目建设内容的情况提出意见，并要求按相关规定予以纠正。

第九条  委托人有权拒绝受托人提出的本合同约定之外的要求。

受托人权利

第十条  受托人根据委托人的授权以及有关法律、法规的规定，享有项目建设的组织、管理及协调权。

第十一条  受托人对委托人提出的本合同约定之外的要求有权要求追加费用或工期。

第十二条  受托人有权取得项目管理报酬。

第十三条  受托人人有权按合同约定提取项目奖励金。

参照江苏省财政厅关于《江苏省基本建设财务管理办法》（苏财规﹝2017﹞40号）第二十八条相关规定：同时满足按时完成项目建设任务、工程质量优良、项目投资控制在批准概算总投资范围等3个条件的，可以从项目结余资金等渠道支付受托人奖励资金，最高奖励金额一般不超过建设单位管理费的10%。未完成建设任务、出现质量问题或无故造成项目超过概算的，应当扣减项目建设管理费。

第三章  合同各方的义务与责任

委托人义务与责任

第十四条  协助受托人办理项目的立项、红线图、规划红线、设计要点等前期手续。

第十五条  配合受托人确定建筑、装修、消防、智能化、景观等专业设计方案、审定设计文件中涉及功能性布局的内容。

第十六条  协助建设项目工程监理和工程造价咨询单位的招标工作，协助受托人办理其他相关建设手续。

第十七条  负责筹集项目建设资金。按受托人报送的用款计划经审核后及时报主管部门申请各项建设费用。负责按照约定的价款和时间申请支付项目建设管理费给受托人。

第十八条  负责受托人及与建设项目有关的政府各行政主管部门的协调工作。

第十九条  配合受托人组织项目的竣工验收和移交。

第二十条  对需由委托人盖章的请示及报批资料等进行审核后及时办理盖章手续。

第二十一条 委托人主要职责：

（一）负责组织编制项目建议书、可行性研究报告并按程序报批，提出项目使用需求意见；

（二）负责建设项目用地预审与选址、节能审查、项目社会稳定风险评估及审核、航道通航条件影响评价等国家规定的可行性研究报告审批前置事项的办理；

（三）参与完成初步设计文件（方案）及投资概算的编制、评审；

（四）组织完成施工图文件设计及工程预算编制、报审及施工图设计交底；

（五）明确项目代表，参与项目建设过程中沟通协调事项；

（六）按照资金年度预算，筹集建设资金并按照项目建设管理协议及时拨付；

（七）参与工程竣工验收、接收和移交，负责办理不动产登记事项；

（八）履行法律法规规定的建设单位其他职责。

受托人义务与责任

受托人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护委托人的合法权益。

第二十二条  工程前期阶段工作：按委托人要求的时间办理立项、土地划拨等项目前期手续，配合开展征地拆迁工作。负责办理与工程建设实施所需的建设、消防、道路照明、电力、环保、环卫、绿化等部门的报建、报批工作。负责与本工程同步实施的市政配套设施建设工作。负责前期工作中各相关单位之间的协调。

第二十三条  工程招标工作：根据招投标法及地方规定，负责拟定或审批招标代理单位编制的招标计划、招标方案、招标限价和招标文件等。在选取招标代理、施工、设备、材料采购中应严格按照招投标法、招投标条例和国家、省、市相关规定办理。受托人对招标文件的准确、完整和招标过程的合法、合规性负责，如有违规行为，除扣除项目建设管理费用外，由委托人通报给相关单位。

第二十四条  工程合同管理工作：负责编制项目相关的专业合同，进行有关合同的谈判、签订、履行、变更以及索赔等合同管理工作，受托人应对合同的合法、合规及准确性负责，并维护委托人的合法利益。

第二十五条  工程设计阶段工作：负责对设计单位设计进度和设计质量的管理、监督与考核。负责组织工程规划设计文件的审查与评审及对规划设计文件进行优化等工作。负责组织工程设计单位对工程估算、概算的编制，并进行审查和修正；负责工程规划设计文件的规范管理工作；负责将涉及功能性布局的设计文件报委托人审定。

第二十六条  对监理单位进行配合与协调：受理监理人向委托人的工作报告，并提出处理意见。负责将工程建设成本控制在目标成本内，重大的成本变更须严格按照委托人要求处理；负责相应职责范围内工程施工期间的变更设计管理。遵照资金支付规定的付款手续和审批程序，审核确认各施工监理人的各种签字支付流程。负责对经监理人审核的工程量和工程款项支付进行复核审批。协助委托人审定工程监理报告、审核监理工作总结。

第二十七条 对全过程造价咨询单位的协调配合：配合造价咨询单位在全过程造价咨询活动中的服务。审核造价咨询单位向委托人提交的投资控制方案和工作计划，指出控制重点和难点及解决难点的方法和措施。

第二十八条  负责事务性、业务性与技术性工作：编制项目的总体实施方案及总体计划、工期计划、成本投资计划、资源计划以及它们的优化并报委托人备案。

进行日常文件管理和存递。组织设计交底和施工图纸会审。审核施工组织设计或方案。组织技术专题会议。组织不同类型施工标段交接点的技术交底和协调工作。涉及工程建设的重要决策、决议、议案，涉及合同条款的变更、增减，工程计量，工程款支付等经济方面，以及重大技术方案管理办法，决策性的事项，及时向委托人报告。协同委托人进行项目验收、移交、运行准备、项目后评估，对目标实行的程度、存在的问题进行完善等工作。

第二十九条  负责工程施工进度实施现场管理：负责进行进度控制，包括：编制总控制计划网络图；审定各施工单位提供的进度计划；控制进度的关键点；组织进度计划方面的会议。按要求向委托人进行工程进度情况报告。制订施工总控制网络计划，审定各标段的工期计划、资源计划，有权对工期计划进行优化；制订进度控制的调控方法的措施；采取各种有效手段，对工程现场施工进度进行管理；并书面向委托人通报施工现场进度管理的情况，提出潜在问题，提出预警和进行控制。如因受托人未尽提前通知责任造成的损失，由受托人承担相应责任。

第三十条  对工程施工质量实施现场管理：制订工程质量管理方案，并执行施工现场质量管理；负责组织施工图纸会审及技术交底；制定材料的质量检测方案；负责审查施工组织设计和施工方案，落实有效的质量保证措施；配合监理单位对材料、半成品、成品、设备的检查和验收；负责组织定期、不定期的质量检查和质量评定；负责对施工过程中出现的质量缺陷或发现施工存在质量隐患，有权及时向施工单位发出停工整改指令，督促监理单位对质量事故进行处理并通知委托人。

第三十一条  工程施工现场投资管理：制订施工用款计划，报委托人提交主管部门及相关单位；执行现场计量审批制度，审查监理公司向委托人提交的现场支付报告；制订防范施工风险及可能发生的索赔的处理办法和措施。负责审查工程变更和工程签证，对涉及功能性布局的变更报委托人审批；负责审查工程进度款、工程结算；对可能引起工程造价增加的部位进行预测分析，并制定控制措施，督促监理单位实施控制。

第三十二条  负责督促检查施工现场安全管理情况，提出改进意见并实施监控：制定有关安全生产，文明施工管理的各项制度、规定、办法、细则，并督促检查实施；负责施工现场安全生产、文明工地管理。督促监理单位实施管理方案和紧急预案等措施，对危险源进行预防控制；加强安全生产，杜绝工程重大事故的发生；负责执行奖罚制度，根据合同条款和有关规定提出奖罚方案，报委托人审批。

第三十三条 在项目建设管理过程期间，受托人应对勘察、设计、招标代理、施工等相关单位严格管理，确保工程质量、进度、安全。因受托人原因造成在相关部门检查、验收、审计中发现，受托人未能尽到管理职责，造成工程质量未达要求、进度延期、发生安全事故、违规操作，造成损失和超付款等行为，受托人按规定承担相关责任。

第三十四条  工程竣工阶段的工作： 按照有关验收规定与程序组织工程竣工验收。负责提交竣工验收报告，办理验收的一切相关手续，并向竣工备案部门备案。确保完成合同（设计）中约定的各项内容，有关部门要求整改的质量问题由受托人指示项目管理部组织全部整改工作，使工程达到国家规定的竣工验收标准。

第三十五条  工程竣工后阶段的工作：负责本项目竣工（决）结算审计资料的编制与提交，配合委托人完成市审计局或主管部门对本项目进行的竣工结（决）算审计工作。负责工程档案的编制与交付。按有关规定与要求，完整地整理与本工程相关的技术文件资料，建立完整系统的工程档案，全面负责档案规定资料的管理、编制、验收及不动产权证移交工作。制定出工程档案管理办法和实施措施，确保工程档案工作与工程建设进程同步，确保工程档案的完整性、准确性、真实性与系统性。负责工程档案编制过程中的检查、督促和验交工作，负责工程档案按照国家验收标准整理、归档、移交等工作。

第三十六条  计划和统计工作：按有关部门要求编报有关计划统计报表和工程资料。做好本工程所有资料的保管、整理工作。对委托人所需的工程资料，受托人应及时提供，并对资料的真实性、完整性、准确性负责。按照规定的格式采用书面形式(附电子文档)每月20日前向委托人报送与工程建设实施有关的信息与问题建议(月报制)。

第三十七条 经质监站竣工验收合格并且试运行30日后，由参与试运行的相关委托人签字认可后，方可办理移交手续。在移交项目期间，受托人应按照规范、专业、技术、运行的需要全部移交，所有移交的资料是否清楚、完整，均以国家、省、市有关文件的要求及委托人签字为准，如因未移交清楚、移交不完整，造成损失的，受托人承担全部责任，受托人赔偿损失后，仍需按要求移交，直至接收单位全部接收完成为止。对水电、暖通、消防、弱电等专用设施的项目移交，需设置委托人和受托人的共同维护期，以保证设施移交后的顺利运行。

第三十八条 在检查、验收、审计、后续运行中，如发现由于受托人履职不到位、未达合同约定要求、工程及设备出现质量问题，或不符合委托单位要求，未能按照委托单位的要求实施内容等，由受托人位承担相应的责任。

第三十九条  其它授权内容

在规定的工程质保期限内，负责检查安全和工程质量状况，组织鉴定质量问题责任，督促责任单位维修。负责追究相关单位的责任，造成损失的由受托人负责追偿相应损失。

第四章  合同生效、变更与终止

第四十条  本合同自双方签字及盖章之日起生效。

第四十一条  由于委托人的原因致使项目建设管理工作发生延误、暂停或终止，受托人应将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人，委托人应采取相应的措施。由于委托人未采取相应措施，受托人可继续暂停执行全部或部分项目建设管理业务。

第四十二条  当受托人未履行全部或部分项目建设管理义务，而又无正当理由，委托人可发出警告直至解除合同，受托人承担违约责任。

第四十三条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前以书面形式通知其他各方。在取得其他各方同意后，经各方协议变更或解除合同。因解除合同使其他各方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。

第四十四条  受托人对建设项目工程质量承担建设方责任，实行终身负责制，受托人与委托人办理完成项目移交手续，项目竣工决算经政府审计完成，受托人继续履行保修责任，保修期结束，项目建设管理协议终止。

第五章  争议、索赔和免责

第四十五条  在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，协调后争议仍未解决时，向建设项目项目所在地人民法院起诉。

第四十六条 对受托人的处罚：因受托人原因，工程竣工验收达不到建设管理合同约定的质量标准的，委托人责令受托人返工并按审计评估等额赔偿损失并扣除项目建设管理费的2%作为违约责任金。因受托人责任和过错造成工期延误，致使最终未能按合同约定工期完成工程竣工验收和交付使用，延期在1个月内，每延迟5日，按项目建设管理费的0.5%承担违约责任；超过1个月，每延迟5日，按项目建设管理费的2%承担违约责任。若项目建设管理过程中延期超过 3 个月，委托人有权解除合同。如受托人人在质保期内未能响应委托人的质保要求，委托人有权向受托人追责。

第四十七条  因政策因素和不可抗力导致合同不能全部或部分履行时，合同各方通过协商解决。不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同双方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。或出现较大偏离建设工程客观规律的情况。

因当地举办大型政治、外交、社会活动、市政工程，而对建筑施工等采取一定期限内的限制活动（包括要求暂停施工）；对于限制期间内的工程进度及与之有关的工作节点延后。

第三部分：双方协商确定的附加条款

1．项目管理部

受托人应组建能够满足管理需要的项目管理部(提供人员名单)并编制项目管理实施计划。不得随意变动变更项目负责人及主要管理人员，因特殊情况下需要更换人员必须经委托人书面认可同意。委托人认为项目负责人或其他管理人员难以胜任工作的，委托人要求更换，受托人应当按委托人要求更换（更换后人员应与被更换人员有同等条件）。受托人分不定期和定期对项目建设管理工作的进展进行汇报 ，具体要求：

1.1 不定期报告（实时）。主要内容（包括但不限于）为：A、关于工程优化设计或变更或施工进展的建议；B、资金、资源投入及合理配置的建议；C、工程进展预测分析报告；D、合理要求提交的其他报告；E、工程分阶段验收、竣工验收建设管理服务报告。F、项目管理协调会议纪要；G、其他项目建设管理业务往来文件；H、质量、安全事项处理文件。I、后期管理报告。

1.2定期报告。每月30日,根据建设管理服务工程项目、范围及内容，随工程施工进度以书面方式向委托人报送建设管理服务月报，其主要内容（包括但不限于实时报告内容）为： A、施工质量、安全情况；B、工程进度情况以及施工措施落实计划；C、进场施工机械设备及劳动力动态；D、合同变更和工程变更情况；E、工程款支付情况； F、建设管理服务情况；G、工程建设大事记；H、其他

2．工程竣工结（决）算

工程竣工验收合格后，受托人三个月内应将其初审确认后的工程竣工结算送审报告及完整的结算资料、财务决算资料递交委托人。逾期按一天扣受托人管理费1‰,委托人收到受托人递交的资料后，及时申报政府审计，受托人在结算审计过程中应积极配合。最终结算以主管部门、审计等部门审定后的审计报告为准,工程资料在审计报告提交后3个月内移交，起算时间以审计报告日期为准。

3.费用支付约定

3.1工程费用支付：工程费用由委托方（建设单位）直接支付

3.2项目建设管理费支付：项目整体完成50%后经受托人、委托人、监理、跟踪审计审核后支付至合同价的40%，工程项目竣工验收合格，受托人将其初审确认后的工程竣工结算送审报告及完整的结算资料递交委托人，经委托人审核后支付至已招标合同总价*中标费率的80%，待完成决算审计后，支付剩余尾款。受托人在每次付款前需向委托人开具符合规定的发票，受托人未开具发票或开具发票不符合规定，委托人有权拒付。

4.保险

受托人应要求承包商在为项目提供设备、材料或服务期间根据法律、设备供应合同、材料供应合同和施工合同的规定购买相应的保险(包含工程一切险、三责险、雇主责任险等）。受托人应为其用于本项目的管理服务人员投保人身意外保险。

5. 实施过程中双方共同协商签署的补充协议、修正文件以及共同制定的相关规定制度视为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

6．本合同一式陆份，委托人和受托人各执叁份，具有同等法律效力。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： 传真： | 邮编： 传真： |
| 电话： | 电话： |
| 法定代表人或授权代表人：___________ | 法定代表人或授权代表人：__________ |
| 开户行：_________________ | 开户行： |
| 帐号：____________________ | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

拟用项目人员一览表

| 姓名 | 在本项目 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中所有人投标时配备的本项目管理人员，未经委托人书面批准不得随意调换。供应商可根据本表和实际工作需要及时安排到位上岗，所有配备的项目人员均须身体健康。

- 第六章  投标文件格式及附件（供参考）

投  标  文  件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期 ：

目录

（注：供应商根据格式顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市公安局交通管理局/江苏天园项目管理集团有限公司

根据贵方                      （项目名称）            （项目编号）投标邀请，我方授权                        (姓名和职务)代表供应商           （供应商名称）提交投标文件，并声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我方的投标费用总价为（大写）              ，（小写）             元。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

9.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

10.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

11.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务。

12.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

13.与本次投标有关的联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行帐号：

授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日    期：        年      月       日

二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

江苏天园项目管理集团有限公司：

本授权委托书声明：注册于                      （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签署的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），       （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于         年    月    日签署生效，特此声明。

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件加盖公章

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字或盖章：

日          期：        年      月       日

三、报价表格式

（一）开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 投标报价（元） | 其中小、微型企业报价（元） |  | 其中残疾人福利单位报价（元） | 其中监狱企业报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 | 姓名：_________ |  |  |  |  |
| 投标报价（人民币，大写） |  |  |  |  |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 填写“是”或“否” |  |  |  |  |
| 是否属于残疾人福利性单位 |  | 填写“是”或“否” |  |  |  |  |
| 是否属于监狱企业 |  | 填写“是”或“否” |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

说明：1.此表单独封装或置于投标文件首页，以便唱标时使用。

2、在“是否属于小、微型企业的服务”、“是否属于残疾人福利单位的服务”、“是否属于监狱企业型企业的服务”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的服务报价无法划分计算的，投标时将不予认可。小型和微型企业服务是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，为采购项目提供本企业的服务，或者提供其他小企业的服务。

四、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 投标文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称（盖章）：

说明：如果行数不够请自行增加。

- 五、资格证明文件（格式自拟）六、技术条款偏离表（格式）

技术条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：如果行数不够，请自行增加，如有偏离必须在上表列明，否则视为响应。

- 七、商务条款偏离表（格式）

商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：如果行数不够，请自行增加，如有偏离必须在上表列明，否则视为响应。

八、方案（格式自拟）

- 九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目类型 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：按采购文件要求及评分标准的要求，提供业绩证明材料等，附后；如果行数不够，请自行增加。

- 十、项目负责人简介表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：按采购文件要求及评分标准的要求，提供证明材料等，附后；如果行数不够，请自行增加。

- 十一、组员配置表（如有）

组员配置表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：按采购文件要求及评分标准的要求，提供证明材料等，附后；如果行数不够，请自行增加。

- 十二、附件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（根据招标文件要求从网站下载表格）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动， 严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营， 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺， 本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件， 包括： 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人(签字)： 年 月 日 |  |  |

- 十一、声  明

致：南京市公安局交通管理局

江苏天园项目管理集团有限公司：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。在提交响应文件时，未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。

供应商名称：（公章）

日期：_____年   月 	 日

十二、供应商认为有必要提供的其它文件（请供应商仔细阅读采购文件，并提供相关文件）

附件一、中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动，提供本企业承担的服务。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：______年___月___日

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

江苏天园项目管理集团有限公司：

我单位                       （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加______（项目编号）_______________（项目名称）采购活动，提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：______年___月___日

附件三、监狱和戒毒企业证明材料（如有）

提供证明材料

附件四、联合体共同投标协议（如有）

联合体共同投标协议

江苏天园项目管理集团有限公司：

根据                                  （项目名称）                  （项目编号）的投标邀请，甲、乙双方经平等协商，决定组成联合体共同参加该项目政府采购活动。如我方中标，将共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

甲方承担的工作和义务是：

___________________________________________________________

乙方承当的工作和义务是：

___________________________________________________________

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

住所：                                     住所：

通信地址：                                 通信地址：

法定代表人签字或盖章：                     法定代表人签字或盖章：

电话：                                     电话：

日期：    年  月  日                       日期：    年  月  日