2025-2027年仙林半程马拉松赛事

运营服务

项目编号：JSZC-320100-JSDY-G2025-0002

（服务类）

公开招标文件

采 购 人：南京市仙林大学城管理委员会

招标代理：江苏大友招标代理咨询有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 供应商须知	9

第三章 评标标准	25

第四章 招标项目的服务要求和数量等	30

第五章 合同主要条款及格式	46

第六章 投标文件格式及附件	61

第一章 投标邀请

江苏大友招标代理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南京市仙林大学城管理委员会（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就2025-2027年仙林半程马拉松赛事运营服务（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-JSDY-G2025-0002

2、项目名称：2025-2027年仙林半程马拉松赛事运营服务

3、采购内容：按照世界田联精英标牌、中国田径协会A1类赛事标准，中标单位须立足于保障及促进赛事举办及发展的目标，全面负责2025-2027年仙林半程马拉松赛事总体策划、赛事服务定位、视觉设计方案、竞赛组织、赛事安全保障、医疗救援、宣传推广、志愿者服务、后勤保障、市场开发、应急预案等全部赛事运营服务工作，并承担相应的赛事运营全部费用。

4、采购项目预算：900万元（项目服务期限内，中标单位每年举办1届仙林半程马拉松赛事，共举办3届。报价按照总服务期进行报价，每届赛事服务预算原则上相同，报价超过900万元或每届赛事服务报价超过300万，作无效投标处理）。

5、项目服务期限：自合同签订之日起三年。（合同一签三年。合同期间，每年由采购人对中标单位当年的赛事运营服务进行评价考核，若中标单位赛事运营服务评估得分低于80分的，采购人有权终止合同。）

6、项目时间：2025-2027年，在项目服务期限中，中标单位每年举办1届仙林半程马拉松赛事，共举办3届，每届赛事举办时间全部暂定为每年的4月上中旬。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

1.4参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.5《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

1.6法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：所属行业：其他未列明行业。本项目不专门面向中小微企业，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。

供应商如为中小微企业需提供《中小微企业声明函》，格式见第六章。（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》原件）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

3、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间、开标时间：2025年02月07日14时00分（北京时间）。

2、地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1、是否接受进口产品：不接受。

2、集中考察现场及答疑时间、地点：采购人不组织。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

3、供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。

4、凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda/index.action）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，投标人自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标响应文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；投标人可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

5、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（1）采购单位联系方式

采购单位：南京市仙林大学城管理委员会

采购单位联系方式：025-85718136

采购单位联系人：丁先生

办公地址：江苏省南京市栖霞区文苑路118号9区7层

（2）代理机构联系方式

项目负责人：顾女士

招标文件编制：周女士

联系电话：025-69576340

办公地址：南京市鼓楼区江东北路95号3楼

6、有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

第二章 供应商须知

一、总   则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购代理服务费由中标供应商在领取《中标通知书》前支付给代理机构，共计20000元整；专家评审费由采购人支付。付款时请供应商备注项目名称和项目编号以便核实。

上述费用由中标供应商在领取中标通知书时结算。

账户名称：江苏大友招标代理咨询有限公司

开 户 行：交通银行南京长江路支行

账   号：320006623018010124880

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）评标标准

（4）招标项目的服务要求和数量等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式及附件

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、技术偏离表、商务偏离表、其他证明文件、投标申请及声明等部分。

包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

★（1）开标一览表；

★（2）投标申请及声明；

★（3）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

★（4）招标需求偏离表。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.招标需求偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的招标项目的服务要求和数量等逐项作出响应或偏离说明。

12.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.投标申请及声明和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标申请及声明、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，评标时以开标一览表中价格为准。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

15.投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

16.投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

16.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

17.投标文件的拒收

17.1 代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

18.投标文件的撤回和修改

18.1 投标文件的撤回

18.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

18.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

18.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

19.开标

19.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20评标

20.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

20.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

21.评标过程的保密与公正

21.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

21.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

21.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

21.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

22.投标文件的澄清

22.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23.投标文件的审查

23.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

23.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

23.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

24.无效投标和废标

24.1 无效投标条款

24.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

24.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

24.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

24.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

24.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

24.1.6 未通过符合性审查。

24.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中打“★”内容为实质性要求和条件）。

24.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

24.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

24.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

24.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

24.2 废标条款

24.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

24.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

24.2.3 因重大变故采购任务取消。

24.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

24.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

25.确定中标单位

25.1 中标候选人的确定原则和数量

采用综合评分法。在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务标准优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

25.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

25.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

25.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

25.4.1 提供虚假材料谋取中标。

25.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

25.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

25.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

25.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

25.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

25.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

25.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

25.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

25.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

26.中标通知书

26.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

26.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

27.签订合同

27.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

27.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

27.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

28.服务（包含与服务相关的货物）的追加

28.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

八、质疑

29.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第33条、第34条之规定以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

30.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

30.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

30.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

31.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。

33.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

代理机构《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

34.以下情形的质疑不予受理：

34.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

34.2 超出政府采购法定期限的质疑。

34.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

34.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

34.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

34.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

35.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

36.促进中小企业发展

36.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

36.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

36.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

36.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

36.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

37.节能环保产品

37.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

37.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

37.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第三章评标标准）。

第三章 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）。报价得分=(评审基准价／报价)×10 | 10 |
| 2 | 服务方案 （53分） | 2.1赛事总体策划方案 根据供应商提供的赛事总体策划方案（包括但不限于赛事主题口号、通过赛事举办所要达到的目标及其实施路径、展现马拉松赛事特点、仙林特色）进行综合评分： 方案内容详细完善，切实可行，能够充分满足项目需求的，得 7 分； 方案较详细完整，较切实可行，较充分满足项目需求的，得4分； 方案基本完整、基本清晰、具有一定的可行性，基本满足项目需求的，得1分； 方案不可行或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  |  | 2.2竞赛组织方案 根据供应商提供的竞赛组织方案（包括但不限于竞赛规程、赛事报名工作方案、裁判组织方案、起终点运行方案、计时方案、补给方案）进行综合评分： 方案完整、清晰、针对性强，能够充分满足项目需求的，得7分； 方案比较完整、清晰、针对性较强，较充分满足项目需求的，得4分； 方案基本完整、基本清晰、具有一定的针对性，基本满足项目需求的，得1分； 方案不可行或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  |  | 2.3赛事宣传方案 根据供应商提供的媒体宣传推广方案及实施计划，以及赛事活动、城市品牌推广和传播能力进行综合评分，（包含赛前、赛时和赛后 3 个阶段）： 方案与需求完全契合、条理清晰、内容全面、措施可行性强的，得 7分； 方案与需求较契合、条理较清晰、内容较全面、措施可行性较强的，得 4分； 方案与需求契合度欠缺，条理模糊、内容片面、具有一定可行性的，得 1分。 方案不可行或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  |  | 2.4安全防控方案 根据供应商提供的安全防控方案（包括但不限于赛事风险排查、风险管理方案、安全保障方案）进行综合评分： 方案内容详细完善、切实可行，能够充分满足项目需求的，得7分； 方案内容较详细完善、较切实可行，能够较充分满足项目需求的，得4分； 方案基本完整，具有一定的可行性，基本满足项目需求的，得1分； 方案不可行或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  |  | 2.5医疗保障方案 根据供应商提供的医疗保障方案（包含赛事组织架构、医疗点位、第三方救援、医疗药品、医疗演练等相关内容）进行综合评分： 医疗保障方案全面可行、内容丰富且具有实操性的，得7分； 医疗保障方案较为全面可行、内容较为丰富具有一定实操性的，得4分； 医疗保障方案欠缺、内容有缺失实操性不强的，得1分； 方案不可行或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  |  | 2.6志愿者方案 根据供应商提供的志愿者方案（包括但不限于志愿者招募方案、赛事岗位分工方案、志愿者培训）进行综合评分： 方案内容详细完善、切实可行，能够充分满足项目需求的，得7分； 方案内容较详细完善、较切实可行，能够较充分满足项目需求的，得4分； 方案基本完整，具有一定的可行性，基本满足项目需求的，得1分； 方案不可行或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  |  | 2.7应急保障方案 根据供应商制定的应急保障方案（包括气象、交通、人员疏导等风险管控措施）进行综合评分： 方案与需求高度契合、条理清晰、内容全面、措施可行性强的，得7分； 方案与需求较为契合、条理较清晰、内容较全面、措施具备一定可行性的，得4分； 方案基本满足项目需求，内容有缺失，可行性不强的，得1分。 方案不可行或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  |  | 2.8自主创新能力 根据供应商提供的所拥有马拉松赛事相关信息技术开发著作权或专利技术，以及同时具备所运营赛事衍生品开发等的能力进行综合评分： 供应商所提供材料完善，能够完全体现出供应商具备强大的自主创新能力，能为赛事注入活力，为赛事提供优质的产品及服务的，得4分； 供应商所提供材料较完善，较能体现出供应商具备一定自主创新能力，为赛事提供较为优质的的产品及服务的，得2分； 供应商所提供材料单一，未能体现供应商具备自主创新能力的，得1分； 未提供不得分。 | 4 |
| 3 | 团队人员 （12分） | 3.1供应商拟投入的项目团队成员具有中国田径协会颁发的马拉松竞赛组织管理培训证书，每提供1人得1分，最高得4分； 3.2供应商拟投入的项目团队成员具有中国田径协会颁发的医疗体系构建与急救管理证书，每提供1人得1分，最高得3分； 3.3供应商拟投入的项目团队成员具有中国田径协会颁发的赛事宣传推广（或全媒体时代下的赛事传播）培训证书，每提供1人得1分，最高得3分。 3.4供应商拟投入的项目团队成员具有世界田联组织的赛事急救医疗课程的培训证书，每提供一人得2分，最高得2分 （需提供证书复印件并加盖公章，并提供人员近半年任意一个月的社保证明材料并加盖公章。 注：以上需提供的人员材料不可重复，同一人仅能对应其中一项得分点。） | 12 |
| 4 | 运营能力 （10分） | 投标人在2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）独立运营的半程马拉松赛事中： （1）单场赛事累计现金赞助总金额在800万元及以上案例的，得 10 分。 （2）单场赛事累计现金赞助总金额在500万元（含）-800万元（不含）案例的，得 7 分。 （3）单场赛事累计现金赞助总金额在300万元（含）-500万元（不含）案例的，得 4 分。 （4）单场赛事累计现金赞助总金额低于300万元（不含）案例的，得 0 分。 以上现金赞助总金额不根据运行的赛事数量进行累加计算，仅以提供的单场赛事获得的累计现金赞助总金额计算分数，本项最高得 10 分。 注：提供符合要求的赛事运营合同复印件和该赛事赞助合同复印件（只限现金赞助），同时提供该赞助金银行回款单复印件（每笔回款单金额须与每份赞助合同金额一致，两者证明材料于投标文件内一一对应），复印件均需加盖单位公章，证明材料缺一不得分。 | 10 |
| 5 | 赛事宣传 推广能力 （4分） | 供应商独立运营的马拉松赛事，被评选为中国田径协会路跑赛事典型案例的，每项案例得2分，本项最高得4分。 （需提供中国田径协会相关证明文件复印件并加盖公章） | 4 |
| 6 | 业绩 （11分） | 6.1以合同签订时间为准，自2022年01月01日以来投标人独立运营过中国田协A1类马拉松/半程马拉松赛事，且人数规模在10000人及以上的，每提供一场得3分，最高得9分。 （提供赛事运营合作协议以及中国田协A1类赛事证明材料复印件并加盖公章。注：关于人数规模1万人及以上，如合同中无法体现，需提交官网或者官方媒体中的报名人数） 6.2投标人在2022年01月01日以来，独立运营过的马拉松/半程马拉松赛事被评为国际田联标牌及以上赛事的，每提供一场得2分，最高得2分。 （提供赛事运营合作协议及相应标牌证明复印件并加盖单位公章） | 11 |
|  | 注：同一赛事不同年份不累计计算。 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

（一）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（二）小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（三）监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（四）残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（五）监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（六）除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章 招标项目的服务要求和数量等

一、项目概况

1、项目编号：JSZC-320100-JSDY-G2025-0002

2、项目名称：2025-2027年仙林半程马拉松赛事运营服务

3、采购项目预算：900万元（项目服务期限内，中标单位每年举办1届仙林半程马拉松赛事，共举办3届。报价按照总服务期进行报价，每届赛事服务预算原则上相同，报价超过900万元或每届赛事服务报价超过300万，作无效投标处理）。

4、项目内容：按照世界田联精英标牌、中国田径协会A1类赛事标准，中标单位须立足于保障及促进赛事举办及发展的目标，全面负责2025-2027年仙林半程马拉松赛事总体策划、赛事服务定位、视觉设计方案、竞赛组织、赛事安全保障、医疗救援、宣传推广、志愿者服务、后勤保障、市场开发、应急预案等全部赛事运营服务工作，并承担相应的赛事运营全部费用。

5、项目服务期限：自合同签订之日起三年。（合同一签三年。合同期间，每年由采购人对中标单位当年的赛事运营服务进行评价考核，若中标单位赛事运营服务评估得分低于80分的，采购人有权终止合同。）

6、项目实施地域：采购人指定地点。

二、赛事运营具体内容及要求

中标单位负责承担包括但不限于：赛事总体策划、赛事服务定位、视觉设计方案、竞赛组织、赛事安全保障、医疗救援、宣传推广、志愿者服务、后勤保障、市场开发、应急预案等工作方案的制定和执行，运营方须根据组委会时间节点安排将上述方案提前上报审核通过后方可执行。

具体内容如下：

1、赛事总体策划实施方案

制订赛事总体策划和实施方案,包括但不限于赛事主题口号、通过赛事举办所要达到的目标及其实施路径，向中国田径协会支付马拉松赛事技术认证服务费和兴奋剂检测费，负责向中国田协申请赛事技术认证工作。具体工作推进计划表的时间节点以及对应任务明确。赛事总体思路策划及各方案在经采购人和赛事组委会确认后，由中标单位组织实施。

2、赛事服务定位要求

项目服务期限内，中标单位每年所提供的赛事服务规格要求，不得低于中国田协规定的A1类或世界田联规定的精英标牌赛事标准。

赛事的服务定位、服务方案、服务保障措施：对项目的整体进行统筹规划，确保认识深刻，实现定位合理；服务方案中服务流程合理、管理措施完备，管理科学、服务制度完善，媒体宣传推广方案全面有效；服务团队齐备、组织机构健全，保密措施严格，完善赛事工作台账、工作信息收集反馈等保证客户质量的措施。

3、视觉设计方案要求

制定视觉设计方案，要求融入仙林元素，体现仙马赛事的特点特色，设计内容包含但不限于赛事拱门、主背景、赛事装备（含服装、奖杯、奖牌等）、赛事印刷品等延展物料物资设计。整体设计内容精美，具有很强的视觉冲击力，延展物料物资设计全面且规范，能完美契合赛事主题，新颖且富有活力，完全融合仙林城市元素。视觉设计方案须于赛事举办至少2个月前提交采购方审定。

4、竞赛组织

（1）中标单位负责按照世界田联及中国田协赛事标准制定竞赛组织实施方案，竞赛组织合理有序，保障赛事的顺利举办，宣传展示仙林城市形象。

（2）中标单位负责比赛路线规划，按照中国田径协会马拉松赛道要求，进行专业赛道丈量。

（3）中标单位负责赛事官网搭建、报名等相关工作，报名费归中标单位所有。

（4）中标单位负责赛事相关等级申报相关工作。

（5）中标单位根据赛事等级要求邀请相对应的精英运动员。

（6）中标单位负责裁判相关工作对接及承担相关劳务费用；

（7）中标单位需根据赛事实际情况提供足够数量的参赛选手号码布、完赛奖牌、存衣包、参赛运动服装、完赛物资等，要求优质精美，能够体现地方特色。

（8）中标单位负责赛事奖金的发放，奖金分配方案由中标单位拟定（赛事奖金设置符合赛事等级标准），并需经采购人认可。

（9）中标单位负责赛事芯片、计时、喷淋等相关竞赛器材工作。

（10）中标单位需按照马拉松比赛的标准进行赛道和场地布置，具体包括但不限于主背景墙、赛事大屏、起点拱门、终点拱门、主席台和颁奖台、音响、起点检录区、终点成绩统计区、终点物品发放区、终点衣物领取区、里程提示牌、补给提示牌、导引提示牌、沿线饮用水和饮料食品补给站、隔离带、工作帐篷、A字牌、冲刺带、活动桌椅、各类宣传广告牌和道旗、注水旗等，并安排落实赛事解说嘉宾、现场主持人以及礼仪服务人员各就其位。中标单位需制定赛道和场地布置方案，包含形象设计、各类平面布置图、效果图，以及各类物品的数量和总体施工计划安排。赛道和场地布置方案须经采购人和组委会同意后组织实施。

（11）中标单位负责选手的参赛物资包含但不限于：服装、束口包、号码布、雨衣、赛事奖牌，半程马拉松完赛物资需包含完赛包、浴巾、完赛服、完赛补给等相关物资。

（12）中标单位负责提供赛事补给，其中包含水、饮料、盐丸、能量胶、水果、小面包等物资，同时负责志愿者、裁判员、紧急救援及医疗人员的食品保障包。以上物资明细及数量中标单位须报经采购人同意。

（13）中标单位负责提供参赛选手、志愿者、组委会工作人员、技术官员（含裁判员）等服装。

（14）中标单位负责提供赛事智慧化设施设备：包含赛事指挥系统、领物系统、人脸识别等。

（15） 中标单位负责赛事印刷品包含赛事证件、证书、参赛手册等。

（16）中标单位负责赛事补给站、竞赛所需的其他相关物资。

（17）中标单位应当根据风险识别和管理的要求，为赛时全客户群购买人身和财产损失保险，其中全客户群包括但不限于参赛运动员、裁判员、工作人员、受邀嘉宾、志愿者、观众，保险额度不低于50万元。中标单位应当在当年比赛日至少前2个月内将保险方案报采购人同意后采购，并在当年比赛日之前的1个月内采购完成，并承担相关经费。保险生效时间最少应当包括比赛日之前的两天和比赛日之后的一天，共计约4天。保险有效地域为南京市行政区域范围。是否购买赛事取消险，由采购人和中标单位商议后确定。

5、赛事安全保障

中标单位需协助公安部门制定赛事安保工作方案、应急处置工作方案和交通管制工作方案。采购人负责协调相关部门提供赛事安全保卫、道路封闭、交通管制所需足够警力，同时负责协调相关部门提供赛事所需清障摩托、开道警车（摩托车）专用车辆等赛事器材放置点位；中标单位负责赛事安保人员聘请费用，提供安保指示标志、检录安检门、安检器材等设施，并承担相关费用。

中标单位应确保安全生产，做好相关安全措施，对服务人员的人身安全、物资安全及周边环境的安全负有全责。

6、医疗救援

（1）中标单位负责制定赛事医疗救援工作方案，包括比赛中医疗点的位置和其提供的医疗服务。

（2）中标单位负责安排专业医疗救援队及医疗救护设备。

（3）中标单位负责提供不少于60台移动AED，并提供专业的赛事医疗指挥数字化系统。

（4）中标单位负责组织官方训练营，包括赛前训练指导、运动前防护、运动损伤救治、急救知识普及等活动。

7、宣传推广

（1）中标单位负责制定宣传推广实施方案，整合宣传资源，构建形式多样、全方位、多角度的宣传格局。通过广播、电视、网络（直播）、报刊、海报、户外大屏、公交站台以及其他各种形式全方位进行赛事宣传推广，展现城市文化底蕴、城市风光、优质产品和经济社会发展成果。

（2）中标单位负责协助组委会召开新闻发布会。

（3）中标单位负责赛事官方网站、微信公众号等的搭建运营。

（4）中标单位负责编辑发布赛前、赛中、赛后阶段赛事信息，包括新闻通稿、赛事介绍、线路说明、竞赛规程、报名信息、成绩公布、宣传视频等。

（5）中标单位负责赛事 VI 体系的设计制作工作。

（6）中标单位负责开展赛前配套相关活动。

（7）中标单位负责20家网络媒体及垂直类媒体的报道。

8、志愿者服务

中标单位负责志愿者赛时期间的用餐、车辆接送安排等相关费用，根据裁判组的要求做好志愿者的培训、岗位分配和比赛期间的集结投放，为每名志愿提供物资保障。

9、后勤保障

中标单位应根据赛事需求，精心组织安排，保质保量，提供优质、周到的后勤保障服务并承担相关费用，后勤保障包括但不限于：

（1）承担比赛现场知名主持人在比赛期间的差旅费、劳务费以及在仙林期间的食宿接待费。

（2）负责赛事对讲机的租赁。

（3）提供符合赛事要求和直播需要的各类车辆，商务车、轿车、厢式货车、运输车、大客车及电动车。

（4）按马拉松比赛惯例为参赛运动员免费提供按摩、拉伸服务，提供免费药品(云南白药气雾剂等)。

（5）提供与参赛运动员数量相匹配的移动厕所、垃圾桶等环卫设施，以及配备相应的保洁人员。

（6）按采购人要求配备体育展示所需音响、显示屏等硬件设施设备。

（7）负责应急电源的租赁。

10、市场开发

中标单位应制定切实可行的市场开发方案，方案应包括各市场开发项目、各等级招商体系以及赞助商权益回报等具体工作。方案设计全面细致，内容清晰，赞助层级设置及赞助回报形式合理，措施可行性强。市场开发方案须于于赛事举办至少2个月前提交采购方审定。

（1）中标单位享有仙林半程马拉松赛事市场开发权，需做好赛事商业运作和市场开发，扩大赛事品牌知名度，赛事的商业运作和市场开发收益归中标单位所有，但在赛事总冠名赞助商、其他赞助商、冠名赛事名称及形象标识设计确定之前，须向采购人报备并征得采购人书面同意。

（2）“仙马”的品牌受法律保护。运营期间内中标单位享有“仙马”品牌因运营所必须的使用权，同时有责任维护和保护“仙马”品牌权利不受侵犯。中标单位享有“仙马”市场开发权，可以根据采购人确定的商业赞助类别范围征集赞助商。中标单位应在与赞助商签订正式协议之前向采购人通报赞助商征集情况，签订的赞助协议应当事先提交采购人审核同意，否则不可签订协议。具体要求如下：

1）本项目中所列市场开发权指的是：对2025-2027年仙林半程马拉松赛事资源进行的商业开发活动的权利。中标单位可利用2025-2027年仙林半程马拉松赛事相关商业资源进行市场交易活动。

市场开发权主要包括：

①赛事冠名权。

②赛事品牌的开发、管理与保护权。

③赞助商征集与服务权。

④特许商品开发和经营权。

⑤赛事景观与标识的制作和使用权；

⑥收取报名费的权利。中标单位收取报名费（报名费收费标准须征得采购人同意）。

2）为保证赛事产品安全质量合格, 中标单位应选择优质的供应商、服务商。中标单位在确保赛事成功举办的前提下, 依法开展积极有效的市场开发商业活动, 同时承担市场开发的责任和费用。招商方案在经采购人批准后方可组织实施。

3）参与赛事商业活动的所有单位应当诚信、守法,遵循公序良俗原则、符合赛事目的，参与赛事商业活动的所有单位对其商业活动行为负责，中标单位承担补充连带责任。

4）采购人在中标单位市场开发中拥有监督权，有权对中标单位的市场开发活动进行监督；选择赞助商时，在同等条件下，可优先考虑南京本土企业；赛事冠名赞助商的确认须经采购人审定。

5）采购人确定具体赞助商后，中标单位需向采购人汇报各家赞助商赞助明细，具体赞助明细须经采购人审定。

6）实物赞助（VIK）。中标单位负责每年度落实赛事所需服装装备和饮用水、运动饮料、补给站食物等。赛事服装、装备必须为一线运动品牌，要求设计优美，品质可靠，具体样式设计，须经采购人审定。

①服装及装备

参赛选手服装数量（包括参赛T恤等）满足赛事规模要求。

志愿者服装（包括短袖上衣、风衣、帽子、盛物包等）数量满足赛事规模要求。

组委会工作人员、技术官员（含裁判员）等人员装备（包括风衣、短袖上衣、运动鞋、帽子、背包）服装数量满足赛事规模要求，并按照起跑仪式要求，另行提供相应的发枪嘉宾服装。

各类服装数量充足且有适当余量以满足调换等需求。

备注：参赛选手、志愿者、工作人员和技术官员（含裁判员）的服装必须以颜色和款式等进行区分，并征得采购人同意。具体方案（包括数量和设计样式）须于赛事举办至少前2个月报采购人审定。

②饮用水和运动饮料

按照中国田径协会相关规定和赛事规模设置足够数量的饮水、饮料站。饮用水和运动饮料的质量必须符合国家相关行业标准，并且规格需满足赛事规模要求。运动饮料须含电解质营养液。

③补给站食物

按照中国田径协会相关规定和赛事规模设置补给站，原则不少于7站。

补给站食物包括但不限于补给食品、水果、盐丸、能量胶等。补给食品如能展示地方特色更佳。

7）中标单位需以保障和促进赛事举办及发展为目标，开展全面、广泛、有效且合法的市场开发工作，并取得相应收益。超出上述市场开发资源进行商业开发活动的，中标单位须征得采购人的书面许可。中标单位所征集的赞助现金和实物（VIK）均应优先用于赛事筹备和组织工作。

11、应急预案

中标单位需针对竞赛和器材保障、志愿者招募管理、媒体宣传推广、后勤保障、赛道和场地布置、医疗救援、赛事安保、重大仪式活动、体育展示、极端天气等可能遇到的突发性情况制订应急预案和熔断机制。

三、项目要求

1、人员团队要求

赛时运行期间（“赛时运行”是指马拉松赛前3个月至赛后1个月的时间段内），中标单位工作团队配置工作人员数量不得低于 10 人，其中赛前1个月至比赛结束的时间段内人员数量不得低于20人，并明确具体负责人。

2、赛事规模要求

中标单位每届所运营的马拉松赛事，赛事规模不得少于12000人。

3、中标单位必须自行实施仙林半程马拉松赛事市场开发和赛事运行工作，不得将其在仙林半程马拉松市场开发和赛事运行工作中的权利或义务对外转让；中标单位不得以任何形式（包括但不限于以合作、合资设立公司等形式）将其在仙林半程马拉松市场开发和赛事运行工作中的权利义务交由第三方履行。与仙林半程马拉松开发权相关的合同或协议等文件，应由中标单位自行签署，不得授权任何第三方代为合同主体。

4、为保证赛事组织质量，中标单位应在当年度赛事举办3个月前，提供项目主要团队人员花名册（不低于10人，主要团队人员如需调换须经采购人同意），主要团队人员在当年度仙林半程马拉松赛事举办日前14天内，不得举办其他认证的城市马拉松赛事（包括但不限于运营、执行、推广等），如果中标单位在当年度仙林半程马拉松赛事举办日后举办其他城市马拉松赛事的，2场赛事需间隔8天（不含）以上，否则采购人有权解除合同，所有责任、赔偿由中标单位承担。

5、赛事特色：一是将“仙马”打造成为仙林城市名片，进一步提升仙林城市品位以及在国内、国际的影响力，培育“品质仙马”；二是将“仙马”作为文化融合传播的载体, 与仙林各高校有机融合，协同发展，在路线选择、奖牌设计、新闻传播等多方面有机融入仙林高校及地区元素，充分展示仙林高校文化底蕴和文明城市风貌，打造“书香仙马”；三是深度挖掘高校大学生精神文化内涵，通过志愿者活动、文艺汇演等方式，展现仙林高校大学生的青春活力，宣扬当代青年志存高远、不负韶华、奋发图强的奋斗情怀，培育“活力仙马”。四是不断优化赛道，让赛道充分融合仙林高校和区域的秀美风光，叠加本地更多的旅游、体育资源进入赛道，切实带动本地体育产业的发展，培育“健康仙马”；四是不断优化完善仙马的科技服务手段，将信息技术的应用作为每年“仙马”赛事组织工作的亮点，逐年提高仙马的科技服务水平，努力打造“智慧仙马”；五是进一步提升赛事服务水平，提升赛事体验、志愿服务、赛道加油和市民参与等水平，让更多的跑者热爱仙马，让更多的市民参与仙马、支持仙马，打造“全民仙马”。让“仙马”成为融合仙林各高校及市民的传统赛事、成为跑者的向往和记忆，有效促进校地融合、校企融合和三区融合，为仙林城市形象提升、城市精神塑造注入源源不断的力量。

6、宣传片

（1）赛前宣传片。赛前宣传片的制作须符合仙林半程马拉松“高规格、高标准、国际化”的品牌形象。制作团队需在开赛至少前2个月提炼出当年度仙林半程马拉松的主题口号，主题口号需反映仙林的城市个性，展现仙林的城市特色，体现“仙马”的社会价值。围绕主题口号，制作一条总长不少于3分钟，再剪辑出时长为15秒、30秒、60秒的仙林半程马拉松系列宣传片，体现出仙林半程马拉松特色、亮点。赛前宣传片需在当年赛事第一场新闻发布会前30个工作日之前提交采购人初审，在采购人终审同意后对外发布，落实至少在3家市级（含）以上主流新媒体平台滚动宣传播出。

（2）赛后回顾片。赛事结束后10个工作日内，提交采购人初审，要按组委会提炼的亮点做法，配上相对精彩的视频、中英文字幕及解说，赛后回顾片应在采购人终审同意后对外发布，至少在3家市级（含）以上主流新媒体平台滚动宣传播出。

7、城市氛围营造。赛前2周开始在赛道沿线重点路段户外电子大屏、公共交通广告牌（不少于20块），发布赛事宣传海报或短视频。

- 8、赛事总结。中标单位在赛后15天内提交赛事总结（含赛事组织、搭建、宣传、医疗保障、志愿者等各方面工作总结，包含参赛选手组成、工作人员、志愿者等人数及构成分析），赛事总结要实事求是，客观分析本届赛事的好的做法及不足之处，提出下一届赛事努力的方向，并在下一届赛事中优化完善。赛事总结须符合采购方要求，并经过采购方审定同意。

- 9、进度计划。制定进度计划，包括对本项目的时间进度安排、阶段工作内容、重要时间节点管控等的严谨性和准确性。进度计划与需求高度契合、条理清晰、内容合理、措施可行性强，严谨性和准确性高。中标单位须于每届赛事举办至少前2个月制定进度计划并提交采购方审定。

四、项目其他要求

1、采购人负责协调体育、旅游、公安（含交警）、城管、交通、卫生、住建等需要政府配合协调的资源；

2、项目服务期限中，如中标单位举办的赛事等级达到国际田联金标赛事或因国际田联赛事等级规范的调整达到与金标赛事相同级别的赛事，每达到一次采购方额外奖励中标单位50万；如中标单位举办的赛事等级达到中国田协锦标赛或因中国田协赛事等级规范的调整达到与锦标赛相同级别的赛事，每达到一次采购方额外奖励中标单位30万。(申请国际田联金标赛事认证或申办中国田协锦标赛及同级别赛事须提前征得采购方同意)

3、本文件提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，中标单位应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品及服务。

4、中标单位充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用及政策风险，并承担由此而带来的风险。

5、本项目所有权和一切知识产权(包括现有和未来产生的)均归采购人所有，并在采购人的指导下共同做好赛事的品牌保护和知识管理。

6、中标单位应负责与本赛事相关所有景观标识的中英文翻译和文字校对，并在景观标识制作之日前 10 天提交采购人审核确认。凡是未按要求提交审核的景观标识，如果发生中英文翻译和文字等错误，由中标单位负责重新制作，并承担相应成本。如需对品牌和景观设计进行优化调整，经上报采购人同意后方可执行。

7、除采购人提供的临时设施以外，中标单位负责赛事赛道上其他所有临时设施的建设、制作、安装、维护和拆除恢复。赛道上的临时设施主要是指因为举办比赛必须现场临时设施到位并在赛后拆除的各类器材设施和设备。中标单位应当保证所使用的临时设施符合国家安全生产的各项标准，并在现场安装过程中依法规范操作，并对可能发生的安全生产事故承担全部责任。

五、服务期限

服务合同期限三年，每年举办1届仙林半程马拉松赛事，共举办3届，每届赛事完成后，由采购人对中标单位本届的赛事运营服务进行评估考核，赛事运营服务评估得分低于80分的，合同终止。合同终止或项目服务期限满后，中标单位还应当履行以下义务：

（1）完成赛事奖金发放、赛事工作收尾等相关工作。

（2）中标单位在赛事筹备和组织期间产生的“仙马”所有知识成果，包括但不限于文件、图片、视频、图案、标识、实物、互联网知识产权等各类材料，都应当按照采购人的知识转移清单在每年比赛结束之后30个工作日内全部移交给采购人。

（3）中标单位在服务合同结束的30个工作日内向采购人移交“仙马”网站、各类媒体公众号、电子邮箱等媒体管理运行权，期间应持续做好网站、媒体公众号、电子邮箱等的运行维护和内容更新等工作，并协助采购方做好向新运营商的移交工作。

（4）在“仙林半程马拉松赛事”运营期间所涉及的全部资料（包括但不限于项目服务过程中全套文件材料、宣传视频、用于赛事的各种实物），中标单位必须于比赛结束之后30个工作日内全部移交采购人进行存档。

（5）当年赛事结束后，中标单位必须根据采购人实际需求，提供审计必须的各类资料。

六、违约说明

（一）由于特殊原因，包含但不限于重大自然灾害、重大传染性疾病、重大活动等，造成赛事时间和规模发生变化如延期、停办等情形均不视为采购人违约，双方协商解决。

（二）中标单位必须按照约定时间节点实施赛事市场开发和赛事运营工作。如因中标单位违反约定，未能及时落实或未按照要求落实或不落实约定工作事项的，采购人有权终止合作合同落实相关事宜，其中：

1、如赛中标单位在赛事直播过程中出现重大失误造成直播事故的、直播的相关标准和要求未能达到世界田联相关标准和要求的，以上相关事项为重大违约；其它直播工作事项未能按照约定的，为一般违约。

2、赛事服装装备、饮用水、运动饮料等未能按照约定款式、数量提供的、中标单位提供的物资出现质量事故的，为重大违约；其它物资事项未能按照约定的，为一般违约。

3、中标单位在协议周期内因中标单位原因未能按照约定达到世界田联相应标牌赛事认证的，为重大违约；

4、中标单位在协议周期内未能积极响应采购人开展赛事运行工作的，为一般违约；

5、以上违约每发生一次，由采购人向中标单位出具违约告知书。

6、如果中标单位出现 1 次重大违约，合作合同自动终止。

7、如果中标单位的一般违反约定次数累计达到 5 次，合作合同自动终止。

8、合作合同终止后，采购人可追究中标单位的其他违约责任，包括但不仅限于采购人实际产生的损失、紧急采购支出。

（三）如中标单位损害采购方知识产权，或者自行注册任何与赛事相关的商标或申请拥有相关知识产权的，采购人有权要求中标单位无条件转移给采购人并承担转移产生的一切费用，同时，在此期间中标单位所有获益或者采购人维权损失均由中标单位承担，如该金额难以计算的，双方同意损失赔偿额按 50 万元计算。

（四）中标单位违反本招标文件所规定的保密义务，须承担由此引起的责任。

（五）在项目实施过程中如有舆情产生，对采购人声誉造成影响的，中标单位应承担由此引起的责任并负责消除不良影响。

（六）在项目实施过程如因中标单位所完成的搭建与布置项目在使用过程中出现重大安全责任事故以及中标单位服务团队人员、赛事参跑者出现的自身疾病、人身伤害、伤亡、人身安全事故，均由中标单位承担一切责任。给采购人造成重大经济和声誉损失的，由中标单位负责消除不良影响，如采购人因此承担了任何责任，可向中标单位全额追偿。

（七）中标单位响应属虚假承诺，或经权威部门认定提供的服务不能满足招标文件要求， 或是由于中标单位的过错造成合同无法继续履行的，采购人有权解除合同。

七、预算及付款条件

（一）供应商对本项目的总报价不得超过总预算

包含但不限于：技术认证服务费、兴奋剂检测费、市场开发费、宣传推广费用、保险服务费、临时设施制作、安装、维护和拆除费用、赛事物资费、人员邀请费、住宿差旅费、赛事安保费、后勤保障费、餐饮服务费、志愿者招募费、全额含税发票、相关人员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。

（二）付款方式

双方签订合同，根据合同约定，中标单位须根据采购方要求，在2025-2027年三年内完成3届仙林半程马拉松赛事，每届赛事完成后，由采购方分两次付款给中标单位（本付款方式中所指的“合同中年度总价”指“单届赛事运营服务费用总额”）。

1、每届赛事完成后15日内，采购方向中标单位支付合同中年度总价的60%费用；

2、赛事运营服务评估得分为80分（含）以上，采购方向中标单位支付合同中年度总价40%费用，合同继续执行；得分为70分（含）-80分（不含）：支付合同中年度总价的40%费用，合同终止；得分为70分（不含）以下，支付合同中年度总价的30%费用，合同终止。

3、采购方向中标单位每次付款时，中标单位需提供国家正规等额发票（普票）。

八、2025仙林半程马拉松赛事运营服务评估指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 评分依据 | 初评计分 | 终评计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关注度 （36分） | 赛事直播 （10分） | 国内平台 | 10 | 在国内至少有5家网络主流媒体全程直播或录播。 | 直播录像 |  |  |
|  | 赛事宣传（18分） | 线下宣传 | 12 | 赛事线下宣传的覆盖范围，如高铁站、机场、地铁、公交站台、标志性地点、赛道、起点、终点、领物点等地方的宣传；每满足一项得2分，满分不超过12分 | 照片视频等证明材料 |  |  |
|  |  | 推广活动 | 6 | 赛事开展全年线上线下推广活动，每开展一项得1分，满分不超过6分 | 活动报道、照片视频等证明材料 |  |  |
|  | 赛事规模 （8分） | 赛事中签率 | 4 | 赛事中签率≤60%得4分，赛事中签率≤70%得2分，70%以上不得分 | 报名平台 |  |  |
|  |  | 赛事完赛率 | 4 | 赛事完赛率≥85%得4分，赛事完赛率≥80%得2分，80%以下不得分 | 成绩平台 |  |  |
| 贡献度 （18分） | 服务质量 （12分） | 赛事服务满意度 | 3 | 参赛者对赛前服务满意度≥85%得3分 80%≤参赛者对赛前服务满意度<85%得2分 75%≤参赛者对赛前服务满意度<80%得1分 75%以下不得分 | 第三方评估报告 |  |  |
|  |  |  | 3 | 参赛者对赛中服务满意度≥85%得3分 80%≤参赛者对赛中服务满意度<85%得2分 75%≤参赛者对赛中服务满意度<80%得1分 75%以下不得分 | 第三方评估报告 |  |  |
|  |  |  | 3 | 参赛者对赛后满意度≥85%得3分 80%≤参赛者对赛后满意度<85%得2分 75%≤参赛者对赛后满意度<80%得1分 75%以下不得分 | 第三方评估报告 |  |  |
|  |  |  | 3 | 参赛者对赛事总体满意度≥85%得3分 80%≤参赛者对赛事总体满意度<85%得2分 75%≤参赛者对赛事总体满意度<80%得1分 75%以下不得分 | 第三方评估报告 |  |  |
|  | 社会效益 (6分） | 赛事对城市影响 | 2 | 赛事对城市影响认同度≥80%得2分 75%≤赛事对城市影响认同度<80%得1分 75%以下不得分 | 第三方评估报告 |  |  |
|  |  | 赛事对居民影响 | 2 | 赛事对居民影响认同度≥80%得2分 75%≤赛事对居民影响认同度<80%得1分 75%以下不得分 | 第三方评估报告 |  |  |
|  |  | 赛事品牌发展 | 2 | 围绕赛事品牌IP发展，紧密结合仙林城市风貌、历史文化、项目发展等方面；依据赛事品牌发展计划与南京仙林的结合程度和实际执行中的具体操作措施的情况进行打分： 赛事品牌发展计划与南京仙林本土化结合紧密、执行过程中完成度高、效果明显，得2分 赛事品牌发展计划与南京仙林本土化结合一般、执行过程中完成度、效果一般，得1分 赛事品牌发展计划与南京仙林本土化结合较弱、执行过程中完成度、效果较差得0分 | 赛事品牌发展计划方案等证明材料 |  |  |
| 专业度 （46分） | 竞赛规格 （4分） | 裁判员等级 | 2 | 有2年及以上工作经验的国际级裁判得1分，有5名2年及以上工作经验的国家级裁判得1分。满分2分 | 裁判员等级证书 |  |  |
|  |  | 供应站裁判员 | 2 | 赛事供应站均有专业田径裁判员在场工作，给予每位精英运动员补给的公平性，未出现任何违规行为 | 工作方案 |  |  |
|  | 竞赛管理 （15分） | 岗位设置 | 10 | ①全年固定5-10人负责仙马运营和推广活动组织，得5分 ②赛前2个月至赛前1个月有不少于10人团队负责仙马筹备工作，得3分 ③赛前1个月至比赛结束有不少于20人负责仙马组织工作，得2分 | 工作方案、相关证明文件 |  |  |
|  |  | 反兴奋剂 | 2 | 赛事承办方按照要求对参赛运动员进行兴奋剂检测工作，满足得2分 | 中国反兴奋剂中心协议、检查结果报告 |  |  |
|  |  | 配速员管理 | 3 | ①配速员选拔机制公开公正，符合赛事规则，均由官方授权 ②配速员服饰或类似物品清晰辨识度高，主号码布印有姓名 ③配速员保障待遇机制完善，保障酒店住宿，赛前至少2次的集中会议或培训 ④配速员宣传完善，包括视频宣传、图片宣传等。全部满足得3分 | 工作方案、相关证明文件 |  |  |
|  | 赛事保障 （27分） | 安全风险防控方案制定 | 3 | 风险防控方案内容包括：①有风险防控指南；②有防控管理制度和责任人；③有赛事安全手册；④有熔断机制和相关措施；⑤有灾害预警和相关措施；⑥有资质的第三方出具的《南京仙林半程马拉松赛事风险评估报告》。并经主管单位审核通过得满分，任何1项不符合不得分 | 工作方案 |  |  |
|  |  | 安全风险防控方案执行 | 3 | ①考察赛事活动是否有对赛事活动的组织人员、裁判员、志愿者等人员进行安全应急等方面的培训工作；②考察赛事活动现场的设施、器材质量是否符合国家安全生产的各项标准，是否有设施安全检测合格报告；③考察办赛单位是否在报名平台及活动中发布参赛者必须遵守的活动规程并接受处罚办法的责任声明；发布参赛者相关身体状况的参与资格限定的责任声明；④考察办赛单位是否为赛事活动所有参与人员（运动员、工作人员等）投保人身意外伤害保险，是否购买公众责任方面的保险。符合要求得满分，任何1项不符合不得分 | 照片视频、设施安全检测合格报告、保单凭证等证明材料 |  |  |
|  |  | 安全保障方案制定 | 2 | 安全保障方案符合要求，经主管单位审核通过得2分 | 工作方案 |  |  |
|  |  | 安全保障方案执行 | 3 | 安保工作人员配备相应的识别标志（如着装、标牌、臂章等）；赛道所有路口部署警力和交通管制员；有入场人员的安全检查措施和身份查验；人员出入口疏导、现场秩序维护等落实到位；满足全部得满分。一旦出现违反《大型群众性活动安全管理条例》规定，未按实申报，或致使发生重大伤亡事故、治安事件，或者食品安全事故等，则赛事保障得分扣5分 | 照片视频等证明材料 |  |  |
|  |  | 应急处置保障 | 3 | ①考察赛事活动应急预案的内容是否包含总体应急预案、重要时段应急预案、独立风险的专项应急预案、每项文化活动的相应应急预案等内容，有赛时运行流线设计方案和流线图，主管单位审核通过。②赛时运行体系完善，指挥、控制和协调工作顺畅，有赛时运行总指挥部，各岗位有明确负责人、责任人和联系方式，保障紧急事件突发时，及时有效妥善处理。满足全部得3分 | 工作方案、比赛结果等 |  |  |
|  |  | 医务保障方案制定 | 2 | 医务保障方案符合要求，经主管单位审核通过得2分 | 工作方案 |  |  |
|  |  | 医务保障方案执行 | 3 | 医务工作人员按照医务保障方案配备充足，严格按照国际田联赛事医疗指南的标准向赛事参与者提供医疗服务；医务工作人员配备相应的识别标志（如着装、标牌、臂章等）；医务保障设施、药品确保正常使用，数量充足，赛道/赛场医疗点设置满足需求，有明显标识指引；满足全部得3分 | 照片视频等证明材料 |  |  |
|  |  | 卫生清洁方案制定 | 2 | 卫生清洁保障方案符合要求，经主管单位审核通过得2分 | 工作方案 |  |  |
|  |  | 卫生清洁方案执行 | 3 | 清洁工作人员按照方案配备充足；起终点厕所数量充足、位置合理；清洁工作人员配备相应的识别标志（如着装、标牌、臂章等）；赛事现场、赛道环境整洁，各区域有清洁人员维护卫生环境；满足全部得3分 | 照片视频等证明材料 |  |  |
|  |  | 赛事补给保障 | 3 | ①参赛包物品种类完善，种类不低于5种；②完赛包物品种类完善，种类不低于5种；③赛事饮料饮水站不低于3个，能量站不低于4个；④赛道饮水/海绵和饮料食品供应数量充足，类型完善。满足全部得3分，1项不满足不得分 | 工作方案、照片视频等证明材料 |  |  |
| 满分 |  |  |  | 100分 |  |  |  |

第五章 合同主要条款及格式

2025-2027年仙林半程马拉松赛事运营服务合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

中标单位 ：

签订日期 ：    年    月    日

合同编号：

政府采购计划号：（例：宁政采【2021】06号0743）

采购人：（以下简称甲方）

住所地：

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

按照世界田联精英标牌、中国田径协会A1类赛事标准，乙方须立足于保障及促进赛事举办及发展的目标，全面负责2025-2027年仙林半程马拉松赛事总体策划、赛事服务定位、视觉设计方案、竞赛组织、赛事安全保障、医疗救援、宣传推广、志愿者服务、后勤保障、市场开发、应急预案等全部赛事运营服务工作。每届运营的仙林半程马拉松赛事规模不得少于12000人。

详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价为     万元，(大写)人民币       ；每年总价为           万元，（大写）人民币           ；

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

本合同为三年合同，合同执行期间，每年赛事运营费用总价不变。第三条 合同期限

1.自合同签订之日起三年。合同期内，每年举办1届仙林半程马拉松赛事，共举办3届，每届赛事完成后，由甲方对乙方本届的赛事运营服务进行评估考核，赛事运营服务评估得分低于80分的，合同终止。合同终止或项目服务期限满后，乙方还应当履行以下义务：

（1）完成赛事奖金发放、赛事工作收尾等相关工作。

（2）乙方在赛事筹备和组织期间产生的“仙马”所有知识成果，包括但不限于文件、图片、视频、图案、标识、实物、互联网知识产权等各类材料，都应当按照甲方的知识转移清单在每年比赛结束之后30个工作日内全部移交给甲方。

（3）乙方在服务合同结束的30个工作日内向甲方移交“仙马”网站、各类媒体公众号、电子邮箱等媒体管理运行权，期间应持续做好网站、媒体公众号、电子邮箱等的运行维护和内容更新等工作，并协助甲方做好向新运营商的移交工作。

（4）在“仙林半程马拉松赛事”运营期间所涉及的全部资料（包括但不限于项目服务过程中全套文件材料、宣传视频、用于赛事的各种实物），乙方必须于比赛结束之后30个工作日内全部移交甲方进行存档。

（5）当年赛事结束后，乙方必须根据采购人实际需求，提供审计必须的各类资料。

2.项目时间：合同期内，乙方每年举办1届仙林半程马拉松赛事，共举办3届。2025-2027年比赛时间全部暂定为每年的4月上中旬。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于           号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）项目实施或集成方案；

（3）招标需求偏离表；

（4）投标（响应）承诺；

（5）服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 乙方权利义务

1.乙方须全面负责合同期内仙林半程马拉松赛事总体策划、赛事服务定位、视觉设计方案、竞赛组织、赛事安全保障、医疗救援、宣传推广、志愿者服务、后勤保障、市场开发、应急预案等全部赛事运营服务工作。

2.乙方享有仙林半程马拉松赛事市场开发权，需做好赛事商业运作和市场开发，扩大赛事品牌知名度，赛事的商业运作和市场开发收益归甲方所有，但在赛事总冠名赞助商、其他赞助商、冠名赛事名称及形象标识设计确定之前，须向甲方报备并征得甲方书面同意。

3.乙方必须自行实施仙林半程马拉松赛事市场开发和赛事运营工作，不得将其在仙林半程马拉松市场开发和赛事运营工作中的权利或义务对外转让；乙方不得以任何形式（包括但不限于以合作、合资设立公司等形式）将其在仙林半程马拉松市场开发和赛事运行工作中的权利义务交由第三方履行。与仙林半程马拉松开发权相关的合同或协议等文件，应由乙方自行签署，不得授权任何第三方代为合同主体。

4.由于特殊原因，包含但不限于重大自然灾害、重大传染性疾病、重大活动等，造成赛事时间和规模发生变化如延期、停办等情形均不视为甲方违约，双方协商解决。

5.乙方必须按照约定时间节点实施赛事市场开发和赛事运营工作。如因乙方违反约定，未能及时落实或未按照要求落实或不落实约定工作事项的，甲方有权终止合作合同落实相关事宜，其中：

（1）如乙方在赛事直播过程中出现重大失误造成直播事故的、直播的相关标准和要求未能达到世界田联相关标准和要求的，以上相关事项为重大违约；其它直播工作事项未能按照约定的，为一般违约。

（2）赛事服装装备、饮用水、运动饮料等未能按照约定款式、数量提供的、乙方提供的物资出现质量事故的，为重大违约；其它物资事项未能按照约定的，为一般违约。

（3）乙方在协议周期内因乙方原因未能按照约定达到世界田联相应标牌赛事认证的，为重大违约；

（4）乙方在协议周期内未能积极响应甲方开展赛事运行工作的，为一般违约；

（5）以上违约每发生一次，由甲方向乙方出具违约告知书。

（6）如果乙方出现 1 次重大违约，合作合同自动终止。

（7）如果乙方的一般违反约定次数累计达到 5 次，合作合同自动终止。

（8）合作合同终止后，甲方可追究乙方的其他违约责任，包括但不仅限于甲方实际产生的损失、紧急采购支出。

6.如乙方损害甲方知识产权，或者自行注册任何与赛事相关的商标或申请拥有相关知识产权的，甲方有权要求乙方无条件转移给甲方并承担转移产生的一切费用，同时，在此期间乙方所有获益或者甲方维权损失均由乙方承担，如该金额难以计算的，双方同意损失赔偿额按 50 万元计算。

7.乙方违反本招标文件所规定的保密义务，须承担由此引起的责任。

8.在项目实施过程中如有舆情产生，对甲方声誉造成影响的，乙方应承担由此引起的责任并负责消除不良影响。

9.乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“招标需求偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条 交付和验收

1.合同期内，乙方应当在甲方要求的时间内完成服务事项。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金

1.乙方应按以下第（1）种方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）谈判保证金转为履约保证金；

（3）自合同签订之日起   个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为（）万元（以招标文件约定为准）。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。

3.付款条件：

双方签订合同后，乙方须根据甲方要求，在2025-2027年三年内完成3届仙林半程马拉松赛事，每届赛事完成后，由甲方分两次付款给乙方（本付款方式中所指的“合同中年度总价”指“单届赛事运营服务费用总额”）。

- （1）赛事完成后15日内，甲方向乙方支付合同中年度总价的60%费用；

（2）赛事运营服务评估得分为80分（含）以上，甲方向乙方支付合同中年度总价40%费用，合同继续执行；得分为70分（含）-80分（不含），支付合同中年度总价的40%费用，合同终止；得分为70分（不含）以下，支付合同中年度总价的30%费用，合同终止；

（3）甲方向乙方每次付款时，乙方需提供国家正规等额发票（普票）。

4.项目服务期限中，如乙方举办的赛事等级达到国际田联金标赛事或因国际田联赛事等级规范的调整达到与金标赛事相同级别的赛事，每达到一次甲方额外奖励乙方50万；如乙方举办的赛事等级达到中国田协锦标赛或因中国田协赛事等级规范的调整达到与锦标赛相同级别的赛事，每达到一次甲方额外奖励乙方30万。(申请国际田联金标赛事认证或申办中国田协锦标赛及同级别赛事须提前征得甲方同意)

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付单届赛事服务费总额5%的违约金。

2.如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付单届赛事服务费总额5%的违约金。

3.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付单届赛事服务费总额5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝接受。甲方拒绝接受的，乙方应向甲方支付单届赛事服务费总额5%的违约金。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付单届赛事服务费总额5%的违约金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按单届赛事服务费总额的5%向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标响应文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付不少于合同总价20%违约金。

9.在合同履行过程如因乙方所完成的搭建与布置项目在使用过程中出现重大安全责任事故以及乙方服务团队人员、赛事参跑者出现的自身疾病、人身伤害、伤亡、人身安全事故，均由乙方承担一切责任。给甲方造成重大经济和声誉损失的，由乙方负责消除不良影响，如甲方因此承担了任何责任，可向乙方全额追偿。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按本合同约定承担违约责任。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则，甲方有权单方解除合同，同时乙方向甲方支付合同总价10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方予以赔偿。

第十三条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.诉讼、仲裁期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签字盖章之日起生效。

2.本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲 方（采购人）：（盖章） | 乙 方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权代理人（签字）： | 法定代表人或 授权代理人（签字）： |
| 部门负责人（签字）： 经办人（签字）： 电 话： | 部门负责人（签字）： 经办人（签字）： 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称 ：

日      期 ：

目录

（注：供应商自行编制投标文件并制作目录）

评标索引表

| 评标项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市仙林大学城管理委员会

江苏大友招标代理咨询有限公司：

根据贵方        （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述        (姓名和职务)代表投标人        （投标人名称），提交投标文件。

据此函，供应商兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为                （大写）元人民币。其中，小型企业的产品为               （大写）元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名：

供应商名称：（加盖电子公章）

日    期：    年  月  日

- 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市仙林大学城管理委员会

江苏大友招标代理咨询有限公司：

本授权书声明：注册于       （投标人住址）的       （投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权     （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称），          （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明。

法定代表人：

授权委托人：

日        期：        年    月    日

法定代表人身份证：

授权代理人身份证：

- 目录三、供应商资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力

（1）如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

（2）如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供供应商资格承诺函或相关证明材料复印件加盖公章。

供应商资格承诺函

致：南京市仙林大学城管理委员会

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我公司              （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向代理机构或采购人提供下列材料核验（一式两份加盖供应商公章）：

（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日 期： 年 月  日

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市仙林大学城管理委员会

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我单位        （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

供应商名称（加盖电子公章）：

日 期： 年  月  日

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

无重大违法记录声明

致：南京市仙林大学城管理委员会

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我公司              （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中           （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（加盖电子公章）：

日 期： 年  月  日

5、法律、行政法规规定的其他条件

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

6、满足本项目特定资格要求的证明材料

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

- 目录四、开标一览表

开标一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 报价 （万元） | 其中，小、微型企业报价（万元） |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |

供应商名称:（加盖电子公章）

说明：

1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

- 目录五、招标需求偏离表

招标需求偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的采购需求 | 投标响应 | 偏离 |
| 1 | 例：第四章 二、服务内容 | 1、xxx | 响应 | 无偏离 |

投标人名称：                         （加盖电子公章）

- 目录六、项目实施方案

- 目录七、服务与承诺

- 目录八、招标需要的其他证明文件及材料（格式自拟）

- 附件一、企业声明函格式

注：如供应商符合下列声明函内容，投标文件目录中注明相关声明函页码。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日　　　　　 期：

残疾人福利性单位声明函

致：南京市仙林大学城管理委员会

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我单位                       （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加______   （项目编号）_______________（项目名称）采购活动提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子公章）

日　　期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。