南京市中小企业数字化转型城市试点第三方

综合支撑服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2025-0007

（代理机构编号：1802-244201001LLY）

江苏苏豪创新科技集团有限公司

二〇二五年三月

目  录

第一章  投标邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	6

八、其他	7

第二章  投标人须知	8

一、总则	8

二、招标文件	9

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	11

五、开标与评标	12

六、定标	14

七、授予合同	16

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	22

一、项目概况	22

二、★服务整体要求	22

三、★服务内容及目标	24

四、★服务标准	31

五、★知识产权要求	32

六、★商务要求	33

七、其他说明	33

第五章  评标方法与评标标准	34

一、资格审查内容	34

二、符合性审查内容	34

三、 综合评分	35

四、政府采购政策功能落实	39

投标文件目录	42

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	43

二、上一年度的财务状况报告	43

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	43

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	43

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	44

六、特定资格要求的证明文件	44

七、法人授权书	44

八、投标函	46

九、 小微企业声明函（服务）（如适用）	47

十、 残疾人福利性单位声明函（如适用）	48

十一、 非公益一类事业单位承诺函（如适用）	48

十二、 联合体共同投标协议书（如适用）	48

十三、 服务要求响应及偏离表	50

十四、 商务要求响应及偏离表	51

十五、 开标一览表	52

十六、 服务方案	53

十七、 《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》	53

十八、 投标人认为需要提供的其他资料	53

知识产权承诺函	54

质疑函范本	55

- 第一章  投标邀请

受[南京市工业和信息化局]的委托，江苏苏豪创新科技集团有限公司就[南京市中小企业数字化转型城市试点第三方综合支撑服务项目][项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2025-0007（代理机构编号：1802-244201001LLY）]进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：南京市中小企业数字化转型城市试点第三方综合支撑服务项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件获取招标文件，并于2025年4月22日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2025-0007（代理机构编号：1802-244201001LLY）

2、项目名称：南京市中小企业数字化转型城市试点第三方综合支撑服务项目

3、预算金额：350万元人民币

4、最高限价：350万元人民币

5、采购需求：

| 品目 | 服务项目名称 | 采购预算/最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南京市中小企业数字化转型城市试点 第三方综合支撑服务 | 350万元人民币 |

6、合同履行期限（项目工期）：自合同签订生效之日起至2026年12月31日止（具体以国家城市试点工作完成验收为准）。

7、本项目接受联合体参与投标。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）本项目的特定资格要求：

（1）投标人代表须提供法人授权书；

（2）提供投标人代表参加本次政府采购活动半年内任一月份投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章）；

（3）本服务项目不接受公益一类事业单位承接（事业单位须提供承诺函并加盖公章）；

（4）本项目接受联合体投标，联合体投标的，联合体各方均需提供相应的证明文件，其中联合体各成员自身独立的证明文件须分别提供，符合信用承诺要求的可以出具《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。除《联合体共同投标协议书》外，全部投标文件（包括联合体各成员提供的自身独立的证明文件（若有））由联合体的牵头方签名和盖章。联合体投标过程中只要有牵头方完成工作即可，参与方只是在投标文件的《联合体共同投标协议书》以及最终签订的合同中进行签章。

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”

3、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2025年4月22日9时30分。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号令）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）。

2、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/login.action?page=1登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人或单位负责人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

3、本项目不专门面向中小企业，本项目在中小企业划型标准规定中属于：软件和信息技术服务业。

4、投标人如完全满足以下信用承诺要求可只提供书面承诺书：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足本项目相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

5、供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

6、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采 购 人：南京市工业和信息化局

联系地址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦17F17室

联 系 人：马先生

联系电话：025-68788795

2、采购代理机构信息

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园C座110室

联 系 人：李燕（项目负责人）、李沁原（业务助理）

联系电话：025-52875952、025-52875941

邮    箱：liqinyuan@sumex.com.cn

- 八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至江苏省南京市汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏苏豪创新科技集团有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3、本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

2.3 以联合体形式投标的，应符合以下规定：

- 2.3.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

- 2.3.2联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

- 2.3.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录苏采云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

- 2.3.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 2.3.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 2.3.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 2.3.7联合体各方不得再以自己的名义单独或加入其他联合体参加同一采购包的投标。

2.4关联企业投标说明

2.4.1对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

2.4.2对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号令）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构不收取标书工本费。

4.3 招标服务费收费标准：

4.3.1中标人向采购代理机构支付招标服务费，中标人领取中标通知书前向采购代理机构支付中标服务费，服务费参照国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件招标收费标准的80%计取，应在领取中标通知书前缴纳。

4.3.2服务费汇款地址：

开户名：江苏苏豪创新科技集团有限公司

开户行：工行南京市白下支行

账  号：4301013119100276117

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间之前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、服务要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、服务要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、服务实施计划、人员安排及其他（根据招标文件采购需求及评标方法中的相关要求提供）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关服务的管理制度，服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供服务实施计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购代理机构协助采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，由采购代理机构协助采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6本项目采用综合评分法，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，比较技术得分，技术得分高者排在前。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分及加注“★”的均为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12 其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC 地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC 地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

29.2 供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向招标代理机构提出，并抄送采购人，采购人负责确认答复内容后委托招标代理机构回复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收及联系方式见招标文件第一章

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

（注：本合同仅为框架性条款，中标后需按招标文件及投标文件情况进行细化，招标文件、投标文件及本条款均作为合同的重要组成部分）

甲方：（买方）南京市工业和信息化局

乙方：（卖方）本项目的中标供应商

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》以及            采购项目（项目编号：        ）《招标文件》、乙方《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

一、服务范围

乙方从项目前期论证、标准制定、试点企业及服务商征集遴选、活动组织、验收考评、监督检查、绩效管理等方面，提供南京市中小企业数字化转型城市试点（以下简称试点）第三方综合支撑服务工作，协助甲方高质量完成南京市智能电网、智能制造装备、集成电路三个试点细分行业国家中小企业数字化转型城市试点各项任务，以数字化转型培育壮大优质中小企业群体，打造中小企业数字化转型“南京范式”。

二、合同价格、结算及付款方式

1、合同价格：

人民币       元整（￥       元）

2、付款方式

1期：支付比例30%，双方合同签订生效后，采购人向中标供应商支付合同总金额的30%价款。中标供应商向采购人提供合法合规的等额发票，采购人收到发票确认无误后于10个工作日内支付。

2期：支付比例40%，完成中期验收后，采购人向中标供应商支付合同总金额的40%价款。中标供应商向采购人提供合法合规的等额发票，采购人收到发票确认无误后于10个工作日内支付。

3期：支付比例30%，完成终期验收后，采购人向中标供应商支付合同总金额的剩余30%价款。中标供应商向采购人提供合法合规的等额发票，采购人收到发票确认无误后于10个工作日内支付。

3、支付方式：银行转账支付。

4、开具发票：乙方收款时必须持有效专用发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。

5、对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

6、因甲方使用的是中央财政拨款资金，付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。如因乙方提供发票不合法或财政拨款原因导致付款延迟的，不视为甲方违约。

三、合同履约验收

1、验收标准：国家及行业强制标准及招标文件要求、招标文件承诺、服务合同约定的标准。验收要求如下：

总体目标：到2026年底，推动不少于650家工业中小企业（含62家国家专精特新“小巨人”企业）完成数字化改造且数字化水平均达到二级以上，其中数字化水平达到四级企业不少于40家。实现试点行业规上工业中小企业（含100家省级专精特新中小企业）数字化水平达到二级及以上的比例不低于95%。

具体目标：见第四条合同服务内容及要求。

2、验收方式：由甲方组织验收，必要时甲方可邀请行业专家参与验收。

3、验收时间：具备验收条件、乙方提出验收后10个工作日内组织验收，技术复杂部分双方可另行协商确定验收时间。

4、验收费用：若首次验收不合格，重新验收所产生的费用由过错方承担。

四、合同服务内容及要求

根据《南京市中小企业数字化转型城市试点实施方案》（宁工信〔2024〕113号）《南京市中小企业数字化转型城市试点中央财政奖补资金使用管理实施细则（试行）》（宁工信规〔2024〕2号）等试点文件工作要求，乙方为甲方推进南京市中小企业数字化转型城市试点工作提供全过程支撑服务，包括协助研究制定相关项目申报条件和标准，协助拟定项目申报格式文本，协助开展试点企业、数字化服务商、“小快轻准”产品和解决方案等项目征集遴选、协助召开专题会议、负责组织开展讲座培训和供需对接活动等，具体事项包括：

1、组织举办南京市中小企业数字化转型城市试点工作动员会、推进会等全市层面专题会议不少于8场。

2、聚焦南京市智能电网、智能制造装备、集成电路3个试点细分行业（以下简称试点行业），征集遴选不少于650家工业中小企业（含62家国家专精特新“小巨人”企业）。

3、打造试点行业中小企业数字化改造样板，建设智能工厂(车间)不少于65个、上云用云中小企业不少于300家。

4、强化试点行业优质服务资源供给，遴选发布数字化服务商不少于60家、“小快轻准”产品和解决方案不少于100个。

5、引导试点行业中小企业创新发展，新培育专精特新中小企业（含国家专精特新“小巨人”企业）不少于60家，新增发明、实用新型和外观设计专利申请总量不少于200件。

6、鼓励试点行业中小企业结合数字化改造增品种、提品质、创品牌，新增不少于60个产品进入南京市创新产品应用示范推荐目录。

7、培育“链式”数字化转型案例不少于35个，带动产业链上下游不少于65家中小企业数字化转型。

8、培育数字化转型标杆企业不少于90家，复制推广企业数不少于45家。

9、组织举办政策宣贯或讲座培训活动不少于10场，供需对接或宣传推广活动不少于12场。

10、按照“线上线下一体化”总体要求，乙方在提供专业智库服务的同时，须一揽子向采购人提供集“试点企业和服务商资源等项目申报管理、过程监管、绩效评价”等功能为一体的南京市中小企业数字化转型城市试点线上一体化公共服务平台（以下简称“平台”）建设运营服务，并按技术规范与国家平台对接交互，实现数据共享共治，避免重复填报。

11、具有本地化服务能力，并承诺遇特殊情况，响应时间在两小时以内；乙方必须具备独立完成本项目的能力，不允许分包、转包。

12、随时间推移，如国家、江苏省、南京市关于中小企业数字化转型城市试点有最新部署要求的，乙方应以前述最新部署要求为准提供支撑服务。如确有需要，经协商一致，双方可以按照政府采购政策签订补充协议。

五、服务期（项目完成期限）

委托服务期间自合同签订生效之日起至2026年12月31日止（具体以国家城市试点工作完成验收为准）。

六、进度与成果要求

1、成果的内容必须符合本项目招标文件的有关要求和国家有关标准，并按甲方要求提交至甲方相关部门。

2、成果应充分表达项目编制内容，并能达到预期项目目标，主要成果版本包括纸质文档和相对应的电子版文件，乙方须按甲方提出的内容和要求完成最终成果的编制，并提交相应的最终成果。

3、最终成果内容必须清晰完整，乙方应按上报所需的要求向甲方提供相应的文本及资料。

4、文件要求：全部最终成果均应制作计算机文件，图片采用JPG的文件格式，文本文件采用Microsoft word格式文件，汇报文件采用PPT格式。乙方提交的成果、文字应字迹清晰，内容完整，不可粗制滥造。

5、平台要求：乙方提供的平台系统，应具备合同和采购文件约定的基本功能，能够按进度支撑甲方完成试点各项重点任务。

七、知识产权归属

1、乙方所完成的咨询服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权、所有权，归甲方所有。

2、甲方利用乙方提交的咨询服务成果所完成的新成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

八、保密

1、甲方对其向乙方按照本合同(或就本合同)所提供/披露的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术(统称“保密资料”)享有合法所有权。

2、乙方应将保密资料作为商业秘密予以保护。除本合同授权实施的行为外，不得将保密资料部分地或全部地对外披露，乙方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。乙方仅允许为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方应当在本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

3、出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

(1)并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

(2)已通过甲方或者乙方的有关记录证明是由乙方独立开发的。

(3)由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。

(4)法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

4、如乙方违反本合同关于保密的约定，应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

5、保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

九、违约责任

1、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

2、乙方未能按本合同规定的交付时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商实际发生的投入、受到的直接损失予以补偿，不包含预期利益和合同终止时尚未发生的损失。

4、乙方有违反本合同约定情形的，甲方有权发出整改通知书要求乙方限期整改，乙方应在甲方要求的期限内整改完毕。

5、乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价的20%支付违约金：

①乙方存在资质挂靠、分包、转包的情形；

②乙方擅自变更服务团队成员；

③合同期限内，甲方发出整改通知书超过3次的；

④乙方有其它严重违反合同约定导致合同无法履行的情形。

6、其他违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

7、乙方承诺具备履行本合同的资质及能力，且未经甲方书面同意，不得转包或分包，在履行合同过程中，如因乙方原因导致的财产或人身损害，均由乙方负责。

8、如发现乙方在本项目中存在资质挂靠、分包、转包及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由乙方负责，甲方有权随时解除项目合同。

9、如因乙方违约，或者因其原因导致甲方遭受损失的，甲方有权解除合同或部分解除合同，乙方除承担本合同约定各自的违约责任外，仍应赔偿甲方由此受到的直接损失和间接损失，包括但不限于甲方为履行合同所实际支出的各种费用、甲方为证明乙方违约以及维权所支出的各种调查、审计、评估、诉讼、保全、保险和律师费用，因第三方主张赔偿所承担或垫付的费用等，均为乙方的赔付范围。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因（包括但不限于政府政策、方针、决定等）不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行、修订或解除合同，并可免于承担违约责任。

十一、合同的变更、解除、终止

1、甲乙双方应共同遵守本合同的各项条款。未尽事宜，由双方协商解决。经双方协商一致对本合同进行修改、补充达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、甲乙任何一方如拟变更本合同内容或提前终止本合同的，都应提前一个月以书面形式通知对方，并协商解决。

3、甲乙双方任一方违约，违约方应向对方承担违约责任，并承担相应的经济赔偿。

十二、合同履行过程中发生的争议，双方协商解决，如协商不成提交甲方所在地人民法院裁决。

十三、本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，采购代理机构1份，签字盖章后生效。

十四、其他

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知其他三方，否则，应承担相应责任。

（本页以下无正文）

（本页为盖章页）

甲方（盖章）：                                    乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                    法定代表人或授权代表（签字）：

地址：                                            地址：

统一社会信用代码：                                统一社会信用代码：

开户银行：                                        开户银行：

银行账号：                                        银行账号：

联系电话：                                        联系电话：

签订日期：  年  月  日

- 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

- 一、项目概况

2024年4月，财政部办公厅、工业和信息化部办公厅印发《关于做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财办建〔2024〕33号）。经申报争取，南京市成功入选国家第二批中小企业数字化转型试点城市。2024年10月18日，工业和信息化部正式批复南京市城市试点实施方案。2024年12月31日，南京市工业和信息化局、南京市财政局印发《南京市中小企业数字化转型城市试点实施方案》（宁工信〔2024〕113号）《南京市中小企业数字化转型城市试点中央财政奖补资金使用管理实施细则（试行）》（宁工信规〔2024〕2号）。根据财政部、工业和信息化部两部门文件精神和南京市试点实施方案等政策文件要求，南京市工业和信息化局拟通过公开招标形式聘请第三方专业机构，协助开展中小企业数字化转型城市试点实施工作，全过程、体系化开展顶层方案设计、标准制定、公共服务平台建设运营、专家团队组建、试点企业和服务资源等项目申报管理、标杆打造、供需对接、宣传推广、人才培训等活动以及试点验收准备等支撑工作。

- 二、★服务整体要求

（一）总体目标、配套服务支撑

1、总体目标

（1）建立服务团队提供专业智库支撑服务：本项目中标人须广泛吸纳具有高专业水平和丰富支撑工作经验的权威专家组建专业支撑团队，开展制度文件编制、专家团队组建、项目组织管理、试点企业及服务资源征集遴选、人才培训、服务评价及验收准备等工作，保障城市试点各项任务高质量完成。

（2）提供试点公共服务平台建设运营服务：按照“线上线下一体化”总体要求，本项目中标人在提供专业智库支撑服务的同时，须一揽子向采购人提供集“试点企业和服务商资源等项目申报管理、过程监管、绩效评价”等功能为一体的南京市中小企业数字化转型城市试点线上一体化公共服务平台（以下简称“平台”）建设运营服务，并按技术规范与国家平台对接交互，实现数据共享共治，避免重复填报。

总体目标是：到2026年底，推动南京市不少于650家工业中小企业（含62家国家专精特新“小巨人”企业）完成数字化改造且数字化水平均达到二级以上，其中数字化水平达到四级企业不少于40家。实现试点行业规上工业中小企业（含100家省级专精特新中小企业）数字化水平达到二级及以上的比例不低于95%。

2、配套服务支撑

（1）协助采购数字化水平评测服务

本项目中标人协助采购人依据国家中小企业数字化水平评测指标等标准，聘请第三方机构面向试点企业提供数字化水平评测服务，给出评测等级并出具报告。

（2）协助采购试点监理服务

本项目中标人协助采购人聘请专业第三方机构，对中小企业数字化转型城市试点企业数字化改造项目实施、数字化水平评测服务过程和结果进行跟踪质量监督管理、出具评价报告，并协助城市试点验收总结和绩效评价。

（3）视实际情况需要，本条序号（1）和序号（2）服务项目可合并采购。

（二）细分目标

(1)组织举办南京市中小企业数字化转型城市试点工作动员会、推进会等全市层面专题会议不少于8场。

(2)打造试点行业中小企业数字化改造样板，建设智能工厂(车间)65个、上云用云中小企业300家。

(3)强化试点行业优质服务资源供给，遴选发布数字化服务商60家、“小快轻准”产品和解决方案100个。

(4)引导试点行业中小企业创新发展，新培育专精特新中小企业（含国家专精特新“小巨人”企业）60家，新增发明、实用新型和外观设计专利申请总量200件。

(5)鼓励试点行业中小企业结合数字化改造增品种、提品质、创品牌，新增60个产品进入南京市创新产品应用示范推荐目录。

（三）进度计划（以下为参考进度，具体以与采购人合同签订的时间计划为准）

1、第一阶段(2025年4月-2025年6月)

- 2025年4月-2025年5月：召开工作推进会议，发动企业和服务商参与试点。

- 2025年5月-2025年6月：遴选第—批试点企业,开展行业调研并梳理企业改造需求。遴选第—批数字化服务商，“小快轻准”产品和解决方案，搭建服务资源池。

2、第二阶段(2025年7月-2026年9月)

- 2025年7月-2025年8月：推动第一批试点企业完成数字化改造，同步推进政策宣贯、供需对接、人才培训、第三方监理等工作。开展数字化转型水平评测，完成第一批试点企业改造验收。

- 2025年9月-2025年12月：总结评估第一批试点企业改造完成情况，提炼阶段性试点经验。协助完成第一批试点企业奖补资金申报和兑现。遴选第一批改造标杆企业、优秀服务商、优秀“小快轻准”产品和解决方案，同步开展相关活动进行分享和推介。遴选第二批试点企业，滚动管理数字化服务商、“小快轻准”产品和解决方案，对不符合要求的服务商进行动态调整。

- 2026年1月-2026年5月：推动第二批试点企业完成数字化改造，持续推进政策宣贯、供需对接、第三方监理等，加强第一批标杆企业改造案例宣传，开展数字化转型水平评测，完成第二批试点企业改造验收。总结评估实施期第一年绩效完成情况，提炼总结典型案例，准备工业和信息化部、财政部中期考核。

- 2026年6月-2026年9月：总结评估第二批试点企业改造完成情况，提炼阶段性试点经验，协助完成第二批试点企业奖补资金申报和兑现。遴选第二批改造标杆企业、优秀服务商、优秀“小快轻准”产品和解决方案，遴选“链式”中小企业数字化转型典型案例，编制典型案例、“小快轻准”产品和解决方案合集，同步开展相关活动进行分享和推介。

3、第三阶段(2026年10月-2026年12月)

- 从数字化改造、复制推广、中小企业创新能力提升、典型经验做法及财政资金使用等方面开展试点城市工作绩效自评估，总结中小企业数字化转型南京经验。准备工业和信息化部、财政部终期验收。

- 三、★服务内容及目标

- （一）专业智库支撑服务内容及目标

为推进南京市中小企业数字化转型城市试点以下9项重点任务及实现相应目标提供综合服务支撑，实施组织与保障、建设方案规划及制度文件编制、计划安排、活动组织对接、项目综合管理、工作调度协调、沟通汇报、专家指导与评审、讲座培训与供需对接等，并接受采购人的工作审核，规范拟定并提交相关文件材料。

1、遴选试点企业建立需求清单

以试点行业国家专精特新“小巨人”企业、省级专精特新中小企业、规上工业中小企业为基础，按照“一把手改造意愿强、生产经营稳、管理基础好、具备一定数字化改造基础”等原则，分批次征集遴选试点企业。

智能电网产业重点聚焦“发电、输电、变电、配电、用电、调度、通信、能源服务、电网安全”九个关键环节；智能制造装备重点聚焦“轨道交通、机器人、工业母机”三个高端装备细分领域；集成电路重点聚焦“设计、材料、装备、制造、封测”五个关键环节，优先选择处于产业链关键环节和重点领域的中小企业作为数字化改造重点对象，并结合试点实施情况进行适当调整，在试点期第一年内基本完成试点企业遴选。针对纳入试点中小企业共性和个性需求，聚焦创新、市场、提质、降本、增效、绿色、安全等方向，通过组织开展线上线下问卷调研，面向每个细分行业分别形成数字化转型需求、问题和场景清单。

目标：聚焦智能电网、智能制造装备、集成电路三个试点细分行业，分别遴选试点企业240家、230家、180家左右，总数不少于650家。

2、打造数字化服务商资源池

对照纳入试点中小企业数字化转型需求清单，面向全国分行业公开遴选满足企业需求、专业能力强、数量适中的综合型、行业型、场景型服务商。结合试点行业数字化转型典型场景和企业亟需，智能电网行业重点遴选大电网安全稳定与控制、智能电网调度、继电保护、操作系统与云平台一体化、控制系统等方向服务商，智能制造装备重点遴选智能装备和设备联网、智能仓储和精准配送、车间作业实时调度、产品信息跟踪追溯、能源消耗智能管控、安全生产水平提升等方向服务商；集成电路重点遴选产品和工艺设计、设计数据库和知识库、国产全流程EDA、生产过程管理和优化、智能检测等方向服务商。

探索数字化改造总包服务模式，鼓励综合型服务商牵头行业型和场景型服务商组成服务商联合体，为试点企业提供一揽子、一站式转型服务。

构建分级分类管理和动态评估机制，根据服务商绩效、被改造企业满意度等开展星级评价，实行数字化服务商资源池滚动管理和动态调整。

目标：聚焦智能电网、智能制造装备、集成电路三个试点细分行业，分别遴选各类数字化服务商各20家左右、总数不少于60家。

3、培育高水平“小快轻准”产品和解决方案

面向入选数字化服务商遴选匹配试点企业需求、市场需求强烈、性价比优势明显的小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化产品和解决方案，并对产品和解决方案的应用情况进行跟踪评价和动态管理。聚焦研发设计、生产制造、仓储物流、营销服务等关键业务环节数字化，遴选推广一批工业软件、智能硬件、云计算、工业互联网等产品和解决方案，引导试点行业中小企业提升精益生产和智能制造水平。

围绕财务、办公、人力资源等管理环节数字化，遴选推广一批财务流程自动化、协同办公平台、标准化人力资源管理等产品和解决方案，引导试点行业中小企业提升精细化管理水平。

鼓励各板块引导企业与服务商深化合作，通过政府组织集中谈判、企业带量采购等方式，低成本推广使用一批“小快轻准”产品和解决方案，降低中小企业转型成本。

目标：结合数字化服务商遴选，聚焦智能电网、智能制造装备、集成电路三个试点细分行业，分别遴选“小快轻准”产品和解决方案各30个左右、总数不少于100个。

4、推动企业深度数字化改造

- 实施数字化改造。

- 通过政策激励、供需对接等方式，引导试点企业自主选择数字化服务商以及“小快轻准”产品和解决方案，因企制宜、软硬结合、小步快走地实施一批数字化改造项目。普及宣贯《中小企业数字化转型指南》、《智能制造能力成熟度模型》、《智能制造典型场景参考指引(2024年版)》等标准指引，场景化实施改造。

- 支持企业系统部署资源规划(ERP)、云化制造执行(MES)、高级计划与排程(APS)、仓库管理(WMS)、订单管理(OMS)、运输管理(TMS)等软件系统，推动生产设备和信息系统全面互联互通。结合国家和省市推动工业领域设备更新，引导企业以设备数据采集为重点，通过部署传感器、射频识别、网关等数字化工具和设备，对工业现场“哑设备”进行“微改造”、“轻改造”，进一步提升设备数字化水平。

- 培育智能车间

- 引导试点行业中小企业聚焦计划调度、生产作业、设备管理和质量管控等核心环节，实现从订单执行、设备运行和质量控制等初级优化，到车间高级排程、人机协同制造、设备可预测性维护等高级改造的逐步升级。

- 目标：聚焦智能电网、智能制造装备、集成电路三个试点细分行业，分别新培育智能车间(基础级智能工厂)各15个左右、总数不少于50个。

- 培育智能工厂

- 鼓励试点行业重点企业对标国内领先水平，聚焦订单管理、生产运营、质量控制、仓储物流和能源管理等主要环节，实现从产品设计优化、生产执行优化和质量精准追溯等核心业务智能化改造，逐步延伸到智能排产、智能生产、智能仓储和智能服务等全业务过程，带动行业和区域整体智能化水平提升。

- 目标：聚焦智能电网、智能制造装备、集成电路三个试点细分行业，分别新培育智能工厂(先进级智能工厂)各7个左右(含5G工厂)、总数20个左右。

- 5、探索“链式”转型新模式

- 发挥试点行业龙头企业、重点企业牵引作用，在试点行业推动大企业通过订单牵引、技术扩散、资源共享、场景开放等方式，探索中小企业技术赋能、供应链赋能、平台赋能和生态赋能等四大典型“链式”转型模式，引领带动产业链供应链上下游和产业集群内中小企业“链式”数字化转型。

- 目标：聚焦智能电网、智能制造装备、集成电路三个试点细分行业，分别新培育“链式”转型典型案例各10个左右、总数不少于35个，分别带动产业链上下游中小企业转型20家左右、总数不少于65家。

- 6、大力培育优质中小企业

- 落实国务院办公厅《关于促进专精特新中小企业高质量发展的若干措施》(国办发〔2024〕43号)，深化实施优质企业梯度培育工程和专精特新“千校万企”紫金行动，引导企业坚持专精特新发展。

- 目标：聚焦智能电网、智能制造装备、集成电路三个试点细分行业，分别新培育专精特新中小企业(含国家专精特新“小巨人”企业)各20家左右、总数不少于60家，以及一批创新型中小企业。

- 7、开展数字化转型成效评测

- 根据工业和信息化部发布的最新版《中小企业数字化水平评测指标》和《中小企业数字化转型试点城市试点企业数字化水平评测指南》,分事前和事后两个阶段开展数字化转型水平评测。企业数字化改造前，组织数字化服务商和专业评测机构，指导试点行业中小企业从数字化基础、经营、管理、成效四个维度综合评估自身数字化发展水平，明确企业短板弱项，为后续有针对性地开展数字化改造明确路径。企业数字化改造完成后，经报江苏省级工业和信息化主管部门同意后，通过政府购买服务选择第三方专业评测机构，为试点行业中小企业提供专业数字化水平评测服务并出具报告。

- 8、复制推广转型样板

- 引导试点行业中小企业按照上云用云、低成本改造、典型场景应用、智能车间、智能工厂、高水平复杂场景应用等方向，提炼总结一批“看得到、听得懂、对得上、学得会、易复制”的样板企业改造经验，遴选基于试点行业共性问题兼顾企业个性需求的试点行业数字化转型样板企业，形成一批面向全行业中小企业、可复制推广的数字化改造解决方案、经验做法和典型案例，并以试点行业中小企业成功实践引领带动其他行业中小企业普遍转型。鼓励各区(园区)、试点企业和数字化服务商积极探索中小企业数字化转型方法路径、市场机制和典型模式，打造数字化转型样板模式，并向南京市其他行业进行复制推广，实现“试成一批、带动一片”。

- 目标：聚焦智能电网、智能制造装备、集成电路三个试点细分行业，分别新培育转型标杆企业各30家左右、总数不少于90家，分别复制推广企业各15家左右、总数不少于45家。

- 9、构建全新赋能生态

- 引育数字工匠

- 组织试点行业中小企业中高层管理人员、核心技术骨干参加中小企业数字化人才培训，邀请相关领域优秀数字化服务商和转型标杆企业专家，剖析中小企业数字化转型痛点难点与共性需求，明确数字化转型方案路径，提升中小企业数字化转型能力和实效。结合制造业数字化转型需求，开展人才政策宣传、培训交流等活动，引育结合造就一批卓越工程师和高素质数字技能人才队伍。

- 目标：聚焦智能电网、智能制造装备、集成电路三个试点细分行业，分别组织讲座培训各3场左右、总数不少于10场。

- 组织多方供需对接

- 分阶段分主题组织试点行业中小企业与各类服务机构、科研院所、投融资机构“结对子”，促进技术、人才、资本有序对接流动。用好应用场景“部门+中心+公司”日常推进机制，依托“宁创新品”“宁工品推”系列活动平台，分步骤分行业开展中小企业数字化相关应用场景发布、产品供需对接、标杆企业观摩、政策宣传解读等系列主题活动。

- 目标：聚焦智能电网、智能制造装备、集成电路三个试点细分行业，分别开展供需对接活动各4场左右、总数不少于12场。

- 提供试点公共服务平台建设运营服务

- 投标人须提供用于服务南京市中小企业数字化转型城市试点工作的线上一体化公共服务平台，要求平台能够协助采购人完成试点城市工作的指定绩效目标。不得低于下述技术要求：

- 1、南京市中小企业数字化转型城市试点线上一体化公共服务平台建设

投标人为采购人提供一套用于服务南京市中小企业数字化转型城市试点工作的线上一体化公共服务平台，要求平台能够协助采购人完成试点城市工作的指定绩效目标。同时，投标人应为采购人提供专业的平台运营服务。

平台主体应包括门户端、办事中心和管理端三部分，要求平台功能涵盖试点企业和服务资源申报管理、项目申报、过程监督、绩效评价、一企一档等的功能模块，具体需求如下：

1.1 门户端

平台应包含门户，便于采购人为平台用户提供包括数字化转型的政策资讯、数字化转型产品和方案等内容的综合服务平台，为有意愿参与南京市试点的细分行业中小企业和制造业数字化转型服务商提供项目申报、产品和解决方案推广等一站式公共服务。

1.1.1 注册、登录入口

平台应为用户提供注册和登录的入口，并按照政府、企业、服务商不同用户为账号身份分类，企业和服务商用户通过填写用户名、企业名称、统一社会信用代码、联系人信息、手机号码和邮箱信息完成用户注册。

企业和服务商用户提交注册申请后，由管理人员进行审核，审核通过后使用账号和口令实现身份验证，登录后可访问项目申报、一企一档、产品申报等浏览和办事功能。

1.1.2 用户中心

平台应提供用于维护企业和服务商用户的基础信息的功能，企业/服务商可用于管理和更新企业名称、统一信用代码、注册地址、所属行业（企业用户端）、细分行业（企业用户端）、服务商类别（服务商用户端）、联系人、联系人电话号码、近3年营业信息（企业用户端）等。

1.2 办事中心

1.2.1 政府端

1.2.1.1 试点行业意向企业入库申报审核

平台应为政府端用户提供试点行业意向企业入库申报审核功能，通过企业填写和上传的基础信息、数字化水平自诊断结果、转型意愿摸查，判定企业是否能够满足试点行业要求，审核通过的企业可以参与申报改造项目等后续工作。

1.2.1.2 项目申报审核管理

平台应提供项目申报审核管理功能，通过企业填写和上传的企业基础信息、试点项目基础信息、所选改造产品、项目合同金额、项目建设内容、合同文件等判定企业所申报的改造项目是否满足试点行业改造工作要求，通过审核的项目可以参与后续数字化水平线下诊断等工作。

1.2.1.3 一企一档建档服务

平台应提供一企一档管理功能，政府端可以查看和管理企业填报和改造过程中生成的一企一档信息。

一企一档功能包括但不限于：企业基础信息、数字化转型需求、数字化改造情况。

1.2.1.4 “小快轻准”产品遴选服务

平台应提供“小快轻准”产品审核管理功能，服务商可填写和上传企业基础信息、产品基础信息、产品介绍视频或图片、产品所适用的行业、场景和应用环节，展示产品使用的技术及功能、安全性、拓展性、价格、获奖信息以及过往使用案例等，通过审核的产品会加入到平台的产品库。

1.2.1.5 改造过程监督

平台应提供改造过程监督功能，企业或政府部门可填写和上传的改造项目基础信息、项目实施合同、线下诊断报告、验收报告等。

1.2.1.6 改造绩效评价

平台应提供改造绩效评价功能，对南京市各板块、各试点行业的数字化改造情况进行统计分析。

1.2.2 企业端

1.2.2.1 试点企业和服务资源申报管理

平台应提供试点意向企业入库申请功能，企业完成注册后，可填写和上传的基础信息、数字化水平自诊断结果、转型意愿摸查等。

1.2.2.2 改造前数字化水平线上诊断评估

平台应提供改造前数字化水平线上诊断评估功能，评估模块应依据最新诊断标准，能够生成诊断报告，直观反馈填报企业当前数字化水平。

1.2.2.3 一企一档填报

平台支持企业填报一企一档相关基础信息，包括但不限于：企业名称、统一社会信用代码、所属行业、细分行业、注册地址、所属城市和区属、营业信息等。

1.2.3 服务商端

1.2.3.1企业入驻

服务商注册通过审核后，将入库南京市数字化转型服务商库，并在平台展示服务商信息。

1.2.3.2产品和解决方案入库申报

平台应提供服务商上传“小快轻准”产品和解决方案的功能。服务商可填写和上传产品的企业基础信息、产品基础信息、产品介绍视频或图片、产品所适用的行业、场景和应用环节、产品使用的技术及功能、价格、获奖信息以及过往使用案例等。通过审核的产品会加入到平台的产品库。

1.3 管理端

1.3.1 账号管理

平台应提供账号管理的功能，用于对企业和服务商用户新注册账户的审核，管理和维护已注册账户的信息。

1.3.2 授权管理

平台应提供账号授权管理的功能，用于管理不同类型的账户访问功能模块的权限。

1.3.3 内容发布管理

平台应提供内容发布和管理的功能。用于管理用户发布政策资讯等内容，并提供对已发布内容的增删查改。

1.3.4 用户操作、登录信息审计

平台应提供能够记录用户操作、登录信息的日志和审计日志的功能。用于记录用户操作、登录信息等操作行为的日志，通过审计日志确保平台数据的完整性；对用户行为进行风险识别，保障系统的安全性；平台出现故障时提供故障排除和问题追溯的依据。

1.3.5 数据对接维护

平台数据应与全国中小企业数字化转型服务平台实现对接，平台应提供数据对接维护的功能，用于平台数据接入全国平台，维护数据同步的频率，设置和查看需要上传的数据，保证上传数据的准确性和稳定性，避免企业和政府部门重复填报。

- 2、平台运营服务

2.1一企一档建档服务

聚焦智能电网、智能制造装备、集成电路3个试点细分行业，分别遴选试点企业240家、230家、180家左右，总数不少于650家，协助企业建立数字化转型档案。

2.2服务商遴选服务

聚焦智能电网、智能制造装备、集成电路3个试点细分行业，分别遴选各类数字化服务商各20家左右、总数不少于60家。

2.3产品和解决方案遴选服务

聚焦智能电网、智能制造装备、集成电路3个试点细分行业，遴选“小快轻准”产品和解决方案各30个左右、总数不少于100个，综合考虑产品各维度质量和适用场景，打造分行业分场景的数字化产品资源池。

2.4数字化水平诊断评估服务

依据最新诊断标准，提供企业数字化水平自评估服务，帮助企业随时掌握自身数字化水平。

2.5信息资讯服务

不定期发布中小企业数字化转型城市试点相关政策、产业对接活动通知、数字化培训相关通知等相关资讯。

- 3、平台开发时间要求

上述平台功能，投标人可根据采购人工作需求分步开发、逐步上线，但应在自本项目政府采购合同签订之日起180天内完成所有功能的开发上线。

- 4、平台接口要求

- 平台的数据应实现与工信部全国中小企业数字化转型服务平台的全面对接。关于对接技术规范，投标人应参考工业和信息化部中小企业局《关于发布全国中小企业数字化转型服务平台与试点城市自建平台对接技术规范的通知》，如有需要可与南京市工业和信息化局联系获取。联系人：马先生，联系电话：025-68788795（周一至周五，上午9:00-12:00，下午14:00-18:00，国家法定节假日除外）

5.平台网络和信息安全要求

平台系统的设计、开发、部署、使用、维护等全过程中，投标人对平台系统的网络和信息安全承担主体责任，应确保平台系统符合国家关于网络和信息安全的法律法规和政策标准，确保平台系统数据信息安全。对于技术方面需要整改的，投标人进行整改，相关费用含在投标报价中。

- 6.平台演示要求

- 6.1投标人投标时须提供中小企业数字化转型城市试点线上一体化公共服务平台若干功能演示视频。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

6.2演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

- 四、★服务标准

（一）项目技术要求：

- 1、投标人拟为本项目投入的第三方综合支撑服务的人员应对国家、江苏省、南京市中小企业数字化转型相关政策文件有深刻的理解，包括但不限于：《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财建〔2023〕117号） 《关于做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财办建〔2024〕23号） 《关于印发<中小企业数字化转型城市试点实施指南>的通知》（工企业函〔2024〕46号）《南京市中小企业数字化转型城市试点实施方案》（宁工信〔2024〕113号）《南京市中小企业数字化转型城市试点中央财政奖补资金使用管理实施细则（试行）》（宁工信〔2024〕2号）等。

- 2、投标人应对项目工作流程有科学合理、清晰明确、可操性强的流程规划和实施路径。

（二）项目团队要求：

- 投标人项目团队人员应具有中小企业数字化转型等相关领域（包括但不限于数字经济、智能制造、工业互联网、信息化与工业化融合）的专业技术能力、标准编制和项目咨询管理经验。团队人员配备需不少于10人，其中项目负责人不少于2人（如联合体投标的，2名项目负责人须是联合体成员单位的正式员工），服务团队人员不少于8人（如联合体投标的，服务团队所有成员亦须是联合体成员单位或与联合体成员单位有人财物直接隶属关系单位的正式员工，不得使用上述单位范围以外的劳务派遣人员），可提供驻地支撑人员不少于 2 人。

（三）成果文件要求：

1、成果的内容必须符合本项目招投标文件的有关要求和国家有关标准，并按采购人要求提交至采购人相关部门。

2、第三方综合支撑服务内容最终成果应包含相关政策文件、项目中期总结报告，以及项目终期总结报告等成果文件，并配合完成工业和信息化部中小企业数字化转型城市试点项目验收，形成完整验收材料。

3、最终成果内容必须清晰完整，中标人应按上报所需的要求向采购人提供相应的文本及资料，提交的成果、文字应字迹清晰，内容完整，不得粗制滥造。

（四）服务承诺

1、为保证南京市中小企业数字化转型城市试点第三方综合支撑服务各项工作客观公正，服务承接单位须对以下内容作出承诺，并提供承诺函原件，格式自拟：

（1）服务承接单位应承诺，一旦中标将愿意放弃申报南京市中小企业数字化转型城市试点数字化改造服务商，不再承接与本项目所提供服务有利害关系或利益冲突的其他服务项目。

（2）服务承接单位应承诺，一旦中标将建立严格的保密制度，对试点企业的各类文档、资料、数据及相关信息承担保密责任和法律责任，并承诺未经书面许可，不得将相关材料以任何形式泄露给任何个人、单位、团体、公司及其他组织。

（3）服务承接单位应承诺，一旦中标将具有本地化服务能力，并承诺遇特殊情况，响应时间在两小时以内。

（4）服务承接单位应承诺，具备独立完成本项目的能力，中标后不分包、转包。

（5）服务承接单位应承诺，一旦中标在项目实施过程中，如国家、江苏省、南京市法规政策发生重要修改或变动，则依照最新法规政策要求配合提供相应服务。

- 五、★知识产权要求

1、本项目服务承接单位所完成的咨询服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权、所有权，归采购人所有。

2、服务承接单位须保证招标响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则承担全部责任。

注：投标人须提供包括上述内容的《知识产权承诺函》并加盖公章。（格式须按照第六章 投标文件格式《知识产权承诺函》）

- 六、★商务要求

下列条款中甲方为南京市工业和信息化局，乙方为本项目的中标人

| 1 | 合同履行期限（项目工期） | 自合同签订生效之日起至2026年12月31日止（具体以国家城市试点工作完成验收为准）。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 付款方式 | 1期：支付比例30%，双方合同签订生效后，采购人向中标供应商支付合同总金额的30%价款。中标供应商向采购人提供合法合规的等额发票，采购人收到发票确认无误后于10个工作日内支付。 2期：支付比例40%，完成中期验收后，采购人向中标供应商支付合同总金额的40%价款。中标供应商向采购人提供合法合规的等额发票，采购人收到发票确认无误后于10个工作日内支付。 3期：支付比例30%，完成终期验收后，采购人向中标供应商支付合同总金额的剩余30%价款。中标供应商向采购人提供合法合规的等额发票，采购人收到发票确认无误后于10个工作日内支付。 |
| 4 | 验收要求 | 1、验收标准：到2026年底，推动不少于650家工业中小企业（含62家国家专精特新“小巨人”企业）完成数字化改造且数字化水平均达到二级以上，其中数字化水平达到四级企业不少于40家。实现试点行业规上工业中小企业（含100家省级专精特新中小企业）数字化水平达到二级及以上的比例不低于95%。具体验收标准参见政府采购合同第四条合同服务内容及要求以及采购需求。 2、验收方式：由甲方组织验收，必要时甲方可邀请行业专家参与验收。 |
| 5 | 履约保证金 | 不收取 |
| 6 | 其他 | 其他要求，一应所需费用已包含在投标总价中。 |

- 七、其他说明

1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南京市中小企业数字化转型城市试点第三方综合支撑服务 | 软件和信息技术服务业 |

2、招标文件中标注“★”条款为实质性条款，不接受任何负偏离，否则其投标将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 第五章  评标方法与评标标准

- 一、资格审查内容

详见招标文件第一章“二、申请人的资格要求”（投标人如适用信用承诺要求，下述1~5项可只提供书面承诺书）

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2、上一年度的财务状况报告

提供2023年或2024年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内任一月份企业编制的会计报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明（复印件加盖公章）；（投标人成立不满一年无需提供）

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6、特定资格要求的证明文件

6.1投标人代表须提供法人授权书；

6.2提供投标人代表参加本次政府采购活动半年内任一月份投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章）；

6.3本服务项目不接受公益一类事业单位承接（事业单位须提供承诺函并加盖公章）；

6.4本项目接受联合体投标，联合体投标的，联合体各方均需提供相应的证明文件，其中联合体各成员自身独立的证明文件须分别提供，符合信用承诺要求的可以出具《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。除《联合体共同投标协议书》外，全部投标文件（包括联合体各成员提供的自身独立的证明文件（若有））由联合体的牵头方签名和盖章。联合体投标过程中只要有牵头方完成工作即可，参与方只是在投标文件的《联合体共同投标协议书》以及最终签订的合同中进行签章。

- 二、符合性审查内容

1、报价要求：开标一览表中的报价不超过最高限价。

2、商务要求：

2.1标注“★”实质性条款不接受任何一项的负偏离或者不满足。

2.2《第六章投标文件构成》中“投标文件构成”没有缺漏；

2.3投标函中注明的投标有效期符合招标文件要求；

2.4联合体投标须提供《联合体共同投标协议书》；

2.5本项目不接受备选投标方案；

2.6投标文件没有采购人不能接受的附加条件；

2.7投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

2.8不存在招标文件中第28.5条款的情形之一。

3、服务要求：

3.1投标文件中的《服务要求响应及偏离表》须按照招标文件要求点对点应答。

- 综合评分

1、本项目采用综合评分法进行评审，总分为 100 分。

2、评标委员会应当按照招标文件中规定的要求，对投标文件进行资格性和符合性审查，对审查合格的投标文件进行商务和技术的评估，综合比较与评价。

3、评审分值：评审分值结构表如下

4、招标文件打分表要求提供原件的证明资料开标时需提供原件（同时需在投标文件中附响应的复印件或扫描件），以备评标委员会审查。

5、特殊情况：

1）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2）得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

3）得分且投标报价相同的，比较技术得分，此技术得分高者排在前。

4）评委评分超出评分标准范围的、各评委对客观评审得分不一致的和评标委员会认定评分畸高畸低的，评标委员会应当当场修改。

6、定标

1）最终得分=取其评委的平均分；按得分由高到低顺序排列，推荐 1～3 名中标候选人。

2）评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

3）采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以定标复函通知采购代理机构。

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 一、报价得分10.0分；二、技术部分56.0分；三、商务部分34.0分 |  |
| 一、投标报价 | 投标报价得分 (10.0分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10 |
| 二、技术部分 | 2.1对项目需求的理解与认识程度 ( 8.0分) | 投标人提供对国家和南京市中小企业数字化转型城市试点工作的理解和认识方案，包括但不限于以下内容： ①对国家和南京市中小企业数字化转型城市试点相关政策规划、预期目标和重点任务的梳理；②对国家和南京市中小企业数字化转型现状水平分析，具有科学合理的评估与评价体系；③对国家和南京市中小企业数字化转型所面临的问题困难认识与分析；④对国家和南京市中小企业数字化转型工作切入点和方法路径分析。 上述方案内容应做到全面完善、数据翔实、理解充分准确，评标委员会就以上四项方案内容进行逐一评审，每项最高得分2分，未提供或者内容简要不具备可行性或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的扣2分，有一项缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷内容见备注） |
|  | 2.2细化实施方案 (12.0分) | 投标人对照《南京市中小企业数字化转型城市试点实施方案》（宁工信〔2024〕113号），提供第三方支撑服务项目细化实施方案，包括但不限于以下内容：①项目细化实施方案；②项目实施进度计划；③项目实施责任及组织保障；④项目中期和实施期后验收组织及绩效评价实施方案。 上述方案内容应做到全面完善、进度紧凑、合理可行，评标委员会就以上四项方案内容进行逐一评审，每项最高得分3分，未提供或者内容简要不具备可行性或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的扣3分，有一项缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷内容见备注） |
|  | 2.3培训和活动组织方案 (6.0分) | 投标人对照《南京市中小企业数字化转型城市试点实施方案》（宁工信〔2024〕113号），提供培训和活动组织方案，包括但不限于以下内容：①培训和活动统筹计划，包含数量和内容；②培训和活动详细实施计划；③培训和活动组织保障措施。 上述方案内容应做到数量完整、内容合理，评标委员会就以上三项方案内容进行逐一评审，每项最高得分2分，未提供或者内容简要不具备可行性或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的扣2分，有一项缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷内容见备注） |
|  | 2.4服务质量保障方案 (6.0分) | 投标人提供服务质量保障方案，包括但不限于以下内容：①人员管理制度；②工作成果质量管理制度；③应急处置制度。 上述方案内容应做到全面完善、合理可行，评标委员会就以上三项方案内容进行逐一评审，每项最高得分2分，未提供或者内容简要不具备可行性或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的扣2分，有一项缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷内容见备注） |
|  | 2.5人员配备及分工方案 (9.0分) | 投标人提供人员配备及分工方案，包括但不限于：①拟派项目人员名单；②拟派项目人员职务及岗位分工职责；③针对本项目人员管理方案。 上述方案内容应做到分工合理、职责明确、保障健全，评标委员会就以上三项方案内容进行逐一评审，每项最高得分3分，未提供或者内容简要不具备可行性或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的扣3分，有一项缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷内容见备注） |
|  | 2.6平台功能视频演示 （15.0分） | 评标委员会根据投标人提供的演示视频（总演示时间不超过10分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： （1）试点企业注册、申报、审核功能（含中小企业数字化水平线上自诊断自评估功能）； （2）试点企业数字化改造项目立项登记、跟踪监管、验收服务功能； （3）服务商和“小快轻准”产品注册、申报、审核功能； 以上3项演示内容，采用类似真实系统完整演示1项功能得5分，最多得15分；采用系统原型（DEMO）完整演示1项功能得3分，最多得9分；采用PPT等方式完整演示1项功能得1分，最多3分。 （未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分） |
|  | 备注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；④该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑤该项内容描述与本项目实际情况不符；⑥该项内容套用其他项目内容。 |  |
| 三、商务部分 | 3.1项目业绩 (9.0分) | 投标人（联合体牵头单位）提供近两年（2023年1月1日至本项目投标截止日）承接相同或类似项目业绩，提供合同书（近两年业绩时间以合同签订时间为准，要求合同清晰无遮挡。提供复印件加盖公章，否则不得分），有一个得3分，最多得9分。 |
|  | 3.2项目团队 (16.0分) | - （1）拟派项目负责人（如联合体投标的，2名项目负责人须是联合体成员单位的正式员工）具有“中小企业数字化转型领域（包括但不限于数字经济、智能制造、工业互联网、信息化与工业化融合）类似项目”经验的，1人得1分，最高得2分。（提供论文、著作等课题研究成果或协议或合同或验收证明，以及投标截止日前三个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明材料） - （2）拟派项目负责人（如联合体投标的，2名项目负责人须是联合体成员单位的正式员工）具备机械、电气、自动化、计算机软件、信息通信类、管理咨询类、网络安全类、经济财会类等与本项目相关的高级工程师等副高级及以上专业技术职称证书的，1人得2分，最高得4分。（提供职称证书，以及投标截止日前三个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明材料） - （3）拟派项目团队成员中具有“ 中小企业数字化转型领域（包括但不限于数字经济、智能制造、工业互联网、信息化与工业化融合）类似项目”经验的，每有1名得1分，最高得5分。 (提供论文、著作等课题研究成果或协议或合同或验收证明，以及投标截止日前三个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明材料） - （4）拟派项目团队成员中具有信息通信类、管理咨询类、网络安全类、经济财会类等与本项目相关的中级及以上专业技术职称的，每有1名得1分，最高得5分。(提供职称证书，以及投标截止日前三个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明材料） - 注：第（3）、（4）项成员指拟派项目负责人以外的团队成员，人员不重复得分即兼项不得分。 |
|  | 3.3增值服务条款 （9.0分) | - 投标人通过对照《南京市中小企业数字化转型城市试点实施方案》（宁工信〔2024〕113号），结合自身对第三方支撑服务项目的理解认识和本项目服务特点的分析，提供优于采购需求的措施及服务方案，确有实用价值并且被评标委员会认可的，每有一项得3分，最多得9分。 |

- 四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、优先采购节能环保产品政策：在技术、服务等指标同等条件下，对财政部财库〔2019〕18号和财政部财库〔2019〕19号文公布的环境标志产品和节能环保产品品目清单中的产品实行优先采购；对节能产品品目清单中以“★”标注的产品，实行强制采购。供应商须提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书方能享受优先采购或强制采购政策。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

| 项目名称： | 南京市工业和信息化局南京市中小企业数字化转型城市试点第三方综合支撑服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320100-SOHO-G2025-0007 （代理机构编号：1802-244201001LLY） |
| 投标人名称： | （加盖CA电子公章） |
| 日期： | 2025年XX月XX日 |

- 投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、非公益一类事业单位承诺及证明

十二、联合体共同投标协议书

十三、服务要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、服务方案

十七、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

十八、投标人认为需要提供的其他资料

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

提供2023或2024年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内任一月份企业编制的会计报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明（复印件加盖公章）；（投标人成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声明

致：南京市工业和信息化局

我公司郑重声明：具有履行编号为JSZC-320100-SOHO-G2025-0007（代理机构编号：1802-244201001LLY）招标项下南京市中小企业数字化转型城市试点第三方综合支撑服务项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2025年XX月XX日

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

致：南京市工业和信息化局

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2025年XX月XX日

- 六、特定资格要求的证明文件

（1）投标人代表须提供法人授权书；

（2）提供投标人代表参加本次政府采购活动半年内任一月份投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章）；

（3）本服务项目不接受公益一类事业单位承接（事业单位须提供承诺函并加盖公章）；

（4）本项目接受联合体投标，联合体投标的，联合体各方均需提供相应的证明文件，其中联合体各成员自身独立的证明文件须分别提供，符合信用承诺要求的可以出具《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。除《联合体共同投标协议书》外，全部投标文件（包括联合体各成员提供的自身独立的证明文件（若有））由联合体的牵头方签名和盖章。联合体投标过程中只要有牵头方完成工作即可，参与方只是在投标文件的《联合体共同投标协议书》以及最终签订的合同中进行签章。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：江苏苏豪创新科技集团有限公司

根据贵方的JSZC-320100-SOHO-G2025-0007（代理机构编号：1802-244201001LLY）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务，本项目负责人为          。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标有效期     天之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

- 小微企业声明函（服务）（如适用）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 非公益一类事业单位承诺函（如适用）

非公益一类事业单位承诺函

本单位（全称）：

性质：非公益一类事业单位

成立时间：      年      月      日

注册地址：

法定代表人/负责人：

统一社会信用代码：

经营范围：

本单位不属于公益一类事业单位，特此郑重承诺。

（单位盖章）

____ 年 ____ 月 ____ 日

- 联合体共同投标协议书（如适用）

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其他联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

- 服务要求响应及偏离表

（根据招标文件《第三部分：采购需求》中二、三、四、五条款要求的内容填写，必须点对点应答）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 对应位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

- 行数不够，可自行添加；

- 标注“★”的条款不接受任何负偏离；

- 服务要求中若提及要提供承诺书或证明材料的，投标文件中应明确对应位置。无相关资料证实的，评委会有权做负偏离处理；

- 投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理；

- 证明材料附后。

- 商务要求响应及偏离表

（根据招标文件《第三部分：采购需求》中六、商务要求的内容填写，必须点对点应答）

| 序号 | 招标文件商务条款 | 供应商商务响应 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1.不接受任何负偏离。

- 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：/

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 服务方案

投标人须根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制服务方案，格式自拟

- 《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

- 投标人认为需要提供的其他资料

（评分标准或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

例如：

- 《第四章采购需求》服务要求内提及的佐证材料或承诺书

- 其他

- 知识产权承诺函

致：南京市工业和信息化局

我单位现就招标文件总则“知识产权（实质性要求）”规定作出如下承诺：

1、我单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷,由我单位承担所有相关责任。

2、我单位在本项目所完成的咨询服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权、所有权，归采购人所有。

3、我单位如在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位将在投标文件中进行声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位将提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用的知识产权不是我单位所拥有的，则我单位投标报价已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

特此承诺。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2025年XX月XX日

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。