南京市第一医院本部核医学楼衰变池改造项目

竞争性磋商文件

项目编号:JSZC-320100-JCEC-C2025-0464

江苏省设备成套股份有限公司

2025年10月

目　录

第一章竞争性磋商公告	3

第二章竞争性磋商须知	6

第三章评标标准	17

第四章采购需求	22

第五章合同主要条款	21

第六章附件	25

# 第一章 竞争性磋商公告

南京市第一医院本部核医学楼衰变池改造项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网自行免费下载获取采购文件，并于2025年10月24日下午14点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号： JSZC-320100-JCEC-C2025-0464

1.2项目名称：南京市第一医院本部核医学楼衰变池改造项目

1.3预算金额：240万元

1.4最高限价：240万元

1.5采购需求：本项目为南京市第一医院核医学楼衰变池改造项目，改造面积约92.04平方米，占地面积约92.04平方米。采购需求详见采购文件。

1.6合同履行期限：90日历天。

1.7本项目不接受联合体投标。

1.8本项目标的所属行业：其他未列明行业。

- 二、申请人的资格要求：

2.1供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定，格式依据《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）供应商须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质并且具有安全生产许可证。

（2）拟派项目负责人具有注册在供应商单位的建筑工程专业二级及以上建造师执业资格，同时具有的“项目负责人”安全生产考核合格证书（B类证书）。

（3）供应商自2022年1月1日至今（时间以竣工验收资料上的时间为准），承接过同类型放射性废液处理系统（衰变池）业绩。（须提供中标通知书（或中标备案资料）、施工合同及竣工验收资料（竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表或竣工验收意见书），三者缺一不可）

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

2.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取采购文件

3.1 时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 。

3.2 地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

3.3 获取方式：网上下载

- 四、响应文件提交

4.1 截止时间： 2025年10月24日下午14点30分（北京时间）

4.2 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 五、开启

5.1 时间：2025年10月24日下午14点30分（北京时间）

5.2 地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。

7.2供应商应当从采购代理机构合法获得本项目磋商文件。本次磋商请按“标段”获取磋商文件，编制、提交响应文件，并按“标段”开启、磋商。

7.3 勘察现场或答疑：详见采购文件

7.4 供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照磋商文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商磋商文件按无效投标处理。

7.5供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：南京市第一医院

地址：南京市秦淮区长乐路68号

联系人：夏女士

联系电话：18951670815

8.2采购代理机构信息

名 称： 江苏省设备成套股份有限公司

联系人：汪惠子、王鸿

电话：13655172889、13218017665

8.3项目联系方式

联系人：汪惠子、王鸿

电话：13655172889、13218017665

# 第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）供应商缴纳磋商保证金凭证（不需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如竞争性磋商公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。本工程各点位需求效果确认后，需重新提供设计施工方案分项明细报价表，并经甲方确认后将此作为结算依据。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例下浮调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金（不需要）

四、磋商响应文件的递交

9、响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“★”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

13.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）磋商小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.9.2 启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，本次采购的招标代理服务费由成交供应商支付。招标代理服务费按国家计委关于印发 <招标代理服务收费管理暂行办法> 的通知》（计价格【2002】1980号文）招标收费基准费率60%计算，向采购代理机构支付代理服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

20.3 本项目的评委费由成交供应商承担，费用请供应商综合考虑计入报价，不另列项目，摊销在报价中。

九、其它

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按商务指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评标因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 投标报价（70分） | - 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算(小数点 保留两位):投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x70 |
| 2 | - 企业业绩（6分） | - 供应商自2022年1月1日至今(时间以竣工验收资料上的时间为准)承接过同类型放射性废液处理系统(哀变池)业绩，一个得2分，最高 - 6分。(须提供中标通知书(或中标备案资料)、施工合同及竣工验收资料(竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表或竣工验收意见书)者缺一不可。本业绩和资格审查业绩及项目负责人业绩不得兼得) |
| 3 | - 项目负责人类似业绩（4分） | - 项目负责人自2022年1月1日至今(时间以竣工验收资料上的时间为准)，承接过同类型放射性废液处理系统(衰变池)业绩，一个得4分最高 4分。 - (须提供中标通知书(或中标备案资料)、施工合同及竣工验收资料(竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表或竣工验收意见书)，三者缺一不可。本业绩和资格审查业绩及企业业绩不得兼得） |
| 4 | - 项目人员配备要求（15分） | - 拟派团队成员中具有 - 高级工程师(生态环境工程系列)，得3分，最高得3分。 - 国家注册核安全工程师执业职格证书，得3分，最高得3分。 - 3、注册安全工程师(建筑施工安全)执业证书，得3分，最高得3分， - 4、核技术利用辐射安全与防护考核合格证书，一个得3分，最高得6分注:拟派团队人员须提供缴费期限为响应文件提交截止前3个月的社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 5 | - 施工组织设计方案（5分） | - 各供应商须根据本项目的特点编制施工组织设计方案，包括施工质量措施、施工进度、施工工艺和方法、安全文明施工措施、施工重点处理措施及新技术应用5个方面，全部提供的得5分，任意一部分缺失的扣1分，扣完为止。 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、评标委员会不保证有效报价最低的供应商中标。

6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件为依据（要求提供原件的除外）。

7、如果评委评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

8、若供应商提供虚假资料，一经查实作无效文件处理。上述评分办法均以招标文件、评委的判断为准。

9、供应商项目经理未按要求踏勘现场或未提供现场环境踏勘确认书原件扫描件的供应商，评委评审时对其“施工组织设计方案”评分不予计分。

# 第四章  采购需求

说明：★号条款（如有）为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。

- 一、施工和造价要求

1.采购人所提供的工程量清单和工程量仅作为统一响应报价的基础参考，请供应商仔细核对，响应报价视为完成图纸和清单所有工程内容的总价，承包人提出的工程清单漏项或者工程量有误均不作为调整合同价款的依据。工程范围包含清单和图纸所列所有内容以及为事先设计使用功能明列和隐含的工程项目。

★2.供应商应按工程量清单报价，且不得改变工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量；否则按无效响应处理。暂列金额和暂估价、不可竞争费不得优惠，改变上述金额按无效响应处理。

3.供应商应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人不承担任何责任。

4.供应商应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及园内整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由施工方自行解决。

5.供应商所使用的各类材料必须为环保、节能产品。

6.最终结算价按实际完成工程量依据磋商响应文件载明综合单价进行清单计价×最后报价与磋商响应报价的调整比例，调整比例=（最后磋商报价-税费前暂列金）/（磋商报价-税费前暂列金）。

7.供应商应到现场勘查实际情况，供应商认为本项目需要的但图纸中没有包含或隐含的内容必须包含在总报价内，一旦确定为成交供应商，在没有变更的情况下，不得改变综合单价。

8.本项目部分材料提出了品牌上的要求，具体品牌要求详见工程量清单。供应商须在采购人推荐的品牌或不低于该档次的品牌中选择，进行市场询价，自主报价。

10.供应商根据磋商文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整、采购人分区或分阶段提前使用等原因导致的工期影响，措施费用包干使用，一旦成交，不再调整因工期影响产生的措施费用。

二、图纸及工程量清单等资料见附件

三、现场勘察

供应商需在规定时间派项目负责人（项目经理）到项目现场进行实地勘察，请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地踏勘，采购人项目联系人：郑老师 ；联系电话：025-52271087，勘察时间2025年10月22日上午9:30-11:00。响应文件中提供现场环境勘察确认书原件，确认书经采购人项目负责人签字确认。供应商项目经理未按要求踏勘现场或未提供现场环境踏勘确认书原件扫描件的供应商，评委评审时对其“施工组织设计方案”评分不予计分。

# 第五章  合同主要条款

建设工程施工合同

工程项目名称:

甲方:

乙方:

合同签订时间: 2025年   月     日

合同签订地点:

- 第一部分 合同协议书

甲方（全称）：南京市第一医院

乙方（全称）：

本项目由采用竞争性磋商的方式确定       （乙方名称）中标，成交通知书后附。

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                              施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                       。

2.工程地点：                                  。

3.工程立项批准文号：                    。

4.资金来源：           。

5.工程内容：               。

群体工程应附《乙方承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                               。

二、合同工期

计划开工日期： 2025年  月  日（以甲方正式发出的开工令为准）。

计划竣工日期： 2025年  月  日。

工期总日历天数：      。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家规定的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                    (¥            元)；

2.合同价格形式：固定单价合同。

3.预付款基数：签约合同价（如有暂列金额，则扣除暂列金额）

五、项目经理

乙方项目经理：    。

- 双方的权利义务范围

1.甲方负责筹集项目所需资金并向乙方支付工程款；

2.乙方负责完成合同约定的所有事项；

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2025年     月      日签订。

十一、签订地点

本合同在           签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自    双方签字、盖章后       生效。

十四、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

（本页无正文）

甲方：  (公章)                  乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

地  址：                          地  址：

邮政编码：                        邮政编码：

电  话：                          电  话：

传  真：                          传  真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

第二部分 通用合同条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201》第二部分通用合同条款执行。

第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其附件（含答疑）。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                 /       　　　　   ；

资质类别和等级：       /                      ；

联系电话：             /                       ；

电子信箱：                /                    ；

通信地址：               /                      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：               /                    ；

资质类别和等级：           /                  ；

联系电话：                /                   ；

电子信箱：               /                     ；

通信地址：                /                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /       。

1.1.3.9 永久占地包括：                /                 。

1.1.3.10 临时占地包括：               /                 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.2 甲方提供国外标准、规范的名称：      /           ；

甲方提供国外标准、规范的份数：       /                ；

甲方提供国外标准、规范的名称：     /                  。

1.4.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： (1)本合同协议书及承诺书；(2)中标通知书；(3)招标文件及其附件；(4) 本合同专用条款；(5) 本合同通用条款；(6)投标书及其附件；(7)标准、规范及有关技术资料；(8)图纸；(9)工程报价单或预算书。

1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的期限：开工前3天；

甲方向乙方提供图纸的数量： 4套；

甲方向乙方提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。

1.6.4 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：乙方在开工前必须提交详细的施工组织设计，报甲方审批，施工组织设计经甲方认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。每周四向甲方提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表；总进度计划在开工前3天提供。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。乙方不按时报送以上资料，造成甲方无法判断工程进展顺利进行的，甲方可按照实际情况向乙方收取1000-10000元的违约金，并可拒付相应部分工程进度款，责任由乙方承担。

乙方提供的文件的数量为：视甲方需求；

乙方提供的文件的形式为：书面形式；

甲方审批乙方文件的期限：收到文件后7天内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供甲方及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1甲方和乙方应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 甲方接收文件的地点：          /               ；

甲方指定的接收人为：               /                。

乙方接收文件的地点：               /                ；

乙方指定的接收人为：               /                 。

监理人接收文件的地点：              /                 ；

监理人指定的接收人为：              /                  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：          /                    。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：       /         。

关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已具备临时道路。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 乙方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。

1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。

1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在本合同价内  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整合同价格。但招标人在工程量清单中因项目特征描述不清或未全，但又是投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。

- 2. 其他     /

- 3. 乙方

3.1 乙方的一般义务

（5）乙方提交的竣工资料的内容：乙方在工程竣工后一月内提供经甲方审查通过的完整的竣工图和竣工结算及其他资料。A. 施工中没有设计变更，施工后由乙方在甲方提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交甲方；B. 施工中只有零星的少量设计变更，乙方在施工图变更位置注明，并连同经甲方同意的变更签证，竣工后由乙方加盖竣工图章交给甲方；3、施工中对原设计中变更较多，原施工图难以作为竣工图的，应由乙方组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。

乙方需要提交的竣工资料套数：       肆套                。

乙方提交的竣工资料的费用承担：   由乙方承担         。

乙方提交的竣工资料移交时间：  在工程竣工后一个月内      。

乙方提交的竣工资料形式要求：乙方提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对甲方所造成的所有损失由乙方承担。

（6）乙方应履行的其他义务：听从甲方的指挥。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                ；

身份证号：              ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                   ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：               ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                              ；

乙方对项目经理的授权范围如下：法律规范规定的项目经理的职责范围。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 在本工程施工期内月出勤率必须达22天以上，每天不少于8小时。

乙方未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按通用条款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经甲方同意，项目经理擅自离开现场，甲方按2000元/次收取乙方违约金，连续5天或三个月内累计10天不在工地现场，甲方有权要求更换项目经理，并追究乙方违约责任。

3.2.3 乙方擅自更换项目经理的违约责任：乙方必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得更换。工程施工期间必须保证施工全过程在本项目工地工作，不得兼职本工程以外的工作，除不可抗力因素外，确实需要更换的，须经甲方书面批准。

3.2.4 乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目负责人经甲方考核不合格者，乙方必须在一周内无条件更换，同时须支付5万元/次的违约金。

3.3 乙方人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。

3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：乙方常驻项目部组成人员经甲方考核不合格者，乙方必须在一周内无条件更换。如不及时更换，承包方承担违约责任 1万元/次/人 。

3.3.4 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：甲方书面认可后方可离开。

3.3.5乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 1万元/次/人 。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 1万元/次/人 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包  。

主体结构、关键性工作的范围：　　　　/

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /       。

其他关于分包的约定：        /       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：            /        。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间及费用： 设备、人员进场至验收交付使用前由乙方负责，无其它特殊要求的，费用由乙方承担。

3.7 履约担保

乙方是否提供履约担保：     /     。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限：/ 。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   /   。

关于监理人的监理权限：  /  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                ；

职    务：                                ；

监理工程师执业资格证书号：                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                ；

关于监理人的其他约定：                    。

4.3 商定或确定

在甲方和乙方不能通过协商达成一致意见时，甲方授权监理人对以下事项进行确定：   /      ；

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /              。

关于工程奖项的约定：     /              。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2乙方提前通知甲方隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知甲方。

甲方不能按时进行检查时，应提前    /    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  /   小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 乙方须对本合同约定的所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。乙方应严格按工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

乙方对施工现场的安全生产负总责。乙方在工地现场必须按规定配备专职安全员。如甲方检查到乙方安全员不到位的，则甲方有权按5000元/人/次计取违约金，从工程款中直接扣除。

本工程设安全文明施工保证金3%，凡在施工期间，由于乙方原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除安全文明施工保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，甲方不承担任何责任。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：   按通用条款执行            。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前三天提供施工场地治安管理计划。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：合同当事人对文明施工的要求：乙方必须按照市级文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出至政府指定建筑垃圾处理场所；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求甲方有权扣除乙方安全文明施工费。若乙方现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，甲方有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。乙方必须服从甲方现场的统一管理和协调，施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：甲方应在工程开工后的28天内预付当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，并与进度款同期支付。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：乙方在开工前必须提交详细的施工组织设计，报甲方审批，施工组织设计经甲方认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：    开工前3天    。

甲方人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后3天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

甲方人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后3天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于乙方提交工程开工报审表的期限：   合同签订后3天内  。

关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限：   /    。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：   /       。

7.3.2开工通知

因甲方原因造成未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1甲方向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后3天内        。

7.5 工期延误

7.5.1 因甲方原因导致工期延误

因甲方原因导致工期延误的其他情形：  双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的暴雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及甲方分包工程的影响，因此施工过程中，除下列规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期： A．甲方原因未在开工前提供施工场地，提供图纸的；B．因甲方原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）C．因甲方原因提出的一次设计变更导致工程量增加超过合同总价的10%以上的；D．由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

上述情况发生后，乙方需就延误的内容，向甲方提交书面报告，办理延期手续，经甲方批准后方可顺延工期（发包方不额外支付费用），否则工期不予顺延。

7.5.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因乙方原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，支付给甲方违约金2000元；超过10天，甲方有权要求乙方清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，或者由甲方安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从乙方合同价款中扣除，同时甲方视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用条款  。

7.7异常恶劣的气候条件

甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：   /   ；

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：       /          。

- 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1甲方供应的材料设备的保管费用的承担：  /    。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：乙方应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由乙方负全责，并赔偿相应损失。

甲方有权对乙方提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由乙方承担。

乙方供应的材料和设备，必须符合国家标准，且满足图纸、采购文件要求，须有合格证、质保书、化验检测报告，并在材料数量、规格、质量上由甲方共同确认后方可使用。乙方负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能进行施工前或施工后的检测。检验试验费包含本工程所有按规定应进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作和费用。由甲方指定工程质量检测机构进行检测。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由乙方承担。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /      。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      /             。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：乙方根据工程需要提出工程变更，须由甲方组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。经甲方审核同意签字盖章后，方可按工程变更实施。（通用条款规定的变更范围）

乙方不得随意更改设计，因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。如乙方擅自变更，甲方有权视情节严重情况，向乙方收取1～10万元的违约金。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: (1)合同中已有适用变更的价格,按合同已有的价格变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 结算时按照招标文件中标底及招标控制价编制依据计价，并依据中标价相对最高投标限价的下浮率同比例下浮（下浮率的计算需扣除招标人暂列金额、暂定价及相应的规费、税金等不可竞争费部分）。

10.3乙方的合理化建议

监理人审查乙方合理化建议的期限：    /             。

甲方审批乙方合理化建议的期限：    /               。

乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /     。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   / 种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：乙方直接实施的暂估价项目

乙方直接实施的暂估价项目的约定：经甲方认质认价后，方可用于该工程的施工。

工程招标时暂估价材料竣工结算办法：按通用条款执行

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     /         。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整        。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  施工期间各类建材的市场风险（含所有材料、设备价格涨跌）、规费和税金以外的政策性风险、人工工资调整、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素。

风险费用的计算方法：  上述所有风险已含在合同价中，结算时不再调整。

竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量和项目确定，完成甲方要求的合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按现场签证确定。

①工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算。

②甲方、乙方双方认可的设计变更；甲方人均认可的签证；乙方每周四报送符合本条款范围的变更及签证预算。因变更、签证及甲方要求增加的工程量，按甲方人确认的工程量结算。

风险范围以外合同价格的调整方法： 变更或增加工作量的综合单价按照以下的计价方法结算：A、变更或增加工作量引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由乙方按本招标文件的计价方法提出，并按投标下浮率（1-中标价/最高投标限价）下浮，下浮率的计算需扣除暂列金额及相应的安全文明费、规费税金等不可竞争费用，经甲方确认后作为结算依据；B、变更或增加工作量等引起清单工程量增减在15%（含15%）以内部分，投标单价不作调整，工程量按照甲方现场确认的为准；C、变更或增加工作量等引起清单工程量增减超过15%，超过部分综合单价按A计价。

价格调整的确认

工程项目实施过程中因图纸会审、设计变更、技术核定、业务联系、现场施工条件、违约行为等原因涉及合同价款调整和工期调整的，均应通过办理《认质认价单》或《工程现场签证单》的途径，明确工程价款调整或工期调整事宜，只有办理《工程现场签证单》方可作为工程价款调整结算的依据和工期延长的依据，未经办理《认质认价单》或《工程现场签证单》，发包方一律认为该变更不涉及工程价款和工期调整。只有工程量增减、综合单价不变的事项，以《实际完成工程量核对确认单》为依据调整合同价款。

《工程现场签证单》应及时办理，一事一签，不得事后补签。

应当签证的工作内容完成之后还没有完成签证手续的，受益人要主动、及时督促有关各方签字确认。特别是对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的申报，否则甲方对调增价款不予认可。对于其他签证，乙方要在事情发生的三个工作日内办理签证申报手续，甲方必须在七个工作日内办妥审定手续。每月第一个工程例会，乙方、甲方就上月《工程现场签证单》进行核对。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：      /                 。

风险费用的计算方法：     /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /         。

3、其他价格方式：   /           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价10%的预付款。

预付款支付期限：   /    。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

乙方提交预付款担保的期限：/ 。

预付款担保的形式为： /。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》(2014年版)。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     按施工进度分次计量           。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：甲方只负责对乙方申报的已完成合格工程量进行形象审核，即核对施工项目是否属实、项目特征是否与实际相符、进行测量或清点的工程量是否与事实相符等。甲方驻工地现场代表同时对乙方申报的已完成合格工程量进行形象审核，并委托造价咨询人负责准确核对。由乙方、甲方及甲方委托的造价咨询人共同确认的已完工程量才可以作为计算工程价款的依据。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期（同计量周期）

关于付款周期的约定：(1)合同签订后，甲方向乙方支付合同总价10%的预付款;(2)工程完工并经双方共同竣工验收，经第三方检测合格后，支付至经双方确认的已完合格工程量合同价的 85%;(3)经审计后付至审定价的97%，余3%作为质量保证金(无息);(4)质保期满经验收合格后退回剩余质保金;(4)变更签证支付:经审计审定后付至审定价的97%，剩余 3做为质保金(无息)，质保期满(按国家规范规定的期限)后退回。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：所有工程款必须经甲方项目负责人签发支付证书方可支付。每次支付工程款前，乙方必须开具税务部门规定的正式发票。乙方未提供发票的，甲方有权拒绝付款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）甲方审查的期限：   收到14个工作日内       。

甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到14个工作日内   。

（2）甲方支付进度款的期限：    28日历天内     。

甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /      。

12.4.5发票及付款流程

- 乙方所开发票抬头的名称为“南京市第一医院”且须提供发票

户名:南京市第一医院

账号: 088760201111398304

开户行:南京银行鸿信大厦支行

纳税人识别号:12320100425800900J

地址:南京市长乐路 68 号电话:52271000。

（2）付款流程：乙方按付款方式提出，经甲方审核，满足付款条件后批准支付。变更签证必须由结算审计单位审核确认，经甲方复核批准后方能生效。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2甲方不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：      按通用条款执行     。

甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.3移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：           与单位工程同时移交（请明确）　　　。

甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /    。

乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      /       。

（1）单机无负荷试车费用由          /         承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /      。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

乙方完成竣工退场的期限：乙方须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到甲方认可，否则，如发生相关费用则由甲方按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由乙方负责清退。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（甲方批准的除外），乙方的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合审计工作的义务，并能及时处理现场事务。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

乙方提交竣工付款申请单的期限：       /          。

竣工付款申请单应包括的内容：         /          。

14.2 竣工结算审核

14.2.1甲方在收到齐全的竣工结算文件后六个月内完成审计。因乙方原因造成审计完成时间延误的，由乙方负责。

14.2.2审计费用按下列（1）和（3）方式处理：

（1）政府审计审计费：核减额不超过报审价的 5%时，审计费由甲方承担， 若核减率超出 5%，全部审计费由乙方承担。

（2）跟踪审计审计费：核减额不超过报审价的 5%时，审计费由甲方承担， 若核减率超出 5%，全部审计费由乙方承担。跟踪审计审计费的计算方法按照甲方与跟踪审计单位签订的造价咨询合同执行。

（3）乙方应付上述审计费由甲方在工程款（货款）中扣除。

14.3最终结清

14.3.1 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数：   4份       。

乙方提交最终结算申请单的期限：   /　　　　　　　。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：　/　。

（2）甲方完成支付的期限：     /　　　　　。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   按国家规范   。

15.3 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定： 扣留 。

15.3.1 乙方提供质量保修金的方式

质量保修金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保修金保函，保证金额为：    /    ；

（2） 3%的工程总价（终审后）；

（3）其他方式:        /         。

15.3.2 质量保修金的扣留

质量保修金的扣留采取以下第（2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；

（3）其他扣留方式:    /    。

关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题经业主书面确认后无息返还 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   见工程质量保修书          。

15.4.2 修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  漏水断电立即处置，其他收到通知后8小时内    。

- 16. 违约

16.1 甲方违约

16.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：      /          。

16.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 双方另行协商  。

（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行协商  。

（3）甲方违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商     。

（4）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商 。

（5）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行协商  。

（6）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：   双方另行协商      。

（7）其他：     /             。

16.1.3 因甲方违约解除合同

乙方按16.1.1项〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满  /   天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

16.2 乙方违约

16.2.1 乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：

1、乙方出现严重安全、质量事故，或在甲方规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，甲方有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的60%款项结算。

2、乙方对所有进场材料的质量共同把关，乙方必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如发现质量问题时，应及时退货。如乙方不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由乙方承担。甲方根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由乙方负责。

3、派驻现场的建造师班子应与投标文件一致，工程施工期间乙方投标书中明确的项目部主要成员，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目部的任何成员变动，均须得到甲方书面认可。建造师（项目经理）及项目部组成人员必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，在本工程施工期内月出勤率必须达22天以上，每天不少于8小时，离开施工现场必须向甲方请假。甲方将不定期进行考核检查，检查时，发现项目经理不在现场甲方有权收取乙方2000元/天的违约金。如缺勤次数过多，且施工质量、进度等不能满足要求，甲方有权将乙方清出施工现场，已完工程量不予结算，乙方常驻项目经理及项目部组成人员经甲方考核不合格者，承包方一周内必须无条件更换。

16.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法: 由乙方承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行   。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  另行协商     。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后   /   天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

乙方投保内容： 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备及交付使用前的财产险等。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：      /               。

乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      按通用条款执行      。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    按通用条款执行                。

选定争议评审员的期限：    按通用条款执行                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行             。

其他事项的约定：    /                           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款执行      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向      /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

20.5补充条款

1.本工程的施工须严格按国家规范要求，乙方必须严格按照甲方要求的日期进场施工。由于乙方原因引起的工程投资增加由乙方负责，由于供货等乙方原因影响工期进度安排的，所产生的一切后果由乙方承担。施工过程中因违反国家有关规定而发生的罚款等费用由责任人自负。

2.乙方在施工过程中，如有以下情形，甲方可对乙方直接收取2000～50000元的违约金：

A、施工期间工程资料不能及时到位的；

B、隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；

C、不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好的；

D、不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；

E、施工质量不达标的，发现一次收取违约金一次。

F、乙方未能达到经过审批的总进度计划要求或阶段性进度计划要求。

3 .施工过程中，因乙方施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除乙方须按规定修复外，甲方可对乙方收取5000元/次的违约金。

4.如乙方发生上述情况而拒交违约金的，甲方有权从工程款中双倍扣除。

5.如果工程中标后，因乙方自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节，甲方有权终止合同，并且已完成的有效工程量只按60%计算结算或者由甲方安排其他施工单位进行施工。

6.乙方根据施工现场情况及现行规定，报价时已自行根据可行的施工方案对措施费用进行报价，一次性包定，结算时一律不作调整。

7.临时设施费、检验试验费中标人已在报价时充分考虑，结算时不再调整。

8.施工时必须无条件服从甲方的安排，不得影响主体工程的施工。

9.在实际施工中，甲方可以无条件要求乙方更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由乙方无条件退货。如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由乙方承担，结算时一律不作调整。

10.若乙方在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件及清单内容执行，结算时不予调整。

11.乙方必须按相关管理部门的质量、安全要求施工，同时做好协调工作。

12.乙方必须充分考虑场地狭窄对工程施工的影响，要加强施工区域内的管理，文明施工，注意环保。独立有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠的情况等一切突发事件，并承担所发生的费用，甲方不再承担此类费用。若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，均已列入本合同价中，工程竣工结算时不作调整。

13.乙方在施工过程中对原有建筑工程结构及饰面造成破损及损坏部分进行修复，使其恢复原样等所包含的各项费用已列入本合同价中，竣工结算时一律不再另行支付其费用。

14.开工令以甲方签发的开工令为准。

15.价格调整的确认:工程项目实施过程中因图纸会审、设计变更、技术核定、业务联系、现场施工条件、违约行为等原因涉及合同价款调整和工期调整的，均应通过办理《认质认价单》或《工程现场签证单》的途径，明确工程价款调整或工期调整事宜，只有办理《工程现场签证单》方可作为工程价款调整结算的依据和工期延长的依据，未经办理《认质认价单》或《工程现场签证单》，发包方一律认为该变更不涉及工程价款和工期调整。只有工程量增减、综合单价不变的事项，以《实际完成工程量核对确认单》为依据调整合同价款。《工程现场签证单》应及时办理，一事一签，不得事后补签。应当签证的工作内容完成之后还没有完成签证手续的，受益人要主动、及时督促有关各方签字确认。特别是对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的申报，否则甲方对调增价款不予认可。对于其他签证，乙方要在事情发生的三个工作日内办理签证申报手续，甲方必须在七个工作日内办妥审定手续。每月第一个工程例会，乙方、甲方就上月《工程现场签证单》进行核对。

16属于保修范围和内容的项目，水、电、暖通等因质量问题引起的故障影响医院正常运行的，乙方应在接到电话通知之后立即派人修理。其他事项在7天内响应并排除。乙方不在约定期限内派人修理，甲方有权委托其他有能力的单位自行处置，按实际所发生费用的2倍或以上金额从乙方合同价款中扣除，同时甲方视情节严重有权扣除部分或全部工程质量保证金。

17 .乙方应遵守甲方（法人组织）的各项管理制度，如：安全制度、工程变更管理制度、财务管理制度等。

廉洁协议

协议单位：                （甲方）

（乙方）

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程建设等事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、本项目监理、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、本项目监理单位、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方工程合同造价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同造价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何基本建设工程项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从工程款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式四份。双方各随合同保存一份，交纪委、监察部门备案一份。

第六条  本廉洁协议作为合同附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                             年   月   日

附件1：

乙方承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 面积（平方米） | 层数 | 承包内容 | 工程 造价（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工 程 质 量 保 修 书

甲方(全称)：

乙方(全称)：

为保证 南京市第一医院本部核医学楼衰变池改造项目 在合理使用期限内正常使用，甲方乙方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括市政工程，具体范围和内容详见招标文件。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

2、供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

3、其它约定：本项目整体质保期为2年，防水工程质保期为5年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，水、电、暖通等因质量问题引起的故障影响医院正常运行的，乙方应在接到电话通知之后立即派人修理。其他事项在7天内响应并排除。乙方不在约定期限内，派人修理，甲方有权委托其他有能力的单位自行处置，按实际所发生费用的2倍或以上金额从乙方合同价款中扣除，同时甲方视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。

2.发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3. 在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为审定价的 3％，质量保修金不计利息。

五、质量保修金的返还

按审定价的3%作为质量保修金，质量保修金在质保期满（二年）后不超过28天内全部付清，质量保修金不计利息。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方双方共同签署。

发  包  人(公章)：                     承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：

年       月       日                    年       月       日

附件3：

建设工程承发包安全管理协议

甲方（以下简称 甲方）：

乙方（以下简称 乙方）：

甲方将本建筑安装工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目：

项目地址：江苏省南京市

承包范围：具体内容见招标文件

二、工程项目施工期限：

自 2025年   月    日起开工至2025年    月   日完工。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制实施性施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报甲方项目部备案，以便甲方监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方签字后各执一份。

8、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派         同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

10、在生产操作过程中的乙方员工防护用品，由乙方自理，乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁，应由乙方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，由该方人员及其单位负责。

14、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，甲方只负责教育的责任。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方予以协助，乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由乙方承担。

19、甲方有权对施工现场进行监督检查，工地现场发现吸烟（烟头）、不戴安全帽、生活区内动明火等现象，每人次罚1000元；发现无证作业、无证上岗的，每人次罚1000元,整改不到位，二次发现扣10000元/人次。

20．本协议经双方签字、盖章有效，一式四份，甲、乙双方各执二份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲     方：（盖章）                    乙     方：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：           法定代表人（或授权委托人）：

地     址：                            地     址：

电     话：                            电     话：

# 第六章  附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：封面、目录（如有）、报价一览表根据系统生成的编辑替换即可）

## 附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、报价为（大写）万元。

3、工期：满足采购文件要求 。

4、我们同意从规定的磋商响应文件送达截止时间起遵循本磋商响应文件和我方磋商时作出的承诺，并在采购文件规定的有效期（60天）期满之前均具有约束力。

5、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

9、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期： 年 月 日

## 附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

被授权人的身份证明文件的复印件：

## 附件三、报价表

报价表

项目名称： 项目编号：

| 磋商保证金 | / |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 合计 | 小写： 人民币 大写： 人民币 |  |
| 工期 | 满足采购文件要求 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：　年　月　日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

## 附件四、分项报价表

详见采购文件附件工程量清单

## 附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年 月 日

## 附件六、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的采购需求条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期： 年 月 日

## 附件七、供应商业绩

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年  月  日

1、项目按照时间顺序排列，排列时请将内容与本项目吻合度最高、时间最近、金额最大的排在前；

2、列出项目为本次招标内容的相关业绩，并提供合同相关复印件附后，无关项目不必罗列。

## 附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：                 日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十、资格资信证明文件

附件十一、施工组织设计方案

附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、踏勘现场供应商签到表

踏勘现场供应商签到表

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商法定代表人姓名 |  |  |
| 踏勘人\委托代理人姓名 |  |  |
| 踏勘人\委托代理人身份证号 |  |  |
| 踏勘人\委托代理人联系方式 |  |  |
| 现场踏勘情况总结： 我方已对现场情况、设施、周围环境进行仔细认真地查勘和测量，对现场情况完全清楚。 |  |  |
| 踏勘人\委托代理人签名 |  |  |
| 踏勘时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| 备注：1、若参与现场踏勘的供应商未按本通知准时参与或未按照要求提供相关证件，则视为自动放弃本次踏勘； 2、参与踏勘的供应商，磋商响应文件中提供采购人出具的现场《踏勘现场供应商签到表》原件扫描件，供应商项目经理未按要求踏勘现场或未提供现场环境踏勘确认书原件扫描件的供应商， 评委评审时对其“2.2 运营保障措施”评分不予计分。 |  |  |
| 材料验证情况： |  |  |
| 材 料 名 称 | 验 证 情 况（符合要求\不符合要求） |  |
| 供应商营业执照复印件 |  |  |
| 法定代表人授权书 |  |  |
| 勘查/报名人身份证复印件 |  |  |
| 验证人签字 |  |  |
| 查验时间 | 年 月 日 时 分 |  |

附件十四、其它