## 封面
南京江心洲长江大桥暨青奥轴线隧道日常运营养护服务 （2026年度）
投 标 报 价
采购人：南京市公路事业发展中心
采购代理：南京启迪工程管理有限公司
二〇二五年十二月

## 总说明
总说明
项目名称：南京江心洲长江大桥暨青奥轴线隧道日常运营养护服务（2026年度）
一、投标报价清单说明
1、本投标报价清单是根据有关国家标准、行业标准、合同条款中约定的规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、本投标报价清单应与招标文件一起阅读和理解。
3、本投标报价清单中所列子目数量是估算的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的子目数量，按本投标报价清单的单价和总额价计算支付金额。
4、投标报价清单中所列子目数量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力。
二、投标报价说明
1、投标报价清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2、除非合同另有规定，投标报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成本合同所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
3、投标报价清单中供应商没有填入单价的子目，其费用视为已分摊在投标报价清单中其他相关子目的单价或价格之中。供应商必须完成投标报价清单中未填入单价的子目，但不能得到结算与支付。
4、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的投标报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同有关子目的单价或总额价之中。
5、供应商用于本合同的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在投标报价清单的单价与总额价之中。
6、投标报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。
7、暂列金额为投标报价汇总表小计第100章至300章小计金额的4%。
8、招标代理服务费由中标人承担，该费用不单独计列，计入供应商投标报价中。
9、安全生产费（含安全生产责任保险）按最高限价的2.0％计取，供应商在投标报价时不得调整，安全生产费应专款专用。
10、保险费所包含的内容须满足招标文件及采购人要求，相关费用计入投标报价清单第300章各项目的单价或总额价中，相应清单投标报价为上限，不足部分摊销在各子目综合报价中，采购人不再另行支付，结算时，须提供相应保险合同。
11、监控中心管理及运营调度费、值班值守、清障救援费包含的内容满足招标文件及采购人的要求，所需相关费用计入报价清单第300章各项目的单价或总额价中，相应清单投标报价为上限，不足部分摊销在各子目综合报价中，采购人不再另行支付。
12、应急处置及夏汛、冬防费为固定费用，供应商在投标报价时不得调整。项目实施过程中，所需的储备相应物料、增加设备和应急劳务人员由供应商申报，经采购人批准后实施，最终结算不得超过清单所列金额。
13、第200章年度检（监）测费为固定费用，供应商在投标报价时不得调整。江心洲长江大桥该项总额为3088500元（其中河床定期检测507000元、电力设备预防性检测681000元、健康监测系统维护及数据分析971000元、消防检测422000元、防雷检测366000元、专项检测141500元），青奥轴线隧道该项总额为2288500元（其中结构定期监测177000元、结构定期检测361000元、电力设备预防性检测318000元、路面检测175000元、机电技术状况评定833000元、消防检测89700元、防雷检测46900元、专项检测287900元），上述各项检（监）测项目（不含专项检测），供应商在中标后应及时向采购人书面报送检（监）测工作计划和实施方案，待采购人批复后方可实施；专项检测应根据采购人的具体要求或指令实施。结算时，须提供采购人确定的具体检测项目的检（监）测报告。
14、第400章水电费为预估费用，供应商在投标报价时不得调整，凭有效票据据实结算。
15、第400章航标维护费为固定费用，供应商在投标报价时不得调整，实际支付时需采购人批准后方可支付。
16、本项目在运营养护过程中发生的小修单次维修材料价格不超过5000元人民币的，包含在日常养护的单价或总额价中，不另行计量。
17、投标报价清单中的日常养护、巡查和保洁次数为最低要求，在运营养护过程中供应商应根据运营实际情况自行增加日常养护、巡查和保洁的次数，确保运营养护的道路、桥梁、隧道等设施完好、整洁、畅通。为此发生的相关费用含在投标报价中，采购人不另行支付。

## 汇总表
投标报价汇总表
项目名称：南京江心洲长江大桥暨青奥轴线隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 日常养护费(江心洲长江大桥) | 0
2 | 200 | 检（监）测费（江心洲长江大桥） | 3088500
3 | 300 | 运营业务费（江心洲长江大桥） | 0
4 | 400 | 代付费用（江心洲长江大桥） | 7970000
5 | 江心洲长江大桥第100章～400章清单小计(1+2+3+4) |  | 11058500
6 | 江心洲长江大桥应急处置及夏汛、冬防费 |  | 3500000
7 | 江心洲长江大桥暂列金额[(1+2+3）×4%] |  | 123540
8 | 江心洲长江大桥安全生产费(江心洲长江大桥最高限价×2%） |  | 960400
9 | 江心洲长江大桥投标报价（5+6+7+8） |  | 15642440
10 | 100 | 日常养护费(青奥轴线隧道) | 0
11 | 200 | 检（监）测费（青奥轴线隧道） | 2288500
12 | 300 | 运营业务费（青奥轴线隧道） | 0
13 | 400 | 代付费用（青奥轴线隧道） | 6000000
14 | 青奥轴线隧道第100章～400章清单小计(10+11+12+13) |  | 8288500
15 | 青奥轴线隧道应急处置及夏汛、冬防费 |  | 1000000
16 | 青奥轴线隧道暂列金额[(10+11+12）×4%] |  | 91540
17 | 青奥轴线隧道安全生产费(青奥轴线隧道最高限价×2%） |  | 610000
18 | 青奥轴线隧道投标报价（14+15+16+17） |  | 9990040
19 | 投标总报价（9+18） |  | 25632480

## 第100章（江心洲长江大桥）
第100章 日常养护费(江心洲长江大桥)
项目名称：南京江心洲长江大桥暨青奥轴线隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
101-1 | 桥面日常养护
-a | 日常养护 | 1、部位：全桥路面 2、内容：巡查并清理路面杂物等 3、频次：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 18.498 |  | 0
-b | 桥面清扫 | 1、部位：行车道 2、内容：人工配合机械进行路面清扫和洒水 3、频次：每天2次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 18.498 |  | 0
-c | 桥面冲洗 | 1、部位：行车道 2、方式：采用高压水枪或洒水车洗，配合人工清洗 3、频次：每周2次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 18.498 |  | 0
-d | 桥面排水设施清理 | 1、部位：桥面排水管及排水沟等设施 2、方式：疏通机清理，配合人工清理 3、频次：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 18.498 |  | 0
102-1 | 桥梁结构巡查
-a | 日巡查 | 1、部位：全桥各部位（含交安设施） 2、方式：白天巡查 3、其他：详见养护管理手册 | km | 18.498 |  | 0
-b | 夜巡查 | 1、部位：全桥各部位（含交安设施） 2、方式：夜间巡查 3、其他：详见养护管理手册 | km | 18.498 |  | 0
103-1 | 桥梁经常检查
-a | 主桥 | 1、部位：跨江斜拉桥（1796m） 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、其他：详见养护管理手册 | km | 1.796 |  | 0
-b | 引桥 | 1、部位：北引桥、南引桥、跨大堤及滨江大道桥、北接线、五里桥互通主线桥 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、其他：详见养护管理手册 | km | 6.022 |  | 0
-c | 匝道桥 | 1、部位：五里桥互通匝道桥 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、其他：详见养护管理手册 | km | 1.251 |  | 0
104-1 | 桥梁构件保洁
-a | 主桥
-1 | 主梁内部 | 1、部位：全桥主梁内部的保洁工作 2、内容：积尘清理、积水清理、垃圾捡拾等 3、频次：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 1796 |  | 0
-2 | 索塔内部 | 1、部位：全桥索塔（3座，每座高170m）内部的保洁工作 2、内容：通道污渍清理、积尘清理、垃圾捡拾等 3、频次：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 510 |  | 0
-3 | 斜拉索构件 | 1、部位：全桥240根斜拉索构件的保洁工作 2、内容：清理锚固系统附近的杂物、积水 3、频次：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 根 | 240 |  | 0
-4 | 墩身墩顶（含墩顶支座） | 1、部位：主桥2个辅助墩和2个过渡墩 2、内容：墩身墩顶（含墩顶支座、阻尼器等）的清洁 3、频次：每年1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 4 |  | 0
-5 | 伸缩缝 | 1、部位：主桥的伸缩装置 2、内容：采用机械清理的方式对伸缩缝清洁 3、频次：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 68 |  | 0
-6 | 防撞护栏 | 1、部位：全桥两侧边缘护栏和中央分隔带两侧护栏 2、内容：全桥1796m范围内金属梁柱式护栏进行清洗 3、频次：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 1796 |  | 0
-b | 引桥
-1 | 主梁内部 | 1、部位：引桥、接线桥（主线箱梁，不考虑匝道桥）内部 2、内容：积尘清理、积水清理、垃圾捡拾等 3、频次：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 6202 |  | 0
-2 | 墩身墩顶（含墩顶支座） | 1、部位：主线下部结构，不考虑匝道桥 2、内容：墩身墩顶（含墩顶支座、阻尼器等）的清洁 3、频次：每年1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 160 |  | 0
-3 | 伸缩缝 | 1、部位：引桥、接线桥和匝道桥上伸缩装置 2、内容：机械方式对伸缩缝进行清洁 3、频次：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 3060 |  | 0
-4 | 防撞护栏 | 1、部位：引桥、匝道桥护栏，含边护栏和中央分隔带护栏 2、内容：对护栏进行清洁 3、频次：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 8078 |  | 0
-5 | 声光屏障 | 1、部位：北引桥两侧声光屏障 2、内容：对声光屏障进行清洁 3、频次：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 2360 |  | 0
105-1 | 桥下辅道 | 1、部位：北接线桥临江路至五里桥桥下辅道 2、内容：对辅道进行日常巡查及保洁 3、其他：详见养护管理手册 | m | 6138 |  | 0
106-1 | 桥梁机电设施养护
-a | 机电设备日常巡查 | 1、部位：对桥梁管养范围内的供配电系统、照明系统、监控及通信系统等机电设备进行日常巡查 2、方式：人工及车行配合简单工具进行巡检 3、频次：每日1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 18.498 |  | 0
-b | 供配电系统 | 1、部位：对电力变压器、高低压开关柜、配电柜及UPS等设备定期进行专业检查 2、方式：人工配合专业设备进行检查 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-c | 路灯维护 | 1、部位：对桥梁范围内路灯灯具及控制箱等设备定期进行专业检查 2、方式：人工配合专业设备进行检查 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-d | 景观亮化维护 | 1、部位：对桥梁范围内景观亮化设施及控制箱等设备定期进行专业检查 2、方式：人工配合专业设备进行检查 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-e | 监控与通信系统 | 1、部位：对监控摄像机、监控机柜、服务器、交换机及UPS等设备定期进行专业检查 2、方式：人工配合专业设备进行检查 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
107-1 | 绿化养护 | 1、部位：北接线桥桥下绿化 2、内容：绿化修剪、补植、浇水养护 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
108-1 | 管理中心和工区维护 | 与青奥轴线隧道合并使用
-a | 土建维护 | 管理中心和工区办公区域、院落等区域维护 | 项 | 1 |  | 0
-b | 机电维护 | 管理中心和工区消防、照明、电梯、空调等机电 | 项 | 1 |  | 0
109-1 | 夹江隧道养护
-a | 隧道路面巡视、清洁
-1 | 隧道路面巡视、捡拾 | 1、部位：全隧道及隧道匝道路面 2、内容：巡查并清理路面杂物等 3、频次：每天3次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 4.116 |  | 0
-2 | 路面清扫 | 1、部位：隧道行车道 2、内容：人工配合机械进行路面清扫和洒水 3、频次：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 4.116 |  | 0
-3 | 路面冲洗 | 1、部位：隧道行车道 2、方式：采用高压水枪或洒水车洗，配合人工清洗 3、频次：每周2次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 4.116 |  | 0
-b | 隧道检查
-1 | 隧道土建结构日常检查 | 1、部位：隧道土建结构（含交安设施） 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、频率：每日1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 3.51 |  | 0
-2 | 隧道经常检查 | 1、部位：全隧道及隧道匝道土建及机电（含附属设施） 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、频次：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 4.116 |  | 0
-c | 装饰板（含箱门）清洗 | 1、部位：隧道全线装饰板（含箱门） 2、方式：采用洗墙车清洁，湿法清洁 3、频率：每月2次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 26588 |  | 0
-d | 防撞墙清洗 | 1、部位：隧道全线防撞墙 2、方式：采用人工或机械进行清洁 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 5967 |  | 0
-e | 顶板除尘 | 1、部位：隧道全线顶板部位 2、方式：采用人工或机械进行清洁 3、频率：每半年1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 60235 |  | 0
-f | 光过渡段遮光棚清洗 | 1、部位：隧道洞口遮光棚外表 2、内容：采用人工或机械进行清洁，湿法清洁 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-g | 交安设施保洁及维护 | 1、部位：隧道交安设施 2、内容：人工或机械进行清洁，并对进行维护 3、频率：每月2次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-h | 逃生通道、夹层保洁 | 1、部位：隧道内部逃生通道及夹层部位 2、内容：采用人工或机械进行清扫 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-i | 电缆廊道清理 | 1、部位：隧道内部电缆廊道 2、内容：采用人工或机械进行清扫 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-j | 消防廊道清理 | 1、部位：隧道内部消防廊道 2、内容：采用人工或机械进行清扫 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-k | 隧道附属设施保洁
-1 | 楼梯扶手及护栏保洁 | 1、部位：隧道护栏及逃生楼梯 2、内容：人工清洁为主，湿法清洁，采用中性清洁剂 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 28 |  | 0
-2 | 卷帘门保洁 | 1、部位：隧道内部卷帘门 2、内容：人工或机械清洁，湿法清洁，采用中性清洁剂 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-3 | 人防门（含防淹门）保洁 | 1、部位：隧道内人防门、防淹门 2、内容：人工清扫逃生楼梯，清除障碍物 3、频率：每周1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-4 | 逃生设施保洁 | 1、部位：隧道内部逃生门、逃生楼梯等 2、内容：人工或机械清洁，湿法清洁，采用中性清洁剂 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-5 | 洞口花岗岩保洁 | 1、部位：隧道洞口花岗岩 2、内容：人工或机械清洁，湿法清洁，采用中性清洁剂 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-6 | 交通标线清洗 | 1、部位：隧道全线路面标线 2、内容：机械清洁为主，局部人工清洁 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m | 16464 |  | 0
110-1 | 泵房与排水设施养护
-a | 边沟捡拾、冲洗
-1 | 边沟捡拾 | 1、部位：隧道内部边沟 2、内容：人工捡拾清理 3、频率：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 7.02 |  | 0
-2 | 边沟冲洗 | 1、部位：隧道内部边沟 2、内容：机械冲洗为主，局部人工清洗 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 7.02 |  | 0
-b | 横截沟捡拾、冲洗
-1 | 横截沟捡拾 | 1、部位：隧道全线横截沟 2、内容：人工捡拾清理 3、频率：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 6 |  | 0
-2 | 横截沟冲洗 | 1、部位：隧道全线横截沟 2、内容：机械冲洗为主，局部人工清洗 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 6 |  | 0
-c | 雨水泵房
-1 | 雨水泵房保洁 | 1、部位：隧道全线雨水泵房 2、内容：人工清洁为主 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 3 |  | 0
-2 | 雨水泵房清捞 | 1、部位：隧道全线雨水泵房 2、内容：人工清捞 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 3 |  | 0
-d | 废水泵房、消防泵房
-1 | 废水泵房、消防泵房保洁 | 1、部位：隧道全线废水泵房、消防泵房 2、内容：人工清洁泵房内部 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 4 |  | 0
-2 | 废水泵房、消防泵房清捞 | 1、部位：隧道全线废水泵房、消防泵房（含集水池） 2、内容：人工清捞 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 4 |  | 0
-e | 垃圾清运 | 1、部位：隧道夜间养护清理的垃圾 2、内容：将垃圾用清扫车运出 3、频率：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
111-1 | 其他设施养护
-a | 风塔保洁
-1 | 风塔外墙清洗 | 1、部位：隧道2处风塔外墙表面 2、内容：人工配合机械清洁 3、频率：每年1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 2 |  | 0
-2 | 风塔内部保洁 | 1、部位：风塔内部房间、走廊清洁 2、内容：人工配合机械清洁 3、频率：每周1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 2 |  | 0
-3 | 风塔占地保洁 | 1、部位：风塔外部占地区域 2、内容：人工清洁，拾捡垃圾 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-b | 配电房保洁
-1 | 配电房内部保洁 | 1、部位：隧道洞口配电房内部清洁 2、内容：人工配合机械清扫 3、频率：每周1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-2 | 中心变电站 | 1、部位：中心变电站内部清洁 2、内容：人工配合机械清扫 3、频率：每日1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-c | 特种设备维护 | 1、部位：桥梁及隧道范围内电梯、行车、桥检小车等特种设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频率：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
112-1 | 隧道机电设施养护
-a | 机电系统日常巡查 | 1、部位：对隧道范围内机电设备进行日常巡查 2、内容：人工及车行配合简单工具进行巡查 3、频次：每日2次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 4.116 |  | 0
-b | 供配电系统养护 | 1、部位：对电力变压器、低压开关柜、馈电柜、配电箱、应急电源及设备控制箱等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-c | 通风系统养护 | 1、部位：对隧道风机及控制箱等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-d | 照明系统及景观亮化养护 | 1、部位：对隧道范围内照明、亮化及控制箱等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-e | 消防及给排水系统养护 | 1、部位：对隧道（行车道、消防泵房、雨水泵房、废水泵房等）范围内消防设备、排水设施及管道等定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-f | 中央监控系统养护 | 1、部位：对隧道管养范围内服务器、工作站、交换机及监控中心设备等定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-g | 交通监控系统养护 | 1、部位：对隧道范围内交通信号灯、可变情报板、车辆检测器及视频分析仪等定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-h | 设备监控系统养护 | 1、部位：对隧道范围内PLC监控柜、设备远程控制箱、光照度仪及光亮度仪等定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-i | 广播及电话子系统养护 | 1、部位：对隧道范围内紧急电话系统及广播系统等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-j | 无线通信子系统养护 | 1、部位：对隧道范围内中继转发站、光纤直放站近远端机、天线及手持台等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-k | 高清视频监控子系统养护 | 1、部位：对隧道范围内高清摄像机、核心交换机及视频服务器等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-l | 火灾报警系统养护 | 1、部位：对隧道范围内FAS工作站、控制主机、火灾报警按钮、光纤测温系统及其它传感器等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-m | 电源、综合布线养护 | 1、部位：对隧道范围内中央控制室、自动配电柜、USP电源、电池、光纤、标准机柜、控制电源线等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
113-1 | 绿化养护 | 1、部位：桥隧结合处及风塔绿化 2、内容：绿化修剪、补植、浇水养护 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
114-1 | 径流收集系统维护 | 1、部位：径流收集系统 2、内容：对径流收集系统进行维护 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
115-1 | 桥涵标及助航标志维护 | 1、部位：桥涵标及助航标志 2、内容：对桥涵标及助航标志进行维护 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
116-1 | 桥梁防船舶碰撞等设施维护 | 1、部位：桥梁防船舶碰撞等设施 2、内容：对桥梁防船舶碰撞等设施进行维护 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
117-1 | 逃生通道盖板维护 | 1、部位:逃生通道盖板 2、内容:对逃生通道盖板进行检查及维护 3、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
118-1 | 限高门架维护 | 1、部位:对所有门架的进行检查及维护 2、内容:对所有门架进行日常巡查、对限高杆的维修及更换、对门架结构及附属设施的维护等; | 座 | 12 |  | 0
清单 第100章 江心洲长江大桥 合计人民币 |  |  |  | 0 |  | 元

## 第100章（青奥轴线隧道）
第100章 日常养护费(青奥轴线隧道)
项目名称：南京江心洲长江大桥暨青奥轴线隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
101-1 | 隧道养护
-a | 隧道路面巡视、清洁
-1 | 隧道路面巡视、捡拾 | 1、部位：全隧道及隧道匝道路面 2、内容：巡查并清理路面杂物等 3、频次：每天3次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 8.696 |  | 0
-2 | 路面清扫 | 1、部位：隧道行车道 2、内容：人工配合机械进行路面清扫和洒水 3、频次：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 8.696 |  | 0
-3 | 路面冲洗 | 1、部位：隧道行车道 2、方式：采用高压水枪或洒水车洗，配合人工清洗 3、频次：每周1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 8.696 |  | 0
-b | 隧道检查
-1 | 隧道土建结构日常检查 | 1、部位：隧道土建结构（含交安设施） 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、频率：每周1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 8.696 |  | 0
-2 | 隧道经常检查 | 1、部位：全隧道及隧道匝道（含附属设施） 2、方式：目测或配合简单工具进行测量 3、频次：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 8.696 |  | 0
-c | 装饰板（含箱门）清洗 | 1、部位：隧道全线装饰板（含箱门） 2、方式：采用洗墙车清洁，湿法清洁 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 50601 |  | 0
-d | 防撞墙清洗 | 1、部位：隧道全线防撞墙 2、方式：采用人工或机械进行清洁 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 17392 |  | 0
-e | 顶板除尘 | 1、部位：隧道全线顶板部位 2、方式：采用人工或机械进行清洁 3、频率：每半年1次 4、其他：详见养护管理手册 | m2 | 80748 |  | 0
-f | 光过渡段遮光棚清洗 | 1、部位：隧道洞口遮光棚外表 2、内容：采用人工或机械进行清洁，湿法清洁 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-g | 交安设施保洁及维护 | 1、部位：隧道全线交安设施 2、内容：人工清理或机械进行清洁，并对进行维护 3、频率：每月2次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-h | 夹层保洁 | 1、部位：隧道内部夹层部位 2、内容：采用人工或机械进行清扫 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-i | 电缆廊道清理 | 1、部位：隧道内部电缆廊道 2、内容：采用人工或机械进行清扫 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-j | 隧道附属设施保洁
-1 | 楼梯扶手及护栏保洁 | 1、部位：隧道护栏及逃生楼梯 2、内容：人工清洁为主，湿法清洁，采用中性清洁剂 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 5 |  | 0
-2 | 卷帘门保洁 | 1、部位：隧道内部卷帘门 2、内容：人工或机械清洁，湿法清洁，采用中性清洁剂 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-3 | 逃生设施保洁 | 1、部位：隧道内部逃生门等逃生设施 2、内容：人工或机械清洁，湿法清洁，采用中性清洁剂 3、频率：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-4 | 洞口花岗岩保洁 | 1、部位：隧道洞口花岗岩装饰板 2、内容：人工或机械清洁，湿法清洁，采用中性清洁剂 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-5 | 交通标线清洗 | 1、部位：隧道全线路面标线 2、内容：机械清洁为主，局部人工清洁 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 34.784 |  | 0
102-1 | 泵房与排水设施养护
-a | 边沟捡拾、冲洗
-1 | 边沟捡拾 | 1、部位：隧道内部边沟 2、内容：人工捡拾清理 3、频率：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 7.028 |  | 0
-2 | 边沟冲洗 | 1、部位：隧道内部边沟 2、内容：机械冲洗为主，局部人工清洗 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 7.028 |  | 0
-b | 横截沟捡拾、冲洗
-1 | 横截沟捡拾 | 1、部位：隧道全线横截沟 2、内容：人工捡拾清理 3、频率：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 31 |  | 0
-2 | 横截沟冲洗 | 1、部位：隧道全线横截沟 2、内容：机械冲洗为主，局部人工清洗 3、频率：每月2次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 31 |  | 0
-c | 雨水泵房
-1 | 雨水泵房保洁 | 1、部位：隧道全线雨水泵房 2、内容：人工清洁为主 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 9 |  | 0
-2 | 雨水泵房清捞 | 1、部位：隧道全线雨水泵房（含集水池） 2、内容：人工清捞 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 9 |  | 0
-d | 废水泵房、消防泵房
-1 | 废水泵房、消防泵房保洁 | 1、部位：隧道全线废水泵房、消防泵房 2、内容：人工清洁泵房内部 3、频率：每月1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 1 |  | 0
-2 | 废水泵房清捞 | 1、部位：隧道全线废水泵房、消防泵房（含集水池） 2、内容：人工清捞 3、频率：每季度1次 4、其他：详见养护管理手册 | 处 | 1 |  | 0
-e | 垃圾清运 | 1、部位：隧道夜间养护清理的垃圾 2、内容：将垃圾用清扫车运出 3、频率：每天1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
103-1 | 其他设施养护
-a | 配电房保洁
-1 | 配电房外墙保洁 | 1、部位：配电房外墙表面 2、内容：人工配合机械清洁 3、频率：每年1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-2 | 配电房内部保洁 | 1、部位：配电房内部清洁 2、内容：人工配合机械清扫 3、频率：每周1次 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-b | 特种设备维护 | 1、部位：电梯、行车等特种设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频率：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
104-1 | 隧道机电设施养护
-a | 机电系统日常巡查 | 1、部位：对隧道范围内机电设备进行日常巡查 2、内容：人工及车行配合简单工具进行巡查 3、频次：每日2次 4、其他：详见养护管理手册 | km | 8.696 |  | 0
-b | 供配电系统养护 | 1、部位：对电力变压器、低压开关柜、馈电柜、配电箱、应急电源及设备控制箱等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-c | 通风系统养护 | 1、部位：对隧道风机及控制箱等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-d | 照明系统养护 | 1、部位：对隧道范围内照明、亮化灯具及控制箱等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-e | 消防及给排水系统养护 | 1、部位：对隧道（行车道、消防泵房、雨水泵房、废水泵房等）范围内消防设备、排水设施及管道等定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-f | 交通监控系统养护 | 1、部位：对隧道范围内交通信号灯、可变情报板、车辆检测器及视频分析仪等定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-g | 设备监控系统养护 | 1、部位：对隧道范围内PLC监控柜、设备远程控制箱、光照度仪及光亮度仪等定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-h | 广播及电话子系统养护 | 1、部位：对隧道范围内紧急电话系统及广播系统等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-i | 无线通信子系统养护 | 1、部位：对隧道范围内中继转发站、光纤直放站近远端机、天线及手持台等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-j | 高清视频监控子系统养护 | 1、部位：对隧道范围内高清摄像机、核心交换机及视频服务器等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-k | 火灾报警系统养护 | 1、部位：对隧道范围内FAS工作站、控制主机、火灾报警按钮、光纤测温系统及其它传感器等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见附录 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
-l | 电源、综合布线养护 | 1、部位：对隧道范围内中央控制室、自动配电柜、USP电源、电池、光纤、标准机柜、控制电源线等设备定期进行专业检查 2、内容：人工配合专业设备进行检查及维护 3、频次：详见养护管理手册 4、其他：详见养护管理手册 | 项 | 1 |  | 0
105-1 | 绿化养护
-a | 灌木及草坪 | 1、部位：绿化 2、内容：绿化修剪、补植、浇水养护 3、其他：详见养护管理手册 | m2 | 1100 |  | 0
-b | 乔木 | 1、部位：绿化 2、内容：绿化修剪、补植、浇水养护 3、其他：详见养护管理手册 | 株 | 108 |  | 0
106-1 | 管理中心和工区维护 | 与江心洲长江大桥合并使用
-a | 土建维护 | 管理中心和工区办公区域、院落等区域维护 | 项 | 1 |  | 0
-b | 机电维护 | 管理中心和工区消防、照明、电梯、空调等机电 | 项 | 1 |  | 0
清单 第100章 青奥轴线隧道 合计人民币 |  |  |  | 0 |  | 元

## 第200章（江心洲长江大桥）
第200章 检（监）测费（江心洲长江大桥）
项目名称：南京江心洲长江大桥暨青奥轴线隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
201 | 检（监）测费
201-1 | 检（监）测费 | 按照相关行业、技术规范要求提供电力设备预防性检测，河床定期检测，消防检测，防雷检测，健康监测系统维护及数据分析等检（监）测报告 | 项 | 1 | 3088500 | 3088500
清单 第200章 江心洲长江大桥 合计人民币 |  |  |  | 3088500 |  | 元

## 第200章（青奥轴线隧道）
第200章 检（监）测费（青奥轴线隧道）
项目名称：南京江心洲长江大桥暨青奥轴线隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
201 | 检（监）测费
201-1 | 检（监）测费 | 按照相关行业、技术规范要求提供电力设备预防性检测，河床定期检测，消防检测，防雷检测，健康监测系统维护及数据分析等检（监）测报告 | 项 | 1 | 2288500 | 2288500
清单 第200章 青奥轴线隧道 合计人民币 |  |  |  | 2288500 |  | 元

## 第300章（江心洲长江大桥）
第300章 运营业务费（江心洲长江大桥）
项目名称：南京江心洲长江大桥暨青奥轴线隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
301 | 运营业务费
301-1 | 保险费 | 财产一切险、机器损坏险、雇主责任险（含工伤、意外保险）、公众责任险等 | 项 | 1 |  | 0
301-2 | 监控中心管理及运营调度 | 1、24小时值班 2、现场监控查看 3、对突发事件的处置进行调度 4、维护管理中心设备设施的完好 | 项 | 1 |  | 0
301-3 | 值班值守
-a | 消控室值守 | 1、消控室24小时应急值守； 2、对值守期间的异常情况进行上报以及应急处置。 3、1处，每班2人。 | 工日 | 2190 |  | 0
-b | 高压中心站值守 | 1、高压中心站24小时日常值守； 2、对值守期间的异常情况进行上报以及应急处置 3、1处，每班2人。 | 工日 | 2190 |  | 0
-c | 岗亭值守 | 1处 | 工日 | 2190 |  | 0
-d | 隧道应急值守 | 1、隧道进出口应急值守 2、对隧道发生应急事件（火灾、突发安全隐患）进行应急处置 3、1处 | 项 | 1 |  | 0
301-4 | 清障救援 | 5分钟内响应，15分钟内赶到现场，1个小时内处置完毕。 | 项 | 1 |  | 0
清单 第300章 江心洲长江大桥 合计人民币 |  |  |  | 0 |  | 元

## 第300章（青奥轴线隧道）
第300章 运营业务费（青奥轴线隧道）
项目名称：南京江心洲长江大桥暨青奥轴线隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
301 | 运营业务费
301-1 | 保险费 | 财产一切险、机器损坏险、雇主责任险（含工伤、意外保险）、公众责任险等 | 项 | 1 |  | 0
301-2 | 监控中心管理及运营调度 | 1、24小时值班 2、现场监控查看 3、对突发事件的处置进行调度 4、维护管理中心设备设施的完好 | 项 | 1 |  | 0
301-3 | 值班值守
-a | 消控室值守 | 1、消控室24小时应急值守； 2、对值守期间的异常情况进行上报以及应急处置。 3、1处，每班2人。 | 工日 | 2190 |  | 0
-b | 高压中心站值守 | 1、高压中心站24小时日常值守； 2、对值守期间的异常情况进行上报以及应急处置 3、1处，每班2人。 | 工日 | 2190 |  | 0
-c | 岗亭值守 | 3处 | 工日 | 6570 |  | 0
-d | 隧道应急值守 | 1、隧道进出口应急值守 2、对隧道发生应急事件（火灾、突发安全隐患）进行应急处置 3、1处 | 项 | 1 |  | 0
301-4 | 清障救援 | 5分钟内响应，15分钟内赶到现场，1个小时内处置完毕。 | 项 | 1 |  | 0
清单 第300章 青奥轴线隧道 合计人民币 |  |  |  | 0 |  | 元

## 第400章（江心洲长江大桥）
第400章 代付费用（江心洲长江大桥）
项目名称：南京江心洲长江大桥暨青奥轴线隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
401 | 代付项目费
401-1 | 航标维护费 |  | 项 | 1 | 1970000 | 1970000
401-2 | 水电费 | 按实结算 | 项 | 1 | 6000000 | 6000000
清单 第400章 江心洲长江大桥 合计人民币 |  |  |  | 7970000 |  | 元

## 第400章（青奥轴线隧道）
第400章 代付费用（青奥轴线隧道）
项目名称：南京江心洲长江大桥暨青奥轴线隧道日常运营养护服务（2026年度）
货币单位：人民币元
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
401 | 代付项目费
401-1 | 水电费 | 按实结算 | 项 | 1 | 6000000 | 6000000
清单 第400章 青奥轴线隧道 合计人民币 |  |  |  | 6000000 |  | 元