公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-ZJDL-G2026-0001 项目名称：2026年度江宁区第十二届公益创投项目

江苏中嘉招投标代理有限公司

二〇二六年四月

目录

第一章招标邀请	1

第二章供应商须知	10

第三章成交标准	24

第四章采购项目的服务要求和数量等	27

第五章合同草案条款	72

第六章附件	77

第一章招标邀请

项目概况

2026年度江宁区第十二届公益创投项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统自行下载公开招标文件，并于2026年04月27日08点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320115-ZJDL-G2026-0001

2、项目名称：2026年度江宁区第十二届公益创投项目

3、采购方式：公开招标

4、采购预算：350万元（报价超过预算金额的按无效响应处理。如有自筹资金的请备注说明，因没有备注自筹资金超过项目预算而造成无效响应处理的，其后果由供应商自行承担。）

5、采购需求：本次项目计划分为70个分包，同一法人名下的社会组织最多可兼投其中5个分包，最多兼中其中2个分包，请各位潜在供应商自行考虑，具体要求详见公开招标文件。

| 分包号 | 落地街道 | 实施区域 | 需求类别 | 项目金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁街道 | 江宁街道全街道 | 关爱儿童服务类 | 5 |
| 2 | 江宁街道 | 江宁街道牌坊社区 | 其他公益服务类 | 5 |
| 3 | 江宁街道 | 江宁街道盛江社区 | 其他公益服务类 | 5 |
| 4 | 江宁街道 | 江宁街道陆郎社区 | 扶残助残服务类 | 5 |
| 5 | 江宁街道 | 江宁街道铜井社区 | 扶老助老服务类 | 5 |
| 6 | 东山街道 | 东山街道全街道 | 专业支持服务类 | 4 |
| 7 | 东山街道 | 东山街道远泰路社区 | 社区治理创新类 | 6 |
| 8 | 东山街道 | 东山街道全街道 | 济困救助服务类 | 4 |
| 9 | 东山街道 | 东山街道全街道 | 扶老助老服务类 | 4 |
| 10 | 东山街道 | 东山街道晓里社区 | 社区治理创新类 | 4 |
| 11 | 东山街道 | 东山街道北沿路社区 | 专业支持服务类 | 4 |
| 12 | 东山街道 | 东山街道全街道 | 关爱儿童服务类 | 4 |
| 13 | 东山街道 | 东山街道全街道 | 济困救助服务类 | 4 |
| 14 | 禄口街道 | 禄口街道彭福村社区 | 关爱儿童服务类 | 3 |
| 15 | 禄口街道 | 禄口街道机场社区茅亭社区 | 扶残助残服务类 | 4 |
| 16 | 禄口街道 | 禄口街道钟村社区高伏社区 | 扶老助老服务类 | 4 |
| 17 | 禄口街道 | 禄口街道秦村社区 | 关爱儿童服务类 | 5 |
| 18 | 禄口街道 | 禄口街道全街道 | 其他公益服务类 | 5 |
| 19 | 谷里街道 | 谷里街道全街道 | 关爱儿童服务类 | 4 |
| 20 | 谷里街道 | 谷里街道全街道 | 扶老助老服务类 | 4 |
| 21 | 谷里街道 | 谷里街道新苑社区 | 社区治理创新类 | 4 |
| 22 | 谷里街道 | 谷里街道公塘社区 | 扶老助老服务类 | 4 |
| 23 | 谷里街道 | 谷里街道向阳社区 | 济困救助服务类 | 4 |
| 24 | 谷里街道 | 谷里街道双塘村社区 | 关爱儿童服务类 | 4 |
| 25 | 横溪街道 | 横溪街道全街道 | 关爱儿童服务类 | 8 |
| 26 | 横溪街道 | 横溪街道全街道 | 社区治理创新类 | 7 |
| 27 | 横溪街道 | 横溪街道全街道 | 扶残助残服务类 | 7 |
| 28 | 淳化街道 | 淳化街道全街道 | 济困救助服务类 | 4 |
| 29 | 淳化街道 | 淳化街道青山社区 | 扶残助残服务类 | 3 |
| 30 | 淳化街道 | 淳化街道青龙社区 | 其他公益服务类 | 4 |
| 31 | 淳化街道 | 淳化街道周郎社区 | 扶老助老服务类 | 3 |
| 32 | 淳化街道 | 淳化街道方山社区 | 扶老助老服务类 | 3 |
| 33 | 淳化街道 | 淳化街道淳化社区 | 关爱儿童服务类 | 4 |
| 34 | 淳化街道 | 淳化街道玉树路社区 | 社区治理创新类 | 9 |
| 35 | 秣陵街道 | 秣陵街道全街道 | 其他公益服务类 | 8 |
| 36 | 秣陵街道 | 秣陵街道全街道 | 关爱儿童服务类 | 4 |
| 37 | 秣陵街道 | 秣陵街道殷巷社区 | 其他公益服务类 | 4 |
| 38 | 秣陵街道 | 秣陵街道元山社区 | 其他公益服务类 | 4 |
| 39 | 秣陵街道 | 秣陵街道殷巷社区 | 扶老助老服务类 | 4 |
| 40 | 秣陵街道 | 秣陵街道全街道 | 扶残助残服务类 | 4 |
| 41 | 湖熟街道 | 湖熟街道全街道 | 专业支持服务类 | 4 |
| 42 | 湖熟街道 | 湖熟街道全街道 | 专业支持服务类 | 5 |
| 43 | 湖熟街道 | 湖熟街道三界社区 | 扶老助老服务类 | 4 |
| 44 | 湖熟街道 | 湖熟街道全街道 | 扶老助老服务类 | 3 |
| 45 | 湖熟街道 | 湖熟街道万安社区 | 关爱儿童服务类 | 3 |
| 46 | 湖熟街道 | 湖熟街道晶明社区 | 济困救助服务类 | 4 |
| 47 | 湖熟街道 | 湖熟街道湖熟社区 | 扶老助老服务类 | 3 |
| 48 | 汤山街道 | 汤山街道阜庄社区 | 关爱儿童服务类 | 4 |
| 49 | 汤山街道 | 汤山街道路西社区 | 扶残助残服务类 | 5 |
| 50 | 汤山街道 | 汤山街道汤山社区 | 扶老助老服务类 | 5 |
| 51 | 汤山街道 | 汤山街道高庄社区 | 济困救助服务类 | 5 |
| 52 | 汤山街道 | 汤山街道青林社区 | 社区治理创新类 | 5 |
| 53 | 麒麟街道 | 麒麟街道全街道 | 关爱儿童服务类 | 6 |
| 54 | 麒麟街道 | 麒麟街道东流社区 | 扶老助老服务类 | 5 |
| 55 | 麒麟街道 | 麒麟街道麒麟门社区 | 社区治理创新类 | 6 |
| 56 | 麒麟街道 | 麒麟街道麒麟司法所 | 其他公益服务类 | 4 |
| 57 | 麒麟街道 | 麒麟街道全街道 | 扶残助残服务类 | 3 |
| 58 | 全区 | 全区 | 扶残助残服务类 | 9 |
| 59 | 全区 | 全区 | 关爱儿童服务类 | 8 |
| 60 | 全区 | 全区 | 关爱儿童服务类 | 4 |
| 61 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 5 |
| 62 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 8 |
| 63 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 7 |
| 64 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 8 |
| 65 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 7 |
| 66 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 8 |
| 67 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 7 |
| 68 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 6 |
| 69 | 全区 | 全区 | 其他公益服务类 | 9 |
| 70 | 全区 | 全区 | 关爱儿童服务类 | 6 |

6、合同履行期限：自合同签订之日起9个月。

7、本项目是否属于专门面向民政部门登记的社会组织：是。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）申报要求：

1.在本市各级民政部门登记注册满1年，党建工作有效开展、法人治理结构健全、规章制度完备；

2.有稳定的专职工作人员和固定的办公场所；

3.执行《民间非营利组织会计制度》，依法纳税缴金；

4.近2年年检合格，无重大违法违规记录；

5.申报项目内容符合章程业务范围；

6.非营利性定位明确，财产使用符合相关规定；

7.符合法律、法规规定的其它条件。

（2）社会组织承接项目具有以下要求：

1.同一社会组织在同一年度中，承接的区级公益创投项目数量累计不超过2个；

2.成立不满2年的社会组织，承接的区级公益创投项目数量累计不超过1个；

（3）社会组织具有以下情形的，不得申报：

1.上年度公益创投项目终止实施，或结项评估结果为不合格的社会组织；

2.政府部门或其他社会力量已针对同类服务对象提供相同服务、安排专项资金或购买服务资金的，不予重复资助；

3.存在项目资金使用不规范、违规转包分包等不良记录的社会组织。

注：供应商所提供的材料需反映成立时间，如中途换证的需提供换证说明，中途变更法人或组织名称的需提供变更登记决定书；此处所指社工，是指从事社会工作的专职员工，需提供该人员参与本次采购前三个月内的社保缴纳证明以及劳动合同。如委托第三方缴纳社保的社会组织，需提供其与第三方签订的委托协议。如有退休人员返聘需提供劳动合同和身份证。（以上材料均须提供相应复印件并加盖公章）。

4、第1.5条所称的重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

5、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取采购文件

1、获取时间：2026年04月08日至2026年04月14日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、获取地点：在“江苏政府采购网”自行下载公开招标文件。

3、获取方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4、售价：0.00元。

5、现场集中答疑：本项目采购人不组织集中考察或答疑。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

响应文件提交截止时间：2026年04月27日08点30分（北京时间）；

响应文件解密时间：2026年04月27日08点30分（北京时间）；

评审时间：（分包1-分包23）2026年04月27日09点00分（北京时间）；

（分包24-分包47）2026年04月28日09点00分（北京时间）；

（分包48-分包70）2026年04月29日09点00分（北京时间）；

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

6.1本项目成交后不允许分包、转包。

6.2现场考察、答疑时间：以第三（5）条为准。

6.3是否接受进口产品：不接受。

6.4根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。打印时间为本公开招标公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.5根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换或办理CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

6.6本公开招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次公开招标存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网或南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购单位名称：南京市江宁区民政局

采购单位联系人：周科

采购单位地址：南京市江宁区竹山路78-1号

联系方式：025-52180245

2.采购代理机构信息

名称：江苏中嘉招投标代理有限公司

项目联系人：牛工

联系方式：15380829334

第二章供应商须知

一、总 则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1本文件中采购代理机构为江苏中嘉招投标代理有限公司；采购人为南京市江宁区民政局；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

3.政策功能

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

第一章招标邀请

第二章供应商须知

第三章成交标准

第四章采购项目的服务要求和数量等

第五章合同草案条款

第六章附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。

7.2采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体公布。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将在原招标公告媒体发布更正公告。

7.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

9.投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.2投标文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加评审和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效，未按要求提供视为无效投标：

（1）★投标函；

（2）★法定代表人授权书需有法定代表人及被授权人的身份证扫描件，同时还需有法定代表人及被授权人签字或盖章。

（3）★第一章招标邀请中（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章招标邀请中（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定资格条件证明文件；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）★《开标一览表》；

（7）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（8）★《供应商资格承诺函》；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

9.3投标文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）★《分项报价表》；

（3）服务方案；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

9.4★投标文件的价格部分

（1）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（供应商根据以上要求提供相应承诺书，格式自拟）

10.投标文件的有效期

10.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

10.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

11.投标文件的编制要求和签署要求

11.1投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

11.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

11.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

四、投标文件的递交

12.电子投标文件的递交

12.1投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

13.投标截止日期

13.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。

13.2采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14.投标文件的拒收

14.1采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

15.投标文件的撤回和修改

15.1投标文件的撤回

15.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

15.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

15.2投标文件的修改

15.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

15.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

15.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

16.开标

16.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

16.2由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

16.3所有投标单位使用CA证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得开标。

16.4投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

17.资格性审查：

17.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

17.2信用信息查询

采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

17.3通过资格性审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

18.评标

18.1评标组织

18.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

18.3对投标文件的符合性审查

18.3.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）或“必须”字样说明的商务和技术要求。

18.3.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、关键技术和商务要求等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

18.3.3评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.3.5在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

18.4投标文件的澄清

19.4.1在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

18.4.2评标委员会应当通过“苏采云”系统要求投标人作出澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人回复应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式，将作为投标文件内容的一部分。

18.4.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

18.5比较与评价

18.5.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

18.5.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

18.5.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

18.5.5评标方法和评标标准详见文件第三章。

*注:采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

18.6投标供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（10）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的投标文件相互混装；

（12）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（13）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（14）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（16）未通过符合性检查的；

（17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；

（18）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

18.7出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照19.3.5款执行。

不同供应商的IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的(待系统核查，以核查结果为准)。

六、定标

19.确定中标供应商

19.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

19.2中标人确定后，在南京公共采购信息网、江苏省政府采购网上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

19.3中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

19.4中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

19.5中标通知书发出后，中标供应商不得无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

19.6若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

20.评标过程的保密性

20.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

20.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

20.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

21.签订合同

21.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

21.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

21.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

21.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

21.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

21.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

22.招标代理服务费

22.1本次采购代理服务费由成交供应商支付给代理机构，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）基准费率折价后按1.2%计取，计价基数为预算金额，即预算金额的1.2%。专家评审费由代理机构先行垫付，按照每个分包360元由成交供应商支付。代理服务费和专家评审费在领取《成交通知书》前支付，本次代理服务费不包括有可能产生的专家复议费等，如有产生此项费用由成交供应商额外按实支付。

账户名称：江苏中嘉招投标代理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司南京和燕路支行

帐号：32050159516200000170

各投标供应商应将招标代理服务费自行考虑包含在投标报价中，本项费用无需在投标报价表中单列。

七、质疑和投诉

23.质疑

23.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

23.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

23.3质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

23.4质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

23.5投标商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

23.6采购代理机构在收到投标商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标商和其他有关投标商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

24.投诉

质疑投标商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

# 第三章成交标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×10分（小数点保留一位） | 20 |
| 2.1 | 服务 （39分） | 根据供应商提供的项目实施方案设计全面，进行横向比较后综合打分。主题突出，针对性强。(包括项目内容、设计构想、功能设置、建设计划等），内容完整明确、且有较为实际的措施的得14分，内容较完整明确、且可行性较强的得10分，不够明确、制度措施不够结合实际的得5分，缺项不得分。 | 14 |
| 2.2 |  | 根据供应商提供的项目实施计划的科学性、全面性、可行性进行横向比较后综合打分。各阶段衔接紧密、操作性强、能够有效响应预期目标和需求的得10分，各阶段衔接没有冲突、操作性可行、较好完成预期目标和需求的得7分，各阶段衔接不够紧密、操作性一般、基本完成预期目标和需求的得4分。 | 10 |
| 2.3 |  | 项目能够整合专业服务支持性资源，为项目运作提供相应专业服务，项目执行人员岗位工作要求描述具体明确，责任清晰，团队人员稳定，项目关键点设置合理，符合要求。支持性资源涵盖各专业专家老师的得10分，支持性资源涵盖所投分包专业的专家老师的得7分，支持性资源较为单一，专业人员较少的得4分。 | 10 |
| 2.4 |  | 项目主管素质要求：具备较强的组织协调能力和责任心，能和政府部门充分的沟通得5分，组织协调能力和责任心较好，和政府部门较好沟通的得3分，组织协调能力和责任心尚可，和政府部门无障碍沟通的得1分。 | 5 |
| 3.1 | 风险管理 （13分） | 供应商提供的风险预案进行横向比较后综合打分，执行中可能遇到的风险有预测，并有合理可行的风险应对方案，完整详细的得8分，对项目实施过程中可能遇到的风险有合理预测，且提供风险应对基本解决方案的得6分，对项目实施过程中可能遇到的风险有一定程度了解的得4分。 | 8 |
| 3.2 |  | 根据供应商项目沟通机制的主动性进行横向比较后综合打分。对于项目实施进度及情况，有固定时间节点主动向采购人系统性汇报的得5分，项目实施中遇到情况能及时向采购人汇报的得3分，当采购人问询项目实施情况时，能准确汇报相关信息的得1分。 | 5 |
| 4 | 业绩 （10分） | 供应商提供自2022年01月01日以来，供应商具有所投分包项目同类业绩，每提供一个证明材料得2分，最多得10分。（请提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖公章，合同或中标（成交）通知书应能反映相关信息）。 | 10 |
| 5.1 | 履约能力（18分） | 供应商具有区级及以上行政部门表彰（提供证明材料）得3分，没有提供不得分。 | 3 |
| 5.2 |  | 提供省级备案的信用评估（金融机构）出具信用评估报告，或民政部门出具的等级评估报告为AAAAA级得5分，AAAA级得4分，AAA级得3分,AA级得2分，A级得1分。 | 5 |
| 5.3 |  | 拟为本次项目配备的项目主管有3年以上（含3年）所投分包工作经验的得3分，没有不得分，响应文件中若没有提供相关佐证材料不得分。 | 3 |
| 5.4 |  | 拟为本次项目配备的项目主管取得社会工作者执业水平证书，初级社工得1分，中级社工得3分，高级社工得5分，没有不得分，响应文件中若没有提供相关佐证材料不得分。 | 5 |
| 5.5 |  | 供应商登记注册地址在本次项目实施区域的得2分，未在实施区域的不得分。 | 2 |
| 合计：100分 |  |  |  |

第四章采购项目的服务要求和数量等

一、项目简介

1、项目编号：JSZC-320115-ZJDL-G2026-0001

2、项目名称：2026年度江宁区第十二届公益创投项目

3、实施地域：南京市江宁区区域

4、实施周期：9个月（具体以合同签订时间为准）

5、项目属性：服务类项目

6、项目内容：2026年度江宁区第十二届公益创投项目总预算为350万元，本项目共分为70个分包，详见下表：

| 分包号 | 落地 街道 | 实施 区域 | 需求 类别 | 需求概述 | 项目金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁街道 | 江宁街道全街道 | 关爱儿童服务类 | 总目标：构建一个以儿童为中心、家庭社区共同参与的“三维支持网络”，通过为期9个月的系列化、主题式服务，显著提升江宁街道困境儿童的核心社会情感能力与生涯发展认知，并形成可持续的服务机制。 具体内容： 1.开展“周末成长进阶营”，小团体、深挖掘、重持续。每次围绕一个进阶主题，通过体验式学习，进行系统能力训练，每次不少于15人，共7次（含兴趣深耕、问题解决、抗挫折训练等主题）； 2.开展3日“宁童成长・探索无界”暑期研学，走出社区，在真实、多元的社会文化场景中进行沉浸式学习与团队共创，每次不少于20人，共1次； 3.开展“成长成果展+亲子分享会”，搭建展示平台，促进亲子对话，固化支持网络，每次不少于30人，共1次。 | 5 |
| 2 | 江宁街道 | 江宁街道牌坊社区 | 其他公益服务类 | 总目标：以茶文化为媒，传承本土文化，改善家庭关系，培育青少年，构建和谐社区，探索乡村文化赋能治理路径。 具体内容： 1.挖掘活化茶文化，形成茶礼家训、传承队伍及文化产品，开展匠心传承工作坊9场，每次不少于20人； 2.改善50户以上核心家庭沟通模式，建立家庭文化，开展多形式共创茶话会3场，每次不少于30人； 3.培育不少于20人的“小小茶博士”队伍，提升其文化素养与表达能力，开展青少年茶文化创意营9场，每次不少于20人； 4.形成可持续的社区文化服务模式，孵化1个以上内生文化兴趣小组。 | 5 |
| 3 | 江宁街道 | 江宁街道盛江社区 | 其他公益服务类 | 总目标：活化社区公共空间，发展慈善合伙人与专业志愿队伍，构建 “空间 - 基金 - 志愿” 联动的社区慈善生态，激活治理内生动力。 具体内容： 1.社区慈善合伙人培育：招募并签约 5 名社区慈善合伙人（爱心商户、社会组织等），制定《慈善合伙人合作规范》，联动开展空间共建、资源捐赠、服务供给等行动； 2.公共空间活化运营：对社区公共空间（重点优化慈善超市）进行功能升级，打造 “慈善服务 + 便民活动 + 志愿孵化” 多功能阵地，全年组织空间活化活动不少于 9 场，累计参与居民≥200 人次； 3.慈善造血行动实施：依托社区慈善基金，开展 “空间共建共营、资源双向链接、服务多元供给” 造血行动，通过场地共享、资源对接、公益服务收费（低成本）等方式，实现慈善基金增收，全部用于补充社区公益服务； 4.志愿服务体系完善：针对爱心商户、青年、家庭、特殊困难对象等群体，开展 4 场主题引导服务（技能培训、需求对接、经验分享等），组建 10人专项志愿队伍，开展 2 场专业化培训，全年志愿服务时长≥500 小时； 5.多元服务精准供给：基于居民需求，提供公益化、低成本的多元服务（便民维修、健康咨询、文化活动、困难帮扶等），全年开展服务≥3 场，覆盖居民≥300 人次。 | 5 |
| 4 | 江宁街道 | 江宁街道陆郎社区 | 扶残助残服务类 | 总目标：构建“文化赋能+权益保障+无障碍出行”多维助残服务体系，推动残障群体社会融入与生活品质提升，打造可持续的助残服务新生态。 具体内容： 1.为30名直接服务对象提供不少于1次的入户探访服务，落实完成不少于1次的微心愿； 2.在项目执行期间积极帮扶片区所有有助医需求的服务对象（普惠型）对接医疗资源，医疗救护协助；3.开展技能培训，巩固完善培训成果展示6场次，拓展销售渠道，助力实现技能变现； 4.文化赋能：举办2场残健融合活动（展览、市集、节日主题，分享会），累计参与人数不少于100人次； 5.无障碍出行体验活动3场：（游园，观影，踏青等），完成片区重点公共场所无障碍设施调研，形成专业报告，推动10处设施改造落地； 6.常态化开展政策解读，权益咨询等市集活动。 | 5 |
| 5 | 江宁街道 | 江宁街道铜井社区 | 扶老助老服务类 | 总目标：项目通过系统化关爱服务，扩大老人社交圈，增强社区归属感，提升健康与安全防护能力，构建邻里互助养老支持网络，打造集镇型社区独居老人关爱特色品牌，提升老年群体幸福感与安全感。 具体内容： 本项目至少以20名独居老人为核心服务对象，辐射片区至少50人，间接服务200人次。常态化开展四大服务： 1.情感陪伴活动：通过茶话会、故事分享、心理疏导等形式，累计服务3场，重点缓解独居老人情感孤独，搭建基础社交关系； 2.兴趣文娱活动：结合老人兴趣特长，常态化开展手工、棋牌、歌唱等活动，累计服务9场，丰富老人精神文化生活； 3.健康养生活动：每月开展1次健康养生服务，累计服务9场，提升老人健康管理意识与自我防护能力； 4.邻里守望活动：项目周期开展安全培训、居家安全隐患排查共计3场，实现独居老人安全关怀全覆盖，构建“小事互帮、急事共应”的邻里互助网络。 | 5 |
| 6 | 东山街道 | 东山街道全街道 | 专业支持服务类 | 总目标：通过专业社区调研，精准摸排需求、梳理资源，产出科学服务规划，助力东山街道社区服务提质增效。 具体内容： 1．开展专业社区调研活动不少于21场次，实现调研服务覆盖所有目标社区，精准摸排服务需求及社区各类资源； 2．形成1份高质量、可落地的《东山街道社区社会工作服务需求调研报告及服务规划》，明确服务缺口及资源优化方向，贴合社工专业服务逻辑； 3．围绕调研方法、服务规划、社区慈善基金建立及规范运作等内容，组织开展1个赋能工作坊，覆盖线社区工作者等人员不少于30人，提升其专业服务能力。 | 4 |
| 7 | 东山街道 | 东山街道远泰路社区 | 社区治理创新类 | 总目标：以“打造楼栋自治样板”的思维，通过专业引领与社工协同，挖掘培育远泰路社区楼栋自治志愿团队，打造2个楼栋治理样板间，探索一套可复制、可推广的远泰路楼栋自治模式，激发居民参与热情，培养社区内生力量。 具体内容： 1.探索1套模式：探索远泰路社区“评估-破冰-孵化-行动-总结”的楼栋自治完整流程，形成标准化工作法，形成《远泰路社区楼栋自治实操宝典》； 2.试点楼栋确定：策划组织试点楼栋招募活动不少于2场；定向邀请及访谈不少于10次； 3.楼栋活动激活：策划开展楼栋活动/主题共创工作坊不少于10场，提升社区居民知晓率； 4.打造2个楼栋品牌：结合远泰路社区慈善基金，基于居民共创，完成2个主题鲜明、氛围温馨的楼栋公共空间营造； 5.建立1个楼栋志愿站点：挖掘培育2支有名称、有骨干、有活力、有固定活动的居民楼栋自治志愿团队，建立远泰路社区楼栋志愿站点； 6.赋能1支队伍：让参与项目的社区社工在全程协同中，参与楼栋自治项目的全过程，对社区治理有体验、有感受、有成长。 | 6 |
| 8 | 东山街道 | 东山街道全街道 | 济困救助服务类 | 总目标：增强服务对象家庭抗逆力，构建“赋能家庭促困境儿童个体成长”服务模式，帮助建立坚定的信念、共情的互动、灵活的调节、榜样的支持、多重的经验，最终提升社会融入与生活质量。 具体内容： 1．开展东山街道困境儿童家庭抗逆力评估，不少于150户，并形成1份详实、专业的评估总结报告； 2．结合评估结果，筛选出不少于8户家庭开展抗逆力提升小组，为期6节； 3．针对不同类型家庭提供抗逆力提升专业服务，如面向重病重残困境儿童家庭开展照料能力提升服务，面向单亲家庭、父母在押儿童家庭等开展教育方式培训、精神支持和就业支持等，服务不少于30户家庭； 4．对项目经验进行总结，形成1篇困境儿童家庭抗逆力提升服务案例。 | 4 |
| 9 | 东山街道 | 东山街道全街道 | 扶老助老服务类 | 总目标：积极响应国家“主动健康”号召，提升55-60岁“初老”人群的肌力与平衡能力。通过科学干预与榜样引领，帮助40名参与者养成锻炼习惯，降低未来跌倒风险，延缓肌少症发生，并借助多元宣传渠道，带动更多群众树立“从现在开始锻炼”的健康意识，营造全民关注主动健康的社区氛围，助力健康中国建设。 具体内容： 1.精准体能干预：为40名目标人群开展12场系统性抗阻训练（如深蹲、弹力带操），强化核心肌群与下肢力量，提升身体稳定性，示范“锻炼永不嫌晚”的可行路径； 2.知识赋能课堂：开展2场防跌倒专题讲座，普及居家环境隐患排查、跌倒后应急处理及营养补充知识； 3.以点带面推广：培训10名学员成为社区宣传员，每人至少带动2人参与锻炼，预计辐射20人。通过分享自身改变，激发更多中老年人参与锻炼； 4.多元宣传造势：设计制作海报2款、传单500份、手册50本，累计覆盖1000人次，扩大项目影响力，吸引更多群众关注并加入主动健康行列。 | 4 |
| 10 | 东山街道 | 东山街道晓里社区 | 社区治理创新类 | 总目标：发挥老党员、低龄老人优势，参与社区公共事务管理，聚焦邻里互助、矛盾调解、民主协商等，提升社区治理创新模式。 具体内容： 1．通过前期宣传招募，建立社区共创志愿者服务社群，人数不少于50人，培养志愿者不少于20人，开展“晓里有礼”志愿者邻里互助、环境巡查等活动每月1场，项目周期内9场； 2．发挥老党员先锋榜样作用，挖掘社区能人、热心居民，成立晓里社区“晓里有理议事会”，人数不少于9人，每季度定期开展1场民主协商议事会，围绕社区环境、卫生、安全、文艺、娱乐等开展讨论，并形成跟踪解决闭环，项目周期内3场； 3．运用有限资源，建立惠民服务“桃园益栈”空间，每月开放2次服务，包括矛盾调解、法律咨询、理发服务、身心健康咨询、爱心缝补、资源对接等，形成服务记录台账1本； 4．主题节日，链接多方资源结合健康义诊、生活服务、法律咨询等，开展广场惠民服务1场。 | 4 |
| 11 | 东山街道 | 东山街道北沿路社区 | 专业支持服务类 | 总目标：以东山街道北沿路社区试点，针对失能照护预防缺知识、护理缺技能、支持缺网络的问题，建立“预防为先+科学护理+支持网络”三大维度协同的社区居家照护模式，赋能家庭照护者，普及失能预防知识，完善长效专业支持体系，切实提升社区失能照护服务能力与水平。 具体内容： 1．开展北沿路社区12户失能病患家庭全覆盖入户走访，通过访谈、观察等方式，摸排梳理失能照护者个性化护理需求，形成标准化需求摸排台账； 2．链接专业医护资源，搭建失能照护者科学护理、社区居民失能预防知识两大课程体系，其中居民失能预防知识课程开设不少于4场次，覆盖人次不少于80人次，入户开展照护者科学护理指导服务，不少于10人，每月1次； 3.开展科学护理入户指导专项培训8课时，培育具备实操能力的社区志愿者不少于10人，并完成志愿者服务建档与岗前考核； 4．搭建多方联动的社区支持网络，构建以街道社区牵头、社工协同、医疗机构专业支撑、志愿者补充服务为核心的“在社区照顾”失能家庭社会支持体系，建立网络长效联动与运营机制，形成案例1个。 | 4 |
| 12 | 东山街道 | 东山街道全街道 | 关爱儿童服务类 | 总目标：让伤残经济困难家庭子女、外来务工人员双职工家庭子女困境儿童10人养成良好的学习习惯，减年轻父母暑期看管孩子的负担，增强生育信心。 具体内容： 1.组织困境儿童暑期（7月-8月）全天集中托管20天，请专业老师进行学业辅导； 2.组织困境儿童秋季（9月-12月）周末书法课堂20次，聘请专业老师教授书法知识，学习中国的传统文化每周六上午开设硬笔书法课堂，每周六下午开设软笔书法课堂； 3.为报名的家庭进行登记造册，了解学生困境儿童情况，建立微信群，方便与家长的联系，帮助和督促孩子高质量完成暑期学习任务。 | 4 |
| 13 | 东山街道 | 东山街道全街道 | 济困救助服务类 | 总目标：构建东山街道特困人员“精准评估-分类服务”新模式，提升救助服务的针对性、及时性与满意度。 具体内容： 1．完成80名特困人员多维需求评估与分类建档，准确率95％以上； 2．建立“三类四包”分类服务体系（A类高风险对象“安全守护包”、B类中风险对象“暖心支持包”、C类低风险对象“赋能发展包”及通用“政策安心包”），服务覆盖率达80％以上； 3．培育一支不少于8人的社区救助专员队伍及20人以上的社区志愿者团队； 4．服务对象综合满意度达到85％以上。 | 4 |
| 14 | 禄口街道 | 禄口街道彭福村社区 | 关爱儿童服务类 | 总目标：为禄口街道铜山片农村社区留守、困境青少年搭建多元化服务平台，提升青少年综合素养，助力青少年身心健康、全面发展，营造浓厚的社区关爱氛围。 具体内容： 1.开展兴趣小组活动18场；分层开设多元兴趣课程，搭建同辈互动与兴趣培育双平台，有效提升青少年沟通协作能力，丰富其精神文化生活； 2.开展支持小组活动15场；引入专业社工，开展团体互动、心理辅导活动，帮助留守及困境青少年缓解自卑情绪，掌握基础情绪调节方法，同时构建稳定的同辈互助情感支持网络； 3.视野拓展主题活动；组织开展1场外出研学活动，带领青少年走进城市场馆、科技企业等场景，激发学习与成长动力； 4.与2家单位、机构或学校建立协同育人机制，组建1支公益志愿队伍，切实为区域留守及困境青少年成长提供持续化公益支持。 | 3 |
| 15 | 禄口街道 | 禄口街道机场社区茅亭社区 | 扶残助残服务类 | 总目标：在项目周期内以家庭抗逆力理论与社区照顾模式为支撑，为 15 户 “老养残” 家庭提供专业社工服务，提升家庭内部韧性，构建外部支持网络，改善家庭生活质量。 具体内容： 1.家庭内部韧性培育：为15名老年照料者开展 8 场家庭抗逆力小组活动，通过叙事治疗、优势挖掘等方式，重构角色认知，缓解心理压力；为 15 户沟通存在障碍的家庭提供 9 场 “跨越代沟的对话” 主题服务，优化家庭沟通模式； 2.社区支持网络构建：搭建 “老养残”家庭互助联盟，组织 6 场经验交流会，促进家庭间互助支持；推行 “社区伙伴结对计划”，链接 10 名社区志愿者与 15 户有需求的家庭结对，提供定期喘息服务、生活协助等支持。 | 4 |
| 16 | 禄口街道 | 禄口街道钟村社区高伏社区 | 扶老助老服务类 | 总目标：以钟村、高伏社区老年人为核心，构建多元养老支持体系，通过培育志愿队伍、开设银龄课堂、开展节日活动及暖阳相伴下楼计划，推动服务可持续转型。 具体内容： 1.培育组建一支不少于10人的志愿者队伍，开展4场专项培训； 2.“银龄课堂”开展9场教学活动，包含：慢性病监测与日常管理、应急救护与防跌倒、动手能力等，每场不少于15人； 3.“银龄拾忆”传统节日主题活动3场，每场不少于30人； 4.“暖阳相伴”独居、行动不便步梯老人下楼支持计划，开展8次高龄、行动不便的步梯老人下楼支持计划，以小组形式，在社区广场/花园举办“阳光茶话会”每场不少于8名老人。 | 4 |
| 17 | 禄口街道 | 禄口街道秦村社区 | 关爱儿童服务类 | 总目标：组建儿童同盟，联动困境儿童与普适儿童共耕“爱心田”，以“耕读慰问”模式，植入本土农耕与红色微教育，搭建朋辈支持网。 具体内容： 1.团队组建：招募“活力儿童大使”,组建困境儿童+普适儿童联盟； 2.爱心田标准化建设：升级打造“红耕童趣”实景教育场地； 3.分区种植：将“知识小课堂”与“实地操作”深度融合，并植入农耕文化教育，改造闲置荒地，划分“爱心责任田”与“静养观赏角”（8场次）； 4.红色教育：采用“走出去研学”与“请进来讲述”双线并行的方式。（2场）。 5.市集义卖：举办 “耕读爱心市集”。（2场）； 6.慰问机制：产出蔬菜，由活力儿童分组上门慰问周边不低于10户重病/重残儿童家庭，赠送“耕读慰问包”（2场）； 7.《小禄童盟·爱心田风采集》整合“耕读日常影像志”与“儿童生命故事口述”，编纂图文互证的纸质特刊。 | 5 |
| 18 | 禄口街道 | 禄口街道全街道 | 其他公益服务类 | 总目标：通过走访建档深挖红色故事、组建志愿队伍和互助小组，打造专属故事集与纪录片，提升退役军人价值感与归属感。 具体内容： 1.为禄口街道不少于30名退役军人提供服务，形成一人一档，搭建线上沟通渠道； 2.成立退役军人志愿服务队：发展不少于10名新成员加入退役军人志愿服务队，参与社区治理、应急救援等志愿服务不少于6次，“退伍不褪色”提升退役军人的价值感； 3.红色故事挖掘与宣讲：组织“口述历史”活动，记录老兵的光荣事迹，成立老兵宣讲团，进学校、进社区讲述红色故事，不少于2场； 4.战友互助网络建设：建立同辈支持小组，开展服务不少于10次，鼓励退役军人之间相互熟悉、交流、帮助，形成内部支持的良性循环； 5.挖掘典型事迹：通过线上材料收集+实地访谈的形式，深入挖掘退役军人的先进事迹和感人故事，形成宣传手册1本。 | 5 |
| 19 | 谷里街道 | 谷里街道全街道 | 关爱儿童服务类 | 总目标：通过开展志愿者组建赋能、精准学业支持、暑期成长营体验、潜能挖掘成长小组及深度个案干预，为低收入家庭儿童提供学业照护与发展支持，提升其自信心、抗逆力和社会适应能力，构建家庭-社区联动的关爱服务体系，赋能困境儿童健康成长。 具体内容： 1.团队建设与赋能：组建5人以上核心志愿者团队，通过3场以上专题培训，内容涵盖服务理念、岗位职责与安全管理，提升志愿者专业意识与协作能力； 2.精准学业支持：通过需求筛查，为至少4名学业困难的贫困家庭儿童制定个性化辅导方案。以周末辅导为载体，每人提供16次以上一对一支持，弥补知识短板，改善学习习惯； 3.暑期成长营体验：面向6-15岁儿童，设计为期20天的夏令营，服务至少20人。融合科普、文化、拓展、艺术与实践等主题，创造安全愉快的集体成长环境，促进综合素质发展； 4.潜能发掘与自信提升：围绕阅读科普与实践体验主线，设计8节小组活动。采用互动体验式方法，引导儿童培养兴趣、探索自我、展示特长，挖掘潜能并增强自信心与自我效能感； 5.深度个案干预与支持：以提升心理韧性、改善自我认知与家庭支持为目标，筛选并开展至少1例儿童个案。进行6次以上系统干预，提供情感支持、认知调整与家庭沟通指导，协助应对成长挑战。 | 4 |
| 20 | 谷里街道 | 谷里街道全街道 | 扶老助老服务类 | 总目标：为谷里街道低保、独居、孤寡老人建立认知健康防护网，延缓功能衰退，并提升社区对认知障碍的认知与友好度。 具体内容： 1.组建一支不少于10人的志愿者团队，围绕认知障碍群体筛查相关专业知识及技能，开展2期针对性培训+全程督导； 2.运用简易精神状态量表（MMSE）等专业量表，通过入户走访的形式为全街60岁以上的低保中的独居、孤寡老人开展阿尔兹海默症认知症筛查覆盖率达100%，同时筛查后为认知症障碍奉献老人建立个人档案，并形成一份调研分析报告； 3.聚焦独居生活或有认知障碍风险的老年人，开展2个个案和1场小组干预，帮助他们延缓认知功能衰退； 4.围绕认知筛查、健康义诊、益智互动等维度开展1场阿尔兹海默症主题宣传活动，增强居民关于认知障碍的关注度与意识，营造老年友好氛围。 | 4 |
| 21 | 谷里街道 | 谷里街道新苑社区 | 社区治理创新类 | 总目标：激发居民内在活力和社区内生驱动力，通过多元协同治理模式，增强社区公共事务管理能力，构建“共建、共治、共享”治理格局，提升居民归属感、幸福感和社区治理水平。 具体内容： 1.建立民主协商协同治理平台和机制，针对“一老一小”群体社区服务供给需求和社区环境微治理问题，通过多元主体参与协商提供解决方案，共计3次； 2.在协同协商的框架下，培育发展1支成熟的在地化志愿者队伍，队伍成员不少于10人，开展4次赋能活动，提升志愿者服务能力； 3.通过协商完善“一老一小”2项服务供给，根据协商方案，分别开展由志愿者参与的每月2次“敲敲门”行动（8个月）和每月1次（8个月）“跨龄工坊”打造； 4.通过社区文化品牌建设营造和谐邻里关系，开展4次邻里互助文化活动，增强居民归属感。 | 4 |
| 22 | 谷里街道 | 谷里街道公塘社区 | 扶老助老服务类 | 总目标：依托公塘社区助农互助养老服务平台，新增两条农产品销售渠道，优化城乡农产品供需链路，募集专项助农互助公益慈善金，组建志愿服务队伍为社区老年人提供精准化、个性化、常态化的互助养老志愿服务，营造社区公益氛围，实现“以老扶农、以农助老、城乡联动、公益共生”的服务成效。 具体内容： 1.以老扶农：发挥农业优势，助力乡村发展。协助社区合作社老年人拓展新增农产品销售渠道2条，提升农产品变现收益，以老年群体力量赋能本地农业生产与销售； 2.以农助老：依托农业资源，提供助老服务； 2.1依托助农公益慈善金，打造多元养老服务场景，带领辖区老年人通过2场协商议事会打造1处“农趣营地”，丰富合作社老年人的创收渠道，搭建老年人社交新阵地； 2.2组建10人公塘社区助农互助养老服务志愿服务队伍，结合社区困难老年人的个性服务需求开展邻里守望志愿服务9场次； 3.城乡联动：构建供需链路，实现城乡互通。组织城市居民和本地农户开展4场农趣体验、农产品展销、休闲互动等主题活动，打通城乡供需链路； 4.公益共生：凝聚公益力量，构建长效互助。整合老年志愿者、合作社老年人、城市居民等多方资源开展助农互助公益集市主题活动1场次，构建公塘社区助农互助养老服务长效机制。 | 4 |
| 23 | 谷里街道 | 谷里街道向阳社区 | 济困救助服务类 | 总目标：以“康养服务+慢病防控”为核心，融合中医养生与传播“治未病”理念，为困难群体提供专业化、个性化公益服务，提升慢性病管理能力与健康素养，构建“生理呵护+健康指导+情感支持”的三维服务体系，提升困难群体的健康管理能力，助力困难老人安享晚年。 具体内容： 1.慢病守护计划（12节）：以高血压、糖尿病、肩颈疼痛、腰腿痛等常见慢性病为核心干预方向，通过小组化、专业化的健康管理，提升困难老人慢病自我管理能力，每场活动6-8人，累计服务人次120人次； 2.暖心康养行：以“防未病”为核心理念，为困难服务群体提供中医咨询与理疗服务，改善服务对象身体机能、提升生活舒适度，切实为困难家庭老年群体送去健康关怀，累计服务人次150人次； 3.暖心陪伴行动（5户）：通过服务了解困难群体最迫切的需求，帮助实现，至少5户，50人次。 4.媒体报道：至少3篇。 | 4 |
| 24 | 谷里街道 | 谷里街道双塘村社区 | 关爱儿童服务类 | 总目标：聚焦儿童志愿者旅游宣传专项培育，以培训赋能、实践推广为核心，打造“童声传双塘”服务品牌，助力乡村旅游宣传与儿童全面发展。 具体内容： 1.完成2场专项招募活动，组建规模30人的“童声传双塘”儿童志愿者队伍，选拔核心宣传骨干8名，明确宣传服务分工； 2.开展8场分层分类培训，其中旅游知识基础培训2场、宣传技巧专项培训3场、沟通表达进阶培训2场、实践复盘培训1场； 3.联动村内旅游资源开展10场“小小旅游宣传员”实践活动，包括景点导览、旅游攻略创作、宣传短视频拍摄等，服务游客≥80人次； 4.建立“招募-专项培训-宣传实践-激励-复盘”完整服务闭环，形成《双塘村儿童旅游宣传志愿服务操作手册》1份； 5.完成服务成效评估，儿童及家长满意度≥85%，形成儿童视角的旅游宣传成果。 | 4 |
| 25 | 横溪街道 | 横溪街道全街道 | 关爱儿童服务类 | 总目标：结合横溪农业特色，为街道困境儿童提供精准化、专业化关爱服务，通过定期走访、成长小组及融入乡村农耕实践的活动，提升儿童自我认知、实践能力与乡土认同，助力其健康成长。 具体内容： 1.完成对横溪街道120名在册困境儿童的2轮全覆盖入户走访，动态更新需求档案，实现“一户一账”； 2.围绕团队协作、自信心提升等主题，开展2个儿童成长小组，每个小组活动5节，共计10节； 3.结合横溪农业资源，设计并开展1次以“乡村农耕实践”为核心的特色研学活动，让儿童亲身体验农耕劳作，学习农业知识； 4.在走访中挖掘重点个案2个，运用社会工作个案方法，制定个性化服务方案，通过定期面谈、家庭介入、资源整合等方式，分阶段实施干预； 5.整理项目全过程材料，撰写总结报告，配合街道未保站完成年度工作验收与展示，结合街道特色，深化未保品牌建设。 | 8 |
| 26 | 横溪街道 | 横溪街道全街道 | 社区治理创新类 | 总目标：以社区慈善基金为载体，支持社区成立并运营社区慈善基金。通过社区调研，了解社区需求及资源清单，回应社区急难愁盼的问题，以更有效、更精准、更可持续为运营目标，激活社区慈善基金活力，探索乡村特色的社区慈善基金模式，助力社区基层服务与治理。 具体内容： 1.支持社区成立“云台善治”社区慈善基金，完成社区慈善基金募集及成立流程； 2.开展云台社区慈善基金调研，确定社区慈善基金发展规划及运营目标，产出1份《云台社区慈善基金调研报告》； 3.打造至少1个云台社区慈善基金特色项目； 4.通过慈善基金支持，以专业个案支持形式，至少4个兜底困境对象，形成个案案例； 5.支持社区梳理1套社区慈善基金使用流程； 6.挖掘不少于10人的社区慈善志愿者团队 | 7 |
| 27 | 横溪街道 | 横溪街道全街道 | 扶残助残服务类 | 总目标：通过走访评估、入户服务、个案支持、资源链接方式，为横溪街道精神障碍患者提供专业服务，为其搭建有效的社会支持系统。 具体内容： 1.采用电话走访与实地探访相结合的方式，开展走访评估1次，评估人数不少于300人，形成需求评估报告1份； 2.开展3场多元化社会融合活动，搭建互动平台，助力服务对象增进社会联结、融入社区生活； 3.提供1-2个案支持服务，精准回应服务对象需求，总结形成典型案例1例； 4.打造精神卫生主题公益宣传片1条，传递理解包容理念，营造良好社会氛围； 5.编制专业实用的心理健康手册，系统梳理调适方法与帮扶资源，为服务对象及家属提供科学指引。 | 7 |
| 28 | 淳化街道 | 淳化街道全街道 | 济困救助服务类 | 总目标：构建为淳化街道困难群体（空巢老人、残疾居民、困境儿童、低保）“政府托底、社会协同、专业支撑”的可持续帮扶体系，打造具有示范效应的社会救助服务品牌，强化民生保障的精准性与可持续性。 具体内容： 1.为困境群体提供健康管理、心理疏导、技能培训等服务12次，累计服务不少于250人次； 2.开展9场小组活动，事项18名服务对象“微心愿”，累计服务60人次； 3.开展9场节日文化、社会融入活动，累计服务人次300人次； 4.开展累计5次志愿者招募、培训、管理、激励活动，培育一支不少于20人的邻里志愿队伍，累计100人次。 | 4 |
| 29 | 淳化街道 | 淳化街道青山社区 | 扶残助残服务类 | 总目标：有效推进“精康融合行动”，根据服务对象社区康复意愿、病情稳定程度以及危险性评估等情况对患者开展分级分类，提供差异化服务内容，进行动态管理。 具体内容： 1.对符合康复条件且有意愿的社区康复服务对象建档立卡率达到100%； 2.选择符合条件的社区康复对象开展个案服务，项目周期内至少2个个案； 3.针对有相似问题或困扰的服务对象开展主题小组，包括但不限于支持小组、成长小组、社交小组、社会化小组、自主互助小组、康复小组等，项目周期内至少6场次。 | 3 |
| 30 | 淳化街道 | 淳化街道青龙社区 | 其他公益服务类 | 总目标：引导辖区居民践行健康生活方式，深化移风易俗成效，共建文明和谐社区氛围。 具体内容： 1.开展移风易俗主题活动3场，宣传移风易俗文化； 2.开展中大型集中宣传活动3场次，每场服务不少于100人次； 3.开展新风传家工作坊2期，为辖区居民提供个性化咨询服务； 4.开展良俗共议社区沙龙2次，解答居民实际困难问题。 | 4 |
| 31 | 淳化街道 | 淳化街道周郎社区 | 扶老助老服务类 | 总目标：探访周郎社区独居空巢老人，了解其生活状况与实际需求，提供个性化关怀与支持。了解老人健康、心理及社交期望，保障基本生活，帮助困难群体提升生活质量和自我管理能力，促进其融入社会。 具体内容： 1.为20户独居空巢老人开展居家安全隐患排查、慢性病管理、心理疏导服务，每月1次，重点检查水电燃气、防滑设施、用火安全等，建立《居家安全隐患台账》、《个人健康档案》； 2.为存在肢体功能障碍但具备康复潜力的老人提供个性化居家康复训练，每名老人项目周期内至少开展6次康复训练，并建立《康复进程表》； 3.开展6次小组活动，活动内容包括健康讲座、老年运动会、传统文化节日活动、义剪等，增强老人的社会交往能力与生活幸福感。 | 3 |
| 32 | 淳化街道 | 淳化街道方山社区 | 扶老助老服务类 | 总目标：组织志愿者为淳化街道方山社区60周岁以上长者提供关爱服务累计800人次，并新增注册志愿者30人，逐步构建可持续的社区互助养老模式。 具体内容： 1.开展不少于3次社区宣传活动，向居民普及养老服务互助时间政策及服务内容，提升项目知晓度； 2.在原有志愿者上，新增并培育30名志愿者，组织不少于2场专业培训，提升志愿者服务技能与互助理念； 3.组织志愿者为200名服务对象提供常态化关爱服务，累计服务不少于800人次，服务内容涵盖生活照料、精神慰藉、慢病管理指导、科学养生知识普及等多元需求，切实增强长者的获得感与幸福感。 | 3 |
| 33 | 淳化街道 | 淳化街道淳化社区 | 关爱儿童服务类 | 总目标：通过项目开展了解淳化社区儿童及流动人口家庭儿童的成长状况和实际需求，强化心理关怀与成长支持，提升儿童的安全感、自信心与社会适应能力。 具体内容： 1.开展家庭探访与一对一成长支持活动8次，通过志愿者或社工陪伴交流，引导儿童建立良好的学习与生活习惯； 2.提升家长科学家庭教育能力，促进亲子互动，营造良好的家庭成长环境。开展家庭教育主题讲座或工作坊2场； 3.开展亲子互动活动（亲子阅读、亲子手工、亲子游戏等）4场； 4.围绕防拐骗、防欺凌、防溺水、防性侵、网络安全、自我保护未成年人保护法宣传等主题，开展互动式小组活动6场，提升青少年的安全意识和自护技能。 | 4 |
| 34 | 淳化街道 | 淳化街道玉树路社区 | 社区治理创新类 | 总目标：培育5支基本能够自主、规范开展社区邻里互助公益服务的社区自组织，推动共治共商共享的现代化社区建设。 具体内容： 1.通过项目培育，社区全职妈妈、低龄老人、亲子家庭、高校社团、物业创业团队等，能够组团参与并开展群体互助、困难群体关怀、健康服务、为民政策宣传、品质生活公益市集等社区“微公益”项目服务内容的社区自组织不少于5个； 2.面向各社区自组织团队核心成员，开展不少于6场次的能力提升培训、督导管理会、共商议事会等。由此各社区自组织能够自主开展或参与开展邻里互助服务活动总计不少于20场次。连同自我服务在内，服务玉树路社区居民共计不少于1500人次，服务覆盖全社区； 3.项目后期，各社区自组织骨干能够至少在1个社区公共事务议题中，参与社区组织的协商议事，并发挥矛盾调解等积极作用。 | 9 |
| 35 | 秣陵街道 | 秣陵街道全街道 | 其他公益服务类 | 总目标：以党建引领全区社会组织高质量发展为目标，以“赋能、融合、培育、整合”为主线，以社会组织综合党总支建设为核心抓手，构建“领航-赋能-聚力-品牌”党建体系，推动党建从“有形”到“有效”、“分散”到“协同”、“基础”到“品牌”升级，打造江宁特色模式。 具体内容： 1.理脉络·明方向。调研与走访：覆盖6家代表性社会组织（枢纽型、服务型、技能型）；形成《江宁区社会组织党建现状调研报告》《党建工作发展计划书》各1份； 2.聚资源·促共享。搭建党建资源共享平台：建成1个线上线下融合的资源共享平台；梳理形成《江宁区社会组织党建工作资源共享清单》1份。三类主体党建共建活动：分别联合枢纽型、服务型、技能型社会组织各开展1次主题活动，服务群众≥100人次； 3.强能力·优队伍。分层分类培训：针对党建负责人开设2期课程，每期培训≥20人次；针对党员/社工开设2期课程，每期培训≥20人次。骨干队伍培育：选拔并培育10名“党建先锋社工”；组建“红色讲师团”，包含5名党建专家+3名优秀党组织负责人； 组织观摩学习：组织20余人赴先进阵地观摩学习1次，并邀请优秀示范点负责人互动交流； 4.创品牌·树标杆。品牌矩阵打造：形成3份针对不同类型社会组织的党建品牌规划意见书，打造3个“一社一品”特色党建品牌； 品牌传播推广：协助完成1份5A级社会组织申报材料并提交申报；发布品牌动态推文≥4篇、市级媒体报道≥2篇。 | 8 |
| 36 | 秣陵街道 | 秣陵街道全街道 | 关爱儿童服务类 | 总目标：开展各类儿童关爱类服务，营造儿童保护、儿童关爱的社会环境；协助街道民政提升全街儿童服务项目的专业度，增强儿童服务项目影响力。 具体内容： 1.全周期内开展各类儿童关爱类活动不少于6次，每次活动招募不少于15个儿童家庭； 2.整合资源，结合“六一儿童节”、暑期等时节，按照区街要求在相关社区、片区开展但不限定于“儿童慰问关爱”“儿童夏令营”系列活动2场； 3.全街儿童主任、儿童督导员、儿童服务从业者不少于25人，赋能培训2次； 4.项目覆盖街道30%以上社区（不少于11个社区）； 5.项目周期内，梳理和撰写典型案例申报材料不少于2份； 6.各类宣传报道不少于5次，其中市级以上不少于2次。 | 4 |
| 37 | 秣陵街道 | 秣陵街道殷巷社区 | 其他公益服务类 | 总目标：聚焦殷巷新寓片区20名左右重点困难群体行动不便、外出就医难等核心痛点，通过常态化就医接送、专业陪诊、健康宣教及心理疏导等精准服务，切实改善群体就医便利性与健康管理能力，提升其生活质量与身心幸福感，同时弘扬邻里互助精神，构建关爱暖心的社区治理新格局。 具体内容： 1.就医接送服务 - 提供上门接送保障（2次/月，结合实际需求开展）； 2.陪诊服务 - 协助完成就医流程（2次/月，结合实际需求开展）； 3.健康咨询与教育 - 提升健康管理能力（1次/月，每次覆盖20人次）； 4.心理支持 - 提供心理咨询服务（1次/月，每次覆盖3-5人次）。 | 4 |
| 38 | 秣陵街道 | 秣陵街道元山社区 | 其他公益服务类 | 总目标： 旨在以秣陵元山乡村中草药实践基地为基低，以中医药文化传承与发展为载体，立足乡村中医药文化发展，结合乡土资源与自然生态，探索“公益服务与市场运营相结合、乡村内生力量与高校志愿资源相协同”的可持续乡村公益阵地模式。致力于促进街道各个社区中医药文化的发展，助力乡村产业发展，帮扶困难群体，最终构建一个充满活力的公益项目“与爱同行”。 具体内容： 1.完成1个乡村闲置空间的改造，建成集直播、展示、体验、科普于一体的实体慈善乡村阵地； 2.组建一支融合“当地村民、城市志愿者、专业院校学生、市中医院治未病中心”的稳定的运营团队，总成员不少于15人，其中高校志愿者不少于5人； 3.集中优势资源开发并实施至少3套针对中小学生身心健康和体重管理的标准化中草药研学课程，确保每季度完成1次课程实施； 4.研发并推出不少于5款“与爱同行”系列中草药公益产品，每月进行一次线上直播线下社区市集的义卖活动； 5.联合高校和市中医院开展每季度1次的社区老人中医药健康关爱活动； 6.一年4次中医药为主题的中医药文化大型交流活动。比如：端午举行艾草及端午民俗文化体验活动；重阳节举行重阳登高敬老中医健康关爱活动比如自制足浴包给老人泡脚等。 | 4 |
| 39 | 秣陵街道 | 秣陵街道殷巷社区 | 扶老助老服务类 | 总目标：邀请专业老师开授手工、种植、面点、插花、瑜伽、视频剪辑、直播等相关课程，丰富老年生活，传递公益力量，提升社区凝聚力与老年人幸福感、获得感。 具体内容： 1.开展各类技能培训15场，累计服务直接对象不少于120人，参训率达90%以上，技能掌握达标率85%以上； 2.组织作品分享交流展示活动2场，参与老人每场不少于25人，收集反馈满意度达90%以上； 3.向辖区困难老年人公益发放成品2次，累计发放物资覆盖20户困难家庭； 4.参与各类义卖活动1场； 5.搭建老年社交平台，新增老年互助小组2个，组员累计不少于20人。 | 4 |
| 40 | 秣陵街道 | 秣陵街道全街道 | 扶残助残服务类 | 总目标：为让教育的阳光照亮每一位特殊需要儿童的心灵，守护残疾或困境儿童的一片天空，弘扬扶残助残文明风尚。链接高校大学生志愿者、公益医疗资源等为街道残疾或困境儿童送去教育关怀与生活温暖。 具体内容： 1.全周期内为15名残疾或困境儿童开展个案服务，以一对一的方式用温暖包容的态度去陪伴、鼓励孩子，帮助他们树立自信，克服心理障碍，培养积极乐观的生活态度，为残疾或困境儿童每月开展2次线上线下送教上门服务，让残疾/困境儿童足不出户能够常态化感受到来自社会的关心关爱； 2.链接医疗资源在街道相关社区、片区开展听障儿童守护宣传教育活动，针对听障儿童康复救助开展形式多样的公益资源链接和服务，系列活动开展8场次，单场次覆盖20人及以上，以公益资源促进听障儿童社会融入； 3.“喘息服务”温暖护航残障家庭，由康复师、特教老师、社工、志愿者等组建团队，全年开展4场次“喘息小组活动”，单场开展10-15人，看一场电影、开展一次轻松户外拓展等，志愿团队陪伴残障儿童，让受助家长得到“喘息”机会，让家长们从繁重的照护任务中暂时解脱出来； 4.项目周期内，宣传报道不少于4次。 | 4 |
| 41 | 湖熟街道 | 湖熟街道全街道 | 专业支持服务类 | 总目标：提升湖熟街道社区慈善基金的专业化运营能力，加强慈善资源整合效能，助力打造特色化慈善项目，推动社区慈善事业可持续发展。 具体内容： 1.为2-3个拟设立慈善基金的村/社区提供全程设立指导与规范化培训； 2.为已设立的9个慈善基金开展2期“慈善项目设计与运营”专题培训； 3.协助开发至少3个具有湖熟特色的社区慈善项目，并推动落地执行； 4.开展2场街道级慈善主题宣传活动，提升慈善影响力。 | 4 |
| 42 | 湖熟街道 | 湖熟街道全街道 | 专业支持服务类 | 总目标：以“心理支持+文化认同”为核心，整合困境儿童保护与未成年人关爱服务资源，为儿童提供心理健康服务，促进社会情感能力发展，营造健康成长环境。 具体内容： 1.开展心理健康筛查与建档，覆盖不少于70名儿童； 2.提供个体心理辅导不少于16人次； 3.团体心理工作坊7场； 4.开展湖熟文化体验活动5场、非遗工坊5场； 5.为家庭提供成长工作坊2次； 6. 打造1支“文化小导游”儿童志愿队（不少于10人）； 7.制作湖熟儿童文化服务课程包1套； 8.区级及以上媒体报道不少于4篇。 | 5 |
| 43 | 湖熟街道 | 湖熟街道三界社区 | 扶老助老服务类 | 总目标：以“精准适配需求、重塑精神家园、共建温情社区”为目标，将闲置活动中心改造为集精神慰藉、文化娱乐、社区互助于一体的老年友好阵地，实现老人“愿意来、留得住、有归属感”，深化尊老敬老社区氛围。 具体内容： 1.精准需求调研（2次）：组建由社工、志愿者、老人代表组成的调研小组，通过上门访谈、村民座谈会形式，了解老人健康状况、兴趣爱好、活动需求、空间使用偏好等，形成《社区老年需求调研报告》，作为活动中心改造与服务设计的核心依据； 2.社区共建清洁行动（2次）：发起“银龄家园焕新计划”，招募热心居民、党员志愿者组成清洁队伍，分两次开展活动中心大扫除； 3.老人主导空间布置（4次）：组织老人参与活动中心布置，带领老人制作窗花、挂饰、手工艺品等装饰，让老人成为空间的“主人”，增强归属感与认同感； 4.多元小组活动：围绕“健康守护、文化传承、社区联结”三大主题，开展6次特色小组活动； 5.为18名空巢独居老人提供每人每月1次心理辅导、家庭关怀慰问、居家康复服务等。 | 4 |
| 44 | 湖熟街道 | 湖熟街道全街道 | 扶老助老服务类 | 总目标：立足秦淮源乡底蕴，以“民俗拼图"激活银发力，搭建邻里互助圈，以文化认同激活老年社会支持网络，做实民政关爱。 具体内容： 1.组建三支“片区银发互助队”:每片招募不低于3名低龄老人骨干，开展入户探访、应急照护等实务培训，使其成为片区民政力量的延伸； 2.开展“一片一韵”主题服务:结合各片特色，开展12场主题慰老活动(每片4场),直接服务200人次； 3.代际互助场搭建:招不少于6名青年志愿者(结对帮扶老人).带动青少年参与“巧手学绝活”(跟老人学制砖雕/草编等)，促成不低于6组“老少搭档”作品； 4.建立“分片口述档案”:分片区采集老人的独家记忆，共形成三个片区具有鲜明片区辨识度的口述史素材； 5.成果可视化落地:整理各村社区“拼图碎片”，制作《湖熟拾光，银发拼图》视频以及刊物，举办展览，参与人数不低于50人。 | 3 |
| 45 | 湖熟街道 | 湖熟街道万安社区 | 关爱儿童服务类 | 总目标：构建万安社区儿童社区支持平台，通过常态化关爱服务，提升儿童安全自护能力、社会情感技能与综合素质，缓解家庭照护压力，营造友好成长环境。 具体内容： 1.安全守护：开展不少于6场主题安全教育活动（涵盖防溺水、交通安全、居家安全、网络防骗等），覆盖所有直接服务对象，儿童安全知识知晓率达90%以上； 2.课业辅导：设立15次的“四点半课堂”，提供课业辅导，确保80%以上参与者课业疑难得到及时解答； 3.兴趣拓展：开设至少4次持续性的兴趣小组（如科普、阅读、体育），每组稳定参与人数不少于10人； 4.情感关怀：举办2次亲子互动活动，改善亲子沟通； 5.资源平台搭建：培育一支不少于10人的社区儿童服务志愿者队伍（吸纳大学生、爱心家长等）。 | 3 |
| 46 | 湖熟街道 | 湖熟街道晶明社区 | 济困救助服务类 | 总目标：为社区困难群体提供救助、生活、情感多维支持，缓解困境，提升生活与生命质量，增强幸福感与归属感。 具体内容： 1.节日/节气主题活动：结合传统节日与节气特色，策划开展 4场沉浸式主题活动，涵盖文化体验、团圆互动、趣味联欢等形式，丰富困难群体精神文化生活； 2.走访慰问服务(深化走访机制，实现温情陪伴常态化):建立“每月一次、覆盖全员”的常态化走访制度，通过定期上门、面对面交流，动态掌握服务对象的生活困境、健康变化与实际需求。每次走访不仅提供基础的物资援助，还同步开展政策宣传与解读，协助其理解并申领相关福利。注重情感关怀与精神陪伴，倾听心声、缓解孤独，构建稳定可信的帮扶关系，实现“走访一户、温暖一家、带动一片”； 3.健康便民服务(拓展健康服务，推动便民行动精准化):全年组织开展4场专业化、多元化的健康便民服务活动。每场活动整合义诊筛查、康复训练指导、安全用药咨询、免费理发、磨刀、慢性病防治讲座等内容，形成“检—询—理—讲—导”一站式服务链条。重点面向重大疾病患者、高龄失能等困难群体，提供个体化健康干预与日常护理指导，切实提升其健康管理与生活自理能力，推动医疗卫生服务向社区末端延伸； 4.兜底保障支持：同步链接民政、医疗等政策资源，提供临时救助申请协助、生活代办、心理疏导等补充服务，全方位筑牢帮扶防线。 | 4 |
| 47 | 湖熟街道 | 湖熟街道湖熟社区 | 扶老助老服务类 | 总目标：重点打造银龄志愿者队伍，推动志愿实践与老年文化活动深度融合，构建“志愿引领、文化聚力”的助老服务体系，提升老年幸福感。 具体内容： 1.培育银龄志愿者队伍，开展志愿培训18场，选拔10-15名核心骨干； 2.由银铃志愿者牵头策划并实施“银龄文韵”系列文化活动10场； 3.组织志愿者开展文化陪伴志愿服务10场； 4.开展“优秀银龄志愿者”评选1场，总结推广“志愿+文化”服务模式，营造互助参与氛围。 | 3 |
| 48 | 汤山街道 | 汤山街道阜庄社区 | 关爱儿童服务类 | 总目标：缓解乡村困难儿童心理、家庭教育、安全教育、社会综合支持等问题。 具体内容： 1.增强特殊儿童社会使命感，提高服务对象的“自助”能力和抗逆力； 2.开展提升自信、素质提升、校外拓展、家庭教育、人文关怀等小组活动不少于36次； 3.服务并完成跟进1个个案，服务不低于40次。 | 4 |
| 49 | 汤山街道 | 汤山街道路西社区 | 扶残助残服务类 | 总目标：开展多样化多元化服务，改善其生活护理照料、家庭关系、社会融入，生活物资帮扶，医疗救助，心理支持等。为其家庭的成员提高生活质量，维护社会的稳定。 具体内容： 1.入户开展健康义诊，为行动不便的残疾人提供就医陪诊、康复护理指导等； 2.入户开展走访提供心理疏导和心理支持服务为困境中的个人或家庭提供心理咨询服务，帮助他们缓解心理压力，克服心理障碍，树立积极的生活态度； 3.入户开展改善居住环境，助洁、义剪等服务； 4.入户开展节日走访，为家庭或个人提供食品、衣物、日用品等基本生活物资，以满足他们的日常生活需求。 | 5 |
| 50 | 汤山街道 | 汤山街道汤山社区 | 扶老助老服务类 | 总目标：通过构建分层分类的社区扶老助老服务体系，回应汤山社区老年人在生活照料、安全防范、精神关怀和社会参与等多元需求，提升老年人生活质量，促进社区互助与可持续发展。 具体内容： 1.身心并养·暖心健康支持行动（6次），围绕老年人身心健康需求，开展居家安全、健康管理和心理关怀主题活动不少于 6次，累计覆盖不少于 135人次；通过健康义诊、讲座、陪伴交流和支持性活动，帮助老年人缓解慢性病管理压力和衰老适应过程中的焦虑不安，并对有明显身心困扰者给予个别关注和必要转介。开展居家安全、健康管理和心理关怀主题活动不少于 6次，累计覆盖不少于135人； 2.邻里相聚·乐享社区生活行动（6次），结合传统节日和社区主题，组织文娱活动不少于 6次，每次参与老年人不少于 135人；组建并运行不少于 1个 老年兴趣小组，通过常态化活动促进邻里交流，增强老年人社会参与感和社区归属感； 3.学有所乐·银龄成长支持行动（6次），开展智慧生活与健康管理学习活动不少于 6次，每次参与不少于 30人；重点提升老年人对智能手机、线上医疗和信息查询等实用技能的掌握程度，增强其自主学习意识和生活自理能力； 4.携手同行·邻里互助培育行动（2次），培育社区邻里志愿者或老人互助小组不少于1个，开展支持性小组活动不少于4次；鼓励老年人参与社区志愿服务，引导从被服务对象逐步转变为社区参与者和互助力量，增强自我价值感。 | 5 |
| 51 | 汤山街道 | 汤山街道高庄社区 | 济困救助服务类 | 总目标：以党建为核心，创建“善行高庄”品牌，构建“物资+服务+发展”综合救助体系，推动社区慈善从单一输血向持续造血转型。 具体内容： 1.打造一个多元融合的“慈善服务枢纽”。协助对接合规公募主体，推动设立挂靠公募资质的社区慈善微基金，负责基金的需求摸排、项目落地、日常运营服务与公示监督；通过“慈善+资源盘活”模式（如闲置空间运营、消费捐赠）拓展资金来源，实现稳定“自我造血”。建立“爱心驿站”，常态化开展社区内部闭环邻里互助义卖活动2场，将社区特色农产品（如草莓等）进行公益销售。打造“知情茶社”居民议事空间，每季度至少召开1次慈善议事会，邀请居民代表、困难群体代表、党员代表、爱心商户代表参与公益项目决策、资金使用监督，全面提升社区慈善的透明度和公信力； 2.培育一支“本土化、专业化”的志愿服务队伍，组建至少3支功能鲜明的核心志愿服务队，注册志愿者人数增长50%以上。采用 “1+N”模式组建队伍：1支由社区党员、退役军人党员为核心的“先锋志愿服务队”；N支按功能划分的专业队，如“暖心伴老”助残服务队、“能工巧匠”便民维修队。实施落地“社工 + 志愿者”联动模式，由承接项目的民非机构发挥专业优势，开展不少于4场志愿服务通用技能、专项服务技能与项目执行规范培训，提升服务专业性与标准化水平。建立志愿者积分兑换制度，联动辖区爱心商户搭建兑换体系，形成可持续的志愿服务激励闭环，激发居民参与公益的长效热情； 3.建立一套“精准识别、闭环管理”的服务机制。推行“需求、资源、项目”三张清单制度。通过社工、党员中心户常态化入户走访，动态更新困难群体需求清单；盘整辖区企业、商户、乡贤能人等公益资源，形成资源清单；基于供需匹配设计并落地专项公益服务项目，形成项目清单，实现供需精准对接。试点“以困助困”发展型救助。遴选有劳动意愿和能力的困难群众，经培训后参与社区公益岗位（如助老送餐员、保洁监督员），获取劳务报酬，实现从“受者”到“助人者”的转变。推动 “慈善 + 产业” 深度融合，联动社区花博园、草莓基地等核心产业主体，引导其通过合规公募渠道开展公益捐赠，捐赠资金全额进入挂靠的社区慈善微基金专项账户，定向用于本社区困难群体帮扶；在产业主体合规活动中设置公益宣传展位，扩大社区慈善影响力； 4.塑造一个具有影响力的“善行高庄”慈善品牌。创建1个核心慈善品牌，下设若干子项目，形成品牌矩阵。 | 5 |
| 52 | 汤山街道 | 汤山街道青林社区 | 社区治理创新类 | 总目标：面向青林社区2个老小区、20个自然村开展精准慈善帮扶与多元公益活动，助力社区打造“慈善社区”的服务平台，提升社区民生服务质量。直接服务社区6-13岁儿童（包含重病重残儿童）、特困人员、弱势群体等40人。 具体内容： 1.助力社区15名儿童（含重疾病、低收入、留守儿童），提供6次兴趣培养、校外拓展、家庭关系等小组活动，增强儿童抗逆力，丰富儿童校外生活，营造儿童友好慈善社区的氛围； 2.举办8场社区慈善主题活动(如爱心好物交换、慈善社区节、农业研学、慈善互助、慈善宣传等相关服务）； 3.组建一支不少于10人的慈善志愿队伍，提供2次志愿相关配套服务，规范志愿服务机制，形成可持续的社区慈善服务力量。 | 5 |
| 53 | 麒麟街道 | 麒麟街道全街道 | 关爱儿童服务类 | 总目标：构建以学生为中心的学校社工支持体系，提升学生抗逆力与心理健康水平，促进家庭、学校、社区协同育人。 具体内容： 1.学生支持服务 “神秘的树洞”社工信箱： 1.1协助学校心理老师进行心理健康筛查与个案管理； 1.2对来信的高风险学生进行“一人一档”干预，提供情绪疏导、行为矫正服务，在项目周期内完成3个个案。 1.3成长小组与主题活动 开设“抗压能力训练营”、“社交技能小组”等主题小组活动，将心理剧、艺术疗愈、职业体验等新颖的活动形式贯穿其中。 2.家庭与学校赋能 2.1家校协同机制 为家长举办1次“家长工作坊”，如：亲子沟通技巧培训等； 2.2教师能力建设 为教师举办1次危机识别或心理急救等专题的培训。 3.社区资源联动 联动社区内外资源，如：社区卫生中心、青少年宫、公益组织等，搭建转介服务网络； 4.服务保障体系 专业督导与评估： 4.1邀请高校社工系教授担任项目督导，进行案例研讨； 4.2采用“前后测+跟踪访谈”评估服务成效。 | 6 |
| 54 | 麒麟街道 | 麒麟街道东流社区 | 扶老助老服务类 | 总目标：本项目服务于江宁区麒麟街道东流社区15-20户空巢、独居、高龄等家庭或老人。以他们的需求为导向，基本生活服务为主线，以社区为平台，社会组织为载体，让老有所养，困有所扶，让关怀真正落到实处。 具体内容： 1.日常入户探访开展心理疏导、生活照料，健康义诊康复指导，生活技能培训等服务，每月共2次入户走访活动。(每次走访覆盖人群70%以上)； 2.项目周期内开展传统节日慰问活动4次，每次服务对象全覆盖； 3.项目周期内开展不少于4场支持小组活动，每次服务对象不少于10人。 | 5 |
| 55 | 麒麟街道 | 麒麟街道麒麟门社区 | 社区治理创新类 | 总目标：以“共融共治”为核心，通过非遗+融合、技能+成长、旧物+循环三大行动，促进新老居民共融共治，培育志愿力量，打造有温度、可持续的麒麟门社区治理样板。 具体内容： 1.“非遗+融合”文化共筑行动：通过文化活动促进新老居民的融合，如新老居民工学剪纸、面塑嵌入社区历史、法治知识，不少于5场； 2.“技能+成长”新居民赋能课堂：联合高校志愿者、本地企业、社会组织，开展“生活导航”如社保办理、子女入学政策解读、本地交通指南实用宣传等；开展“技能提升课程”如电商运营、手工制作、就业指导等，帮助新居民快速适应新生活。不少于10场； 3.“循环+共治”社区旧物循环站：组建不少于12人的志愿者服务队，通过活动开展旧物征集，通过居民的协商制定旧物循环站的规则并由志愿者落实，发动居民将家里的闲置物品捐赠出来以极低的价格或无偿的方式给需要的居民使用。在社区内完成一个旧物循环站的角落布置，捐赠物品不低于200件，旧物捐赠的宣导活动不少于4场，参与人次不低于300人次。 | 6 |
| 56 | 麒麟街道 | 麒麟街道麒麟司法所 | 其他公益服务类 | 总目标：提升麒麟司法所特殊人群的社会适应与自我发展能力，促进其顺利回归并融入社会，降低再违法犯罪风险，构建共建共治共享的社区支持环境。 具体内容： 1.开展不同主题的教育讲座6场，通过积极正向的教育引导，增强社区矫正人员的法律意识和社会责任感，促使其建立正确的人生观、价值观，形成积极健康的生活态度，实现再社会化； 2.开展心理咨询、个别心理教育类活动6次，通过谈心、走访、心理健康课程等方式及时了解社区矫正对象的思想动态、工作和生活情况。提供心理辅导与情绪支持，帮助矫正对象缓解焦虑、抑郁等心理问题。增强矫正对象的自我认知与自信心，提升其应对生活压力的能力； 3.社会融入与公益类活动，开展2场活动，吸纳社区矫正人员参与公益服务活动中。创造一个平等参与的环境，使得社区矫正人员乐于参与，从而在实际社会生活中改过自新、融入正常社会生活； 4.就业技能提升，开展2场活动，为矫正对象提供就业支持与职业技能培训，帮助矫正对象获得稳定的经济来源。 | 4 |
| 57 | 麒麟街道 | 麒麟街道全街道 | 扶残助残服务类 | 总目标：为辖区内残疾人提供生活照料、情感陪伴及康复支持，缓解家属照护压力，同时提升残疾人自理能力、心理健康及社会融入度，改善生活质量，构建可持续帮扶体系。 具体内容： 1.组织志愿者开展每月2次上门服务，提供生活照料、情感陪伴等服务，每次不少于4人； 2.邀请专业康复医生开展每月1次上门康复指导训练，帮助服务对象提升肢体功能； 3.开展4场残疾人家庭互助小组，每次不少于8人，提高家属护理技能，调节情绪，学会自我调节压力，建立积极面对困境的乐观心态； 4.开展社区残疾人健康知识培训活动2次，每次不少于10人，增加残疾人群体与家属、朋辈、志愿者等的互动交流，增强社区群众对残疾人群体的正面认知。 | 3 |
| 58 | 全区 | 全区 | 扶残助残服务类 | 总目标：探索在区级层面系统引入“共命运剧场”模式，通过试点开展系列活动，切实赋能康复者、增强家庭支持、提升社会工作者服务能力，并促进社区对精神健康的理解，形成可评估的综合服务效益。 具体内容： 1. 直接服务目标 1.1 以东山街道为主，辐射全区范围内招募并组建1个团体（约8-12名康复者及部分家属），完成至少30小时团体活动； 1.2 产出1部由康复者主导创作的“生命故事”情景呈现剧目与记录视频； 1.3 至少开展2场区内公开交流活动（结合世界精神卫生日等节点），服务直接参与者及观众预计超过100人次。 2. 能力建设与模式探索目标 2.1 为区内3-5个重点康复驿站的一线社会工作者，提供共命运剧场相关基础方法培训，探索该方法与现有服务的结合路径； 2.2 系统梳理活动过程与成效，形成一套“共命运剧场”社区活动纪实与操作参考材料，为后续工作提供实践依据。 3. 社会倡导目标 3.1 通过公开、恰当的活动呈现，向社区居民、相关部门展示精神康复领域的创新服务实践与康复者的积极风貌，助力营造更为友善的社区氛围； 3.2 积累项目影像、案例报告等资料，为同类服务提供有价值的实践经验参考。 | 9 |
| 59 | 全区 | 全区 | 关爱儿童服务类 | 总目标：通过项目开展，面向全区儿童开展心理健康普及，深化对困境及留守儿童的心理干预，构建“普惠兼顾、重点突出”的服务体系，促进儿童心理健康整体水平提升。 具体内容： 1.结合前期服务摸排结果，为至少30名有显著心理服务需求的儿童，提供不少于180小时分层级、个性化心理辅导，包含一对一专项辅导与同质型小团体深度辅导； 2.面向辖区街道儿童，开展10场心理健康科普嘉年华、巡回主题讲座等普惠性活动，扩大心理健康服务受益面； 3.针对全区儿童督导员/主任，开展5场专业进阶培训，课程涵盖心理初级干预技巧、团体活动带领方法、跨领域资源整合能力培养等核心内容； 4.在全区遴选1个重点街道，联动当地未成年人保护站，合作开展1个儿童心理健康成长小组，为组员提供系列深度心理服务4场； 5.系统梳理项目实施模式与服务实践经验，编制1本可落地、可操作的儿童心理健康服务手册，撰写2个典型深化服务案例。 | 8 |
| 60 | 全区 | 全区 | 关爱儿童服务类 | 总目标：提升基层对困境儿童心理风险的前端识别能力和家庭的基础支持能力，打通识别评估“最初一公里”。 具体内容： 1.培训赋能：开展1期专题培训，确保街道至少200名儿童督导员、儿童主任100%掌握《识别表》的规范使用和初步沟通技巧； 2.风险筛查：完成对230名困境儿童的初步心理健康状况识别筛查，并建立初步风险台账； 3.评估跟进：根据风险《识别表》，对需要转介评估的困境儿童，组建评估组，上门入户，评估研判，并提供相应的跟进服务； 4.家庭赋能：组织4场面向困境儿童家长的心理健康普及讲座或工作坊，覆盖至少100个家庭； 5.机制建立：协助试点社区建立“发现-报告-初步支持”的简易工作流程。 | 4 |
| 61 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 总目标：在湖熟街道、东山街道开展“一老一小”服务组织赋能计划，通过场景化工作坊、案例实训与互助交流，提升一线社工应对典型服务难题的能力，并形成可复制推广的本土服务指引。 具体内容： 1.开展不少于6期主题场景工作坊，覆盖“认知障碍应对”“儿童心理危机介入”“跨代家庭支持”等高频难点场景； 2.建立“学员—讲师”二级成长机制，孵化不少于4名本土实践导师； 3.编撰《江宁区“一老一小”服务情景问题与应对措施服务指南》1册； 4.建立“一老一小”服务组织线上交流群，不定期进行交流，并组织开展不少于1次线下交流活动观摩，构建“一老一小”服务互助网络，推动持续交流与经验共享； 5.区级及以上媒体宣传报道不少于3篇。 | 5 |
| 62 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 总目标：聚焦社会组织在发展过程中面临的“经验不足、服务场景单一”等痛点，精准设计服务内容；建立长效机制，确保项目成果可转化、资源链接可延续、功能创新可迭代。 具体内容： 1.数字能力赋能：通过数字化主题活动，让社会组织了解掌握项目运营过程中如何通过公众号、视频号、小程序等工具来让项目更加立体化（共4场）； 2.游戏化赋能：通过实体道具+电子资源+指导手册+场景套装+实操演练五位一体的游戏化赋能工具包，为社会组织提供轻量化、易操作、高成效的活动支撑，以游戏化思维提升服务质量、团队能力与社区影响力，推动社会组织高质量发展（共4场）； 3.中心功能创新提质：优化基地空间功能布局，创新服务模式与场景，推出一批定制化、差异化服务产品，提升基地服务的专业性、互动性与吸引力，让基地成为社会组织“想来、爱来、常来”的服务高地； 4.品牌宣传推广：通过品牌路演，提升公益品牌整体曝光度与公众认知度，对接资源支持、形成可复制推广的江宁经验； 5.案例成果展示：汇总编撰《江宁公益品牌案例集2.0》，收录创新赛道成果；扩大标杆项目社会影响力，促进优质项目经验复制推广，激发公益创新活力并吸引多元资金支持，对应标杆项目评选等核心量化指标。 | 8 |
| 63 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 总目标：本项目聚焦江宁区第十二届公益创投成长期社会组织发展痛点，通过「赋能提升→分层指导→深度孵化」三阶递进服务，为不少于15家机构提供专业化、定制化能力建设支持，培育不少于3家具备规范治理能力、品牌服务能力、多元筹资能力的本土公益标杆，输出可借鉴的社会组织发展模式，助力江宁区公益生态高质量发展。 具体内容： 1.为不少于15家成长期社会组织，围绕机构规范化运营、数字化服务、多元筹资等机构核心能力开展赋能提升，不少于3场次，建立机构基础信息档案； 2.为不少于15家社会组织，开展一对一访谈和实地走访服务，不少于30场次，现场回应不低于70%的机构发展痛点，科学筛选不少于3家深度培育机构，形成成长期社会组织需求调研报告； 3.为不少于3家深度培育社会组织提供小组、个性化指导等定制化服务，不少于10场次，帮助每家机构落地至少1项如案例申报、新项目申请、众筹项目上线等实际发展成果，输出可复制的品牌实操案例样本。 | 7 |
| 64 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 总目标：以“公益+”模式深化政社协同机制，聚焦公益服务提质、品牌提效、治理提能，着力构建公益运营宣传矩阵，推进公益项目品牌孵化与跨界资源深度融合，系统记录公益创投服务全过程，全面展现公益创投在民生服务领域的实践成效，引导社会组织积极参与基层治理创新实践，持续提升“江宁公益创投”品牌的社会影响力、公信力与群众认同感，助力全区公益服务从“全域深耕”向“品牌标杆”迈进。 具体内容： 1.“江宁公益融媒体中心”常态化运营宣传 发布频率：微信公众号/视频号等宣传平台，全周期累计发布内容不少于28期。 传播主题：重点呈现公益创投在民生服务领域的实践成效、典型案例及受益群体反馈等； 2.品牌化项目推广 服务内容：通过筛选并重点推广不少于3个具有品牌潜力的公益项目，在项目周期内开展跟踪式服务，打造可复制可推广的公益创投民生服务品牌化案例； 3.“公益+AI”技术赋能课堂 服务内容：链接行业专家，组织开展“公益+AI”技术赋能课堂，助力公益项目品牌孵化与跨界资源深度融合发展，提升运营能力； 4.年度纪实宣传片制作 内容产出：通过跟踪拍摄服务，制作1部公益创投年度纪实片，覆盖服务全周期关键节点（立项、执行、评估）； 传播效果：在区级公益融媒体中心等渠道投放，提高公益创投服务的影响力和号召力； 5.公益服务宣传推广 服务内容：链接媒体资源，组织公益服务宣传活动，在周期内，省级、市级、区级以上平台发布内容不少于4期。 | 8 |
| 65 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 总目标：以大赛为抓手，通过“赛前强赋能、赛中严规范、赛后深陪跑”，解决社区慈善基金“不敢用、不会用、不可持续”问题，构建规范、高效、可持续的社区公益生态。 具体内容： 1.办3场实操工作坊：覆盖全区10个街道，由社区慈善基金管理员及慈善公益微项目骨干参训，内容紧扣“合规花钱”与“项目设计”； 2.发1本口袋工具书：编制并发放《社区慈善基金项目运作指引与案例手册》； 3.做10次“一对一辅导”：设立“项目优化门诊”，为至少20个已获资助项目提供财务合规、成效梳理等个性化辅导； 4.做1次跟踪评估：对2025年慈善公益微项目大赛全部获奖项目进行一次结项后跟踪评价，形成评估报告，总结经验与不足； 5.办1场资源对接会：举办“社区慈善基金微项目路演会”，促成至少1个优质项目与企业达成合作意向或直接捐赠； 6.办1届公益微项目大赛：举办第二届微项目大赛，评选并展示不少于15个优秀项目。 | 7 |
| 66 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 总目标：本项目旨在通过调研、赋能与建模，为江宁街道及周边锻造一支理念新、专业强、能主动的社区骨干队伍，并形成可复制的初级课程体系与胜任力模型。 具体内容： 1.通过调研，产出1份详实的《社区基层工作者能力现状与赋能需求调研报告》； 2.以江宁街道为主辐射周边街道社区基层工作者，展开服务对象能力评估与需求调研样本不少于100份； 3.设计提供不少于10节社区基层工作者基层治理专业素养及能力课程； 4.形成产出1套江宁区社区基层工作者基层治理专业能力素养胜任力模型； 5.探索一套基层工作者基层治理能力培训评估模型。 | 8 |
| 67 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 总目标：助力江宁区10个以上社区慈善基金设立，开展筹款培训、拓展筹款渠道，提升社区慈善基金的运营能力与筹款规模。 具体内容： 1.开展1场社区慈善基金设立动员会，完成不少于20个社区的摸排调研，梳理意向社区清单与自有资源台账； 2.围绕合规筹款规则、筹款文案撰写、筹款活动策划、慈善资源对接等主题，开展3场专项培训，帮助社区慈善基金构建「合规运营-内容传播-活动落地-资源拓展」的全链条筹款能力，为后续筹款规模增长奠定基础； 3.逐一对接和走访意向社区，协助不少于10个社区完成社区慈善基金设立；协助社区慈善基金对接基金会、企业等合作资源，协助不少于5个社区设计专属筹款项目方案，推动至少1个社区项目获得外部资源支持； 4.策划不少于2场主题筹款活动，覆盖“江苏慈善周”、“久久公益节”等节点，累计参与人数不少于200人次； 5.编制《江宁区社区慈善筹款工具包》，涵盖公益项目设计标准化模板、合规筹款红线清单、筹款实操工具等内容。 | 7 |
| 68 | 全区 | 全区 | 专业支持服务类 | 总目标：围绕“中华慈善日”开展慈善文化“进机关、进企业、进乡村、进社区、进家庭”活动，通过“五进”活动营造慈善文化氛围，宣传推广江宁公益慈善文化。 具体内容： 1.围绕“中华慈善日”开展慈善文化“进机关、进企业、进乡村、进社区、进家庭”系列活动5场。 2.全面展现区级、街道级民政服务站及社区慈善基金联动服务成效，拍摄制作1条多级联动为民服务新媒体宣传片。 3.对接市级及以上新闻宣传平台，完成2次新闻宣传报道，扩大宣传覆盖面。 | 6 |
| 69 | 全区 | 全区 | 其他公益服务类 | 总目标：深化江宁区地名资源的挖掘、保护与转化途径，助力提升江宁文化的品牌力和知名度，赋能城市更新和乡村振兴。 具体内容： 1.围绕“江宁地名的春夏秋冬”主题，编写文案脚本，视频从历史人文、景点景色、传说故事、美食非遗等方面，通过地名元素来展示江宁的春夏秋冬四季，整体风格倾向于现实主义，取材取景生活化。采用解说推进的形式，解说简单精炼，在娓娓道来中展示诗画般的美丽江宁，突出地名文化底蕴厚重等特点，展示当地人民群众的幸福感和获得感； 2.对江宁区地名文化遗产、非遗地名和历史地名开展梳理和调查； 3.了解掌握地名背后的历史文化、人物传说、民俗非遗等。 | 9 |
| 70 | 全区 | 全区 | 关爱儿童服务类 | 总目标：全面掌握全区未成年人心理健康水平，总结社区教育成效与不足，提出家校社协同心理健康教育的意见建议。 具体内容： 1.完成覆盖约10万人的分层抽样问卷调查，分析未成年人心理健康总体状况及主要问题； 2.完成约100个半结构化深度访谈，探究问题深层原因及社区教育痛点； 3.完成约10个代表性社区/学校的实地调研，梳理协同教育有效路径； 4.撰写1-2万字高质量调研报告，争取区领导批示，推动政策完善； 5.举办2-3场高级专家（二级教授、博导）辅导讲座，开通心理健康教育门诊绿色通道。 | 6 |

二、项目服务要求（适用于各分包）

（一）前期充分调研：主动对接服务对象及相关方，通过实地走访、问卷调研等多种方式开展调研工作。调研样本量需确保覆盖服务对象及相关方，形成包含需求分析、问题诊断、服务方案匹配性说明的详实调研报告，为项目实施提供科学依据。

（二）对象清晰界定：项目需精准聚焦社区或特定领域的特殊群体，明确受益对象的地域范围、群体特征、数量规模，建立受益对象信息档案，档案管理需符合隐私保护相关要求，不得泄露个人敏感信息。

（三）需求迫切解决：项目所解决的问题具有明显的迫切性，现行社会服务体系尚未开展足够的专门服务以满足此部分需求，亟需公益服务项目的介入。

（四）模式创新引领：突出公益理念，在服务模式或技术应用上有创新，具有引领、示范和推广价值。

（五）执行持续规范：制定“项目可持续发展计划”，明确项目结项后3年内的服务延续路径，可形成较为规范的模式，能在类似的地区推广和复制。

（六）预算合规严控：严格按照财务管理制度编制预算，人员经费占比不超过总预算的30%，行政办公经费占比不超过总预算的10%，不得列支与项目无关的费用（如捐赠、投资等），有合理的资金使用安排。

（七）实施专业赋能：项目实施团队拥有与项目相关的专业资质、技能和工作经验，能够运用个案、小组、社区等专业的社会工作方法和技能，回应和解决受助对象需求和社会问题。

（八）定位公益坚守：社会组织实施公益项目应秉持非营利导向，原则上避免开展营利性活动，项目服务以公益性为根本，不设立收费项目，维护公共利益优先的公益宗旨，体现社会组织服务社会的初心与担当。

三、项目实施要求（适用于各分包）

（一）项目需求征集与动员阶段

面向民政科室、街道社区、社会组织及群众代表，广泛征集项目需求，组织开展需求调研论证，形成规范的项目需求调研报告。

（二）项目需求优选与对接阶段

申报单位提交项目需求调研报告，区民政局组织专家评审论证可行性。推动需求申报方与项目落地方对接洽谈，梳理编制项目需求清单，在政府指定网站公开发布。

（三）项目立项评审与公示签约阶段

委托招投标代理公司组织立项评审，申报单位按要求提交申报材料。专家评审结束后，区民政局审核确认评审结果，在江宁区人民政府网站等平台公示。公示无异议的，签订项目协议。

（四）项目优化阶段

申报单位根据专家评审意见，优化项目设计、业务活动流程及经费预算，形成最终实施方案报监管方备案。

（五）项目实施与过程监测阶段

申报单位按协议及实施方案开展服务，定期报送服务计划、进展情况及资金使用情况。监管方依据《江宁区公益创投项管理办法》，开展全过程跟踪监测、系统培训、实时辅导及阶段性绩效评估。

（六）项目审计与验收阶段

项目实施完毕后，申报单位提交总结报告及相关佐证材料。监管方组织效能评估，区民政局委托第三方机构开展财务审计，结合评估与审计结果完成项目验收。

四、服务保障和自罚承诺（适用于各分包）

1、制定完善的管理制度和保障机制，做到管理正规化、服务规范化、考核标准化，进行智能化服务和管理；

2、制定合理的薪资标准，自负公司或组织内管理人员及服务人员的薪资（含一切福利待遇、保险等，且不得低于南京市最低工资标准）；

3、根据服务对象的实际需求，适时增加服务项目和服务内容，服务必须依据援助对象的意愿开展，不得强制服务；

4、符合所在行业规范要求；

5、服务的信息要及时向采购人汇报，做到积极响应并接受采购人监督；

6、在合同履行期间，采购人有权依照公开招标文件相关要求对相关服务或交付的工作成果进行阶段性考核及/或总体考核。经考核不合格的，供应商应当按照要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者将导致合同目的无法实现，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究供应商违约责任；

7、供应商必须积极配合并接受上级行政主管部门、民政部门以及财政部门对本采购人单位开展的项目监督检查、绩效评估以及资金使用的审计等事宜；

8、供应商保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。服务机构因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均自行承担所有法律责任；

9、供应商在履行合同中产生的一切非因采购人过错导致的损失，均自行承担责任；

10、供应商应编制有合理的项目风险应急预案，不能因人员变化影响项目进度，如因供应商投入人员过少原因，造成无法在服务期内完成既定服务，由此产生的一切责任由供应商承担；

11、供应商须接受采购人或采购方委托第三方机构组织开展的绩效评估，接受第三方会计师事务所对项目资金预算及开支审查，供应商须如实记录项目进展情况并保存该项目执行过程中产生的所有台账资料（如工作计划方案、服务工作档案、活动记录、发票等）；

12、项目服务满意率在85%以上，满意率测评由供应商自行组织并存档，采购人或采购人委托的第三方机构将进行抽查；

13、本项目经费为固定金额扶持，供应商须根据项目方案设计认真编制项目经费预算，主要用于：

（1）为实现项目预期目标而付出的直接相关成本。

（2）项目资金不用于固定资产购置，不得直接向服务对象发放现金，购买物品，不得发生其他捐赠、赞助支出。

（3）项目资金的使用应符合国家法律、法规的规定，全部用于开展符合规定的社会服务活动。

（4）对项目资金使用、管理中存在擅自改变专项资金用途，或者骗取、挪用专项资金等行为，按有关规定进行处理并追究有关单位及其相关人员法律责任。

（5）在项目执行过程中，供应商应建立健全财务管理和会计核算制度，将项目扶持资金纳入单位财务统一管理，单独核算，便于监督检查和追踪问效；严格遵守项目资金支出范围，将项目资金全部用于受益对象和服务活动，确保专款专用。

（6）在项目执行过程中，不得以相同项目重复套取财政性资金。

14、注重提升项目影响力，利用媒介进行适当宣传。

五、报价说明（适用于各分包）

1、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、场地、耗材、误餐、住宿等伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

3、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

六、付款要求（适用于各分包）

1、根据《南京市江宁区公益创投项目管理办法(试行)(修订)》规定，公益创投项目资金计划分三次拨付：立项评审后拨付第一批资金(总资金的50%),项目通过中期评估合格后，项目执行进度达到50%且资金使用达到40%的项目，拨付第二批资金(总资金的30%),项目通过结项评估合格后，拨付第三批资金(总资金的20%,根据财务审计情况，据实拨付)。

2、每次付款前成交供应商须提供等额发票，否则采购人有权拒绝付款；

3、因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。

七、其他

1、本章要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效响应处理；

2、如有疑问请及时与采购人或代理机构联系。

第五章合同草案条款

（此合同模板为草案，具体成交后以双方协商为准，如双方协商一致需另行约定的，在其它约定内明示）

项目合同

甲方（采购方）：南京市江宁区民政局

住所地：江宁区竹山路78-2号

乙方（供应商）：

住所地：

丙方（监管方）：

住所地：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，甲乙丙三方按照“2026年度江宁区第十二届公益创投项目”公开招标结果签订本合同。

一、采购内容

1.合同编号：

2.采购项目：2026年度江宁区第十二届公益创投项目分包()

3.项目执行日期：

4.项目需求：

复制公开招标文件中需求

二、付款标准、付款流程和付款方式

2026年度江宁区第十二届公益创投项目，项目资金为万元，大写：。

根据《南京市江宁区公益创投项目管理办法(试行)(修订)》规定，公益创投项目资金计划分三次拨付：立项评审后拨付第一批资金(总资金的50%),项目通过中期评估合格后，项目执行进度达到50%且资金使用达到40%的项目，拨付第二批资金(总资金的30%),项目通过结项评估合格后，拨付第三批资金(总资金的20%,根据财务审计情况，据实拨付)。

3.甲方已拨付给乙方资金高于其实际使用资金的，乙方应予以退回甲方。

三、三方权责

1.甲方

（1）负责公益创投项目具体组织，指导公益创投项目开展。

（2）组织协调项目运行中的对接、评估、督查等问题。

（3）按照项目进度及时将项目经费足额拨付给乙方，不得以任何形式挤占、截留、挪用。

（4）因财政审批导致的迟延支付，甲方不承担违约责任。

2.乙方

（1）乙方应根据项目实施方案（附件）高质量的提供约定的服务。

（2）乙方应严格按照《江宁区社会组织公益创投项目管理办法》《南京市江宁区公益创投项目资金使用管理暂行办法》开展社会服务活动。

（3）按项目执行期限规定时间内向丙方提供有关资料，积极配合对项目、资金等情况的评估和审计，并自觉接受社会各界的监督。

（4）必须严格遵守项目协议的相关规定，不得擅自向其他组织和个人转让项目，不得随意改变项目约定内容，如果发生重大事项变化，需提前提交甲、丙方审批。

3.丙方

（1）按照合同约定及项目实施方案严格、客观评估项目质量。

（2）定期对项目进行满意度调查、实地抽访、监测督查等工作。

（3）根据甲方要求，开展中期评估和结项评估工作。

（4）配合开展资金审查审计工作。

（5）加强项目指导，适时开展项目运行、财务管理、个性化辅导、项目宣传推广和经验交流培训等活动。

四、权利保证

乙方应保证提供的服务内容，未侵犯第三方专利权、版权、商标权或其他权利。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

五、质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。项目结项前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料。

六、交付使用和验收

1.乙方应当在年月日前完成采购文件规定的项目，采购文件有约定的，从其约定。

2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的第三方机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收。

七、违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.本项目经专家组评估，专家组项目评估为不合格，乙方应将已付项目资金的10%作为违约金支付给甲方。

3.因乙方未按本合同的规定或不能按期交付服务，甲方可提出终止项目，经全面审计评估验收后，项目资金依照审计金额结算，给付多余资金，乙方予以退回甲方。

4.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.如因丙方监督管理问题导致的乙方未能按照合同约定完成服务，应当由丙方承担相应违约责任，并对实际损失承担连带责任。

八、合同的变更和终止

1.本合同一经签订，各方不得擅自变更、中止或终止合同。若需终止、修改合同，需相关方盖章同意。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，各方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，三年内不得参加江宁区民政局组织的政府采购活动。

九、合同的转让

乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

十、不可抗力事件的处置

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、其他事项

1.乙方负责承担项目执行中的一切风险和纠纷。

2.乙方应严格按照项目约定认真实施项目服务，因项目实施机构自身原因未能完成项目的，3年内不得参加江宁区民政局组织的公益项目竞标。

3.凡提供虚假资料或采取其他不正当手段虚假参与、实施公益创投的，一经发现立即取消项目参与资格，追回所获荣誉和奖励，同时在媒体进行通告，5年内不得参加江宁区公益创投或其他类似活动，列入失信名单，并依据相关法律、法规、规章对相关人员或单位予以处理；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关。

十二、合同诉讼

各方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效

1.合同经各方法定代表人或授权委托代表人签字或加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执壹份。

（以下无正文）

附件：2026年度江宁区第十二届公益创投项目申报书

甲方（江宁区民政局）

单位公章（授权人）：

年月日

乙方（供应商）

单位公章（授权人）：

年月日

开户银行：

账户：

丙方（监管方）

单位公章（授权人）：

年月日

第六章附件

2026年度江宁区第十二届公益创投项目

公开招标响应文件

（分包号）

供应商：（加盖公章）

年月日

目录

（注：供应商可根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标函

投标函

致：江苏中嘉招投标代理有限公司

根据贵方的JSZC-320115-ZJDL-G2026-0001 号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日
附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：南京市江宁区民政局

江苏中嘉招投标代理有限公司

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称：2026年度江宁区第十二届公益创投项目，项目编号：JSZC-320115-ZJDL-G2026-0001，分包号：公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

供应商盖章：

日期：年月日

被授权人的身份证明文件的复印件：

附件三、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2026年度江宁区第十二届公益创投项目

项目编号：JSZC-320115-ZJDL-G2026-0001

分包号：

| 投标总报价 （元） | 元（大写） 元（小写） |  |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |

附件四、分项报价表

分项报价表

（格式自拟）

说明：

1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与服务相关的服务）费用、，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3、行数不够请自行增加

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年月日

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称：2026年度江宁区第十二届公益创投项目 项目编号：JSZC-320115-ZJDL-G2026-0001 分包号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离说明 |

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年月日

附件六、采购需求条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称：2026年度江宁区第十二届公益创投项目 项目编号：JSZC-320115-ZJDL-G2026-0001 分包号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的采购需求条款 | 投标响应 | 偏离说明 |

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年月日

附件七、实质性要求响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表

项目名称：2026年度江宁区第十二届公益创投项目

项目编号：JSZC-320115-ZJDL-G2026-0001

分包号：

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件7-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件八、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：2026年度江宁区第十二届公益创投项目

项目编号：JSZC-320115-ZJDL-G2026-0001

分包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、按招标文件要求及评审标准的要求，提供人员证书等，附后。

2、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

3、如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年月日

附件九、供应商业绩情况表（及证明材料）

业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 签约及服务时间 | 业主联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求及评审标准的要求，提供业绩证明材料等，附后。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市江宁区民政局

江苏中嘉招投标代理有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

附件十一、资格资信证明文件

附件十二、技术说明或服务方案（根据文件要求自行编制）

附件十三：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

附件十四、项目申报书（模板）

2026年度江宁区第十二届公益创投

项目申报书

分包号：

项目名称：（自拟）

申报单位：

填表日期：

南京市江宁区民政局（监制）

| 申报单位详细信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 申 报 单 位 |  | 单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通讯地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 户名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开户账号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开户行： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 登记机关： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 登记时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 登记证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 业务范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机构愿景与使命： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 党组织建设情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会组织评估等级 |  |  | □5A □4A □3A □2A □1A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人信息 |  | 姓名 |  |  | 职务 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 执行 过的 同类 项目 |  | 项目名称 |  |  | 起止时间 |  |  | 项目资金来源 |  |  |  | 项目资金总额 （万元） |  |  |  |
| 项目详细信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | （自拟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标需求 |  | （直接复制招标需求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求分析 |  | 说明项目针对的问题、现状、产生的背景和原因以及问题存在的广泛性和需求的迫切性等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受益群体描述 |  | 固定服务对象类型 |  |  |  | 清晰界定本项目服务的人群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定服务对象人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运用的社会工作方法和理论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目具体实施计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目板块 |  | 具体服务内容 |  |  |  |  |  | 服务时间 |  |  |  | 服务频次 |  |  |  |
| 总服务场次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目特色 |  | 创新性、示范性、可推广性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险预计与防控方案 |  | 分析项目执行中可能遇到的风险及如何应对。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金预算编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资 金 来 源 |  | 资金种类 |  |  |  |  |  |  | 金额（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 财政补助资金预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会配套资金预算（提供证明材料） |  |  | 自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 已接受社会捐赠资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预期能接受社会捐赠资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政补助资金预算支出明细 （请严格按照项目资金使用要求编制预算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务项目 |  | 序号 |  | 预算内容 |  |  |  |  |  | 预算金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 例：XX小组活动 |  | 1 |  | 例：专职工作人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 例：志愿者补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  | 例：专家咨询费/督导费/讲课费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 例：XX个案服务 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政补助资金预算支出合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会配套资金预算支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算 科目 | 序号 |  |  | 预算内容 |  |  |  |  | 预算金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 |  | 小计 |
| #### | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会配套资金预算支出合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目执行团队介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 学历及专业 |  | 社会工作 职业资格 |  | 在项目中的 角色分工 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出生年月 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 邮箱 |  |  |  | 学历及专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会工作 职业资格 |  |  |  | 从业年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行项目经验介绍及其他需求介绍的内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我单位保证项目申报材料真实、合法、有效，已制定项目实施计划、方案，确保项目如期完成；确认申报书中所列配套资金数额真实有效，来源合法可靠，保证配套资金及时到位；将按法律、法规有关规定，接受项目监管、审计、督导和评估，并承担相应责任。 法定代表人签字： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：公益创投实施过程中应严格遵循以下制度：

《江宁区社会组织公益创投项目管理办法》

附件十五、 其他