## 3.1 封面
| 栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理工程（二期） |  |  | 工程
招标人工程量清单格式
合同编号：
招 标 人： |  | 南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处 |  |  | (单位盖章)
法定代表人 （或委托代理人）： |  |  |  | (签字并盖章)
中介机构法定代表人 （或委托代理人）： |  |  |  |  | (签字并盖章)
造价工程师及注册证号： |  |  | （签字并盖执业专用章）
编 制 时 间： |  | 2025-06-04

## 3.2 表1-2建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称：栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理工程（二期）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 50 | 水利工程 |  | 1
1.1 | 5001 | 河道整治 |  | 1
1.1.1 | 500114 | 河道清淤、木桩护岸 |  | 1
1.1.1.1 | 500101002049 | 河道清淤、淤泥填塘 | m3 | 2278.46
1.1.1.2 | 500101002053 | 一般土方开挖 | m3 | 631.5
1.1.1.3 | 500103002014 | 土方填筑 | m3 | 1157.5
1.1.1.4 | 500101002048 | 清杂 | m2 | 5106.77
1.1.1.5 | 500101001028 | 土工布铺设 | m2 | 452.06
1.1.1.6 | 500101001012 | 撒播草籽 | m2 | 801.68
1.1.1.7 | 500108009005 | 木导梁 | m3 | 5.53
1.1.1.8 | 500108009006 | 护岸木桩 | m3 | 156.69
1.1.1.9 | 500101001015 | 碎石道路 | m2 | 770.7
1.1.1.10 | 500101001019 | 踏步 | m2 | 15.75
1.1.1.11 | 500101001020 | Φ200波纹管 | m | 105
1.2 | 5001 | 拆建过路涵 |  | 1
1.2.1 | 500114 | 拆建过路涵1 |  | 1
1.2.1.1 | 500101002052 | 一般土方开挖 | m3 | 237.7
1.2.1.2 | 500103002015 | 土方填筑 | m3 | 237.7
1.2.1.3 | 500101001021 | 撒播草籽 | m2 | 28.27
1.2.1.4 | 500108009010 | 木桩 | m3 | 10.94
1.2.1.5 | 500109001013 | C25素砼底部 | m3 | 34.93
1.2.1.6 | 500109001015 | C25素砼挡墙 | m3 | 23.98
1.2.1.7 | 500101001014 | 钢筋混凝土管 | m | 12.18
1.2.1.8 | 500101001017 | 拆除过路涵 | 项 | 1
1.2.2 | 500114 | 拆建过路涵2 |  | 1
1.2.2.1 | 500101002054 | 一般土方开挖 | m3 | 237.7
1.2.2.2 | 500103002016 | 土方填筑 | m3 | 237.7
1.2.2.3 | 500101001022 | 撒播草籽 | m2 | 28.27
1.2.2.4 | 500108009011 | 木桩 | m3 | 10.94
1.2.2.5 | 500109001017 | C25素砼底部 | m3 | 33.37
1.2.2.6 | 500109001018 | C25素砼挡墙 | m3 | 22.67
1.2.2.7 | 500101001023 | 钢筋混凝土管 | m | 12.18
1.2.2.8 | 500101001024 | 拆除过路涵 | 项 | 1
1.2.3 | 500114 | 拆建过路涵3 |  | 1
1.2.3.1 | 500101002055 | 一般土方开挖 | m3 | 249.9
1.2.3.2 | 500103002017 | 土方填筑 | m3 | 249.9
1.2.3.3 | 500101001025 | 撒播草籽 | m2 | 28.27
1.2.3.4 | 500108009012 | 木桩 | m3 | 11.46
1.2.3.5 | 500109001020 | C25素砼底部 | m3 | 35.26
1.2.3.6 | 500109001021 | C25素砼挡墙 | m3 | 22.67
1.2.3.7 | 500101001026 | 钢筋混凝土管 | m | 13.23
1.2.3.8 | 500101001027 | 拆除过路涵 | 项 | 1
1.3 | 5001 | 管网改造 |  | 1
1.3.1 | 500114 | 管网改造 |  | 1
1.3.1.1 | 500108008001 | 改造污水井 | 座 | 8
1.3.1.2 | 500108008003 | 改造污水井 | 座 | 5
1.3.1.3 | 500108008002 | 改造污水井 | 座 | 1
1.3.1.4 | 500109008001 | 拆除管道 | 项 | 1
1.3.1.5 | 500109008002 | 塑料管 | m | 171
1.3.1.6 | 500109008003 | 塑料管 | m | 27

## 3.3 表1-2建筑工程分类分项工程量清单（电子招投标用）
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称：栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理工程（二期）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 50 | 水利工程 |  |  |  | 1
1.1 | 5001 | 河道整治 |  |  |  | 1
1.1.1 | 500114 | 河道清淤、木桩护岸 |  |  |  | 1
1.1.1.1 | 500101002049 | 河道清淤、淤泥填塘 | 1.土类分级:根据设计图纸结合现场综合考虑 2.开挖厚度:详见设计图纸断面 3.含清淤、出泥、翻晒及外运等全部工序 4.具体施工要求详见设计图纸，投标人经勘踏现场后，结合本工程特点，自行考虑临时堆场及外弃运距、弃土场等 5.清淤时在河段驳岸、边坡及既有建筑设立观测点监测位移并做好记录，并视现场情况采用临时支护措施，费用投标人自行考虑在报价里 6.清淤深层土用于粘土回填，清淤浅层土部分用于填塘，剩余就近弃土 |  | m3 | 2278.46
1.1.1.2 | 500101002053 | 一般土方开挖 | 1.土类分级:根据设计图纸结合现场综合考虑 2.开挖厚度:结合设计图纸综合考虑 3.外弃运距:投标人经勘踏现场后，结合本工程特点，综合考虑 |  | m3 | 631.5
1.1.1.3 | 500103002014 | 土方填筑 | 1.土质及含水量:根据设计图纸要求 2.分层厚度及碾压遍数:符合设计图纸及规范要求 3.填筑体干密度、渗透系数:符合设计图纸及规范要求 4.运距:投标人经勘踏现场后，结合本工程特点，综合考虑 5.其他:含取土场、购置费、整平碾压等一切工作内容 |  | m3 | 1157.5
1.1.1.4 | 500101002048 | 清杂 | 1.土类分级:根据设计图纸结合现场综合考虑，杂草、杂树、碎石、垃圾等清除外运 2.开挖厚度:结合设计图纸综合考虑 3.外弃运距:投标人经勘踏现场后，结合本工程特点，综合考虑 4.部位：本工程全部范围 |  | m2 | 5106.77
1.1.1.5 | 500101001028 | 土工布铺设 | 1.设300克/平米反滤土工布（1.3m） |  | m2 | 452.06
1.1.1.6 | 500101001012 | 撒播草籽 | 1.撒播草籽（狗牙根），20g/m2 |  | m2 | 801.68
1.1.1.7 | 500108009005 | 木导梁 | 1.桩前设1根4.0m长小头直径不小于120mm木桩作为导梁。 2.部位：护岸木桩导梁 3.具体做法及要求详见设计图纸 |  | m3 | 5.53
1.1.1.8 | 500108009006 | 护岸木桩 | 1.木桩长4m,木桩小头直径不小于120mm，间距150mm。护岸木桩后4m处埋设拉桩，拉桩采用4m长木桩，间距2.0m，梢径不小于120mm，拉桩与护岸导梁采用钢丝绳连接。 2.含8#铁丝 3.具体做法及要求详见设计图纸 |  | m3 | 156.69
1.1.1.9 | 500101001015 | 碎石道路 | 1.素土夯实 2.碎石路面80mm 3.碎石要求：用原石，不能用再生料 4.具体做法及要求详见设计图纸 |  | m2 | 770.7
1.1.1.10 | 500101001019 | 踏步 | 1.碎石垫层厚100 2.C25素砼阶梯250*100 3.C25素砼格梗500*200 4.含模板 5.具体做法及要求详见设计图纸 |  | m2 | 15.75
1.1.1.11 | 500101001020 | Φ200波纹管 | 1.在碎石道路下埋设200mm波纹管，单根长5m,共20个，具体位置依据现场确定。 |  | m | 105
1.2 | 5001 | 拆建过路涵 |  |  |  | 1
1.2.1 | 500114 | 拆建过路涵1 |  |  |  | 1
1.2.1.1 | 500101002052 | 一般土方开挖 | 1.土类分级:根据设计图纸结合现场综合考虑 2.开挖厚度:详见设计图纸断面 3.外弃运距:投标人经勘踏现场后，结合本工程特点，综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸 |  | m3 | 237.7
1.2.1.2 | 500103002015 | 土方填筑 | 1.土质及含水量:根据设计图纸要求 2.分层厚度及碾压遍数:符合设计图纸及规范要求 3.填筑体干密度、渗透系数:符合设计图纸及规范要求 4.运距:投标人经勘踏现场后，结合本工程特点，综合考虑 5.其他:含取土场、购置费、整平碾压等一切工作内容 6.具体做法及要求详见设计图纸 |  | m3 | 237.7
1.2.1.3 | 500101001021 | 撒播草籽 | 1.撒播草籽（狗牙根），20g/m2 |  | m2 | 28.27
1.2.1.4 | 500108009010 | 木桩 | 1.木桩直径120@500，桩长4m。 2.具体做法及要求详见设计图纸 |  | m3 | 10.94
1.2.1.5 | 500109001013 | C25素砼底部 | 1.C25素砼底部结构 2.含模板 3.具体做法及要求详见图纸 |  | m3 | 34.93
1.2.1.6 | 500109001015 | C25素砼挡墙 | 1.C25素砼挡墙 2.含模板 3.具体做法及要求详见图纸 |  | m3 | 23.98
1.2.1.7 | 500101001014 | 钢筋混凝土管 | 1.涵管选用钢筋混凝土管材，Ⅱ级承插管，管顶允许覆土深度700mm≤Hs≤5000mm,管涵直径800mm. 2.涵洞进出口型式可根据现场情况进行调整 3.具体做法及要求详见图纸 |  | m | 12.18
1.2.1.8 | 500101001017 | 拆除过路涵 | 1.原有过路涵拆除 2.具体拆除方案结合现场实际情况综合考虑，拆除后的垃圾外运，运距自行考虑 |  | 项 | 1
1.2.2 | 500114 | 拆建过路涵2 |  |  |  | 1
1.2.2.1 | 500101002054 | 一般土方开挖 | 1.土类分级:根据设计图纸结合现场综合考虑 2.开挖厚度:详见设计图纸断面 3.外弃运距:投标人经勘踏现场后，结合本工程特点，综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸 |  | m3 | 237.7
1.2.2.2 | 500103002016 | 土方填筑 | 1.土质及含水量:根据设计图纸要求 2.分层厚度及碾压遍数:符合设计图纸及规范要求 3.填筑体干密度、渗透系数:符合设计图纸及规范要求 4.运距:投标人经勘踏现场后，结合本工程特点，综合考虑 5.其他:含取土场、购置费、整平碾压等一切工作内容 6.具体做法及要求详见设计图纸 |  | m3 | 237.7
1.2.2.3 | 500101001022 | 撒播草籽 | 1.撒播草籽（狗牙根），20g/m2 |  | m2 | 28.27
1.2.2.4 | 500108009011 | 木桩 | 1.木桩直径120@500，桩长4m。 2.具体做法及要求详见设计图纸 |  | m3 | 10.94
1.2.2.5 | 500109001017 | C25素砼底部 | 1.C25素砼底部结构 2.含模板 3.具体做法及要求详见图纸 |  | m3 | 33.37
1.2.2.6 | 500109001018 | C25素砼挡墙 | 1.C25素砼挡墙 2.含模板 3.具体做法及要求详见图纸 |  | m3 | 22.67
1.2.2.7 | 500101001023 | 钢筋混凝土管 | 1.涵管选用钢筋混凝土管材，Ⅱ级承插管，管顶允许覆土深度700mm≤Hs≤5000mm,管涵直径1000mm. 2.涵洞进出口型式可根据现场情况进行调整 3.具体做法及要求详见图纸 |  | m | 12.18
1.2.2.8 | 500101001024 | 拆除过路涵 | 1.原有过路涵拆除 2.具体拆除方案结合现场实际情况综合考虑，拆除后的垃圾外运，运距自行考虑 |  | 项 | 1
1.2.3 | 500114 | 拆建过路涵3 |  |  |  | 1
1.2.3.1 | 500101002055 | 一般土方开挖 | 1.土类分级:根据设计图纸结合现场综合考虑 2.开挖厚度:详见设计图纸断面 3.外弃运距:投标人经勘踏现场后，结合本工程特点，综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸 |  | m3 | 249.9
1.2.3.2 | 500103002017 | 土方填筑 | 1.土质及含水量:根据设计图纸要求 2.分层厚度及碾压遍数:符合设计图纸及规范要求 3.填筑体干密度、渗透系数:符合设计图纸及规范要求 4.运距:投标人经勘踏现场后，结合本工程特点，综合考虑 5.其他:含取土场、购置费、整平碾压等一切工作内容 6.具体做法及要求详见设计图纸 |  | m3 | 249.9
1.2.3.3 | 500101001025 | 撒播草籽 | 1.撒播草籽 |  | m2 | 28.27
1.2.3.4 | 500108009012 | 木桩 | 1.木桩直径120@500，桩长4m。 2.具体做法及要求详见设计图纸 |  | m3 | 11.46
1.2.3.5 | 500109001020 | C25素砼底部 | 1.C25素砼底部结构 2.含模板 3.具体做法及要求详见图纸 |  | m3 | 35.26
1.2.3.6 | 500109001021 | C25素砼挡墙 | 1.C25素砼挡墙 2.含模板 3.具体做法及要求详见图纸 |  | m3 | 22.67
1.2.3.7 | 500101001026 | 钢筋混凝土管 | 1.涵管选用钢筋混凝土管材，Ⅱ级承插管，管顶允许覆土深度700mm≤Hs≤5000mm,管涵直径1000mm. 2.涵洞进出口型式可根据现场情况进行调整 3.具体做法及要求详见图纸 |  | m | 13.23
1.2.3.8 | 500101001027 | 拆除过路涵 | 1.原有过路涵拆除 2.具体拆除方案结合现场实际情况综合考虑，拆除后的垃圾外运，运距自行考虑 |  | 项 | 1
1.3 | 5001 | 管网改造 |  |  |  | 1
1.3.1 | 500114 | 管网改造 |  |  |  | 1
1.3.1.1 | 500108008001 | 改造污水井 | 1、规格：改造现状φ450mm的检查井 2、塑料检查井做法参考08SS523图集 3、检查井基础参考图集中软土基础做法 4、包含拆除原检查井、挖方、填方等与该项有关的所有施工内容 5、井盖采用聚氯乙烯材质，在井盖上应有“污”字标记 6、其他要求详见图纸以及参考现状检查井 |  | 座 | 8
1.3.1.2 | 500108008003 | 改造污水井 | 1、规格：改造φ200mm为φ450mm 2、塑料检查井做法参考08SS523图集 3、检查井基础参考图集中软土基础做法 4、包含拆除原检查井、挖方、填方等与该项有关的所有施工内容 5、井盖采用聚氯乙烯材质，在井盖上应有“污”字标记 6、其他要求详见图纸以及参考现状检查井 |  | 座 | 5
1.3.1.3 | 500108008002 | 改造污水井 | 1、规格：新建φ450mm检查井 2、塑料检查井做法参考08SS523图集 3、检查井基础参考图集中软土基础做法 4、包含挖方、填方等与该项有关的所有施工内容 5、井盖采用聚氯乙烯材质，在井盖上应有“污”字标记 6、其他要求详见图纸以及参考现状检查井 |  | 座 | 1
1.3.1.4 | 500109008001 | 拆除管道 | 1、规格：DN110、DN160 2、含管道拆除、垃圾弃置等所有与本项相关的工作内容 3、运距自行考虑 |  | 项 | 1
1.3.1.5 | 500109008002 | 塑料管 | 1、规格：DN110 2、材质：HDPE缠绕结构壁管 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础做法及管道埋深参考现状管道做法 5、闭水试验 6、包含管道挖方、填方、基础垫层等所有与本项有关的工作内容 |  | m | 171
1.3.1.6 | 500109008003 | 塑料管 | 1、规格：DN160 2、材质：HDPE缠绕结构壁管 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础做法及管道埋深参考现状管道做法 5、闭水试验 6、包含管道挖方、填方、基础垫层等所有与本项有关的工作内 |  | m | 27

## 3.4 表1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单
设备采购和安装工程分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称：栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理工程（二期）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 主要技术 条款编码 | 备注

## 3.5 表1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单（电子招投
设备采购和安装工程分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称：栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理工程（二期）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 | 主要技术 条款编码 | 备注

## 3.6 表1-4措施项目清单
措施项目清单
工程名称：栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理工程（二期）
序号 | 项目名称 | 备注
1 | 环境保护措施
2 | 安全文明措施
3 | 临时工程
4 | 交通工程
5 | 保险费
6 | 施工企业进退场费
7 | 施工围堰
8 | 施工降排水
9 | 围挡
10 | 大型施工设备安拆费

## 3.7 表1-5其他项目清单
其他项目清单
合同编号：
工程名称：栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理工程（二期）
序号 | 项目名称 | 备注
1 | 预留金

## 3.8 表1-6零星工作项目清单
零星工作项目清单
合同编号：
工程名称：栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理工程（二期）
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 3.9 表1-7招标人供应材料价格表
招标人供应材料价格表
合同编号：
工程名称：栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理工程（二期）
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 供应价（元） | 供应条件 | 备注

## 3.10 表1-8招标人提供施工设备表
招标人提供施工设备表
合同编号：
工程名称：栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理工程（二期）
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 设备状况 | 设备所在地点 | 计量单位 | 数量 | 折旧费 | 备注
元/台时（台班）

## 3.11 表1-9招标人提供施工设施表
招标人提供施工设施表
合同编号：
工程名称：栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理工程（二期）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 备注

## 3.12 混凝土、砂浆汇总表
混凝土、砂浆汇总表
合同编号：
工程名称：栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理工程（二期）
序号 | 名称 | 单位 | 数量
一 | 拌制砼
拌制砼小计
二 | 商品砼
| C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | m3
| C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | m3
| C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | m3
商品砼小计
三 | 砂浆
| M10 砂浆 | m3
| 水泥砂浆 M7.5 | m3
| 水泥砂浆 1:2 | m3
砂浆小计

## 3.13 主要工程量汇总表
主要工程量汇总表
附表一
工程名称：栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理工程（二期）
序号 | 工程项目 | 土方（万m3） |  | 砌石（m3） |  |  |  |  | 砼（m3）
|  | 开挖 | 回填 | 黄砂垫层 | 碎石垫层 | 反滤层 | 干砌石 | 浆灌砌石 | 现浇 | 预制 | 商品
1 | 建筑工程 | 0.227059 | [8 empty] | 172.88
2 | 安装工程

## 3.14 安全文明措施费分解表
安全文明措施费分解表
合同编号：
工程名称：栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理工程（二期）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备 | 项
1 | 现场临时用电防护 | 项 | 1 |  |  | 用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2 | 洞口、临边防护 | 项 | 1 |  |  | 洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3 | 机械设备防护 | 项 | 1 |  |  | 钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4 | 高处作业防护 | 项 |  |  |  | 防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5 | 交叉作业防护 | 项 | 1 |  |  | 平面、立面交叉作业时的防护
6 | 防火、防爆、防尘、防毒 | 项 | 1
7 | 防雷、防台风、防地质灾害 | 项 | 1
8 | 地下工程有害气体监测、通风 | 项
9 | 临时安全防护 | 项 | 1 |  |  | 围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10 | 安全警示标志 | 项 | 1 |  |  | 警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练 | 项
1 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备 | 项 | 1 |  |  | 应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2 | 应急演练 | 项 | 1
三 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 | 项
1 | 重大危险源评估、监控与管理 | 项 | 1
2 | 事故隐患排查、评估和整改 | 项 | 1
四 | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设 | 项 | 1 |  |  | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 | 项 | 1 |  |  | 必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六 | 安全文明生产宣传、教育、培训 | 项 | 1 |  |  | 安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七 | 安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 | 项 | 1
八 | 安全设施及特种设备检测检验 | 项 | 1
九 | 文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护 | 项
1 | 现场布置 | 项 | 1 |  |  | 现场围挡、五板一图、企业标志
2 | 办公和生活设施 | 项 | 1 |  |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3 | 现场管理 | 项 | 1 |  |  | 场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十 | 其他与安全文明施工直接相关的内容 | 项 | 1 |  |  | 含廉政建设费用
总计