朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮工程

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-TDGW-C2025-0049

采购单位：南京市博物总馆

采购代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二〇二五年八月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 磋商须知	7

第三章 评审方法及评审标准	20

第四章 项目服务相关标准和要求	22

第五章 合同主要条款及格式	48

第六章 竞争性磋商响应文件格式	83

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮工程JSZC-320100-TDGW-C2025-0049采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-8-15 09:30（北京时间）前提交响应文件。

1、项目基本情况

1.1.项目编号：JSZC-320100-TDGW-C2025-0049

1.2.项目名称：朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮工程

1.3.采购方式：竞争性磋商

1.4.预算金额：143.83万元

1.5.控制价：143.83万元（投标总报价不得超过采购项目控制价，否则按无效投标处理）

1.6.采购需求：本工程位于朝天宫前院，在朝天官文物保护范围内，具体界址根据现场实际情况综合确定。工程实施内容包括对八字墙和万仞宫墙墙体基础纠偏加固，对墙帽泛碱受潮、墙身倾斜裂缝进行修复，对侵入墙体范围的植物进行清杂等，详见工程量清单。

1.7.合同履行期限：100日历日

1.8.本项目允许联合体响应。

2、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购服务，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.3本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商资质等级及范围：供应商应同时具有文物保护工程施工一级资质和特种工程专业承包资质（提供相关资质证书原件扫描上传至电子响应文件中）；

（2）项目负责人资质类别和等级：

A、具有文物保护工程责任工程师资格；（提供证书原件扫描上传至电子响应文件中）；

B、供应商为项目负责人缴纳的2025年2月至2025年7月中任意连续三个月缴纳的养老保险缴费证明，必须是社保机构出具的社保证明材料，须加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）,若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料。以上资料原件扫描上传至电子响应文件中，否则将不能通过资格审查。

（3）供应商提供自2020年8月1日（含）以来承担过文保工程项目业绩（承包范围必须包含加固、纠偏。）（须提供中标通知书、合同、竣工验收证明、文物主管部门的相关证明材料，承包范围以合同为准，时间以竣工验收证明时间为准。提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，相关证明材料编入电子响应文件中，否则视为未提供。）（资审业绩与评分业绩可以兼得）

（4）供应商需提供项目负责人无在建工程承诺书（格式自拟，承诺书原件扫描上传至响应文件中）

3、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。

售价：0.00元

4、响应文件提交

截止时间： 2025年8月15日9:30 （北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

5、开启

时间： 2025年8月15日9:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

6、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

7、其他补充事宜

7.1. 本项目根据中小企业划型标准属于：见竞争性磋商文件“第二章”。

7.2. 勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

7.3. 拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；

（3）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（4）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的。

7.4. 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址

（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7.6. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商（如以联合体参加投标的，所有联合体成员均须提供）只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：。

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按竞争性磋商文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

8、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

8.1.采购人信息

名称：南京市博物总馆

地址：南京市中华路257号

联系人：袁工

联系电话：18013857512

8.2.代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南京市浦口区浦东北路5号扬子江数字基地B区25栋301室

项目联系人：郭工

电　话：15861820845

第二章 磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京市博物总馆 地址：南京市中华路257号 联系人：袁工 联系电话：18013857512 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：宏信天德工程顾问有限公司 地 址：南京市浦口区浦东北路5号扬子江数字基地B区25栋301室 联 系 人：郭工 联系电话：15861820845 |
| 3 | 采购项目名称 | 朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮工程 |
| 4 | 项目所属行业划分 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“建筑业”。 |
| 5 | 分包划分与实施地点 | 一个标段 |
| 6 | 转包或分包 | 严禁转包和非法分包。政府采购合同不得转包，未经采购人同意亦不得分包。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 政府采购计划号 | / |
| 9 | 投标有效期 | 提交响应文件截止之日起90日（供应商应承诺投标有效期不少于90日） |
| 10 | 供应商企业信用信息 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询相关主体信用记录（查询内容详见第一章《招标公告》）。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。查询时间：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 以联合体参加投标的，所有联合体成员均须提供并加盖公章上传至电子响应文件中。本项目信用记录查询截止时点为_投标截止日前_。 □供应商自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖供应商公章。 |
| 11 | 供应商对采购文件的询问 | 时间：2025年8月11日17:00前 形式：以书面形式（盖章扫描件及word格式文件发至邮箱：15861820845@163.com）通知采购代理机构。 |
| 12 | 供应商对采购文件提出的质疑 | 形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及word格式文件发至邮箱：15861820845@163.com）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 13 | 响应文件拒收情形 | （1）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他失信记录的供应商； （2）逾期送达或者未按照磋商文件要求密封并盖章的响应文件； |
| 14 | 无效响应文件情形 | （1）本章7.2、7.3加★项要求提供的证明材料缺失或无效的； （2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （5）未提供《中小企业声明函》； （6）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （7）不同供应商的响应文件相互混装； （8）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出（如有）； （9）响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的； （10）报价超过磋商文件中规定的项目预算或者最高限价的； （11）磋商文件含有采购人不能接受的附加条件的； （12）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的； （13）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （14）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至递交响应文件截止日当月在同一单位缴纳社会保险的； （15）供应商具有《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号第十一条、十二条所列严重失信行为的； （16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| 15 | 磋商终止 | （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的； （2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的； （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （4）所有供应商的最终报价均超过采购文件中规定的项目预算或者最高限价的； （5）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 盖章要求 | 供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效响应文件处理。 联合体参加投标的，联合体牵头单位须加盖公章。 |
| 17 | ★信用承诺制 | 在成交后，成交供应商仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》而未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》中涉及的证明材料的，须在结果公告发布后 7 个工作日内另行提供由《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。以联合体参加投标的，所有联合体成员均须提供。 |
| 18 | ★联合体要求 | ★本项目允许联合体投标。（提供加盖联合体所有成员公章的联合体协议书原件扫描上传至电子响应文件） 联合体投标的需满足下列要求： （1）所有联合体成员均须提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。 （2）《中小企业声明函》及相关承诺以联合体牵头单位为准。 （3）所有联合体成员应共同签署联合体投标协议，并且明确各方的权利与义务； （4）本招标项目允许联合体参加投标；由具有相应资质的施工单位组成不超过2家的联合体投标人参与投标。联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。 （5）联合体牵头人代表联合体各成员处理项目过程中一切事务，并代表联合体成员承担相应的管理责任、工程责任和接受指令。整个合同的实施应全部由联合体牵头人负责，联合体牵头人代表任何或全部联合体成员并承担责任； （6）参加联合的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将被拒绝。 |
| 19 | 响应文件及相关资料份数 | 在成交后，成交供应商须配合采购人提供纸质响应文件（与在苏采云系统内最终提交的响应文件一致）。具体数量如下：正本壹份；副本贰份。 |
| 20 | ★承诺书 | ★供应商的响应文件未出现采购文件第二章14.7条款中规定的情形。（提供承诺书原件扫描上传至电子响应文件，格式自拟） |
| 21 | ★民工工资保障承诺函 | ★供应商提供《民工工资保障承诺函》。（提供承诺书原件扫描上传至电子响应文件，格式详见磋商文件） |
| 22 | 建造师证书说明 | （1）根据苏建函建管[2019]393号文及建办市 [2019]50号文规定，已取消一级、二级临时建造师执业证书，因此本项目不接受持临时建造师执业资格的项目负责人投标，否则将作为资格审査不通过处理。 （2）根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须提供一级建造师证书电子注册证书复印件加盖公章，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。 |
| 23 | 图纸及工程量清单（Excel）链接 | 百度网盘分享的文件：（清单及图纸）朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮工程.rar 链接：https://pan.baidu.com/s/1ZUWVnDwKYN8N9EssgCihqw 提取码：r0dx 各投标供应商自行下载清单及图纸。 |

一、总    则

- 1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“工程”指本磋商文件中所述工程。

2.3“用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2节能产品、环境标志产品优先采购政策

（1）在性能、技术、服务等指标同等条件下，对属于国家认定的节能产品（列入《节能产品政府采购品目清单》中的非政府强制采购产品）和环境标志产品（列入《环境标志产品政府采购品目清单》中的所有产品）实行优先采购，即在评审时分别给予其对应的投标产品报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）节能产品、环境标志产品必须纳入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“节能产品查询系统”、“环境标志产品查询系统”，评审时以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书为准，否则不予认可。

3.3供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库[2016]125号）。

（2）供应商信用查询记录不符合供应商须知前附表要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

- 4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理服务费由成交人支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。

具体收费标准如下：招标代理费按照计价格【2002】1980号基准费率*折扣70%计算；如单个项目参照计价格【2002】1980号文件规定的基准费率折扣后计算的采购代理服务费用不足3000元的按3000元计算。

4.3本次采购招标代理服务费在成交供应商领取成交通知书时结算。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料，否则不予认可。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5响应文件应按照采购文件规定的顺序，统一用A4规格幅面、并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在响应文件中写清相应的项目采购编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺；

（3）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（4）★《中小企业声明函》；

（5）★第一章竞争性磋商邀请中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件；

（6）★第一章竞争性磋商邀请中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（8）《商务条款偏离表》；

（9）★供应商提供《承诺书》、《民工工资保障承诺函》。（提供承诺书原件扫描上传至电子响应文件，格式详见磋商文件）；

（10）★如供应商为联合体投标，需满足联合体要求，并提供《联合体协议书》（提供加盖联合体所有成员公章的联合体协议书原件扫描上传至电子响应文件） 。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的工程是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的工程如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）工程内容的详细说明；

（2）项目实施方案；

（3）服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（5）《技术条款偏离表》。

7.4响应文件的价格部分

（1）工程项目为图纸、工程量清单范围内所有项目采用综合单价报价方式，磋商文件如未特别说明，对每一项货物、服务和工程仅接受一个价格。供应商应以未来清单表格形式详细说明。

（2）以工程量清单作为磋商报价依据。供应商根据施工图纸，对工程量清单内容进行复核，统一做法，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、工程量清单指定的定额等造价计算程序及现行的法律法规确定分项综合预算单价，并根据本企业水平研究最终确定磋商总报价。

（3）报价应包含完成本货物、服务和工程项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，如果有漏项，视同让利。

（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件报价的，分项报价同比例调整。

7.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金

8.1本项目不收取磋商保证金。

- 三、响应文件签署与提交

9、电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

10、供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。供应商应对要求提供的资格证明文件、技术资料等扫描上传至投标系统。

各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

11、有下列情形之一的响应文件将拒收：

11.1列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他失信记录的供应商；

11.2逾期递交或者未按照磋商文件要求递交的响应文件。

四、磋商

12、联合体

12.1本项目接受联合体磋商。

13、磋商组织

13.1在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

13.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14、磋商程序

14.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

14.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

14.3采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

14.4采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐不超过3家供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

14.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

14.6供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

14.7★出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：（提供承诺书原件扫描上传至电子响应文件，格式自拟）

（1）本章7.2、7.3加★项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）未提供《中小企业声明函》；

（6）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的响应文件相互混装；

（8）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出（如有）；

（9）响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（10）报价超过磋商文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（11）磋商文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（13）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（14）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至递交响应文件截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（15）供应商具有《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号第十一条、十二条所列严重失信行为的；

（16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

14.8出现下列情形之一的，磋商终止：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

- （2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

- （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （4）所有供应商的最终报价均超过采购文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

15、评定成交方法和标准

15.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

15.2综合评审因素详见第三章成交标准。

16、确定成交候选供应商

16.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

16.2磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

17、确定成交供应商

17.1评审结果确定后，采购人在评审现场可根据成交候选人名单委托授权磋商小组直接确定成交供应商。

17.2采购人如未授权委托直接确定成交供应商的，采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

17.3采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

17.4成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期限自结果公告发布之日起1个工作。成交供应商应在3工作日内将“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”替代的证明材料提交给采购代理机构核验，核验无误后由采购代理机构或采购人向成交供应商发出成交通知书。

17.5成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

17.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

17.7所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

18、签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。合同签订之日起2个工作日内应提交给采购代理机构盖章、并进行合同公示。

18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

18.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内禁止参加南京市博物总馆组织的政府采购活动，并予以通报。

18.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

18.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

19、询问

19.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问（口头或书面），采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

19.2采购代理机构询问电话：郭工，15861820845，采购人询问电话：袁工18013857512

20、质疑

20.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将书面质疑文件原件送达采购代理机构。

20.2 供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）

相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目投标活动的供应商，潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对磋商文件提出质疑。

20.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，自获取磋商文件或磋商公告期限届满之日起计算；

（2）对磋商过程提出质疑的，自磋商各程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

20.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

20.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内

容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人提出的质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明委托代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

20.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

20.8质疑联系方式

采购代理机构名称：宏信天德工程顾问有限公司

采购代理机构地址：南京市浦口区浦东北路5号扬子江数字基地B区25栋301室

联系人：郭工

质疑咨询电话：15861820845

21、投诉

21.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

22、诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

22.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

22.4供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 23、	违反信用承诺的法律责任

- 供应商提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，应对其内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经财政部门调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十一下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三章 评审方法及评审标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家成交候选供应商。第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，采购人也可以重新采购。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （70分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×70（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。 | 70 |
| 2 | #### 业绩 （20分） | 企业业绩：供应商自2020年8月1日（含）以来承担过文保工程项目业绩（承包范围必须包含加固、纠偏。）的得10分/个，满分20分。（须提供中标通知书、合同、竣工验收证明、文物主管部门的认定等相关证明材料，承包范围以合同为准，时间以竣工验收证明时间为准。提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，相关证明材料编入电子响应文件中，否则视为未提供。）（资审业绩与评分业绩可以兼得） | 20 |
| 3 | 人员配置 #### （4分） | （1）投入本项目的土建施工员（1名）、土建质量员（1名）、安全员（1名）、材料员（1名）、资料员（1名），以上人员具备中级及以上职称，配备齐全、均具有岗位证书及职称证书的得2分； （2）投入本项目的造价人员（1名）具有国家二级注册造价师证书的得1分，具有国家一级注册造价师证书（旧版为国家注册造价工程师）的得2分。 以上人员不得重复计分。 (以上1、2项人员均需提供相关证明材料及供应商为其缴纳的2025年2月至2025年7月中任意连续三个月缴纳的养老保险缴费证明，必须是社保机构出具的社保证明材料，须加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）,若属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料。以上资料原件扫描上传至电子响应文件中，否则不得分。) | 4 |
| 4 | 施工组织设计方案 （6分） | 供应商结合本项目图纸、清单等出具施工组织设计方案。包括：施工方案、进度计划、工程质量和安全生产管理措施、现场保护方案、临时围挡方案等。 提供齐全的得6分；提供不完整的得2分，未提供的不得分。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：

1.政府采购政策，本项目所属行业：建筑业。

根据《政府采购促进中小企业发展办法》（苏财购[2021]34号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求，对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：监狱企业扣除10%，残疾人福利性单位扣除10%。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：（1）依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（3）供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（4）依据《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商应通过主管部门建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台查询获证产品相关情况，并提供所投产品查询截图附于响应文件中。

2.供应商提供的业绩、人员、企业证书等证明材料必须真实可靠，采购人将对证明材料的真实性及相关采购项目的实施情况进行调查，如发现供应商弄虚作假，则取消其次投标资格，并向主管部门汇报。

3.评标委员会不保证有效报价最低的供应商成交。

4.若供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

第四章 项目服务相关标准和要求

一、项目概况

工程实施范围和内容：本工程位于朝天宫前院，在朝天官文物保护范围内，具体界址根据现场实际情况综合确定。工程实施内容包括对八字墙和万仞宫墙墙体基础纠偏加固，对墙帽泛碱受潮、墙身倾斜裂缝进行修复，对侵入墙体范围的植物进行清杂等。

二、采购内容

工程实施内容包括对八字墙和万仞宫墙墙体基础纠偏加固，对墙帽泛碱受潮、墙身倾斜裂缝进行修复，对侵入墙体范围的植物进行清杂等，具体详见招标工程量清单。

三、工期

100日历天。

四、质量要求

符合国家质量。

五、施工和造价要求

（一）采购人所提供的图纸及工程量清单仅作为统一投标报价基础的参考，请各供应商仔细核对，投标报价视为完成图纸和清单所有工程内容的总价，供应商提出的工程量清单漏项或者工程量有误均不作为调整合同价款的依据。工程范围包含清单和图纸所列所有内容以及为实现设计使用功能明列和隐含的工程项目。

（二）成交单位应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由成交单位承担，采购人概不承担任何责任。

（三）成交单位应做到文明施工，不得扰乱馆内正常工作秩序，做好施工现场及场地整洁，做好已有设施的保护措施。现场需固定、开孔、开挖等有破坏文物建筑时需经采购人同意，如有损坏采购人有权要求赔偿。施工垃圾及时清运，清运手续、费用由成交单位自行解决。

（五）成交单位人员在施工范围内必须遵守采购人管理规定，同时施工现场无法提供场地、房间作为施工人员住宿场所，每天施工结束后所有人员必须离开。

六、项目工期和服务要求

（一）项目工期：以采购人正式开工通知之日起100个日历日完成所有建设内容。

（二）项目经理每天不少于8小时，每周不少于5天在本工程现场工作。

（三）成交单位应按约定的时间和要求，完成以下工作：

1、合同正式签订5日内，应根据图纸、现场条件提供施工组织设计，工程量统计清单、材料计划表和工程进度报表。施工组织设计需经采购人审核、确认后按此施工组织设计结合施工图纸、工程量清单实施。

2、施工安全保卫工作及夜间施工照明由成交单位全权组织并负责实施。

3、成交单位负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续、费用自理。

4、工程如涉及市政、市容、环保、交通、防火、劳动保护及施工质量、安全等发生的费用均由成交单位承担。发生安全事故，责任均由成交单位负责。

（四）工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关国家现行最新标准或规范的规定。

（五）隐蔽工程和中间验收：凡隐蔽工程进行中间验收，各分部分项工程结束后进行验收。

（六）成交单位必须按照国家法律法规规定的标准实行文明施工管理，对施工现场的安全施工负总责。

（七）材料设备供应：材料设备必须有合格证，必须要经采购人验收品牌、规格、型号，否则采购人有权拒绝支付材料设备款。

（八）工程变更：

1、设计变更需有设计部门的设计变更通知单，包括增减设计内容、较大设计变更和现场签证等。

2、成交单位不得对原有工程设计进行变更，因成交单位自身原因导致的工程变更，成交单位无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给采购人带来的一切损失。

3、因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在5日内将量、价申请报告报采购人现场负责人核准、审查确认、审批同意，如出现逾期不报将视同优惠，任何后补签证的请求将受到采购人的拒绝。

七、质保及验收要求

（一）成交单位须提供详细的竣工图纸及相应标识作为验收的重要依据。

（二）工程完工后，在5天内成交单位做好场地所有清理工作。在合同约定的完工时间通过验收并办理相关手续，并向采购人交齐所有合格的竣工资料，如因成交单位原因影响竣工验收或导致不能通过验收，则应赔偿采购人损失。

（三）验收标准：按照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》《江苏省文物保护工程竣工验收管理办法（试行）》执行验收。

初步验收：竣工后由南京市博物馆牵头组织相关文物部门进行初步验收，验收为合格。

最终验收:初步验收合格1年后(具体时间以采购人通知为准)由省文物局相关部门验收为合格。如有任何整改，供应商应无条件免费整改直至验收通过。

（四）免费质量保修期：自竣工初验验收合格之日起提供2年免费质保期。

（五）免费质量保修责任：

1、属于免费维护、保修范围内容的项目，成交单位应在接到修理通知之日后3天内派人维护、修理。如未按时派人维护、维修，采购人可委托其他人员维护、修理，费用用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急维护、紧急抢修事故，成交单位接到事故通知后，应立即到达事故现场提供紧急维护、紧急抢修。非成交单位引起的事故，费用由采购人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，因成交单位原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，应承担损害赔偿责任。

八、付款条件及要求

（一）合同签订且财政资金下达后支付合同价的30%作为预付款；预付款支出前，须由承包人先行缴纳履约保证金，具体要求如下：

1、履约保证金金额：成交金额*10%；

2、缴纳时间：合同签订后向采购人缴纳，建议供应商采用保函形式提交。

3、退还时间：竣工终验验收合格之日起30天内一次性退还。

（二）竣工初验验收合格且财政资金下达后支付至合同金额的90%；

（三）取得省文物部门终验批复和工程决算批复且财政资金下达后发包人支付至审定价的100%。

如承包人为联合体单位，发包人将工程款支付给联合体牵头单位，联合体各方成员自行结算，如产生纠纷，联合体各方成员自行解决，与发包人无关。

九、其他要求

（一）所有的材料使用量、工程量统计，各供应商应充分理解，除非采购人提出变更否则不得调整，漏项视同优惠，并已包含在造价内。

（二）本项目中所有需用到的材料、运输、二次搬运、成品保护、消防安全（灭火器等）、施工围挡、周边环境保护等费用由成交单位全部承担。采购人有权对现场材料等进行随机抽检，因检测不合格产生的所有责任均由成交单位承担，委托单位有权追究其法律责任。

（三）供应商进场后应在施工现场选择材料堆放地点、材料加工地点，并做好临时围挡工作。

（四）供应商进场后，应接受馆方的监督、管理。

（五）如成交单位在本项目施工过程中未严格履行农民工工资监控制度，对施工工人工资发放监管不力，引发欠薪事件，导致施工工人采用极端方式讨薪，造成较为恶劣的社会影响的，将提请建设主管部门对其进行处罚，责任均由成交供应商承担。

（六）成交单位应严格按照设计图施工，清单与设计不符的以设计单位或采购人确认为准。

（七）本项目严禁转包和非法分包。本项目政府采购合同不得转包，未经采购人同意亦不得分包。采购人或监理单位施工过程中可以通过随机核查现场人员的劳动合同、社保记录等方式开展抽查，一旦发现立即制止，并追究其违法违约责任。

十、报价说明及要求

投标报价：供应商应根据工程量清单内容采用计价软件报价，严格执行《建设工程工程量清单计价规范》，并以未来清单表格形式详细说明。

（一）供应商应统一按“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中内容报价，否则按无效响应文件处理。

（二）本项目“总价措施项目清单与计价表”中已明确的费率不得更改，否则按无效响应文件处理。其他未明确费率供应商可以根据实际情况自行填报。

（三）本项目“规费、税金项目计价表”已明确的金额和费率不得更改，否则按无效响应文件处理。

特别说明：

1、本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则按无效响应文件处理。

2、所有实质性要求在竞争性磋商中经采购人代表确认允许进行实质性变动。

清单编制说明

工程名称:朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮工程

一、工程概况： 1、朝天宫位于江苏省南京市秦淮区水西门内，所处位置古代称之为“冶山”，是江南地区现存建筑等级最高、规模最大、保存最为完整的明清官式古建筑群落，素有“金陵第一胜迹”之美誉。八字墙与万仞宫墙位于朝天宫前院，是朝天宫的重要组成部分。 2、八字墙位于朝天宫棂星门两侧，因在整体平面上呈八字形而得名，可分为东南侧和西北侧两段。本次修缮工程主体是朝天宫八字墙和万仞宫墙，其中八字墙全长33.97m，万仞宫墙全长44m。本次修缮工程性质为文物建筑修缮工程，参照《文物保护工程管理办法》第五条文物保护工程分类，本次工程为修缮工程，包括保护文物本体所必需的结构加固处理和修缮。 3、修缮项目内容： （1）重点修补和加固开裂墙体，采取结构加固措施，保护文物本体安全； （2）清除檐下受潮泛碱部位霉渍，恢复历史风貌； （3）局部修补脱落抹灰； （4）清除靠近东南侧八字墙内侧枫杨大树，抑制周围植被根系生长，防止其对文本本体产生破坏； （5）局部修补酥碱青砖墙； （6）加固完成后，对墙体进行结构监测，实时监测动态。 4、本工程招标内容：朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮工程（具体详见图纸及工程量清单）。 5、施工现场情况、交通情况、局部地理条件（投标人自行考虑） 6、环境保护要求：按省、市主管部门的规定。 7、计划工期：见招标文件。 8、招标范围：详见招标文件。 二、编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版、《江苏市政工程计价额定》2014版、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省房屋修缮工程计价表》2009版、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》2007版、《江苏省修缮加固工程计价表》2009版。 2、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178号文）和关于贯彻执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知（宁建建监字[2018]528号）文件规定，采用一般计税法。 3、建设单位提供的全套图纸； 4、招标文件。 三、编制说明 1、工程质量、材料施工等特殊要求（见设计图纸及招标文件）。 2、施工时为确保工程的顺利实施，投标人应充分考虑现场实际情况，采取必要措施，对于实际需要发生而未列出的措施费项目可以自行增补，投标人应根据自身编制的施工组织设计自主确定施工技术措施项目及其报价，计入总价费用，总价措施费以包干形式使用，结算时与工程量偏差，工程变更，工程量清单缺项无关，不再予以调整。 3、投标人必须到现场充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输、二次倒运、堆放、现场人员住宿等，结算时不予调整。 4、暂列金额，详见各单位工程分部分项工程量清单其他项目计价表。 5、工程完工后，做到工完场清，整体保洁费、费用含在投标报价中，结算时不另计。 6、所列项目清单项目特征、内容、做法均为概述，报价时须按清单结合图纸及相应规范等报价，所报综合单价必须考虑至最终合格成品的报价。 四、其他说明 1、工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应按设计图纸，并应当综合考虑施工规范、规程、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中，实施过程中费用不调增。 2、余方弃置，运距综合考虑，承包人需综合考虑渣土费在内的所有外运费用。 3、部分拆除、清理工程需考虑保护性拆除、清理，不能损坏文物本体，费用包含在投标报价中。 4、施工期间不闭馆，施工部位为景区主要出入口，需做好安全方防护措施，防止意外伤害，砍伐枫杨及景区出入口防护工作须有专项施工方案（该方案需通过专家论证），由此产生的相关费用包含在投标报价中，投标人自行考虑，结算时不调整。 5、局部修补时投标时由投标人综合考虑其损耗，结算时综合单价不调整。 6、本工程所有不改造部位，投标人应在投标报价中考虑该部分成品保护，若发生损坏，投标人应承担此部分的所有维修费用，结算时不另计，现有成品保护综合考虑在综合报价中，损坏费用由投标人承担，结算时不调整。 7、投标人应充分考虑现场施工环境，以及任何影响承办人报价及工期的情况，招标人对现有施工条件及环境将不再增加任何投入，投标人自行考虑。 8、施工期间可能雨水较多，投标单位应充分考虑防水及排水等费用，相关费用自行考虑，不单独列支。 9、做好施工范围内的原有强电、监控设施的保护，如有损坏按原样恢复。

工程量清单

|  | 朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮工程 |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标工程量清单 |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |
| 造价咨询人： |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |
| 年 月 日 |  |  |  |

| 建设项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费 |
| 1 | 朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮工程 |  | 0.00 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年7月13日 |  |
| 表-02 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 单项工程汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程名称：朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 序号 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  | 其中:(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 八字墙修缮加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 万仞宫墙修缮加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未来软件编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年7月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称：八字墙修缮加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 |  |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 八字墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 砍伐枫杨及树根处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | 050101003002 |  |  |  |  | 周边环境处理 |  |  |  |  | 1.清理堆积落叶； 2.清除灌木内杂草； 3.梳理周边排水，保证四周排水顺畅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 25.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 050101001004 |  |  |  |  | 砍伐枫杨 |  |  |  |  | 1.保护性伐树，离地面20cm处树干Φ>80cm（分段锯除采用葫芦固定，人工吊至地面） 2.油锯 3.专业高空作业人员 4.树枝切断、收集、转运至垃圾堆放点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 株 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 050101001001 |  |  |  |  | 树根清除 |  |  |  |  | 1.清除东南侧八字墙北侧枫杨（胸径约80cm），人工开挖土方，将砌筑挡墙范围内树根全部清理，防止对八字墙产生破坏。 2.清理靠墙部位树根需要手持刀具清理，不得对文物本体造成破坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 株 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 050101003003 |  |  |  |  | 挖起灌木丛及根 |  |  |  |  | 1.起挖灌木(带土球)土球直径在20cm内(起挖三类土时) 2.伐树，离地面20cm处树干直径3cm以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 株 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.16 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 041001001002 |  |  |  |  | 保护性拆除石材路面 |  |  |  |  | 1.拆除前按现状位置排列顺序，按编制顺序拆除，有序堆放。 2.人工保护性拆除石材路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 130.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.16 土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 010101003001 |  |  |  |  | 挖沟槽土方 |  |  |  |  | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:2m内 3.人工保护性挖土，跳仓式分段开挖。 4.分层开挖每层不得大于30cm，每层大面积开挖前需要开外探沟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 140.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | 010103001002 |  |  |  |  | 回填方 |  |  |  |  | 1.填方材料品种:黄土 2.填方来源、运距:自行考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 93.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  | 010103002002 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:自行考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 32.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 墙帽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  | 011801005004 |  |  |  |  | 檐下霉渍清理 |  |  |  |  | 1.原结构表面保护性清洗 2.人工剔砖墙槽 3.酸化处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 12.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  | 011801005005 |  |  |  |  | 墙帽清理 |  |  |  |  | 1.人工凿除砖面砂浆 1.清除墙帽上方堆积落叶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 15.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未来软件编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年7月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程名称：八字墙修缮加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 序 号 |  |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 010403004007 |  |  |  |  | 石挡土墙 |  |  |  |  | 1.南京当地青石（强度等级不低于MU30）”一丁一顺"砌筑 2.采用等级不低于NHL5天然水硬性石灰砌筑。 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 37.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 010404001003 |  |  |  |  | 挡土墙垫层 |  |  |  |  | 1.300厚砂石垫层 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 9.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 010512008002 |  |  |  |  | 排水沟盖板 |  |  |  |  | 1.750*500*60混凝土雨水篦子 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 040201022004 |  |  |  |  | 排水沟 |  |  |  |  | 1.100厚C25混凝土； |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 010404001004 |  |  |  |  | 排水沟垫层 |  |  |  |  | 1.150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 010201004002 |  |  |  |  | 素土夯实 |  |  |  |  | 1.素土夯实 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 22.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 注浆地基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 010201016002 |  |  |  |  | 注浆地基 |  |  |  |  | 1.注浆孔径50mm; 2.水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥，扩散方式：填充、渗透； 3.有效加固直径范围：1.0m; 4.注浆压力0.40~1.50MPa; 5.凝结时间：60~120s; 6.注浆速度：20~30L/min; 7.水泥砂浆基准配比：水/水泥=0.75~1.5：1 8.水泥砂浆掺入适当速凝剂，掺量为水泥重量的2-3%，可根据施工效果相应调整； 9.水泥砂浆掺入适当膨胀剂，掺量为水泥重量的8-10%，可根据施工效果相应调整； |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 178.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 墙身、基座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 011809001004 |  |  |  |  | 清水墙面裂缝修补 |  |  |  |  | 1.墙体裂缝处清理，墙体润湿； 2.构件裂缝处理 0.2～5mm裂缝注胶 3.使用砖粉混合胶粘剂填缝、压实、胶粘剂混合比例为25%； 4.墙面修整、固化、后期定期保养 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 8.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 011809001005 |  |  |  |  | 混水墙面裂缝修补 |  |  |  |  | 1.原结构表面保护性清洗 2.人工剔砖墙槽 3.酸化处理 4.砌体、板缝内加固钢筋绑扎 5.构件裂缝处理 0.2～5mm裂缝注胶 6.砖墙水泥砂浆勾缝 7.卷扬机带塔单1t(H=40m) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 010515003001 |  |  |  |  | 混水墙面钢丝网 |  |  |  |  | 1.每隔2皮砖采用直径6mm不锈钢钢筋沿裂缝范围内的水平灰缝埋设，每边长度300mm，并以传统钢丝网抹灰蔽罩 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未来软件编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年7月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程名称：八字墙修缮加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序 号 |  |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  |  |  |  |  | 020801001002 |  |  |  |  | 墙面抹灰修补 |  |  |  |  | 1.8厚麻刀灰粉面，灰：麻刀=100：3； 2.12厚1：3石灰砂浆打底； 3.刷界面处理剂一道； 4.采用原工艺和原做法，颜色应跟修补面一致； |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 9.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |  |  | 020801001004 |  |  |  |  | 水泥修缮不当痕迹处理 |  |  |  |  | 1.人工清除水泥痕迹 2.砖粉混合胶粘剂制备、修补 3.采用强度等级NHL5的天然水硬性石灰砂浆勾缝 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  |  |  |  |  | 020101001001 |  |  |  |  | 抹灰脱落墙身修补 |  |  |  |  | 1.补砌时采用无明显风化的老砖或新砖，砖不低于MU10，采用强度等级NHL5 的天然水； 2.对于少量缺失砖块，采用无明显风化的老砖或尺寸和颜色相近的新砖进行嵌补 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 9.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  |  |  |  |  | 011809001006 |  |  |  |  | 石墙基座裂缝处理 |  |  |  |  | 1.采用NHL5天然水硬性石灰灌缝，表面用水硬性石灰勾缝 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  | 011406001001 |  |  |  |  | 八字墙油漆恢复 （扣减了清水砖墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 211.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 纠偏加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  |  |  |  |  | 040501013001 |  |  |  |  | 保护支撑 |  |  |  |  | 1.双面搭设保护性支撑，保护性支撑水平杆与文物本体采用橡胶隔垫进行软接。 2.临时性支撑保护.按保护墙体延长米计算 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  |  |  |  |  | 040501013002 |  |  |  |  | 纠偏加固 |  |  |  |  | 1.纠倾加固 2.钻孔机斜向钻孔、陶土，应力解除，两次循环，错位布孔. 3挤压顶进钢管Φ＜150mm(采用人力顶镐)(采用人力退顶(回镐)) 4.回拖土方 DN100 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.16 地面原状恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  |  |  |  |  | 041001001003 |  |  |  |  | 石材路面 |  |  |  |  | 1.按拆除前位置排列顺序，采用原工艺恢复 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 130.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1 施工现场围挡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 |  |  |  |  |  | 010603003001 |  |  |  |  | 围墙钢骨架 |  |  |  |  | 1.龙骨钢骨架制作 2.钢梁安装 |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 2.136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未来软件编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年7月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程名称：八字墙修缮加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 序 号 |  |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 011210002001 |  |  |  |  | 彩钢板施工围栏 |  |  |  |  | 1、围挡规格:4.25m高围挡 2、每隔2米一组300*300mm方形立柱;立柱高四根长4.25m的50x50x6mm镀锌角钢;（另计） 3、立柱宽五道20根长0.3m的50x50x6mm镀锌角钢;立柱斜撑八道32根长1.16m的50x50x6mm镀锌角钢;（另计） 4、立柱间横梁5根通长的50x50x5mm镀锌方管;（另计） 5、底座150*150*5mm钢板每块钢板4根M15地脚螺栓固定（另计） 6、面板1mm镀锌钢板喷彩绘，样式满足使用方要求。 7、安装方式:焊接 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.1 拆除的垃圾外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | 010103002003 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:自行考虑 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 011701006001 |  |  |  |  | 保护性搭拆防护性脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 459.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 011701006002 |  |  |  |  | 防护棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 102.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 011702026001 |  |  |  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 021001002001 |  |  |  |  | 垂直运输费 |  |  |  |  | 非闭馆维修。施工单位自行勘踏现场费用自行考虑。结算时不做调整。 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 021001002002 |  |  |  |  | 施工材料、施工垃圾二次搬运费 |  |  |  |  | 1、非闭馆维修。施工用材料、施工产生垃圾场内搬运，施工单位自行勘踏现场运输费用自行考虑。结算时不做调整。 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  | 021001002003 |  |  |  |  | 非闭馆维修人工、机械降效 |  |  |  |  | 非闭馆维修。施工单位自行勘踏现场费用自行考虑。结算时不做调整。 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | 011705001001 |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未来软件编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年7月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：八字墙修缮加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整 费率(%) |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 011707001001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本费 |  |  |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0； |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增加费 |  |  |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0； |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  |  |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 011707002001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间施工 |  |  |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～0.1% |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 011707003001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20% |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 011707004001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未来软件编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年7月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八字墙修缮加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 调整 费率(%) |  |  |  | 调整后 金额(元) |  | 备注 |  |
| 5 |  | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05～0.2% |  |
| 6 |  | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 011707007001 |  | 已完成工程及设备保护 |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～0.05% |  |
| 8 |  | 011707008001 |  | 临时设施 |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1～2.1% |  |
| 9 |  | 011707009001 |  | 赶工措施 |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5～2.1% |  |
| 10 |  | 011707010001 |  | 工程按质论价 |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未来软件编制 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年7月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称：八字墙修缮加固 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 调整 费率(%) |  |  |  | 调整后 金额(元) |  | 备注 |  |  |
|  | 11 |  | 011707012001 |  | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04% |  |  |
|  | 12 |  | 011707015001 |  | 智慧工地费用 |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05～0.1% |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未来软件编制 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年7月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八字墙修缮加固 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0.00 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  | — |
| 未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月13日 |  |
| 表-12 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八字墙修缮加固 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.61 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 未来软件编制 |  |  | 2025年7月13日 |  |  |  |  |  |
| 表-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：万仞宫墙修缮加固 |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | A 万仞宫 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | A 墙帽 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 011801005008 | 屋面霉渍清理 | 1.原结构表面保护性清洗 2.人工剔砖墙槽 3.酸化处理 | m2 | 8.6 |  |  |  |
| 2 | 011801005009 | 墙帽瓦件重铺 | 1.人工凿除砖面砂浆 1.清除墙帽上方堆积落叶 | m2 | 15.25 |  |  |  |
|  |  | A 墙身 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 011809001009 | 混水墙面裂缝修补 | 1.原结构表面保护性清洗 2.人工剔砖墙槽 3.酸化处理 4.砌体、板缝内加固钢筋绑扎 5.构件裂缝处理 0.2～5mm裂缝注胶 6.砖墙水泥砂浆勾缝 7.卷扬机带塔单1t(H=40m) 8.裂缝长度那延长米单面计算 | m | 18.4 |  |  |  |
| 4 | 010515003002 | 混水墙面钢丝网 | 1.每隔2皮砖采用直径6mm不锈钢钢筋沿裂缝范围内的水平灰缝埋设，每边长度300mm，并以传统钢丝网抹灰弊罩 | m2 | 5.04 |  |  |  |
| 5 | 011809001010 | 石墙基座裂缝处理 | 1.采用NHL5天然水硬性石灰灌缝，表面用水硬性石灰勾缝 | m | 3 |  |  |  |
| 6 | 020801001005 | 墙面抹灰修补 | 1.8厚麻刀灰粉面，灰：麻刀=100：3； 2.12厚1：3石灰砂浆打底； 3.刷界面处理剂一道； 4.采用原工艺和原做法，颜色应跟修补面一致； | m2 | 126.9 |  |  |  |
| 7 | 011406001002 | 万仞宫墙油漆恢复 （只修补裂缝处对应油漆） |  | m2 | 448 |  |  |  |
|  |  | A 周边环境 |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 050101003001 | 修剪乔木树枝 | 1.修剪树枝，清理堆积落叶； 2.清除部分灌木，杂草清理及控制生长； 3.梳理周边排水，保证四周排水顺畅 | 株 | 16 |  |  |  |
| 9 | 050101003003 | 周边环境处理 | 1.清理堆积落叶； 2.清除部分灌木，杂草清理及控制生长； 3.梳理周边排水，保证四周排水顺畅 | m2 | 16 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未来软件编制 |  |  |  |  |  | 2025年7月13日 |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：万仞宫墙修缮加固 |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 050101001004 | 清除乔木（删除项） | 1.保护性伐树，离地面20cm处树干Φ>80cm（分段锯除采用葫芦固定，人工吊至地面） 2.油锯 3.专业高空作业人员 4.树枝切断、收集、转运至垃圾堆放点 | 株 | 0 |  |  |  |
| 11 | 050101001002 | 树根清除（删除项） | 1.清除万仞宫墙周边乔木树根防止树根生长将墙体胀裂，人工开挖土方，将距离宫墙2m范围内树根全部清理，防止对八字墙产生破坏。 2.清理靠墙部位树根需要手持刀具清理，不得对文物本体造成破坏。 | 株 | 0 |  |  |  |
|  |  | A.1 施工现场围挡 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 010603003001 | 围墙钢骨架 | 1.龙骨钢骨架制作 2.钢梁安装 | t | 4.532 |  |  |  |
| 13 | 011210002001 | 彩钢板施工围栏 | 1、围挡规格:4.25m高围挡 2、每隔2米一组300*300mm方形立柱;立柱高四根长4.25m的50x50x6mm镀锌角钢;（另计） 3、立柱宽五道20根长0.3m的50x50x6mm镀锌角钢;立柱斜撑八道32根长1.16m的50x50x6mm镀锌角钢;（另计） 4、立柱间横梁5根通长的50x50x5mm镀锌方管;（另计） 5、底座150*150*5mm钢板每块钢板4根M15地脚螺栓固定（另计） 6、面板1mm镀锌钢板喷彩绘，样式满足使用方要求。 7、安装方式:焊接 | m2 | 230 |  |  |  |
|  |  | A.1.1 拆除的垃圾外运 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:自行考虑 | m3 | 15 |  |  |  |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011701006002 | 保护性搭拆防护性脚手架 |  | m2 | 818.4 |  |  |  |
| 16 | 011701006003 | 防护棚 |  | m2 | 132 |  |  |  |
| 17 | 021001002001 | 垂直运输费 | 非闭馆维修。施工单位自行勘踏现场费用自行考虑。结算时不做调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 021001002002 | 施工材料、施工垃圾二次搬运费 | 1、非闭馆维修。施工用材料、施工产生垃圾场内搬运，施工单位自行勘踏现场运输费用自行考虑。结算时不做调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 021001002003 | 非闭馆维修人工、机械降效 | 非闭馆维修。施工单位自行勘踏现场费用自行考虑。结算时不做调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未来软件编制 |  |  |  |  |  | 2025年7月13日 |  |  |
| 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：万仞宫墙修缮加固 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 0.20% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
| 未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月13日 |  |  |  |  |  |  |
| 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：万仞宫墙修缮加固 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 1.1～2.1% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
| 未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月13日 |  |  |  |  |  |  |
| 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：万仞宫墙修缮加固 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 0.04% |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  | 0.05～0.1% |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
| 未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月13日 |  |  |  |  |  |  |
| 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：万仞宫墙修缮加固 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0.00 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  | — |
| 未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月13日 |  |
| 表-12 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：万仞宫墙修缮加固 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.61 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 未来软件编制 |  |  | 2025年7月13日 |  |  |  |  |  |
| 表-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 合同主要条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本，本合同允许采购人与成交供应商协商进行微调）

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：   南京市博物总馆

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮工程  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮工程。

2.工程地点：本工程位于朝天宫前院，在朝天官文物保护范围内。

3.工程立项批准文号： 宁建审字[2024]187号 。

4.资金来源： 财政  。

5.工程内容：本工程位于朝天宫前院，在朝天官文物保护范围内，具体界址根据现场实际情况综合确定。工程实施内容包括对八字墙和万仞宫墙墙体基础纠偏加固，对墙帽泛碱受潮、墙身倾斜裂缝进行修复，对侵入墙体范围的植物进行清杂等。详见工程量清单

6.工程承包范围：  磋商文件列明的工程量清单范围内的施工，包工包料；

二.合同工期

计划开工日期：      年    月    日。

计划竣工日期：      年    月    日。

工期总日历天数：   日历天。

实际工期以开、竣工报告为准。

三.质量标准

工程质量符合国家质量验收合格 标准。

四.签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                    (¥          元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                   (¥           元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）         /        (¥    /   元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）             (¥        元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥       元)。

2.合同价格形式： 固定单价合同  。

五.项目经理

承包人项目经理：           身份证号：             ；注册证书号：              ；

六.合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中选（中标）通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七.承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于            年     月    日签订。

十、签订地点

本合同在  南京市     签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 （双方签字盖章之日起） 生效。

十三、合同份数

本合同一式  肆  份，均具有同等法律效力，发包人执 贰    份，承包人执  贰    份。

发包人：        (公章)                  承包人：    (公章)   

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码： 12320100302550825B      组织机构代码：

法定注册地址： 南京市秦淮区中华路257号 法定注册地址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电     话：

传    真：                             传     真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行： 交通银行雨花支行            开户银行：

账    号：  320006641018010080034      账    号：

- 第二部分 通用条款

此部分按《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）中“第二部分  通用条款”执行。

- 第三部分  专用条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

其他合同文件包括： 采购文件（含答疑记录、修改补充通知等）、投标书及其附件   。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                   /                         ；

资质类别和等级：              /                           ；

联系电话：                     /                          ；

电子信箱：                   /                            ；

通信地址：                   /                            ；

1.1.2.2 设计人：

名    称：                  /                            ；

资质类别和等级：            /                              ；

联系电话：                  /                               ；

电子信箱：                 /                                ；

通信地址：                  /                               ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /        。

1.1.3.2 永久占地包括：       /        。

1.1.3.3 临时占地包括：       /        。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》 。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：  住房和城乡建设部颁发的有关标准、规范及江苏省、南京市有关规定（内容相矛盾或冲突时，适用要求层次高的标准、规范）包括但不限于以下：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009、《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009等  。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 不提供  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /   。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（有关工程的洽商、变更等书面协议或文件）；（2）成交通知书；（3）本合同专用条款；（4）采购文件（含答疑记录、修改补充通知等）；（5）投标书及其附件；（6）本合同通用条款；（7）技术标准和要求；（8）工程量清单；

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  /   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  /   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：  /   。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目经理资格证书和用于施工管理的有关报表及文件，如施工方案、施工组织设计及工期计划等；

承包人提供的文件期限为：进场前；

承包人提供的文件数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件形式为：书面和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：  2天  。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发包人、监理及承包人在中标后5日内会审结束，承包人进场施工。

1.6 联络

1.6.1 发包人和承包人应当在  1  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接受文件的地点：          /                ；

发包人指定的接收人为：                /         ；

承包人接受文件的地点：              /           ；

承包人指定的接收人为：              /           ；

监理人接受文件的地点：             /           ；
    监理人指定的接收人为：             /           ；

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人于投标前自行勘察现场，对可能影响工程施工的不利因素已计入报价，结算时不调整。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  规划红线 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供。

1.7.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关的费用由 承包人 承担。

1.8 知识产权

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限本工程使用 。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  与本工程有关的文件不得外泄，仅限本工程使用 。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人承担，费用已含在报价中。

1.9 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：施工期间人工、主要材料价格涨跌及政策性调整的，综合单价不调整。

2.发包人

2.1 发包人代表：

发包人对发包人代表的授权范围如下：主持施工现场发包人的工作，以及对监理工作的检查。包括：（1）确定承包人提出的顺延工期的签证；（2）发生不可抗力因素造成工程无法施工的处置；（3）工程变更及施工条件变更引起有关签证的确认；（4）工程施工验收报告的确认。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 中标后3日内   。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责施工所需要的条件，包括： 现地形地貌移交承包人，由承包人按施工要求清理到位  。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  不提供  。

发包人是否提供支付担保：  不提供  。

发包人提供支付担保的形式：  / 。

- 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：竣工图（施工范围内的平面图）、竣工结算及其资料（含电子版文件）。

承包人需要提交的竣工资料的套数：    四套       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收日后15天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：  装订成册的纸质文件四套和电子光盘一份 。

3.1.2 承包人应履行的其他义务

- 承包人进场后上报具体施工进度计划，汇总供应材料、设备名称、数量、规格及到场时间。

- 应提供计划、报表的名称及完成时间：每周六前向监理方提供周施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、上周未完工作及纠偏措施（承包人须严格按照所报工期完工）、承包人采购材料和设备清单、材料和设备的进场计划、劳动力及用款计划等资料报送给监理单位，并由监理单位审核后报发包人。

- 承包人应遵守发包人管理规定（进入发包人场所的施工人员应政治可靠、无劣迹），办理人员和车辆出入的相关证件，执行工程建设安全生产的有关法规及要求，严格按安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全检察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。中午十二点至下午两点不得施工。承包人若违反上述规定，须向发包人缴纳2000元/次的违约金。

- 承包人按规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等相关手续，费用由承包人承担，因承包人原因造成的罚款、赔偿等费用，由承包人承担。

- 已竣工工程未交付发包人前，承包人按发包人要求负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏的，由承包人自费予以修理。

- 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护和观测工作，因承包人责任造成财产和人身损失，由承包人承担相关费用。

- 施工场地清洁卫生达到标准化施工现场的要求。符合发包人提出的一切文明施工、环境卫生等的管理规定。工地现场如出现脏、乱、差现象，经监理检查要求整改仍不达标，发包人有权要求承包人每次支付违约金2000元。若超过三次上述情况，除违约金外，发包人有权要求第三方完成场地管理，全部费用由承包人承担。

- 自竣工初验验收合格之日起7个日历天内，承包人负责将施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾清理出馆区，直至通过发包人验收，否则发包人要求第三方拆除、清理所发生的费用将在承包人的工程款中扣除。

- 除地材外的所有材料实行进场申报制度，品牌、质量需监理和发包人书面认可，承包人提供样品被验；发包人指定价格进入报价的特殊材料、设备，由承包人购买时需发包人认价、签证。若发现承包人采购材料、设备的质量不合格或与指定的不符、调换或假冒伪劣产品，承包人需支付与该批次材料、设备价款等额的违约金，并责令按要求重新采购。

- 发包人在采购文件中已明确的材料、设备，承包人应按照要求提供样品，经发包人和监理书面认可后方可进场使用。若发现与指定的不符、调换或者假冒伪劣产品，承包人需支付与该批次材料、设备价款等额的违约金，并责令按要求重新采购。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：                     ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     ；

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理应常驻现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按通用条款  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  若无正当理由连续48小时不在工地现场，且未经发包人和监理认可，承包人每次支付违约金5000元，结算时在工程款中扣除。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  发包人有权要求承包人承担20000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交施工现场管理人员安排报告的期限： 中标后3日内 。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员，在发包人要求后2日内，承包人仍不履行的，发包人有权按每天500元/人次的金额向承包人提出索赔 。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  由发包人认可方可离开   。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，承包人擅自更换主要施工管理人员的，发包人有权要求承包人支付5000元/人次的违约金 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若无正当理由主要施工管理人员（项目经理除外）连续48小时不在工地现场，且未经发包人和监理认可，承包人每次支付违约金2000元，结算时在工程款中扣除。

3.4 分包

本项目禁止分包。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自工程开工之日起至工程移交发包人止，已竣工工程未交付发包人前，承包人按发包人要求负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏的，由承包人自费予以修理。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的约定：承包人投标保证须按照采购文件要求交纳履约保证金。承包人在合同工期内竣工且达到合同约定质量标准，发包人无息退还履约保证金。

- 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理权限：详见监理合同。

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  《建筑工程施工质量验收标准》（GB 50300-2013）的规定。

若质量等级达不到合格标准，扣除履约保证金, 但并不减少承包人应履行的义务和承担的责任；在施工过程中若通过鉴定，承包人施工质量达不到约定质量标准，发包人和监理单位有权通知停工，直至令其退场并更换施工队伍。承包人无条件退场，同时承包人须将已完成的工程合格部分工程款的20%补偿给续方，由发包人扣留后交付续方，不合格部分发包人不付工程款，而且没收全部工程履约保证金。

关于工程奖项的约定：        /           。

5.2 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  提前48小时以上  。

监理人不能按时进行检查时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： ①承包人在施工现场的安全管理、教育和安全责任由承包人承担，费用含在措施费中，承包人根据施工周边条件和环境，加强对相邻建筑、道路及人员的安全防护，采取相应措施，确保安全施工不发生人员伤亡事故；在施工过程中发生任何人员机具事故，事故责任由承包人承担。

②施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

③现场消火栓及其它消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。确因工程需要必须动用明火时，必须经发包人批准后方可施工。

④现场施工人员须着装整齐，必须佩带安全帽，在施工现场施工人员不准赤膊、穿拖鞋、短裤，要佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。

⑤各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全。承包人在施工现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对发包人提出的其它有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：①施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照南京市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入市政下水；不得破坏树木、绿地；垃圾外运过程，严格按程序操作，不得遗洒，同时应有避免扬尘的措施。②施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止在施工现场抽烟；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁发生冲突。  施工车辆进出时注意交通安全，必须缓速行驶，避开交通高峰期，必须封路施工时，须征得发包人同意，并在路口设置明显的提示标志。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   按通用条款执行。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①施工现场应围挡整齐，根据具体情况做好防护，并保证安全美观，施工标语内容须征得发包人认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。②安全文明、施工主要人员、工程概况、安全守则等要挂牌上墙 。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   与工程款同步支付  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 会审及交底后7日内承包人应完善修正施工组织设计（施工方案）和进度计划，并报发包人及监理方审批 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 由监理工程师收到施工组织设计(施工方案)和进度计划后2日内确认完毕，并交由发包人予以确认。若有修改意见，承包人应在收到修改意见后3日内完成，进行最终确认 。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  由监理工程师收到施工组织设计(施工方案)和进度计划后2日内确认完毕，并交由发包人予以确认。若有修改意见，承包人应在收到修改意见后3日内完成，进行最终确认 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  中标后3日内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /     。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  /  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 由于发包人原因延误，工期顺延，不承担任何延误费用 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延迟一天发包人有权要求承包人支付违约金2000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  / 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  除不可抗力外，工期不顺延   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/  。

7.8 提前竣工的奖励

提前竣工的奖励：    /     。

- 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担，费用已含在合同价内 。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担，费用已含在合同价内    。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：            /               。

施工现场需要配备的试验设备：        /                   。

施工现场需要具备的其他试验条件：       /                。

9.2现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：         /                      。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①发、承包双方认可；②补充协议；③发包人、监理均认可的现场签证；

变更程序及审批：

（1）在施工期间，属技术类变更的项目，承包人必须向总监理工程师和发包人派驻的代表书面提出，经发包人审定后，由监理单位书面下达变更通知单。

（2）在施工期间，属发包人要求变更的项目，由发包人和总监理工程师同意后，由监理单位出具变更通知单，发包人书面下达。

（3）承包人应在收到变更通知后2天内回复、并编制好变更预算，监理单位和发包人代表在2天内完成审核；经批准后方可开始施工。否则，由此引起的造价变更或造成的损失均由承包人承担。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  投标清单报价中有相同子目的，套相同子目；无相同子目但有相近子目的，套相近子目（优惠比率同等下浮）；无相同或相近子目的，按清单计价规范计算工程量后，单价由甲乙双方根据市场情况商定 。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  2日内完成并上报发包人  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到监理审查后的建议，在2日内完成  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 另行商定 。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见招响应文件。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  发包人招标 方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  以下  方式确定。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  发包人指定价格进入报价的特殊材料、设备，由承包人购买时需发包人认价、签证。若发现承包人采购材料、设备的质量不合格或与指定的不符、调换或假冒伪劣产品，承包人需支付与该批次材料、设备价款等额的违约金，并责令按要求重新采购  。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人的暂列金额，投标人应计入报价中，但不应视为投标人所有。如由中标人施工，竣工结算时按实结算，剩余部分仍归发包人所有 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     /     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：     /     。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  施工期间除发包人供应材料、设备以外人工、主要材料价格涨跌及政策性调整。

风险费用的计算方法： 承包人投标时充分考虑风险范围并计入报价，已含在合同价内，不予调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /    。

风险费用的计算方法：  /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /    。

3、其他价格方式：   /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  30%   。

预付款支付期限与要求：合同签订且财政资金下达后支付合同价的30%作为预付款；

要求：发包人预付款支出前，须由承办人先行缴纳履约保证金，具体要求如下：

（1）履约保证金金额：成交金额*10%；

（2）缴纳时间：合同签订前向发包人缴纳，建议承包人采用保函形式提交。

（3）退还时间：竣工初验验收合格之日起10天内一次性退还。

预付款扣回的方式：  /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 每月26日前将当月完成的工程量送监理，由监理审核后报发包人  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 每周六前向监理方提供周施工进度计划、已完工程量报表(含工程变更及签证预算)、上周未完工作及纠偏措施（承包人须严格按照所报工期完工）、发包人供应材料和设备清单、承包人采购材料和设备清单、材料和设备的进场计划、劳动力及用款计划等资料报送给监理单位，并由监理单位审核后报发包人 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（一）合同签订且财政资金下达后支付合同价的30%作为预付款；预付款支出前，须由承包人先行缴纳履约保证金，具体要求如下：

1、履约保证金金额：成交金额*10%；

2、缴纳时间：合同签订后向采购人缴纳，建议供应商采用保函形式提交。

3、退还时间：竣工终验验收合格之日起30天内一次性退还。

（二）竣工初验验收合格且财政资金下达后支付至合同金额的90%；

（三）取得省文物部门终验批复和工程决算批复且财政资金下达后发包人支付至审定价的100%。

如承包人为联合体单位，发包人将工程款支付给联合体牵头单位，联合体各方成员自行结算，如产生纠纷，联合体各方成员自行解决，与发包人无关。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：         /                   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：         /                   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    /       。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：         /        。

（2）发包人支付进度款的期限：      /                   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无  。

12.4.5 支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批：     /     。

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

(1)经施工单位自检、监理单位初验合格、确定验收时间后，由监理单位填写《验收计划汇总表》（注明强制、抽验项目），由监理报发包人；

(2)如施工单位因工序或天气原因导致延误的，应于原定计划前三日前再上报，重新确定验收时间。

(3)验收标准：合格，采购人组织验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    /   。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  工程竣工初验验收合格后7个日历天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按5000元/天向发包人支付违约金  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /    。

（1）单机无负荷试车费用由     /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /   承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /  。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  竣工初验验收后，施工单位的管理、施工人员、材料、设备必须在七个日历天内全部退出现场，并自竣工验收合格之日起七个日历天内承包人全部清理完施工现场的垃圾，完成场地的回填工作，每延迟一天发包人有权要求承包人支付违约金2000元  。

14. 竣工结算

14.1 结算方式：竣工后一次结算。

14.2结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工初验验收合格后14日内。

竣工结算申请单应包括的内容：   按通用条款执行   。

14.3结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  《工程竣工验收证明》提交后14天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的、符合要求的结算资料，承包人在规定的期限内未向发包人提供或提供的资料不完整，发包人对延期结算不承担责任。结算审计单位在接收到竣工结算资料后30天内完成审核，无论工程量增加或减少，结算审核时投标单价不变。 工程量按设计图纸和变更签证及相关规范结算。

结算资料：

工程竣工结算书的书面及电子版本均需提供，并需提供完整、清晰的书面及电子工程量计算底稿；

合同内工程量及变更增减工程量必须分别计算，不能混淆，并提供变更依据及附上书面计算依据；

因承包方提交资料依据不全，计算书混乱、发生严重错误等原因造成发包方不能有效及准确审核，发包人对延期结算不承担责任。

发包人完成竣工付款的期限：竣工时间以承包人申请报告提请被批准的竣工验收合格日期为准。

竣工时间以发包人组织的竣工初验验收合格日期为准。工程竣工验收后，施工单位的施工人员、 材料、设备必须在5天内全部退出现场  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     /               。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     三份         。

承包人提交最终结算申请单的期限：  根据进度款支付周期节点时间15日内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   在缺陷责任期终止证书颁发后15天内 。

（2）发包人完成支付的期限：  按进度款支付约定   。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  2年，其中防水工程的为5年，从工程竣工初验验收合格之日起计算  。

15.2 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定： / 。

15.2.1 承包人提供质量保修金的方式

质量保修金采用以下第 /  种方式：

（1）质量保修金保函，保修金额为：     /    ；

（2）    / %的工程款；

（3）其他方式:     /    。

15.2.2 质量保修金的扣留

质量保修金的扣留采取以下第  /  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；

（3）其他扣留方式:    /    。

关于质量保修金的补充约定：   /   。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：  不低于法定最低保修年限，且不少于2年，其中防水工程不少于5年详见“附件：工程质量保修书” 。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理，修理费用由承包人承担 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  无  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   无    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   无    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   无    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    无    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 另行商定  。

（7）其他：    无    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    /      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： ①承包人未按要求投入人员、机械设备及资金造成的工期延误；②因承包人原因造成的质量问题；③因承包人原因造成的安全文明生产责任事故；④承包人上报结算存在严重虚报的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： ①承包人未按（少于）投标计划投入人员、施工机械的，须向发包人支付2000元/天的违约金；②承包人必须服从发包人的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责；③承包人污染、损坏馆区内道路必须清理、修复，如污染城市道路，一切责任由承包人承担；④承包人拖欠与本工程有关工人的工资及材料款，对发包人造成影响的，发包人有权将该部分费用从工程款中扣除，直接拨付工人工资或材料款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

（1）项目经理累计不在位达10天，视为承包人违约，发包人可单方面解除合同，并由承包人承担相应损失；

（2）因承包人造成工期延误超过20天，且发包人要求增加人员及施工机械拒不实施的；

（3）承包人在发包人规定的时限内未执行发包人指令超过三次，经发包人催告后拒不纠正执行的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行协商  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  被行政主管部门通知停止施工的情形。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保费。工程用材料、设备，由承包人负责管理、保管；承包人保管不善造成的损失由承包人负责赔偿；其它按建设行政主管部门和相关法律规定执行 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：  /    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人自行考虑，若发生任何安全责任事故，费用由承包人承担   。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /    。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /   。

其他事项的约定：  /   。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /  。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向       /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼  。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：建筑安装施工安全生产协议

附加10：工程建设项目廉政责任书

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容双方约定如下：

本工程约定质量保修内容及保修期执行国务院2000年1月30日颁发的279号令和2000年6月30日建设部令第80号发布的《房屋建筑工程质量保修办法》，其余按投标书承诺及甲、乙双方协商约定。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修（修缮）工程为     2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为   2     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：按国家现行规定执行。

质量保修期自工程竣工初验验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24    个月，缺陷责任期自工程通过竣工初验验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程初验验收合格之日起算。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：有规定按规定，无规定双方协商解决 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                          承包人(公章)：

地  址：                                地  址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                账  号：

邮政编码：                              邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9：

建筑安装施工安全生产协议

发包单位：  南京市博物总馆  （以下简称甲方）

承包单位：                  （以下简称乙方）

甲方（建设方）将                  项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时：（受建设方的委托，乙方在施工期间的安全生产活动，纳入总包安全管理范围，在建设方与乙方签订合同的同时）签订本协议，双方必须严格执行。

一、承包工程项目：

1、工程项目名称：

2、工程地址：

3、承包范围：

4、承包方式：  磋商文件列明的工程量清单范围内的施工，包工包料 。

二、工程项目计划期限：

工期总日历天数：   日历天。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门办法的有关生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场

工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计；制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派        同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派         同志负责职系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙方都应监督施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所出的施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示施工单位确认施工现场。作业环境，设施设备，工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、由甲方提供的机械设备，脚手架等设施，在搭设、安装完毕提前使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁。应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

12、甲乙双方的人员。对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

13、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

17、甲乙双方的施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、乙方在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向  区（县）公安派出所办理临时户口户籍手续，并向 区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登记手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、它方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方有权追究乙方对甲方造成相关损失。

20、其他：

1）乙方负责对自己施工的范围开展安全管理，并有完整的安全管理体系。必须配备专职安全员，有关安全管理资料应提供甲方备案，甲方负责检查督促。

2）乙方使用劳动力必须符合地方规定，并提供加盖乙方公章的施工人员名册人员有变动，乙方必须书面通知甲方，凡提供名册外的人员发生事故由乙方全部负责。

3）工期延长，本协议顺延。

甲方：单位名称：                   乙方：单位名称：

法人委托人：                       法人委托人：

地   址：                          地    址：

电      话：                       电      话：

年    月    日

附件10：

工程建设项目廉政责任书

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目验收合格时止。

本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　     乙方单位：（盖章）

第六章 竞争性磋商响应文件格式

- 竞争性磋商响应文件

- 项 目 名 称：

- 项 目 编 号：

- 磋商供应商名称 ：

- 日      期 ：

- 供  应  商：         （电子签章）

- 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

- 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

- 磋商响应函

致：宏信天德工程顾问有限公司

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签字或盖章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

- 法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称：

公章：

年月日

附：法定代表人居民身份证

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（供应商名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（公章）：

日期：

附：委托代理人居民身份证

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明

文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

- （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

联合体协议书

（以联合体参加投标的，需提供）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）工程投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、采购人将工程款支付给联合体牵头单位，联合体各方成员自行结算，如产生纠纷，联合体各方成员自行解决，与采购人无关。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

年       月       日

- 三、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） |  |
| 1 | 朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮工程 |  |  |
| 总价（人民币，大写） |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

注：

（1）价格部分是对工程价格构成的说明，对每一项工程仅接受一个价格。

（2）供应商应考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，如有漏项，视同让利。

（3）经磋商后，根据最终报价与响应文件首次报价的分项报价同比例调整。

（4）工程项目为图纸、工程量清单范围内所有项目采用综合单价报价方式，供应商应以表格形式详细说明价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

- 四、工程量清单报价表

- 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，可自行添加。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

- 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 超出、符合或偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，可自行添加。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

- 七、拟参与本项目人员一览表

- 项目经理简介表

项目名称：                                         项目编号:

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 证书 | 工作经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                      （盖章）

- 技术团队配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 证书 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                      （盖章）

说明：

1、此表仅供参考，可根据需要自行调整，如果行数不够，请自行增加。

2、人员相关证明材料可按序作为本表附页附后。

- 八、供应商类似业绩情况表

- 供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作主要内容 | 项目规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，可自行添加。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

- 九、承诺书

- 致_________：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司不存在以下情况：

（1）本章7.2、7.3加★项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）未提供《中小企业声明函》；

（6）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的响应文件相互混装；

（8）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出（如有）；

（9）响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（10）报价超过磋商文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（11）磋商文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（13）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（14）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至递交响应文件截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（15）供应商具有《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号第十一条、十二条所列严重失信行为的；

（16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

- 日    期：       年    月    日

- 十、承诺书

- 致_________：

根据贵方组织的                            项目（项目名称）          （项目编号）的要求，我方承诺对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，接受处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一年至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

- 日    期：       年    月    日

- 十一、信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)网站截图

- 十二、南京市政府采购供应商信用记录表

南京市政府采购供应商信用记录表

（根据《南京市政府采购供应商诚信档案管理系统》在线打印）

说明：供应商需每次参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

（以下仅为示范格式，直接填写无效）

| 南京市政府采购供应商信用记录表 暨信用承诺书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

- 十三、民工工资保障承诺函

致

我司在此郑重承诺，在              的施工过程中，严格遵守国家及地方有关民工工资支付的法律法规，切实保障民工的合法权益。

1、我司将按照与民工签订的劳动合同约定，按时、足额支付工资。

2、建立健全民工工资支付台账，详细记录工资支付情况，随时接受相关部门的监督检查。

3、无论甲方付款进度如何，我司均自行承担资金周转责任，确保不因此延误民工工资的支付。

4、我司将优先保障民工工资发放，通过自筹资金、合理调配等方式，确保民工工资按时足额到账，不受财政资金下拨和甲方付款影响。

若我司违反上述承诺，愿意承担由此产生的一切法律责任和经济赔偿，接受相关部门的处罚，并积极配合解决民工工资纠纷问题。

特此承诺！

公司名称

公司盖章

日期

- 十四、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）