公开招标文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320111-BYZB-G2025-0005

项目名称：2025年物业承接查验标准化评估项目

二〇二五年五月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标标准	24

第四章 采购项目的服务要求和数量等	29

第五章 合同主要条款及格式	33

第六章 投标文件格式及附件	40

# 第一章 招标公告

受南京市浦口区住房保障和房产局（单位名称，以下简称“采购人”）委托，江苏本誉项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）就2025年物业承接查验标准化评估项目（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的投标人投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-BYZB-G2025-0005

2.项目名称：2025年物业承接查验标准化评估项目

3.采购需求：为规范物业承接查验行为，加强行政主管部门对前期物业管理活动的指导和监督，维护业主的合法权益，根据《物业承接查验办法》《浦口区住宅小区物业管理专项资金管理办法》（修订）等文件规定，拟选聘一家专业评估单位，对16个新交付住宅小区开展物业承接查验评估工作。（详细内容见本招标文件第四章）

4.预算金额：50万元

5.最高限价：50万元

6.合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.投标人信用承诺函（格式见第六章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体详见招标文件第二章政策功能。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年05月28日17:00止（北京时间，法定节假日除外）

方式：投标人登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、投标文件递交和开启

1.投标文件递交

（1）时间：2025年06月11日09点00分-09点30分（北京时间）

（2）地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

2.投标文件开启

（1）时间：2025年06月11日09点30分（北京时间）

（2）地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告在媒体发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.是否接受进口产品：不接受。

3.本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

4.拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

5.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021）5号规定，参加南京地区政府采购活动的投标人，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。投标人应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的投标人应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

投标人在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

7.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（1）招标单位联系方式

单位名称：南京市浦口区住房保障和房产局

单位地址：南京市浦口区珠江路10号

联系人：马主任

联系电话：18951013182

（2）代理机构联系方式

单位名称：江苏本誉项目管理有限公司

单位地址：南京市玄武区黄埔路2号

联系人：严桥、郑洁

联系电话：025-86662388

# 第二章 投标人须知

- 一、总   则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2.定义

2.1 “招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购项目的服务要求和数量等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式及附件

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

- 三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2 本次招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前向代理机构支付，共计6500元。本项费用无需在投标报价表中单列。

账户名称：江苏本誉项目管理有限公司

开 户 行：招商银行股份有限公司南京汉中门支行

账    号：125917888310000

注：代理服务费汇款时须备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

8.投标文件的组成

8.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

8.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

9.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

9.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

10. 投标货币

10.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

11.响应及偏离表

11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.投标函和开标一览表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

12.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

13.投标保证金

13.1本项目不收取投标保证金。

14.投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第19.2.3.1条规定做无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标、评标与定标

18.开标

18.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

18.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.评标

19.1 评标委员会

19.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

19.2  评标程序

19.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

19.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

19.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

19.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

19.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

- 不具备招标文件中规定实质性要求的；

- 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

19.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

19.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

19.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

19.3 评标过程中的澄清

19.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

19.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

19.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

19.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

19.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.评标方法和标准

20.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

20.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.确定中标人

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

21.2中标人确定后，采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网“发布中标公告，公告期限为1个工作日。

22. 中标通知书

22.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

22.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

22.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

23.评标过程的保密性

23.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

23.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 六、签订合同

24.签订合同

24.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

24.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

24.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

24.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 七、询问、质疑、投诉和诚实信用

25.询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉（本项目不适用）

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28.诚实信用

28.1 投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

28.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰招标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

28.5 投标人应自觉遵守招标、评审纪律，扰乱招标、评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“二、评标标准中技术指标”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评标细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格10分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位） | 10 | 客观分 |
| 2.商务45分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2022年01月01日以来类似业绩，每提供1个得3分，最多得9分。 （注;须提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人电子公章，未按要求提供不得分） | 9 | 客观分 |
| 2.2 | 项目负责人经验 | 投标人针对本项目拟派的项目负责人具有5年（含）以上类似项目工作经验的得5分，3年（含）-5年（不含）得3分，3年（不含）以下不得分。 （注：工作经验以加盖业主单位公章的工作经验证明材料为准，证明材料需能反映项目负责人相关信息、职位、工作经验，未按要求提供不得分。） | 5 | 客观分 |
| 2.3 | 项目负责人能力 | - 投标人拟派的项目负责人： - 具有建设工程相关专业的高级工程师得5分；具有建设工程相关专业的中级工程师的得3分；本项最高得5分。 - (注：须提供相关证明材料并加盖投标人电子公章，要求能够反映具体的相关内容，否则无效，未按要求提供不得分。) | 5 | 客观分 |
| 2.4 | 成果展示 | 投标人对历年完成的类似物业承接查验标准化评估服务项目进行总结和分析并提供相关成果展示的，提供总结和分析报告得3分，提供相关成果展示得3分，本项最高6分。 （注：须提供相关证明材料复印件并加盖投标人电子公章，未按要求提供不得分，单项不可重复计分。） | 6 | 客观分 |
| 2.5 | 评估专家 | 投标人拟投入本项目的评估专家团队不得少于40人，在此基础上增加5名专家得4分，增加10名得8分，本项最高得8分。 （注：须提供承诺书并加盖投标人电子公章，承诺书格式见附件二，未按要求提供不得分。） | 8 | 客观分 |
| 2.6 | 软件服务 | （1）投标人拥有类似物业承接查验标准化评估系统或软件的得3分，未提供不得分。 （注：须提供系统或软件的所有权/使用权证明，若是购买的，则提供购买合同及发票；若是租赁的，则提供租赁合同及发票，允许系统或软件名称与评分名称不完全一致，但主要功能需满足本项目的服务要求，未按要求提供不得分。) （2）投标人提供的系统或软件具备检查标准设定、专家管理、项目管理功能的，每提供1项功能得3分，本项最高得9分，未提供不得分。 （注：须提供软件或系统功能截图并加盖投标人电子公章，允许功能名称与评分名称不完全一致，但主要功能不允许偏差，未按要求提供不得分。） | 12 | 客观分 |
| 3.技术45分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解材料（对项目的认识、项目服务实施的整体设想和策划、重点难点分析等方面内容）进行综合评分。 对项目内容的理解完整深刻、整体设想与策划针对性强、重难点分析到位、紧贴采购人需求的，得8分； 对项目内容的理解较为完整深刻、整体设想与策划针对性较强、重难点分析到位、紧贴采购人需求的，得5分； 对项目内容的理解基本完整、整体设想与策划具有针对性、重难点分析基本到位、基本满足采购人需求的，得2分； 未提供或不满足需求不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 服务方案 | 评委根据投标人针对本次项目的特殊性制定的服务方案（包含但不限于实施计划、实施进度安排及质量保障措施等）进行综合评分。 服务方案详细完整，创新性、准确性、科学性、全面性、高效性强得6分； 服务方案较详细，创新性、准确性、科学性、全面性、高效性较强得4分； 方案基本详细，基本具有创新性、准确性、科学性、全面性、高效性得2分； 未提供或不满足需求不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 风险预案 | 评委根据投标人提供的风险预案进行综合评分。 执行中可能遇到的风险有预测，并有合理可行的风险应对方案，完整详细的得6分； 对项目实施过程中可能遇到的风险有合理预测，且提供风险应对基本解决方案的得4分； 对项目实施过程中可能遇到的风险有一定程度了解的得2分； 未提供或不满足需求不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.4 | 团队人员配置 | 评委根据投标人拟投入本项目的实施人员及专家团队（不含项目负责人）的专业技术、人员配置、类似项目工作经验、任务分工情况等进行综合评分 拟投入本项目人员综合专业技术强、配置合理、数量充足，对类似项目经验丰富，岗位职责明确的得12分； 拟投入本项目人员综合专业技术较强、配置合理、数量充足，岗位职责基本明确的得9分； 拟投入本项目人员配置基本满足项目需求的得6分； 拟投入本项目人员缺乏综合专业技术、配置和岗位职责模糊、数量难以满足项目需求的得3分； 未提供不得分。 (注:须明确人员配置情况，提供能够证明其专业能力、项目经验的证明材料并加盖投标人电子公章，未按要求提供不得分。) | 12 | 主观分 |
| 3.5 | 专业服务 | 评委根据投标人能够整合专业服务或企业支持性资源，为项目运作提供相应专业服务进行综合评分。 支持性资源丰富，服务专业、针对性强的得6分； 支持性资源较丰富，服务较专业、针对性较强的得4分； 支持性资源基本满足项目要求，服务基本专业、基本具有针对性的得2分； 未提供或不满足需求不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.6 | 沟通机制 | 评委根据投标人提供的项目沟通机制的主动性进行综合评分。 对于项目实施进度及情况，有固定时间节点主动向采购人系统性汇报的得7分； 项目实施中遇到情况能及时向采购人汇报的得4分； 当采购人问询项目实施情况时，能准确汇报相关信息的得1分； 未提供或不满足需求不得分。 | 7 | 主观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

# 第四章 采购项目的服务要求和数量等

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-BYZB-G2025-0005

2.项目名称：2025年物业承接查验标准化评估项目

3.采购需求：为规范物业承接查验行为，加强行政主管部门对前期物业管理活动的指导和监督，维护业主的合法权益，根据《物业承接查验办法》《浦口区住宅小区物业管理专项资金管理办法》（修订）等文件规定，拟选聘一家专业评估单位，对16个新交付住宅小区开展物业承接查验评估工作。

4.预算金额：50万元

5.最高限价：50万元

6.合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日

7.本项目不接受联合体投标。

- 二、项目概况

1.项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

2.承接查验评估（检查）对象

16个新交付住宅小区（7个10万㎡以内小区、6个10万㎡—20万㎡小区、3个20万㎡以上的小区）

3.服务地点

采购人指定地点

- 三、服务内容

选聘一家专业评估单位，拟对16个新交付住宅小区开展物业承接查验标准化评估工作。着力解决物业共用部位、共用设施设备查验交接难题，厘清物业服务企业和建设单位责任边界，源头减少物业管理矛盾问题和安全隐患，保证小区业主居住品质，有效维护业主的合法权益。

根据小区交付时序，对物业服务企业和建设单位双方承接查验的图纸资料（各系统图纸）、土建结构（单体建筑系统、地下车库系统）、水电（电梯系统、室外排水系统、变配电系统）、暖通（消防给水系统、弱电系统、火灾自动报警及联动系统）、园林绿化（园林景观系统、道闸系统）等五大板块情况进行评估，并按照项目评估时序出具评估报告。

对16个住宅小区物业承接查验评估中往年发现的问题整改情况开展抽查检验，各小区需按不低于问题整改项目总数10%的比例进行随机抽检，确保覆盖各类问题类型。

- 四、拟采购标的需要满足的技术要求

1.总体要求

（1）组建不少于40名的评估专家团队用于2025年物业承接查验标准化评估工作。（注：须提供承诺函并加盖投标人电子公章，承诺函格式见附件二，未按要求提供或未提供的作无效投标处理。）

（2）编制16个新交付住宅小区的物业承接查验标准化评估方案；每个评估项目组建5名（含）以上物业行业专家（须经甲方审核确认）及2名（含）以上专家配合人员团队，共同开展查验工作。依据评估方案完成16个新交付住宅小区物业承接查验现场查验评估并出具评估报告；负责对开发企业及物业服务企业进行培训、宣传及协调等工作。

（3）协助采购人组织召开物业承接查验评估启动会、评估报告评审会、评估报告见面会，并负责起草会议通知、会议方案、整理会议纪要等与会议相关的文本资料及各类表格等技术性资料。

（4）收集整理评估报告评审会专家建议及意见、专家评审结论，并及时向采购人反馈专家评审意见，协助采购人制定整改报告，下发整改通知单。

（5）根据项目承接查验评估情况及评审会专家意见书，经研究分析撰写评估报告（评估报告需包含项目评估问题清单、工作建议和回头看整改情况）。

（6）根据全年物业承接查验标准化评估工作情况，2025年12月31日前出具“2025年物业承接查验标准化评估项目”数据分析报告。

（7）收集16个项目的业务档案，一案一档，归集成册并移交采购人。

（8）全年完成两篇省级以上刊物或媒体的物业承接查验评估的信息报道。

2.人员要求

（1）本项目须配备40人以上的项目团队（含项目负责人1名、评估专家团队）。

（2）项目团队人员应保持稳定，中标人不能因项目团队人员变化影响项目进度。

3.满意度测评要求

中标人须接受采购人或采购人委托第三方机构组织开展的绩效评估并按要求配合做好满意度测评相关工作。

4.台账资料

中标人须如实记录项目进展情况并保存该项目执行过程中产生的所有台账资料。

5.保密要求

未经采购人同意，实施期间所有信息不得对外发布（包括自媒体）。一经查实即属违约，采购人有权停止协议。

6.其他要求

（1）不得与受服务的对象及其相关人有直接利益往来行为。

（2）实施期间应建立与采购人紧密沟通机制，定期（不少于一月一次）会商。

- 五、拟采购标的需要满足的商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 2.付款条件

（1）合同签订后10个工作日内支付至合同价的20％作为预付款；

（2）待项目中期完成物业承接查验现场评估工作后，采购人向中标人支付至合同价的80％（含已支付）；

（3）待服务周期结束后采购人收到验收报告后，采购人向中标人支付至合同价的100%（含已支付）。

（4）每次付款前5个工作日，中标人须向采购人提供等额发票，相关的明细和清单，否则采购人有权拒绝付款。因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。

3.验收办法

由采购人根据《2025年度物业承接查验标准化评估项目综合验收表》（详见附件三）进行验收。

注：1.本章均为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效投标处理。

- 2.如有疑问请及时与采购人、代理机构联系。

# 第五章 合同主要条款及格式

招标项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

招标单位 ：

中标单位 ：

签订日期 ：年月日

（以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订）

合同编号：

政府采购计划号：（例：宁政采【2021】06号0743）

采购人：（以下简称甲方）

住所地：

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为___________元（大写）人民币；分项价款详见《分项报价表》；

本合同最终结算总价款按照招标文件约定执行。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）乙方认为需要的其他费用。

本合同执行期间总价款不变。

第三条 合同期限

年     月     日—     年     月     日

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于号的招标文件、投标文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标文件和报价表；

（2）项目实施或服务方案；

（3）技术要求响应及偏离表；

（4）投标承诺；

（5）服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术要求响应及偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条 交付和验收

1、乙方应当在合同约定时间内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金

1、乙方应按以下第（1）种方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）自合同签订之日起个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为万元。

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。

3、付款条件：

（1）合同签订后10个工作日内支付至合同价的20％作为预付款；

（2）待项目中期完成物业承接查验现场评估工作后，甲方向乙方支付至合同价的80％（含已支付）；

（3）待服务周期结束后甲方收到验收报告后，甲方向乙方支付至合同价的100%（含已支付）。

（4）每次付款前5个工作日，乙方须向甲方提供等额发票，相关的明细和清单，否则甲方有权拒绝付款。因财政审批导致的迟延支付，甲方不承担迟延支付的违约责任。

第十条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金（如有）；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金（如有）不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

7、乙方因自身原因延迟提交技术服务成果，每发生一次，扣500元/次；技术服务成果的质量不符合有关规定或者委托要求，每发生一次，扣500元/次；合同履行结束前未提供年度工作自评报告的，每年第二次支付的合同款不予支付。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、仲裁期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、自本合同自甲乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2、本合同一式三份，甲乙双方及代理机构各执一份。

3、本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲 方（采购人）：（盖章） | 乙 方（投标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 代理机构：（盖章） |  |
| 招标文件编制： |  |
| 投标文件接收及合同签订： |  |

# 第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日      期：

目  录

（投标人自行编制投标文件并制作目录）

评审索引表

| 序号 | 评审项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

- 目录一、投标函格式

投标函

致：南京市浦口区住房保障和房产局

江苏本誉项目管理有限公司

根据贵方                       （项目名称）            （项目编号）投标邀请，正式授权             （姓名和职务）代表                （投标人名称），提交投标文件。

据此函，我公司兹宣布同意如下：

1.我公司的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我公司同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.项目名称：                                             。

3.我方的报价为        万元。

4.本项目交付时间为：满足招标文件要求。

5.我公司已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我公司放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我公司将无条件接受处罚。

6.一旦我公司中标，我公司将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

7.我公司决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评标小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8.我公司正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

9.我公司正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

10.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

投标人名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

- 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市浦口区住房保障和房产局

江苏本誉项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于       （投标人住址）的       （投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称），         （项目编号）采购项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日加盖电子公章生效，特此声明。

投标人名称：                    （加盖电子公章）

日        期：    年    月    日

法定代表人身份证：

授权代理人身份证：

- 目录三、投标人信用承诺函格式

投标人信用承诺函

致：南京市浦口区住房保障和房产局

江苏本誉项目管理有限公司：

我公司                             （投标人名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：    年  月  日

- 目录四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 目录五、报价表

报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写：人民币 |
|  | 大写：人民币 |
| 服务时间 | 满足招标文件要求 |
| 备注 |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | £是 £否 |
| 投标人是否属于残疾人福利性单位 | £是 £否 |
| 投标人是否属于监狱企业 | £是 £否 |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

注：“投标人是否属于小微型企业” “投标人是否属于残疾人福利性单位” “投标人是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”前（打“√”）。如“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 目录六、分项报价表

分项报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务分项 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的服务 |
| 1 | 例：人员费用 | 1 |  | xx | xx |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 圆 |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

注：1.在“是否属于小、微型企业的服务”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的服务报价无法划分计算的，评审时将不予认可。小型和微型企业服务是指投标人为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业提供的服务。

2.如果行数不够，投标人可自行增加。

- 目录七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件中的技术要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四章 采购项目的服务要求和数量等 四、拟采购标的需要满足的技术要求 1.总体要求 （1）组建不少于40名的评估专家团队用于2025年物业承接查验标准化评估工作。（注：须提供承诺函并加盖投标人电子公章，承诺函格式见附件二，未按要求提供或未提供的作无效投标处理。） （2）编制16个新交付住宅小区的物业承接查验标准化评估方案；每个评估项目组建5名（含）以上物业行业专家（须经甲方审核确认）及2名（含）以上专家配合人员团队，共同开展查验工作。依据评估方案完成16个新交付住宅小区物业承接查验现场查验评估并出具评估报告；负责对开发企业及物业服务企业进行培训、宣传及协调等工作。 （3）协助采购人组织召开物业承接查验评估启动会、评估报告评审会、评估报告见面会，并负责起草会议通知、会议方案、整理会议纪要等与会议相关的文本资料及各类表格等技术性资料。 （4）收集整理评估报告评审会专家建议及意见、专家评审结论，并及时向采购人反馈专家评审意见，协助采购人制定整改报告，下发整改通知单。 （5）根据项目承接查验评估情况及评审会专家意见书，经研究分析撰写评估报告（评估报告需包含项目评估问题清单、工作建议和回头看整改情况）。 （6）根据全年物业承接查验标准化评估工作情况，2025年12月31日前出具“2025年物业承接查验标准化评估项目”数据分析报告。 （7）收集16个项目的业务档案，一案一档，归集成册并移交采购人。 （8）全年完成两篇省级以上刊物或媒体的物业承接查验评估的信息报道。 2.人员要求 （1）本项目须配备40人以上的项目团队（含项目负责人1名、评估专家团队）。 （2）项目团队人员应保持稳定，中标人不能因项目团队人员变化影响项目进度。 3.满意度测评要求 中标人须接受采购人或采购人委托第三方机构组织开展的绩效评估并按要求配合做好满意度测评相关工作。 4.台账资料 中标人须如实记录项目进展情况并保存该项目执行过程中产生的所有台账资料。 5.保密要求 未经采购人同意，实施期间所有信息不得对外发布（包括自媒体）。一经查实即属违约，采购人有权停止协议。 6.其他要求 （1）不得与受服务的对象及其相关人有直接利益往来行为。 （2）实施期间应建立与采购人紧密沟通机制，定期（不少于一月一次）会商。 |  |  |
| 2 | 招标文件中其他技术要求 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

注：1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.如果行数不够，投标人可自行增加。

- 目录八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件中的商务要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 第四章 采购项目的服务要求和数量等 一、项目基本情况 1.项目编号：JSZC-320111-BYZB-G2025-0005 2.项目名称：2025年物业承接查验标准化评估项目 3.采购需求：为规范物业承接查验行为，加强行政主管部门对前期物业管理活动的指导和监督，维护业主的合法权益，根据《物业承接查验办法》《浦口区住宅小区物业管理专项资金管理办法》（修订）等文件规定，拟选聘一家专业评估单位，对16个新交付住宅小区开展物业承接查验评估工作。 4.预算金额：50万元 5.最高限价：50万元 6.合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日 7.本项目不接受联合体投标。 |  |  |
| 2 | - 第四章 采购项目的服务要求和数量等 二、项目概况 1.项目建设遵循标准 遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。 2.承接查验评估（检查）对象 16个新交付住宅小区（7个10万㎡以内小区、6个10万㎡—20万㎡小区、3个20万㎡以上的小区） 3.服务地点 采购人指定地点 |  |  |
| 3 | - 第四章 采购项目的服务要求和数量等 三、服务内容 选聘一家专业评估单位，拟对16个新交付住宅小区开展物业承接查验标准化评估工作。着力解决物业共用部位、共用设施设备查验交接难题，厘清物业服务企业和建设单位责任边界，源头减少物业管理矛盾问题和安全隐患，保证小区业主居住品质，有效维护业主的合法权益。 根据小区交付时序，对物业服务企业和建设单位双方承接查验的图纸资料（各系统图纸）、土建结构（单体建筑系统、地下车库系统）、水电（电梯系统、室外排水系统、变配电系统）、暖通（消防给水系统、弱电系统、火灾自动报警及联动系统）、园林绿化（园林景观系统、道闸系统）等五大板块情况进行评估，并按照项目评估时序出具评估报告。 对16个住宅小区物业承接查验评估中往年发现的问题整改情况开展抽查检验，各小区需按不低于问题整改项目总数10%的比例进行随机抽检，确保覆盖各类问题类型。 |  |  |
| 4 | - 第四章 采购项目的服务要求和数量等 五、拟采购标的需要满足的商务要求 1.报价要求 （1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。 （2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。 （3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。 - 2.付款条件 （1）合同签订后10个工作日内支付至合同价的20％作为预付款； （2）待项目中期完成物业承接查验现场评估工作后，采购人向中标人支付至合同价的80％（含已支付）； （3）待服务周期结束后采购人收到验收报告后，采购人向中标人支付至合同价的100%（含已支付）。 （4）每次付款前5个工作日，中标人须向采购人提供等额发票，相关的明细和清单，否则采购人有权拒绝付款。因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。 3.验收办法 由采购人根据《2025年度物业承接查验标准化评估项目综合验收表》（详见附件三）进行验收。 |  |  |
| 5 | 招标文件中其他商务要求 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

注：1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.如果行数不够，可自行增加。

- 目录九、项目团队人员配置表

项目团队人员配置表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 在本项目的岗位职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

注：1.项目团队人员配置表格式和内容自拟，上表可供参考。

2.如果行数不够，投标人可自行增加。

- 目录十、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

说明：1.投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据竞争性招标文件要求附业绩证明材料。

2.如果行数不够，投标人可自行增加。

- 目录十一、项目实施或服务方案

- 目录十二、服务承诺

- 目录十三、采购需要的其他证明文件及材料（格式自拟）

- 附件一、企业声明函格式

注：如投标人符合下列声明函内容，投标文件目录中注明相关声明函页码。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明 文件）

- 附件二、承诺函

承诺函

致：南京市浦口区住房保障和房产局

江苏本誉项目管理有限公司

根据贵方                （项目名称）         （项目编号）项目招标，我方承诺如下：

1.我司承诺组建     名的评估专家团队用于2025年物业承接查验标准化评估工作。

2.我公司完全响应2025年物业承接查验标准化评估项目(项目编号：  )招标文件“第四章 采购项目的服务要求和数量等”中所有“实质性要求”及“完全响应”内容（另有约定的除外）。

（以此类推，投标人根据自身情况进行补充、完善）

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

- 附件三、2025年度物业承接查验标准化评估项目综合验收表

2025年度物业承接查验标准化评估项目综合验收表

| 验收时间： |  |  | 中标单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 标准 |  | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 团队人员 | 1.组建不少于40名的评估专家团队用于物业承接查验标准化评估工作； 2.每个评估项目组建5名以上（不同板块）物业行业专家团队。 |  |  |  |
| 2 | 专业服务 | 1.每个评估项目制定物业承接查验标准化评估工作方案和风险预案； 2.按照评估方案完成每个项目的现场查验评估和回头看相关工作； 3.负责对开发企业及物业服务企业进行培训、宣传及协调等工作； 4.协助甲方开展物业承接查验评估的信息报道； 5.协助甲方组织召开物业承接查验评估启动会、技术评审会、评估报告评审会、评估报告见面会，并负责起草会议方案、整理会议纪要等与会议相关的文本资料及各类表格等技术性资料。 |  |  |  |
| 3 | 评估报告 | 1.收集整理技术评审会、评估报告评审会专家建议及意见、专家评审结论，并及时向甲方反馈专家评审意见，协助甲方制定整改报告，下发整改通知单； 2.每个评估项目根据承接查验情况、回头看情况及评审会专家意见出具评估报告； 3.收集16个项目的评估业务档案，一案一档，归集成册并移交甲方。 |  |  |  |
| 验收意见 |  | 验收人： |  |  |  |