## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京市秦淮区机关办公大楼幕墙维修项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 1.2表-01 工程计价总说明
总 说 明
工程名称：南京市秦淮区机关办公大楼幕墙维修项目 | 第1页 共1页
工程名称:南京市秦淮区机关办公大楼幕墙维修项目 一、工程概况： 本工程为老办公大楼（秦虹路1号）集中办公区建筑外立面及屋顶进行修缮等工程项目。工程内容：具体详见工程量清单。现场已满足施工要求，交通便利，需按相关规定做好环境保护工作等。 二、编制依据： 1.根据发包人提供的原办公楼部分图纸及现场实际情况等相关要求进行编制。 2.《建设工程工程量清单计价规范》（2013）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）等。 3.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法。 4.国家有关部委、江苏省、南京市、秦淮区有关部门颁发的工程造价管理文件规定。 5.工程特点及常规施工方案；与建设工程项目有关的标准、规范及技术资料。 6.不可竞争的费用计取：详见各单位工程。 7.暂列金额和材料暂估价：详见清单。 三、编制说明： 1.人工工资依据《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价【2025】66号文执行。 2.材料价格按照南京市2025年5月建设工程材料市场信息价格计取。 四、其他说明： 1、投标报价应与投标须知、合同通用条款、合同专用条款、技术条件或规范并结合现场条件综合报价，清单中所列项目及数量在报价时不得更改。 2、工程量清单中每一项目工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据。结算时，按实际发生并经业主（或监理、审计）认可的工程量为准。 3、工程量清单中施工材料及施工方法均须满足施工规范要求。 4、投标人报价时应根据工程量清单、招标文件或招标答疑或现场踏勘情况报价，投标人在报价时应充分考虑现场施工时存在的风险。 5、总价措施项目费中不可竞争费用应按照招标文件及相关规范要求报价，单价措施项目清单中投标人可根据施工方案自行增减措施项目自行考虑进入投标报价。报价时应结合施工方案考虑措施项目特征内容自行综合报价，未报价或少报价的措施项目费用视为已含在项目投标报价内。 6、单价措施项目中按项为单位的项目均采用总价包干，结算时不再因任何因素调整。 7、投标人应充分考虑施工现场周边环境，充分考虑施工过程中可能出现的任何干扰因素，承担可能出现的暂停施工的风险，风险费用结算时不予调整。 8、现场不允许设置临时设施，投标人自行考虑在投标报价中。 9、垃圾外运费用已经包含在清单费用中，并符合市容要求，费用已综合考虑。 10、投标人应按照相关文件要求做好扬尘防控工作，扬尘防控措施增加的所有费用综合计入投标报价内，工程结算时不再增加。
表-01

## 1.3表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：南京市秦淮区机关办公大楼幕墙维修项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 南京市秦淮区机关办公大楼幕墙维修项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：南京市秦淮区机关办公大楼幕墙维修项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 老办公大楼工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：老办公大楼工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老办公大楼工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.12 幕墙胶缝维修 |  |  | 1
1 | 011209001002 | 幕墙打胶 | 1.面层材料品种、规格、颜色:石材、玻璃、铝板 2.嵌缝、塞口材料种类:幕墙结构胶、泡沫棒 3.:建筑物高度38m | m | 15390
2 | 011209001003 | 幕墙割胶 | 1、人工割胶 2、人工剔除老化密封胶 3、胶槽清理，建筑垃圾随时剔除随时 清理。 4、建筑物高度38m | m | 20863.79
3 | 060102002001 | 垃圾外运 | 1、垃圾装车 | m3 | 10.69
|  | A.1 其他零星项目 |  |  | 1
|  | 1.4 五层（6-8）/G轴及五层（8-9）/F轴玻璃幕墙立柱与转接件连接螺栓断开 |  |  | 1
4 | 020509025001 | 螺栓 | 五层（6-8）/G轴及五层（8-9）/F轴玻璃幕墙立柱与转接件连接螺栓断开 | 根 | 2
|  | 1.5 八层1/（E-F）轴连接件与混凝土构件锚栓松动 |  |  | 1
5 | 020509025002 | 螺栓 | 八层1/（E-F）轴连接件与混凝土构件锚栓松动，化学锚栓M16 | 根 | 1
|  | 1.6.1 八层（01-1）/（E-1/E）石材盖板开裂 |  |  | 1
6 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、人工美工刀割胶 2、人工剔除老化密封胶 3、石材及龙骨拆除 4、垃圾外运 | m2 | 20
7 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、40mm石材干挂（材质同原外墙），含镀锌方管等龙骨制作安装； 2、胶槽打胶、美纹纸粘贴、撕除 3、人工压缝 | m2 | 20
|  | 1.6.2 一层16/（B-C）石材盖板松动 |  |  | 1
8 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、人工美工刀割胶 2、人工剔除老化密封胶 3、石材及龙骨拆除 4、垃圾外运 | m2 | 13
9 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、40mm石材干挂（材质同原外墙），含镀锌方管等龙骨制作安装； 2、胶槽打胶、美纹纸粘贴、撕除 3、人工压缝 | m2 | 13
|  | 1.6.3 一层16/F石材破损 |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老办公大楼工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、人工美工刀割胶 2、人工剔除老化密封胶 3、石材及龙骨拆除 4、垃圾外运 | m2 | 12
11 | 011204001003 | 石材墙面 | 1、40mm石材干挂（材质同原外墙），含镀锌方管等龙骨制作安装； 2、胶槽打胶、美纹纸粘贴、撕除 3、人工压缝 | m2 | 12
|  | 1.6.4 一层1/F石材破损 |  |  | 1
12 | 011606002004 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、人工美工刀割胶 2、人工剔除老化密封胶 3、石材及龙骨拆除 4、垃圾外运 | m2 | 23
13 | 011204001004 | 石材墙面 | 1、40mm石材干挂（材质同原外墙），含镀锌方管等龙骨制作安装； 2、胶槽打胶、美纹纸粘贴、撕除 3、人工压缝 | m2 | 23
|  | 1.6.5 一层1/（C-D）石材底部密封胶开裂 |  |  | 1
14 | 011209001004 | 幕墙割胶 | 1、人工割胶 2、人工剔除老化密封胶 3、胶槽清理，建筑垃圾随时剔除随时 清理。 | m | 1
15 | 011209002001 | 石材幕墙打胶 | 1.面层材料品种、规格、颜色:石材幕墙 2.嵌缝、塞口材料种类:幕墙结构胶 | m | 1
|  | 1.6.6 620、606、648、745、520、540、818、702、522窗台渗水 |  |  | 1
16 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 4
17 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒 | m | 4
18 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、全丝杆天棚吊筋9=1050臟①8 2、装配式[型(上人型)轻钢龙骨面层 规格400X600臟简单 3、12⑴⑴厚纸面石膏板天棚面层安装在1 型轻钢龙骨上平面 4、板面钉眼封点防锈漆 5、天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆 3遍 | m2 | 2
19 | 031301018001 | 成品保护 | 1、成品保护地垫 | m2 | 32
20 | 031301018002 | 保洁 | 1、保洁 | 间 | 1
21 | 011701001001 | 脚手架 | 620、606、648、745、520、540、818、702、522窗台渗水 | m2 | 14
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老办公大楼工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 1.6.7 金属窗户五金更换 |  |  | 1
22 | 011610002001 | 金属窗户把手更换 | 金属窗户把手更换 | 樘 | 50
23 | 011610002002 | 房间窗户铰链更换 | 房间窗户铰链更换；须拆除幕墙玻璃后再进行安装。 | 间 | 3
分部分项合计
24 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 外装饰吊篮 | m2 | 11229.2
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：老办公大楼工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：老办公大楼工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：老办公大楼工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：老办公大楼工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13