- 竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320192-WHQJ-C2025-0001

项目名称：NJJBb020-16-13地块高压迁改

项目类别：工程类

采购人：  南京市浦口区人民政府盘城街道办事处

采购代理机构：江苏建腾工程咨询有限公司

二○二五年三月

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

NJJBb020-16-13地块高压迁改的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2025年03月25日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320192-WHQJ-C2025-0001

项目名称：NJJBb020-16-13地块高压迁改

采购方式：竞争性磋商

预算金额：900000元（人民币）

最高限价：877420.4元（人民币）。供应商所报价格不得高于最高限价，如果高于此价格，判定为无效标。

采购需求：本项目电压等级为35KV，包括新建电缆管沟、电缆敷设、电缆终端、电缆试验、防火封堵等，详见工程量清单。

合同履行期限：60日历天。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目公告“二、申请人的资格要求2.1条（2）-（6）”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（格式详见采购文件），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 2.1条（2）-（6）”中涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（三）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（四）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.3本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商须具备电力工程施工总承包叁级(含)以上或专业承包输变电工程叁级(含)以上资质且具有有效的安全生产许可证书；（提供有效的证书复印件加盖公章）

（2）项目负责人资质类别和等级：项目经理须具有有效的注册建造师证机电工程二级(含)以上且具有安全生产考核B类合格证（提供有效期内证书复印件并加盖公章）

（3）供应商必须提供拟投入本工程项目负责人与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年（任意一个月）供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。（提供加盖供应商公章的证明材料复印件）

（4）供应商自行与市政道路、城管、社区、街道、供电公司、自来水、燃气、通信等部门协调沟通，并自行办理与电力施工的相关手续，所有费用由投标人承担。如由于供应商原因导致项目停滞、工期延误、地下管道设施损坏等，所有责任由供应商承担并恢复损坏的管道设施，同时向采购人支付合同总价20%的赔偿。如中标人施工过程中终止本项目，采购人按照招标控制价的单价及完成工作量决算，最后并乘以供应商投标折扣率（折扣率=（投标报价-暂列金额）/（招标控制价-暂列金额）），并扣除各种罚款、赔偿等后作为最终的决算金额。（提供承诺书并加盖公章）

（5）项目负责人不得有在建工程（承诺书自拟，需企业法人、项目负责人签字并加盖企业公章）

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云

方式：线上获取

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年03月25日14时30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025年03月25日14时30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、勘察现场及答疑：本项目采购人组织投标人现场勘查，投标报名截止时间后第2天统一组织投标人现场勘察，供应商可自行选择是否勘察现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商，因此造成响应不准确、报价不合理的，后果由供应商自行承担，对此采购人不承担任何责任且不作任何答复，请各潜在投标供应商务必对采购文件进行仔细认真地阅读分析，在后续的采购活动中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商自行负责。

2、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

3、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名并加盖公章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

4、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监测、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、采购项目需要落实的政府采购政策:

(1)政府采购促进中小企业发展

(2)政府采购支持监狱企业发展

(3)政府采购促进残疾人就业

(4)政府采购鼓励采购节能环保产品

7、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

7.1“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

7.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：南京市浦口区人民政府盘城街道办事处

地    址：南京市

联系方式： /

2、采购代理机构信息

名    称：江苏建腾工程咨询有限公司

地　　址：南京市江北新区万寿路15号工大科技产业园 A3栋1106室

联系方式：18951870066

3、项目联系方式

项目联系人：吴工

电　　话：18951870066

第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号)等政府采购文件。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.5 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

- 4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费：本次招标的招标代理费、清单编制费均由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。本项费用无需在投标报价表中单列，均视为已含在总价中。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5响应文件应按照磋商文件规定的顺序，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章竞争性磋商邀请中2.1款规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章竞争性磋商邀请中2.3款本项目的特定资格要求证明文件；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）★报价表

（7）分项报价表

（8）合同草案条款

（9）《商务条款偏离表》

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）服务方案或内容的详细说明；

（2）《技术条款偏离表》

（3）项目集成（实施）方案；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（4）★供应商所报价格不得高于最高限价，如果高于此价格，判定为废标。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金

无

- 三、响应文件签署与提交

9、响应文件签署

9.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

9.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、磋商

10、联合体

不接受

11、磋商组织

11.1 在提交响应文件时间截止后，代理公司在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11.3 由包括采购人代表（至少一名）和有关技术、经济等方面的专家组成的3人及以上的磋商小组，独立开展评审工作。

12、磋商程序

12.1 响应性文件初审

12.1.1 资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

12.1.2 符合性检查。依据磋商文件规定，从响应性文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应是指供应商响应性文件与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、服务质量；或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定供应商的响应性只根据响应性文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果响应性文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质上响应。磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

12.2 磋商和澄清。在磋商澄清环节，对响应性文件中提供的货物和服务含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得改变响应性文件的实质性内容。

12.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。

12.4 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

12.5 供应商最终总报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即采购响应文件配置与分项报价表中的报价）。否则，磋商小组有权拒绝该报价并不再给予报价补救机会。

12.6 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

12.7 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

12.8 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。以供应商的最后报价作为价格评分依据。

12.10 出现下列情形之一的响应文件按照无效标处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未实质性响应磋商文件要求的；

（4）属于磋商邀请中第7款第5条拒绝参加本次采购活动供应商的；

（5）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（7）投标总报价超过各投标单位的最高限价；

（8）投标报价存在缺项、漏项；

（9）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

- 12.11 出现下列情形之一的，磋商终止：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

- （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

13、评定成交方法和标准

13.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

13.2 综合评审的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、对竞争性磋商文件响应程度等。

13.3 评审标准详见文件第四章。

14、确定成交供应商

14.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，业绩得分高的优先；如业绩得分也相同的，项目组成员得分高的优先。如以上得分均相同的，由现场评标委员会抽签决定。

14.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。成交供应商确定后，将发布成交公告，成交供应商及时到采购代理处领取《成交通知书》。

14.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.4 代理公司对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回。

15、编写评审报告

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

16.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

16.7风险提示：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

17、询问

17.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理公司提出询问，代理公司将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18、质疑

18.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理公司。

18.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

18.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

18.4 代理公司在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

19、投诉

19.1 质疑供应商对答复不满意，或未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20、诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向代理公司工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理公司将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 项目需求

一、项目概况：

1.项目名称：NJJBb020-16-13地块高压迁改

2.工程地点：万新路旁

3.计划工期：60日历天

二、项目建设规模及内容：

详见设计图纸及工程量清单。

三、工程量清单及图纸：

★招标工程量清单及图纸另附；

工程量清单及图纸获取方式：

链接: https://pan.baidu.com/s/1aJel6lq_ozAjMIMNUshOMQ?pwd=chji 提取码: chji

四、完工时间和服务要求：

1、中标供应商应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）施工安全保卫工作及夜间施工照明由供应商全权组织并负责实施。

（2）中标供应商负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续、费用自理。

（3）施工场地清洁卫生的要求：文明、卫生。

（4）工程涉及市政、市容、环保、交通、防火、劳动保护及施工质量、安全等发生的费用均由中标供应商承担。发生安全事故，责任由中标供应商负责。

（5）中标供应商自行协调施工程序，务必保证采购人单位的正常运行，不得影响工作人员正常工作，否则后果自负。

（6）施工过程中不得破坏施工现场已有的设备及其他物品，否则照价赔偿。

2、隐蔽工程和中间验收：凡隐蔽工程进行中间验收，各分部分项工程结束后进行验收。

3、材料设备供应：材料设备必须有合格证，必须要经采购人验收品牌、规格、型号，否则采购人有权拒绝支付材料设备款。

五、其他要求：

1、供应商应先到施工现场进行实地勘查，了解施工现场实际情况，以便制作出合理的施工组织方案，并能准确核算相关成本，否则由此带来的风险（包括成本核算错误）自行承担。

2、所提供的施工材料必须符合国家质量检测、环境、安全等有关标准，否则即使中标，采购人和采购代理机构有权取消合同，拒绝接受所供货物，拒绝支付款项，并承担给采购人造成的相应的损失。

3、工程完成后，须提供详细的竣工图纸及相应标识作为验收的重要依据。

4、未尽事项或不详部分，详见工程量清单、答疑文件。

5、本项目控制价为：877420.4元（人民币），严格按照计价规范及所提供的工程量清单进行报价，所提供的报价格式必须满足工程量清单计价规范要求，不可竞争费用（包括暂列金额、专业工程暂估价、文明施工费、扬尘污染防治增加费、规费、税金）按照工程量清单要求报价，否则作为无效标处理。

★六、承诺书（投标人需对下列条款进行逐条承诺，并加盖公章，否则按不响应招标文件处理）

1、在招投标过程中，中标或者成交供应商不得出现下列情形：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；(七)中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同； (八)未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。如出现上述行为，采购人有权取消其中标资格，将中标或者成交供应商的违法违规行为上报至主管部门，并追究其对采购人造成的一切损失；

2、中标或者成交供应商在成交结果公告8日内必须领取成交通知书（如有投诉期相应顺延）。如在规定的时间内未领取的，按照放弃中标处理，采购人有权按照规定另行选取中标供应商，并有权保留追究其对采购人造成的一切损失。中标或者成交供应商按照政府采购法的要求签订政府采购合同，如拒不与采购人签订政府采购合同，采购人有权取消其中标资格，并向采购人支付合同总价10%的赔偿金。

3、中标或者成交供应商向采购人提交履约保证金，以银行汇票、转账支票、电汇的形式在成交结果公告后8日内提交履约保证金（以实际到账时间为准），履约保证金按照供应商中标金额的10%计取。在规定时间内拒不缴纳履约保证金的，按照放弃中标处理，采购人有权按照规定另行选取中标供应商，并有权保留追究其对采购人造成的一切损失。

4、在项目施工过程中，中标或者成交供应商不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同；如供应商无故擅自变更、中止或者终止政府采购合同，采购人有权追究中标或者成交供应商的违约责任，中标或者成交供应商应当向采购人支付本合同总价款20%的违约金，并赔偿采购人因此遭受的一切损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、公证费等；

5、中标或者成交供应商禁止将其承包的全部建筑工程转包给他人、禁止将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由中标或者成交供应自行完成。如供应商在施工过程出现上述行为的，采购人有权解除合同及追究违约责任，中标或者成交供应商应当向采购人支付本合同总价款20%的违约金，并赔偿采购人因此遭受的一切损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、公证费等。

6、要求项目经理每月不少于二十五天，每周不少于6天，每天不少于八小时在岗处理事务，如项目经理有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需征得发包人书面同意后，授权项目副经理全权处理现场事务，且满足上述在岗时间。项目部中质检员、安全员、预算员等主要人员必须常驻现场，离开现场需征得发包人、监理方书面同意。发包人有权要求承包人在10日内撤换调整其认为不称职的项目副经理及项目部成员。项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳力、材料、设备，保证工程顺利实施，并不受节假日的影响。

如发现项目经理一周有3天不在现场或无故缺席工地例会，每发现一次支付违约金3000元整（现金），如连续5天或施工期间累计10天不在现场，每次支付违约金10000元整（从当期进度款中扣除），情节严重的，追究违约责任，并报监管部门备案。

- 中标或者成交供应商在施工中不得偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工及招标文件要求。如出现上述情形，采购人有权要求供应商承担违约责任，中标或者成交供应商应当向采购人支付30000元/每次违约金，并责令改正。在合同期内累计超过3次，采购人有权单方解除合同，并追究其对采购人造成的一切损失。

9、投标人承诺按照清单编制说明的要求报价及供货。

10、中标或者成交供应商的施工质量等级应符合国家质量验收标准并应通过有关部门验收合格。若为不合格工程，中标或者成交供应商应向采购人人支付工程总造价的10％的质量违约金，且对由此造成的一切损失及法律责任负责；

11、中标或者成交供应商接受招标文件规定的投标报价方式及结算方式，投标时不按照招标文件规定的方式进行报价，按照按不响应招标文件处理。

12、在项目招投标及施工过程中，如供应商出现违法、违规行为的，采购人上报至主管部门，一切损失由供应商承担。

★七、报价合理性说明

- 授权磋商(谈判)小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，供应商需在现场合理的时间内提供书面说明,内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商(谈判)小组要求说明报价合理性的，磋商(谈判)小组可以将其作为无效响应。

- ★八、其他要求

- 严格按照计价规范及所提供的工程量清单进行报价，所提供的报价格式必须满足工程量清单计价规范要求，不可竞争费用（包括暂列金额、专业工程暂估价、文明施工费、扬尘污染防治增加费、规费、税金）按照工程量清单要求报价，否则作为无效标处理。

九、注：风险提示：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

第四章 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／磋商最终报价)×70 | 70 |
| 2 | 业绩 | 项目负责人业绩：自2022年01月01日以来承担过10KV及以上的线路工程业绩（总承包单位的分包业绩不得分），有一个得8分，最多得24分。（须提供中标通知书、合同、发票、竣工验收证明，以上材料复印件加盖公章，缺一不可，时间以合同签订时间为准，提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，提供的发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，视为未提供。） | 24 |
| 3 | 技术负责人 | 拟派技术负责人具备工程类中级工程师及以上职称得3分，其余不得分。(提供技术负责人与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年（任意一个月）供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不接受退休人员。提供相关证明材料复印件加盖公章) | 3 |
| 4 | 项目组成员 | 项目部组成人员具有安全员、资料员、材料员，得3分，缺一不得分（提供项目组成员与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年（任意一个月）供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不接受退休人员。提供相关证明材料复印件加盖公章） | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、对小型和微型企业产品的价格给予5%扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

3、评审小组不保证有效报价最低的供应商中标。

4、上述评分办法均以投标文件、评委的判断为准。

- 第五章 合同主要条款及格式

建设工程施工合同（示范文本）(GF—2017—0201）

第一部分  协议书

发包人（全称）：南京市浦口区人民政府盘城街道办事处

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

承包范围：  详见工程量清单及招标图纸

二、合同工期

开工日期：    年   月   日

竣工日期：    年   月   日

合同工期总日历天数    天

三、质量标准

工程质量标准：    符合国家质量验收标准

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）             (¥        元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                (¥      元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥      元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）              (¥       元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥       元)。

  - 合同价格形式：      /       。

五、项目负责人

承包人项目负责人：       。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年     月      日签订。

十、签订地点

本合同在   盘城街道   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字、盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式陆 份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：    (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字及盖章）                                      （签字）

组织机构代码：                                   组织机构代码：

地  址：                                         地  址：

邮政编码：                                       邮政编码：

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

电  话：                                         电  话：

传  真：                                         传  真：

电子信箱：                                       电子信箱：

开户银行：                                       开户银行：

账  号：                                         账  号：

第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2013—0201）中《第二部分  通用条款》

第三章  合同专用条款

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

（1）本合同协议书

（2）中标通知书。

（3）本合同专用条款.

（4）明确双方权利、义务的纪要、协议

（5）招标文件（含工程量清单）及其所附的图纸等。

（6）投标书文件及其相关澄清、承诺说明。

（7）标准、规范及有关技术文件、技术要求。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同语言：汉语

2.2适用法律和法规：《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国增值税条例及实施细则》及公路或城市道路行业标准等建设部、江苏省、南京市颁布的有关法律、法规、条例、规范性文件。

需要明示的法律、行政法规包含以下内容但不限于此：《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及电力行业标准等其它有关法律、法规。

3.图纸

3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：签定合同后一周内，壹套；

发包人对图纸的保密要求：承包人未经发包人书面同意，不得使第三人接触本工程图纸及复印件（具体方式包括但不限于：出卖、出借、复制等），也不得做除本工程承包工作以外的任何用途。工程质量保修期满后，除存档需要的图纸外，承包人应将全部图纸退还给发包人。

二、双方一般权利和义务

1.工程师

1.1 监理单位委派的工程师

姓名：                        职务：总监理工程师

发包人委托的职权：工程质量、进度、投资、安全文明控制，合同管理、信息管理、组织协调等。

需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）批准工程任何部分的发包合同；（2）费用的增加；（3）工程的延期；（4）发布变更指令；（5）所有设计变更及技术核定单；（6）发布开工令，超出一周以上的暂停施工或复工令；（7）索赔的支付。

监理工程师给承包人或其项目负责人的任何涉及工程造价的指示，必须得到发包人的书面追认后方可生效，则该指示于追认日起视为发包人的指示。

1.2发包人派驻的工程师

姓名：                           职务：工程负责人

职权：行使发包人代表的权利，包括组织开展施工现场发包人的工作、对监理工作的检查及代表发包人行使本合同授予发包人的所有权力。

2.项目负责人

姓名：                    职务：__________________

2.1对项目负责人的要求

（1）合同签订时，中标的项目负责人建造师证书原件交发包人保管，项目完工后方可归还承包人；

（2）投标文件中明确的项目负责人必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于6日、每天不少于8小时在本工程现场工作，项目负责人必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。如项目负责人未经发包人同意违反上述规定，每缺席一日或缺席一次例会支付违约金5000元整。如一周如有二个工作日或一个月累计10天不在现场或二个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

（3）承包人必须提供与项目经理签订的劳动合同原件和为项目负责人缴纳社会保险的证明，否则发包人有权要求承包人承担20万元的违约金，并有权更换项目负责人。

（4）项目负责人必须是本工程投标的项目负责人，承包人不得擅自更换项目负责人，否则发包人有权向承包人收取违约金人民币10万元，同时发包人有权解除合同，并责令承包人退场，并报建设行政主管部门备案。如果因客观原因更换项目负责人（如遇客观原因需更换项目负责人，承包人需提供相关证明材料。如项目负责人离职的，须提供离职证明、社保转移证明材料等；如项目负责人生病住院不能进行现场管理工作，须提供住院证明，病历发票、病假条等。）必须得到发包人的批准，并满足最新规范文件的要求。更换的项目负责人必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件），并且不低于本工程竞争性磋商文件对于投标项目负责人的要求（如资质、业绩等），否则不予更换。

（5）如发包人认为项目负责人不能胜任，有权利要求承包人更换项目负责人，承包人无正当理由不得拒绝，否则发包人有权向承包人收取违约金人民币20万元并负责赔偿由此给发包人带来的一切损失，且发包人有权解除合同，并报建设行政主管部门备案。承包人在接到发包人更换项目负责人的通知后应在7天内完成更换。承包人如因工程进度、质量、安全、配合等问题而导致项目负责人被发包人调换，发包人有权向承包人收取违约金人民币1万元/次。项目经理被发包人调换2次，承包人赔偿发包人因此所造成的全部损失，发包人有权向承包人收取签约合同总价2%的违约金，且发包人有权与承包人解除合同。项目部其他人员（施工员、质量员、安全员）因上述原因被调职调岗者，发包人有权向承包人收取违约金人民币2000元/次，若更换超过2次（含），采购人有权解除合同。

（6）工程项目所有关键事宜如对投资、质量、工期、有重大影响的文件（签证、变更、支付、预、结算审核等）必须由项目负责人审定和签发，发包人对该工程施工范围内任何工程款的支付，须持有项目负责人的付款签字。每发现一次项目负责人签字为非本人签署的，发包人有权向承包人收取违约金人民币2万元，超过三次（含三次），承包人赔偿发包人因此所造成的全部损失并支付签约总价5%的违约金，同时发包人有权与承包人解除合同，并保留向公安机关报案追究相关当事人责任的权利。

（7）承包人对项目负责人在发、承包双方的书面往来文件（如签证、联系单等）上的签字均认可，文件盖章后即生效。

（8）本合同施工过程中与发包人就工程相关问题进行沟通的人必须是合同规定的项目负责人（包括但不限于施工过程中签证、变更等），除此之外视为违约，如违约一次，发包人有权向承包人收取违约金人民币2万元，同时发包人有权解除合同。

2.2对项目管理团队的要求

（1）本工程要求进场的项目管理机构成员必须为投标时所报的项目管理机构成员，且在工程项目未竣工交付使用前不得更换。除项目负责人外，项目管理机构组成至少还须包括技术负责人、施工员、专职安全员、质量员等，不得兼任且须长驻现场，必须具有上岗证。本工程的项目管理机构人员及联络人员必须是本企业的正式员工，同时必须出具与企业签订的劳动合同原件和企业为其缴纳社保的证明，并且项目管理机构人员的上岗证书原件必须交给发包人核验。主要管理人员每周不少于6天，每天不少于10小时在岗处理事务。

（2）如果因客观原因更换上述主要管理人员，必须向监理提出申请，监理审后，报发包人批准方能更换。更换的管理人员必须是本企业正式员工（须提供劳动合同原件），并且与原岗位的管理人员具有同等条件，如资质、业绩等。

（3）发包人有权反对及要求承包人及任何分包人调离不称职或发包人认为其雇用是不恰当的人员，未有发包人书面准许，不可再用此人。如有违反，按照每人次2000元罚款。

（4）技术负责人、施工员、安全员、质量员，上述人员所辖工程或分项工程施工期间（包括施工准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。否则如果承包人违约，发包人有权要求承包人承担2万元/人/次的违约金，并且发包人有权在支付的工程进度款中直接将违约金扣除，还须予以纠正。

（5）承包人以下人员，有以下行为的，经发包人提出后，必须在24小时内调离本工程范围，否则发包人有权向承包人收取违约金人民币1000元/人/次；同时，承包人应在3天内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。（1）发包人有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；（2）不能积极配合监理及发包人正常工作者；(3)违反发包人或承包人工地现场管理规定者；(4)无证上岗者；(5)与本合同规定名册不符者；(6)与本工程施工无关的人员。

（6）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/人/次的违约金，并且发包人有权在支付的工程进度款中直接将违约金扣除。

3.发包人工作

3.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：计算工期前将施工现场各种障碍物清除。如发包人认为需承包人积极配合或需要清除的障碍物，承包人应服从安排，配合工作。费用按责任划分。

(2) 将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的水、电由承包人考虑，自备发电机；考虑今后市场价格风险和临时停水、停电而采用自取（发）水电费用计取与定额预算价的差价，综合考虑综合单价中。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人负责将场区道路通至标区口，承包人自行修建并保养施工区域内的施工道路，并承担相应费用。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：如承包人施工中发现有未列入相关资料的地下管线应及时向发包人及监理汇报。不得擅自处理或首先自行施工。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：办理相关施工所需证件、批件。

(6)图纸会审和设计交底时间：开工前组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。

(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：督促承包人做好保护工作。

(8)双方约定发包人应做的其它工作： 另行协议

3.2 发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况协商办理。

3.3 发包人权利及相关约定：

(1)对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家有关规定的行为，发包人有权就有关事项书面发出通知。如承包人在接获发包人要求纠正的书面通知后十天内仍未遵照执行时，则发包人有权直接邀请其他承包人执行该书面通知所需的任何工作，由此邀请而产生的费用和发包人的相关损失，发包人可作为债务向承包人索还或在根据本合同文件内应付或届期应付承包人的款项内扣除，支付执行者。

(2)发包人可以书面形式通知承包人要求其暂停履行合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，承包人应就此暂停履行其义务（除照管工程所需的部分外）直到发包人签发恢复履行的书面通知。

(3)发包人的通知，必须以书面形式发出，加盖公章。任何口述通知不应立即生效，承包人应在接获通知后3天内向发包人书面（加盖公章）请求确认，如发包人在收到承包人请求确认书3天内未有书面提出反对，则该通知在3天期限届满时生效。

(4)在施工中，承包人应保证无任何第三人主张因承包人行为所导致的任何知识产权或任何人身权利、财产权利。否则，承包人应承担由此给发包人造成的损失，包括但不限于任何索赔，诉讼、赔偿、费用、支出和项目工程的相应全部损失。

4.承包人工作

4.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）分别向发包人及监理方提供：

A、进场后一周内提供材料使用计划和项目总进度计划；

B、每周四提交本周工程进展情况、上周进度计划完成情况及下周进度计划；

C、各提供二份原件。

分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

负责发包人的安全责任，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。禁止非承包人员进入施工现场，并保证工地范围内的一切人员和财产的安全工作，费用在报价中已包含。承担承包人施工范围的安全保卫工作，承包人认真做好施工场地的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用）。如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任、赔偿损失及支付发生的费用。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：涉及到的所有交通、环卫、市容、施工噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由承包方自行办理和承担。承包人不得因此而影响工程工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由承包人承担。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

竣工交付前由承包人负责已完工程成品保护，发包人可以协助，费用由承包人负责。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人必须做好保护和观测工作，不得随意施工破坏，必要时报告发包人处理，其费用由发包人承担。因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担全部费用，产生的处罚由承包人承担。

（6）施工场地清洁卫生的要求：按南京市有关规定执行，文明施工，标化工地，保证工完场清。按照南京市有关对施工工地扬尘处理办法，对施工工地进行扬尘处理，场地内土方裸露部分应及时覆盖，24小时内未覆盖到位，发包人有权向承包人收取违约金人民币1000元/次。每天保持施工道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工地施工区域道路，费用由承包人承担，否则，发包人有权向承包人收取违约金人民币5000元/次；收集和处理施工现场和生活区域内的垃圾，直到竣工交付为止，否则发包人有权向承包人收取违约金人民币5000元/次。

（7）发包人在日常工程建设过程中，有权对工程进度、质量、安全等进行抽查、检查、监督等，承包人应积极配合发包人的这些活动，并提供一切便利条件。工程的任何部分都应向发包人开放。

（8）在施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于承包人出现的质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸，电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程的社会形象造成严重负面影响时，发包人具有不少于人民币5万元处罚的权利，并在当期工程款中扣除。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

A施工过程中承包人做好与市容、环保、交通、派出所、街道等部门和周边居民的协调工作，费用由承包人承担。

B承包人具体管理范围：对于自身承包范围内的工程，参加图纸会审、设计交底；编制及实施《施工组织设计》；组织进场施工；施工进度及其他事项的协调；施工技术问题的处理和管理；施工过程的质量管理；施工过程的安全管理；施工过程的治安管理；施工现场标准化文明管理及成品保护；施工现场及材料管理；与当地政府机构的联络；并落实当地政府的法令、规定；满足发包人在施工过程中各项合理要求；施工技术、质量以及其他各类资料文件的收集汇编；竣工图的编制及审核；质量验收评定协调配合工作；编制施工总结及工程使用说明；交付使用后的工程质量回访以及返修保养；定期组织安排内部工程协调会。

C承包人在承包工程中，为赶工程进度必须自费提供一切夜间工作及超时工作所需的额外劳务，包括一切供其工作人员使用的照明设备，以及配合分包的工程进度及在工期内完成工程。一切与此有关的任何费用、索赔均由承包人承担。

D如承包人在完成本合同所约定的承包工作时必须对相关已完成工程成果进行破坏性使用，承包人应事先书面通知发包人、监理并取得发包人和监理的书面同意，并且在使用完成后，承包人应将相关工程成果进行恢复，费用由承包人承担。

除上述情形外，承包人承诺其将妥善管理和保护本合同所涉工程项目已完成的工程成果，确保其不受任何破坏、损毁或遭受其他任何降低其价值或使用功能的行为影响。

E承包人在本合同约定的开工时间起，本合同所涉工程项目相关的全部财产安全和工程安全管理等即由承包人全部承担，直至承包人完成本合同约定的承包工作并且通过竣工验收后将工程成果交付给发包人或发包人指定的人。

F承包人负责自身施工车辆管理，并承担相应责任。

G进驻现场后，承包人应及时、严格地按安全规范和安监部门安全管理要求办理一切安全手续，承包人未按规定办理相关安全手续，应承担由此造成的一切安全后果，且发包人有权扣除1万元违约金。

三、施工组织设计和工期

1.进度计划

1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：图纸会审及设计交底后一周内。报送详细的施工组织设计（施工方案）和施工进度总计划，每月15日向发包人、监理报送月计划，每周一向发包人、监理方报送周计划。

工程师确定的时间：收到承包方资料后三天内予以确认。逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。但前述“视为同意”不得成为承包人在施工组织设计和工程进度计划方面因故意或过失导致的任何民事、行政责任的免责事由。

1.2承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工、接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师书面确认后执行。因非发包人原因导致实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

1.3群体工程中有关进度计划的要求：

工程进度计划应符合项目总进度计划的要求。

2.工期延误

2.1 双方约定工期顺延的其他情况：因不可抗力或发包人原因影响关键部位的项目，而引致不能在原定的完工日或按本条款而延长了的完工日之前完成，则承包人须以书面详细通知发包人。发包人须以书面批准有关工期合理的延长。

工期的延长并不附带任何的补偿费用，在延长工期期间所增加的项目也按原定的合同总价计算。

四、质量与验收

工程质量必须达到国家质量检验评定标准。

验收:工程交工时必须能通过相关部门的验收.

五、安全施工：

承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包方承担。在承包人施工范围内发生或因承包人施工活动有关的安全事故由承包人负责处理并承担责任。

六、变更

6.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位臵和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序；

（6）设计变更后增加或减少的任何工作 。

6.2变更估价

6.2.1变更估价原则

关于变更估价的约定：

1、承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人自身原因导致工程变更，承包人不得调整合同价款。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不得增加。所有的设计变更必须经设计院、监理、发包人和承包人四方签字后方可执行，否则对于增加合同价款不予执行，由设计、监理、发包人三方签字确认的减少合同价款予以扣减。

2、对于除工程签证以外的设计变更、技术核定单、图纸会审、技术交底、发包人和监理指令单等必须在完成后7天内办理工程量签证单。对于设计变更、工程签证等没有投标报价的部分，在施工完成并经监理工程师、发包人确认后，根据合同价款调整办法7天内申报工程价格，经监理工程师、发包人确认，并经跟踪审计审核，作为最终结算的依据。

3、承包人提交给发包人的签证变更单必须是经发包人确认的原件，否则，发包人将拒收，相应责任承包人自行承担。签证变更单承包人不得篡改，一经发现，该单签证变更内容发包人不予认可，结算按零计取，同时每发现一单，承包人另支付违约金人民币2万元，该款在结算审定价中扣除。

4、若增减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容相似,执行相似清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容不同，由承包方提供单价发包方确认，人工、材料、机械、费率等执行执行招标控制价的标准，按国家相关定额计价规定计取并乘以投标人的投标报价与招标控制价的下浮比例执行。

6.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后 3 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后 3 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

无

6.4暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

6.4.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第按通用条款执行种方式确定。

6.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第无种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无

6.5暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行，如不发生，结算时扣除该部分费用。

6.6价格调整

6.6.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：无。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第3种方式：其他价格调整方式：

（1）包含在风险范围内，不调整。

七、合同价款与支付

1.合同价款及调整

1.1本合同价款采用    （1）     方式确定。

（1）采用固定单价格合同，合同价款中包括的风险范围：本工程采用固定单价合同方式签约。

风险范围以外合同价款调整方法：固定单价不调整。

2.工程变更。承包人不得对原有工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款，并承担由此给发包人带来的一切损失。确因工程不能满足使用功能或者设计缺陷等客观原因需要变更，承包人填报工程变更审批表，附变更工程量和相应的综合单价，由项目负责人签署意见，经街道工程建设管理领导小组审核并形成会议纪要，报主要领导同意后方可变更和组织实施。签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班和签证时间。

3.工程款支付：工程款的支付原则上按计量支付

3.1工程竣工验收合格且备案后，付至合同价款（扣除暂列金额、甲供材、暂估价）的60%；

3.2、工程审计完成且备案后，付至审计审定价的97%；

3.3、余款(含质量保修金)在缺陷责任期（质保期）满且无任何质量问题后一个月内，一次性付清，不计利息。

税票须在项目所在地开取。

4. 发包人供应材料设备：无

5.承包人采购材料设备

5.1承包人采购材料设备的约定：

(1) 承包人自购材在质量上必须符合设计及国家有关规范、标准及有关职能部门规定要求并是在响应招标文件的基础上，经检测、复试后，必须经甲方和监理单位认可后才能用于本工程，否则造成的损失由承包人负责。

(2) 承包人自购件的质量等级不得低于施工图纸及国家和行业相关标准、规范的要求。

(3) 用于本工程之任何材料的品质，在使用前必须得到发包人授权的监理工程师认可或批准。在施工前，承包人须提供各有关物料之样本作认可之用。发包人对任何样本之认可或批准，并不解除承包人按合同须履行之责任。

(4) 承包人须在指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料运离工地。

八、竣工验收与结算

1.竣工验收

工程竣工验收前，竣工资料应通过市城建档案管理部门的专项验收。工程竣工后30天内，承包人完成并提交完整的竣工资料，内容必须真实、准确，与工程实际符合，并符合GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》。其中2套原件、2套复印件、2套光盘（包括竣工图及其他资料）；竣工决算文件3套、竣工图2套，并报监理审核。（在工程竣工验收后1个月内）完成向建设单位的移交及送审工作。无论哪项拖延，均视为承包人违约，承包人按每拖延一天500元向发包人支付违约金。发包人收到承包人提交的资料后方能组织竣工验收。

2．中间交工工程的范围和竣工时间：按实际范围和时间，办理符合建设程序的交工手续。

3. 承包人提供的结算书，如经审计核减额在总价的6％以内的，审计费由发包人承担；如经审计核减额在总价的6％（含）以上的，由施工单位承担超出6%的部分审计费用；如经审计核减额在总价的10％以上的，该项目审计费全部由承包人承担；如经审计核减额在总价的30％以上的，今后禁止该单位参加盘城街道范围内的所有工程招投标（如后期项目中标，该单位自愿放弃中标）。

九、 缺陷责任期与保修

1、缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程实际竣工之日起2年，单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

2、 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留按工程审定价的3%作为质量保证金。

3、 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式: /。

3.1、 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:保修金在质量保修期2年后30日内付清，不计利息。

关于质量保证金的补充约定：具体详见工程质量保修书。

4、保修

4.1、 保修责任

工程保修期为：具体详见工程质量保修书。

4.2、 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后24小时内到达工程现场。

十、违约、索赔和争议

1.违约

1.1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）如因承包人原因，导致投标承诺及经批准的施工组织方案节点工期延误，发包人有权向承包人按节点工期每延误一天收取违约金人民币5000元，发包人有权直接从应支付的工程款中扣除此违约金，此违约金并不能免除承包人应完成的工程责任及合同规定的其他责任。

（2）如因承包人原因，导致竣工工期滞后于合同工期，发包人有权向承包人按工期每滞后一天收取违约金人民币50000元，发包人有权直接从应支付的工程款中扣除此违约金，此违约金并不能免除承包人应完成的工程责任及合同规定的其他责任。

（3）如因承包人原因造成竣工工期延误达20天以上或逾期违约金达到合同价的10%时，发包人有权单方面终止合同，承包人必须立即清场并赔偿发包人的一切损失，承包人承担由此引起的一切法律责任。

1.2双方约定的承包人其他违约责任：

1.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）因承包人原因导致技术文件（包括但不限于签证、竣工图纸、竣工档案资料、竣工结算书等发包人及监理人要求承包人按时提供的所有相关文件资料）未能按约定时间提交的；

（2）承包人擅自停工或单方面终止合同的执行；

（3）承包人把发包人采购供应的材料挪作它用；

（4）承包人不服从发包人制定的各项符合现行法律、法规的管理规定；

（5）承包人未按要求投入人员、机械设备及资金；

（6）因承包人原因造成的安全文明生产责任事故。

1.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)工程若达不到国家工程质量验收标准及相关规范要求的，发包人有权向承包人收取结算价款的10%的违约金并承担由此给发包人造成的损失，同时发包人将向国家相关质量管理监督部门通报，承包人应自觉接受行政检查及罚款；同时，并不免除承包人通过修补、返工使施工质量达到合同要求质量标准的责任，所发生的一切返工费用及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担，此项赔偿并不能解除承包人完成工程的责任及合同规定的其他责任。如承包人返工后仍达不到国家规范的质量验收标准的，此时发包人有权解除本合同，承包人除了承担上述违约责任外，造成工期延误的，承包人还应按照本合同专用条款有关约定支付工期延误违约金。

(2)承包人未做到投标时承诺条件的，发包人有权向承包人收取合同总价款2％的违约金；情况严重的，发包人有权将承包人清退出施工场地并向建设行政主管部门报告。

(3)承包方未经发包人和监理认可，擅自购置使用的材料和设备或者未按照合同约定进行材料的采购，必须无条件更换，被发包人查获，每发现一起，发包人有权扣除承包人工程款10000元作为违约金，在支付工程进度款时扣除。并由承包人承担由此造成的一切损失。

(4)在施工期间，每发生一起重伤事故，承包人除接受政府相关部门处罚外，承包人负责向发包人赔偿违约金5万元；每发生一起人身伤亡事故，承包人除接受相关处罚外，承包人负责向发包人赔偿违约金10万元。同时承担一切经济赔偿费用，工期不予顺延，发包人有权解除合同，并按相关法律法规的规定进行处理；如因施工质量事故导致的安全事故，承包人应承担事故造成的一切损失，工期不予顺延。

(5)本工程应由承包人自行完成项目，严禁擅自转包或分包。若发现擅自转包或分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失和后果均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告，同时发包人有权向承包人收取合同总价的5%作为违约金，并负责赔偿由此给发包人带来的一切损失。

(6)承包人应该严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，施工过程中，承包人确保工程质量符合设计要求，达到国家施工质量验收评定标准和现行施工验收规范。若承包人阶段性工程质量验收或者过程性工程质量验收（分部验收）有一次验收不合格的，需承担2万元的违约金，直接在应付工程款中扣除，并不免除维修和整改的义务；两次及以上验收不符合设计要求或者达不到工程质量合格标准，发包人有权解除合同。

(7)如因施工质量导致安全事故，承包人负责承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。

(8)承包人签订施工合同后，不得以任何理由不履行合同（比如发包人根据工程实际情况及设计变更增减工程量。)承包人不按合同履行应承担的工作，对工程进展造成影响时，发包人有权自行或委托他人完成合同约定的该项工作，所产生的费用按承包人应得的工程款的双倍从进度款中直接扣除，不足部分由承包人偿付。对拒不履行合同的承包人，发包人有权与其解除合同关系，拒付工程款，没收履约保证金，并追究承包人相应经济和法律责任。

(9)承包人不得以任何理由（非发包人原因）擅自停工，对发包人的复工通知应积极响应，复工人员必须是原项目管理机构管理人员，收到二次复工通知书拒不复工的，发包人将与其解除合同关系，并拒付工程款，并追究承包人相应经济和法律责任。

(10)在施工过程中以及质量保修期内，由于承包人原因出现的有关质量问题、安全事故或其它方面的不良事件，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程的社会形象造成严重负面影响时，承包人承担至少人民币5万元的违约金，发包人可在当期工程款中或质量保修金中扣除。

(11)因承包人原因导致技术文件（包括但不限于签证、竣工图纸、竣工档案资料、竣工结算书等发包人及监理人要求承包人按时提供的所有相关文件资料）未能按约定时间提交的，每迟一天，发包人有权向承包人收取5000元的违约金。同时并不免除承包人继续交付上述技术文件的义务。

(12)若承包人擅自停工或单方面终止合同的执行或违约，造成合同无法履行，在本合同解除后，承包人必须在7天内无条件退场。发包人将按承包人已完成合格工程量的70%给予结算，并扣除所有违约金作为最终的结算金额，承包人承担由此而给发包人造成的一切损失并承担相应的法律责任。

(13)承包人不得把发包人采购供应的材料挪作它用，如发现此类情况，承包人向发包人支付挪用材料价值的3～5倍金额作为违约金。

(14)承包人必须服从发包人制定的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理方的管理，除发包人有权向承包人收取2000元违约金外，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。

(15)对于未正式移交发包人的已完工程，承包人应负责成品保护工作，期间道路清洁、通行、养护等工作均由承包人负责，如发生损坏，承包人负责修复或赔偿。

（16）承包人无施工、安全方案或未经监理人审批通过就进行施工的，发包人或监理人每发现一次，发包人有权向承包人收取2000元/次违约金。

（17）发包人或监理人发现安全事故隐患及时制止且提出书面整改要求的或承包人拒不整改或者不停止施工，发包人有权向承包人收取2000-5000元/次违约金。

（18）发包人或监理人发现承包人安全台账存档不规范、不齐全且提出书面整改要求的或承包人拒不整改，发包人有权向承包人收取2000-5000元/次违约金。

（19）发包人或监理人员发现承包人有质量问题、遇到质量问题处理不当及处理方法不按规定程序处理而擅自处理的，除承担相应的责任外，发包人有权向承包人收取2000-5000元/次违约金。

（20）发包人或监理人发现质量隐患、事故及时制止且提出书面整改要求后承包人拒不整改或者不停止施工，除承担相应的责任外，发包人有权向承包人收取5000-10000元/次违约金。

（21）发包人或监理人随即抽查承包人施工日志等过程资料，若发现与事实不符、事后后补、签字不真实等情况，发包人有权向承包人收取1000-2000元/次违约金。

（22）承包人宴请监理人或与监理单位的人员赌博，发包人有权向承包人收取5000-10000元/次违约金。；发现第二次则建议调换人员处理，发现第三次可终止施工合同；

（23）发包人或监理人发现承包人相关人员在施工现场未佩戴或未正确佩戴安全帽，发包人有权向承包人收取200元/人/次违约金。

(24)所有违约金和赔偿金的支付不免除承包人合同项下的任何责任和义务，发包人有权在应付款项中直接扣除；

（25）接到中标通知书三日内无条件进场，未按要求进场，对工程开工产生影响的，发包人有权收取承包人违约金，30000元/天，该项累计违约金额达到合同价2%时，发包人有权解除合同。

（26）承包人违约行为超过2次，采购人有权向上级主管部门对其进行投诉且有权解除合同。

1.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：1.除上述约定外，如有下列情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或其在现场的项目部后生效：

(1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工或其他因承包人原因致使合同约定的工期根本无法达到要求的；

(2)承包人施工质量无法达到合格要求,经发包人要求整改却无正当理由拒绝整改的；

(3)承包人擅自更换本工程项目经理的，经发包人提出异议后七日内不予纠正的；

(4)若承包人没有在规定时间之内执行发包人指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后7日之内，承包人仍未执行；

(5)因承包人原因出现人员死亡、火灾等工程建设重大事故；

(6)承包人不得以任何理由（非发包人原因）擅自停工，在收到发包人复工通知书后拒不复工的；

（7）经核实承包人存在挂靠行为的。

2.合同解除后的处理

（1）合同解除后，承包人应支付合同总价10%的违约金，并承担因解除合同给发包人造成的损失。

（2）合同解除后,已完工程量由双方核对确认后进行结算,工程款参照合同的约定支付，并扣除承包人的违约金作为最终的结算金额。承包人不配合结算工作的，发包人有权自行安排跟踪审计审核，审核结论对双方均具有约束力。

(3)合同解除后，承包人应于接到发包人通知后7日内做好现场安全、质量保护、资料、材料、工程实体移交并退出工程现场。如逾期仍未按要求撤离完毕，应赔偿发包人每日10000元。同时，发包人有权采取强制手段清理现场。为此发生的费用从未付工程款中扣除。

(4)合同的解除并不免除承包人对已完工工程的质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。

2.争议

2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，首先协商解决，协商不成，向工程所在地 的有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其它

1.工程分包

本工程发包人同意承包人分包的工程：未经招标人同意本项目不得分包

2.保险

2.1本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：在不影响或降低承包人所承担义务、工作和责任的同时，发包人已投有及维持工程一切险及第三者责任险。

(2)承包人投保内容：承包人须依法对其应投保的人身、财产（包括但不限于对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备）办理保险，并支付保险费用。

承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的。

十一、其他约定

（1）承包人投标报价中不平衡报价项目，综合单价如超过按照投标当月信息价调整定额价的10%，结算时发包人有权调整新增项目综合单价且承包人不得以任何形式理由要求补偿。发包人直接发包的，项目综合单价如超过按照投标当月信息价调整定额价的10%，结算时按实调整。

（2）若因检测不合格产生的所有费用将由供应商承担并向采购人支付合同价20%的赔偿款。

第六章  响应文件格式及附件

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年      月      日

响应文件目录

一、竞争性磋商申请及声明

二、法定代表人授权书

三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

四、报价表

五、分项报价表

六、资格证明文件

七、商务条款偏离表

八、技术条款偏离表

九、服务方案或内容的详细说明

十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（投标供应商需要补充的营业执照、     业绩、财务报表、信用、社保缴纳证明、纳税证明、业绩合同、相关承诺书等认为需要提交的资料。格式自拟。）

附件一、中小企业声明函

附件二、残疾人福利性单位声明函

一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：

根据贵方                            （项目名称）        （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                  。

3、我们的首次报价为             万元

4、我方项目负责人为             ，工期为           。

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件内容，并严格按照竞争性磋商文件要求编制响应文件文本。我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、 决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构 工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有 违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

9、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权书

法定代表人授权书

：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：           ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，有效期    天，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日     期：        年    月    日

法人授权代理人身份证复印件贴于此处

(请务必提供本人身份证复印件正面)

法人授权代理人身份证复印件贴于此处

(请务必提供本人身份证复印件背面)

三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

2025年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：以《南京市政府采购供应商诚信档案管理系统》在线打印为准。

四、报价表格式

响应报价表（第  轮）

| 响应总报价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 合同履行期限 | 日历天 |  |  |
| 投标人是否属于 小微型企业 | （填写“是”或“否”） |  |  |
| 投标人是否属于 监狱企业 | （填写“是”或“否”） |  |  |
| 投标人是否属于 残疾人企业 | （填写“是”或“否”） |  |  |
| 其它 | （如有其他优惠条件须在此注明） |  |  |

投标单位（盖章） :

授权代表（签字） :

日    期：           年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价， 影响产品整体功能。

2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、 《残疾人福利性单位声明函》、 《属于监狱企业的证明文件》。

3、请注明是第几轮报价。

五、分项报价表

分项报价表

注：

- 供应商需充分了解采购人提供的工程量清单，综合考虑本项目报价。

- 按照计价规范及所提供的工程量清单进行报价，所提供的报价格式必须满足工程量清单计价规范要求。

六、资格证明文件

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目公告“二、申请人的资格要求2.1条（2）-（6）”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（格式详见采购文件），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 2.1条（2）-（6）”中涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（三）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（四）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.3本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商须具备电力工程施工总承包叁级(含)以上或专业承包输变电工程叁级(含)以上资质且具有有效的安全生产许可证书；（提供有效的证书复印件加盖公章）

（2）项目负责人资质类别和等级：项目经理须具有有效的注册建造师证机电工程二级(含)以上且具有安全生产考核B类合格证（提供有效期内证书复印件并加盖公章）

（3）供应商必须提供拟投入本工程项目负责人与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年（任意一个月）供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。（提供加盖供应商公章的证明材料复印件）

（4）供应商自行与市政道路、城管、社区、街道、供电公司、自来水、燃气、通信等部门协调沟通，并自行办理与电力施工的相关手续，所有费用由投标人承担。如由于供应商原因导致项目停滞、工期延误、地下管道设施损坏等，所有责任由供应商承担并恢复损坏的管道设施，同时向采购人支付合同总价20%的赔偿。如中标人施工过程中终止本项目，采购人按照招标控制价的单价及完成工作量决算，最后并乘以供应商投标折扣率（折扣率=（投标报价-暂列金额）/（招标控制价-暂列金额）），并扣除各种罚款、赔偿等后作为最终的决算金额。（提供承诺书并加盖公章）

（5）项目负责人不得有在建工程（承诺书自拟，需企业法人、项目负责人签字并加盖企业公章）

七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：            （盖章）

日期：     年     月     日

说明：如果行数不够，请自行增加

八、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：            （盖章）

日期：     年     月     日

说明：1、如果行数不够，请自行增加；

2、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标 处理。

九、服务方案或内容的详细说明

服务方案或内容的详细说明

十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物/工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （标的名称） ，属于   建筑业   （所属行业）； 承接企业为           （企业名称），从业人员            人，营业收入为            万元，资产总额为            万元，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.            （标的名称） ，属于           （所属行业）； 承接企业为           （企业名称），从业人员            人，营业收入为            万元，资产总额为            万元，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：1、提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告，从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日    期：   年    月    日

附件三、监狱企业的证明文件（如有）