招 标 文 件

项目名称：省督和央督等环境专项监测

项目编号：JSZC-320100-NJZZ-G2025-0031

（服务类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京市生态环境监测监控中心

代理机构：南京众智工程咨询有限公司

2025年05月

目录目录目录目录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章合同文本

第四章采购需求

第五章评标办法与评标标准

第六章投标文件格式

第一章投标邀请

受南京市生态环境监测监控中心（采购单位）委托，南京众智工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）就省督和央督等环境专项监测（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-NJZZ-G2025-0031

2.项目名称：省督和央督等环境专项监测

3.预算金额：100万元

4.最高限价：本项目最高限价100万元。

分包一：鼓楼区等地区监测服务项目，限价22.6万元；

分包二：江宁区等地区监测服务项目，限价25.1万元；

分包三：江北新区等地区监测服务项目，限价52.3万元。

各投标供应商均可就本项目分包同时报名。项目评审按分包一至分包三顺序依次进行评审。

5.采购需求（简介）：本项目为省督和央督等环境专项监测，一共3个采购包；根据需要开展水质监测等工作，及时反馈水质信息。（详细内容见招标文件）

6.合同履行期限：2025年6月-2026年10月（合同签订之日起17个月）

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年06月18日14时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》(宁财购通[2021]5号)的规定，申请人的资格要求涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的供应商信用承诺函（详见“第六章 投标文件格式及附件”），不再需要提供上述涉及的证明材料。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理查询供应商在开标前的信用记录并保存。

4.本次招标不收取投标保证金。

5.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

6.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：南京市生态环境监测监控中心

地址：南京市建邺区中和路98号

联系人：宋工

联系电话：025-83630532

2.采购代理机构信息

名称：南京众智工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座601、602室

联系方式：谭老师 025-52896520-16

第二章投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费，但收取代理服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 招标代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由招标代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与货物相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与货物相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑（对采购文件质疑的，通过网上下载方式获取采购文件的供应商，应当提供依法获取采购文件的截图或者其他资料，否则质疑将不予受理。）

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,将质疑文件原件送达招标代理机构或采购人。通过邮寄方式送达的，招标代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照财政部、江苏省财政厅《质疑函》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.《质疑函》接收部门为本次招标代理机构注明的联系地址和联系方式。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、其他

38.代理服务费

38.1 本次采购的代理服务费由成交供应商承担；按苏政采协[2024]20号《江苏省政府采购代理服务费指导意见》代理招标收费基准费率的80%计算，开具增值税普通发票。

38.2 中标供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取中标通知书。

代理费汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；

代理费汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；

代理费汇款账号：10366000000495882

代理费汇款银行行号：304301040132

38.3 有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：njzz@wisdomzz.cn（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。

第三章合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

合同条款

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》以及省督和央督等环境专项监测《招标文件》、乙方《响应文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

- 标的

| 服务项目名称 | 合价 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合同总价（含税）： |  |  |

二、合同金额

2.1  合同价金额为（大写）：

三、服务要求

3.1  满足招标文件《第四章：用户需求书》的要求，具体监测点位及要求见附件。

四、知识产权

4.1  乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、项目实施

5.1  项目周期：

5.2  甲方提供项目所需的场地。

5.3  乙方项目实施人员须服从甲方管理人员管理。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。

5.4  乙方应根据项目情况提供服务，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款。

六、付款方式

6.1  合同签订后，甲方凭乙方开具的合同金额30%的发票，向乙方支付合同金额的30%首付款；

6.2  2025年11月底前，甲方凭乙方开具的合同金额20%的发票，向乙方支付合同金额的20%中期付款；

6.3  项目服务结束，乙方完成甲方合同约定的所有工作，甲方收到乙方提供全部监测报告等材料及验收合格后，甲方通知乙方开具合同剩余金额的发票，甲方凭对应发票向乙方支付余款。

6.4 若由于财政资金拨付未到位出现预付款未付足应付比例的情况，则不足的部分将在财政资金到齐后与尾款一并支付。

七、乙方的责任与义务

7.1  根据响应文件的承诺派驻服务人员。

7.2  在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

7.3  不得泄漏与本项目、本合同有关的数据、资料及文件等。

八、甲方的责任与义务

8.1  甲方应当按合同条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的资料。

8.2  甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

九、合同生效、变更和终止

9.1  本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效，至合同期止。

9.2  在合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。

9.3  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

十、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1  本合同由甲乙双方在 甲方所在地 签订。合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。

11.2  招标、响应文件是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

11.3  本合同正本一式  肆  份，具有同等法律效力，甲方执  叁  份，乙方执  壹  份。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：法定代表人或授权委托人（签字）：

纳税人识别号：纳税人识别号：

开户行：                   开户行：

账号：账号：

联系电话：联系电话：

签订日期： 2025 年   月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为省督和央督等环境专项监测，对相关河道（泵站、排口）开展水质监测，共约84个点位，另根据甲方需求加密监测，点位及监测因子另行安排。

分包一：含5个区，10个断面或排口、泵站，22个点位，拟2个月监测3次，根据需求加密监测，点位及监测因子另行安排；

分包二：含2个区，7个断面或排口、泵站，25个点位，拟2个月监测3次，根据需求加密监测，点位及监测因子另行安排；

分包三：含2个区，14个断面或排口、泵站，37个点位，拟2个月监测3次，根据需求加密监测，点位及监测因子另行安排，并提供可行的巡查保障和服务方案。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、服务内容

1、工作内容

中标人需每2个月组织分别对河道（泵站、排口）开展3次采样监测（约20日监测一次），每个点位监测pH、溶解氧、氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、氧化还原电位7项指标，部分河道增测透明度，另根据甲方需求对相关排口、部份河道（泵站、排口）等开展临时性监测，监测点位及监测因子另行安排。并做好点位的水质感官记录。

2、河道（泵站、排口）名录

| 包号 | 区属 | 河道（泵站）数量 | 点位数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 鼓楼区 | 2 | 4 |
|  | 建邺区 | 1 | 3 |
|  | 栖霞区 | 3 | 9 |
|  | 玄武区 | 1 | 1 |
|  | 雨花台区 | 3 | 5 |
| 分包2 | 江宁区 | 3 | 9 |
|  | 秦淮区 | 4 | 16 |
| 分包3 | 江北新区 | 9 | 28 |
|  | 六合区 | 5 | 9 |
| 指标 | pH、溶解氧、氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、氧化还原电位 |  |  |

3、具体央督和长江警示片水环境问题整改监测点位（断面）基本信息：

| 序号 | 区属 | 河流（泵站）名称 | 点位（断面）名称 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建邺区 | 友谊河 | 邺城路桥（上游） | 118.6982210 | 31.9859509 |  |
| 2 |  |  | 中和路桥（中游） | 118.7080216 | 31.9745891 |  |
| 3 |  |  | 莲池路（下游） | 118.7142975 | 31.9672137 |  |
| 4 | 鼓楼区 | 惠民河南闸 | 南闸泵站前池 | 118.7304768 | 32.0774666 |  |
| 5 |  | 龙江河 | 龙园西路桥（龙江东河） | 118.748512 | 32.067837 |  |
| 6 |  |  | 省妇幼东门 | 118.7366771 | 32.0622800 |  |
| 7 |  |  | 晶元雅居东 | 118.7359761 | 32.0659192 |  |
| 8 | 栖霞区 | 老十里长沟 | 上游（杉湖西路金鹰二期地下停车场对面） | 118.9314329 | 32.1054365 |  |
| 9 |  |  | 中游（杉湖西路美糖广场旁） | 118.9379322 | 32.1060635 |  |
| 10 |  |  | 下游（仙林大道桥南） | 118.9388889 | 32.1050427 |  |
| 11 |  | 和园北沟 | 上游（东侧起点） | 118.9640100 | 32.1140002 |  |
| 12 |  |  | 中游（九乡河东路桥西） | 118.9620517 | 32.1137364 |  |
| 13 |  |  | 下游（绕越高速下） | 118.9603718 | 32.1132738 |  |
| 14 |  | 文苑河 | 上游（南师大3号门桥西） | 118.9130850 | 32.1043927 |  |
| 15 |  |  | 中游（南邮南门桥东） | 118.9382331 | 32.1121652 |  |
| 16 |  |  | 下游（羊山东路桥东） | 118.9534773 | 32.1182473 |  |
| 17 | 玄武区 | 洪武北路闸鼓楼来水 | 广州银行东侧雨水井 | 118.778977 | 32.051601 |  |
| 18 | 雨花台区 | 南河工农泵站 | 南河工农泵站前池 | 118.749880 | 32.002129 |  |
| 19 |  | 南河集合村泵站 | 南河集合村泵站前池 | 118.754481 | 32.011626 |  |
| 20 |  | 建宁撇洪沟 | 上游 | 118°41′54″ | 31°57′1″ |  |
| 21 |  |  | 中游 | 118°41′54″ | 31°57′4″ |  |
| 22 |  |  | 下游 | 118°41′55″ | 31°57′10″ |  |
| 23 | 江宁区 | 玉带圩河 | 兴民南路科宁路交口 | 118.8491550 | 31.9263582 |  |
| 24 |  |  | 玉带圩泵站前池 | 118.8428612 | 31.9209380 |  |
| 25 |  |  | 莱茵达路交口 | 118.8532750 | 31.9373540 |  |
| 26 |  | 鞭鞍河 | 名嘉桥 | 118.8124260 | 31.9691572 |  |
| 27 |  |  | 学院路桥 | 118.8170560 | 31.9699080 |  |
| 28 |  |  | 泵站 | 118.8201289 | 31.9692627 |  |
| 29 |  | 金村沟 | 上秦淮大街 | 118.8265398 | 31.8611972 |  |
| 30 |  |  | 秣周路桥 | 118.8281200 | 31.8714658 |  |
| 31 |  |  | 阳山河路桥 | 118.8290170 | 31.8749060 |  |
| 32 | 秦淮区 | 内秦淮河中段 | 上游 | 118°47′21.7″ | 32°1′30.4″ |  |
| 33 |  |  | 内桥 | 118°46′51.0″ | 32°1′50.9″ |  |
| 34 |  |  | 中山南路桥 | 118°46′44.4″ | 32°1′52.6″ |  |
| 35 |  |  | 四象桥 | 118°47′3.8″ | 32°1′46.4″ |  |
| 36 |  |  | 下游 | 118°46′22.2″ | 32°1′59.8″ |  |
| 37 |  | 安江河 | 上游 | 118°50′31.5″ | 32°0′54.7″ |  |
| 38 |  |  | 安江河桥 | 118°50′26.0″ | 32°0′44.3″ |  |
| 39 |  |  | 下游 | 118°50′22.3″ | 32°0′35.2″ |  |
| 40 |  | 友谊河 | 上游 | 118°50′44.8″ | 32°1′44.7″ |  |
| 41 |  |  | 友谊桥 | 118°50′16.6″ | 32°1′17.9″ |  |
| 42 |  |  | 下游 | 118°49′44.4″ | 32°0′55.4″ |  |
| 43 |  | 明御河 | 上段上游（后标营39号） | 118°49′31. 1″ | 32°1′53.4″ |  |
| 44 |  |  | 上段下游（五龙桥） | 118°49′1.6″ | 32°1′55.4″ |  |
| 45 |  |  | 中段中游(明御河水闸） | 118°48′58. 1″ | 32°1′43.7″ |  |
| 46 |  |  | 末段中游（尚书巷） | 118°48′59. 1″ | 32°1′48.3″ |  |
| 47 |  |  | 末段下游（半边桥） | 118°48′37. 1″ | 32°1′46.3″ |  |
| 48 | 江北新区 | 朱家山河 | 浦泗路桥 | 118.68626206 | 32.16493021 |  |
| 49 |  |  | 交通党校西侧桥 | 118.6936458 | 32.1498925 |  |
| 50 |  |  | 泰西路东门黑桥断面 | 118.7031698 | 32.1428406 |  |
| 51 |  |  | 向阳路桥（黑桥下游1000米） | 118.70482625 | 32.13323082 |  |
| 52 |  |  | 浦环路桥（黑桥下游2000米） | 118.69728951 | 32.12341659 |  |
| 53 |  | 猪市河 | 铁路桥 | 118.6883592 | 32.1413410 |  |
| 54 |  |  | 向阳路桥 | 118.6923019 | 32.1413265 |  |
| 55 |  |  | 泰工路 | 118.6966441 | 32.1425728 |  |
| 56 |  | 群英河 | 群英河桥 | 118.7221606 | 32.2047646 |  |
| 57 |  |  | 盘新路 | 118.7172868 | 32.2099267 |  |
| 58 |  |  | 浦六线3号桥 | 118.7099873 | 32.2192131 |  |
| 59 |  | 大众河 | 大众河上游 | 118.7029548 | 32.1577205 |  |
| 60 |  |  | 华侨绿洲东侧 | 118.7040375 | 32.1514053 |  |
| 61 |  |  | 铁桥路 | 118.7041190 | 32.1424697 |  |
| 62 |  | 龙南河 | 龙山南路 | 118.7061967 | 32.1899890 |  |
| 63 |  |  | 兰山路桥 | 118.7068613 | 32.1809257 |  |
| 64 |  |  | 与学府渠交汇处 | 118.7065656 | 32.1764552 |  |
| 65 |  | 葛塘河 | 葛中路桥 | 118.74721353 | 32.24162927 |  |
| 66 |  |  | 葛塘河浦六路断面 | 118.7370905 | 32.2468684 |  |
| 67 |  |  | 葛塘河入马汊河口 上游 | 118.7322212 | 32.2552068 |  |
| 68 |  | 姜桥河 | 旭东路 | 118.7681266 | 32.2331832 |  |
| 69 |  |  | 姜家桥 | 119.7719553 | 32.2303007 |  |
| 70 |  |  | 姜桥河下游 | 118.7756199 | 32.2268132 |  |
| 71 |  | 七里河四方沟泵站 | 前池 | 118.6705648 | 32.0591554 |  |
| 72 |  |  | 处理设施出水 | 118.6705644 | 32.0591552 |  |
| 73 |  | 学府渠 | 学府渠南大浦口小区 门前桥 | 118.70867809 | 32.17413541 |  |
| 74 |  |  | 学府渠龙南河交汇处 | 118.7063348 | 32.1764580 |  |
| 75 |  |  | 学府渠江北大道断面 | 118.7114440 | 32.1762851 |  |
| 76 | 六合区 | 八百河将台泵站 | 八百河将台泵站前池 | 118.852140 | 32.359219 |  |
| 77 |  | 八百河泰山沟泵站 | 八百河泰山沟泵站前池 | 118.851813 | 32.340532 |  |
| 78 |  | 新篁河西圩泵站 | 新篁河西圩泵站前池 | 118.876879 | 32.342337 |  |
| 79 |  | 旭光河 | 兰荷苑人行桥 | 118.826027 | 32.341445 |  |
| 80 |  |  | 雄州西路泵站北200米 | 118.818768 | 32.339029 |  |
| 81 |  |  | 南门菜场 | 118.821257 | 32.341286 |  |
| 82 |  | 中心河 | 上游 | 118.866644 | 32.285138 |  |
| 83 |  |  | 中游 | 118.863592 | 32.290464 |  |
| 84 |  |  | 下游 | 118.862407 | 32.292373 |  |

四、成果形式

中标供应商应于采样后3日内，按照采购人规定的格式向报送具有CMA认证的水质监测数据和相关原始记录、照片等，并对数据的真实性负责，于2025年12月底前和2026年10月底前报送具有CMA认证的水质监测报告纸质版和电子版。

五、服务期限

2025年6月-2026年10月（合同签订之日起17个月）。

六、付款方式

合同签订后，采购人凭中标供应商开具的合同金额30%的发票，向中标供应商支付合同金额的30%首付款；2025年11月底前，采购人凭中标供应商开具的合同金额20%的发票，向中标供应商支付合同金额的20%中期付款；项目服务结束，中标供应商完成甲方合同约定的所有工作，采购人收到中标供应商提供全部监测报告等材料及验收合格后，采购人通知中标供应商开具合同剩余金额的发票，采购人凭对应发票向中标供应商支付余款。

若由于财政资金拨付未到位出现预付款未付足应付比例的情况，则不足的部分将在财政资金到齐后与尾款一并支付。

七、其他要求

1.中标供应商需与采购人签订与本项目相关的《安全保密协议》，格式由采购人提供。

第五章评标办法与评标标准

一、评标办法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.技术项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业各采购包报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15（小数点保留两位） | 15 | 价格分 |
| 2.技术部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 | 评委对投标供应商提供的监测方案进行评审，具体方案包括但不限于：点位确认、采样频次、现场监测、实验室分析、质控、报告等。 1.方案完全满足项目需求，符合相关标准和规范，能科学合理的开展工作的，得10分； 2.方案基本合理，基本符合相关标准和规范，基本满足项目需求的，得7分； 3.方案部分合理、部分符合相关标准和规范，不能满足项目的大部分需求的，得4分； 4.未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 |  | 评委对投标供应商提供的工作计划，重点、难点及解决方案进行评审，具体方案包括但不限于：对项目规定的监测点位、水系和流域等的认识、对项目的重点、难点的对应解决方案。 1.工作计划详细，对工作的重点及难点理解深刻、分析准确，能够精准的描述出经常出现的各种问题及处理方案的，得10分； 2.工作计划比较详细，对工作的重点及难点有一定程度的理解与分析，对经常出现的各种问题及处理方案的描述较具体的，得7分； 3.工作计划简单，对工作的重点及难点理解不足、分析不全面、对经常出现的各种问题及处理方案的描述不具体的，得4分； 4.未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 |  | 评委对投标供应商提供的项目实施标准规范、质量管理体系进行评审。 1.项目实施标准规范、质量保证体系好、实际操作性强，保密措施严谨的，得9分； 2.项目实施符合规范、质量管理体系、实际操作性一般, 保密措施合理的，得6分； 3.项目实施基本规范、质量管理体系、实际操作性弱，保密措施一般的，得3分； 4.未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 |  | 评委对投标供应商提供的监测档案资料管理制度进行评审： 1.管理制度健全，档案收集、保存、移交等流程规范非常全面的，得9分； 2.管理制度较全面的，得6分； 3.管理制度内容欠缺比较多的，得3分； 4.未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.5 2.6 |  | 投标供应商需提供意见反馈处理方案，针对服务期间采购人或技术人员可能发现的平台问题及优化意见进行及时有效的处理，评委根据方案内容，从及时性和准确性等方面进行综合评分： 1.对服务过程中发现的问题和优化建议反馈及时，处理迅速准确的，得9分； 2.对服务过程中发现的问题和优化建议反馈较为及时，处理较迅速准确的，得6分； 3.对服务过程中发现的问题和优化建议反馈及时性一般、处理拖沓，准确性一般的，得3分； 4.未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.6 | 检测能力 | 投标供应商具有有效的《检验检测机构资质认定证书（CMA）》，批准的检验检测能力范围必须涵盖本项目所有检测服务项目，能力项在400项以上的得5分；300项-400项的得3分；低于300项得1分。（提供相关认证证书及附表并加盖公章，未提供不得分） | 5 | 客观分 |
| 2.7 | 服务响应承诺 | 考虑应急检测的特殊性，投标供应商承诺在1小时内到达服务现场的，得6分；承诺在2小时内到达服务现场的，得3分；其它不得分。（提供响应时间承诺书并加盖投标人公章） | 6 | 客观分 |
| 3.商务部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 人员配备 | 投标供应商拟投入本项目人员中持有环境保护类高级及以上技术职称的，每有1人得3分；具备环境保护类中级技术职称的，每有1人得2分，本项最高得12分。（提供投标供应商为其缴纳近三个月（2025年03月-2025年05月）任意一个月社保缴费记录（如退休返聘人员需提供退休证或返聘合同）及职称证扫描件加盖投标供应商公章，否则不得分。） | 12 | 客观分 |
| 3.2 |  | 投标供应商拟投入本项目专业技术人员具有有效的环境监测人员技术考核合格证书的，每1人得1.5分，最多得6分。（提供投标供应商为其缴纳近三个月（2025年03月-2025年05月）任意一个月社保缴费记录（如退休返聘人员需提供退休证或返聘合同）及相关证书扫描件加盖投标供应商公章，否则不得分。） | 6 | 客观分 |
| 3.3 | 业绩 | 投标人自2022年01月01日（含）以来，承担过环境监测类业绩的，每提供一个业绩得3分。本项最高得9分。 （时间以合同签订时间为准，提供合同扫描件加盖投标人公章，所提供合同中须能反映时间、环境监测内容，否则视为未提供） | 9 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表（如有）

七、实质性要求响应及偏离表（如有）

八、商务要求响应及偏离表（如有）

九、技术要求响应及偏离表（如有）

十、中小企业声明函（如有）

十一、代理服务费承诺书

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

十三、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京众智工程咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

投标函

致：南京众智工程咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日期：

六、投标报价明细表（如有）

投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 分项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标报价明细表》中“投标总报价”数额应当与《开标一览表》中“投标总报价”数额一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为已包含在其他报价中。

4.行数不够，可自行添加。

七、实质性要求响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

注： 行数不够，可自行添加。

九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；采购文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）采购编号为      项目（分包号：    ）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：南京众智工程咨询有限公司：

若我公司中标，我公司同意按招标文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目代理服务费。

代理服务费发票信息见下表：

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 账号： |  |
| 开户行： |  |
| 发票邮寄地址： |  |
| 联系人： |  |
| 电话（手机）： |  |

供应商名称（公章）：

授权代理人（签字）：

日期：

十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加           （单位名称）采购编号为           项目（分包号：           ）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十三、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加           （单位名称）采购编号为           项目（分包号：      ）的采购活动，并指定      （供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，           （供应商名称）实施项目中           （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；           （供应商名称）实施项目中           （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，           （企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。