川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河段工程旧管道处置施工项目

竞争性磋商文件

| 采购人 | ： | 南京市公路事业发展中心 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理 | ： | 江苏交通工程投资咨询有限公司 |

二〇二四年十月

- 总 目 录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商须知	5

第三章  合同条款	11

第四章  项目需求	22

第五章  评定方法	16

第六章  响应文件的组成和格式	36

## 第一章  竞争性磋商公告

江苏交通工程投资咨询有限公司受南京市公路事业发展中心委托，就川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河段工程旧管道处置施工项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河段工程旧管道处置施工项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于响应文件接收截止时间2024年11月1日14时30分00秒（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河段工程旧管道处置施工项目

3.预算金额：317万元人民币

4.最高限价：317万元人民币

5.采购需求：因312国道宁镇界至七乡河段工程建设需要，为推进工程建设及确保管道安全，须对1.55km川气东送金陵支线旧管道进行处置。

6.合同履行期限：20天（含施工手续办理及方案专家认证）

- 7.是否接受联合体：不接受。

- 申请人的资格要求

- （一）通用资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

- （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

- （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

- （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- （三）本项目的特定资格要求：

- （1）供应商为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人；

- （2）供应商具有建设行政主管部门核发的石油化工工程施工总承包贰级及以上资质证书；持有建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》；

- （3）供应商具有市场监督管理局核发的长输管道安装GA2(含改造、重大修理）及以上资质证书；

- （4）供应商2019年1月1日以来承担过长输油气管道迁改或保护工程施工项目；

- （5）供应商拟投入本项目的项目负责人应为注册二级及以上建造师(机电专业或石油专业)；具有有效的施工企业项目负责人安全考核合格证书（B证）；2019年1月1日以来在长输油气管道迁改或保护工程施工项目中担任过项目负责人或技术负责人；

- 获取磋商文件

- 时间：2024年10月21日至10月25日，每天上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（法定节假日除外）。

- 地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

- 方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

- 售价：0.00元

- 响应文件提交

- 截止时间：2024年11月1日14时30分（北京时间）

- 地点：江苏省政府采购交易系统(以下简称“苏采云系统”)

- 响应文件接收人：南京市公路事业发展中心

- 开启

- 时间：2024年11 月1日14时30分（北京时间）

- 地点：江苏省政府采购交易系统(以下简称“苏采云系统”)网上开标大厅

- 公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 1.采购项目需落实的政府采购政策

- （1）按照《转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（苏财购〔2021〕34号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

- （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

- （3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商须提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，供应商须按照“政府采购信用承诺”规定注册并在线打印带可查询二维码的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，并按要求加盖供应商公章及法定代表人签字。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料（第六章“资格条件响应表”要求提供的证明材料）：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的。

4.本项目成交后不允许分包、转包。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”发布的更正公告信息。

6.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

7.政府采购信用承诺

（1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。

- （2）供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册，由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在上传响应文件截止日两天前办理），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，加盖供应商公章及法定代表人签字，随响应文件一并上传苏采云系统。

八、本次采购联系方式：

采 购 人：南京市公路事业发展中心

地    址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷169号

联系人：李先生

电话: 15195970218

采购代理：江苏交通工程投资咨询有限公司

地    址：南京市建邺区奥体大街69号新城科技园06栋A座6楼

邮政编码：210029

电话：025-87715119

传真：025-87715110

联系人：成伟铭 刘兴宇 王辉

E-mail：JS86531176@126.com

## 第二章  磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品磋商,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

3.8根据工信部联企业【2011】300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》，本项目行业属于建筑业，供应商须如实填写所属行业，并将信息填写完整，否则视为未提供，不享受政策待遇。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费：

本项目代理服务费由成交供应商承担，“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知及附件”（计价格[2002]1980号）规定的服务类全过程招标标准的38%进行计取；清单编制费以中标价为基础，按照《关于规范工程造价 咨询服务收费标准及有关事项的通知》(苏价服[2014]383号)的收费标准的38%计算。上述费用计入磋商总价中，采购工作全部完成后，成交供应商30日内向采购代理机构一次性支付代理服务费。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其上传的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1上传的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应按照磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商响应函；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★第一章竞争性磋商邀请中2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料或者提供完整的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（4）★商务条款偏离表；

（5）★响应报价表

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★项目实施方案；

（2）★技术条款偏离表；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。在项目履约过程中，如发现有漏项、缺项，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终报价中，视同让利。

（4）中国政府（江苏省）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由供应商摊入各工程细目的单价中。

（5）工伤保险费按照最高限价的0.9‰计列，此项为不可竞争费用，由施工企业向市社会保险经办机构一次性足额缴纳。此费用含在报价中，采购人不再另行支付。

供应商装备险和供应商职工的（人身）事故险（包括临时工和民工）均由供应商投保，保险费由供应商

承担并支付，其费用含在供应商的响应报价中，采购人不再另行支付。

供应商负责办理产品在采购、运输过程中的一切保险，保险费由供应商承担，相关费用包含在响应报价中，采购人不另行支付。

（6）施工期间供应商必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

根据“《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财企[2012]16号）”的规定，供应商“安全生产费用”按最高限价的1.5%计取并计入工程量清单中， 供应商在响应报价时不得对该比例进行调整。如供应商须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要， 则供应商应在本项目工程量清单其它相关细目的单价或总额价中予以考虑，采购人不再另行支付。安全生产费用在合同执行过程中不随工程量的变化和设计变更而调整。安全生产费应专款专用，按采购人制定的安全生产管理办法进行计量支付。

供应商中标后，应制定详细的安全生产实施方案，并按采购人制定的安全生产管理办法的规定对其响应报价时所报的安全生产费进行详细的安全生产工程量清单报价编制。安全生产费应专款专用，在合同实施过程中，采购人将按采购人的规定对安全生产费进行计量支付。由施工单位上报，最终经审计确认后支付，总额不超过最高限价的1.5%。

- 施工所需供电、电讯、供水等由供应商自行调查解决，临时供电设施、电讯设施、供水、排污设施的设置必须满足施工安全技术规程的要求，所发生的一切费用含在供应商的响应报价中，采购人不单独计量与支付。

供应商应对原结构物的安全、交通标志、标牌、各类地下预埋管线、绿化的保护等采取相应的措施，供应商应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入响应报价中，采购人将不另行支付，工程实施期间，供应商不得以任何理由对此提出索赔。

- 工程施工过程中出现的矛盾协调问题，由供应商与当地政府协调解决，采购人协助。相关费用包含在所报的单价或总价内，采购人不再另行支付。

- 施工期间的川气、成品油监护与技术服务费以暂估价形式以人民币50万元计入工程量清单中，供应商在编制报价时不得修改。合同实施期间，供应商提供相关单位开具的专用凭据后，采购人据实计量与支付，与之相关的其他费用（包含各项税金）计入合同总价中，不单独计量与支付。暂估价由发包人控制使用。

本项目暂列金额为工程量清单小计的10%，供应商在编制报价时不得修改。该费用由监理人报采购人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

- 磋商文件中提供的处置方案仅为初步方案，成交供应商在签订合同后，应根据实际情况编制详细的处置方案，并按要求通过采购人和相关单位的审查。

（11）保证施工场地清洁符合文明施工、环境卫生等管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约 定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，场地整洁有序，符合扬尘防治、文明施工等要 求，并达到南京市相关部门的规定， 如未达到要求而被相关主管部门进行处罚， 此费用由供应商承担。供应 商施工时，在工程中要贯彻宁交科〔2017〕61号文《关于印发南京市交通运输行业“两减六治三提升”工作实施方案的通知》要求。

本项目严格防止工地污染，强化扬尘治理，供应商必须建立施工现场巡查督查机制，严格落实“六必须、四不准、 一确保”要求， 保证施工工地周围环境整洁。严格执行市政府《关于施工机械及工程车辆使用清洁油品的通告》，并按国家、省要求，执行非道路移动机械第三第四阶段污染物排放标准。

（12）根据本项目的特点，同时充分考虑自然因素及其他因素的不利影响，在施工过程中采购人可能会要求供应商加快工程的施工进度以确保能按时完成本工程，供应商应无条件服从，各供应商在响应时要充分 考虑因此所需的相关赶工费、措施费等相关费用， 所需费用均应含入所报的单价或总额价内，采购人不再另行支付。

（13）本项目实行标准化施工，按省市主管部门和业主的标准化施工的相关要求进行施工管理，供应商在响应时需充分考虑各项措施达到标准化施工要求，相关费用包含在所报的单价或总价内， 采购人不再另行支付。

（14）本项目最高限价：317万元，超过采购文件规定的最高限价，响应性报价文件按无效文件处理。

（15）供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业的，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物，须在报价表中注明,供应商应当如实申报,否则磋商小组有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

7.5 本次磋商将采用二轮报价的形式，磋商申请单位需委派授权代表准时参加报价，否则视为放弃报价。经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。以供应商的最后报价作为价格评分依据。

政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

7.6 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7.7集中勘查现场及答疑会:不组织

8、竞争性磋商保证金

根据苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》规定，本项目无需缴纳保证金。

三、响应文件签署与提交

9、响应文件签署

9.1响应文件应按照竞争性磋商文件要求加盖电子公章，否则视为无效。

9.2响应文件的拒收

采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.3响应文件的提交

（1）供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

（2）供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第12.5条规定做无效响应处理。

（3）采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

四、磋商

10、联合体（本项目不接受联合体报价）

10.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

10.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在响应文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

10.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

10.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.6政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

10.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

11、磋商组织

11.1在提交响应文件时间截止后，采购代理在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2磋商工作由采购代理负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12、磋商程序

12.1磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

12.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

12.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家，其中政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本)只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

12.4 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

12.5出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

（2）未按磋商文件规定签署盖章的；

（3）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（4）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（5）未按照采购文件要求提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料或者未按照采购文件要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的；

（6）未实质性响应磋商文件要求的；

（7）没有详细说明完成本项目所提供的服务或工程方案、服务响应的，而是直接拷贝采购文件服务要求的；

（8）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

12.6出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

（7）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

13、评定成交方法和标准

13.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

13.2综合评分的主要因素详见磋商文件第五章。

13.3评定方法详见磋商文件第五章。

14、确定成交供应商

14.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

14.2成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

14.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.4采购人及采购代理对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.5所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理均不退回。

15、编写评审报告

15.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

16、签订合同

16.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

16.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将在磋商小组根据打分情况推荐的成交候选人中依序选择其他成交候选供应商签订政府采购合同，不再重新开展采购活动。

16.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

17、询问

17.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人及采购代理提出询问，采购人及采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18、质疑

18.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）将质疑文件原件以书面形式送达采购人及采购代理。

18.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

18.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

18.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

18.5原件送达到采购人的质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章,并附加盖单位公章的营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证的复印件。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

18.6采购人在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

18.7采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

19、投诉

19.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20、诚实信用

20.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2供应商不得以向采购人及采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

## 第三章  合同条款

一. 供应商的一般义务

1.供应商应采取一切必要措施， 使其施工对于邻近单位、人员的干扰、不方便及危险降至最低程度。由 工程事故引起的一切责任与费用，均由供应商承担。 供应商必须承担由于施工产生的安全事故、噪音、污染 或其他干扰所造成的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款及开支等有关的责任，采购人还将追究供应商违约责任。

2. 供应商需承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，供应商应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全， 采取有效措施， 使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，保障现场附近和过往人群的安全与方便， 在有必要的时候和地方， 或当监理人或有关主管部门要求时，供应商应根据施工现场情况自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。

非施工人员不得进入现场，发生安全事故所产生的一切后果及费用由供应商承担。承担需供应商办理 的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定， 自费办理有关手续及承担费用，并以书面形式通知采购人。

3. 磋商文件中提供的处置方案仅为初步方案，供应商在签订合同后，应根据实际情况编制详细的处置方案，并按要求通过采购人和相关单位的审查。

4.本项目如需办理施工许可则由供应商办理，采购人只提供配合工作，费用由供应商承担。如法律法规

和行业规定需采购人承担的费用由采购人自行承担。

5. 供应商应在磋商响应文件中如实披露其在投标前三年以及正在进行中的重大诉讼及被执行（金额为 1000 万以上）等涉及债务事项。若供应商未进行上述披露或双方在履行合同过程中被第三方申请冻结工程款等法律行为的，采购人有权予以终止本合同，由此所产生的费用包括但不限于诉讼费、律师费等全部由供应商承担。采购人有权直接将上述费用从供应商的工程款中予以抵扣， 供应商无任何异议。

6. 供应商为更好地实施本工程，在本工程实施期间，为满足工期而导致的人员、机械、设备增加所产

生的一切费用，采购人不予补偿。

7. 供应商应在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌。

8. 如本项目施工需与交警、路政、管养及其他相关单位进行协调的，供应商必须按交警、路政等部门的要求做好安全防护措施，并征得相关单位的批准。

9.对于工地的现场管理（文明施工） 供应商应按照“宁政发（2013）137 号《市政府关于进一步加强建设工程文明施工管理的意见》”和南京市公路事业发展中心“市公路处关于加强我市干线公路建设工程安全、文明施工管理的通知”（宁路程[2013]105 号）的相关规定执行，相关费用应包含在所报的单价或总价内，采购人不再单独计列。

10.若因采购人原因，造成工期延长，造成供应商的主要人员或机械多次进场又退场，则供应商可以要求采购人进行补偿相应的费用。

二. 供应商项目负责人

被更换的项目负责人 3 年内不得作为项目主要管理人员参与采购人负责建设管理工程的投标和施工管理。

三. 供应商人员的管理

在整个工程实施过程中， 供应商成立项目部，派出原响应文件中承诺的项目负责人。采购人将对项目负责人实行考勤制度，必须保证每月至少有22天常驻现场。未事先征得采购人同意，供应商不得擅自更换项目负责人。因故确需调整，在更换之前必须事先征得采购人批准， 必须保证变更后的水平不低于磋商响应文件中申报的水平。但采购人有权根据工程实施情况要求供应商立即更换不称职的项目负责人，对此，供应商不得拒绝。

四. 不利物质条件

1.异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门 20 年的统计资料、以 10 年一 遇的频率计算的平均气候还要恶劣的天气，异常恶劣的气候条件，对本项目而言，指发生烈度七度以上（含七度）地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水位等引起的延误的情况。

2.供应商的工期延误

由于异常恶劣的气候条件引起的工程延误，由监理人根据供应商提交的证明予以评定。但在进行上述评 定时还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定， 应在整个合同期内予以累计。

- 五. 环境保护

供应商是工程扬尘污染防治主体责任单位， 应严格执行项目所在地扬尘污染防治相关文件规定， 确保做到：

（1）供应商在施工中应做到文明施工，确保不发生沿线扬尘、排污，而影响地方生活、生产和交通行车安全，确保不因施工造成地方利益的损害， 由此发生的一切协调、维护、维修费用均由供应商承担。

在工程实施期间，应严格执行宁政发（2013）137 号《市政府关于进一步加强建设工程文明施工管理的意见》和宁政办法【2014】119 号《市政府办公厅印发关于进一步加强环境治理提升环境质量若干措施实施 细则的通知》、宁政发【2014】229 号《市政府印发关于进一步加强环境治理提升环境质量的若干措施的通知》、 《南京市大气污染防治条例》、《南京市扬尘污染防治管理办法》（市政府 287 号令）、《南京市渣土运输管理办法》（市政府 301 号令）、《关于印发南京市交通运输行业“两减六治三提升”工作实施方案的通知》（南京市交通运输局宁交科[2017]61 号）中的相关规定。

（2）供应商应加强物料管理，建筑材料、构件、料具应有序码放，做好标识、警示、封闭、覆盖、降尘等有效措施，保障现场文明施工。

（3）运输场地清洁卫生的要求：符合南京市规定的场内标准化施工现场要求，同时应满足住建委、环 保、城管等有关部门的场外有关规定。因供应商责任造成的费用由供应商承担，供应商违反规定造成的损失 由供应商负责； 因供应商文明运输管理不到位， 导致政府处罚的， 由供应商承担， 同时采购人还可对供应商追加处罚； 因供应商原因导致居民投诉或媒体曝光的， 采购人有权对供应商进行处罚。

（4）供应商进场后， 应充分与当地的群众及地方政府沟通， 不得对地方生活环境造成影响，由于供应

商处理不当产生的后果，由供应商自行负责。

（5）施工场地清洁卫生的要求：按江苏省和南京市有关规定执行，文明施工，保证工完场清；建筑垃 圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施； 建筑物内施工垃圾严禁随意抛掷， 施工现场严禁焚烧各类废弃物。

- 六. 供应商暂停施工的责任

监理人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求供应商暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提 出书面处理意见。供应商应当按监理人要求停止施工， 并妥善保护已完工程。供应商实施监理人作出的处理 意见后，可以书面形式提出复工要求，监理人应当在 48 小时内给予答复。监理人未能在规定时间内提出处 理意见，或收到供应商复工要求后 48 小时内未予答复， 供应商可自行复工。因供应商原因造成停工的，由供应商承担发生的费用， 工期不予顺延。

- 七. 物价波动引起的价格调整

由于人工、机械使用和材料涨落的因素对工程成本的影响，合同期内单价不调价。

八. 计量政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向供应商征收的所有规费、税金等，均由供应商摊 入各工程细目的单价中，不另报价。采购人给供应商的支付款将按上述规定代征代缴营业税及附加税等税种，在期中支付款项中扣除相应部分款项，供应商漏计的规费、税金视为已计入相关细目的单价中。

九. 工程进度付款

整个工程经管道产权单位验收合格，完成结算后经审计确认后28天内，采购人向供应商据实结付全部合同款。

十.  供应商违约

1.当供应商发生以下违约情况时，采购人有权向供应商课以违约金，具体约定如下：

（1）因供应商工期延误，采购人可雇佣其他供应商完成部分工程或全部剩余工程。供应商无权对此提 出反对意见，并应按合同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，采购人向供应商支付的合同价格中不应包括由其他供应商完成的那部分工程的价格。监理人应与供应商和采购人协商后确定由于供应商违约而给采购人造成的费用增加和其他损失， 并由采购人从应付或到期应付给供应商的款项中扣除，监理人应将上述决定通知供应商，并抄送采购人。

采购人在向供应商发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程， 终止供应商对本合同工程的承 包，但不因此解除合同规定的供应商的任何义务和责任，或影响合同赋予采购人或监理人的各种权利和权限。采购人可自行完成该工程， 或邀请其他供应商完成该工程。采购人或其他供应商为了完成本工程可以使用任何供应商设备、临时工程和材料。

（2）供应商投标时承诺的项目负责人或其他主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，采购人将按每天 10000 元扣除违约金，直至缺员进场为止；若项目负责人、项目技术负责人被更换或被要求 离场按每次 100 万元向采购人提交违约金， 其它主要技术人员（磋商响应文件中申报人员） 被更换或被要求离场按每次 25 万元向采购人提交违约金。

（3）在工程实施期间，未经监理人批准， 供应商进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，

采购人将按该设备和材料的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。

（4）在工程实施期间，供应商应制定阶段性工期目标并提交监理人批准，并努力完成工期目标。若供

应商由于自身原因不能完成工期目标， 则按 10000 元/天的标准扣除供应商的违约金。

（5）在工程施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于供应商原因出现的质量问题、安全事故、不文明施工等原因，受到媒体曝光、上级或政府职能部门通报或处罚的，按照每次 5 万元/次扣除供应商违约金。

（6）供应商在工程建设期间，须及时解决施工投诉（含 12345、市长信箱等），同时必须保证12345投诉满意度每月达到 92%以上，凡是因为供应商施工不规范及自身因素等原因造成的满意度不达标， 每低于1%（不足1%按照1%计），按照每次1万元/次/一个百分点扣除供应商违约金。

（7）供应商须严格落实执行省市各级职能部门关于安全生产管理和文明施工的其他各项规定。

（8）供应商在工程建设期间，应当严格执行事故或突发情况上报流程，发生事故或者突发情况应在第 一时间维护现场秩序和启动应急计划，并上报监理和指挥部， 如发生信息倒流情况，采购人将按照每次 5 万元扣除供应商违约金。

（9）供应商在工程建设期间，应当严格执行国家有关安全生产各项文件规定，如因供应商违反规定施 工而造成人员死亡或者重伤的，采购人将按照每死亡一人（或每重伤三人）扣除供应商违约金 5 万元/人/次，供应商应对相关负责人进行处罚处理，并将处罚处理决定和执行情况如实上报采购人。

（10）供应商须严格落实执行江苏省及南京市关于安全生产管理和文明施工的其他各项规定。

（11）在施工期间，供应商应建立建全质量保证措施，制定并落实质量创优、质量通病防冶、施工质量 控制措施等方案， 并按照已审批的施工组织及专项方案施工作业，质量措施到位，质量控制良好，内外质量 检测结果满足工程要求， 已完工项目资料应及时归档。未满足上述要求且未在规定期限内整改到位的，则按10000 元/次的标准扣除供应商违约金，并在当期计量中扣除。

(12)发生上述违约事件造成逾期交工的，或者未按期开工的，按10000元/天扣除违约金，其上限为合

同的5%签约合同价， 其它违约责任的违约金上限为的 5%签约合同价。

2.视为供应商违约的其他情况：

（1）供应商不服从采购人对交叉施工的协调及统一安排。

（2）由于供应商原因引起暂时停工，供应商不采取积极补救措施造成工期严重延误。

十一.采购人违约

采购人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，采购人应向供应商支付的违约金如下：

采购人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的， 采购人应向供应商支付的违约金如下：

按中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月） 短期贷款基准利率（不计复利） 加手续费支付给供应商未返还的上述保证金的利息。

十二. 供应商的施工安全责任

（1）安全生产费是供应商在施工过程中根据国家和工程所在地的法律法规以及合同条款的有关要求，为加强建筑工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生所采取的各项措施所需的费用。按最高限价的1.5%列支。最高限价的1.5%以内按照供应商申报的计量清单，按实计量与支付。安全生产费应用于施工安全防护用具、设施的采购、更新、安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善，不得挪作他用。具体办法按照（苏交规【2012】9号）“省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》的通知”的规定执行。

（2）施工期间，供应商必须严格执行国家、地方政府及采购人制订的有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，包括但不限于：《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017 年第 25 号）、《江苏省公路水运工程安全生产费管理办法》（苏交规〔2012〕9号文）、《省安委会关于以更高标准更严措施管控交通运输领域重大安全风险的通知》（江苏省安全生产委员会苏安〔2019〕14 号）等，以及监理人有关安全工作的指示，以保证达到合同规定的安全生产要求。供应商在项目实施前，应编制安全生产实施方案报采购人和上级主管部门等相关单位审批。

（3）供应商应做好各种应急管理工作，包括应急预案的编制、演练等工作，以应对汛期、台风、暴雨等极端天气及临时抢险、逃生等。

（4）采购人有权要求供应商完善安全生产设施、措施和条件，对不主动投入的供应商，采购人有权直 接为其追加安全生产投入，费用从供应商安全生产费中支出。如在项目开工前或施工过程中，采购人及上级 主管单位对供应商的安全生产设施、设备进行检查，发现隐患而供应商未能在限期内完成整改的，采购人有权请第三方协助供应商代为整改，所需费用在计提的安全生产费中支付。若整改费用超过计提的安全生产费，采购人有权向供应商追讨整改费用与计提的安全生产费的差额部分。

十三. 变更的估价原则：

（1）如果合同的工程量清单中某一个支付细目所列的“金额”或“合价”超过签约时合同价格的 2%,而且该支付细目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的 25％，同时涉及的工程细目原有的单价或总额价不合理或不适用时，则该支付细目的单价或总额价应予以调整，由监理人和供应商议定一 个合适的单价或总额价并报采购人批准。当不能达成协议时， 监理人应根据情况在采购人批准后， 定出他认为合理的单价或总额价，并通知供应商，抄送采购人。

（2）本工程的合同价款由采购人和供应商依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。工程量清单 中所列工程数量是设计的预计数量， 作为投标时设计文件的共同基础， 若工程量清单漏项（与施工图设计文 件比较），现场实施须以施工图设计文件为准，其价格被认为已平衡在工程量清单其他子项目的单价和总额

价中，合同价格不作变更调整。

十四. 保险

1.供应商装备险和供应商职工的（人身） 事故险由供应商自行投保，保险费由供应商承担并支付，并包

含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

2.必须购买职工工伤保险，保险费率为最高限价的 0.9‰，投保的范围苏人社发[2017]126 号文的要求

和规定，保险费单独列支，为不可竞争费用。

十五.索赔

供应商索赔的提出：

索赔费用一般应仅限于直接损失，不包含间接损失；索赔费用应依据合同文件、市场价格等测算，申报 与审核均应附详细的计算过程和有关证明材料；同类索赔应保持基本一致的赔付水平。其中： 停工损失：人员费用原则上仅考虑必要的管理留守人员和现场看管所发生的相关费用；大型机械停工费用原则上仅计折旧费，小型及流动性较强的机械设备原则上按调配至其它工程或工点，不予考虑。

十六. 确保民工工资按时足额到位

1.供应商应按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”。

2.如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件， 采购人将对供应商执行暂停供应商 1 年期间参加采购人招标项目投标资格的处罚，同时报上级主管部门。

3.应严格按照《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》（苏人社规[2022]3 号）、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（苏人社规[2022]4 号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障 农民工工资支付的意见》（苏交规[2021]2 号）的相关规定缴纳农民工工资保证金和做好农民工资发放工作，实行农民工实名制管理。

附件一 合同协议书

采购人（全称：）南京市公路事业发展中心

供应商（全称：）

根据《中华人民共和国民法典《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                            施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                ；

2.工程地点：                 ；

3.工程立项批准文号： JHDL（20）-136（32） ；

4.资金来源： 财政 ；

5.工程内容：                          ；

6.工程承包范围：      详见清单 ；

二、合同工期

工期总日历天数：        天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                    标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                    (¥             元)（含税；         ）

2.合同价格形式：   单价合同 。

五、项目负责人

供应商项目负责人：            ； 注册编号：             ； 身份证号：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商申请及声明；

（3）合同条款及其附件；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价工程量清单；

（6）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。如发生冲突以以上顺序为主要解释顺序。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工， 确保工程质量和安全， 不进行转包及违法分包。

3.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的， 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年      月     日签订。

十、签订地点

本合同在                       签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自    双方盖章签字后生效。

十三、合同份数

本合同一式       份，均具有同等法律效力，采购人执       份，供应商执       份。

## 第四章  项目需求

- 一、项目背景

1、项目名称：川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河段工程旧管道处置施工项目

2、采购项目最高限价：317万元，响应报价高于最高限价的视为无效报价。

3、招标范围：详见处置方案及工程量清单

4、工期：20天（含施工手续办理及方案专家认证）；

5、质量标准：合格，符合国家验收规范。

6、工程量清单（另附）

- 川气东送金陵支线涉G312国道

- 宁镇界至七乡河段工程旧管道处置方案

# 一、工程概况

因312国道宁镇界至七乡河段工程建设需要，为推进工程建设及确保管道安全，须对1.55km川气东送金陵支线旧管道进行处置。

工程名称：川气东送金陵支线涉G312国道宁镇界至七乡河段工程

旧管道基础资料：L415M φ406.4×7.9mm PSL2 加强级3PE。

旧管道穿跨越资料：管道定向钻穿越七乡河、定向钻穿越G312国道。

- 旧管道运行资料：原输送介质天然气

旧管道周边建构筑物情况：附近存在钢制DN400甬沪宁石油管道、钢制DN800高压西气东输管道、苏南成品油管道、港华燃气管道。

旧管道自JLG01号桩沿G312国道敷设1104m，向北穿越G312国道敷设446m至JLG014号桩。

依托国道312可达管道处置位置，交通运输条件总体较好。

旧管道处置主要内容为：川气东送金陵支线涉G312国道宁镇界至七乡河段工程1.55km旧管注浆处理。

为防止旧管道中的残留天然气聚集，形成安全隐患，现对旧管道进行注浆固化处理。

为做好旧管道注浆固化工作，确保施工顺利进行，特编制此方案。

# 二、编制依据

- 《中华人民共和国环境保护法》	主席令第9号（2014修订）

- 《中华人民共和国安全生产法》	主席令第88号（2021修正）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》	主席令第4号（2013）

- 《中华人民共和国职业病防治法》	主席令第24号（2018修正）

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》	主席令第24号（2018修正）

- 《中华人民共和国城乡规划法》	主席令第29号（2019修正二）

- 《中华人民共和国消防法》	主席令第29号（2019修正）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》	主席令第69号（2007）

- 《建设项目环境保护管理条例》	国务院令第682号（2017修订）

- 《建设工程安全生产管理条例》	国务院令第393号（2003）

- 《建设工程质量管理条例》	国务院令第714号（2019修正）

- 川气东送金陵支线G312国道扩建段管道迁改工程设计图纸及现场勘探情况；

- 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2014；

- 《报废油气长输管道处置技术规范》SY/T 7413-2018

- 《油气长输管道企业老旧管道安全风险排查评估指南(试行)》应急危化二[2023]2号

- 《西气东输改线废旧管道处置技术规范》Q/GGWXQ 248-2021

- 《原油管道工程钢管技术规格书》DEC-OPL-S-PL-003-2021-2

- 《油气管道工程施工质量验收技术规定》第1部分通则 DEC-OGP-R-QM-012.1-2020-1

- 《油气管道工程通用焊接工艺规程》DEC-OGP-G-WD-001-2020-1

- 《油气管道工程线路焊接技术要求规定》DEC-NGP-G-WD-002-2020-1

# 三、施工总体实施方案

## 1.线路走向示意图

蓝色虚线为本工程需处理废旧管道约1.55km。

## 处置流程

川气东送金陵支线涉G312国道宁镇界至七乡河段工程1.55km旧管道主要沿G312国道敷设，因G312国道扩建废旧管道无法拆除，因此特选用就地弃置方式对1.55km川气东送金陵支线管线进行处理。

为确保注浆施工的顺利进行，本次注浆采用分段注浆的方式，共分四段（见线路走向示意图）。

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ406.4管道开挖用地 | ㎡ | 750 | 5处 |
| 2 | 施工便道 | ㎡ | 2000 | 5处 |
| 3 | 管道拆除 | m | 24 | 5处 |
| 4 | 氮气推管内污水 | m | 1550 | 具体使用应现场情况而定 |

## 4.施工方案

川气东送金陵支线涉G312国道宁镇界至七乡河段工程1.55km旧管道，其中有两条定向钻管线，管径规格为Φ406.4×7.9mm。

根据测量第一段起点地面自然标高14.017m，管道埋深3.5m，管顶标高10.517m；第二段起点地面自然标高13.351m，管道埋深3.5m，管顶标高9.851m；第三段起点七乡河东西岸100m处地面自认标高6.133m，管道埋深3m，管顶标高3.133m；第四段起点地面自认标高8.954m，管道埋深4m，管顶标高4.954m；第四段终点地面自认标高8.574m，管道埋深4m，管顶标高4.574m；

施工周期计划：20日历天（含施工手续办理及方案专家认证）。

### 4.1施工准备

修筑设备和机具进场的施工便道、施工期间设备的临时用地，对场地进行硬化处理，或铺设钢板保护施工区域，满足施工规范及相关单位的标准化要求。

### 4.2开挖探坑

为确保安全，需先人工开挖探坑，探明管线位置并进行可燃气体检测，确保安全后，在相关部门人员监护下人工开挖操作坑。

### 4.3操作坑开挖

#### 4.3.1操作坑开挖

操作坑采用分级放坡形式开挖，长4m，宽3.5m，开挖深度4m，设置1.2m宽逃生通道。

因本工程新建管道已投产运行距离老管道仅5m，采用人工开挖的方式，基坑周边打IV拉森钢板桩支护9m/根。操作坑内铺设防水布，基坑底部设置50cm*50cm*50cm集水井，底部设置DN100泥浆泵1台。

#### 4.3.2苏南成品油管道保护

尤山路段老管线与苏南成品油管线同沟（苏南成品油管线埋深约2.8m），先要确认苏南成品油管线以及伴行光缆具体位置，然后使用直径10cm，长8m的小木桩人工施打对川气与成品油管线中间进行长4m的隔离保护，然后回填苏南成品油管线，以确保管线安全。

### 4.4管道开孔、可燃气体检测

作业坑开挖共分为五个点，在开挖完成后，动火作业前，需使用水钻对管道进行开孔，进行可燃气体检测，确保动火环境安全风险可控。焊接作业前检测管道内可燃气体浓度，并在管头内使用黄油墙进行封堵

### 4.5氮气推球

注浆前先推球排出管道内废水，在每段废弃管线两端安装收发球筒，使用氮气推球排出管道内废水，废水排入槽罐车内。

### 4.6废水处理

末端出浆口、排气阀与槽罐车连接，利用泥浆泵推动隔离球将管道内废水注入槽罐车内，由槽罐车拉至污水处理厂。布置2台槽罐车，使用耐压等级PN16的金属软管连接，收纳管道内废水。

### 4.7注浆系统安装

排净废水焊接收球筒，确保承压等级为推球和注浆压力的1.5倍以上。川气东送金陵支线涉G312国道宁镇界至七乡河段工程旧管道全长1550米，管道的注浆系统如下图所示。

注浆系统安装图

### 4.8施工材料的选择

为确保无环境污染和遗留安全隐患，废旧管道采取HCC注浆料进行注浆处理。材料配合比如下(公斤)：发泡剂：水泥：水=22.4：56：100，密度1.5t/m3。

注浆前，需按照此配方进行取样送检，对容器内填充度和结石率指标进行检测，注浆料填充率≥95%；28天填充物抗压强度检测结果满足管道所在区域的土体抗压强度要求。

### 4.9管道注浆

管线在清洗合格后再进行注浆作业，采用分段注浆的方式进行，共计四段。现场配置完成后，由注浆机缓慢、匀速的相关到内注入发泡混凝土浆。

注浆料选择发泡轻质砼。以混凝土泵为动力,将注浆料从引气泵的料斗,利用引气泵的压力将注浆料沿管道直接输送到废旧管道内。

### 4.10地貌恢复

注浆结束现场清理完毕后，进行基坑回填及原地貌恢复工作。

### 4.11施工视频监控

结合《油气储运工程智能工地建设指南》中针对固定场所的视频监控要求，根据本项目特点，采取以下视频监控措施：

施工场景监控在施工区域对角分别安装一台800万全彩4k摄像头。摄像头监视范围应全面覆盖施工作业区域。相关产权单位要求监控室能24小时对现场实时监控。

## 5.工程量清单

| 工 程 量 清 单 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河工程旧管道处置施工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、工程量清单编制说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 本工程量清单是根据竞争性磋商文件中包括的，有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准，行业标准，合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 本工程量清单应与竞争性磋商文件中的供应商须知/合同条款/采购需求和要求及图纸等一起阅读和理解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 本工程量清单仅是响应报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款/采购需求和要求以及本章的有关约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅采购需求的有关内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、响应报价编制要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 响应报价应根据竞争性磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 采购工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 除非合同另有规定，工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费/材料费/施工机具使用费/管理费/利润/规费/清单未单列的措施费和税金，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 施工需要办理的相关协调、审批等手续及相关费用，应分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中，不单独计量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 在工程量清单中标明的暂列金额，除合同另有规定外，应由监理工程师按合同条款的规定，结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 暂估价说明：本标段暂估价50万元，为川气、成品油监护与技术服务费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 钢板桩施工中，水平支撑的型钢重量不计入工程量，此部分由供应商综合考虑在综合单价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 材料检验试验费，此部分由供应商综合考虑在综合单价中，不单独开项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 供应商在按照工程量清单进行报价时，不得改变(包括对工程量清单项目的项目名称/项目特征描述/计量单位以及工程量的任何修改/增加或减少)采购人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见图纸/技术说明及相关标准图集。组价时应结合供应商现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河工程旧管道处置施工项目 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 说 明 | 费用(元) |
| 1 | 工程费 | 由工程量清单转入 |  |
| 2 | 清单小计 | 以上合计 |  |
| 3 | 工伤保险费 | 最高限价的0.9‰ | 2853 |
| 4 | 安全生产费 | 最高限价的1.5% | 47550 |
| 5 | 工程暂定金 | 清单小计的10% |  |
| 6 | 工程暂估价 | 川气、成品油监护与技术服务费 | 500000 |
| 总报价(转入磋商响应函) |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河工程旧管道处置施工项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 综合定位 | 1.工作内容:仪器校表、测量含地下管线、光电缆探测等）、记录数据等。 2.川气、港华燃气、成品油产权单位现场管线定位 | 点 | 10 |  |  |
| 2 | 平整场地 | 1.平整施工作业带宽度:详见设计图，结合施工现场自行考虑 2.清理范围:正负300mm 3.工作内容:清理地表附着物、推平压实、降坡、挖便沟等 4.满足施工验收规范要求 | m2 | 750 |  |  |
| 3 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:根据现场情况自行考虑 3.工作内容:管沟开挖，清沟找平，运土、运石渣、临时堆放 4.其他:挖土因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，其他要求详见规范 5.满足施工验收规范要求 | m3 | 740.14 |  |  |
| 4 | 管沟原土回填 | 1.回填方式：回填土 2.其他:挖土因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，其他要求详见规范 3.满足施工验收规范要求 | m3 | 473.69 |  |  |
| 5 | 管沟中粗沙回填 | 1..回填方式:自行考虑 2.土质要求:中粗沙 3.其他:挖土因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，其他要求详见规范 4.满足施工验收规范要求 | m3 | 266.45 |  |  |
| 6 | 余方弃置 | 1、余方弃置 2、运距由供应商根据现场情况自行考虑 3、渣土费及弃置场地费供应商自行考虑 4、满足施工验收规范要求 | m3 | 266.45 |  |  |
| 7 | 作业坑支护（0-5m） | 1.名称：拉森钢板桩 2.规格：SPU-IV型0.4m×0.17m×9m， 长 10m×宽 8m 3.连接方式：扣咬方式 4.满足施工验收规范要求 | t | 325.328 |  |  |
| 8 | 管沟支护 | 1、使用直径10cm，长8m的木桩施打对川气与成品油管线中间进行隔离保护 2.满足施工验收规范要求 | m | 960 |  |  |
| 9 | 动火安全措施项目 | 1.准备、一次部件及仪表的除垢清洗、维护、测试、安全措施 2.满足施工验收规范要求 | 处 | 5 |  |  |
| 10 | 管道断管 | 1.名称：管道断管 2.满足施工验收规范要求 | 处 | 4 |  |  |
| 11 | 氮气推管内污水 | 1.名称：管内污水清理（管线为定向钻施工区间） 2.满足施工验收规范要求 | m | 1550 |  |  |
| 12 | 氮气推球 | 1.液氮使用费（管线为定向钻施工区间） 2.满足施工验收规范要求 | m | 1550 |  |  |
| 13 | 废水储运及处理 | 1.废水储运及处理 2.满足施工验收规范要求 | m | 1550 |  |  |
| 14 | 管道注浆处理 | 1.名称：管道注浆固化， 2.材料：发泡混凝土，配合比例：发泡剂：水：水泥=22.4：56：100，密度1.5t/m3 3.其他：含注浆阀门安装、排气口制作及固化后管道末端盲板封堵等 4.满足施工验收规范要求 | m | 1550 |  |  |
| 15 | 管道拆除 | 1.名称：管道拆除 2.含管件的拆除，临时存放及最终处理等 3.满足施工验收规范要求 | m | 24 |  |  |
| 16 | 视频监控系统 | 1.名称:施工区视频监控系统 2.含摄像机的安装调试、电缆及配套系统的安装、太阳能供电系统成套安装调试、立杆安装等。 3.其他说明：每套含2个高清星光级枪型摄像机和1个高清红外球型摄像机及电源箱、编码器、太阳能供电系统等（具有夜视、3G/4G 功 能、太阳能供电系统）、1根6米立杆（C30基础长宽深0.4m） 4.满足施工验收规范要求 | 套 | 5 |  |  |
| 17 | 便道、施工场地处理 | 1.简易施工便道，10mm厚钢板铺设； 2.满足施工设备和机具进场的要求； 3.详见方案及满足施工验收规范要求。 | m2 | 2000 |  |  |
| 18 | 地貌恢复 | 1.恢复原有地面草坪和花卉 2.含植被的养护 3.详见方案及满足施工验收规范要求。 | m2 | 2750 |  |  |
| 19 | 排水、降水 | 1.基坑排水 2.详见方案及满足施工验收规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 发电机机组 | 1.120KW发电机机组 2.详见方案及满足施工验收规范要求 | 台班 | 25 |  |  |
| 21 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型设备进出场 2.详见方案及满足施工验收规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

## 第五章  评定方法

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列。

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分= (评标基准价/磋商报价)×70（小数点后保留 两位）。 | 70分 |
| 2 | 业绩 | 供应商2019年1月1日以来承担过1个长输油气管道迁改或保护工程施工项目得9分，每增加一个类似业绩得2分，此项满分为15分。 （需提供中标通知书、合同复印件等相关证明材料的复印件，并提供原件备查，时间以竣工验收时间为准。） | 15分 |
| 3 | 项目负责人 | 2019年1月1日以来项目负责人在1个长输油气管道迁改或保护工程施工项目中担任过项目负责人或技术负责人得8分，每增加一个类似业绩得2分，此项满分为12分。 （需提供人员业绩证明等相关材料的复印件，并提供原件备查） （供应商业绩与项目负责人业绩若为同一项目，可以同时得分） | 12分 |
| 4 | 人员配备 | 供应商为本项目配置：包括专职安全员C类、施工员、资料员、材料员。以上人员各一名（不可兼任），人员配置齐全得3分，缺员、缺岗的不得分。 （需提供供应商为上述人员缴纳社保的证明材料及相关岗位资格证书复印件并加盖公章，否则不得分） | 3分 |

说明：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 ”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，对联合投标企业产品的价格给予2%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除），以扣除后的价格作为评审价格。

3、大中型企业和自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参与投标，如果联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的 30%以上的，给予联合体 2% 的的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，连合同视同为小型、微型企业享受5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除：

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

5、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利单位需按照采购文件要求提供《残疾人福利单位申明函》

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

4、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型且的，不重复享受政策。

5、所有认证、证明和业绩均以有效的复印件加盖公章，原件备查，评分标准中所含的主观分部分由各评委独立评分，计分时取各评委评分的平均值为某个供应商的本项得分（保留2位小数）。评标结果保留两位小数。

## 第六章  响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项  目  名  称：

供 应 商 名 称：

日          期：

- 一、磋商响应函

南京市公路事业发展中心：

1．我方已仔细研究川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河段工程旧管道处置施工项目磋商文件的全部内容（含修改书第_____号至第____号），愿意以人民币（大写）元（￥）的响应总价，并按照磋商文件的时间要求完成所有工作，按合同约定承担上述合同全部内容。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在磋商文件规定的时间内完成所有工作。

（2）在规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同递交的磋商响应函属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成。

4. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实准确，如有虚假，我方愿意接受采购人做出的取消磋商、中标资格的决定，同时愿意接受政府采购行政主管部门依法做出的其它处罚决定。

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本磋商响应函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6. 我方理解，你方不一定接受最低报价的磋商或你方接到的其它任何磋商。同时也理解，你方不负担我方的任何磋商费用。

供应商：（加盖CA电子公章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

_______年___月___日

- 二、授权委托书

本人_____（姓名）系______（供应商名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河段工程旧管道处置施工项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________

代理人无转委托权。

供应商：（加盖CA电子公章）

_______年___月___日

注：1. 如果由供应商的法定代表人签署响应文件，则不需提交授权委托书。

- 三、声明函

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

南京市公路事业发展中心：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商：（加盖CA电子公章）

_______年___月___日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商：（加盖CA电子公章）

_______年___月___日

- 四、资格条件响应表

| 序号 | 资格条件 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖单位公章），自然人的身份证明（复印件加签名） |  |  |
| 2 | 上一年度财务状况报告(成立不满一年不需提供) （复印件加盖单位公章） |  |  |
| 3 | 磋商响应函（原件） |  |  |
| 4 | 法人授权书（原件） |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |  |  |
| 6 | 根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（原件） |  |  |
| 7 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |  |
| 8 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图 （截图加盖单位公章） |  |  |

- 五-1、商务条款偏离表

项目名称：川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河段工程旧管道处置施工项目

| 序号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |

供应商：（加盖CA电子公章）

_______年___月___日

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 五-2、技术条款偏离表

项目名称：川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河段工程旧管道处置施工项目

| 序号 | 磋商文件的技术条款 | 响应文件的技术条款 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |

供应商：（加盖CA电子公章）

_______年___月___日

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 六、响应报价表

| 工 程 量 清 单 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河工程旧管道处置施工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、工程量清单编制说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 本工程量清单是根据竞争性磋商文件中包括的，有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准，行业标准，合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 本工程量清单应与竞争性磋商文件中的供应商须知/通用合同条款/专用合同条款/技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 本工程量清单仅是响应报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)/技术标准和要求以及本章的有关约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、响应报价编制要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 响应报价应根据竞争性磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 采购工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 除非合同另有规定，工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费/材料费/施工机具使用费/管理费/利润/规费/清单未单列的措施费和税金，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 施工需要办理的相关协调、审批等手续及相关费用，应分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中，不单独计量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 在工程量清单中标明的暂列金额，除合同另有规定外，应由监理工程师按合同条款的规定，结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 暂估价说明：本标段暂估价50万元，为川气、成品油监护与技术服务费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 钢板桩施工中，水平支撑的型钢重量不计入工程量，此部分由供应商综合考虑在综合单价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 材料检验试验费，此部分由供应商综合考虑在综合单价中，不单独开项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 供应商在按照工程量清单进行报价时，不得改变(包括对工程量清单项目的项目名称/项目特征描述/计量单位以及工程量的任何修改/增加或减少)采购人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见图纸/技术说明及相关标准图集。组价时应结合供应商现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河工程旧管道处置施工项目 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 说 明 | 费用(元) |
| 1 | 工程费 | 由工程量清单转入 |  |
| 2 | 清单小计 | 以上合计 |  |
| 3 | 工伤保险费 | 最高限价的0.9‰ | 2853 |
| 4 | 安全生产费 | 最高限价的1.5% | 47550 |
| 5 | 工程暂定金 | 清单小计的10%(2*10%) |  |
| 6 | 工程暂估价 | 川气、成品油监护与技术服务费 | 500000 |
| 总报价(转入磋商响应函)=2+3+4+5+6 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河工程旧管道处置施工项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 综合定位 | 1.工作内容:仪器校表、测量含地下管线、光电缆探测等）、记录数据等。 2.川气、港华燃气、成品油产权单位现场管线定位 | 点 | 10 |  |  |
| 2 | 平整场地 | 1.平整施工作业带宽度:详见设计图，结合施工现场自行考虑 2.清理范围:正负300mm 3.工作内容:清理地表附着物、推平压实、降坡、挖便沟等 4.满足施工验收规范要求 | m2 | 750 |  |  |
| 3 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场情况自行考虑 2.挖土深度:根据现场情况自行考虑 3.工作内容:管沟开挖，清沟找平，运土、运石渣、临时堆放 4.其他:挖土因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，其他要求详见规范 5.满足施工验收规范要求 | m3 | 740.14 |  |  |
| 4 | 管沟原土回填 | 1.回填方式：回填土 2.其他:挖土因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，其他要求详见规范 3.满足施工验收规范要求 | m3 | 473.69 |  |  |
| 5 | 管沟中粗沙回填 | 1..回填方式:自行考虑 2.土质要求:中粗沙 3.其他:挖土因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，其他要求详见规范 4.满足施工验收规范要求 | m3 | 266.45 |  |  |
| 6 | 余方弃置 | 1、余方弃置 2、运距由供应商根据现场情况自行考虑 3、渣土费及弃置场地费供应商自行考虑 4、满足施工验收规范要求 | m3 | 266.45 |  |  |
| 7 | 作业坑支护（0-5m） | 1.名称：拉森钢板桩 2.规格：SPU-IV型0.4m×0.17m×9m， 长 10m×宽 8m 3.连接方式：扣咬方式 4.满足施工验收规范要求 | t | 325.328 |  |  |
| 8 | 管沟支护 | 1、使用直径10cm，长8m的木桩施打对川气与成品油管线中间进行隔离保护 2.满足施工验收规范要求 | m | 960 |  |  |
| 9 | 动火安全措施项目 | 1.准备、一次部件及仪表的除垢清洗、维护、测试、安全措施 2.满足施工验收规范要求 | 处 | 5 |  |  |
| 10 | 管道断管 | 1.名称：管道断管 2.满足施工验收规范要求 | 处 | 4 |  |  |
| 11 | 氮气推管内污水 | 1.名称：管内污水清理（管线为定向钻施工区间） 2.满足施工验收规范要求 | m | 1550 |  |  |
| 12 | 氮气推球 | 1.液氮使用费（管线为定向钻施工区间） 2.满足施工验收规范要求 | m | 1550 |  |  |
| 13 | 废水储运及处理 | 1.废水储运及处理 2.满足施工验收规范要求 | m | 1550 |  |  |
| 14 | 管道注浆处理 | 1.名称：管道注浆固化， 2.材料：发泡混凝土，配合比例：发泡剂：水：水泥=22.4：56：100，密度1.5t/m3 3.其他：含注浆阀门安装、排气口制作及固化后管道末端盲板封堵等 4.满足施工验收规范要求 | m | 1550 |  |  |
| 15 | 管道拆除 | 1.名称：管道拆除 2.含管件的拆除，临时存放及最终处理等 3.满足施工验收规范要求 | m | 24 |  |  |
| 16 | 视频监控系统 | 1.名称:施工区视频监控系统 2.含摄像机的安装调试、电缆及配套系统的安装、太阳能供电系统成套安装调试、立杆安装等。 3.其他说明：每套含2个高清星光级枪型摄像机和1个高清红外球型摄像机及电源箱、编码器、太阳能供电系统等（具有夜视、3G/4G 功 能、太阳能供电系统）、1根6米立杆（C30基础长宽深0.4m） 4.满足施工验收规范要求 | 套 | 5 |  |  |
| 17 | 便道、施工场地处理 | 1.简易施工便道，10mm厚钢板铺设； 2.满足施工设备和机具进场的要求； 3.详见方案及满足施工验收规范要求。 | m2 | 2000 |  |  |
| 18 | 地貌恢复 | 1.恢复原有地面草坪和花卉 2.含植被的养护 3.详见方案及满足施工验收规范要求。 | m2 | 2750 |  |  |
| 19 | 排水、降水 | 1.基坑排水 2.详见方案及满足施工验收规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 发电机机组 | 1.120KW发电机机组 2.详见方案及满足施工验收规范要求 | 台班 | 25 |  |  |
| 21 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型设备进出场 2.详见方案及满足施工验收规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计（转入工程量清单汇总表第1项工程费中） |  |  |  |  |  |  |

- 七、项目实施方案

（格式自拟）

- 八、资格审查资料

表一、供应商基本情况表

表二、投入本合同人员情况表（总表）

表三、投入本合同人员情况表（详表）

表四、供应商近年完成类似项目情况表

表五、附件清单

#### 表一、供应商基本情况表

| 单位全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1.注册号: |  |  | 2.发照单位: |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 成立日期 | 现有职工总数: |  |  | 高级职称数: |  |  |
|  | 中级职称数: |  |  | 初级职称数: |  |  |
| 行政负责人 | 姓名: | 职务: |  |  |  | 职称: |
| 技术负责人 | 姓名: | 职务: |  |  |  | 职称: |
| 联系方式 | 企业地址: |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码: |  |  | 联系电话: |  |  |
|  | 传真: |  | 信用等级 |  |  |  |
| 开户银行 | 名称: |  |  | 帐号: |  |  |
| 资金情况 | 固定资产净值(万元): |  |  | 流动资产(万元): |  |  |
| 下属单 位简况 |  |  |  |  |  |  |
| 主要装备 |  |  |  |  |  |  |

#### 表二、投入本项目的主要人员（总表）

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 资格证书/证书号码 | 专业工作年限 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 表三、投入本项目的主要人员（详表）

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出 生 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终学历 |  |  | 毕业院校专业及时间 |  |  | 政 治 面 貌 |  |
| 现任职务 |  |  | 技术职称 |  |  | 聘 任 时 间 |  |
| 在本单位从业年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 身 份 证 号 码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术证书名及证 书 号 | 序号 | 证书名 |  |  |  | 证书号 |  |
| 主要资历、经验及承担过的项目 | 年 月～ 年 月 |  |  | 经历与业绩 |  |  |  |

#### 表四、供应商近年完成类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 主要完成 工作内容 | 业主单位 | 合同金额 | 完成时间 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

#### 表五、附件清单

| 附件类型 | 具体名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 证明材料 | 业绩证明材料 |  |
|  | 主要人员的职称、资格证书 |  |
|  | 与评分标准有关的其他证明资料 |  |
| 其他 | 法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书 (如有) |  |
|  | …… |  |

注：1. 以上证明材料的复印件应统一集中放置在本证明材料清单之后，不同类别的证明文件间也应隔页，并在隔页上注明对应的附表名称。

- 以上证明材料的复印件须加盖单位公章，原件备查。

- 九、声明函

1.中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南京市公路事业发展中心的川气东送金陵支线涉312国道宁镇界至七乡河段工程旧管道处置施工项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖CA电子公章）

_______年___月___日

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖CA电子公章）

_______年___月___日

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

十、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我方承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；

二、不向政府采购人、采购代理机构、监管部门和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取中标(成交)机会。

三、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购中标(成交)资格。

五、不与采购人、采购代理机构或政府采购评审专家恶意串通进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

六、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（加盖CA电子公章）

_______年___月___日

十一、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 二0 年 月 日 |  |  |

注：本格式仅为参考，供应商须按照“供应商诚信档案”规定注册并在线打印带可查询二维码的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，并按要求加盖供应商单位章。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。