南京市政府采购

竞争性磋商文件

（二次招标）

采购编号：JSZC-320100-JSCY-C2025-0024 采购项目：甘熙宅第南捕厅19号院西偏院修缮工程 - 采购单位：南京市博物总馆 采购类别：工程类

- 江苏驰驿招标代理有限公司

- 二〇二五年八月

目  录

第一章  竞争性磋商采购公告	1

第二章  竞争性磋商须知	6

第三章  成交标准	19

第四章  采购项目需求	21

第五章  合同草案条款及格式	88

第六章  响应文件格式	115

第一章  竞争性磋商采购公告

甘熙宅第南捕厅19号院西偏院修缮工程招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取磋商文件，并于2025年8月18日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、基本情况

- 1.1采购编号：JSZC-320100-JSCY-C2025-0024

1.2项目名称：甘熙宅第南捕厅19号院西偏院修缮工程

1.3预算金额：121.68万元。

1.4最高限价：103.56万元。

1.5采购需求：本工程位于全国重点保护单位甘熙宅第内，具体对南捕厅19号西偏院从一进到三进共三幢文物建筑本体和文物院落进行修缮，包括修复受损屋顶，并对其木构件进行复制更换或修补;清理屋子、架木构架污渍，嵌补局部糟朽的木柱，局部重做油饰;清除墙面污渍，剔补局部受潮墙面，并在修补位置局部重做白色粉刷抹灰;对飞椽、椽子、望板、檐下梓桁和梁头、挂落等局部进行挖补修复或替换，风化脱落的局部构件重做油饰;建筑构件破损采取补配构件;对影响文物本体的树植进行消险处理等。

1.6合同履行期限：采购人通知开工后100个日历日内完成。

1.7本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表，成立不满一个月不需提供）。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

- 法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

2.3本项目的特定资格要求：

- 供应商应同时具有文物保护工程施工一级资质和古建筑工程专业承包一级资质。（上传资质证书扫描件，加盖公章或电子签章）

（2）供应商拟投入本项目的项目经理具有文物保护责任工程师（古建筑专业）证书。（上传资质证书扫描件，加盖公章或电子签章）

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

三、获取磋商文件

3.1时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

3.3方式：网站下载

3.4售价：0.00元

四、提交响应文件方式、截止时间、开标时间和地点

4.1方式：苏采云投标系统。

4.2递交响应文件截止时间、开标时间：2025年8月18日9时00分（北京时间）；

4.3开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

6.1集中现场考察或答疑：

（1）签到开始时间：2025年8月14日9时10分；签到结束时间：2025年8月14日9时30分，签到地点：南京市民俗博物馆（南京市秦淮区南捕厅19号）。联系人：杨主任，联系方式：025-52217104。

（2）现场集中勘察后组织答疑。

（3）供应商请在规定的时间进行勘察、答疑，其他时间采购人恕不接待。

（4）供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

6.2磋商保证金数额及交纳办法：本项目不收取磋商保证金。

6.3政府采购信用承诺

（1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。

（2）在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》即可替代以下证明材料：

1）符合国家相关规定的财务状况报告；

2）依法缴纳税收的证明材料；

3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（3）供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

（4）其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（5）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.4供应商通过苏采云（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”－－获取CA后绑定、登录系统－－采购项目参与－－下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.5公告媒体

（1）本采购公告在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

名    称：南京市博物总馆

地    址：南京市中华路257号

联系方式：025-52217104

7.2采购代理机构信息

名    称：江苏驰驿招标代理有限公司

地    址：南京市鼓楼区水佑岗6号

联系方式：025-58956157

7.3项目联系方式

项目联系人：邢工

电      话：025-58956157

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 名称：南京市博物总馆 地址：南京市秦淮区中华路257号 联系人：杨主任（南京市民俗博物馆） 联系人地址：南京市秦淮区南捕厅19号 联系方式：025-52217104 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏驰驿招标代理有限公司 地址：南京市鼓楼区水佑岗6号 联系人：邢工 联系电话：025-58956157 |
| 3 | 采购项目名称 | 甘熙宅第南捕厅19号院西偏院修缮工程 |
| 4 | 项目所属行业划分 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“建筑业”。 |
| 5 | 分包划分与实施地点 | 一个分包，南京市秦淮区南捕厅19号 |
| 6 | 分包主体 | 供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，如在成交后将本项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备第一章投标邀请2.1、2.3相应资质条件且不得再次分包。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 投标有效期 | 提交响应文件截止之日起60日（供应商应承诺投标有效期不少于60日） |
| 9 | 响应文件拒收情形 | （1）拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。 |
| 10 | 无效响应文件情形 | （1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。 （2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。 （3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。 （4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求。 （5）供应商的首次、最后报价超过了采购预算或最高限价。 （6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件。 （7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件。 （9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 （10）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。 （11）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。 （12）法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。 （13）未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。 |
| 11 | 磋商终止 | 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形； 出现影响采购公正的违法、违规行为； 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家； 除本磋商文件第二章第21.1（5）条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家； 法律法规规定的其他应当终止情形。 |
| 12 | 盖章要求 | 1、供应商响应文件不得使用其他形式（如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”等字样）的电子印章；否则，按无效响应文件处理。 2、招标文件要求供应商提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。 |

一、总    则

- 1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“工程”指本磋商文件中所述工程。

2.3“用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）本项目未专门面向中小企业或小型、微型企业采购，故对参加本项目投标的小型和微型企业的投标报价价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，即：投标供应商为小微企业，则给予投标价格5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章）、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（6）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

（7）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

（8）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2供应商信用：拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

- 4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理服务费由成交人支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。具体收费标准如下：按照计价格〔2002〕1980号基准费率标准的65%计取，即成交总价*基准费率*65%；如参照计价格〔2002〕1980号文件规定的基准费率折扣后计算的采购代理服务费不足4000元的按4000元计算。

4.3本次采购招标代理服务费在成交供应商领取成交通知书时结算。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料，否则不予认可。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据投标系统格式编制响应文件。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效，格式见：第六章  响应文件格式。

（1）※磋商申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及被授权人身份证明和社保证明；

（3）※不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺；

（4）※《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（说明：供应商在提供此承诺书的基础上，也可以同时提供第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件）；

（5）《中小企业声明函》；

（6）※第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件。

（7）※《商务条款偏离表》。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效，格式见：第六章  响应文件格式。

- （1）※投标工程量清单，使用工程计价软件（建议采用未来清单计价软件）导出的报价表格；

（2）《技术条款偏离表》。

7.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对提供的工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项分部分项工程仅接受一个价格。首次报价按投标系统格式填写，分项报价表按第六章格式要求上传至投标系统。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，单价不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（5）供应商响应文件所报的投标报价（包含首次报价）不得超过磋商文件规定的预算、最高限价，超过磋商文件规定的，按无效投标处理。

8、磋商保证金

- 8.1本项目不收取磋商保证金。

- 三、响应文件签署与提交、撤回与修改

9.供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按无效响应文件处理。

11、有下列情形之一的响应文件将拒收：

11.1拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12 响应文件的撤回

12.1供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

12.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

13.响应文件的修改

13.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

13.2提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

13.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

14.采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

四、联合体

15.本项目不接受联合体磋商。

五、响应文件的解密与评审

16.响应文件解密

16.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

17.磋商

17.1 采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

17.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

17.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

18.评审过程的保密与公正

18.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

18.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

19.评审过程中的澄清

19.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

19.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子签章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

19.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

20.响应文件的审查

响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.1资格审查。

依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20.2符合性审查。

依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

20.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

20.4在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5未实质性响应磋商文件的情形

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求。

（5）供应商的报价（包含首次报价）超过了采购预算或最高限价。

（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件。

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（9）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

（10）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

（11）法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

（12）未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

20.6如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

20.7 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

21.磋商程序及评审方法和评审标准

21.1磋商程序

（1）磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子签章。

（2）在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子签章。

（3）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

（4）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

（5）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（6）供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子签章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子签章的《退出磋商函》。

21.2评审方法和评审标准

（1）评审方法。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

（2）评审标准：见本磋商文件第三章。

（3）采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动将被终止：

1）因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。

4）除本磋商文件第二章第21.1（5）条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家。

5）法律法规规定的其他应当终止情形。

22、确定成交候选供应商

22.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

22.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

22.3 采购代理机构将在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

22.4若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交。

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通。

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

（6）将合同标的转包。

23.成交通知书

23.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。投标文件中仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的成交供应商，应在成交公告发布之日起3工作日内将“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”替代的证明材料提交给采购代理机构核验，核验无误后由采购代理机构或采购人向成交供应商发出成交通知书。

23.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24、签订合同

24.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

24.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

24.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内禁止参加南京市博物总馆组织的政府采购活动，并予以通报。

24.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

24.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25、询问

25.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问（口头或书面），采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2采购代理机构询问电话：邢工，025-58956157。

采购人询问电话：杨主任，025-52217104。

26、质疑

26.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将书面质疑文件原件送达采购代理机构。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，如多次提出的，将被拒绝受理。

26.2 供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目投标活动的供应商，潜在供应商已依法获取磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

26.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，自磋商公告期限届满之日起计算；

（2）对磋商过程提出质疑的，自磋商各程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

26.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人提出的质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明委托代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

26.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

26.8质疑联系方式

采购代理机构名称：江苏驰驿招标代理有限公司

采购代理机构地址：南京市鼓楼区水佑岗6号

联系人：邢工

质疑咨询电话：025-58956153  025-58956158

传真：025-58956152         邮编：210009

27、投诉

27.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28、诚实信用

28.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

28.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

28.4供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 29、违反信用承诺的法律责任

- 29.1供应商提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，应对其内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经财政部门调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第三章  成交标准

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格（70分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 报价得分=(评标基准价／最终报价)×70。 | 70 | 客观分 |
| 二、技术（21分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 施工组织设计方案 | 供应商结合本项目图纸、清单等出具施工组织设计方案。包括：施工方案（3分）、进度计划（2分）、工程质量（3分）、安全生产管理措施（2分）、现场保护方案（2分）、临时围挡方案（2分）。每提供1项得相应分值，未提供不得分。 | 14 | 客观分 |
| 2.2 | 项目组成员 | 投入项目组成员（项目经理除外）配备： 施工员（1名）、质检员（1名）、安全员（1名）、材料员（1名）、资料员（1名），具有相应的岗位证书（每个岗位只认1人，每人只认1证)，全部提供的得4分。 提供证书及供应商为其缴纳的2025年5月至2025年7月中任意一个月的社保缴纳记录，上传至投标系统。 | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 造价员 | 投入本项目的造价人员（1名）： 具有二级注册造价工程师证书资格的得1分，具有一级注册造价工程师证书的得3分。 提供人员证书以及供应商为其缴纳的2025年5月至2025年7月中任意一个月的社保缴纳证明加盖公章或电子签章上传至投标系统，如退休人员需提供返聘证明及退休证明，未提供或资料不完整及无法辨识的不得分，与2.2项目组成员不重复得分） | 3 | 客观分 |
| 三、商务（9分） |  |  |  |  |
| 3 | 业绩 | 供应商提供自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过的类似项目业绩（文物建筑本体的修缮），每提供一个得3分，最多得9分。 提供中标通知书、合同、竣工验收证明书、文物主管部门验收合格意见加盖供应商公章或电子签章上传至投标系统，提供的证明材料能反映出相关数据和内容，四者缺一不可。） | 9 | 客观分 |
|  | 合计 |  | 100 |  |

评分说明：

1、小微企业、残疾人福利性企业、监狱企业：

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（3）小微企业价格扣除：

1）投标供应商为小微企业，则给予投标价格5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章  采购项目需求

一、项目概况

本工程位于全国重点保护单位甘熙宅第内，具体对南捕厅19号西偏院从一进到三进共三幢文物建筑本体和文物院落进行修缮，包括修复受损屋顶，并对其木构件进行复制更换或修补;清理屋子、架木构架污渍，嵌补局部糟朽的木柱，局部重做油饰;清除墙面污渍，剔补局部受潮墙面，并在修补位置局部重做白色粉刷抹灰;对飞椽、椽子、望板、檐下梓桁和梁头、挂落等局部进行挖补修复或替换，风化脱落的局部构件重做油饰;建筑构件破损采取补配构件;对影响文物本体的树植进行消险处理等。

二、工程量清单：Excel清单和pdf图纸随招标文件一并公示，请供应商自行下载。下述文本清单与Excel版清单一致，如有出入请以Excel版清单为准。

清单编制总说明

一、工程概况 本工程位于全国重点文物保护单位甘熙宅第内，具体对南捕厅19号院西偏院从一进到三进共三幢文物建筑本体和文物院落进行修缮，包括修复受损屋顶，并对其下木构件进行复制更换或修补；清理屋架木构架污渍，嵌补局部糟朽的木柱，局部重做油饰；清除墙面污渍，剔补局部受潮墙面并在修补位置局部重做白色粉刷抹灰；对飞椽、椽子、望板、下梓桁和梁头、挂落等局部进行挖补修复或替换，风化脱落的局部构件重做油饰；建筑构件破损采取补配构件等各项工作。 二、编制依据 1，材料、设备价格 （1）建设工程材料价格执行江苏省南京市2025年2月份主要材料市场指导价格。 （2）设备厂家询价。 2，定额套用 （1）2025年《江苏省古建筑修缮工程消耗量定额》。 （2）2009年《江苏省房屋修缮工程计价表>。 （3）2007年《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》。 （4）2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》。 （5）江苏省其他相关定额。 3，按相关取费标准计取。 4，编制范围：以初步设计图纸及设计说明为准。

（一）一进建筑

1、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 一 | 台基散水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 补-001 | 整体打点散水 | 1. 七份灰膏三份砖面加少许青灰加水调匀；2. 用砖药将残缺和砂眼抹平； | m2 | 0.00115 |  |  |
| 2 | 补-003 | 清洗破损柱础石 | 针对表面风化破损柱础石表面采用低压水枪进行清洗，去除表面的污垢和松散物； | m2 | 0.118 |  |  |
| 3 | 补-003 | 修补裂缝和局部破损 柱础石表面 | 采用石粉拌结构胶修补裂缝和局部破损部位，色彩与原石材颜色一致。 | m2 | 0.2 |  |  |
|  | 二 | 室内地面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一层 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1-105 | 拆除木地板 | 人工拆除，不破坏下层原始砖铺地； | 10m2 | 6.3 |  |  |
| 5 | 2-60 | 人力车运土、建筑垃圾运距50m内 | 1.场内建筑垃圾二次搬运、装车； 2.运距自行考虑，综合报价。 | m3 | 1.26 |  |  |
| 6 | 补-001 | 清理原青砖地面的污迹 | 1. 清水清洗表面；2. 水洗无法去除掉的污垢可用活性剂清洗，随后使用去清水洗去残留在表面的活性剂；3.对于形成较厚结壳的结垢使用机械方法剔除。 | m2 | 63 |  |  |
| 7 | 3-35 | 地面方砖整修（按40%暂估） | 1. 揭取残破地砖之前对地砖编号；2. 揭取时需注意保护棱角完整；3.尽量采用原砖原砌，如垫层下沉必须先夯实；4. 揭墁时需重新夯实，以三七灰土做垫层，拌匀夯实，厚10-15厘米，以河砂混白灰做结合层，厚3-5厘米，方砖间以油灰镶缝； | 块 | 280 |  |  |
| 8 | 2-60 | 人工清理室内杂物运距50m内 | 1.人工清理室内杂物、二次搬运、装车； 2.运距自行考虑，综合报价。 | m3 | 80 |  |  |
| 9 | 1-353 | 自卸汽车(12t以内)清理室内杂物＜10km | 1.弃垃圾运距：运距自行考虑，综合报价。 2.弃垃圾运距：含弃置、消纳、保洁费等相关费用 | 1000m3 | 0.08 |  |  |
|  |  | 二层 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2-591 | 其他木材面广漆明光3遍 | 1. 铁板满克骨浆灰一道，干后砂纸打磨，水布掸净；2.刮细腻子一道，打磨，掸净；3. 丝头搓色油，以油栓横蹬竖顺，使油均匀一直；干后炝青粉，砂纸打磨；4. 二道三道罩本色油；5. 罩清油。 | 10m2 | 1.2 |  |  |
| 11 | 2-60 | 人工清理室内杂物运距50m内 | 1.人工清理室内杂物、二次搬运、装车； 2.运距自行考虑，综合报价。 | m3 | 70 |  |  |
| 12 | 1-353 | 自卸汽车(12t以内)清理室内杂物＜10km | 1.弃垃圾运距：运距自行考虑，综合报价。 2.弃垃圾运距：含弃置、消纳、保洁费等相关费用 | 1000m3 | 0.07 |  |  |
|  | 三 | 外墙 |  |  |  |  |  |
|  | 四 | 内墙 |  |  |  |  |  |
| 13 | 1-154 | 铲除墙面抹灰层 | 1.铲除墙体抹灰层至基层； 2.按照国家现行有关施工及施工验收规范进行施工。 | 10m2 | 1 |  |  |
| 14 | 5-53 | 零星抹灰修补 混合砂浆底、纸筋石灰浆面 | 1. 先将旧灰皮铲除干净，然后按原做法分层，按原厚度抹制，赶压坚实。 2. 调运砂浆； 3. 底层抹灰:用掺灰泥，白灰黄土的体积比为 3:7，4:6 或 5:5。每百公斤白灰内掺麻 刀 3--5 公斤； 4. 调配稍稠的纸筋灰，抹实时用抹子反复压光，使灰浆与底层结合紧密，干燥 2-3 天，同样需适时喷水保湿，避免阳光直射或强风直吹； 5. 待二遍灰表面 7-8 成干，用极细腻的纸筋灰进行罩面，厚度约 1-2mm；抹子蘸灰后轻压墙面，沿一个方向（如纵向）反复压光，直至表面出现光泽，无抹痕、毛孔； 6. 养护期约 7-10 天，每天喷水 1-2 次，保持表面湿润，确保灰浆充分硬化。 | m2 | 10 |  |  |
|  | 五 | 门窗及栏杆 |  |  |  |  |  |
| 15 | 13-171 | 整修破损门窗 | 1. 小木构件脱榫或榫卯松动：拆除门扇重新组装，榫卯处应加楔、粘接加固；脱榫的构件归位，涂胶加固 2. 门窗变扭闪形：整扇拆落，进行归方正，接缝处重新灌胶粘牢，最后在门窗扇背面接缝处钉L形和T形薄铁板加固，铁板应卧入边挺内与表面齐平，用螺丝钉拧牢 3. 修补局部糟朽、蛀蚀，残损的插角、门窗等小木构件：剔除糟朽、虫蛀的部分，其尺寸、榫卯做法和和起线形式应与原构件一致，榫卯应严实，并应加楔、涂胶加固。添补的小木构件应作防虫防腐处理 | 10m2 | 2 |  |  |
| 16 | 9-7 | 油漆底麻布铲除 （长窗系数2.15、短窗系数1.95） | 采用物理方法(蒸馏水、毛刷、铁铲) 清除干净 ；碱水洗退底油， 清理表面； | m2 | 166.95 |  |  |
| 17 | 2-695 | 地仗 单皮灰 （长窗系数2.15、短窗系数1.95） | 局部修理处，在构件表面用中灰修补缝隙，细灰或细泥子通抹一遍，主要将裂缝勾抿严实，无裂缝处只是一带而过，干后磨平扫净，钻生桐油一道； | 10m2 | 16.695 |  |  |
| 18 | 2-697 | 满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆 （长窗系数2.15、短窗系数1.95） | 1. 以血料、水、土粉调细腻子，刮实、砂纸打磨、浮灰掸净； 2. 用毛刷或滚筒均匀涂刷第一道醇酸磁漆，顺木构件长向；干燥24小时； 3. 细砂纸轻轻打磨第一道漆膜，去除表面毛刺、颗粒，用磁漆补涂漏洞、凹陷；按照第一道漆工艺刷第二道漆； 4. 以更细砂纸打磨第二道漆；刷第三道漆，重点关注细节部位； 5. 确认前三道漆膜无起泡、流挂、漏涂，表面平整；薄涂第四道漆；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 16.695 |  |  |
| 19 | 9-7 | 油漆底麻布铲除 （栏杆系数1.1） | 采用物理方法(蒸馏水、毛刷、铁铲) 清除干净 ；碱水洗退， 清理表面； | m2 | 19.8 |  |  |
| 20 | 2-688 | 地仗 四道灰 （栏杆系数1.1） | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 1.98 |  |  |
| 21 | 2-697 | 满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆 （栏杆系数1.1） | 1. 以血料、水、土粉调细腻子，刮实、砂纸打磨、浮灰掸净； 2. 用毛刷或滚筒均匀涂刷第一道醇酸磁漆，顺木构件长向；干燥24小时； 3. 细砂纸轻轻打磨第一道漆膜，去除表面毛刺、颗粒，用磁漆补涂漏洞、凹陷；按照第一道漆工艺刷第二道漆； 4. 以更细砂纸打磨第二道漆；刷第三道漆，重点关注细节部位； 5. 确认前三道漆膜无起泡、流挂、漏涂，表面平整；薄涂第四道漆；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 1.98 |  |  |
|  | 六 | 大木 |  |  |  |  |  |
| 22 | 9-7 | 油漆底麻布铲除 柱 | 采用物理方法(蒸馏水、毛刷、铁铲) 清除干净 ；碱水洗退底油， 清理表面； | m2 | 0.5 |  |  |
| 23 | 2-688 | 柱 地仗 四道灰 | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 0.05 |  |  |
| 24 | 2-607 | 柱,梁,架,枋,桁古式木构件底油1遍、刮腻子、调和漆2遍 | 1. 针对大木局部修缮位置，刷底油一道； 2. 以中灰找平；用细砂纸打磨 3. 以细灰平整接口；用软毛刷蘸取少量稀释的调和漆，轻涂表面，顺木纹方向扫匀，避免堆积。 4. 涂刷第一道调和漆，调和漆需搅拌均匀， 用软毛刷顺木纹方向涂刷，先刷边角、雕花等细节，再刷大面，避免漏刷、流挂， 24小时常温实干； 5. 涂刷第二道调和漆，确保漆膜厚度，刷涂方向与第一道相同，避免起泡、流挂；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 0.05 |  |  |
|  | 七 | 内外檐装修 |  |  |  |  |  |
| 25 | 补-008 | 清洗木构架污渍 | 低压水清洗构件表面；针对补漆局部，采用物理办法(蒸馏水、毛刷、铁铲) 清除干净麻布 ；碱水洗退底油， 清理表面； | m2 | 30 |  |  |
| 26 | 2-688 | 地仗 四道灰 | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 1.84403 |  |  |
| 27 | 2-607 | 柱,梁,架,枋,桁古式木构件底油1遍、刮腻子、调和漆2遍 | 1. 针对大木局部修缮位置，刷底油一道； 2. 以中灰找平；用细砂纸打磨 3. 以细灰平整接口；用软毛刷蘸取少量稀释的调和漆，轻涂表面，顺木纹方向扫匀，避免堆积。 4. 涂刷第一道调和漆，调和漆需搅拌均匀， 用软毛刷顺木纹方向涂刷，先刷边角、雕花等细节，再刷大面，避免漏刷、流挂， 24小时常温实干； 5. 涂刷第二道调和漆，确保漆膜厚度，刷涂方向与第一道相同，避免起泡、流挂；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 1.84403 |  |  |
| 28 | 7-11 | 柱类构件整修 包镶贴柱根 不分方圆柱厚40cm以内 | 1、根据结构需要支顶拆卸上部大木构架； 2、剔除残损腐烂部位后，以同种、质量合格木材镶补（木材强度不低于同种健康材，含水率不得高于12～15%一般地区干材全年含水率最高值）； 3、解除支顶，复查大木构架空间位置。 4、剔除构件腐朽后须使工作表面呈不规则锯齿状，并清除木屑，以便于粘接和树脂灌注，用毛刷将防腐剂均匀涂刷在清理后的柱根表面； 5. 根据柱根实际直径（清理后），用木锯将新料加工成弧形板；将预制的弧形包镶料围绕柱根试拼，确保接缝严密（缝隙≤2mm）、整体弧度与原柱一致，标记拼接位置；在原柱榫槽、包镶料榫头及贴合面均匀涂刷结构胶，按标记将包镶料逐块贴合柱根，用木楔临时固定； 6. 待胶完全固化（约 72 小时）后，拆除木楔，用刨子将包镶料外表面整体刨削，使柱根恢复圆形，表面平整度误差≤1mm。 | 根 | 1 |  |  |
| 29 | 补-009 | 室内吊顶修整 | 1.采用与现状相同材质及工艺进行修整； 2.按照国家现行有关施工及施工验收规范进行施工。 | m2 | 15 |  |  |
| 30 | 1-88 | 拆除椽子 | 拆落糟朽、开裂严重椽子，拆除过程中注意保护与椽子衔接的望板等完整构件； | 10m2 | 2.4 |  |  |
| 31 | 13-150 | 新做椽子6*8cm以内 | 更换的木件需用旧料或经干燥的新料（含水率15%以下）依照原式样、原材料和尺寸复制 | m3 | 1.2 |  |  |
| 32 | 2-502 | 封檐板<25*2.5cm | 1.详见施工图，综合报价。 | 10m | 1.76 |  |  |
| 33 | 2-688 | 地仗 四道灰 | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 4.5 |  |  |
| 34 | 2-697 | 满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆 | 1. 以血料、水、土粉调细腻子，刮实、砂纸打磨、浮灰掸净； 2. 用毛刷或滚筒均匀涂刷第一道醇酸磁漆，顺木构件长向；干燥24小时； 3. 细砂纸轻轻打磨第一道漆膜，去除表面毛刺、颗粒，用磁漆补涂漏洞、凹陷；按照第一道漆工艺刷第二道漆； 4. 以更细砂纸打磨第二道漆；刷第三道漆，重点关注细节部位； 5. 确认前三道漆膜无起泡、流挂、漏涂，表面平整；薄涂第四道漆；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 4.5 |  |  |
| 35 | 7-225 | 方形构部件(梁川桁等)剔补 单块面积0.1m2以内 | 1、根据结构需要支顶拆卸上部大木构架； 2、剔除残损腐烂部位后，以同种、质量合格木材镶补（木材强度不低于同种健康材，含水率不得高于12～15%一般地区干材全年含水率最高值）； 3、解除支顶，复查大木构架空间位置。 4、剔除构件腐朽后须使工作表面呈不规则锯齿状，并清除木屑，以便于粘接和树脂灌注。 | 块 | 10 |  |  |
|  | 八 | 屋面 |  |  |  |  |  |
| 36 | 1-1 | 拆除望砖蝴蝶瓦屋面 | 1. 对屋顶漏雨严重、威胁木构件安全的屋面进行局部揭顶维修。拆卸瓦件、脊饰前，应对垄数、瓦件、脊饰瓦底有无防水处理进行记录。拆卸的瓦件应进行质量检查，对于质量合格的，应对应原建筑继续使用。 2. 揭顶卸瓦时，注意不要损坏瓦件，将瓦及勾头滴水按规格形制和质地进行分类，清洗后挑选完好的瓦件，更换已风化酥碱、缺角断裂、变形拱翘的瓦件，更换新瓦件需按原样、原做法。 | 10m2 | 1.0425 |  |  |
| 37 | 2-188 | 铺望砖做细平望 | 局部揭瓦维修，更换破损的望砖，局部按原样铺设。 | 10m2 | 1.0425 |  |  |
| 38 | 2-193 | (M5)蝴蝶瓦屋面大殿 | 1、瓦件处理：揭取并清理屋面瓦件，逐个编号；按原样补配风化、碎裂严重或缺失瓦件。 2、铺瓦：按照原做法重新铺瓦。盖瓦工作内容如下：运瓦——调运砂浆——脚手架拆软梯——部分铺低灰、轧楞、铺瓦。 | 10m2 | 1.0425 |  |  |
| 39 | 13-73 | 蝴蝶瓦檐口花边 | 按照原做法重新铺瓦。盖瓦工作内容如下：运瓦——调运砂浆——脚手架拆软梯——部分铺低灰、轧楞、铺瓦。 | 10m | 1.62 |  |  |
| 40 | 13-74 | 蝴蝶瓦檐口滴水 | 按照原做法重新铺瓦。盖瓦工作内容如下：运瓦——调运砂浆——脚手架拆软梯——部分铺低灰、轧楞、铺瓦。 | 10m | 1.62 |  |  |
| 41 | 10-17 | 屋面防护棚波形金属瓦 | 1.详见施工图，综合报价。 | 10m2 | 8.8 |  |  |
| 42 | 7-57 | 防护棚金属骨架 | 1.详见施工图，综合报价。 | t | 0.89 |  |  |
| 43 | 6-38 | 屋面整修 筒瓦、蝴蝶瓦屋面 拔草冲垄 | 1. 小心连根拔除植物，如过程中瓦垄、瓦缝等受到损坏，须进行局部勾抹； 2. 剔除松动、脱落的捉节灰和夹垄灰，重新勾抹捉节灰，补抹夹垄灰。 | m2 | 56.3 |  |  |
|  | 九 | 院落 |  |  |  |  |  |
| 44 | 2-60 | 人工清理院内杂物运距50m内 | 1.人工清理室内杂物、二次搬运、装车； 2.运距自行考虑，综合报价。 | m3 | 10 |  |  |
| 45 | 1-353 | 自卸汽车(12t以内)清理院内杂物＜10km | 1.场内建筑垃圾二次搬运、装车； 2.运距自行考虑，综合报价。 | 1000m3 | 0.01 |  |  |
| 46 | 补-009 | 拆除后期加建建筑 | 1.详见施工图，综合报价。 | 个 | 1 |  |  |
| 47 | 1-353 | 自卸汽车(12t以内)清理院内杂物＜10km | 1.场内建筑垃圾二次搬运、装车； 2.运距自行考虑，综合报价。 | 1000m3 | 0.015 |  |  |
| 48 | 1-782 | 水泥砂浆拼花青砖成品安装 | 1. 三七灰土夯实，使局部修补位置基础与周围找平； 2. 按现有院落地面做法水泥砂浆坐浆铺院落地砖； | 10m2 | 1.1 |  |  |
| 49 | 补-010 | 地面暗排水修整 | 1.详见施工图，综合报价。 | m | 5.1 |  |  |
| 50 | 5-24 | 墙体剔补 实砌青砖 5块以内 | 1、挖除风化、破碎严重的砖砌体，清理松散灰渣； 2、按照原有砌体规格、质地加工制作镶补用砖； 3、择砌必须边拆边砌，一次择砌的长度不应超过50-60cm，若只砌外皮或里皮，长度不超过1m。 4、择砌前先将墙体支顶好，择砌过程中如发现有松动的构件，必须及时支顶牢固。 5、以上完成后，按墙体做法抹灰。 | 块 | 268 |  |  |
| 51 | 2-340 | 古建抹灰墙面,墙裙混合砂浆底纸筋灰浆面 | 1. 先将旧灰皮铲除干净，然后按原做法分层，按原厚度抹制，赶压坚实。 2. 调运砂浆； 3. 底层抹灰:用掺灰泥，白灰黄土的体积比为 3:7，4:6 或 5:5。每百公斤白灰内掺麻 刀 3--5 公斤； 4. 调配稍稠的纸筋灰，抹实时用抹子反复压光，使灰浆与底层结合紧密，干燥 2-3 天，同样需适时喷水保湿，避免阳光直射或强风直吹； 5. 待二遍灰表面 7-8 成干，用极细腻的纸筋灰进行罩面，厚度约 1-2mm；抹子蘸灰后轻压墙面，沿一个方向（如纵向）反复压光，直至表面出现光泽，无抹痕、毛孔； 6. 养护期约 7-10 天，每天喷水 1-2 次，保持表面湿润，确保灰浆充分硬化。 | 10m2 | 2.244 |  |  |
| 52 | 2-676 | 抹灰面白水泥浆2遍 | 1.采用与现状相同材质及工艺，重做墙体抹灰层； 2.按照国家现行有关施工及施工验收规范进行施工。 | 10m2 | 2.244 |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |
| 53 | 11-3 | 砌墙脚手架双排外架子高12m内 | 1.搭设方式:外手架，双排12m内 2.搭设要求，投标人根据工程实际情况按照国家现行标准规范自行确定综合报价 | 10m2 | 28.8162 |  |  |
| 54 | 11-12 | 满堂脚手架 高5m以内 | 1.搭设方式:满堂脚手架 2.搭设高度:5m内，根据规范要求投标人综合报价 | 10m2 | 16.45 |  |  |

2、总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | 3.1 |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | 0.539 |  |  |  |  |
| 4 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | 0.31 |  |  |  |  |
| 5 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 8 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 15 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 16 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 18 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |

3、规费、税金项目计价表

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 100 |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  | 3.2 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.53 |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.1 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  | 9 |  |

- （二）二进建筑

- 1、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 一 | 台基散水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 补-001 | 整体打点散水 | 1. 七份灰膏三份砖面加少许青灰加水调匀；2. 用砖药将残缺和砂眼抹平； | m2 | 0.007 |  |  |
| 2 | 补-003 | 清洗破损柱础石 | 1. 针对表面风化破损柱础石表面采用低压水枪进行清洗，去除表面的污垢和松散物； | m2 | 0.118 |  |  |
| 3 | 补-003 | 修补裂缝和局部破损 柱础石表面 | 采用石粉拌结构胶修补裂缝和局部破损部位，色彩与原石材颜色一致。 | m2 | 0.2 |  |  |
|  | 二 | 室内地面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一层 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1-105 | 拆除木地板 | 人工拆除，不破坏下层原始砖铺地； | 10m2 | 4.4 |  |  |
| 5 | 2-60 | 人力车运土、建筑垃圾运距50m内 | 1.人工清理室内杂物、二次搬运、装车； 2.运距自行考虑，综合报价。" | m3 | 0.88 |  |  |
| 6 | 补-001 | 清理原青砖地面的污迹 | 1. 清水清洗表面；2. 水洗无法去除掉的污垢可用活性剂清洗，随后使用去清水洗去残留在表面的活性剂；3.对于形成较厚结壳的结垢使用机械方法剔除。 | m2 | 44 |  |  |
| 7 | 3-35 | 地面方砖整修（按40%暂估） | 1. 揭取残破地砖之前对地砖编号；2. 揭取时需注意保护棱角完整；3.尽量采用原砖原砌，如垫层下沉必须先夯实；4. 揭墁时需重新夯实，以三七灰土做垫层，拌匀夯实，厚10-15厘米，以河砂混白灰做结合层，厚3-5厘米，方砖间以油灰镶缝； | 块 | 196 |  |  |
| 8 | 2-60 | 人工清理室内杂物运距50m内 | 1.人工清理室内杂物、二次搬运、装车； 2.运距自行考虑，综合报价。 | m3 | 60 |  |  |
| 9 | 1-353 | 自卸汽车(12t以内)清理室内杂物＜10km | 1.弃垃圾运距：运距自行考虑，综合报价； 2.弃垃圾运距：含弃置、消纳、保洁费等相关费用。 | 1000m3 | 0.06 |  |  |
|  |  | 二层、三层 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2-591 | 其他木材面广漆明光3遍 | 1. 铁板满克骨浆灰一道，干后砂纸打磨，水布掸净；2.刮细腻子一道，打磨，掸净；3. 丝头搓色油，以油栓横蹬竖顺，使油均匀一直；干后炝青粉，砂纸打磨；4. 二道三道罩本色油；5. 罩清油。 | 10m2 | 1.4 |  |  |
| 11 | 2-60 | 人工清理室内杂物运距50m内 | 1.人工清理室内杂物、二次搬运、装车； 2.运距自行考虑，综合报价。 | m3 | 50 |  |  |
| 12 | 1-353 | 自卸汽车(12t以内)清理室内杂物＜10km | 1.人工清理室内杂物、二次搬运、装车； 2.运距自行考虑，综合报价。 | 1000m3 | 0.05 |  |  |
|  | 三 | 外墙 |  |  |  |  |  |
|  | 四 | 内墙 |  |  |  |  |  |
| 13 | 1-154 | 铲除墙面抹灰层 | 1.铲除墙体抹灰层至基层； 2.按照国家现行有关施工及施工验收规范进行施工。 | 10m2 | 1.5 |  |  |
| 14 | 5-53 | 零星抹灰修补 混合砂浆底、纸筋石灰浆面 | 1. 先将旧灰皮铲除干净，然后按原做法分层，按原厚度抹制，赶压坚实； 2. 调运砂浆； 3. 底层抹灰:用掺灰泥，白灰黄土的体积比为 3:7，4:6 或 5:5。每百公斤白灰内掺麻 刀 3--5 公斤； 4. 调配稍稠的纸筋灰，抹实时用抹子反复压光，使灰浆与底层结合紧密，干燥 2-3 天，同样需适时喷水保湿，避免阳光直射或强风直吹； 5. 待二遍灰表面 7-8 成干，用极细腻的纸筋灰进行罩面，厚度约 1-2mm；抹子蘸灰后轻压墙面，沿一个方向（如纵向）反复压光，直至表面出现光泽，无抹痕、毛孔； 6. 养护期约 7-10 天，每天喷水 1-2 次，保持表面湿润，确保灰浆充分硬化。 | m2 | 15 |  |  |
|  | 五 | 门窗栏杆 |  |  |  |  |  |
| 15 | 13-171 | 整修破损门窗 | 1. 小木构件脱榫或榫卯松动：拆除门扇重新组装，榫卯处应加楔、粘接加固；脱榫的构件归位，涂胶加固 2. 门窗变扭闪形：整扇拆落，进行归方正，接缝处重新灌胶粘牢，最后在门窗扇背面接缝处钉L形和T形薄铁板加固，铁板应卧入边挺内与表面齐平，用螺丝钉拧牢 3. 修补局部糟朽、蛀蚀，残损的插角、门窗等小木构件：剔除糟朽、虫蛀的部分，其尺寸、榫卯做法和和起线形式应与原构件一致，榫卯应严实，并应加楔、涂胶加固。添补的小木构件应作防虫防腐处理 | 10m2 | 1.5 |  |  |
| 16 | 9-7 | 油漆底麻布铲除 （长窗系数2.15、短窗系数1.95） | 采用物理方法(蒸馏水、毛刷、铁铲) 清除干净 ；碱水洗退底油， 清理表面； | m2 | 200.1 |  |  |
| 17 | 2-695 | 地仗 单皮灰 （长窗系数2.15、短窗系数1.95） | 局部修理处，在构件表面用中灰修补缝隙，细灰或细泥子通抹一遍，主要将裂缝勾抿严实，无裂缝处只是一带而过，干后磨平扫净，钻生桐油一道； | 10m2 | 20.01 |  |  |
| 18 | 2-697 | 满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆 （长窗系数2.15、短窗系数1.95） | 1. 以血料、水、土粉调细腻子，刮实、砂纸打磨、浮灰掸净； 2. 用毛刷或滚筒均匀涂刷第一道醇酸磁漆，顺木构件长向；干燥24小时； 3. 细砂纸轻轻打磨第一道漆膜，去除表面毛刺、颗粒，用磁漆补涂漏洞、凹陷；按照第一道漆工艺刷第二道漆； 4. 以更细砂纸打磨第二道漆；刷第三道漆，重点关注细节部位； 5. 确认前三道漆膜无起泡、流挂、漏涂，表面平整；薄涂第四道漆；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 20.01 |  |  |
| 19 | 9-7 | 油漆底麻布铲除 （栏杆系数1.1） | 采用物理方法(蒸馏水、毛刷、铁铲) 清除干净 ；碱水洗退底油， 清理表面； | m2 | 13.2 |  |  |
| 20 | 2-688 | 地仗 四道灰 （栏杆系数1.1） | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 1.32 |  |  |
| 21 | 2-697 | 满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆 （栏杆系数1.1） | 1. 以血料、水、土粉调细腻子，刮实、砂纸打磨、浮灰掸净； 2. 用毛刷或滚筒均匀涂刷第一道醇酸磁漆，顺木构件长向；干燥24小时； 3. 细砂纸轻轻打磨第一道漆膜，去除表面毛刺、颗粒，用磁漆补涂漏洞、凹陷；按照第一道漆工艺刷第二道漆； 4. 以更细砂纸打磨第二道漆；刷第三道漆，重点关注细节部位； 5. 确认前三道漆膜无起泡、流挂、漏涂，表面平整；薄涂第四道漆；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 1.32 |  |  |
|  | 六 | 大木 |  |  |  |  |  |
| 22 | 补-007 | 柱 修补受力大木构架糟朽部分 | 1、根据结构需要支顶拆卸上部大木构架； 2、剔除残损腐烂部位后，以同种、质量合格木材镶补（木材强度不低于同种健康材，含水率不得高于12～15%一般地区干材全年含水率最高值）；剔补面积较大时外加1-2道铁箍，铁箍应嵌入柱内，使其外皮与柱外皮平齐。 3、解除支顶，复查大木构架空间位置。 4、剔除构件腐朽后须使工作表面呈不规则锯齿状，并清除木屑，以便于粘接和树脂灌注。 | m3 | 0.09 |  |  |
| 23 | 9-7 | 油漆底麻布铲除 柱 | 采用物理方法(蒸馏水、毛刷、铁铲) 清除干净 ；碱水洗退底油， 清理表面； | m2 | 0.6 |  |  |
| 24 | 2-688 | 柱 地仗 四道灰 | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 0.06 |  |  |
| 25 | 2-607 | 柱,梁,架,枋,桁古式木构件底油1遍、刮腻子、调和漆2遍 | 1. 针对大木局部修缮位置，刷底油一道； 2. 以中灰找平；用细砂纸打磨 3. 以细灰平整接口；用软毛刷蘸取少量稀释的调和漆，轻涂表面，顺木纹方向扫匀，避免堆积。 4. 涂刷第一道调和漆，调和漆需搅拌均匀， 用软毛刷顺木纹方向涂刷，先刷边角、雕花等细节，再刷大面，避免漏刷、流挂， 24小时常温实干； 5. 涂刷第二道调和漆，确保漆膜厚度，刷涂方向与第一道相同，避免起泡、流挂；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 0.06 |  |  |
|  | 七 | 内外檐装修 |  |  |  |  |  |
| 26 | 补-005 | 梁架裂缝嵌补 | 1. 裂缝宽度≤25mm，长不超过1/2L(长)，深不超过1/4B（宽）：裂缝宽度≤5mm，用环氧树脂腻子楦缝；5mm＜裂缝宽度≤25mm，用干燥旧木条嵌补，用结构胶粘牢,根据具体情况确定是否加铁箍；结构胶为改性环氧树脂，根据使用调整配比；在镶补材料表面随构件颜色调配色油刷饰。 2. 劈裂裂缝宽度>20mm，长、深 均超过前条时：除嵌补外，须加铁箍1-2道，每道3-4圈，宽50-100mm， 厚3-4 ，铁箍应嵌入柱内，使其外皮与柱外皮平齐。 | m | 25 |  |  |
| 27 | 补-007 | 修补受力大木构架糟朽部分 | 1、根据结构需要支顶拆卸上部大木构架； 2、剔除残损腐烂部位后，以同种、质量合格木材镶补（木材强度不低于同种健康材，含水率不得高于12～15%一般地区干材全年含水率最高值）；剔补面积较大时外加1-2道铁箍，铁箍应嵌入柱内，使其外皮与柱外皮平齐。 3、解除支顶，复查大木构架空间位置。 4、剔除构件腐朽后须使工作表面呈不规则锯齿状，并清除木屑，以便于粘接和树脂灌注。 | m3 | 0.5 |  |  |
| 28 | 补-008 | 清洗木构架污渍 | 低压水清洗构件表面；针对补漆局部，采用物理办法(蒸馏水、毛刷、铁铲) 清除干净麻布 ；碱水洗退底油， 清理表面； | m2 | 65.32 |  |  |
| 29 | 2-688 | 地仗 四道灰 | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 2.79983 |  |  |
| 30 | 2-607 | 柱,梁,架,枋,桁古式木构件底油1遍、刮腻子、调和漆2遍 | 1. 针对大木局部修缮位置，刷底油一道； 2. 以中灰找平；用细砂纸打磨 3. 以细灰平整接口；用软毛刷蘸取少量稀释的调和漆，轻涂表面，顺木纹方向扫匀，避免堆积。 4. 涂刷第一道调和漆，调和漆需搅拌均匀， 用软毛刷顺木纹方向涂刷，先刷边角、雕花等细节，再刷大面，避免漏刷、流挂， 24小时常温实干； 5. 涂刷第二道调和漆，确保漆膜厚度，刷涂方向与第一道相同，避免起泡、流挂；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 2.79983 |  |  |
| 31 | 9-7 | 一层天棚 油漆底麻布铲除 | 采用物理方法(蒸馏水、毛刷、铁铲) 清除干净 ；碱水洗退底油， 清理表面； | m2 | 5.18 |  |  |
| 32 | 2-688 | 一层天棚 地仗 四道灰 | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 0.518 |  |  |
| 33 | 2-607 | 一层天棚 柱,梁,架,枋,桁古式木构件底油1遍、刮腻子、调和漆2遍 | 1. 针对大木局部修缮位置，刷底油一道； 2. 以中灰找平；用细砂纸打磨 3. 以细灰平整接口；用软毛刷蘸取少量稀释的调和漆，轻涂表面，顺木纹方向扫匀，避免堆积。 4. 涂刷第一道调和漆，调和漆需搅拌均匀， 用软毛刷顺木纹方向涂刷，先刷边角、雕花等细节，再刷大面，避免漏刷、流挂， 24小时常温实干； 5. 涂刷第二道调和漆，确保漆膜厚度，刷涂方向与第一道相同，避免起泡、流挂；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 0.518 |  |  |
| 34 | 补-009 | 室内吊顶 原状木天棚修整、重做油漆 | 按照天棚拆落前原有规格，形式修补；对于因拆落造成的局部漆面，应按照原工艺重做结合部地仗、油漆；并随色保持构件色彩一致； | m2 | 10 |  |  |
| 35 | 补-009 | 室内吊顶修整 |  | m2 | 20 |  |  |
| 36 | 1-88 | 拆除椽子 | 拆落糟朽、开裂严重椽子，拆除过程中注意保护与椽子衔接的望板等完整构件； | 10m2 | 5 |  |  |
| 37 | 13-150 | 新做椽子6*8cm以内 | 更换的木件需用旧料或经干燥的新料（含水率15%以下）依照原式样、原材料和尺寸复制 | m3 | 2.2 |  |  |
| 38 | 2-688 | 地仗 四道灰 | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 6 |  |  |
| 39 | 2-697 | 满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆 | 1. 以血料、水、土粉调细腻子，刮实、砂纸打磨、浮灰掸净； 2. 用毛刷或滚筒均匀涂刷第一道醇酸磁漆，顺木构件长向；干燥24小时； 3. 细砂纸轻轻打磨第一道漆膜，去除表面毛刺、颗粒，用磁漆补涂漏洞、凹陷；按照第一道漆工艺刷第二道漆； 4. 以更细砂纸打磨第二道漆；刷第三道漆，重点关注细节部位； 5. 确认前三道漆膜无起泡、流挂、漏涂，表面平整；薄涂第四道漆；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 6 |  |  |
| 40 | 2-502 | 封檐板<25*2.5cm | 更换的木件需用旧料或经干燥的新料（含水率15%以下）依照原式样、原材料和尺寸复制 | 10m | 0.4 |  |  |
|  | 八 | 屋面 |  |  |  |  |  |
| 41 | 1-1 | 拆除望砖蝴蝶瓦屋面 | 1. 对屋顶漏雨严重、威胁木构件安全的屋面进行局部揭顶维修。拆卸瓦件、脊饰前，应对垄数、瓦件、脊饰瓦底有无防水处理进行记录。拆卸的瓦件应进行质量检查，对于质量合格的，应对应原建筑继续使用。 2. 揭顶卸瓦时，注意不要损坏瓦件，将瓦及勾头滴水按规格形制和质地进行分类，清洗后挑选完好的瓦件，更换已风化酥碱、缺角断裂、变形拱翘的瓦件，更换新瓦件需按原样、原做法。 | 10m2 | 2.08333 |  |  |
| 42 | 2-188 | 铺望砖做细平望 | 局部揭瓦维修，更换破损的望砖，局部按原样铺设。 | 10m2 | 2.08333 |  |  |
| 43 | 2-193 | (M5)蝴蝶瓦屋面大殿 | 1、瓦件处理：揭取并清理屋面瓦件，逐个编号；按原样补配风化、碎裂严重或缺失瓦件。 2、铺瓦：按照原做法重新铺瓦。盖瓦工作内容如下：运瓦——调运砂浆——脚手架拆软梯——部分铺低灰、轧楞、铺瓦。 | 10m2 | 2.08333 |  |  |
| 44 | 2-206 | (M7.5)滚筒脊二瓦条滚筒筑脊 | 脊局部断裂，脊件较完整时，用纸筋灰在断裂处勾抹严实 | 10m | 1.5 |  |  |
| 45 | 13-73 | 蝴蝶瓦檐口花边 | 按照原做法重新铺瓦。盖瓦工作内容如下：运瓦——调运砂浆——脚手架拆软梯——部分铺低灰、轧楞、铺瓦。 | 10m | 2 |  |  |
| 46 | 13-74 | 蝴蝶瓦檐口滴水 | 按照原做法重新铺瓦。盖瓦工作内容如下：运瓦——调运砂浆——脚手架拆软梯——部分铺低灰、轧楞、铺瓦。 | 10m | 2 |  |  |
| 47 | 10-17 | 屋面防护棚波形金属瓦 | 1.详见施工图，综合报价。 | 10m2 | 6.549 |  |  |
| 48 | 7-57 | 防护棚金属骨架 | 1.详见施工图，综合报价。 | t | 1.52 |  |  |
|  | 九 | 院落 |  |  |  |  |  |
| 49 | 2-60 | 人工清理院内杂物运距50m内 | 1.人工清理室内杂物、二次搬运、装车； 2.运距自行考虑，综合报价。 | m3 | 8 |  |  |
| 50 | 1-353 | 自卸汽车(12t以内)清理院内杂物＜10km | 1.弃垃圾运距：运距自行考虑，综合报价； 2.弃垃圾运距：含弃置、消纳、保洁费等相关费用。 | 1000m3 | 0.008 |  |  |
| 51 | 补-009 | 拆除加建洗手池 | 1.详见施工图，综合报价。 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |
| 52 | 11-3 | 砌墙脚手架双排外架子高12m内 | 1.搭设方式:外手架，双排12m内； 2.搭设要求，投标人根据工程实际情况按照国家现行标准规范自行确定综合报价。 | 10m2 | 38.1264 |  |  |
| 53 | 11-12 | 满堂脚手架 高5m以内 | 1.搭设方式:满堂脚手架； 2.搭设高度:5m内，根据规范要求投标人综合报价。 | 10m2 | 11.28 |  |  |

- 2、总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | 3.1 |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | 0.539 |  |  |  |  |
| 4 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | 0.31 |  |  |  |  |
| 5 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 8 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 15 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 16 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 18 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |

- 3、规费、税金项目计价表

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 100 |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  | 3.2 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.53 |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.1 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  | 9 |  |

- （三）三进建筑

- 1、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 一 | 台基散水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 补-001 | 整体打点散水 | 1. 七份灰膏三份砖面加少许青灰加水调匀；2. 用砖药将残缺和砂眼抹平； | m2 | 0.006 |  |  |
| 2 | 补-003 | 清洗破损柱础石 | 1. 针对表面风化破损柱础石表面采用低压水枪进行清洗，去除表面的污垢和松散物； | m2 | 0.118 |  |  |
| 3 | 补-003 | 修补裂缝和局部破损 柱础石表面 | 采用石粉拌结构胶修补裂缝和局部破损部位，色彩与原石材颜色一致。 | m2 | 0.02 |  |  |
|  | 二 | 室内地面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一层 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1-105 | 拆除木地板 | 人工拆除，不破坏下层原始砖铺地； | 10m2 | 7.5 |  |  |
| 5 | 2-60 | 人力车运土、建筑垃圾运距50m内 | 1.场内建筑垃圾二次搬运、装车； 2.运距自行考虑，综合报价。 | m3 | 1.5 |  |  |
| 6 | 补-001 | 清理原青砖地面的污迹 | 1. 清水清洗表面；2. 水洗无法去除掉的污垢可用活性剂清洗，随后使用去清水洗去残留在表面的活性剂；3.对于形成较厚结壳的结垢使用机械方法剔除。 | m2 | 75 |  |  |
| 7 | 3-35 | 地面方砖整修（按40%暂估） | 1. 揭取残破地砖之前对地砖编号；2. 揭取时需注意保护棱角完整；3.尽量采用原砖原砌，如垫层下沉必须先夯实；4. 揭墁时需重新夯实，以三七灰土做垫层，拌匀夯实，厚10-15厘米，以河砂混白灰做结合层，厚3-5厘米，方砖间以油灰镶缝； | 块 | 334 |  |  |
| 8 | 2-60 | 人工清理室内杂物运距50m内 | 1.人工清理室内杂物、二次搬运、装车； 2.运距自行考虑，综合报价。 | m3 | 80 |  |  |
| 9 | 1-353 | 自卸汽车(12t以内)清理室内杂物＜10km | 1.弃垃圾运距：运距自行考虑，综合报价； 2.弃垃圾运距：含弃置、消纳、保洁费等相关费用。 | 1000m3 | 0.08 |  |  |
|  |  | 二层、 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2-591 | 其他木材面广漆明光3遍 | 1. 铁板满克骨浆灰一道，干后砂纸打磨，水布掸净；2.刮细腻子一道，打磨，掸净；3. 丝头搓色油，以油栓横蹬竖顺，使油均匀一直；干后炝青粉，砂纸打磨；4. 二道三道罩本色油；5. 罩清油。 | 10m2 | 1.6 |  |  |
| 11 | 2-60 | 人工清理室内杂物运距50m内 | 1.人工清理室内杂物、二次搬运、装车； 2.运距自行考虑，综合报价。 | m3 | 90 |  |  |
| 12 | 1-353 | 自卸汽车(12t以内)清理室内杂物＜10km | 1.弃垃圾运距：运距自行考虑，综合报价； 2.弃垃圾运距：含弃置、消纳、保洁费等相关费用。 | 1000m3 | 0.09 |  |  |
|  | 三 | 外墙 |  |  |  |  |  |
| 13 | 补-002 | 清洗墙面污渍 | 中低压水清洗墙面 | m2 | 4 |  |  |
| 14 | 5-53 | 零星抹灰修补 混合砂浆底、纸筋石灰浆面 | 1、先将旧灰皮铲除干净，然后按原做法分层，按原厚度抹制，赶压坚实。 2、调运砂浆； 3、抹灰：底层抹灰:用掺灰泥，白灰黄土的体积比为 3:7，4:6 或 5:5。每百公斤白灰内掺麻 刀 3--5 公斤，或稻草，麦壳 8-10 公斤。室外抹灰:白灰麻刀灰重量比，白灰:麻刀=100:3。 | m2 | 4 |  |  |
|  | 四 | 内墙 |  |  |  |  |  |
| 15 | 1-154 | 铲除墙面抹灰层 | 1.铲除墙体抹灰层至基层； 2.按照国家现行有关施工及施工验收规范进行施工。 | 10m2 | 1.8 |  |  |
| 16 | 5-53 | 零星抹灰修补 混合砂浆底、纸筋石灰浆面 | 1. 先将旧灰皮铲除干净，然后按原做法分层，按原厚度抹制，赶压坚实； 2. 调运砂浆； 3. 底层抹灰:用掺灰泥，白灰黄土的体积比为 3:7，4:6 或 5:5。每百公斤白灰内掺麻 刀 3--5 公斤； 4. 调配稍稠的纸筋灰，抹实时用抹子反复压光，使灰浆与底层结合紧密，干燥 2-3 天，同样需适时喷水保湿，避免阳光直射或强风直吹； 5. 待二遍灰表面 7-8 成干，用极细腻的纸筋灰进行罩面，厚度约 1-2mm；抹子蘸灰后轻压墙面，沿一个方向（如纵向）反复压光，直至表面出现光泽，无抹痕、毛孔； 6. 养护期约 7-10 天，每天喷水 1-2 次，保持表面湿润，确保灰浆充分硬化。 | m2 | 18 |  |  |
|  | 五 | 门窗栏杆 |  |  |  |  |  |
| 17 | 13-171 | 整修破损门窗 | 1. 小木构件脱榫或榫卯松动：拆除门扇重新组装，榫卯处应加楔、粘接加固；脱榫的构件归位，涂胶加固 2. 门窗变扭闪形：整扇拆落，进行归方正，接缝处重新灌胶粘牢，最后在门窗扇背面接缝处钉L形和T形薄铁板加固，铁板应卧入边挺内与表面齐平，用螺丝钉拧牢 3. 修补局部糟朽、蛀蚀，残损的插角、门窗等小木构件：剔除糟朽、虫蛀的部分，其尺寸、榫卯做法和和起线形式应与原构件一致，榫卯应严实，并应加楔、涂胶加固。添补的小木构件应作防虫防腐处理 | 10m2 | 0.8 |  |  |
| 18 | 9-7 | 油漆底麻布铲除 （长窗系数2.15、短窗系数1.95） | 采用物理方法(蒸馏水、毛刷、铁铲) 清除干净 ；碱水洗退底油， 清理表面； | m2 | 146.1 |  |  |
| 19 | 2-695 | 地仗 单皮灰 （长窗系数2.15、短窗系数1.95） | 局部修理处，在构件表面用中灰修补缝隙，细灰或细泥子通抹一遍，主要将裂缝勾抿严实，无裂缝处只是一带而过，干后磨平扫净，钻生桐油一道； | 10m2 | 14.61 |  |  |
| 20 | 2-697 | 满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆 （长窗系数2.15、短窗系数1.95） | 1. 以血料、水、土粉调细腻子，刮实、砂纸打磨、浮灰掸净； 2. 用毛刷或滚筒均匀涂刷第一道醇酸磁漆，顺木构件长向；干燥24小时； 3. 细砂纸轻轻打磨第一道漆膜，去除表面毛刺、颗粒，用磁漆补涂漏洞、凹陷；按照第一道漆工艺刷第二道漆； 4. 以更细砂纸打磨第二道漆；刷第三道漆，重点关注细节部位； 5. 确认前三道漆膜无起泡、流挂、漏涂，表面平整；薄涂第四道漆；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 14.61 |  |  |
| 21 | 9-7 | 油漆底麻布铲除 （栏杆系数1.1） | 采用物理方法(蒸馏水、毛刷、铁铲) 清除干净 ；碱水洗退底油， 清理表面； | m2 | 4.18 |  |  |
| 22 | 2-688 | 地仗 四道灰 （栏杆系数1.1） | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 0.418 |  |  |
| 23 | 2-697 | 满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆 （栏杆系数1.1） | 1. 以血料、水、土粉调细腻子，刮实、砂纸打磨、浮灰掸净； 2. 用毛刷或滚筒均匀涂刷第一道醇酸磁漆，顺木构件长向；干燥24小时； 3. 细砂纸轻轻打磨第一道漆膜，去除表面毛刺、颗粒，用磁漆补涂漏洞、凹陷；按照第一道漆工艺刷第二道漆； 4. 以更细砂纸打磨第二道漆；刷第三道漆，重点关注细节部位； 5. 确认前三道漆膜无起泡、流挂、漏涂，表面平整；薄涂第四道漆；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 0.418 |  |  |
| 24 | 7-364 | 爬廊 栏杆 检查加固 | 1.详见施工图，综合报价。 | m2 | 4.626 |  |  |
| 25 | 7-365 | 爬廊 栏杆 拆修安 | 依照爬廊现状做法修复； | m2 | 0.432 |  |  |
| 26 | 9-7 | 爬廊 油漆底麻布铲除 （栏杆系数1.1） | 采用物理方法(蒸馏水、毛刷、铁铲) 清除干净 ；碱水洗退底油， 清理表面； | m2 | 1.52658 |  |  |
| 27 | 2-688 | 爬廊 地仗 四道灰 （栏杆系数1.1） | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 0.15266 |  |  |
| 28 | 2-697 | 爬廊 满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆 （栏杆系数1.1） | 1. 以血料、水、土粉调细腻子，刮实、砂纸打磨、浮灰掸净； 2. 用毛刷或滚筒均匀涂刷第一道醇酸磁漆，顺木构件长向；干燥24小时； 3. 细砂纸轻轻打磨第一道漆膜，去除表面毛刺、颗粒，用磁漆补涂漏洞、凹陷；按照第一道漆工艺刷第二道漆； 4. 以更细砂纸打磨第二道漆；刷第三道漆，重点关注细节部位； 5. 确认前三道漆膜无起泡、流挂、漏涂，表面平整；薄涂第四道漆；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 0.15266 |  |  |
|  | 六 | 大木 |  |  |  |  |  |
| 29 | 补-007 | 柱 修补受力大木构架糟朽部分 | 1、根据结构需要支顶拆卸上部大木构架； 2、剔除残损腐烂部位后，以同种、质量合格木材镶补（木材强度不低于同种健康材，含水率不得高于12～15%一般地区干材全年含水率最高值）；剔补面积较大时外加1-2道铁箍，铁箍应嵌入柱内，使其外皮与柱外皮平齐。 3、解除支顶，复查大木构架空间位置。 4、剔除构件腐朽后须使工作表面呈不规则锯齿状，并清除木屑，以便于粘接和树脂灌注。 | m3 | 0.18 |  |  |
| 30 | 9-7 | 油漆底麻布铲除 柱 | 采用物理方法(蒸馏水、毛刷、铁铲) 清除干净 ；碱水洗退底油， 清理表面； | m2 | 1.2 |  |  |
| 31 | 2-688 | 柱 地仗 四道灰 | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 0.12 |  |  |
| 32 | 2-607 | 柱,梁,架,枋,桁古式木构件底油1遍、刮腻子、调和漆2遍 | 1. 针对大木局部修缮位置，刷底油一道； 2. 以中灰找平；用细砂纸打磨 3. 以细灰平整接口；用软毛刷蘸取少量稀释的调和漆，轻涂表面，顺木纹方向扫匀，避免堆积。 4. 涂刷第一道调和漆，调和漆需搅拌均匀， 用软毛刷顺木纹方向涂刷，先刷边角、雕花等细节，再刷大面，避免漏刷、流挂， 24小时常温实干； 5. 涂刷第二道调和漆，确保漆膜厚度，刷涂方向与第一道相同，避免起泡、流挂；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 0.12 |  |  |
|  | 七 | 内外檐装修 |  |  |  |  |  |
| 33 | 补-007 | 修补受力大木构架糟朽部分 | 1、根据结构需要支顶拆卸上部大木构架； 2、剔除残损腐烂部位后，以同种、质量合格木材镶补（木材强度不低于同种健康材，含水率不得高于12～15%一般地区干材全年含水率最高值）；剔补面积较大时外加1-2道铁箍，铁箍应嵌入柱内，使其外皮与柱外皮平齐。 3、解除支顶，复查大木构架空间位置。 4、剔除构件腐朽后须使工作表面呈不规则锯齿状，并清除木屑，以便于粘接和树脂灌注。 | m3 | 0.5 |  |  |
| 34 | 2-688 | 地仗 四道灰 | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 1.09925 |  |  |
| 35 | 2-607 | 柱,梁,架,枋,桁古式木构件底油1遍、刮腻子、调和漆2遍 | 1. 针对大木局部修缮位置，刷底油一道； 2. 以中灰找平；用细砂纸打磨 3. 以细灰平整接口；用软毛刷蘸取少量稀释的调和漆，轻涂表面，顺木纹方向扫匀，避免堆积。 4. 涂刷第一道调和漆，调和漆需搅拌均匀， 用软毛刷顺木纹方向涂刷，先刷边角、雕花等细节，再刷大面，避免漏刷、流挂， 24小时常温实干； 5. 涂刷第二道调和漆，确保漆膜厚度，刷涂方向与第一道相同，避免起泡、流挂；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 1.09925 |  |  |
| 36 | 1-88 | 拆除椽子 | 拆落糟朽、开裂严重椽子，拆除过程中注意保护与椽子衔接的望板等完整构件； | 10m2 | 1.5 |  |  |
| 37 | 13-150 | 新做椽子6*8cm以内 | 更换的木件需用旧料或经干燥的新料（含水率15%以下）依照原式样、原材料和尺寸复制 | m3 | 1.4 |  |  |
| 38 | 2-688 | 地仗 四道灰 | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 1.5 |  |  |
| 39 | 2-697 | 满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆 | 1. 以血料、水、土粉调细腻子，刮实、砂纸打磨、浮灰掸净； 2. 用毛刷或滚筒均匀涂刷第一道醇酸磁漆，顺木构件长向；干燥24小时； 3. 细砂纸轻轻打磨第一道漆膜，去除表面毛刺、颗粒，用磁漆补涂漏洞、凹陷；按照第一道漆工艺刷第二道漆； 4. 以更细砂纸打磨第二道漆；刷第三道漆，重点关注细节部位； 5. 确认前三道漆膜无起泡、流挂、漏涂，表面平整；薄涂第四道漆；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 1.5 |  |  |
| 40 | 2-502 | 封檐板<25*2.5cm | 同上 | 10m | 0.4 |  |  |
| 41 | 9-7 | 一层天棚 油漆底麻布铲除 | 采用物理方法(蒸馏水、毛刷、铁铲) 清除干净 ；碱水洗退底油， 清理表面； | m2 | 1.88 |  |  |
| 42 | 2-688 | 一层天棚 地仗 四道灰 | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 0.188 |  |  |
| 43 | 2-607 | 一层天棚 柱,梁,架,枋,桁古式木构件底油1遍、刮腻子、调和漆2遍 | 1. 针对大木局部修缮位置，刷底油一道； 2. 以中灰找平；用细砂纸打磨 3. 以细灰平整接口；用软毛刷蘸取少量稀释的调和漆，轻涂表面，顺木纹方向扫匀，避免堆积。 4. 涂刷第一道调和漆，调和漆需搅拌均匀， 用软毛刷顺木纹方向涂刷，先刷边角、雕花等细节，再刷大面，避免漏刷、流挂， 24小时常温实干； 5. 涂刷第二道调和漆，确保漆膜厚度，刷涂方向与第一道相同，避免起泡、流挂；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 0.188 |  |  |
| 44 | 补-009 | 室内吊顶修整 | 1.采用与现状相同材质及工艺进行修整； 2.按照国家现行有关施工及施工验收规范进行施工。 | m2 | 15 |  |  |
| 45 | 1-88 | 爬廊 拆除椽子 | 1.详见施工图，综合报价。 | 10m2 | 0.4 |  |  |
| 46 | 13-150 | 爬廊 新做椽子6*8cm以内 | 更换的木件需用旧料或经干燥的新料（含水率15%以下）依照原式样、原材料和尺寸复制 | m3 | 0.373 |  |  |
| 47 | 2-688 | 爬廊 地仗 四道灰 | 1. 底油一道； 2. 以捉缝灰填补缝隙、不平处，以铲刀磨石打磨； 3. 通灰刮直找圆；磨石细磨； 4. 中灰找平线脚； 5. 细灰平整接口；刷生桐油一道，麻头擦净。再用细砂纸细磨，湿布擦净。 | 10m2 | 0.4 |  |  |
| 48 | 2-697 | 爬廊 满刮血料腻子刷四道醇酸磁漆 | 1. 以血料、水、土粉调细腻子，刮实、砂纸打磨、浮灰掸净； 2. 用毛刷或滚筒均匀涂刷第一道醇酸磁漆，顺木构件长向；干燥24小时； 3. 细砂纸轻轻打磨第一道漆膜，去除表面毛刺、颗粒，用磁漆补涂漏洞、凹陷；按照第一道漆工艺刷第二道漆； 4. 以更细砂纸打磨第二道漆；刷第三道漆，重点关注细节部位； 5. 确认前三道漆膜无起泡、流挂、漏涂，表面平整；薄涂第四道漆；完全干燥7 天以上，避免磕碰、沾水或沾染灰尘； | 10m2 | 0.4 |  |  |
|  | 八 | 屋面 |  |  |  |  |  |
| 49 | 1-1 | 拆除望砖蝴蝶瓦屋面 | 1. 对屋顶漏雨严重、威胁木构件安全的屋面进行局部揭顶维修。拆卸瓦件、脊饰前，应对垄数、瓦件、脊饰瓦底有无防水处理进行记录。拆卸的瓦件应进行质量检查，对于质量合格的，应对应原建筑继续使用。 2. 揭顶卸瓦时，注意不要损坏瓦件，将瓦及勾头滴水按规格形制和质地进行分类，清洗后挑选完好的瓦件，更换已风化酥碱、缺角断裂、变形拱翘的瓦件，更换新瓦件需按原样、原做法。 | 10m2 | 1.11 |  |  |
| 50 | 2-188 | 铺望砖做细平望 | 局部揭瓦维修，更换破损的望砖，局部按原样铺设。 | 10m2 | 1.11 |  |  |
| 51 | 2-193 | (M5)蝴蝶瓦屋面大殿 | 1、瓦件处理：揭取并清理屋面瓦件，逐个编号；按原样补配风化、碎裂严重或缺失瓦件。 2、铺瓦：按照原做法重新铺瓦。盖瓦工作内容如下：运瓦——调运砂浆——脚手架拆软梯——部分铺低灰、轧楞、铺瓦。 | 10m2 | 1.11 |  |  |
| 52 | 13-73 | 蝴蝶瓦檐口花边 | 按照原做法重新铺瓦。盖瓦工作内容如下：运瓦——调运砂浆——脚手架拆软梯——部分铺低灰、轧楞、铺瓦。 | 10m | 1 |  |  |
| 53 | 13-74 | 蝴蝶瓦檐口滴水 | 按照原做法重新铺瓦。盖瓦工作内容如下：运瓦——调运砂浆——脚手架拆软梯——部分铺低灰、轧楞、铺瓦。 | 10m | 1 |  |  |
| 54 | 10-17 | 屋面防护棚波形金属瓦 | 1.详见施工图，综合报价。 | 10m2 | 10.636 |  |  |
| 55 | 7-57 | 防护棚金属骨架 | 1.详见施工图，综合报价。 | t | 2.56 |  |  |
|  | 九 | 院落 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |
| 56 | 11-3 | 砌墙脚手架双排外架子高12m内 | 1.搭设方式:外手架，双排12m内 2.搭设要求，投标人根据工程实际情况按照国家现行标准规范自行确定综合报价 | 10m2 | 37.25496 |  |  |
| 57 | 11-12 | 满堂脚手架 高5m以内 | 1.搭设方式:满堂脚手架； 2.搭设高度:5m内，根据规范要求投标人综合报价。 | 10m2 | 19.2 |  |  |

- 2、总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | 3.1 |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | 0.539 |  |  |  |  |
| 4 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | 0.31 |  |  |  |  |
| 5 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 8 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 15 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 16 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |
| 18 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |

- 3、规费、税金项目计价表

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 100 |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  | 3.2 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.53 |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.1 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  | 9 |  |

- 三、施工和造价要求

（一）采购人所提供的工程量清单仅作为统一投标报价基础的参考，请各供应商仔细核对，投标报价视为完成清单所有工程内容的总价，供应商提出的工程量清单漏项或者工程量有误均不作为调整合同价款的依据。工程范围包含清单所列所有内容以及为实现设计使用功能明列和隐含的工程项目。

（二）成交单位应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由成交单位承担，采购人概不承担任何责任。

（三）成交单位应做到文明施工，不得扰乱馆内正常工作秩序，做好施工现场及场地整洁，做好已有设施的保护措施。现场有破坏文物建筑时需经采购人同意，如有损坏采购人有权要求赔偿。施工垃圾日产日清（清除至馆外），清运手续、费用由成交单位自行解决。

（四）成交单位人员在施工范围内必须遵守采购人管理规定，同时施工现场无法提供场地、房间作为施工人员住宿场所，每天施工结束后所有人员必须离开。

- 四、项目工期和服务要求

（一）项目工期：采购人通知开工后100个日历日内完成。

（二）项目负责人每天不少于8小时，每周不少于5天在本工程现场工作。其余人员由供应商根据磋商文件内容自行配置。

（三）成交单位应按约定的时间和要求，完成以下工作：

1、合同正式签订7日内，应根据现场条件优化响应文件中的施工组织设计方案，经馆内审核、确认后按此施工组织设计结合图纸、工程量清单实施。

2、施工安全保卫工作及夜间施工照明由成交单位全权组织并负责实施。

3、成交单位负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续、费用自理。

4、工程如涉及市政、市容、环保、交通、防火、劳动保护及施工质量、安全等发生的费用均由成交单位承担。发生安全事故，责任均由成交单位负责。

（四）工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》《江苏省文物保护工程竣工验收管理办法（试行）》等相关国家现行最新标准或规范的规定。

（五）隐蔽工程和中间验收：凡隐蔽工程进行中间验收，各分部分项工程结束后进行验收。

（六）成交单位必须按照国家法律法规规定的标准实行文明施工管理，对施工现场的安全施工负总责。

（七）材料设备供应：材料设备必须有合格证，必须经采购人验收品牌、规格、型号，否则采购人有权拒绝支付材料设备款。

（八）工程变更：按照招标时的工程量清单实施，按实结算；如有新增项目须经采购人（南京市博物总馆）以及南京市民俗博物馆确认，否则不予认可。

（九）文物保护、周边环境保护：

1、在施工过程中因施工原因必须暂时拆除的安防、消防、防雷、装修、电气、线路等设备、设施，拆除后应做好保护工作，修缮工作完成后必须原样恢复，费用由供应商自行承担；

2、在施工过程中因施工原因必须拆除的部分安防设备，需根据采购人要求进行移位安装，并接入馆内监控室，工程结束后再恢复、安装至原位置。因此工作产生的管线、安装等费用由供应商自行承担，

3、在施工过程中因施工原因造成的建筑物（包括但不限于：建筑物本体，以及附属的安防、消防、防雷、装修、电气等）损坏、周边环境破坏（包括但不限于：绿化、设备、设施等），均由供应商原样恢复，费用由供应商自行承担。

- 五、质保及验收要求

（一）工程完工后，在5天内成交单位做好场地所有清理工作。在合同约定的完工时间通过验收并办理相关手续，并向采购人交齐所有合格的竣工资料，如因成交单位原因影响竣工验收或导致不能通过验收，则应赔偿采购人损失。

（二）验收合格标准：按照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》《江苏省文物保护工程竣工验收管理办法（试行）》执行验收。竣工后由南京市民俗博物馆牵头组织相关文物部门进行验收，验收为合格。

2、最终验收：初步验收合格1年后（具体时间以采购人通知为准）由省文物局组织专家验收，验收为合格。如有任何整改，供应商应无条件免费整改直至验收通过。

（四）免费质保：自竣工验收合格之日起提供2年免费质保。

（五）免费质保责任：

1、属于免费质保范围内容的项目，成交单位应在接到修理通知之日后3天内派人维护、修理。如未按时派人维护、维修，采购人可委托其他人员维护、修理，费用由供应商承担。

2、发生须紧急维护、紧急抢修事故，成交单位接到事故通知后，应立即到达事故现场提供紧急维护、紧急抢修。非成交单位引起的事故，费用由采购人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，因成交单位原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，应承担损害赔偿责任。

- 六、付款条件及要求

- （一）合同签订七个工作日后且财政资金下达后支付合同价的30%作为预付款；

- （二）峻工验收（初步验收）通过且财政资金下达后支付至合同金额的70%；

- （三）取得工程决算批复且财政资金下达后一次性无息支付至审定价的100%。

- 七、其他要求

（一）所有的材料使用量、工程量统计，各供应商应充分理解，除非采购人提出变更否则不得调整，漏项视同优惠，并已包含在造价内。

（二）本项目中所有需用到的材料、运输、二次搬运、成品保护、消防安全（灭火器等）、施工围挡、文物保护、周边环境保护、垃圾清运（要求日产日清至馆外）等费用由成交单位全部承担。采购人有权对现场材料、设备进行随机抽检，因检测不合格产生的所有责任均由成交单位承担，委托单位有权追究其法律责任。

（三）在项目施工过程中或是在竣工后，成交供应商拖欠人员的工资或材料款等与工程相关的一切费用，造成人员信访、110报警、12345投诉、仲裁、诉讼等事件，对采购人造成正常开放或舆情等影响的，责任均由成交供应商承担并负责妥善处理。

（四）成交单位应严格按照设计图纸、工程量清单内容实施，保质保量完成。设计图纸（pdf）、工程量清单（excle）详见公告附件。

（五）本项目严禁转包和非法分包。本项目政府采购合同不得转包，未经采购人同意亦不得分包。采购人或监理单位施工过程中可以通过随机核查现场人员的劳动合同、社保记录等方式开展抽查，一旦发现立即制止，并追究其违法违约责任。

八、报价说明及要求

投标报价：供应商应根据工程量清单内容采用计价软件报价，严格执行最新《江苏省古建筑修缮工程消耗量定额》《江苏省房屋修缮工程计价表》《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》《江苏省建筑与装饰工程计价表》等标准，以工程计价软件（建议采用未来清单计价软件）导出的清单表格形式进行详细说明。

（一）供应商应统一按“工程量清单”中内容报价，否则按无效响应文件处理。

（二）工程量清单中“总价措施项目清单与计价表”中已明确的费率不得更改，否则按无效响应文件处理。其他未明确费率供应商可以根据实际情况自行填报。

（三）本项目“规费、税金项目计价表”已明确的金额和费率不得更改，否则按无效响应文件处理。

特别说明：

1、本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则按无效响应文件处理。

2、所有实质性要求在竞争性磋商中经采购人代表确认允许进行实质性变动。

第五章  合同草案条款及格式

甘熙宅第南捕厅19号院西偏院修缮工程

项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

合同编号：

- 第一部分 合同协议书

采购人（全称）：     南京市博物总馆

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国文物保护法》《文物保护工程管理办法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  甘熙宅第南捕厅19号西偏院修缮  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：   甘熙宅第南捕厅19号院西偏院修缮工程  。

2.工程地点：南京市民俗博物馆（南京市秦淮区南捕厅19号）

3.工程立项批准文号：        /          。

4.资金来源：  财政资金  。

5.工程内容：本工程位于全国重点保护单位甘熙宅第内，具体对南捕厅19号西偏院从一进到三进共三幢文物建筑本体和文物院落进行修缮，包括修复受损屋顶，并对其木构件进行复制更换或修补;清理屋子、架木构架污渍，嵌补局部糟朽的木柱，局部重做油饰;清除墙面污渍，剔补局部受潮墙面，并在修补位置局部重做白色粉刷抹灰;对飞椽、椽子、望板、檐下梓桁和梁头、挂落等局部进行挖补修复或替换，风化脱落的局部构件重做油饰;建筑构件破损采取补配构件;对影响文物本体的树植进行消险处理等。

6.工程承包范围：  磋商文件列明的工程量清单范围内以及施工图纸内的施工，包工包料。

二.合同工期

计划开工日期：      年    月    日。

计划竣工日期：      年    月    日。

工期总日历天数：    日历天。

实际工期以开、竣工报告为准。

三.质量标准

工程质量符合工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》《江苏省文物保护工程竣工验收管理办法（试行）》等相关国家现行最新标准或规范的规定等 标准。

四.签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                    ¥          元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                   ¥           元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）         /        ¥    /   元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）             ¥        元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               ¥       元）。

2.合同价格形式： 固定单价合同       。

五.项目经理

供应商项目经理：           身份证号：             ；注册证书号：              ；

六.合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中选（中标）通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七.承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及质保、运维期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于            年     月    日签订。

十、签订地点

本合同在  南京市     签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 （双方签字盖章之日起） 生效。

十三、合同份数

本合同一式  肆  份，均具有同等法律效力，采购人执 贰    份，供应商执  贰    份。

采购人：        （公章）                  供应商：    （公章）   

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码： 12320100302550825B      组织机构代码：

法定注册地址： 南京市秦淮区中华路257号 法定注册地址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电     话：

传    真：                             传     真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行： 交通银行雨花支行            开户银行：

账    号：  320006641018010080034      账    号：

第二部分 通用条款

此部分按《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）中“第二部分  通用条款”执行。

第三部分  专用条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

其他合同文件包括： 招标文件（含答疑记录、修改补充通知等）、投标书及其附件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                   /                         ；

资质类别和等级：              /                           ；

联系电话：                     /                          ；

电子信箱：                   /                            ；

通信地址：                   /                            ；

1.1.2.2 设计人：

名    称：                  /                            ；

资质类别和等级：             /                              ；

联系电话：                  /                               ；

电子信箱：                 /                                ；

通信地址：                  /                               ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /        。

1.1.3.2 永久占地包括：       /        。

1.1.3.3 临时占地包括：       /        。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国文物保护法》等 。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括： 《建筑工程施工质量验收统一标准》《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》《江苏省文物保护工程竣工验收管理办法（试行）》等相关国家现行最新标准或规范的规定。《中华人民共和国文物保护法》《文物保护工程管理办法》《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》《江苏省文物保护工程竣工验收管理办法（试行）》执行验收等。

1.3.2 采购人提供国外标准、规范的名称： 不提供  ；

采购人提供国外标准、规范的份数：   /   ；

采购人提供国外标准、规范的名称：   /   。

1.3.3 采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（有关工程的洽商、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）招标文件（含答疑记录、修改补充通知等）；（5）投标书及其附件；（6）本合同通用条款；（7）技术标准和要求；（8）施工图纸、工程量清单；

1.5 图纸和供应商文件

1.5.1 图纸的提供

采购人向供应商提供图纸的期限：     ；

采购人向供应商提供图纸的数量：     ；

采购人向供应商提供图纸的内容：      。

1.5.2 供应商文件

需要由供应商提供的文件，包括：项目经理资格证书和用于施工管理的有关报表及文件，如施工方案、施工组织设计及工期计划等；

供应商提供的文件期限为：进场前；

供应商提供的文件数量为：按采购人要求；

供应商提供的文件形式为：书面和电子文件；

采购人审批供应商文件的期限：  2天  。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：采购人、监理及供应商在中标后5日内会审结束，供应商进场施工。

1.6 联络

1.6.1 采购人和供应商应当在  1  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 采购人接受文件的地点：          /                ；

采购人指定的接收人为：                /         ；

供应商接受文件的地点：              /           ；

供应商指定的接收人为：              /           ；

监理人接受文件的地点：             /           ；
    监理人指定的接收人为：             /           ；

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：供应商于投标前自行勘察现场，对可能影响工程施工的不利因素已计入报价，结算时不调整。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  规划红线 。

关于采购人向供应商免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供。

1.7.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关的费用由 供应商 承担。

1.8 知识产权

1.8.1 关于采购人提供给供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 采购人 。

关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限供应商在本工程使用 。

1.8.2 关于供应商为实施工程所编制文件的著作权的归属：  采购人  。

关于供应商提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限供应商在本工程使用  。

1.8.3 供应商在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 供应商承担，费用已含在报价中。

1.9 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：施工期间人工、主要材料价格涨跌及政策性调整的，综合单价不调整。

2.采购人

2.1 采购人代表：南京市民俗博物馆，

采购人对采购人代表的授权范围如下：主持施工现场采购人的工作，以及对监理工作的检查。包括：（1）确定供应商提出的顺延工期的签证；（2）发生不可抗力因素造成工程无法施工的处置；（3）工程变更及施工条件变更引起有关签证的确认；（4）工程施工验收报告的确认。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于采购人移交施工现场的期限要求： 中标后3日内   。

2.2.2 提供施工条件

关于采购人应负责施工所需要的条件，包括： 现地形地貌移交供应商，由供应商按施工要求清理到位  。

2.3 资金来源证明及支付担保

采购人提供资金来源证明的期限要求：  不提供  。

采购人是否提供支付担保：  不提供  。

采购人提供支付担保的形式：  / 。

- 供应商

3.1 供应商的一般义务

3.1.1供应商提交的竣工资料的内容：竣工图（施工范围内的平面图）、竣工结算及其资料（含电子版文件）。

供应商需要提交的竣工资料的套数：    四套       。

供应商提交的竣工资料的费用承担：  供应商承担   。

供应商提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收日后15天内 。

供应商提交的竣工资料形式要求：  装订成册的纸质文件四套和电子光盘一份 。

3.1.2 供应商应履行的其他义务

- 供应商进场后上报具体施工进度计划，汇总供应材料、设备名称、数量、规格及到场时间。

- 应提供计划、报表的名称及完成时间：每周六前向监理方提供周施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、上周未完工作及纠偏措施（供应商须严格按照所报工期完工）、供应商采购材料和设备清单、材料和设备的进场计划、劳动力及用款计划等资料报送给监理单位，并由监理单位审核后报采购人。

- 供应商应遵守我馆管理规定（进入馆区的施工人员应政治可靠、无劣迹），办理人员和车辆出入我馆的相关证件，执行工程建设安全生产的有关法规及要求，严格按照安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全检察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。中午十二点至下午两点不得施工。供应商若违反上述规定，须向采购人缴纳2000元/次的违约金。

- 供应商按规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等相关手续，费用由供应商承担，因供应商原因造成的罚款、赔偿等费用，由供应商承担。

- 已竣工工程未交付采购人前，供应商按采购人要求负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏的，由供应商自费予以修理。

- 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护和观测工作，因供应商责任造成财产和人身损失，由供应商承担相关费用。

- 施工场地清洁卫生达到标准化施工现场的要求。符合采购人提出的一切文明施工、环境卫生等的管理规定。工地现场如出现脏、乱、差现象，经监理检查要求整改仍不达标，采购人有权要求供应商每次支付违约金2000元。若超过三次上述情况，除违约金外，采购人有权要求第三方完成场地管理，全部费用由供应商承担。

- 自竣工验收合格之日起7个日历天内，供应商负责将施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾清理出馆区，直至通过采购人验收，否则采购人要求第三方拆除、清理所发生的费用将在供应商的工程款中扣除。

- 除地材外的所有材料实行进场申报制度，品牌、质量需监理和采购人书面认可，供应商提供样品被验；采购人指定价格进入报价的特殊材料、设备，由供应商购买时需采购人认价、签证。若发现供应商采购材料、设备的质量不合格或与指定的不符、调换或假冒伪劣产品，供应商需支付与该批次材料、设备价款等额的违约金，并责令按要求重新采购。

- 采购人在招标文件中已明确的材料、设备，供应商应按照要求提供样品，经采购人和监理书面认可后方可进场使用。若发现与指定的不符、调换或者假冒伪劣产品，供应商需支付与该批次材料、设备价款等额的违约金，并责令按要求重新采购。

k.文物保护、周边环境保护：在施工过程中因施工原因必须暂时拆除的安防、消防、防雷、装修、电气、线路等设备、设施，拆除后应做好保护工作，修缮工作完成后必须原样恢复，费用由供应商自行承担；在施工过程中因施工原因必须拆除的部分安防设备，需根据采购人要求进行移位安装，并接入馆内监控室，工程结束后再恢复、安装至原位置。因此工作产生的管线、安装等费用由供应商自行承担；在施工过程中因施工原因造成的建筑物（包括但不限于：建筑物本体，以及附属的安防、消防、防雷、装修、电气等）损坏、周边环境破坏（包括但不限于：绿化、设备、设施等），均由供应商原样恢复，费用由供应商自行承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：                     ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     ；

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理应常驻现场。

供应商未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按通用条款  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  若无正当理由连续48小时不在工地现场，且未经采购人和监理认可，供应商每次支付违约金5000元，结算时在工程款中扣除。

3.2.2 供应商擅自更换项目经理的违约责任：  采购人有权要求供应商承担20000元的违约金。并有权解除合同并责令供应商退场，由此产生的一切损失及后果由供应商承担  。

3.3 供应商人员

3.3.1 供应商提交施工现场管理人员安排报告的期限： 中标后3日内 。

3.3.2 供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：采购人有权要求供应商更换主要施工管理人员，在采购人要求后2日内，供应商仍不履行的，采购人有权按每天500元/人次的金额向供应商提出索赔 。

3.3.3 供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  由采购人认可方可离开   。

3.3.4 供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经采购人同意，供应商擅自更换主要施工管理人员的，采购人有权要求供应商支付5000元/人次的违约金 。

供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若无正当理由主要施工管理人员（项目经理除外）连续48小时不在工地现场，且未经采购人和监理认可，供应商每次支付违约金2000元，结算时在工程款中扣除。

3.4 分包

本项目禁止分包。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自工程开工之日起至工程移交采购人止，已竣工工程未交付采购人前，供应商按采购人要求负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏的，由供应商自费予以修理。

3.6 履约担保

供应商提供履约担保： 20000元（贰万元整） 。

供应商提供履约担保的形式、金额及期限的约定：供应商应于中标后施工前上交履约担保金20000元（贰万元整）至采购人指定账户，待竣工验收合格后，由供应商提交申请至采购人批准退还履约担保金。

4.监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理权限：详见监理合同。

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  若质量等级达不到合格标准，扣除履约保证金， 但并不减少供应商应履行的义务和承担的责任；在施工过程中若通过鉴定，供应商施工质量达不到约定质量标准，采购人和监理单位有权通知停工，直至令其退场并更换施工队伍。供应商无条件退场，同时供应商须将已完成的工程合格部分工程款的20%补偿给续方，由采购人扣留后交付续方，不合格部分采购人不付工程款，而且没收全部工程履约保证金。

关于工程奖项的约定：        /           。

5.2 隐蔽工程检查

供应商提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  提前48小时以上  。

监理人不能按时进行检查时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： ①供应商在施工现场的安全管理、教育和安全责任由供应商承担，费用含在措施费中，供应商根据施工周边条件和环境，加强对相邻建筑、道路及人员的安全防护，采取相应措施，确保安全施工不发生人员伤亡事故；在施工过程中发生任何人员机具事故，事故责任由供应商承担。

②施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

③现场消火栓及其它消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。确因工程需要必须动用明火时，必须经采购人批准后方可施工。

④现场施工人员须着装整齐，必须佩戴安全帽，在施工现场施工人员不准赤膊、穿拖鞋、短裤，要佩戴胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。

⑤各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全。供应商在施工现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对采购人提出的其它有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：①施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照南京市有关规定执行，避免扰民；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入市政下水；不得破坏树木、绿地；垃圾外运过程，严格按程序操作，不得遗洒，同时应有避免扬尘的措施。②施工人员必须办理相关证件，禁止非供应商人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止在施工现场抽烟；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁发生冲突。  施工车辆进出时注意交通安全，必须缓速行驶，避开交通高峰期，必须封路施工时，须征得采购人同意，并在路口设置明显的提示标志。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   按通用条款执行。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①施工现场应围挡整齐，根据具体情况做好防护，并保证安全美观，施工标语内容须征得采购人认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。②安全文明、施工主要人员、工程概况、安全守则等要挂牌上墙 。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   与工程款同步支付  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

供应商提交详细施工组织设计的期限的约定： 会审及交底后7日内供应商应完善修正施工组织设计（施工方案）和进度计划，并报采购人及监理方审批 。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 由监理工程师收到施工组织设计（施工方案）和进度计划后2日内确认完毕，并交由采购人予以确认。若有修改意见，供应商应在收到修改意见后3日内完成，进行最终确认 。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  由监理工程师收到施工组织设计（施工方案）和进度计划后2日内确认完毕，并交由采购人予以确认。若有修改意见，供应商应在收到修改意见后3日内完成，进行最终确认 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于供应商提交工程开工报审表的期限：  中标后3日内  。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。

关于供应商应完成的其他开工准备工作及期限：      /     。

7.4 测量放线

7.4.1采购人通过监理人向供应商提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  /  。

7.5 工期延误

7.5.1 因采购人原因导致工期延误

（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形： 由于采购人原因延误，工期顺延，不承担任何延误费用 。

7.5.2 因供应商原因导致工期延误

因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延迟一天采购人有权要求供应商支付违约金2000元  。

因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  工期违约金最高限额为履约保证金                  元 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  除不可抗力外，工期不顺延   。

7.7异常恶劣的气候条件

采购人和供应商同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

/  。

7.8 提前竣工的奖励

提前竣工的奖励：    /     。

- 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 采购人供应的材料设备的保管费用的承担： 由供应商承担，费用已含在合同价内 。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要供应商报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  双方协商 。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 供应商提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由供应商承担，费用已含在合同价内    。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：            /               。

施工现场需要配备的试验设备：        /                   。

施工现场需要具备的其他试验条件：       /                。

9.2现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：         /                      。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①发、承包双方认可；②补充协议；③采购人、监理均认可的现场签证；

变更程序及审批：

（1）在施工期间，属技术类变更的项目，供应商必须向总监理工程师和采购人派驻的代表书面提出，经采购人审定后，由监理单位书面下达变更通知单。

（2）在施工期间，属采购人要求变更的项目，由采购人和总监理工程师同意后，由监理单位出具变更通知单，采购人书面下达。

（3）供应商应在收到变更通知后2天内回复、并编制好变更预算，监理单位和采购人代表在2天内完成审核；经批准后方可开始施工。否则，由此引起的造价变更或造成的损失均由供应商承担。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：投标清单报价中有相同子目的，套相同子目；无相同子目但有相近子目的，套相近子目（优惠比率同等下浮）；无相同或相近子目的，按清单计价规范计算工程量后，单价由甲乙双方根据市场情况商定 。

10.3供应商的合理化建议

监理人审查供应商合理化建议的期限：  2日内完成并上报采购人  。

采购人审批供应商合理化建议的期限：   收到监理审查后的建议，在2日内完成  。

供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 另行商定 。

104 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见招投标文件。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  采购人招标 方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  以下  方式确定。

供应商直接实施的暂估价项目的约定：  采购人指定价格进入报价的特殊材料、设备，由供应商购买时需采购人认价、签证。若发现供应商采购材料、设备的质量不合格或与指定的不符、调换或假冒伪劣产品，供应商需支付与该批次材料、设备价款等额的违约金，并责令按要求重新采购  。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：采购人的暂列金额，供应商已计入报价中，但不视为供应商所有，在竣工结算时按实结算，剩余部分仍归采购人所有 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     /     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：     /     。

专用合同条款①供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  施工期间除采购人供应材料、设备以外人工、主要材料价格涨跌及政策性调整。

风险费用的计算方法： 供应商投标时充分考虑风险范围并计入报价，已含在合同价内，不予调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /    。

风险费用的计算方法：  /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /    。

3、其他价格方式：   /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  30 %   。

预付款支付期限与要求：  合同签订且七个工作日内（如有暂列金，扣除暂列金（含对应的规费、税金）后支付）；

预付款扣回的方式：  /  。

12.2.2 预付款担保

供应商提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《江苏省古建筑修缮工程消耗量定额》《江苏省房屋修缮工程计价表》《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》《江苏省建筑与装饰工程计价表》等执行  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 每月26日前将当月完成的工程量送监理，由监理审核后报采购人  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 每周六前向监理方提供周施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、上周未完工作及纠偏措施（供应商须严格按照所报工期完工）、采购人供应材料和设备清单、供应商采购材料和设备清单、材料和设备的进场计划、劳动力及用款计划等资料报送给监理单位，并由监理单位审核后报采购人 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）合同签订七个工作日后且财政资金下达后支付合同价的30%作为预付款；

（2）峻工验收（初步验收）通过且财政资金下达后支付至合同金额的70%；

（3）取得工程决算批复且财政资金下达后一次性无息支付至审定价的100%。

注：供应商应在采购人每次付款前向采购人提供等额合法有效发票，否则，采购人有权拒绝付款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：         /                   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：         /                   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送采购人的期限：    /       。

采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限：         /        。

（2）采购人支付进度款的期限：      /                   。

采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无  。

12.4.5 支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批：     /     。

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

- 经供应商自检、监理单位初验合格、确定验收时间后，由监理单位填写《验收计划汇总表》（注明强制、抽验项目），由监理报采购人；

- 如供应商因工序或天气原因导致延误的，应于原定计划前三日前再上报，重新确定验收时间。

- 验收标准：按照《全国車点文物保护单位文物保护工程峻工验收管理暂行办法》由南京市博物总馆牵头组织相关文物部门进行初步验收，通过省文物局组织的最终专家验收，验收标准为合格。

采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    /   。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

供应商向采购人移交工程的期限：  工程竣工验收合格后7个日历天内  。

采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无  。

供应商未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按5000元/天向采购人支付违约金  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /    。

（1）单机无负荷试车费用由     /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /   承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /  。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

供应商完成竣工退场的期限：  竣工验收后，供应商的管理、施工人员、材料、设备必须在七个日历天内全部退出现场，并自竣工验收合格之日起七个日历天内供应商全部清理完施工现场的垃圾，完成场地的回填工作，每延迟一天采购人有权要求供应商支付违约金2000元  。

14. 竣工结算

14.1 结算方式：竣工后一次结算。

14.2结算申请

供应商提交竣工结算申请单的期限：       /            。

竣工结算申请单应包括的内容：           /                 。

14.3结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限：   核对和结束时间需根据被审核单位的认可进度确定  。

采购人完成竣工付款的期限：   竣工验收（初步验收）通过且财政资金下达后 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     /               。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

供应商提交最终结清申请单的份数：        /        。

供应商提交最终结算申请单的期限：         /          。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /     。

（2）采购人完成支付的期限：       /      。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  2 年，从工程竣工验收合格之日起计算  。

15.2 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定： / 。

15.2.1 供应商提供质量保修金的方式

质量保修金采用以下第 /  种方式：

（1）质量保修金保函，保修金额为：     /    ；

（2）    / %的工程款；

（3）其他方式：     /    。

15.2.2 质量保修金的扣留

质量保修金的扣留采取以下第  /  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；

（3）其他扣留方式：    /    。

关于质量保修金的补充约定：   /   。

15.3保修、运维

15.3.1 保修、运维责任

工程保修期、维护期为：  按承包人响应文件约定2年  。

15.3.2 修复通知

供应商收到保修、维护通知并到达工程现场的合理时间： 供应商应在接到修理、维护通知之日后3天内派人修理、维护，修理、维护费用由供应商承担 。

16. 违约

16.1 采购人违约

16.1.1采购人违约的情形

采购人违约的其他情形：   /  。

16.1.2 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  无  。

（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   无    。

（3）采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   无    。

（4）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   无    。

（5）因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    无    。

（6）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致供应商无法复工的违约责任： 另行商定  。

（7）其他：    无    。

16.1.3 因采购人违约解除合同

供应商按16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满    /      天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，供应商有权解除合同。

16.2 供应商违约

16.2.1 供应商违约的情形

供应商违约的其他情形： ①供应商未按要求投入人员、机械设备及资金造成的工期延误；②因供应商原因造成的质量问题；③因供应商原因造成的安全文明生产责任事故；④供应商上报结算存在严重虚报的；⑤供应商在项目施工过程中未严格履行农民工工资监控制度，对施工工人工资发放监管不力或拖欠材料款等，引发欠薪事件。

16.2.2供应商违约的责任

供应商违约责任的承担方式和计算方法： ①供应商未按（少于）投标计划投入人员、施工机械的，须向采购人支付2000元/天的违约金；②供应商必须服从采购人的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因供应商原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由供应商负责；③供应商污染、损坏馆区内道路必须清理、修复，如污染城市道路，一切责任由供应商承担；④供应商上报结算存在严重虚报的，一切责任由供应商承担。⑤供应商在项目施工过程中或是在竣工后，拖欠人员的工资或材料款等与工程相关的一切费用，造成人员信访、110报警、12345投诉、仲裁、诉讼等事件，对采购人造成正常开放或舆情等影响的，由乙方负责妥善处理。同时每发生一次，甲方将扣除乙方违约金10000元，依次累加。

16.2.3 因供应商违约解除合同

关于供应商违约解除合同的特别约定：

（1）项目经理累计不在位达10天，视为供应商违约，采购人可单方面解除合同，并由供应商承担相应损失；

（2）因供应商造成工期延误超过20天，且采购人要求增加人员及施工机械拒不实施的；

（3）供应商在采购人规定的时限内未执行采购人指令超过三次，经采购人催告后拒不纠正执行的。

采购人继续使用供应商在施工现场的材料、设备、临时工程、供应商文件和由供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行协商  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    无   。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：供应商必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保费。工程用材料、设备，由供应商负责管理、保管；供应商保管不善造成的损失由供应商负责赔偿；其它按建设行政主管部门和相关法律规定执行 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：  /    。

供应商是否应为其施工设备等办理财产保险：  供应商自行考虑，若发生任何安全责任事故，费用由供应商承担   。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /    。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /   。

其他事项的约定：  /   。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /  。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向       /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼  。

合同附件一：

甘熙宅第南捕厅19号院西偏院修缮工程工程质量保修书

采购人（全称）：   南京市博物总馆

供应商（全称）：

采购人、供应商根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等，经协商一致，对   甘熙宅第南捕厅19号院西偏院修缮工程   签订工程质量保修书。

一、工程质量保修及运维范围和内容

供应商在质量保修及运维期内，按照有关法律法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修、维护责任。

质量保修范围包括修复受损屋顶，并对其木构件进行复制更换或修补;清理屋子、架木构架污渍，嵌补局部糟朽的木柱，局部重做油饰;清除墙面污渍，剔补局部受潮墙面，并在修补位置局部重做白色粉刷抹灰;对飞椽、椽子、望板、檐下梓桁和梁头、挂落等局部进行挖补修复或替换，风化脱落的局部构件重做油饰;建筑构件破损采取补配构件;对影响文物本体的树植进行消险处理等 ，以及双方约定的其他项目。具体保修及运维的内容双方约定如下：

本工程约定质量保修内容及保修期执行国务院2000年1月30日颁发的279号令和2000年6月30日建设部令第80号发布的《房屋建筑工程质量保修办法》，其余按投标书承诺及甲、乙双方协商约定。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修（修缮）工程为     2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为   /     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    /     年；

7．其他项目保修期限约定如下：按国家现行规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  2  年，缺陷责任期自工程实际竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修及运维责任

1、属于保修及运维范围、内容的项目，供应商应当在接到保修、维护通知之日起3天内派人保修或维护。供应商不在约定期限内派人保修、维护的，采购人可以委托他人修理，由此产生的费用由供应商承担。

2、发生紧急抢修事故的，供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，供应商实施保修。

4、质量保修、维护完成后，由采购人组织验收。

五、保修、维护费用

保修、维护费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：有规定按规定，无规定双方协商解决。

本工程质量保修、运维书，由施工合同采购人、供应商双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

采购人（公章）：                          供应商（公章）：

地  址： 南京市秦淮区中华路257号       地  址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

开户银行： 交通银行雨花支行             开户银行：

账  号：  320006641018010080034         账  号：

邮政编码：                              邮政编码：

合同附件二：建筑安装施工安全生产协议

主协议单位：                               编  号：

采购人：  南京市博物总馆  （以下简称甲方）

供应商：                  （以下简称乙方）

甲方将  甘熙宅第南捕厅19号院西偏院修缮工程  项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时：（受甲方的委托，乙方在施工期间的安全生产活动，纳入总包安全管理范围，在甲方与乙方签订合同的同时）签订本协议，双方必须严格执行。

一、承包工程项目：

1、工程项目名称：     甘熙宅第南捕厅19号院西偏院修缮工程    。

2、工程地址：南京市民俗博物馆，南京市秦淮区南捕厅19号。

3、承包范围：包括修复受损屋顶，并对其木构件进行复制更换或修补;清理屋子、架木构架污渍，嵌补局部糟朽的木柱，局部重做油饰;清除墙面污渍，剔补局部受潮墙面，并在修补位置局部重做白色粉刷抹灰;对飞椽、椽子、望板、檐下梓桁和梁头、挂落等局部进行挖补修复或替换，风化脱落的局部构件重做油饰;建筑构件破损采取补配构件;对影响文物本体的树植进行消险处理等。

4、承包方式：  磋商文件列明的工程量清单范围内的施工，包工包料 。

二、工程项目计划期限：

工期总日历天数：  日历天。

（计划开工日期：2025年 月 日，计划竣工日期：2025年 月 日）

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门办法的有关生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场

工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计；制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法治观念，增强职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派        同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派         同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙方都应监督施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所出的施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工现场。作业环境，设施设备，工具用具等符合安全要求和处于安全状态。供应商对施工过程中产生的后果自行负责。

10、由甲方提供的机械设备，脚手架等设施，在搭设、安装完毕提前使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁。应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

12、甲乙双方的人员。对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

13、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

17、甲乙双方的施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、乙方在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向  区（县）公安派出所办理临时户口户籍手续，并向 区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登记手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、它方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方有权追究乙方对甲方造成的相关损失。

20、其他：

1）乙方负责对自己施工的范围开展安全管理，并有完整的安全管理体系。必须配备专职安全员，有关安全管理资料应提供甲方备案，甲方负责检查督促。

2）乙方使用劳动力必须符合地方规定，并提供加盖乙方公章的施工人员名册人员有变动，乙方必须书面通知甲方，凡提供名册外的人员发生事故由乙方全部负责。

3）工期延长，本协议顺延。

甲方：单位名称：                   乙方：单位名称：

授权代表：                        授权代表 ：

地   址：                          地    址：

电      话：                       电      话：

年    月    日

合同附件三：                      工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：   甘熙宅第南捕厅19号院西偏院修缮工程

工程项目地址：南京市民俗博物馆，南京市秦淮区南捕厅19号

采购人（甲方）：  南京市博物总馆

供应商（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　     乙方单位：（盖章）

合同附件四：供应商投标报价明细

第六章  响应文件格式

（投标系统未有固定格式的可以参照本章的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整；有特殊说明的除外）

一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：南京市博物总馆

江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                            （项目名称）                （采购编号）磋商邀请，正式授权            （姓名和职务）代表            （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、我们的首次总报价为：（写）                         元人民币。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地  址：

电  话：

传  真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖公章扫描上传或电子签章）

日   期：     年    月    日

二、法定代表人授权委托书

致：南京市博物总馆

江苏驰驿招标代理有限公司

本授权书声明：            （法定代表人姓名）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：         （手机）

投标人名称：         （加盖公章扫描上传或电子签章）

单位地址：

日    期：

三、被授权人的身份证明文件以及在本单位缴纳的近三个月（2025年5月—2025年7月）任意一月的社保证明材料

注：扫描上传被授权人的身份证明文件以及在本单位缴纳的近三个月（2025年5月—2025年7月）任意一月的社保证明材料

四、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、

管理关系承诺

致：南京市博物总馆

江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）磋商邀请，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：                 （加盖公章扫描上传或电子签章）

日     期：    年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《中华人民共和国公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《中华人民共和国全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

五、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（一）供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。

供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。

其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）在资格审查环节，《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代的内容如下：

1、具有独立承担民事责任的能力：

（1）如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

（2）如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

（2）依法作出的财务状况报告包括参加本次政府采购活动前：①上一年度经审计的财务报告；②六个月内（任意一个月）银行出具的资信证明；③六个月内（至少一个月）的会计报表（至少包含负债表、利润表）。可以提供上述任意一项，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

（3）供应商成立不满一个月的可以不提供。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

（1）根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（2）可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

（2）缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障资金缴纳清单）；

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：南京市博物总馆

江苏驰驿招标代理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：1.政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2.财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3号：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

声明人：       （加盖公章扫描上传或电子签章）

年     月    日

6、法律、行政法规规定的其他条件：无

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）输入单位名称查询的记录。

六、第一章竞争性磋商公告2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的

证明文件

注：供应商应当按照采购文件规定的要求上传相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供。

七、报价表格式（首次报价）

注：按投标系统格式填写

八、分项报价表格式

- 注：使用工程计价软件（建议采用未来清单计价软件）导出的报价表格

九、商务条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的 商务条款 | 供应商响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标响应的商务部分与磋商采购文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （加盖公章扫描上传或电子签章）

十、技术条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的 技术、服务条款 | 供应商响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （加盖公章扫描上传或电子签章）

十一、项目负责人简介表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |  | 备注 |

供应商名称：                                   （加盖公章扫描上传或电子签章）

十二、技术团队配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                   （加盖公章扫描上传或电子签章）

十三、供应商类似业绩情况表格式

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附相关证明材料复印件。

供应商名称：（加盖公章扫描上传或电子签章）

十四、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称） ，属于建筑业行业；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：              （加盖公章扫描上传或电子签章）

日    期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十五、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：              （加盖公章扫描上传或电子签章）

日　  期：

十六、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。