竞争性磋商文件

项目名称：2024年东坝街道农村公路养护工程

项目编号：JSZC-320118-GCHH-C2024-0008

（非专门面向中小企业）

代理机构：南京环弘工程咨询有限公司

日    期：二〇二四年十二月

目录

第一章 竞争性磋商邀请	1

第二章 竞争性磋商须知	4

第三章 评审办法与评审标准	12

第四章 采购项目技术、规格和数量要求等	15

第五章 合同草案条款	17

第六章 响应文件格式	43

- 第一章 竞争性磋商邀请

项目概况

南京市高淳区人民政府东坝街道办事处的2024年东坝街道农村公路养护工程竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年01月07日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320118-GCHH-C2024-0008

项目名称：2024年东坝街道农村公路养护工程

预算金额：298.13197万元

本项目设定最高投标限价。最高投标限价：286.248326万元

采购需求：2024年东坝街道农村公路养护工程，对东坝街道老双线、祖陈线、岗松线、姜家路、青山线、经一路、中心路、和睦涧路和双刘线北延道路实施大中修。具体详见工程量清单及图纸。

合同履行期限：60日历天

本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人提供身份证明，提供复印件加盖公章并上传系统）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供信用承诺书，格式见附件）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供信用承诺书，格式见附件）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供信用承诺书，格式见附件）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用承诺书，格式见附件）；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网站截图）

1.7法律、行政法规规定的其他条件：无。

根据宁财购通〔2021〕5号文件“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，供应商在政府采购活动中，只需在资格审查环节提供满足相应条件的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”登录后从系统内导出或在线打印），不需要提供1.2至1.5项的证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式贰份），材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。若未能在规定时间内提供相关资料，采购人将取消其中标（成交）资格。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评审方法与评审标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未注明行业。

（二）本项目的特定资格要求

1.供应商资质要求：具有交通运输主管部门核发的有效的公路养护作业（路基路面）养护乙级及以上资质，且具有省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》；（提供有效期内的证书复印件加盖公章）。

2.项目经理资质要求：具有公路工程专业二级及以上建造师注册证书，且具有交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）或《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）。（供应商须提供拟投入本工程的项目经理与供应商签订的有效劳动合同以及社保机构出具近半年(2024年6月-2024年11月)中任意一月供应商为项目经理缴纳的养老保险金缴费证明材料(须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)；若项目经理属企业退休人员、事业单位人员或现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料及劳动合同，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。提供以上资料扫描件，否则不能通过资格审查。）

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

时间：2024年12月25日起至2024年12月31日，每天9：00-11：30，14：00-17：00（北京时间，节假日除外）

地点：在“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”自行免费下载磋商文件

方式：网上自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年01月07日上午09:30

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025年01月07日上午09:30（北京时间）

地点：南京市高淳区淳溪街道淳南路100-6号五楼

六、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购是否接受进口产品：不接受。

2.集中考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购代理机构项目联系人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

地址：南京市高淳区双望路银墅路1号

联系人：施科

联系方式：025-57831668

2.采购代理机构信息

名称：南京环弘工程咨询有限公司

地址：南京市高淳区淳溪街道淳南路100-6号五楼

项目联系人：杨工

联系方式：13813057568

- 第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “工程、货物和服务”指本采购文件中所述工程、产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用工程、货物及服务的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品磋商,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费由采购人支付给招标代理单位。本次招标代理服务费按《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》（计价格【2002】1980号）文件规定和苏价服（2014）383号文件,按照计费基数（中标价）7折收取；评委费无票按实计算，由中标人在领取中标（成交）通知书时一次性支付，请供应商在报价时充分考虑。本项费用无需在投标报价表中单列。

二、响应文件编制

5.供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 供应商所使用的的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 磋商响应函；

（2）★ 法人授权书；

（3）★ 第一章竞争性磋商邀请中“申请人的资格要求”（一）通用资格要求；

（4）★ 第一章竞争性磋商邀请中“申请人的资格要求”（二）本项目的特定资格要求；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）《技术条款偏离表》；

（2）《磋商报价表》；

（3）★已标价工程量清单；

（4）验收标准；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对所提供货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为 需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8.竞争性磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

为贯彻落实市委、市政府关于打造“全国最优营商环境示范城市”的目标要求，降低供应商交易成本，经研究决定自2021年1月1日起，全市在开展政府采购活动中停止收取供应商投标保证金（包括谈判、磋商、询价保证金），特殊项目需收取投标保证金的应经主管预算单位批准。

三、响应文件签署与提交

9.响应文件签署

9.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

9.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、磋商

10.联合体及分包

10.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商。

10.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

10.3 政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

10.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

11.磋商组织

11.1 在提交响应文件时间截止后，代理公司在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12.磋商程序

12.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

12.2 在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

12.3 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

12.4 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

12.5 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家，其中政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本)只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

12.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

12.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效标处理：

（1）未按磋商文件规定签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的；

（5）磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在合理的时间内提供说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组可将其作为无效响应。

（6）投标报价低于工程成本或者高于磋商文件设定的招标控制价或者采购人设置的投标限价的；

（7）同一投标人提交两个及以上不同的响应文件或者投标报价，但磋商文件要求提交备选投标的除外；

（8）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（9）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（10）响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的子目号、子目名称、子目特征、单位、数量不一致的；

（11）响应文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

（12）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（13）不同投标人的投标文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（15）响应文件关键内容模糊、无法辨认的。

（16）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（17）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（18）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章；

（19）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（20）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（21）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（22）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（23）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（24）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

12.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价超过采购预算的或最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

13.评定成交方法和标准

13.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

13.2 综合评分的主要因素是：价格、人员配备、业绩等。

13.3 评标办法与标准，详见磋商文件第三章。

13.4评审过程中的澄清

13.4.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

13.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

13.4.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

13.4.4响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

14.确定成交供应商

14.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经采购人授权，磋商小组将综合排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

14.2 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

14.3 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.4 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.5 所有响应文件不论成交与否，代理机构均不退回。

14.6成交供应商确定之日起两个工作日内，将在指定的采购信息发布媒体上公告。成交供应商及时到采购人单位领取《成交通知书》。

15.编写评审报告

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

16.签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的政府采购合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订政府采购合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

16.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展政府采购活动。

16.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

17.询问

17.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理公司提出询问，代理公司将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18.质疑

18.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

18.2  质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

18.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

18.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

18.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

18.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

19.投诉

19.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20.诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评审办法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法。综合评分法是指在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按照得分高低顺序对供应商进行排列。根据评标委员会评审的评分从高到低依次确定中标候选人，如评分相同，则按照报价分高的优先。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业给予 3% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。 国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

（2）属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，分别给予产品报价 5%、5% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×70 | 70分 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2021年10月1日（含）以来承担过类似道路养护工程业绩，有一个得5分，最高得10分。（提供中标通知书、业绩合同、竣工验收证明，三者缺一不可，日期以竣工验收证明日期为准，以上提供的证明材料必须能充分反映相关数据和内容，否则视为未提供。）注：企业业绩与项目经理业绩不可兼得。 | 10分 |
| 3 | 项目经理业绩 | 投标人拟派项目经理自2021年10月1日（含）以来项目经理承担过类似道路养护工程业绩，有一个得6分，最高得12分。（提供中标通知书、业绩合同、竣工验收证明，三者缺一不可，日期以竣工验收证明日期为准，以上提供的证明材料必须能充分反映相关数据和内容，否则视为未提供。）注：企业业绩与项目经理业绩不可兼得。(同一工程业绩，“项目经理业绩”与“企业业绩”分值不可兼得，以“项目经理业绩”优先加分。) | 12分 |
| 4 | 项目管理机构人员配备 | 供应商拟投入本项目组成员应包括： （1）拟派项目负责人：具备交通工程专业工程师及以上职称的得4分；具备建设工程类工程师及以上职称的得2分。（提供有效期内的证书扫描件加盖公章上传至投标文件） （2）技术负责人：具备交通工程专业工程师及以上职称的得2分；具备建设工程类工程师及以上职称的得1分。（提供有效期内的证书扫描件加盖公章上传至投标文件） （3）供应商拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）具有养护工、资料员、施工员、安全员、预算员，以上人员齐全得2分，该项最高得2分。 （质量员、资料员、施工员、安全员、预算员不得兼任。提供人员清单，相关人员有效身份证和相关证书的扫描件并加盖公章上传至投标文件；预算员须具有二级及以上注册造价师证，安全员须具有安全生产考核合格证书（C类），未提供或提供不全的，不得分。） 以上成员不重复计分，提供项目负责人和项目组成员与供应商签订的有效劳动合同及社保机构出具的近6个月 (2024年6月至 2024年11月)供应商为项目负责人与项目组成员缴纳的养老保险金的缴费证明材料加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章[具有可验证的二维码或验证码]。若属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料扫描件加盖公章上传至投标文件。 | 8分 |

- 第四章 采购项目技术、规格和数量要求等

一、项目概况：

2024年东坝街道农村公路养护工程，对东坝街道老双线、祖陈线、岗松线、姜家路、青山线、经一路、中心路、和睦涧路和双刘线北延道路实施大中修。具体详见工程量清单及图纸。

二、工程量清单：

详见附件

三、报价要求

（1）工程量清单的完整性由供应商复核，若有漏项、少项等以图纸为准。成交后视为包含在工程量清单的其它单价和合价中不再增加或调整。

（2）施工范围包括磋商文件、工程清单及编制说明要求的全部内容，采购人不会因施工方法、施工工艺或漏项、少项等增加工程造价。

（3）供应商在报价中应考虑进场后若采购人需要深化与本工程相关的设计时，供应商应提供设计，该部分费用由供应商自行考虑在报价中。

（4）施工中由于变更而发生的工程量的增减及项目变化，价格按响应文件中相关子目的综合单价计算；无相关子目的，可新套定额，由审计核定。

（5）采购人有权因工程实际情况需要书面通知增加或者取消部分工程，供应商不得拒绝或借机调整单价，否则视为单方违约，并赔偿由此造成的全部损失。

（6）本项目招标控制价为298.13197万元，其中暂列金额为工程量清单第100至第700章小计金额的5% 。

（7）本项目质量安全监督等所有费用包含在投标报价中，请供应商在报价时充分考虑，无需在投标报价表中单列。

四、施工要求

（1）供应商应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人不承担任何责任。

（2）供应商应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及院内整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由施工方自行解决。

（3）供应商所使用的各类材料必须为环保、节能产品。

（4）工程质量：符合国家相关验收规范。

（5）工程质保要求：按照国家《建设工程质量管理条例》办法执行，上述质量服务保修要求为最低要求，不满足的作无效磋商处理。质保期间凡工程出现非人为因素（不可抗力除外）导致的损坏，施工方需于采购人告之日起三日内免费维修完毕。

五、付款时间及支付比例

（1）工程完工验收后付至工程合同价款的70%；

（2）工程竣工结算经审计部门审计结束，付至工程结算审计价款的97%；

（3）余款（结算审计价款的3%）作为质保金，在竣工验收结束后，质保期两年结束后付清。

六、工期：60天

注：本文件所引用的标准为我国国家标准。对于那些在本文件中未作规定的，而我国国家标准已有规定的，应满足我国国家相关标准。相关指标必须在投标报价中详细列出，如有未列详尽部分请按标准配置执行。

七、备注

1、本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。

2、所有实质性要求在竞争性磋商中经采购人代表确认允许进行实质性变动。

3、采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

4、如有疑问请与采购人（采购代理）联系。

- 第五章 合同草案条款

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

2024年东坝街道农村公路养护工程

建设工程施工合同

建设单位： 南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

施工单位：

签订日期： 2025年     月     日

第一部分 协议书格式

合同协议书

南京市高淳区人民政府东坝街道办事处（以下简称“发包人”）为实施 2024年东坝街道农村公路养护工程（项目名称），已接受                （以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、工程概况：

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同磋商过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）竞争性磋商结果通知书；

（3）磋商申请书；

（4）合同专用条款；

（5）合同通用条款；

（6）技术标准和规范；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（10）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）           （¥：        ）。

4、承包人项目经理：       。

5、工程质量符合标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款（（1）工程完工验收后付至工程合同价款的70%；（2）工程竣工结算经审计部门审计结束，付至工程结算审计价款的97%；（3）余款（结算审计价款的3%）作为质保金，在竣工验收结束后，质保期两年结束后付清。）。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为60日历天。

9、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

10、本协议书正本二份、副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                   承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人               法定代表人或其委托代理人

（签字）：                             （签字）：

年   月   日                              年   月   日

第二节 专用合同条款

A1.公路工程专用合同条款

采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》第四章第二节“专用合同条款”之A1.公路工程专用合同条款。

- 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1.2.2 | 甲 方：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 地 址：南京市高淳区双望路银墅路1号 邮政编码： |
| 2. | 1.1.2.6 | 监理人：/ 地 址： / 邮政编码：/ |
| 3. | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自交工日期起计算2年 |
| 4. | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得甲方同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给乙方 |
| 5. | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经甲方事先批准： ⑹根据第15.3款发岀的变更指示：以业主下发的变更管理为准。 |
| 6. | 5.2.1 | 甲方是否提供材料或工程设备：否 |
| 7. | 6.2 | 甲方是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 8. | 8.1.1 | 甲方提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料的期限：签订合同协议书后 7天内 乙方将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在甲方提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料后28天内 |
| 9. | 11.5 | 逾期交工违约金：1000元/天 |
| 10. | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 11. | 11.6 | 提前交工的奖金：无 |
| 12. | 11.6 | 提前交工的奖金限额：无 |
| 13. | 15.2.2 | 乙方提岀的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，甲方不予 奖励 |
| 14. | 16.1 | 因物价波动引起的价格调整。 合同期内单价不调整 |
| 15. | 17.2.1 | 开工预付款金额：无 |

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 16. | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：不提供 |
| 17. | 17.3.2 | 乙方在每个付款周期未向监理人提交进度付款申请单的份数：6份 |
| 18. | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：/ |
| 19. | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：/天 |
| 20. | 17.4.1 | 质量保证金百分比：不适用 |
| 21. | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份 |
| 22. | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份 |
| 23. | 18.2 | 竣工资料的份数：4份 |
| 24. | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 25. | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 26. | 19.7 | 保修期：交工日期起计算2年 |
| 27. | 20.1 | （1）工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，投保的范围和条件应符合招标文件及国家有关规定，保险费由承包人承担并支付，因发生的一切费用应含在相关细目投标报价中，发包人不单独计量与支付。 （2）承包人必须按招标文件和国家有关规定办理各种保险，一旦发生上述保险范围内的事件，损失由承包人自行承担。 |
| 28. | 20.4.2 | 养老保险费率为16%，失业保险费率为0.5%，医疗保险费率为6.8%，公积金保险费率为10%，工伤保险费用按工程量清单小计的1.1‰。 |
| 29. | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 |

- 项目专用合同条款

项目专用合同条款是对公路工程专用合同条款中有关条款的补充、修改或具体化。应对照公 路工程专用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果项目专用合同条款与公路工程专用 合同条款之间有不符之处，以项目专用合同条款为准。

第1条 一般约定

- 目约定为：

1.1.6.3交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工，通用合同条款“竣工”一词 具有相同含义，本项目的实际交工日指本项目施工完成后进行的交工验收。

1.4合同文件的优先顺序

本款内容细化为：

组成合同的多个文件的优先支配地位的次序修改如下：

⑴补充协议（如有）

⑵合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

⑶中标通知书；

⑷招标文件及有关内容；

⑸专用合同条款及数据表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

⑹通用合同条款；

⑺技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）:

⑻图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

⑼投标文件及相关内容

（10）构成本合同组成部分的其他文件。

第 4 条 承包人

- 承包人的一般义务

- 1. 10其他义务 第⑷目细化为：

⑷凡是合同段内与地铁、铁路、公路等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰地铁、铁 路、公路正常运营的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏 导现有交通流；凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协 调工作；凡是合同段内场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；凡是 合同段内含有跨河桥梁工程的，承包人应合理安排工期以尽可能避开汛期进行水中施工，确保汛 期施工的安全和施工质量。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当 协助。承包人采取上述措施而可能发生的全部费用应已包含在合同价格中，发包人将不另行支 付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞、污染、碎落物影响航道通行或者影响铁路、公路正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施 工费用的增加，均由承包人自行负责。

补充第⑸目〜第(21)目：

⑸承包人必须加强对地下管线等相关隐蔽设施的保护，承包人必须事先查明情况，办理相关 施工交底手续后，方可进行对隐蔽设施可能产生影响的相关项目施工，否则造成后果，除了由承 包人自行承担一切责任外，发包人还将严肃追究承包人的违约责任。

⑹承包人必须加强对地下及地上管线及相邻建筑物等相关隐蔽设施的保护，发包人认为需要 采用专项保护方案，如需钢板桩和包封砼等可以单独计量与支付外，其余费用含在综合单价中， 不再另行计量与支付；承包人必须执行相关规定，办理相关施工交底及手续后，方可进行对隐蔽 设施可能产生影响的相关项目施工，否则造成后果，除了由承包人自行承担一切责任外，发包人 还将严肃追究承包人的违约责任。

⑺承包人必须组织采用证照、手续齐全，性能良好，确保能安全施工的车辆、设备进行各项 施工，在施工过程中非因发包人原因所发生的一切安全事故均由承包人自行负责。

⑻发包人仅负责工程修建过程中路基红线范围内发生的土地征用、拆迁及外部矛盾的协调和 解决。对于工程施工过程的临时用地、承包人驻地建设等其它相关事宜均由承包人自行解决。

⑼承包人必须按照南京市人民政府宁政规字[2014]3号文的要求，按规定缴纳民工工资保障金；

(10)在天气寒冷时，承包人必须对工程覆盖及采取相应保护措施，承包人采取相应措施之前 应报监理人，经监理批准后，方可实施，其费用含在综合单价中，不再另行计量与支付；

- 在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人应 积极配合并承担相应的工作。承包人有义务配合发包人委托的技术服务单位的监测、试验等工 作，其配合费用含在综合单价中，不再另行计量与支付。

- 工地沉降观测及其相应的预留设施作为承包人应作的工作，费用计入土方填筑项目单 价中，不予单独计量与支付。

- 承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好 协作，并无条件服从发包人或工程师的统一协调。并承担由此而引起的临时停工及施工作业面不 连续等风险，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入 投标报价中。

- 承包人应采取一切必要措施，使其施工对于邻近单位、人员的干扰、不方便及危险降 至最低程度。由工程事故引起的一切责任与费用，均由承包人承担。承包人必须承担由于施工产 生的安全事故、噪音、污染或其他干扰所造成的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款及开支等有 关的责任，发包人还将追究承包人违约责任。

- 按专用条款约定做好施工场地地上及地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建 筑)、古树名木的保护工作，费用含在综合单价中，不再另行计量与支付；

（16）	承包人应采取施工和养护措施，保证基层强度，相关养护费用含在综合单价中，不再 另行计量与支付。

（17）工程实施期间承包人应积极与交警、城管、路政等部门联系，做好交通组织与分流， 根据经相关部门同意的组织与分流方案，落实具体措施，保证社会车辆的正常通行，并满足交 通、城管、路政等部门要求。因落实相关措施而发生的费用根据《江苏省公路工程安全生产工程 量清单编制说明》计算。

承包人应根据要求设置相关安全设施，其中设置在红线外的标志和标线，另行计量计付。

（18）	承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程 中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，保障现场附近和过往人群的安全与方便，在有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应根据施工现场情况自费提供照 明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场，发生安全事故所产生的 一切后果及费用由承包人承担。承担需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等 手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规 定，自费办理有关手续及承担费用，并以书面形式通知发包人。

（19）在投标报价中应充分考虑本工程重大活动、领导视察而发生的道路保洁、交通畅通、 控制施工噪音、临时停工等方面的临时突击工作而产生的费用。

（20）承包人在工程施工前或施工期间，在保证加快工程进度、不降低工程质量、安全和使 用功能、寿命，并经发包人同意的前提下可对已经政府批准的施工图设计进行适当的设计优化。

（21）本项目施工许可由承包人办理，发包人只提供配合工作，费用由承包人承担。如法律 法规和行业规定需发包人承担的费用由发包人自行承担。地下通道工程需办理相关施工许可，同 时应遵循地铁的行业管理规定，相关费用由承包人自行承担。

- 分包

- 专业分包：

⑵在该款中补充第二自然段如下：

若要分包，需符合《江苏省公路工程施工分包管理实施细则》规定。在分包单位确定之前必须经发包人确认，分包单位对所分包的项目和承包人一样负有同等的责任，但不能解除承包人任何责任和义务，承包人负责分包商管理，承担进度、质量责任。分包单位的工期、质量，由承包人向发包人负责。

- 承包人人员的管理

补充 4.6.6 项：

在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派岀原投标书中承诺的项目经理。发包人将对项目经理实行考勤制度，必须保证每月至少有 22 天常驻现场。未事先征得发包人同意，承 包人不得擅自更换项目经理。因故确需调整，投标之前必须事先征得招标人和相关主管部门的同 意，且必须保证变更后的水平不低于资格预审申请文件中申报的水平，且调整后的人员必须已在 江苏省交通厅招投标管理系统中备案。但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不称 职的项目经理，对此，承包人不得拒绝。

- 撤换承包人项目经理和其他人员

在该款中增加第二自然段如下：

项目经理在本合同期内严禁兼任另一合同的项目经理。在整个工程实施过程中，承包人成立 项目经理部，派出原投标书中承诺的项目经理。业主将对项目经理实行考勤制度，必须保证每月 至少有22天，每天有8小时常驻现场。未事先征得业主同意，承包人不得擅自更换项目经理。 因故确需调整，在更换之前必须事先征得业主批准后报市交通招投标监管机构核备，必须保证变 更后的水平不低于投标文件中申报的水平，且调整后的人员必须已在江苏省交通厅招投标管理系统中备案。但业主有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不称职的项目经理，对此，承包人 不得拒绝。

- 保障承包人人员的合法权益

本款增加第 4.8.7~4.8.12 项：

- 承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医 药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制 度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人应 将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入工程量清单各子目的单价和总额价中，发包人将不 另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。

- 承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为发包人或监理人

服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与他雇用的员工订立劳 务合同，以明确双方的权利和义务。承包人应按监理人规定的格式和间隔时间，向监理人提交一 份承包人在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数及装备数量统计表，这些人员和装备 必须满足或超过在投标函中所列的数量和质量。若监理人认为承包人的装备和人员不能满足工程 进度和质量要求，应向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后14天内，必须 按指令要求调整人员和装备。否则，按第 22 款承包人违约处理。

- 承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重 宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。

- 不拖欠农民工工资

（1）承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理或授权的项目副 经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直 接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格 的组织和个人。承包人的分包单位雇佣民工的，将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责 督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因承包人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使 后者拖欠民工工资的，将由承包人先行垫付欠款。承包人对分包单位清偿拖欠民工工资负总责。

（2）	严格遵守《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《转发交 通运输部办公厅关于切实做好农民工工资支付保障工作的通知》（江苏省交通运输厅苏交建 [2017]54号）、《转发江苏省财政厅发展和改革委员会经济和信息化委员会住房和城乡建设厅人 力资源和社会保障厅 交通运输厅 水利厅关于优先解决政府工程拖欠农民工工资问题的通知的通 知》 （宁财建[2017]1082号）和《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意 见》 （苏交规〔2021〕2号）的相关规定，积极缴纳农民工工资保证金，建立农民工工资（劳务 费）专用账户，实行农民工实名制管理，按月足额支付农民工工资。每次支付（包括支付预付 款）均需将其中的 10%专用于农民工工资，需打入农民工工资专户中。

（3）	如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发包人将暂停承包 人1年期间参加发包人招标项目的投标资格，同时交通行政主管部门将依照有关规定对其作出其 它处罚决定。

- 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和劳务用工工资的法律、法规和规定，及 时支付工程中的材料、设备货款及劳务用工工资等费用，且应签订劳务用工合同。承包人不得以 任何借口拖欠材料、设备货款及劳务用工工资，如果出现此种现象，一经查实后，一律通报并责 令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。在必要时，业主有权从应付给承包人的工程款中代为支付 其拖欠的材料、设备货款及民工工资。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，将报交通主管部门。

- 承包人应根据相关规定，对承包人及其分包人为本项目所使用的农民工办理与其他职 工同样的城镇职工基本医疗保险，对于交通项目短期使用灵活就业的农民工的，承包人应当承诺 使用的农民工参加了其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇 基本医疗保险。与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

- 材料和工程设备

  - 承包人提供的材料和工程设备

补充第5.1.4款

所有材料由承包人按照招标文件规定的技术要求和合同执行期间新颁布的现行规范要求自行 选择采购。承包人应根据工程需要提前做好备料工作，但不得因施工配合比与设计配合比之间的 差异要求发包人赔偿备料造成的损失。

补充第5.1.5款

承包人应根据项目实际情况、设计文件要求和其施工组织设计，自行配备满足项目施工需要 的机械、设备型号和数量。

试验设备最低要求必须满足“江苏省交通厅文件（苏交质（2006）45号）”的规定。 承包人应充分考虑项目具体情况，合理配置施工、试验设备，确保满足本工程的施工需要。 补充第5.1.6款

5.1.6 为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件中所报的型号、规 格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、 短缺或任意更换，否则将按第 22 款视为承包人违约。

尽管承包人已按投标文件的要求提供了上述机械、设备和仪器，但监理人认为仍不能满足现 场施工的需要并且不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人继续调遣或租用某些设备、仪 器。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按第 22 款视为承包人违约。

承包人的施工机械、设备应在工程所在地办理机械、设备的安全施工相关手续，接受监督与 管理，完成相关手续后方可投入使用。

第 8 条 测量放线

- 施工控制网

第 8.1.2 项细化为：

8.1.2在合同工程的整个施工期间，承包人必须对原有非施工范围内的国家基准点进行维 护。如测量基准网点或标志受到损坏，则承包人应立即报告监理人，并负责立即恢复，承担修复 和赔偿费用,并在工程竣工后将施工控制网点移交给发包人。

补充第8.1.3项〜第8.1.9项：

- 在监理人或设计图纸书面给定的原始基准点、基准线和基准高程的基础上进行精心复 测，检查其准确性，并为工程施工进行合理的控制网加密测量，上述这些复测和加密测量成果在 得到监理人检查和批准后，进行精确的工程放线，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线 形的正确性负责，并将施工控制网资料报送监理人审批。

- 承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资 料，应至少在施工前2天通知监理人进行复测。

- 承包人配备的测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。

- 在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书 报监理人核查。

- 监理人对放样、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其上述工作准确性所负的责 任。承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，必要时，应按监理人的要求，把红 线内的基准点、标桩和其他有关标志移至红线外便于保护的地方，并妥善保管至工程交工验收结 束。其费用由承包人负责。

第 9 条 施工安全、治安保卫和环境保护

  - 承包人的施工安全责任

9．2．1 项第一段后补充：

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业 安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全 措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求 承包人违反安全管理的规定进行施工。

第 9.2.5 项细化为： 安全生产费是承包人在施工过程中根据国家和工程所在地的法律法规以及合同条款的有关要 求，为加强建筑工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止 施工安全事故发生所采取的各项措施所需的费用。按招标控制价的 1.8%计列。招标控制价的 1.8%以内按照承包人申报的计量清单，按实计量与支付。安全生产费应用于施工安全防护用具、 设施的采购、更新、安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善，不得挪作他用。具体办法按 照(苏交规[2012]9 号)“省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办 法》的通知”的规定执行。

第 9.2.8(4) 目细化为：

⑷根据本合同各单位工程的施工特点，承包人施工时必须严格执行JTJF90-2015《公路工程 施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》以及交通部 2007 年第 1 号令《公路水运工程 安全生产监督管理办法》等的具体规定。

补充第9.2.8⑸目：

⑸承包人施工时必须遵守《江苏省安全生产条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《国务院关于特大安全检事故行政责任追究的规定》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的规定》、《江苏省消防条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》、《江苏省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)等相关规定。

补充9.2.12项 施工现场承包人的临时供电设施、电讯设施和供水的设置必须满足“《公路工程施工安全技术规程》”的要求，所发生的一切费用均含在承包人的综合单价中，发包人不另行计量与支付。

- 环境保护

第 9.4.7(3)目细化为：⑶承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业时必须承担因承包人借 用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。承包人必须及时做好施工涉及相关道路的交通维护、保洁维修工作，维持沿线村镇的居民的饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用；各类施工过程中，应自觉保护好其他新建道路既有设施，施工中应做到文明施工，确保不发生沿线扬尘、排污，而影响地方生活、生产和交通行车安全，尤其是泥浆排放应采取有效措施和施工工艺，不得污染环境和影响现有道路和在建其他道路的通行和施工；确保不因施工造成地方利益的损害，由此发生的一切协调、维护、维修费用均由承包人承担。在工程实施期间，应严格执行宁政发（2013）137 号《市政府关于进一步加强建设工程文明施工管理的意见》和宁政办法【2014】119 号《市政府办公厅印发关于进一步加强环境治理提升环境质量若干措施实施细则的通知》、宁政发【2014】229 号《市政 府印发关于进一步加强环境治理提升环境质量的若干措施的通知》、《南京市大气污染防治条例》、《南京市扬尘污染防治管理办法》（市政府287号令）、《南京市渣土运输管理办法》（市政府 301号令）、《关于印发南京市交通运输行业“两减六治三提升”工作实施方案的通知》（南京市交通运输局宁交科[2017]61号）中的相关规定。建筑工地施工机械及工程车辆应使用国V标准车用汽油和国V标准车用柴油，承包人应建立油品购买、使用台帐，主动接受发包人和监理人的监督和整改要求。对不按规定使用油品的，工程监管部门将作为不良行为进行记录。

本款补充9.4.12项〜第9.4.21项：

9.4.12

与弃土、排污、渣土处置有关的一切工作由承包人负责,弃土（包括垃圾、灌木、石头、泥 浆、废料、表土（腐殖土）、草皮及施工弃土）等的弃运、运距、堆放由承包人自行考虑，所有费用由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

- 承包人应保证弃土不得被随处丢弃，应按工程所在地弃土、排放泥浆、渣土处置的有关规定办理相关手续，使弃土场位置的选择和弃土的堆放满足环保和地方政府的规定和要求，否则因承包人的行为使发包人由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

9.4.14为了减轻对城市道路交通造成的压力，承包人应尽可能安排在夜间运输，并自行与交通主管部门协商确定运输路线和运输时间。

9.4.15 承包人的土方运输车辆必须保证避免抛、洒、滴、漏，否则引起的一切处罚由承包人负责。

9.4.15.1承包人必须建立车辆进出放行的岗位职责及责任追究制度；

- 承包人必须查验车辆安全证、准运证和通行证，无证车辆不得进场装载渣土；

9.4.15.3承包人必须监督装载单位规范作业，装载渣土不得超高；

9.4.15.4承包人必须督促车辆冲洗保洁，不洁车辆不得出场；9.4.16运输场地清洁卫生的要求：

符合南京市规定的场内标准化施工现场要求，同时应满足住建委、环保、城管等有关部门的 场外有关规定。因承包人责任造成的费用由承包人承担，承包人违反规定造成的损失由承包人负 责；因承包人文明运输管理不到位，导致政府处罚的，由承包人承担，同时发包人还可对承包人 追加处罚；因承包人原因导致居民投诉或媒体曝光的，发包人有权对承包人进行处罚。

9.4.17承包人进场后，应充分与当地的群众及地方政府沟通，布设好场内的排水系统，不得对地方排水系统及环境造成影响，由于承包人处理不当产生的后果，由承包人自行负责。

9.4.18 施工场地周围地上及地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木、公共设施的保护要求及费用承担：承包人应采取相应的保护措施，并将保护措施及设施、地上及地下管线等清单登记造册报项目管理单位备案，且保证其安全及正常使用。如承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失，由承包人承担责任及所发生的费用。如承包人未及时解决上述 问题并引起不良影响的，发包人有权直接赔付，费用从回购资金中扣除。承包人应重视做好管线保护工作，必须做到： 1、有审批手续；2、有专项施工方案；3、有标识；4、有管线资料和现场 交底；5、有探挖工序，施工遵循相关规定；6、有应急预案（含联络方式）等。

9.4.19施工场地清洁卫生的要求：按江苏省和南京市有关规定执行，文明施工，保证工完场清；施工围挡按发包人要求统一制作；同时考虑本工程的特殊性，承包人有义务按发包人要求，按规定严格做好场内各项标识、标牌、标语宣传等挂设工作，便于检查、视察或参观。

9.4.20 施工期间，承包人应认真制定及落实交通组织方案，并与地方政府及相关部门做好协调，确保社会车辆正常通行，应自觉保护好新建道路既有设施，施工中应做到文明施工，确保不发生沿线扬尘、排污及影响交通行车安全的行为，不得对车辆安全通行造成影响，否则因承包人的行为使发包人由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

第 10 条 进度计划

- 合同进度计划

本款内补充：

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或他认为有必要的任何其它理由而对工程分阶段所进行的进度计划调整，承包人应无条件地服从。由此而可能引起工程费用投入的变化发包人将不另考虑。

承包人应在合同签订后 14 天内，编制工程项目的施工组织计划，并报发包人认可。

第 11 条 开工和交工

- 异常恶劣的气候条件

本款细化为：

异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、 以10年一遇的频率计算的平均气候还要恶劣的天气，异常恶劣的气候条件，对本项目而言，指发生烈度七度以上（含七度）地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水位等引起的延误的情 况。

11.5承包人的工期延误

补充第⑹目、第⑺目：

⑹由 11.4 款引起的工程延误，由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但在进行上述评 定时还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

⑺因发现文物，需要进行保护性挖掘，而引起的工期延误，由承包人与发包人协商工期延

长。承包人不得因文物勘察等导致的工期延误向发包人进行费用索赔。

11.7 工作时间的限制

在本款末补充：

在工程现场发掘出的所有的文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱 币或物品，均属于国家财产。承包人一旦在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有 考古、地质研究等价值物品时，承包人应立即停工，保护好现场并于 4 小时内以书面形式通知监 理人和发包人，发包人应于收到书面通知后立即报告当地文物管理部门。承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施，并符合“南京市文物保护条例（修正）”的规定。

第 12 条暂停施工

本款补充第⑺项：

监理人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。承包人应当按监理人要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包 人实施监理人作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，监理人应当在 48 小时内给予答 复。监理人未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后 48 小时内未予答复，承包人可自行复工。因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

第 13 条 工程质量

补充 13.2.11 项

本项目主要材料（含成品和半成品，如钢材、水泥、外加剂、沥青等）须经监理工程师审核 和发包人批准后方可进场。

第 14 条 试验和检验

补充 14.5项

- 试验的配合

承包人所属的检测机构如果已取得由交通主管部门核发的《公路水运工程试验检测机构等级证书》应当在开工前建立与项目检测要求相适应的工地试验室，且工地试验室应当取得“公路水 运工程工地试验室备案通知书”。承包人所属的检测机构如果未取得由交通主管部门核发的《公 路水运工程试验检测机构等级证书》，工地现场试验检测工作应当委托给取得《公路水运工程试 验检测机构等级证书》和《计量认证证书》的其它检测机构。检测费用由承包人自付。

承包人的工地试验室自身不能承担的试验检测工作如钢绞线等材料的力学、化学分析等重要 原材料的试验、较复杂的试验及标准试验，可委托具有相应资质等级并经监理工程师批准的试验 室进行，检测费用由承包人自付。

如果承包人开工时工地试验室未取得“公路水运工程工地试验室备案通知书”或试验检测机构低于承诺书中的等级，发包人将工地现场试验检测工作直接委托给具有相应等级的试验检测机 构，此部分费用直接从工程款中扣除。

第 15 条 变更

- 变更的估价原则

补充 15.4.4 项计算单价原则

根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)、《公路工程预算定额》 (JTG/T 3832-2018)、“苏交建[2019]22号文件”省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知编制预算(材料价格依据施工期信息指导价)，按照投标时的中标价与控制价下浮率，根据编制预算同比例计算变更单价原则；由监理人按第3.5款设定或确定变更工作的单价。

- 承包人的合理化建议

- 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人不予奖励。

- 暂列金额

- 本款补充 15.6.4 项：

- 暂列金额是在工程量清单中标明列入合同投标价的一项款额。暂列金额按工程量清单第100章至700章小计的5%计列，另增加招标人控制价X1.5%的安全生产费，以上项均计入投标总价。其中暂列金额由发包人控制使用，根据实际情况按实结算；安全生产费使用前经监理人、业主及相关有权部门验收符合《公路水运安全生产监督管理办法》的规定，并根据实际发生额，经发包人审核后，据实支付，最高限额为招标人控制价X1.5%，若投标人认为1.5%不够使用，则超出含在综合单价中，不再另行计量与支付。

第 16 条 价格调整

- 物价波动引起的价格调整

本款约定为：

在合同执行期内，合同综合单价不再进行调整。

- 法律变化引起的价格调整

在合同执行期间，因国家或省(自治区、直辖市)颁布的法律、法规出现修改或变更，使得承 包人在履行合同中的费用发生增加或减少，发包人将不予补偿和扣除。

第 17 条 计量与支付

补充17.1.5项：

17.1.5政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有规费、税 金等，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。业主给承包人的支付款将按上述规定代 征代缴营业税及附加税等税种，在期中支付款项中扣除相应部分款项，承包人漏计的规费、税金 视为已计入相关细目的单价中。

17.2.1（1）开工预付款

- /

- 支付方式

本项目的支付方式为：（1）工程完工验收后付至工程合同价款的70%；（2）工程竣工结算经审计部门审计结束，付至工程结算审计价款的97%；（3）余款（结算审计价款的3%）作为质保金，在竣工验收结束后，质保期两年结束后付清。

如果承包人及其分包人雇用的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，应向保险公司索赔。承包人应保障发包人不承担由伤害引起的赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼及其他费用。

第 22 条 违约

- 承包人违约

22.1.1（10）其他情况

- 承包人不服从发包人对交叉施工的协调及统一安排。

- 由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误。

22. 1.2 对承包人违约的处理

本项补充第⑸目〜第（19）目

⑸ 因承包人工期延误，发包人可雇佣其他承包人完成部分工程或全部剩余工程。承包人无 权对此提出反对意见，并应按合同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况 下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人 应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发 包人从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包 人。

⑹第 4.6 款承诺的项目经理、项目分部经理及项目技术负责人没有按时进场，或进场后，未 经批准又离开工地，发包人将按每天10000元扣除违约金。工地其他主要人员没有按时进场，或 进场后，未经批准又离开工地，发包人将按每天1000元扣除违约金，直至缺员进场为止，发包 人将向承包人收取违约金并在当期工程价款支付中扣除。若第4. 6款承诺的人员没有进场，项目 经理、项目技术负责人被更换或被要求离场按每次10万元向发包人提交违约金，项目分部经理 被更换或被要求离场按每次 5 万元向发包人提交违约金，其它主要技术人员（投标文件中申报人 员）被更换或被要求离场按每次2万元向发包人提交违约金。

⑺承包人的主要机械和主要材料不能按时进场，每迟到1天，发包人将按照A值的三倍扣除 违约金，直到设备进场为止：

机械设备的 A 值=投标时的机械台班费；

材料的A值=(材料的数量X投标时的单价)^30X实际迟到天数。

⑻在工程实施期间，未经监理人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤 离现场，发包人将按该设备和材料的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。

⑼在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理人批准，并努力完成工期目 标。若承包人由于自身原因不能完成工期目标，则按50000元/天的标准扣除承包人的违约金。

- 在施工期间，承包人应按要求对施工路段进行围挡，保证临时通行道路平整、整洁及 通畅，并做好淤泥、泥浆、渣土等易污染物的排放和外运,承包人若违反安全管理有关制度及文 明施工有关规定(如：违反操作规程、安全防护不到位、消防设施不符合规定、未开展相关安全 教育和技术交底、机械设备未进行进出场登记或检测、未按照专项方案组织实施、未采取有效防 尘防噪防污染措施等)，一经发包人或监理人发现，且未在规定期限内整改到位的，则按10000 元/次的标准扣除承包人违约金，并在当期计量中扣除。

- 在工程施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、 安全事故、不文明施工等原因，受到媒体曝光、上级或政府职能部门通报或处罚的，按照每次 50 万元/次扣除承包人违约金。

- 承包人在工程建设期间，须及时解决施工投诉(12345)，同时必须保证 12345 投诉满 意度每月达到 92%以上，凡是因为承包人施工不规范及自身因素等原因造成的满意度不达标，每 低于1%(不足1%按照1%计)，按照每次10万元/次/一个百分点扣除承包人违约金。

- 承包人须严格落实执行省市各级职能部门关于安全生产管理和文明施工的其他各项规 定。

- 承包人在工程建设期间，应当严格执行事故或突发情况上报流程，发生事故或者突发 情况应在第一时间维护现场秩序和启动应急计划，并上报监理和指挥部，如发生信息倒流情况， 发包人将按照每次 5 万元扣除承包人违约金。

- 承包人在工程建设期间，应当严格执行国家有关安全生产各项文件规定，如因承包人违反 规定施工而造成人员死亡或者重伤的，发包人将按照每死亡一人(或每重伤三人)扣除承包人违 约金50万元/人/次，承包人应对相关负责人进行处罚处理，并将处罚处理决定和执行情况如实 上报发包人。

- 承包人须严格落实执行江苏省及南京市关于安全生产管理和文明施工的其他各项规 定。

- 在施工期间，承包人应建立建全质量保证措施，制定并落实质量创优、质量通病防 冶、施工质量控制措施等方案，并按照已审批的施工组织及专项方案施工作业，质量措施到位， 质量控制良好，内外质量检测结果满足工程要求，已完工项目资料应及时归档。未满足上述要求 且未在规定期限内整改到位的，则按 10000 元/次的标准扣除承包人违约金，并在当期计量中扣 除。

- 在施工期间，承包人若没有执行《江苏省公路工程施工分包管理实施细则》的规定，则 必须按照发包人的要求且规定期限内整改到位，否则视为违约，并按 50 万元/次的标准扣除承包 人违约金，在当期计量中扣除。

- 发生上述违约事件造成逾期交工的，或者未按期开工的，按 100000 元/天扣除违约金， 其上限为合同的 5%签约合同价，其它违约责任的违约金上限为的 5%签约合同价。

第 25 条

补充 25.1款

- 施工工艺要求

承包人应采取一切必要的措施，在合同执行过程中严格执行发包人和监理人所发出的有关指 令、施工技术指导意见和招标文件技术规范的各项规定，以保证达到合同规定的质量要求。

补充 25.2款

- 弃土及取土

本项目业主不设有弃土场和渣土消纳场，弃土和渣土运输、弃置均由承包人自行解决，其 渣土相关费用(渣土规费、车辆运输费、杂费(含保洁)、人工管理费、土场消纳费、其他必要 的内容等一切与此有关作业的费用)、弃置费、运输费用及施工有关的一切费用，不再单独计量 与计价，均视为已包含在相关子目的综合单价或投标总价中。当承包人确定弃土场和渣土消纳场 后，应及时向业主汇报。

施工中取土场地由承包人自行解决，承包人在取土场范围内的取土、青苗补偿、便道的修 筑和养护、取土场内的排水以及取土场的复耕费用自行处理。其运输费用及施工有关的一切费用，不再单独计量与计价，均视为已包含在投标总价中。在土方调运过程中，涉及到公安、城 管、水利等相关费用由承包人自行考虑。

第 26 条

补充 26.1 条

- 廉政建设

在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设 的若干意见》、苏交监察〔2007〕13 号发布的《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进 入交通工程建设市场的若干规定》以及有关工程建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。

第 27 条

补充 27.1 条

- 履约考核

在工程实施期间，发包人将按照江苏交通行业相关履约考核办法对承包人进行履约考核，并

将履约考核结果上报上级交通行政主管部门，由上级行政主管部门核实后计入承包人信用档案。

第 29 条

补充 29.1 条

- 节能、环保要求

承包人在工程实施期间，应按照国家、江苏省、南京市及发包人的相关规定，按照节能、环保 的要求进行施工，并制定相应的保障措施。发包人将委托相应专业机构对承包人节能、环保措施 的落实情况进行检查监督，承包人应无条件予以配合并执行发包人提出的整改意见。上述所有工 作发生的费用视为包含在投标报价中，不另行计量支付。

第30条

补充 30.1 条

- 单价构成分析

承包人在投标期间填报的单价分析表将作为确定变更项目单价的重要依据，若单价分析不足够 详细，将以监理人或造价咨询单位作出发包人认可的构成分析为准。

第31条

补充 31.1 条：

31．1 承包人工程资金的监督

本工程的资金应专款专用，承包人不得将本工程资金（包括发包人月支付款及承包人流动资金）用于其它工程。建设单位的中期支付款将转入相关银行为承包人所设的专门账户，发包人有 权不定期对承包人资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则将中止月支付，直至承包人改正为止。工程资金的使用由建设单位和银行共同监督。

附件二： 廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2024年东坝街道农村公路养护工程  的项目,发包人南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 与该项目标段的施工单位               ，特订立如下合同。

1、发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 2024年东坝街道农村公路养护工程  标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为2024年东坝街道农村公路养护工程 标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8、本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：（盖单位章）                     承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：       法定代表人或其委托代理人（签字）：

年   月   日                                 年   月   日

附件三： 安全生产合同

安全生产合同

为在2024年东坝街道农村公路养护工程 标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 与承包人             特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本合同正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：（盖单位章）                  承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）    法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日                          年   月   日

- 第六章 响应文件格式

（所附格式仅供参考，一切以采购文件要求为准）

响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

响应文件目录

一、信用承诺书

二、法人授权书

三、磋商响应函

四、磋商报价表

五、中小企业声明函（如有）

六、残疾人福利性单位声明函（如有）

七、分项报价表

八、商务要求响应及偏离表

九、其他材料

一、信用承诺书(信用承诺书以《南京市政府采购供立商诚信档案管理系统》在线打印为准，加盖CA电子公章）

二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就            （项目名称）            （项目编号）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人的身份证复印件：

被授权人身份证正面

被授权人身份证反面

三、磋商响应函

磋商响应函

致：（采购人全称）

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按竞争性磋商要求，我方的响应总价为人民币     元，大写     元。

3、我方承诺本项目的工期为      天。

4、如果我方中标，将派出      作为项目经理。

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成工程，并交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

日期：  年  月  日

四、磋商报价表

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商名称（电子签章）

年  月  日

五、中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：

日 期：    年  月  日

六、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为      的项目采购活动提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月   日

七、分项报价表

分项报价表

（根据工程量清单报价）

供应商名称：（加盖CA电子公章）

备注：

1、响应报价应包括但不限于完成该项目所有的费用及供应商认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写分项的单价和合价及总价。投标单位未填单价、合价的项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

2、投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

3、经磋商后，二次报价为最终报价，二次报价原则上不高于首次报价，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价（除暂列金额、不可竞争费以外的所有费用）同比例调整。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四章 采购项目技术、规格和数量要求等 三、报价要求 |  |  |  |
| 2 | 第四章 采购需求 四、施工要求 |  |  |  |
| 3 | 第四章 五、付款时间及支付比例 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

注： 行数不够，可自行添加。

九、其他材料

（此处可附本项目的特定资格要求资料、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的网站截图、“评标办法”中所要求的材料以及供应商认为需要提供的其他材料。）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。