竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-NJYP-C2025-0002 项目名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程

采购人：南京市江宁区人民政府谷里街道办事处

采购代理：南京永平建设项目管理有限公司

二○二五年一月十三日

目录

第一章  磋商邀请	3

第二章  磋商供应商须知	8

一、总    则	9

二、磋商响应文件编制	9

三、磋商响应文件的提交	12

四、磋商	13

五、质疑和投诉	17

第三章 磋商评审标准	20

★第四章  招标项目说明及技术要求	22

第五章　合同条款及格式	27

第六章 磋商响应文件格式	64

附件一、磋商申请及声明格式	64

附件二、法定代表人授权委托书格式	66

附件三、磋商报价表	67

附件四、对第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书	68

附件五、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；	70

附件六、分项报价明细表	70

附件七、商务条款偏离表	72

附件八、技术条款偏离表	73

附件九、供应商项目业绩及人员情况表	74

附件十、中小企业声明函格式	76

附件十一、无重大违法记录声明格式	77

附件十二、安全生产责任承诺书	77

附件十三、残疾人福利性单位声明函	78

附件十四、属于监狱企业的证明文件	78

附件十五、节能产品认证文件	78

附件十六、环境标志产品认证文件	79

附件十七、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案	79

附件十八：磋商供应商认为需提供的其他资料	79

附件十九：项目实施方案文件(格式自拟)	79

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料	80

第一章  磋商邀请

2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程的潜在供应商应在江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”获取竞争性磋商文件，并于2025年1月24日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJYP-C2025-0002

项目名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程

采购方式：竞争性磋商

最高限价：737853.54元（供应商的磋商报价超过最高限价的其响应文件将被作为无效标处理）

采购需求：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程，渠道工程级别为5级，附属配套建筑物级别为5级。包括拆建输水渠道及附属建筑物，提高渠道输水效率，提升农田灌溉水利用系数，增大灌溉面积，提高水资源利用效率。具体详见工程量清单。

合同履行期限：60天。

本项目不接受联合体。

二、申请人资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力(请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，其中不适用信用承诺的情形：

①供应商被列入严重失信主体名单；

②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目按照以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

本项目整体专门面向中小企业采购服务；

4.本项目的特定资格条件：

（1）供应商资质等级及范围：水利水电工程施工总承包三级及以上资质且具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。(提供资质证书及安全生产许可证原件扫描件加盖公章)；

（2）项目负责人资质类别和等级：注册建造师证水利水电工程二级(含)以上且具备有效期内的安全生产考核合格证（B类证)。(提供证书原件扫描件加盖公章)；

（3）项目负责人在供应商企业自2020年1月1日以来，承担过一项水利工程施工业绩的。（须提供合同原件扫描件（合同页应提供完整，有附件的应包含附件，能完整体现项目的相关信息）、竣工验收证明。时间以合同签订为准，合同中需体现项目负责人相关信息；竣工验收证明上验收单位至少包含建设单位、施工企业等参建单位的验收意见及盖章。未按要求提供证明文件、证明文件不齐全或合同不完整的，该项审核不通过）。

注：①根据江苏省住房和城乡建设厅（2023)第26号“关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告”，自2024年3月10日起，二级注册建造师须提供换证后的新版电子证照，电子证照应当符合相关文件规定。

②根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须提供一级建造师证书电子注册证书复印件，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若提供的证明材料无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。

5. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（3）供应商被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

三、获取竞争性磋商文件：

时间：自磋商公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

竞争性磋商文件费用：0元

四、磋商响应文件的提交

截止时间：2025年1月24日9时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

- 开启

时间：2025年1月24日9时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日内

- 其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传磋商响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云系统”用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云系统”上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云系统”目前仅支持“苏采云系统”下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云系统”的网络地址和方法：“苏采云系统”的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云系统”--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云系统”，供潜在供应商下载或者查阅。

3. 采购文件发售结束后，采购人将组织所有已获取采购文件的供应商统一进行现场踏勘并答疑。供应商可自行选择是否参加。统一踏勘时间：2025年1月21日下午14:00 统一踏勘地点：南京市江宁区牛首大道69号科创中心；如供应商主动放弃现场踏勘，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 ‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至磋商响应文件中一并提交。

供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

5.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

6.本项目的招标代理服务费由成交供应商支付，具体详见竞争性磋商文件。

八、凡对本次采购提出疑问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市江宁区人民政府谷里街道办事处

地址：南京市江宁区牛首大道68号

联系方式：程科

联系电话：025-86123770

2.采购代理机构信息

名称：南京永平建设项目管理有限公司

地址：南京市江宁区万泰路39号宸泰科技大厦泰楼（杭州银行旁）七层

联系方式：甘工

电话 025-52166105-8029

3.项目联系方式

项目联系人：甘工

电话：025-52166105-8029

第二章  磋商供应商须知

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-NJYP-C2025-0002 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京永平建设项目管理有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  | 南京市江宁区万泰路39号宸泰科技大厦泰楼7层南京永平建设项目管理有限公司 |  |
| 5 | 竞争性磋商文件获取方法 |  | 在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 6 | 项目限价 |  | 737853.54元（供应商的磋商报价超过最高限价的其响应文件将被作为无效标处理） |  |
| 7 | 合同履行期限 |  | 60天 |  |
| 8 | 磋商有效期 |  | 磋商之日起30天 |  |
| 9 | 响应性文件提交信息 | 时间 | 2025年1月24日9时30分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 10 | 磋商 信息 | 时间 | 2025年1月24日9时30分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 11 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 程科 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-86123770 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 甘工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52166105-8029 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合竞争性磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “项目”指本竞争性磋商文件中所述产品及相关项目服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

参加磋商的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。其他详磋商文件第三章。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费以中标金额为基数服务费用按招标代理服务收费管理办法计价格[2002]1980号收费标准的80%执行，清单咨询服务收费按照江苏省物价局、江苏省住房和城乡建设厅的苏价服[2014]383号文件的80%执行，以控制价金额为基数；上述费用均由成交供应商一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

5、本项目不接受联合体投标，本项目不允许转包或分包。

二、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5 信用承诺形式：政府采购供应商应当以原件盖章形式向政府采购监管部门、采购人或政府采购代理机构作出信用承诺(格式见附件)。

6.6 信用承诺应用：在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的盖章扫描件形式的承诺书，不再需要提供以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告;

（2）依法缴纳税收的证明材料;

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料;

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

7、磋商响应文件的组成

7.1供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（磋商响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

7.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

7.3 磋商响应文件的商务部分。

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★磋商报价表；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

注：本表打印时间必须在竞争性磋商文件发布之日起至提交磋商响应文件截止日前。

（5）★第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（6）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；

（7）★分项报价明细表；

（8）★商务条款偏离表；

（9）★中小企业声明函；

（10）★无重大违法记录声明；

（11）安全生产责任承诺书；

（12） 残疾人福利性单位声明函（如有）；

（13） 属于监狱企业的证明文件（如有）；

（14） 节能产品认证文件（如有）；

（15） 环境标志产品认证文件（如有）；

（16） 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）；

（17） 磋商供应商认为需提供的其他商务资料；

（18） 法定代表人参加磋商的，提供法定代表人身份证原件扫描件上传；授权委托代理人参加磋商的，提供本人有效身份证原件扫描件，同时提供劳动合同原件扫描件及近三月（2024年10月至2024年12月）内任意一个月供应商企业为其缴纳的社保证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费明电子专用章）签章上传至磋商响应文件。

7.4 磋商响应文件的技术部分。

（1） 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2） 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3） 提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4） 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

①★方案文件；

②★工程量清单；

③★技术条款偏离表；

④★磋商供应商实施本项目拟投入的专业人员一览表；

⑤★承诺书（如有）；

⑥磋商供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.5磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对磋商货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，磋商方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在磋商方的最终磋商报价中。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《磋商报价表》、《磋商分项报价表》中注明。

（4） 《磋商报价表》须加盖单位公章上传在磋商响应文件中。

（5）报价应包含完成采购项目服务内容的所有一切费用，相应服务风险及政策性文件规定等各项费用；为完成合同约定范围内的所有服务内容工作所涉及到的技术等相关费用。磋商供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。如果有漏项，视同让利。

（6）政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

8、磋商保证金：本项目不收取保证金。

三、磋商响应文件的提交

9、磋商响应文件的密封和提交

9.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交磋商响应文件截止时间前制作并上传磋商响应文件。

9.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的磋商响应文件上传不成功的，按照本竞争性磋商文件第二章第14.5条规定做无效响应处理。

9.3 有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

（1）在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后上传送达的。

10.磋商响应文件的撤回和修改

10.1 磋商响应文件的撤回

（1）供应商可在提交磋商响应文件截止时间前撤回其磋商响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回磋商响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

10.2磋商响应文件的修改

（1）供应商可在提交磋商响应文件截止时间前对其磋商响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交磋商响应文件截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件作任何修改。

10.3在提交磋商响应文件截止时间至竞争性磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应文件。

11、诚实信用

11.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

11.2 供应商不得以向工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

12. 磋商响应文件解密

12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

13  磋商组织

13.1 在提交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和平台组织磋商小组与供应商进行磋商。

13.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14  磋商程序

14.1 磋商响应文件审查分为资格审查和符合性审查

14.1.1资格审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，磋商小组对磋商响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

14.1.2 符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对磋商响应文件进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

14.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

14.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份磋商响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。如果磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

14.3.1磋商小组所有成员集中与所有通过资格条件审查、符合性审查通过的供应商就竞争性磋商采购项目的商务和价格进行磋商，本次磋商原则将采用二轮报价的形式。供应商提供最终报价的方式：磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

14.3.2磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

14.4评审过程中的澄清

14.4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对全部供应商都作澄清要求。

14.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为磋商响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

14.4.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

14.4.4磋商响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则将被拒绝。

本项目采购人授权：磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在评审过程中提供书面说明（纸质加盖公章上传），内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应。

14.5 出现下列情形之一的磋商响应文件按照无效处理：

如果磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密磋商响应文件；

（2）供应商未按照竞争性磋商文件要求上传磋商响应文件；

（3）磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的磋商响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）磋商总价超出采购项目预算或者最高限价的，；

（7）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在评审时间内提供说明，必要时提交相关证明材料加盖公章上传。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（9）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的（待系统供应商核查，以核查结果为准）；

14.7出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：

（1）在磋商过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

15、评审方法和标准。

采用综合评分法。即磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的磋商方法。具体评分标准详见第三章。

16、确定成交供应商

磋商小组对质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

17．编写磋商报告

磋商委员会根据全体磋商成员签字的原始评标记录和评标结果编写磋商报告或由苏采云系统签章生成的磋商报告。

18. 成交通知书

18.1 （1）供应商在中标(成交)后，应按竞争性磋商文件要求，将前述6.8由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

（2） 成交供应商确定后将在南京市政府采购网网站进行公示，公示期为1个工作日，公示结束后向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

（3） 在投标有效期期满之前,采购单位将以书面形式通知成交供应商，并确认其磋商响应已被接受。

18.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18.3 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。

18.4 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

18.5 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

19、签订合同

19.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购单位签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和磋商响应文件作实质性修改。

19.2 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

19.3 成交通知书发出后，采购单位改变成交结果或拒绝签订合同的，应至少向成交供应商支付与磋商保证金相等的补偿金，以及供应商为参加磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

19.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

19.5 政府采购合同履行中，经双方协商一致，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑和投诉

20、质疑

20.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购单位提出询问，采购单位将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.2 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购单位。

20.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

20.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对竞争性磋商文件提出质疑的，应自供应商获得竞争性磋商文件之日起计算，且应当在提交磋商响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

20.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.6代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

21. 投诉

质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

22、诚实信用

22.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

22.5 供应商应自觉遵守磋商、评标纪律，扰乱磋商评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 磋商评审标准

一、采用综合评分法。即磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的磋商方法。

二、综合评分法评审评分细则

| 序号 | 评分 因素 | 评分标准说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 本项目采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终磋商报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(评标基准价/最终磋商报价)×70（小数点保留两位） 供应商的最终磋商报价低于最高限价70%时，该供应商应当在最终磋商报价的同时作出书面说明并提供相关证明材料（需包含成本明细说明）。提供证明材料后，评标委员会将对证明材料进行论证。未提供证明材料或者供应商提供的证明材料（需包含成本明细说明）不能证明其报价合理性，则磋商小组或采购人应当将其作为无效标处理。 | 70分 |
| 2 | 企业类似业绩 | 供应商企业自2020年1月1日以来，承担过类似水利工程施工业绩的，有一项得5分，满分15分。（须提供合同原件扫描件（合同页应提供完整，能完整体现项目的相关信息）、竣工验收证明扫描件以及支付合同款项的支付凭证并加盖公章（支付凭证未到达付款节点的可以以中标通知书替代），时间以合同签订为准。竣工验收证明上验收单位最少有建设单位、施工企业等参建单位的验收意见及盖章。未按要求提供证明文件、证明文件不齐全或合同不完整的，不得分） 企业业绩与资格要求中的项目负责人业绩不可重复。 | 15分 |
| 3 | 项目管理机构人员配备 | 基本评审：供应商为本项目配置施工人员，包括项目负责人、技术负责人、施工员、材料员、质检员、安全员（提供行政主管部门颁发的安全生产考核合格证）、造价员。人员岗位须配置齐全。 以上人员各一名（不可兼任），满分4分，缺员、缺岗扣1分，扣完为止。 拟投入的项目组成员中满足以下条件的: （1）技术负责人具有水利工程类中级工程师职称的得3分，具有水利工程类高级工程师及以上职称的得5分。 （2）其他人员中具有水利工程类中级工程师及以上职称的，加3分/人，最多加6分； [以上人员要求供应商须在磋商响应文件中提供相关证书；所有人员均须提供近三个月（2024年10月至2024年12月）供应商为其连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费明电子专用章）若提供的证明材料不全或未提供社保证明材料的，则该项不得分。] | 15分 |

三、说明

1、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料盖章扫描上传至电子磋商响应文件中，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2  小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3 监狱和戒毒企业

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

2.4 残疾人福利性单位

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6 价格扣除

2.6.1 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2  小微企业价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。

★第四章  招标项目说明及技术要求

一、项目概况

1、项目名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程

2、项目地点：南京市江宁区谷里街道

3、合同履行期限：60天

4、项目内容：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程，渠道工程级别为5级，附属配套建筑物级别为5级。包括拆建输水渠道及附属建筑物，提高渠道输水效率，提升农田灌溉水利用系数，增大灌溉面积，提高水资源利用效率。具体详见工程量清单。

5、质量标准：符合国家验收质量标准

★二、项目经理（项目负责人）要求：

（承诺书需单独承诺，符合并提供承诺书加盖供应商公章及项目负责人签字，格式自拟，编制在磋商响应文件中，供应商不得缩减或者增加内容，否则视为无效投标。）

1、项目经理要求无在建工程，须满足以下条件之一：

（1）项目经理未变更的，以合同工程通过完工验收或竣工验收为准；

（2）项目经理是变更后无在建工程的，须原合同工期已满且自项目主管部门同意变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工或未开工超过120天，且经建设单位同意、相应主管部门核准并已经办理变更手续；

三、技术要求：

1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）。

2、《江苏省水利建筑工程预算定额》（2010年版）、苏水基（2023）8号文、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年版）及其他现行政策性文件等。

3、政府相关的法律法规和政策性文件。

4、相关标准图集以及现行有关预结算文件。

★四、承诺书

（承诺书需单独承诺，符合并提供承诺书加盖供应商公章、项目负责人及技术负责人签字，格式自拟，编制在磋商响应文件中，供应商不得缩减或者增加内容，否则视为无效投标）

项目负责人、项目技术负责人必须执行工地打卡签到要求，满足每人每月22工作日要求，并且承诺按期完工，组织安全预防工作，确保工期内无任何安全事故；保证中标后不得因价格等因素而放弃中标资格。

★五、项目实施方案要求

供应商应根据项目特点及项目需求编制项目实施方案，编制的项目实施方案至少包括以下内容及符合竞争性磋商文件要求的实质性要求：

5.1★施工进度计划和各阶段进度的保证措施，实质性要求：关键思路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，采取新技术、新工艺、新材料、新设备。内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

5.2★安全文明措施，实质性要求：本项目安全文明、环保措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性。内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

5.3★劳动力、机械设备和材料投入计划，实质性要求：劳动力计划应分工种、级别、人数按施工阶段配备劳动力，投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

5.4★各分部分项工程的施工方案及质量保证，实质性要求：质量保证体系及措施符合规范要求，各项措施方法可靠、详尽。内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

5.5★技术力量、人员配备，实质性要求：技术力量、人员配备，岗位责任。内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

5.6★质量保证体系，实质性要求：质量保证体系及措施符合规范要求，各项措施方法可靠、详尽，有质量保证承诺。内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

5.7★关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，实质性要求：关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

以上条款要求供应商必须在磋商响应文件中进行逐项应答，且所有条款均为实质性要求，未提供或内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求，作为无效文件处理。

六、书面声明

为避免供应商非理性报价、防范恶意低价谋取成交影响项目实施，磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在评审过程中提供书面说明加盖单位公章上传，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应。

说明的内容包括但不限于：其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由（包括综合单价的合理性分析、成本的计算公式、材料市场价格分析及相关证明资料）、后期的履约保证等。

★七、供应商须知：

除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不能参加对该项目重新开展的采购活动。采购人对供应商成交后放弃、拒签合同、违法转包分包，不按照承诺的品牌、型号、规格供货，不按照承诺的施工方案或质量施工，擅自改变工程量要求采购人增加款项等违法行为，除依据合同追究违约责任外，将同时向江宁区财政局报告。江宁区财政局按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

八、清单编制说明

编 制 说 明

工程名称:2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程

工程概况 1、工程名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程 2、建设地点：谷里街道。 3、施工现场实际情况：由投标人现场踏勘，自行确定。 4、交通运输情况：由投标人现场踏勘，自行确定。 二、工程招标范围 招标范围为：详见设计图纸及工程量清单。 三、工程量清单编制依据 1、设计图纸。 2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）。 3、《江苏省水利建筑工程预算定额》（2010年版）、苏水基（2023）8号文、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价 定额》（2014 年版）及其他现行政策性文件等。 4、政府相关的法律法规和政策性文件。 5、相关标准图集以及现行有关预结算文件。 四、其他说明 1、本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、合同专用条款、技术条件或规范、设计图纸一起使用，设计文件与清单描述不一致的，以设计文件为准，清单中未注明，但图纸中包含的项目报价时应包含在相关子目综合单价中，不另计取。 2、工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械（设备）费、管理费、利润、税金、材料差价、场内外运输、机械进退场、施工排水费、临时设施、材料周转、赶工措施、机械停置、噪音排污及夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。 3、施工时应保证临近建筑物、堤防等的安全，所采用的临时工程应有效牢靠，费用由投标单位自行确定，摊销到相关项目的单价中。 4、土方开挖中包含土方（含淤泥）的挖、运、弃等，土方平衡投标人自行考虑。投标人在工程土方的开挖、回填等工程量子目清单报价时须考虑土方倒运等而发生的费用，并纳入相关的工程量清单子目中予以报价，否则作为投标人让利，结算时不得再计取。 5、弃土场地、取土场地、运距等均由投标人自行考虑，结算时不再增加任何费用。 6、措施费用由投标人自行报价（安全文明措施费除外），结算不予调整，措施费用中大型施工设备安拆费如未报价，则认同投标人让利，结算不予增加。 7、本项目的混凝土项目单价为全费用单价，含商品砼购置、运输、浇捣、脚手架、支架、养护、试验等费用，结算时工程量按实调整，综合单价不予调整。 8、招标图纸中有明确设计而本清单中未列项目，投标人自主报价，费用含在本清单的子目中，不再增加子目和费用。 9、弃土运距、取土运距、渣土费、土场消纳费、购土费等相关土方费用由投标人自行报价，费用包含在相应的工程量清单子目综合单价中，结算时不再增加任何费用。 10、安全文明措施费作为不可竞争费（金额为17630.23元），安全文明措施费计量、支付方式、安全文明措施费清单主要内容等按照苏水基（2023）8号文执行。其余环境保护措施、临时工程、交通工程、保险费、施工企业进退场费、大型施工设备安拆费、降排水均为投标人自行报价。 11、本工程均采用商品砼，预拌砂浆。

清单另附

| 建筑工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术条款编码 | 备注 |  |  |  |
| 1 | 50 | 水利工程 |  |  |  |  | 1 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 5001 | 水利建筑工程 |  |  |  |  | 1 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  |  | 1 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 500101001001 | 场地平整 | 清杂，自行考虑清杂方式及强度 |  | m2 |  | 2520 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | 500102004002 | 原构筑物拆除 | 拆除原渠道、出水坑、竖井、挡土墙，材质综合考虑，自行考虑外弃处理方式 |  | 项 |  | 1 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | 500101003001 | 渠道土方开挖 | 渠道、出水坑、竖井、放水口管涵的沟槽及基坑开挖，自行考虑土方外弃处理方式 |  | m3 |  | 1732.5 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | 500103001001 | 一般土方填筑 | 新建渠道底部、两侧土方回填，竖井基坑、出水坑基坑、管涵沟槽回填，自行考虑土方来源 |  | m3 |  | 2223.5 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  |  | 1 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 500109001001 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：渠道垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 |  | m3 |  | 61.6 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | 500109001002 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：渠道底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30商品混凝土（抗渗等级不小于W4，抗冻等级不小于F50） |  | m3 |  | 105.6 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建筑工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术条款编码 | 备注 |  |  |  |
| 1.1.2.3 | 500109001003 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：渠道侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30商品混凝土（抗渗等级不小于W4，抗冻等级不小于F50），包括脚手架搭拆、止水构造 |  | m3 | 184.8 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | 500109001011 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：渠道盖板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30商品混凝土（抗渗等级不小于W4，抗冻等级不小于F50），包括脚手架搭拆、止水构造 |  | m3 | 2.16 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 | 500109001004 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：出水池垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 |  | m3 | 1.13 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6 | 500109001005 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：出水池底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30商品混凝土（抗渗等级不小于W4，抗冻等级不小于F50） |  | m3 | 4 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.7 | 500109001006 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：出水池壁板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30商品混凝土（抗渗等级不小于W4，抗冻等级不小于F50），包括脚手架搭拆、止水构造 |  | m3 | 6.82 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建筑工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 主要技术条款编码 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1.1.2.8 | 500109001007 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：竖井垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 |  | m3 |  | 1.59 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.9 | 500109001008 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：竖井底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30商品混凝土（抗渗等级不小于W4，抗冻等级不小于F50），自行考虑入仓运输方式 |  | m3 |  | 5.47 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.10 | 500109001010 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：竖井壁板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30商品混凝土（抗渗等级不小于W4，抗冻等级不小于F50），包括脚手架搭拆、止水构造 |  | m3 |  | 19.5 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.11 | 500109001009 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：竖井顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30商品混凝土（抗渗等级不小于W4，抗冻等级不小于F50），包括脚手架搭拆 |  | m3 |  | 0.82 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.12 | 500112001002 | 预制混凝土构件 | 1、构件结构尺寸：成品竖井盖板 2、强度等级及配合比：C30 |  | m3 |  | 1.36 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.13 | 500109008005 | 止水工程 | 1、止水类型：橡胶止水带 |  | m |  | 142.2 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.14 | 500109009003 | 伸缩缝 | 1、伸缩缝部位：渠道 2、填料的种类、规格：聚乙烯发泡填缝板 |  | m2 |  | 28.16 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.15 | 500109011001 | 混凝土二次倒运 | 根据现场情况自行考虑 |  | m3 |  | 383.4 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建筑工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 500111 | 钢筋加工及安装工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | 1、型号、规格：综合 |  | t |  | 25.847 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | 500111002002 | 塑钢爬梯 | 塑钢爬梯，上、下竖井爬梯选用塑钢爬梯，间距300mm1道；爬梯尺寸不宜小于D20×150×400(钢筋型号×外露腿长x宽度)。 |  | t |  | 0.045 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | 500111002001 | 穿墙套管加工及安装 | 穿墙套管，满足现场要求 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 500110 | 模板工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | 500110001002 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：渠道垫层 2、材料品种：木模板 |  | m2 |  | 88 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 | 500110001003 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：渠道底板 2、材料品种：木模板 |  | m2 |  | 176 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3 | 500110001004 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：渠道侧墙 2、材料品种：木模板 |  | m2 |  | 1760 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.4 | 500110001012 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：渠道盖板 2、材料品种：木模板 |  | m2 |  | 18.36 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.5 | 500110001005 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：出水池垫层 2、材料品种：木模板 |  | m2 |  | 1.36 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.6 | 500110001006 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：出水池底板 2、材料品种：木模板 |  | m2 |  | 5.12 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.7 | 500110001007 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：出水池侧壁2、材料品种：木模板 |  | m2 |  | 39.87 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建筑工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 主要技术 条款编码 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1.1.4.8 | 500110001008 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：竖井垫层 2、材料品种：木模板 |  | m2 |  | 2.68 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.9 | 500110001009 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：竖井底板 2、材料品种：木模板 |  | m2 |  | 10.08 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.10 | 500110001010 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：竖井侧壁 2、材料品种：木模板 |  | m2 |  | 104.08 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.11 | 500110001011 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：竖井顶板 2、材料品种：木模板 |  | m2 |  | 1.36 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 500114 | 其他永久性设施 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | 500114001002 | 简易防护网 | 竖井进出水口简易防护围栏，(1)直径4mm优质低碳钢丝点焊面成，浸塑厚度0.7~0.8mm，浸塑后4.8mm;(2)网眼尺寸75x150mm，边距20x30x1.5mm，立柱48x厚2x2300mm；(3)附件有防雨帽、连接卡、防盗螺栓:(4)连接方式为卡接；（5）砼等级为C25。具体详见图纸 |  | m2 |  | 11.4 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.2 | 500114001003 | 仿木栏杆 | 出水池仿木栏杆 |  | m |  | 11.5 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.3 | 500114001010 | 现状倒虹吸管清疏及修复 | 1、受竖井施工影响的管道需要恢复 |  | m |  | 10.8 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.4 | 500114001004 | 放水口管道D300 | 放水口管道D300，含基础、堵头做法详图纸，含模板 |  | m |  | 60 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.5 | 500114001005 | 草皮边坡防护 | 草皮边坡防护 |  | m2 |  | 1470 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建筑工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注 |  |  |  |
| 1.1.6 | 500114 | 现状周边设施拆除恢复 |  |  |  |  | 1 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | 500114001007 | 现状围墙拆除恢复 | 受施工影响围墙拆除及恢复，自行考虑垃圾外弃 |  | m |  | 15 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.2 | 500114001011 | 现状踏步拆除恢复 | 受施工影响踏步拆除及恢复，自行考虑垃圾外弃 |  | 项 |  | 1 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.3 | 500114001008 | 现状防护网（含基础）拆除及恢复 | 受施工影响防护网（含基础）拆除及恢复，自行考虑防护网利旧比例，自行考虑垃圾外弃 |  | m |  | 73.5 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.4 | 500114001009 | 电线拆除及恢复 | 受施工影响的电线拆除及恢复，自行考虑利旧比例以及垃圾外弃 |  | 项 |  | 1 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.5 | 500114001001 | 竖井两侧砖砌挡墙恢复 | 受施工影响的竖井两侧砖砌挡墙恢复 |  | 项 |  | 1 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 5002 | 水利安装工程 |  |  |  |  | 1 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 500202 | 金属结构设备安装工程 |  |  |  |  | 1 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 500111002007 | 机闸一体闸门一 | 放水口机闸一体闸门400*400 |  | 套 |  | 6 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | 500111002008 | 机闸一体闸门二 | 机闸一体闸门800*1000 |  | 套 |  | 2 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 设备采购和安装工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 项目工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 |  | 备注 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 项目工作内容 | 单位 | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） | 备注 |  |
| 1 |  |  | 环境保护措施 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 2 |  |  | 安全文明措施 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 17630.23 |  |  | 17630.23 |  |  |
| 3 |  |  | 临时工程 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 4 |  |  | 交通工程 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 5 |  |  | 保险费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 6 |  |  | 施工企业进退场费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 7 |  |  | 大型施工设备安拆费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 8 |  |  | 降排水 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 工程名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额 |  | 备注 |
| 1 | 预留金 |  |  |  |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |

| 零星工作项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 工程名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |
| 1 |  | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 0.00 |  |  |

| 安全文明措施费分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |
| 工程名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |  |
| 一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备 | 项 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 1 | 现场临时用电防护 | 项 |  |  | 0.00 |  | 用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡 |  |
| 2 | 洞口、临边防护 | 项 |  |  | 0.00 |  | 洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层 |  |
| 3 | 机械设备防护 | 项 |  |  | 0.00 |  | 钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护 |  |
| 4 | 高处作业防护 | 项 |  |  | 0.00 |  | 防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线 |  |
| 5 | 交叉作业防护 | 项 |  |  | 0.00 |  | 平面、立面交叉作业时的防护 |  |
| 6 | 防火、防爆、防尘、防毒 | 项 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 7 | 防雷、防台风、防地质灾害 | 项 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 8 | 地下工程有害气体监测、通风 | 项 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 9 | 临时安全防护 | 项 |  |  | 0.00 |  | 围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护 |  |
| 10 | 安全警示标志 | 项 |  |  | 0.00 |  | 警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯 |  |
| 二 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练 | 项 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 1 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备 | 项 |  |  | 0.00 |  | 应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新 |  |
| 2 | 应急演练 | 项 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 三 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 | 项 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 1 | 重大危险源评估、监控与管理 | 项 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 2 | 事故隐患排查、评估和整改 | 项 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 四 | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设 | 项 |  |  | 0.00 |  | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用 |  |
| 五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 | 项 |  |  | 0.00 |  | 必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充 |  |
| 六 | 安全文明生产宣传、教育、培训 | 项 |  |  | 0.00 |  | 安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩 |  |
| 七 | 安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 | 项 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 八 | 安全设施及特种设备检测检验 | 项 |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |

| 安全文明措施费分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |
| 工程名称：2024年谷里街道松园抗旱线维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |  |
| 九 | 文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护 | 项 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 1 | 现场布置 | 项 |  |  | 0.00 |  | 现场围挡、五板一图、企业标志 |  |
| 2 | 办公和生活设施 | 项 |  |  | 0.00 |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备 |  |
| 3 | 现场管理 | 项 |  |  | 0.00 |  | 场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁 |  |
| 十 | 其他与安全文明施工直接相关的内容 | 项 |  |  | 0.00 |  | 含廉政建设费用 |  |
|  | 总计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.4】 |  |  |

第五章　合同条款及格式

第 1节通用合同条款

本通用合同条款全文采用《水利水电工程标准施工招标文件》（2009版）的通用合同条款

第2节专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致时，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1  一般约定

1.1  词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：南京市江宁区人民政府谷里街道办事处

1.1.2.3　承包人：　　　(签约后填入承包人的名称)。

1.1.2.5　分包人：　　　(签约后填入分包人的名称)。

1.1.2.6　监理人：　　　(填入监理人名称)。

1.1.4日期

1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：二年

1.4  合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是：（1）合同协议书；（2）明确双方权利、义务的纪要、补充协议；（3）中标通知书（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件、技术要求；（8）施工图纸；（9）招标文件及招标文件修改澄清(含答疑)；（10）投标文件（不含投标函及投标函附录）；（11）已标价工程量清单；（12）双方有关工程的洽商、变更等相关文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2  发包人义务

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：   ；

身份证号：    ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：受发包人委托，行使发包人代表的权利，履行发包人授权范围内的义务，负责现场施工及后期维保的监督管理。办理工程变更、签证、索赔、工程量确认、工程结算、工程款支付主持工程验收等审批手续，对承包人要求进行答复，签发文件，负责协调处理与本工程项目有关的所有事项；上述审批、答复事项最终应当以发包人盖章确认的书面文件为准。

2.3  提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工场地范围为：承包人施工所用的办公、生产、生活等临时设施的占地等，承包人应根据招投标文件的要求和现场考察情况自行解决。并在接到中标通知书后的7天内，向发包人提交2份临时占用地的详细计划表。包括占用位置、数量和需用时间，并根据施工先后顺序办理临时用地借用手续。发包人帮助协调使用，费用由承包人承担。

3  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

。

凡是涉及到上述事件，承包人必须接到监理人签发的由发包人签署或盖章的书面材料后才能实施，否则由此引起的一切责任由承包人负责，但当监理人认为出现了危及生命、工程及毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

4  承包人

4.1  承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、施工技术档案和施工管理资料、产品质量证明文件、施工质量试验资料、施工质量检测资料、施工记录、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、竣工图等，具体按国家有关规定和要求提供。

承包人提供竣工图的约定：工程制作软件绘制的反映各类变更和工程实际状况的竣工图4份，光盘2份。

承包人需要提交的竣工资料套数：4套（含原件壹套）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担，包含在签约合同价内，结算时不予调整。

承包人提交的竣工资料移交时间：与竣工验收申请报告同时提交。工程竣工验收合格后，承包人应在28天内向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质件（按照要求盖章、签字）和电子件。

4.1.10其他义务

（1）承包人应根据《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》(苏建建管〔2016〕707 号)、《关于转发<省水利厅办公室关于进一步做好水利工程建设领域农民工工资支付保障工作的通知>的通知》、《关于印发南京市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法（试行）的通知》（宁建建监字〔2018〕457 号）等文件的规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，发包人有权中止履行合同并要求承包人退场，并有权在承包人工程款中扣除相应款项，采取相应措施解决纠纷。

（2）承包人应严格执行《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》(苏建建管〔2016〕707 号)、《关于转发<省水利厅办公室关于进一步做好水利工程建设领域农民工工资支付保障工作的通知>的通知》、《关于印发南京市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法（试行）的通知》（宁建建监字〔2018〕457 号）等国家、省、市文件的有关规定，落实劳动用工实名制管理及农民工工资发放的各项工作。承包人如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，发包人有权中止履行合同并要求承包人退场，并有权在承包人工程款中扣除相应款项，采取相应措施解决纠纷。

（3）需由承包人完成的设计文件提交时间：协商办理。

（4）关于工程施工过程中决议、指令的执行：

①发包人发出的会议纪要中的决议部分，承包人应将其视为指令执行，如对决议内容有异议，应在收到会议纪要24小时内向发包人提出书面意见。

②承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。除非该设计变更属结构性重大变动，同时也符合价款调整的相关条款之规定，否则所有设计变更均不得作为延长工期的理由。

（5）承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，核查施工图纸，充分理解设计意图。积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符合相关规范以及明显不合理之处。否则,承包人承担全部工期和经济损失责任。发包人不正确的指令，承包人发现后有书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

（6）承包人应按发包人要求完成工程造价控制目标，并如实进行结算申报，不得高估冒算。若承包人申报的结算经最终审计，核减额超过申报额一定限额，发包人有权认定承包人未如实进行结算申报，承包人按以下方式承担违约金：违约金＝核减额×（10%~15%）+审计费，该违约金直接在审定价中扣除。

A、当核减额超过申报额10%，不到15%（不含15%）时，违约金＝核减额×10%+发包人支付的所有审计费。

B、当核减额超过申报额15%及以上时，违约金＝核减额×15%+发包人支付的所有审计费。

（7）关于周边环境关系的协调：

①承包人必须积极配合发包人的相关宣传报道、形象展示行为。承包人若以任何名义作任何关于该项目的宣传报道，须事先经发包人同意。

②承包人在施工及维修期间应注意从各方面维护自身及工程现场形象，如果有被媒体曝光或者被其它第三方投诉至行政主管部门（包括媒体），承包人应及时采取积极措施消除影响。承包人有被媒体曝光或被投诉的，发包人将视为承包人违约，媒体曝光或投诉一次，违约金不低于20000元人民币，若媒体曝光或投诉给发包人造成损害的，每次违约金不低于40000元人民币。

（8）承包人应配合发包人做好造价结算工作（包括施工过程结算审核等具体工作），如承包人不配合发包人的造价结算工作，发包人保留对承包人进行处罚的权利。

4.3  分包

4.3.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：   /  。

4.3.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程禁止分包

其他关于分包的约定：/

4.3.3分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

5  材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

承包人提供的所有设备应标明厂家的名称，应上报监理人经发包人批准后方可采购。

5.2  发包人提供的材料和工程设备

发包人不向承包人提供材料和工程设备。

6  施工设备和临时设施

6.1  发包人提供的施工设备和临时设施：发包人不向承包人提供施工设备和临时设施。

7 交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：（1）承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施，并保证社会车辆的通行，一切费用均含在投标报价中。

（2）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人及本工程的其他承包人使用。

（3）场外交通因施工需要发生的一切调解费用均由承包人负责。

（4）运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

8 测量放线

8.1施工控制网

8.1.1施工控制网的约定：开工日期前7天。发包人以书面形式向承包人提供水准点与坐标控制点，由发包人、承包人对水准点与坐标控制点数据进行现场交验。交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均有承包人承担。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网。

8.2 施工测量

8.2.3当承包人对发包人提供的基本测量资料（原始基准点、基准线和参考标高）及有关图纸有异议时，应在发包人提供以上资料以后的7天内以书面通知发包人；

8.2.4承包人应进行所有计算、测绘和拟建建筑物精确定位所需的定位放样，并将拟采用的工程放样方法和将达到的放样精度提交发包人审查；

8.2.5承包人只应将测量作业委托给受过训练、有经验、有足够资格和技能的人员，以保证顺利完成交给他们的测量任务。他们必须向发包人提交要求的有关测量资料。为完成测量任务，承包人应该选用足够数量的、可靠的、精密的及经过有资质的部门精确校正的由发包人批准的仪器设备；

8.2.6所有测量和放样的有关数据应报发包人审查，如果需要，承包人应该在任何时候协助发包人对工地设施定位放样工作进行校核。为此目的，承包人应该保持所有标志干净，观测视线清晰。发包人进行的任何校核测量不应减轻承包人对建筑物测量的位置及尺寸精度负有的全部责任；

8.2.7若现有地形资料不能满足工程的测量精度时，承包人应以其自己的费用进行地形补测。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应遵守国家、地方现行工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准实行文明施工管理，并随时接受行政监督机构及其安全检查人员依法实施的监督检查。承包人必须服从发包人现场安全考核管理办法。

9.2.2承包人负责施工现场的第三方人身安全。发包人和承包人需携带标示或胸牌或由发包人和承包人带领下方能出入现场，否则一律不得随意出入。

9.2.3除执行通用条款的相关规定外，承包人应按规范施工并严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视工程施工时的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施必须跟上，对于不重视安全工作，措施不到位，发生安全事故的，承包人须承担全部责任，并承担所有赔偿费用。

9.2.4发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及费用。承包人应保证在整个合同履行过程中所用的全部工器具、设备、施工机械及现场设施等的安全、性能和状态完好，能够实现预定的作用，满足合同约定和业主代表的合理要求。与工程有关的大、中型施工机械、现场变配电设备以及重要施工器具等的检修、维护须提前7天通知发包人。因承包人原因造成人员伤亡或机具损坏而导致停工，承包人承担5000元/天的违约金，且工期不予顺延，同时发包人还保留进一步索赔的权利。

9.2.5实施爆破作业，使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人，并向相关管理部门报送相应的安全防护措施，经审查认可后实施。

9.2.6需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证，方案经过论证方可实施。

9.2.7承包人必须服从发包人现场安全考核管理办法。

9.2.8本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；因承包人原因造成人员伤亡或机具损坏而导致停工，承包人承担5000元/天的违约金，且工期不予顺延，同时发包人还保留进一步索赔的权利。

9.2.9因承包人原因出现重大安全事故造成的停工，不得作为顺延工期的理由。

9.2.10整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人可视为承包人违约，由承包人承担一切责任。

9.4 环境保护

9.4.6承包人应设专人负责环保工作，加强对施工期污水、废水处理及施工区域的自然环境、水土保持的力度，应随时尽最大努力清除废渣、污油、油性杂物或其他可能造成污染的物质，混凝土生产或灌浆作业中的冲洗水应在处理池中澄清或采用其他方法以防止水泥浆流入河中，保证水质不因本合同工程施工受到任何不良影响；若因承包人原因造成水体污染，引起的纠纷和由此影响施工的合同责任均由承包人承担。

9.4.7承包人不得向河内倾到弃土、材料和废弃物，不得缩小施工以外的河床断面。

9.4.8承包人必须定期在工程月报中反映环保工作内容。

9.4.9承包人为满足环保要求采取措施所引起的费用应包含在已标价工程量清单中。

9.4.10承包人应注意施工期间，噪音和灯光对居民的影响。在与居民发生冲突时，应服从监理的调解。

10 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照南京市人民政府第296号令关于《南京市工程施工现场管理规定》和南京市政府第287号令关于《南京市扬尘污染防治管理办法》的规定实行文明施工管理。

（1）总承包单位对施工现场的文明施工负总责。

（2）应与周边居民和相邻标段的各承包人处理好各方面关系，自觉做到文明施工，在施工过程中如遇不符合操作规程和相关规定的，承包人必须无条件服从发包人的统一协调。

（3）施工过程中涉及到交通、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等需办理相关手续的由承包人负责按规定办理有关手续、承担有关费用，该费用已含在签约合同价中。需发包人配合的，发包人提供必要的配合。

（4）环境保护税（原工程排污费）：结算时，按南京市环保、税务部门实际规定调整。

（5）施工现场清洁文明的要求：

A、承包人所有人员进入工地后必须遵守市容等有关主管部门及发包人管理规定，做到文明施工、规范施工。承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。

B、施工现场入口处应悬挂宣传标语横幅。承包人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩带由承包人提供的工作证，工作证上应标明姓名、职务、身份及编号，在现场期间应一直佩带在胸前。承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称。

C、生活区与施工区分开。承包人必须保持场地整洁卫生，制定生活和环境卫生管理制度，保证职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生。临时搭建须经业主批准，且应整齐美观。临时设施使用彩钢板搭设、现场办公设施使用彩钢夹芯板搭设（发包人提供的现有用房除外）；道路及场地满足标化现场硬化要求；围挡必须满足市容部门要求。

D、承包人须设置水冲式厕所，并做好厕所保洁工作。场地雨水和施工地下水排入发包人指定的排水沟或排水井内。所有的废水、污水排放应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起的后果由承包人自行解决。

E、施工期间产生的生活垃圾等，承包人必须跟清管所签订协议，依据清管所的要求和规定清运垃圾，费用由承包人承担，结算时不作调整。

F、现场的临时设施等，由承包人负责建设，在退场前7个工作日前自行拆除遗留的临时设施等并清理外运，在原地进行素土回填。费用由承包人承担，结算时不作调整。

11 进度计划

11.1 合同进度计划

（1）在合同协议书签署以后的7天内，承包人应提交给监理人详细的施工总布置图和完整详细的施工进度计划，以上资料均为一式四份，以供监理人批准，该进度计划应用网络分析法和横道图法编制。网络图还应包括设备和材料的制造、采购、供应等相应的活动以及供货日期。承包人同时要求提供的施工总布置图应表明主要工地设施布置位置，如：生产办公用房、仓库设施、骨料储存场、混凝土拌和厂、临时施工道路、防洪需要的临时防护工程、供风、供电与供水系统等，同时应附有这些设施和建筑物的有关说明。

（2）承包人应同时提供本合同范围内主要构筑物的施工方法和采用的施工机械设备的有关说明。

（3）承包人提交的进度计划一经批准，就成为工程正式且详细的进度计划。提交该施工进度计划并经监理人批准是业主向承包人进行第一个月支付的先决条件。

11.2 合同进度计划的修订

（1）根据工程的实际进度，承包人应及时修改总进度计划、劳务计划表和说明，修改后的施工进度计划、劳务计划和实施计划的说明都应充分履行合同条款有关开工、竣工时间的规定。如果修改后的施工计划不能在规定的时期内完成工程或其部分工程，则在任何情况下对该计划的批准将不意味同意延长规定的工期，也不能免除承包人对工期延误的责任，也不妨碍发包人行使终止合同的权力。

（2）承包人认为有必要对施工进度计划中工作的日期、持续时间或施工顺序方面作任何修改，都应在证明此修改必要的情况出现后14天内提交给监理人批准。建议的修改应反映在修改施工进度计划上，并附上最新的劳务计划表和说明。

（3）工程的施工应按最新的施工进度计划进行。除紧急情况之外，如果事先没有得到发包人的同意，不符合施工进度计划的工程任何部分的施工都将成为监理人暂停该部分施工的充分理由。

（4）在工程实施期间，承包人应按批准的格式每月向监理人提交施工月报（一式四份），该施工月报至少应记载以下内容：

（a）承包人设备在现场安装和施工的情况；

（b）承包人设备和永久工程设备的到货情况以及到货计划；

（c）承包人主要施工设备的运行与使用情况；

（d）合同期对于水泥、砂石料、钢筋、管材、井盖、柴油的货源地、运输方式及需求计划；

（e）现场施工（包括设备安装）的实际完成工程量进展情况；

（f）现场施工的形象进度；

（g）记述对施工进度产生不利影响的情况，以及为减轻这种不利状况并重新达到预期进度所采取的措施；

（h）记载承包人拟要求进行的合同解释、工程技术措施等事项；

（i）施工现场各类雇员的数量和以后三个月的人员数；

（j）意外事件，如质量缺陷、人身事故及停工记录；

（k）现场的水文气象记录；

（l）工程质量统计情况汇总表。

该月进度报告至少应附有能充分显示工程施工面貌和施工进度的照片。承包人应在下月3日以前将该月进度报告提交给监理人。

12  开工和竣工（完工）

12.1 开工和竣工时间

计划开工日期：年月日；计划完工日期：年月日；

12.2  承包人工期延误

（1）由于承包人原因，每延误一天，处以5000元违约金，限额为不超过合同总价的5%。

13  工程质量

13.2 承包人的质量管理

13.2.1承包人应在接到开工通知后的7天内，提交一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。承包人应按照投标文件承诺的质量要求严格落实质量保证措施，若最终质量达不到投标文件承诺的质量要求，则由此引起的所有后果（工期延误和费用）均由承包人承担。

14  试验和检验

（1）承包人应对其用于本合同工程所有材料和工程设备负责，无论是承包人负责采购的材料和工程设备还是发包人提供的材料和工程设备，均应由承包人会同监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按本合同《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担，监理人验收合格后交由承包人。

监理人应按合同规定参加交货验收，承包人应为监理人进行交货验收的监督检查提供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。

（2）发包人负责采购的工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找原因，如属设备制造不良引起的缺陷应由发包人负责；如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。

15  变更

15.1  变更的范围和内容

关于变更的范围的约定：1、增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；2、取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；3、改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；4、改变工程的基线、标高、位置和尺寸；5、改变工程的时间安排或实施顺序。

15.2 变更的估价原则

（1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；当变更导致工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%时，可进行综合单价调整；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单中无相同项目也无类似项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法、工程造价管理机构发布的工程造价信息指导价（或者通过市场调查等取得有合法依据的市场价格）、承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价；

（4）变更估价应按税法规定的一般计税方法计算增值税。

具体价格调整的方法按本合同17.1.1条风险范围以外合同价格执行。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

采用造价信息进行价格调整。

具体按本合同17.1条执行。

（1）至本工程合同基准期（投标截止日前28天），其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化时，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的投标报价高于发布价格的除外。

（2）主要材料市场价格波动超过《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》苏建价[2008]67号文规定的范围，合同价格采用造价信息进行价格调整。需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的上述价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的上述价格上涨差额由承包人承担。

（4）关于基准价格的约定：材料、设备按合同基准期（投标截止日28天前）的南京市建设工程造价管理处与南京市工程造价管理协会共同发布的《南京工程造价管理》中的指导价（缺指导价的材料以发包人确认的市场信息价）执行；人工、机械价格按合同基准期（投标截止日28天前）的江苏省、南京市的相关文件规定执行。

17　合同价格、计量与支付

17.1 合同价格形式

17.1.1单价合同。

综合单价包含的风险范围：（1）主要材料市场价格波动在《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》苏建价[2008]67 号文规定的范围以内的风险；非主要材料市场价格波动的风险；

（2）变化幅度 10%（含）以内的施工机械使用费的风险；

（3）施工过程中因气候因素给施工带来的不利影响以及投标前即有现场条件的不利因素，承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险；

（4）承包人的增值税税务风险。

（5）本项目招标文件及本合同条款中明示的风险、责任和义务。

风险费用的计算方法：以上风险费用已含在合同总价内，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）政策性调整和市场价格波动引起的调整：

①至本工程投标截止日前28天，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化时，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价格。但承包人对人工费或人工单价的投标报价高于发布价格的除外。

②环境保护税按南京市环保、税务部门实际规定调整。

③在合同履行期间，若发生建筑材料价格涨价或下降情况，承包人必须及时向发包人提交报告并备案。当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收益；若主要建筑材料市场价格波动较大，材料价格涨跌超出苏建价〔2008〕67号文件规定的范围时，调整办法为：

A、当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过10%的部分由发包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。

B、一、二类材料取定按照苏建价〔2008〕67号文件规定。

C、主要材料价差的取定：

a.承包人投标报价中材料单价低于基准单价的：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

b.承包人投标报价中材料单价高于基准单价的：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

c.承包人投标报价中材料单价等于基准单价的：施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

施工期间材料单价=∑（每月实际使用量×当月材料指导价）/价格调整周期内同类材料总用量。

d.材料价格的调整在竣工结算时一次性调整。

D、工程造价管理机构发布的指导价缺价的，应由承包人根据变更工程资料通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更单价，并报发包人确认后调整。发包人组织市场调研的，承包人必须配合发包人组织的市场调研，如承包人收到发包人的调研结果后3日内未回复意见，视同认可发包人的调研结果。

需要进行价格调整的材料，承包人在采购材料前将采购单价和采购数量必须报经发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。发包人在收到承包人报送的资料后3个工作日不予答复的视为已经认可，作为调整合同价款的依据。如果承包人未报经发包人核对即自行采购材料，再报发包入确认调整合同价款的，如发包人不同意，则不作调整。

（2）因分部分项工程量清单漏项、非承包人原因的工程变更、或者施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

A、新增工程量清单项目的项目特征与招标文件工程量清单中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。当工程变更使工程量清单项目工程量变化或工程量清单项目偏差幅度超过15%时，综合单价可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价予以调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价予以调高。

B、新增工程量清单项目的项目特征与招标文件工程量清单中项目类似的，综合单价按类似项目在《江苏省水利工程清单计价规范》、《江苏省水利工程预算定额》（2010版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）、《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总2016〕132 号）、办财务函〔2019〕448 号文件中的人工、材料、机械台班耗用量，类似项目投标报价时的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及材料价格（无投标价的材料按施工时期的材料指导价或经发包人确认的市场价）计算，作为结算单价。其相应综合单价及材料市场价由承包人提出，经发包人审核后确定。

上述的“与招标文件工程量清单中项目类似的”新增项目，指与分部分项工程量清单项目编码一至九位完全相同的新增的分部分项工程。

C、投标报价中没有综合单价的新增工程量清单项目，新增综合单价按《江苏省水利工程清单计价规范》、《江苏省水利工程预算定额》（2010版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）、《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总2016〕132 号）、办财务函〔2019〕448 号文件中的人工、材料、机械台班耗用量，合同基准日期的人工、机械台班单价、材料价格（材料指导价或经发包人确认的市场价），套用定额或计价表相应的管理费和利润的取费标准，由承包人按承包人报价浮动率L＝（1－中标价／招标控制价）×100%（当L＜5%时取L＝5%）提出变更工程项目的单价。

D、投标报价中没有综合单价的新增工程量清单项目， 新增综合单价在《江苏省水利工程清单计价规范》、《江苏省水利工程预算定额》（2010版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）、《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总2016〕132 号）、办财务函〔2019〕448 号文件中人工、材料、机械台班耗用量缺项的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法对其人工、材料、机械台班耗用量自行测算，按合同基准日期的人工、机械台班单价、材料价格（材料指导价或经发包人确认的市场价）计算，套用定额或计价表相应的管理费和利润的取费标准，由承包人按承包人报价浮动率L＝（1－中标价／招标控制价）×100%（当L＜5%时取L＝5%）提出变更工程项目的单价。

E、新增综合单价及材料市场价由承包人提出，经发包人审核确定。

（3）在施工过程中承包人所采用的施工措施与投标不一致要求增加费用时，发包人不接受以方案不能实施等原因，提出变更调整措施费用的要求，发包人均认为其施工措施费在投标报价中已综合考虑，结算时该费用不再调整（建设单位主动提出的除外）。因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，承包人须事先将拟实施的方案提交给发包人确认后，措施项目费应按下列原则调整：

①单价措施项目变更原则同分部分项工程；

②总价措施项目中以费率报价的,费率不变；总价项目中以费用报价的,按投标报价浮动率L折算成费率调整；

③原措施费中没有的措施项目,由承包人按投标时囗径提出适当的措施费变更要求,经发包人确认后调整。

（4）招标时工程量清单未施工的项目，竣工价款结算时应予以扣除（包括措施费）。

（5）关于暂定价材料的价格结算：

如属甲供仍按暂定价格进行结算并按暂定价格扣回；如属乙供仅调整材料价差，其他费用一律不予调整。

（6）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过10%的范围时，按市工程造价管理机构的规定进行调整。

（7）不可抗力事件导致的费用，发、承包人按以下原则分别承担并调整合同价格：

A、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

B、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

C、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

D、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

E、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

（8）风险范围以外合同价格的调整应按税法规定的一般计税方法计算增值税。

合同价格调整报告应由受益方在工程施工14天前向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价格。受益方未在工程施工14天前提出合同价格调整报告的，视为不涉及合同价格的调整；收到合同价格调整报告的一方应在14天内确认或提出协商意见，否则，视为合同价格调整报告已经确认。

（9）安全文明施工措施费调整具体参照《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》等文件。

17.1.2总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

17.1.3其他价格方式：/。

17.2  预付款

17.2.1预付款支付比例或金额： /

预付款支付期限：/

预付款扣回的方式：/

17.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/

预付款担保的形式为：/

17.3  进度款

17.3.1付款周期

关于付款周期的约定：

1.1结算价=审定价-违约扣款

1.2工程完工经验收合格后付至合同价款的80%；（扣除全部甲供材料款和应扣的相关费用后）

审计结束并经承包人确认后，付至审定价款（扣除全部甲供材料款和应扣的相关费用后）的97%（完工验收合格后6个月内报审）；

余款（扣除工程结算价3%的保修金）于审计结束后两年内支付。

最终结算时分项报价（除暂列金额、甲供材料费、材料暂估价、专业工程暂估价以外的所有费用）依据二轮报价下浮率同比例调整。

注：1、所有工程支付款必须由发包人签字确认的有效工程量，签发付款单后（如有），发包人才予办理工程款支付的手续；所有涉及法律、法规、规章和政策发生变化以及材料市场价格波动引起的价格调整，一律不得作为进度款支付的计算基数，待工程竣工后统一结算。

2、每次付款的同时提供正式工程发票。

3、发包人有权根据工程进度的要求调整工程付款的时间和比例，承包人不得因此而提出异议

17.3.2进度付款申请单

（1）截至本次付款周期已完成工作量对应的签约合同价金额；

（2）预付款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（3）应扣除的甲供材料款和根据合同约定应增加和扣减的其他金额；

（4）索赔应增加和扣减的索赔金额；

（5）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额。

17.3.3进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人出具进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。因财政拨款等原因造成的进度应付款支付延期，发包人不承担责任。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

17.3.4工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4  质量保证金

留决算总价款的3%作为工程质量保修金，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

关于质量保证金的补充约定：/

17.5  竣工（完工）结算

17.5.1竣工（完工）付款申请单

（1）在本合同移交证书颁发后且经发包人委托的审计部门审核结果后28天内，承包人应按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单（一式四份）。，质保期满后付清余款。

17.6  最终结清

17.6 1  最终结清申请单

（1）承包人应在质保期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：结清支付（保修金不计利息，并扣除代维费用）具体按发包人单位财务支付规定 。

18  竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本合同验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收；政府验收包括：竣工验收。验收条件和程序符合《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）。

18.6　专项验收

18.6.3 按照江苏省水利厅苏水办[2003]1号文件要求，完成档案资料的收集、整理、归档工作，确保项目档案的完整性、准确性、系统性及安全性。

18.6.4 工程完工后，乙方应向甲方移交三套完整施工类档案资料，档案需满足水利部水办[2008]366号文件相关验收标准。

18.6.5 乙方需配合甲方完成档案专项验收相关工作，确保通过档案专项验收。

18.7 竣工验收

18.7.3本工程不需要竣工验收技术鉴定。

18.8 施工期运行

18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备：/。

19　缺陷责任与保修责任

19.1　缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间

保修期限为二年，从工程完工验收后开始计算。

20  保险

20.1  工程保险

20.1承包人应以发包人和承包人的共同名义投保工程险，投保的工程项目包括合同范围内的主体工程等，投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等在签订协议书时由双方协商确定。

承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故或因自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响，为避免承担由此造成的损失，承包人可投保施工设备险，投保项目及其保险金额由承包人根据其配置的施工机械设备状况自行确定，其保险费用应计入施工设备的运行费内，发包人不另行支付。

20.3 人身意外伤害险

20.3.2承包人投保的人身意外的伤害险的费用应摊入各项目的人工费内，发包人不另行单独支付。

20.4  第三者责任险

20.4.2承包人应以发包人和承包人的共同名义投保国家强行规定的一切相关工程保险，费用由承包人支出，该费用含在投标报价中，不单列．并将保险凭证单据交发包人确认审核．

21  对不可抗力的确认

（1）不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

A、烈度为6级以上的地震；

B、6级以上持续24小时的大风；

C、持续降雨24小时且降雨量200 mm以上；下雪为30mm以上；

D、40℃及以上持续24小时的高温；

（2）不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向发包人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。均需提供不可抗力事件证明文件。

（3）因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：

A、工程本身的损害（承包人施工质量未达标准除外）、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

B、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

C、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

D、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

E、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

F、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

24  争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成，约定的合同争议解决方式 ：向工程所在地法院提起诉讼。

补充条款：

1、知识产权

1.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。否则构成违约，需要赔偿给发包人造成的实际损失，并消除对发包人的不利影响。

1.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人及其工作人员不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。否则构成违约，需要赔偿给发包人造成的实际损失，并消除对发包人的不利影响。

1.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价中，结算不予调整。

2、工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）未按照国家现行计价规范强制性规定计量的；

（3）当工程量清单项目工程量的偏差超过15%时，其综合单价以及对应的措施费（如有）可进行调整，由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确定后调整。

3、承包人要求

3.1 承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行合同。按合同约定组织工程实施；在合同约定范围内主持承包人有关施工、技术、工程进度、现场管理、安全生产、质量检验、竣工交付、结算等方面工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每天不少于8小时，每周不少于5天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：一经发现，处违约金2000元，并要求在一周内签订劳动合同和缴纳社会保险，如未履行，每延迟一天，处违约金1万元。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现1次处违约金2000元/天，可从工程款中扣抵，并保留解除合同的权利。

3.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处违约金1万元并保留解除合同的权利；项目经理因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，须经发包人批准更换，其接替人员的注册执业资格、能力不得低于被替换人员，未经发包人确认变更的，每变更1次处违约金2000元，从工程款中直接扣抵。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每次处违约金1万元，从工程款中直接扣抵，并保留解除合同的权利。

3.3 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每次每人每拖延一天处违约金5万元，从工程款中直接扣抵。

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报发包人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知发包人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每次每人每天处违约金5万元，从工程款中直接扣抵，并追究由此给发包人带来的一切损失。同时发包人保留解除合同的权利。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次每人每天处违约金2000元，从工程款中直接扣抵，并追究由此给发包人带来的一切损失。同时发包人保留解除合同的权利。

4、工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证明之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加费用和（或）延误工期的责任。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（4）在工程交付后，发包人要求承包人继续保护，费用另行商定。

5、关于治安保卫的特别约定：

承包人应保证在整个合同履行期间中不发生治安或刑事案件，妥善保护好施工现场人员人身及财产安全。

（1）承包人应做好包括生活区在内的施工场地的治安保卫工作，承包人的安全保卫工作，应满足现场施工管理的需要，达到政府有关规定的要求及承包人承诺，负责施工人员的治安教育和施工安全教育工作，建立健全行之有效的防火管理制度，对火灾易发区域应采取特殊的消防安全措施，确保职工食堂卫生安全和饮水设施的安全可靠，按照现行规范执行确保施工现场的临时用电安全。必须杜绝一切事故，承包人负责承担因措施不力、管理不善而发生的事故责任 。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，承包人必须承担施工安全保卫的责任，禁止无关的外单位施工车辆、人员出入工地，施工现场的照明由承包人负责解决，费用已含在签约合同价中。现场发生偷盗等造成的损失，责任由承包人承担。

（3）承包人应负责处理有关施工扰民与民扰问题。因场地管理不善引发的一切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任。

（4）在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

（5）承包人承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注所有在场人员及行人的安全，并承担由此发生的全部责任；采取有效措施，使承包人施工区域内的实施保持有条不紊；非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同总价中。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：关于编制施工场地治安管理计划的约定：在工程开工后7天内编制并向发包人提交施工场地治安管理计划和应对突发治安事件的紧急预案。

6、关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定

安全文明施工费预付详见本合同17.2条款，剩余安全文明施工措施费在进度款中支付。承包人须保证专款专用并不得以此费用不足现场安全文明施工措施支出为由而减少现场安全文明施工措施的投入。

7、样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人需求确定。

（1）双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范、设计图纸、招标文件规定的质量要求，并提供产品的样品，报发包人确认。发包人、

发包人将在承包人提供样品后七个工作日内予以确认。承包人应提供产品出厂证明、合格证书，并按规定在使用前进行材料检测或复试，不合格的不得使用，所有费用由承包人承担，代用材料时，须经发包人认可。发包人可随时抽查。工程量清单中未确定品牌、规格及档次的材料必须经发包人认可后方可进场施工。

（2）对大宗乙供材料，发包人应作为材料供应合同的鉴证方，来控制乙供材的质量、付款及进度。根据工程需要，为保证材料供应、工程顺利进展，发包人保留直接从工程款中扣除部分材料货款，直接支付给相关材料供货方的权力。

（3）对于由承包人采购的材料（包括成品、半成品和配件等），承包人应根据材料规格、平面尺寸等自行测算其加工损耗，材料的加工辅助材料费用、加工人工机械费用、采保费、包装费、运输费、上下力费等均包含在签约合同价中。

（4）材料设备按标准、规范和设计文件要求的检验报告、质量合格证书及使用、维修说明书等其他相关技术文件应要求供应商与货物同时交付，并作为交工文件的一部分妥善保存，以备竣工时移交发包人。

（5）发包人供应材料、设备进场，承包人应积极协助。材料、设备投入施工安装前，承包人应复查相关检验检测手续。如因不合格材料、设备投入现场施工安装，造成费用损失、工期延误的，承包人应承担相应返工及工期损失。

（6）合同实施过程中承包人不得降低材料的规格、数量、档次、质量等级和擅自变更材料品种和型号。发包人有权在承包人材料、设备采购的任一环节进行监督控制，并行使最终的认可权和否决权；若发包人在监督控制过程和检验中发现该材料、设备不符合规定的要求，承包人应进行整改直至发包人满意为止，且保留改为发包人供应的权利，由此造成的工期延误责任和费用增加由承包人承担。承包人采购的所有材料必须按照当地政府主管部门及规范要求进行检验，并满足工程竣工验收合格要求。所有材料必须现场取样，经发包人共同见证后送至发包人认可的第三方检测机构进行检测。材料设备采购和使用前须按本工程施工技术要求中材料认可程序得到发包人的认可，双方约定由承包人自购的材料、设备,其规格、技术指标、质量等级详见施工图和和发包人要求，发包人要求有推荐品牌的材料、设备，承包人必须按发包人在推荐品牌表或经工程管理部门认可确认的同档次品牌中选定一种釆购，同时必须满足相关技术规范要求。

（7）发包人有推荐品牌的材料、设备，承包人可以在发包人推荐品牌表中选择，也可以选择推荐品牌同档次品牌（承包人选定后，使用前需报发包人书面审核同意方可使用）。对于未指定品牌或厂家的材料、设备，承包人应在现场使用7天前递交3种以上样品供发包人认可，如发包人认为样品不满足图纸、招标文件要求、或认为质量式样不满意的，承包商应无条件进行更换并重新提交样品，直到发包人认可为止，否则造成的工期延误由承包人承担。当发包人因乙供材的价格或质量或推荐品牌材料的档次发生争议时，发包人要求整改，如拒不整改发包人保留将乙供材改为甲供的权利。

（8）材料设备按标准、规范和设计文件要求的检验报告、质量合格证书及使用、维修说明书等其他相关技术文件应要求供应商与货物同时交付，并作为交工文件的一部分妥善保存，以备竣工时移交发包人。

8、暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额由发包人掌握使用，发包人按照本合同的规定支付后，暂列金额余额归发包人所有。

9、计量原则和周期

9.1工程量计算规则：《江苏省水利工程清单计价规范》、《江苏省水利工程预算定额》（2010版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）、《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总2016〕132 号）、办财务函〔2019〕448 号等文件执行。对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

9.2关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。隐蔽工程工程量的计量与现场签收必须随隐蔽工程验收在覆盖、掩盖前进行。承包人应于每月25日向发包人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告、报表和有关资料。

对于发包人要求承包人完成合同以外的零星项目，承包人应在接受发包人书面要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出书面签证，发包人签证后施工。

10、移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：承包人应在竣工验收合格之日起20天内具备移交条件，并随时办理移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：发包人保留强行清退场的权利，造成的费用和损失由承包人承担。否则，发包人将按承包人占用的建筑面积范围收取100元/平方米·天的占用费。

11、竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书前，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得工程现场处于以下状态，直至发包人检验合格为止：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

（6）施工现场的竣工退场、场地平整、清理费用由承包人承担。

承包人应在竣工验收合格后7日内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

12 竣工结算

12.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算申请单，按照要求提交所有竣工资料，并提交完整的结算资料。每逾期一天承包人须承担违约金1000元，直至竣工结算资料交付为止。若经发包人书面催告后，仍拒不交付，则发包人有权暂扣所剩工程款，此情形下，承包人无权要求逾期付款利息。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算审定总价、已支付的工程价款、应扣回的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。如有其它需要，另行协商。

竣工结算资料包括但不限于：1、施工合同、补充协议及承包人相关承诺（如有）；2、中标通知书；3、招标文件、招标答疑、投标文件；4、竣工图纸、图纸会审记录、工程签证、技术核定单、设计变更等；5、开工、竣工报告；6、工程影像资料；7、施工水电费用等；8、各种有关工程质量、安全、工期等奖罚及相关资料；9、竣工结算资料（含结算书、工程量计算书、钢筋翻样单）。10、经批准实施的施工组织设计及专项施工方案。

- 12.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算由发包人报经审计机关或审计机关认可的方式审计，审计期限自发包人收到承包人提交的完整的竣工结算资料起6个月。发包人、承包人对竣工结算价审计结果无异议的，应在7天内在结算审定单上签字确认。

具体规定如下：

（1） 发包人认为承包人应进一步补充资料和修改结算，应向承包人提出意见，承包人在收到意见后28天内应按照发包人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算，并再次提交给发包人；

（2）发包人或承包人对审计结果有异议的，会同审计单位共同协商；协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理；

（3）如承包人对审计结果不能提出具体、详细的不同意见，却拒不在竣工结算文件上签名确认的，发包人要求办理竣工验收备案的，承包人不得拒绝提供竣工验收资料；否则，由此造成的损失，承包人承担相应责任；

（4）竣工结算文件必须经审计机关或审计机关认可的方式审计，最终竣工结算价以审定价为准。

发包人完成竣工付款的期限：工程完工经验收合格后付至合同价款的80%；（扣除全部甲供材料款和应扣的相关费用后）

审计结束并经承包人确认后，付至审定价款（扣除全部甲供材料款和应扣的相关费用后）的97%（完工验收合格后6个月内报审）；

余款（扣除工程结算价3%的保修金）于审计结束后两年内支付。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

13 承包人违约

13.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：因承包人原因未依据本合同履行义务，完成本工程范围的工作，发包人有权按以下约定向承包人收取违约金。

（1）因承包人违约给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的直接和间接经济损失。

（2）如承包人未能完成施工进度计划工作量的80%，发包人有权将其中部分工程委托他人进行施工或停止支付工程款，由此产生的费用加收10%的管理费后从承包人的合同款内扣除。

（3）因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。违约金的扣除并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。

（4）若承包人擅自停工或单方面终止合同的履行或违约，造成合同无法履行，在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场，承包人每延迟一天退场，须承担1000元违约金；承包人必须承担由此而给发包人造成所有损失的赔偿责任。同时，承包人应妥善做好已完工程和工程设备、甲供材料的保护和移交工作并配合发包人做好己完工程量和现场设备、材料的统计和登记工作；

（5）承包人不按规定支付工人工资和材料供应商的材料款，每发生一次投诉，一经查实，处以1000元/次的违约金。承包人如未按合同约定进行材料的采购，被发包人查获，每发现一起，处以1000元/次的违约金。

（6）合同其他条款中承包人的违约责任。

13.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、因承包人违约给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的直接和间接经济损失，发包人有权在承包人工程结算款中扣除由此而给发包人造成的经济损失。工程质量应符合国家验收规范，若质量未达到要求，承包人按合同总造价2%给予发包人赔偿，且承包人应进行整改直至达到约定质量等级。

2、因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人原因，每延误一天，处以5000元违约金，限额为不超过合同总价的5%。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期违约金的最高限额为合同价款的5%。造成发包人损失的，累计最高赔偿金额为协议书合同价，但对于因承包人的欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

3、因承包人原因导致竣工文件未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。违约金的扣除并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。

4、本合同约定的其他承包人违约责任的承担方式和计算方法，所有违约金和赔偿金的支付不影响承包人承担和履行合同项下的任何责任和义务。

第3节合同附件格式

附件一：

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段的施标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）明确双方权利、义务的纪要、补充协议；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）标准、规范及有关技术文件、技术要求；

（8）施工图纸；

（9）招标文件及招标文件修改澄清(含答疑)；

（10）投标文件（不含投标函及投标函附录）；

（11）已标价工程量清单；

（12）双方有关工程的洽商、变更等相关文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥          ）。

4. 承包人项目经理：。

5. 工程质量符合标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人提供的管材、配件需达到或优于省优标准（省标高于国标时采用省标）。

9.承包人承诺执行发包人/监理人开工通知，计划工期为        天。

10.  本协议书一式拾份，甲方执陆份，乙方执陆份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                          承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）            法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日                                     年 月 日

附件二：

合同履约保证金

(发包人名称)：

鉴于(发包人名称，以下简称“发包人”)已接受(承包人名称，以下简称“承包人”)于年月日递交的  (项目名称)（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地履行与你方订立的合同，并向你方提供合同履约保证金。

1.合同履约保证金金额人民币          (大写)元，           (￥          元)。

2.合同履约保证金有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3.在合同有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在合同履约保证金内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

承包人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年　　月　　日

附件三：

南京市水利工程建设廉政合同（一）

甲方：（建设单位）

乙方：（施工单位）

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强重点水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设优质、高效、有序地进行，       （以下简称“甲方”），与承担       工程合同段的施工单位       （以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行       （施工合同）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪行为。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机关检举揭发。

第二条：甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方工作人员不得指定需购物资设备的销售单位或部门。不得利用职权之便安排配偶、子女及有利害关系的人从事与本工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（二）甲方及其工作人员不准索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品（价值高于人民币200元）等财物。

（三）甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

（四）甲方工作人员不准参加乙方提供的宴请、娱乐活动，如工作需要参加的工作餐，标准不得高于每人50元；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、办公用品等。

（五）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便。

（六）甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（七）甲方应根据工程建设进度，及时足额支付工程款，不得超进度拨付工程款；不得无正当理由拖延支付工程款，损害乙方利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）工程设计变更必须认真履行有关程序和审批手续，不得利用变更设计损害国家或单位利益。

第三条：乙方在廉政建设方面义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的施工项目有影响的宴请、及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。

（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）乙方不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。

（六）乙方及其工作人员不准与该工程的第三方单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、工程审计、竣工验收等有关规定和程序，影响工程质量、进度、安全和投资。

（七）乙方应根据工程进度和工程款支付进度，及时足额兑付农民工工资等劳务人员报酬，不拖欠农民工工资，并建立有效的农民工工资支付制度，加强对农民工工资支付工作的管理。

（八）工程设计变更必须认真履行有关程序和审批手续，不得利用变更设计损害国家或单位利益。

第四条：违约责任

（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定行为的，涉嫌违规违纪人员由甲方主管部门依据有关规定查处，涉嫌违法人员移交司法部门处理。

（二）乙方若违法乱纪反本《廉政合同》有关规定的行为，按照南京市工程建设管理有关规定处理。

第五条：督查单位

双方约定：自愿接受南京市水利局纪检组和区（县）纪委对合同执行情况的监督检查，接受提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条：检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，甲乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料、第三方审计（检测）或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条：其他条款

（一）

（二）

（三）

第八条：本合同有效期为工程开工之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。

第九条：本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方单位：（盖章）

法定代表人（或受权代理人）签字：

单位地址：

联系电话：

日    期：    年    月    日

乙方单位：（盖章）

法定代表人（或受权代理人）签字：

单位地址：

联系电话：

日    期：    年   月

附件四：

安全生产合同

（建设单位与施工单位）

甲方：　　（以下简称“甲方”）

乙方：（以下简称“乙方”）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员每标段不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                                            乙方：

法定代表人（或授权代理人）：                      法定代表人（或授权代理人）：

地址：                                            地址：

电话：                                            电话：

日期：                                            日期：

附件五：

不拖欠农民工工资承诺函

致: （发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日递交的的投标文件，我方已中标。我方承诺：我方将保障农民工的权益，保证不拖欠农民工工资，并将合同价款的5％作为不拖欠农民工工资的保证金。工程通过验收后，未拖欠农民工工资，予以退还。如违反承诺，我方同意你方直接从保证金中支付。

承诺单位：（盖单位章）

法定代表人（或受权代理人）签字：

单位地址：

联系电话：

日    期：    年    月    日

附件六：

资金安全合同

甲方：

乙方：

为贯彻落实财政部、水利部《水利基本建设资金管理办法》、国家四部委《关于加强公益性水利工程建设管理的若干意见》、国调办有关建设资金管理办法，确保实现江苏水利工程建设“三个安全”目标，(以下简称“甲方”)，与(以下简称“乙方”)协商一致，自愿签订以下资金安全合同。

第一条：甲方的权利和义务

(一)严格执行财政部、水利部《水利基本建设资金管理办法》中规定的水利基本建设资金管理原则，即分级管理、分级负责，专款专用，效益原则和江苏水利工程项目财务管理办法 (试行)等办法。

(二)严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间和方式，及时支付预付款、工程进度款和保留金等。

(三)对乙方申报的经济合同结算审核坚持公开、公正、公平、诚信的原则，严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)甲方不为乙方指定分包或指定原材料供应商。

(五)严格执行国家四部委《关于加强公益性水利工程建设管理的若干意见》规定，项目法人“负责对工程质量、进度、资金等进行管理、检查和监督”，加强对材料或设备供货厂商合同专项资金安全的监督。

(六)发现乙方在业务活动中有违反资金安全的行为，及时提醒和督促乙方纠正，必要时停止资金支付，并向双方的主管单位或行业管理部门及监督部门通报。

第二条：乙方的权利和义务

(一)乙方从甲方取得的资金必须用于承接的工程，专款专用，专户存储，单独建帐。

(二)乙方从甲方取得的银行汇票、本票、支票不得转让给其他单位。

(三)乙方保证不外借、挪用、转移专项资金；不通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用专项资金，确保资金安全。

(四)乙方专项资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要严格按内部相互牵制的审批流程操作，报销凭证要合法合理。严禁使用虚假凭证、发票，严禁报假帐。

(五)专项资金支出结算原则用银行转账，不得以大额现金支付。

(六)乙方施工过程中如使用农民工的，要保证不拖欠农民工工资。如甲方收到对乙方拖欠农民工工资的举报，甲方有权从工程款中暂扣部分做为农民工工资保证金，待弄清原因，分清责任，乙方支付完农民工工资后返还。有条件的要使用银行卡支付农民工工资。

(七)乙方不得违法转包和违规分包工程项目，否则甲方有权停止支付。

(八)乙方资金收支使用情况接受甲方及甲方主管部门和监督部门的监督，乙方要主动积极配合。

第三条：违约责任

(一)甲方若违反本《资金安全合同》有关规定的，对违纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失的，按有关规定予以赔偿。

(二)乙方若违反本《资金安全合同》有关规定的，对违纪人员，由乙方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失的，按有关规定予以赔偿。

(三)甲、乙双方都应履行保密责任，不得将业务支出具体情况透露给本合同双方以外的其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。

第四条：本合同有效期为工程合同签字之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。

第五条：本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份。

甲方单位：  (盖章)                                乙方单位：  (盖章)

法定代表人(或受权代理人)签字：                     法定代表人(或受权代理人)签字：

单位地址：                                        单位地址：

联系电话：                                        联系电话：

日期：年月日                                      日期：年月日

第六章 磋商响应文件格式

- 附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：        （采购人名称）

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表磋商供应商（磋商供应商名称），提交磋商响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的磋商（项目名称）报价：总价为：     （大写）人民币（¥           ）；

3、我们已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对竞争性磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对竞争性磋商文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据竞争性磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、本项目拟派项目负责人                    ，联系方式：                   。

9、与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：   年   月   日

- 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本授权书声明：注册于（磋商供应商住址）的（磋商供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（磋商供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称）(项目编号:     ）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（加盖电子公章）：

日        期：        年    月    日

- 附件三、磋商报价表

磋商报价表（第   轮）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 磋商总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 磋商货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |
| 人民币与美元汇率 |  | 10：X |  |  |  |

供应商名称:                                                  （加盖电子公章）

说明：

1、在“磋商货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.请注明是第几轮报价。

- 附件四、对第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(加盖电子公章): 法定代表人(签字) : 二〇 年 月 日 |  |  |

说明：

1、不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（3）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（4）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 附件五、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

- 附件六、分项报价明细表

磋 商 总 价 采购人：. 工 程 名 称：. 总价(小写)：. (大写)：. 供 应 商：. （单位盖章）. 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人：. （签字或盖章）. 编 制 人：. （造价人员签字或盖专用章）. 时 间：; 2025年 月 日. 单项工程报价汇总表 工程名称： 序号; 单位工程名称; 金额(元); 其中:(元). 暂估价; 安全文明施工费; 规费. 1. 2; …. …. 合 计.

注：1、经磋商后，二次报价为最终报价，二次报价原则上不高于首次报价，如果成交价低于供应商在磋商响应文件首次报价的，分项报价（除暂列金额、甲供材料费、材料暂估价、专业工程暂估价以外的所有费用）同比例调整。

2. 其他分项价格表根据采购文件中工程量清单进行组价并详列。

供应商名称（加盖电子公章）:

授权代表（签字）：

- 附件七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄竞争性磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 附件八、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的规格型号 | 参与投标的技术响应 | 是否偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄竞争性磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 附件九、供应商项目业绩及人员情况表

供应商项目业绩情况表（合同）

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同约定主要工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上业绩的合同等文件证明材料原件扫描上传。

供应商项目业绩情况表（获奖情况）

| 序号 | 项目名称 | 获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上的获奖证书等文件证明材料原件扫描上传。

拟投入项目的人员汇总表

| 姓 名 | 年 龄 | 证书名称及证书号 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  | 项目负责人 |
| … |  |  | 其他项目组成员 |

注：本表后附相关证明材料原件扫描上传，按表中人员顺序进行排列。

供应商名称：                （加盖电子公章）

- 附件十、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

- 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

（采购人名称）：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

年      月      日

- 附件十二、安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：            实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

- 附件十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日 期：

- 附件十四、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

- 附件十五、节能产品认证文件

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

- 附件十六、环境标志产品认证文件

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

- 附件十七、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 附件十八：磋商供应商认为需提供的其他资料

- 附件十九：项目实施方案文件(格式自拟)

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料

一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）；

注：

1.以上资料如磋商响应文件中已提供的无需再提供

2.磋商响应文件（纸质份数）：成交供应商在领取中标通知书前提供肆份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并逐页加盖单位公章。