公开招标文件

项目编号：JSZC-320118-HHJS-G2025-0002

项目名称：2025年太湖流域农业绿色发展监测

采购单位：南京市高淳区农业农村局

采购类别：服务类

南京华涵工程建设项目管理咨询有限公司

二○二五年九月

- 投标人须知

项目概况

2025年太湖流域农业绿色发展监测 JSZC-320118-HHJS-G2025-0002采购项目的潜在供应商应在 苏采云系统 获取采购文件，并于2025-10-20 14:30 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320118-HHJS-G2025-0002

项目名称：2025年太湖流域农业绿色发展监测

预算金额：130万元

最高限价：130万元，超过最高限价按无效标处理

采购需求：围绕种植业绿色发展情况、池塘养殖尾水和畜禽粪污资源化利用等内容布设具有代表性的固定监测点，开展监测评估，定期采集监测数据，逐步构建太湖地区（高淳区域）农业绿色发展监测体系。详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起一年，具体期限以采购方通知为准。

本项目（是/否）接受联合体：是

二、申请人的资格要求：

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供上一年度的财务状况报告,成立不满一年不需提供);

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件);

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录，如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件);

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）;

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，承诺书格式见附件（请严格按照格式正确填写）。（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定），供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由釆购人或釆购代理机构发出中标（成交） 通知书）。

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在 40 分以下；

（三）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（四）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3本项目的特定资格要求：无

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （需提供相关证明或承诺书）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 （需提供相关证明或承诺书）

（3）供应商被"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（需提供相关证明或承诺书）

（4）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。（需提供相关证明或承诺书）

三、获取采购文件

时间：2025-9-29至2025-10-11 17时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：网站下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025-10-20 14:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目不收取投标保证金

6.2本公告在“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布，敬请各投标人关注。

6.3采购项目需要落实的政府采购政策:

(1)政府采购促进中小企业发展

(2)政府采购支持监狱企业发展

(3)政府采购促进残疾人就业

(4)政府采购鼓励采购节能环保产品

6.4政府采购信用承诺

（1）“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并加盖单位公章，随响应文件一并递交。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

（2）在线打印时间要求：必须是在招标文件获取之日起至提交响应文件截止时间前。

（3）在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所涉及的证明材料。

（4）供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

（5）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

（6）其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

6.5采购人不统一组织，投标人自行勘察现场。投标人对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘并复核技术参数，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

6.6 全程电子化招标

（1）本次采购采用“苏采云”政府采购交易系统，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。
（2）供应商通过登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见“苏采云”系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行注册，并制作上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

（3）请供应商在开标前按要求登录“苏采云”系统内的江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，按系统流程开标解密，必要时请准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、设备发生故障等自身原因，导致开标、投标失败的，由供应商自行承担其后果。

（4）有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

（5）远程不见面开标大厅系统问题可咨询“苏彩云”系统客服热线（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）、（政务CA技术咨询服务电话400-608-6099）。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：南京市高淳区农业农村局

地    址：南京市高淳区淳溪街道康乐路186号

联系人：马工

联系方式：025-68512817

2.采购代理机构信息

名    称：南京华涵工程建设项目管理咨询有限公司

地    址：南京市高淳区淳溪街道淳兴路10-21号
联 系 人：王工

联系方式：025-56838360

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电　　  话：025-56838360

第二章  投标人须知

一、总    则

- 1、适用法律

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》、《单位内控制度》等有关政府采购的法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用产品及服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.9 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的服务要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位分别投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。（非实质性要求）

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等），由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。（非实质性要求）

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.8 供应商中标后须提交的纸质投标文件份数：2份。

7、费用

7.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2 本项目招标代理费及相关费用由中标供应商支付。代理费按照苏招协【2022】002文件标准的执行。由中标单位在接到中标通知书前一次性支付。无论投标人是否将该费用在报价中列明，均视为已含在投标价格中。专家评审费按实际支付发生费用计取。

8、投标文件组成

8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性。

8.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3 投标文件由商务部分、服务部分和技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）第一章2.3本项目的特定资格要求证明材料（如有）；

（4）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（5）合同条款；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

10、投标文件的技术部分

10.1 技术部分是证明供应商提供的货物是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

10.2 若提供的货物与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.3 投标文件应按照招标文件要求提供货物说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于（其中加“★”项目不得有缺失或无效）：

（1）服务内容的详细说明；

（2）★实施方案（实施方案每一项均需提供，有一项缺失或无效视为不满足实质性要求）；

（3）服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.4 供应商所提供的所有材料及陈述必须保证其真实性，如有虚假均作废标处理。采购人根据需求可实地考察。

11、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

11.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。

11.5 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

11.6 报价低于成本价说明：供应商应根据本企业的成本自行决定报价，报价是否合理，由评标委员会小组判定。

11.7包括但不限于招标文件要求的其他报价表。

11.8如有多个采购包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。

12、投标文件的其他部分

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效。

13.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

14、投标文件的份数、签署

14.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件。

14.2 投标文件中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

14.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

15、投标文件的递交

15.1 供应商应当将投标文件密封并加盖公章；

15.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

15.3 响应文件密封瑕疵不影响响应文件的有效性。

16、有下列情形之一的投标文件将拒收：

（1）在招标文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。

（2）未按采购文件要求对响应文件进行密封、加盖公章的。

17、投标文件的修改撤回和撤销

17.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

17.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤销；如果撤销的，投标保证金不予退还。投标人坚持撤销的，不影响评审活动和后续采购活动的进行。阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

四、开标、评标与确定中标人

18、开标

18.1 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。

18.2 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

18.3 请供应商在开标前按要求登录“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅，必要时请准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、设备发生故障等自身原因，导致开标失败，供应商自行承担其后果。

18.4 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）更正公告。

18.5 招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

18.6 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准。

18.7 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

18.8 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

18.9 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

18.10 同时出现18.6-18.9中两种以上不一致的,按照18.6-18.9的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字或盖章确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

18.11 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.12 投标人不足 3 家的，不得开标。

18.13 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件、投标文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

18.14 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.15 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

18.16投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

19、评标
19.1 评标组织

19.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

19.1.2 评标委员会可由采购人代表和有关专家组成，其中专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。

19.2 评标程序

19.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同投标人的投标文件相互混装；

（10）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（11）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（12）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（13）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（15）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（16）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（17）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价（招标控制价）的；关于投标报价低于成本的处理原则，评标委员会若发现投标人报价明显偏低且可能低于成本，则有权要求投标人在规定时间内提供报价构成、成本分析等书面说明，若在规定时间不能提供或提供的书面说明无法证明合理性，评标委员会应否决其投标；

19.2.2 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

19.2.2.2 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（7）法律、法规和招标文件规定的其他情形；

在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，按照招标文件规定执行。

19.2.3  投标文件的进一步评审。

19.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

19.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

19.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2.3.6 相同品牌产品的投标使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前一条规定处理。

19.2.3.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

19.3 评标方法和标准

19.3.1 采用综合评分法

即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审总得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。

19.3.2 综合评分的主要因素是：价格、产品功能、性能、配置要求、服务方案、产品其他要求、人员、业绩，具体根据评分项内容确定。

19.3.3 评分标准详见文件第三章。

20、确定中标人

20.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务标准优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

20.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评标结束之日起两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

20.3 中标人确定之日起两个工作日内，代理机构将在“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）发布公告，中标人应及时到代理机构领取《中标通知书》。

20.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

20.5代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

20.6 所有投标文件不论成交与否，代理机构均不退回。

20.7 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21、编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22、评标过程的保密性

22.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

22.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

23、签订合同

23.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

23.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购包采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

25.3 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对质疑事项补充证据材料不属于提出新的质疑。

25.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.5 质疑函现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。

25.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

26、投诉

26.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

26.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

27、诚实信用

27.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰招标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

27.5 供应商应自觉遵守招标、评审纪律，扰乱招标、评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商人作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组确定推荐成交供应商。

|  | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 （20分） | 采用低价优先法计算：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点保留两位） 注：为避免供应商非理性报价、防范恶意低价谋取成交影响项目实施，采购人授权评审小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，评审小组要求供应商在系统规定的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按评审小组要求提供说明报价合理性的，评审小组将其响应文件判定为无效响应。本项目设有最高限价，投标单位的报价高于最高限价的将作为无效投标处理。 | 20 |
| 2 | 企业 业绩 （18分） | 响应单位2022年9月1日至今，承担过类似（与土壤、水质相关的调查监测、评估测定等）相关的服务业绩，每提供一份合同得3分，每个专业类别最多3个。此项最高得18分，未提供的不得分。日期以合同为准，需提供合同复印件加盖公章。 | 18 |
| 3 | 企业 实力 （6分） | 1、响应单位具有有效期内的CMA检测资质得2分，提供证书复印件及检测附表，未提供不得分。 2、响应单位具备与本项目相关工作相适应的实验室，每提供一个得2分；此项最高得4分，未提供的不得分。 注：须提供实验室场地所有权相关证明材料原件扫描件、实验室平面布置图原件扫描件，未按要求提供不得分。 | 6 |
| 4 | 仪器设备 （8分） | 根据投标人拟投入本项目的仪器进行综合评分:电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP）、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、火焰原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、微波消解仪、全自动凯氏定氮仪、气相色谱质谱联用仪、液相色谱质谱联用仪，以上仪器每缺一项扣1分，扣完为止，本项满分8分(须提供上述设备相关材料扫描件，提供设备的购买发票扫描件或购买合同，付款单位名称须与供应商名称一致，且符合以上要求，否则不得分)。 | 8 |
| 5 | 项目 成员 （8分） | - 项目负责人具有高级职称得2分；具有中级职称得1分； - 此项最高得2分，未提供的不得分。 2、项目组成员中（除项目负责人以外）具有高级职称，每有1名成员的得2分；具有中级职称，每有1名成员的得1分； 此项最高得6分，未提供的不得分。 （证书类别需为农学类、生态环境类、土壤类、植物保护类、生物化学类。提供有效的职称证书复印件加盖公章。并提供投标人为其缴纳的2025年4月至2025年9月的社保缴费证明材料复印件加盖公章，未提供或资料不完整不得分。） | 8 |
| 6 | 服务 方案 （40分） | 6.1、对项目基本情况了解程度（5分） 根据响应单位对项目情况的了解和认识，基础资料的掌握情况进行综合评分。 项目了解深入、基础资料掌握齐全、认识准确到位的得5分； 项目了解较深入、基础资料掌握基本齐全的得3分； 项目了解不够深入、基础资料掌握不熟悉的得1分； 未作说明的不得分。 | 5 |
|  |  | 6.2、太湖流域（高淳区域）绿色监管内容把握和工作重点、难点阐述（20分） （1）农药施用情况监测（5分） 根据响应单位对农药施用情况监测工作方案内容掌握到位、对工作重点、难点认识准确阐述清楚的得5分； 对工作内容掌握基本到位、对工作重点、难点认识准确阐述较为清楚的得3分； 对工作内容掌握不到位、对工作重点、难点认识准确阐述不清楚的得1分。 未作说明的不得分。 （2）农田灌排水质及秸秆还田生态效应监测（5分） 根据响应单位对农田灌排水质及秸秆还田生态效应监测工作方案内容掌握到位、对工作重点、难点认识准确阐述清楚的得5分； 对工作内容掌握基本到位、对工作重点、难点认识准确阐述较为清楚的得3分； 对工作内容掌握不到位、对工作重点、难点认识准确阐述不清楚的得1分。 未作说明的不得分。 （3）池塘养殖尾水水质监测（5分） 根据响应单位对池塘养殖尾水水质工作方案内容掌握到位、对工作重点、难点认识准确阐述清楚的得5分； 对工作内容掌握基本到位、对工作重点、难点认识准确阐述较为清楚的得3分； 对工作内容掌握不到位、对工作重点、难点认识准确阐述不清楚的得1分。 未作说明的不得分。 （4）畜禽粪污资源化利用监测（5分） 根据响应单位对畜禽粪污资源化利用监测工作方案内容掌握到位、对工作重点、难点认识准确阐述清楚的得5分； 对工作内容掌握基本到位、对工作重点、难点认识准确阐述较为清楚的得3分； 对工作内容掌握不到位、对工作重点、难点认识准确阐述不清楚的得1分。 未作说明的不得分。 | 20 |
|  |  | 6.3、工作组织计划、进度安排与预期目标（5分） 根据响应单位提供的工作组织计划安排针对性强、进度安排合理可行和预期目标完整的得5分； 工作组织计划安排针对性较强、进度安排较为合理可行和预期目标基本完整的得3分； 工作组织计划安排针对性不强、进度安排不合理和预期目标不完整的得1分； 未作说明的不得分。 | 5 |
|  |  | 6.4、质量控制方案（5分） 根据供应商提供的质量控制方案完整性评定：质量控制方案内容完整，质控措施详尽、准确、针对性强且合理可行，数据保密措施到位的，得5分； 内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 措施不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 未作说明的不得分。 | 5 |
|  |  | 6.5、保障措施和服务承诺（5分） 根据响应单位提供服务方案的人员配置和管理、安全保密制度和保障措施的合理性方面进行综合评分。 方案合理性高的，得5分； 方案比较到位的，得3分； 方案基本到位的，得1分； 未作说明的不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据并加盖公章。

备注：

（一）本项目对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（二）本项目对小型和微型企业的投标价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）监狱和戒毒企业的价格扣除

1、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（四）残疾人福利性单位的价格扣除

1、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（五）监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（六）除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章  采购项目的服务要求和数量等

（一）、项目概况

围绕种植业绿色发展情况、池塘养殖尾水和畜禽粪污资源化,利用等内容布设具有代表性的固定监测点，开展监测评估，定期采集监测数据，逐步构建太湖地区（高淳区域）农业绿色发展监测体系。

（二）、商务要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起一年，具体期限以采购方通知为准。

2.付款方式：

（1）、按期完成采购单位要求的相关服务并验收合格；

（2）、经采购人委托的第三方审计单位审计并出具审计报告后，按进度分两次支付，第一次付款时间为2026年6月，第二次付款时间为2026年12月；

（3）、经采购人确认后开具结算发票，在采购人收到结算发票并确认无误后等财政拨款后一个月内予以结算。

（三）、服务要求

一、项目目标

了解掌握太湖流域（高淳区域）主要农作物化肥施用情况，为引导农户科学调适施肥数量、调整施肥结构、调优施肥方式提供基础支撑，推进化肥减量增效，促进农业绿色发展；建设农田灌排水质监测点位，了解区域主要种植模式农田退水发生规律、规模以及水质状况等因素，评估农田退水对周边水体水质影响；掌握池塘养殖尾水水质情况，为太湖流域池塘标准化改造和养殖尾水达标排放工作提供数据支撑；掌握规模养殖场内发酵处理、还田利用前的畜禽粪污中有害物质含量情况；在太湖流域各县区设置秸秆还田和不还田监测点，通过原位监测点的周年监测，结合典型调查，弄清秸秆还田对作物产量、土壤肥力、病虫草害发生和农田退水水质等的影响，科学评价秸秆还田的生态效应；掌握我省太湖流域主要农作物农药使用状况，评估太湖流域农田退水中的农药残留状况，评价农药残留对农业生产和环境的影响，评估农田用药对周边水体的影响，为科学评估太湖流域农药使用状况及环境风险提供可靠依据，为农业生产和环境保护提供数据支撑促进绿色发展，优化农药使用结构，保障粮食和农产品质量安全，控制农业面源污染。

二、实施办法

（一）、实施范围

化肥和农药施用情况方面：化肥和农药施用情况方面：根据我区主要作物种植布局，以及监测地域要求，实际选择的农户（或种植主体）主要以胥河流域为主，同时兼顾全区。以2024年调查的112户农户为主继续持续开展调查，兼顾种植大户、家庭农场、专业合作社等新型经营主体和普通农户。规范开展农户施肥情况和肥料使用效果调查监测，数据通过农业农村部“肥情监测通”小程序、“全国农户施肥信息监测系统”报送。结合全国肥料节水专业统计，分析本行政区域施肥水平、施肥结构、施肥种类、施肥方式，形成施肥情况专题报告。

农药施用调查监测：在肥料使用调查农户中筛选50户开展农药施用调查，须包含水体农药残留监测所涉及农田，记录时需遵循特定规则：生育期不跨年度的作物，其农药使用信息记录在当年；对于小麦、油菜等生育期跨年度的作物，其整个生育期的农药使用信息统一记录到收获年度（即下一年）调查内容主要包括农户基本情况、农作物种植情况以及农药的购买与使用情况，具体涵盖农药名称、登记证号、防治对象、用药量等关键指标。

农田灌排水质与秸秆还田：在桠溪和东坝街道继续开展4个种植业监测点位：陈福明谷物种植家庭农场河南村片区两个监测点位分为18亩和12亩是对照还田与离田监测点位，淳和水稻专业合作社32亩，富丰缘水稻合作社22亩合计4个监测点位，秸秆还田监测在陈福明谷物种植家庭农场河南村片区两个监测点位开展对照监测。

池塘养殖尾水：太湖流域内东坝街道选取3个点：东坝村张新财养殖户、河南村孙庆菊水产养殖家庭农场、东风村陈真明养殖户；桠溪街道选取7个点：圩稍里杨云辉、芜太村大庄里项忠开、桠溪村西村组周才头、新桥下王锡峰、镇南村秧含里沈建章、镇南村五房头吴美欢、桠溪里杨照平养殖户，共计10个监测点位，分别监测水质和养殖品种。

畜禽粪污资源化利用：全区规模养殖场，以猪场为主，设立5个点位：南京红松生态农业发展有限公司、高淳区益民生猪养殖专业合作社、童敏猪场、高淳县长松生猪养殖专业合作社、高淳县桠溪镇定埠新华养鸡场。

（二）、监测内容

（一）监测内容

1、化肥和农药施用情况方面：以监测定点农户施肥、施药情况为主，采取农户自主登记、进村入户现场调查、电话访谈等方式，监测农户基础信息，调查作物全生育期所有用肥、用药信息。

2、农田灌排水质：

（1）监测点位基本数据：测点位置（精确至村一级）、点位四至（GPS）、种植模式、监测面积、土壤类型、作物品种、播栽方式、土壤基本理化性状（每年秋季作物收获后下茬作物基肥施用前检测：土壤有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、pH值）、施肥情况等。

（2）灌排水质监测数据：采用自动采样和人工监测相结合模式，做好4个监测点设备的维护和日常运行工作。需监测灌溉和降水的水量以及发生时候的水质，不要求监测未灌排时灌排口的水质，全年度灌溉水和农田排水的总氮、总磷、氨氮、高锰酸盐指数、COD、杀虫剂、杀菌剂、除草剂含量及排水量，包含降雨的各项指标。水体养分监测：小麦监测保证2次以上，水稻在4次以上，暴雨等特殊天气需适当增加监测频次，每次灌溉和产生退水均需进行监测，如灌溉水质比较均衡稳定，可每灌溉一次采集一个样品。退水监测需适当进行加密，退水发生的前期、中期和后期均需监测，每次退水采集6次样品，间隔时间视具体情况而定。每个监测点至少有一个完整的“入浜”或“入河”的水质水量数据，若在规定的“用药后3-7天”采样窗口期内，排水口干涸，则应沿该田块的自然泄流路径，在下游最近的承接水体（如田间沟、排渠）中寻找有代表性的积水点进行采样。非标准排水口的采样点均须使用GPS精确定位，并辅以现场照片记录，确保采样点信息的可追溯性。

水体农药监测：要在当地小麦、水稻等主要农作物病虫防治总体战前、后3-7天内各采集一次水样。小麦生产中，重点掌握冬前土壤封闭、苗期化除以及小麦赤霉病防治等用药高峰期；水稻生产中，重点掌握土壤封闭、苗期化除以及破口期保证总体防治+除草剂使用高峰期，确保小麦不少于2次，水稻不少于4次；对于其他代表性农作物，同样在用药高峰期前、后3-7天内各采样一次，具体时间可根据农户具体病虫防治适期进行细化调整。

（3）杀虫剂、杀菌剂、除草剂含量监测主要在农作物生产期间根据我区生产特点进行采样监测。

杀虫剂：乙酰甲胺磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯虫苯甲酰胺、四氯虫酰胺、噻嗪酮、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、联苯菊酯、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、哒螨酮、呋虫胺、吡蚜酮、阿维菌素、茚虫威、烯啶虫胺、乙基多杀菌素、抑食肼、毒死蜱、虱螨脲、三氟苯嘧啶、氟啶虫胺腈、螺虫乙酯、虫螨腈、甲氧虫酰肼、抑食肼、氰氟虫腙、苦参碱、。

杀菌剂：多菌灵、甲基硫菌灵、百菌清、福美双、代森锰锌、三乙膦酸铝、丙环唑、苯醚甲环唑、咯菌腈、精甲霜灵、氰烯菌酯、杀螟丹、乙蒜素、氯啶菌酯、醚菌酯、噻呋酰胺、咪鲜胺、嘧菌酯、氟唑菌酰羟胺、稻瘟灵、苯醚甲环唑、嘧菌酯、氟环唑、戊唑醇、井冈霉素、稻瘟酰胺、己唑醇、吡唑醚菌酯、啶氧菌酯、异菌脲、腐霉利、霜霉威、烯酰码啉、抑菌唑、三唑酮、肟菌酯、三环唑、丙硫菌唑、井冈霉素、春雷霉素。

除草剂：精噁唑禾草灵、精禾草克、高效氟吡甲禾灵、喹禾灵、精喹禾灵、丙草胺、丁草胺、异丙甲草胺、乙草胺、苯噻酰草胺、2甲4氯、炔草酯、草甘膦、草铵膦、敌稗、甲基磺草酮、三唑磺草酮、氰氟草酯、甲基碘磺隆、灭草松、氯氟吡氧乙酸、氟噻草胺、吡氟酰草胺、双草醚、莠去津、硝磺草酮、氟磺胺草醚、乙羧氟草醚、丙炔噁草酮、噁草酮、苯磺隆、双氟磺草胺、苄嘧磺隆、吡嘧磺隆、异丙隆、唑啉草酯、五氟磺草胺、甲基二磺隆、二氯喹啉酸、噁嗪草酮、噁唑酰草胺、氯氟吡啶酯、2，4滴、莠去津、敌草快、草除灵、氨氯吡啶酸、三氯吡氧乙酸。

生长调节剂：芸苔素内酯、多效唑、烯效唑、二氢卟吩铁

（4）土壤肥力监测：每年监测1次，于作物成熟期采集耕层土壤样品进行测定。土壤取样方法参考《GB/T 36197-2018/10381-2:2002 土壤质量 土壤采样技术指南》或《NY/T 1121.1-2006 土壤检测 第1部分 土壤样品的采集、处理和贮存》。

（5）病虫草害：一般在病虫草害盛发期进行调查。结合高淳地区特点，暂时定为越冬前（12月中下旬）3月中下旬、5月上中旬、6月下旬、7月中旬8月上旬和中下旬、9月下旬分8次调查相关病虫害的发生情况。主要调查水稻上的“三虫三病”，即水稻纹枯病、稻瘟病、稻曲病、纵卷叶螟、稻飞虱、螟虫等，小麦纹枯病、赤霉病、茎基腐病、白粉病、根腐病、条锈病、蚜虫等病虫害发生情况﹔主要杂草种类、密度等。

病虫害调查：采用随机取样，只在秸秆还田和离田监测点对照的两个监测点开展调查，每个监测点位调查10块田（不足10块调查所以类型田地），根据病虫害类型及其被害作物的分布型（随机型、核心型、嵌纹型）来确定调查采样方法，如对角线法、五点法、棋盘法、平行线法、分行法和“Z”字法等，取样数量根据病虫害的发生特点和作物栽培方法来确定，具体方法参考江苏省植物保护站编著的《农作物主要病虫害预测预报与防治》。

草害调查：只在还田和离田对照监测点进行调查，沿调查地块对角线方向选出若干样方，每个样方1 m2，统计每个样方上的以下指标：杂草种类、每种杂草的株数、覆盖度（杂草投影面积占样方面积的百分比）。

对主要病虫害的调查重点采集以下量化指标：对于病害（如纹枯病、赤霉病等）记录病株率%、病叶率%（或病穗率%），并计算病情指数；对于害虫（如蚜虫、螟虫等）记录虫口密度，具体指标为“百丛（株）虫量”；对于草害记录主要杂草种类的密度（株/平方尺）。所有原始调查数据需详细记录在统一的调查表格中，作为报告附件提交。

（6）秸秆还田：秸秆养分监测：秸秆收割时采用割方法测算草谷比，折算秸秆还田量，采集秸秆样品测定氮磷钾含量，根据每个监测点地块分布确定监测数量。

（7）产量：作物成熟期实收测定总重量，同时测量实收面积和籽粒含水率，以标准含水率（籼稻13.5%，粳稻14.5%、小麦13%）折算实产。

3、池塘养殖尾水：监测指标应至少包括《池塘养殖尾水排放标准》(DB32/4043-2021)涉及的pH、悬浮物、总氮、总磷、高锰酸盐指数等，水样样品数量不少于100个，主要是池塘养殖水样、净化区水样、尾水排放口水样，监测时间为高温养殖期间6-8月、排水期11-12月、暴雨等特殊天气后的水质检测，监测的池塘养殖品种主要为虾蟹类，形成监测报告时需填报养殖尾水监测信息和生产信息监测。

4、畜禽粪污资源化利用：参考《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400），开展发酵腐熟、可以还田利用固体粪污中镉、汞、砷、铅、铬、铊、缩二脲、蛔虫卵死亡率和粪大肠菌群数的检测。监测频次为每个监测点每年不少于2次（建议2025年11-12月1次，2026年4-5月1次），每次抽取样品不少于2个。具体频次根据实际情况确定。

全区监测情况形成年度监测分析报告一份

5、实施进度

本项目具体时间安排根据采购方需求安排，按实监测，每次样品检测需在一个月内提供检测报告，最后需形成年度监测分析报告（报告样式及份数根据采购方需求提供）；

本项目实施期限为12个月，时间自2025年11月1日起至2026年11月1日止，实施进度安排如下：

（一）2025年11月—2026年11月，第三方监测，做好与24年项目衔接工作，每次样品检测需在一个月内提供检测报告，最后需形成年度监测分析报告；

（二）2026年12月，项目验收总结。

项目监测实施进展规划表

| 日期 | 实施内容 |
| --- | --- |
| 2025年11~12月 | 畜禽粪污资源化利用监测 |
| 2025年11~12月 | 农药、化肥施用调查（小麦茬） |
| 2025年12月 | 小麦灌水和排水各取一次样，检测水质 |
| 2025年12月 | 池塘养殖检测 |
| 2026年3月初 | 杂草调查 |
| 2026年3~5月 | 小麦灌排水取2~3次样，检测水质，排水取多时间点，尤其是暴雨情况 |
| 2026年4月初 | 病虫害调查 |
| 2026年4~5月 | 小麦季沟渠排水水体农药检测 |
| 2026年4月 | 畜禽粪污资源化利用监测 |
| 2026年4月 | 池塘养殖检测 |
| 2026年4月底 | 杂草调查 |
| 2026年5月下旬 | 农田封闭除草，灌水和排水水体农药检测 |
| 2026年5月初 | 病虫害调查 |
| 2026年4月下旬 | 取土样，分析土壤动物和微生物 |
| 2026年5月 | 秸秆水分、含水率、产量构成 |
| 2026年5~10月 | 农药、化肥施用调查（水稻茬） |
| 2026年5月 | 水稻施肥前，分析土壤肥力 |
| 2026年5月底 | 水稻茬，农田封闭除草，灌溉水农药检测1次 |
| 2026年5月底 | 水稻茬，农田封闭除草，排水农药检测1次 |
| 2026年6~7月 | 水稻灌排水取2~3次样，检测养分水质 |
| 2026年7月 | 池塘养殖检测 |
| 2026年7月 | 杂草调查 |
| 2026年7月中下旬 | 病虫害调查 |
| 2026年7月下旬 | 作物病虫防治总体战前，灌溉水农药检测1次 |
| 2026年8月 | 杂草调查 |
| 2026年8~9月 | 水稻灌排水取2~3次样，检测养分水质 |
| 2026年8月上旬 | 作物病虫防治总体战后，排水农药检测1次 |
| 2026年8月中上旬 | 病虫害调查 |
| 2026年8月下旬 | 作物病虫防治总体战前，灌水农药检测1次 |
| 2026年9月上旬 | 作物病虫防治总体战后，排水农药检测1次 |
| 2026年8月 | 池塘养殖检测 |
| 2026年9月 | 杂草调查 |
| 2026年9月中下旬 | 病虫害调查 |
| 2026年10~11月 | 水稻灌排水取1~2次样，检测养分水质 |
| 2026年10月 | 水稻灌水和排水各取一次样，检测养分水质 |
| 2026年11月 | 池塘养殖检测 |
| 2026年11月 | 取土样，分析土壤动物和微生物 |
| 2026年11月 | 秸秆水分、含水率、产量构成 |
| 2026年11月 | 小麦季施肥前，分析土壤肥力 |
| 2026年12月 | 形成总结报告 |

- 上述监测工作开展严格按照《太湖地区种植业绿色发展情况监测指南（试行）》及采购方需求执行。

7、绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 太湖流域（高淳区）农户化肥施用与农药施用监测数量 | ≥160户 |
|  |  | 监测养殖企业数量 | 5个 |
|  |  | 池塘养殖尾水监测点（个） | 10个 |
|  |  | 秸秆监测点位 | 2个 |
|  |  | 监测农田灌排水质、水体农药点位 | 4个 |
|  |  | 形成年度监测分析报告 | 1份 |
| 2 | 效益指标 | 化肥减量增效水平 | 提升 |
|  |  | 粪污资源化利用水平 |  |
|  |  | 池塘养殖尾水水质 |  |
|  |  | 秸秆还田生态效益 |  |
|  |  | 优化农药使用结构与农田灌排水质提升 |  |

- 、综合说明及其它要求：

- 1、报价清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格参数 | 单价（元） | 合价（元） | 备注(最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市高淳区太湖流域农业绿色发展监测-种植业监测 | 项 | 1 | 详见招标文件 |  |  | 112万元 |
| 2 | 南京市高淳区太湖流域农业绿色发展监测-畜禽粪污资源化监测 | 项 | 1 | 详见招标文件 |  |  | 6万元 |
| 3 | 南京市高淳区太湖流域农业绿色发展监测-池塘养殖尾水监测 | 项 | 1 | 详见招标文件 |  |  | 12万元 |

（1）、本项目总报价不得超过项目最高限价（130万元），且单项工程报价不得超过单项工程最高限价（详见上述表格）；

（2）本报价含有水质自动采样站的日常运营维护；

（3）本次服务内容不包括化肥调查，此项数据由采购方提供，但需要中标单位在最终监测分析报告内进行分析编制汇总。请投标人在报价中充分考虑以上服务内容，结算时不得增加与此有关的费用。

响应单位须对本项目中的所有服务内容进行报价，不得拆开报价或只投其中的部分内容，否则作无效响应处理。

2、响应投标报价包括完成该项工作所需的服务管理内容、耗材、通讯、办公设备、器材、工具、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、知识产权费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，成交单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。响应单位未填价格的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括投标总报价中。

3、联合体投标：

（1）两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本项目规定的条件，并应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、响应单位应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

5、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，在成交结果公示期间，成交单位须提供相关响应原件资料以供与复印件资料核对。如有虚假或对投标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其成交的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。

6、研究成果署名权归响应单位所有，版权归采购单位所有，采购单位有权在研究结果审定后公开展示研究成果，并通过传播、媒介、专业杂志、书刊及其他形式介绍、展示、评价监测方案。

7、本项目采购文件技术需求的解释权归采购单位。

8、项目保密要求

8.1 成交单位及其工作人员需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集到的资料、数据等进行泄漏、传播；

8.2成交单位项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；

8.3项目成果最终所有权属采购单位，在项目完成时成交单位必须全部移交；

8.4成交单位须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用；

8.5 监测方案批准实施前，任何单位和个人未经甲方同意都无权以任何形式向社会公开展示监测成果。

9、本项目配置人员供应商必须按照《劳动法》及南京市的有关规定，支付工资（充分考虑本地区最低工资标准）、国假加班费（如有）和交纳正常的社会保险，加班费（如有）、法定节假日的加班费（如有）、高温费、意外险等按国家有关规定费用一并包含在投标报价中。且成交单位在项目进行过程中产生任何安全、损坏等责任事故一律由成交单位自行承担。

10、项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、南京市相应地方规范、采购文件及采购单位的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家及行业（部）规范和标准出台的，则成交单位应确保其合同内容达到并符合新的国家及行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由成交单位自行承担。

11、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，在成交结果公示期间，成交单位须提供相关响应原件资料以供与复印件资料核对。如有虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其成交的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。

第五章  合同主要条款及格式（模版）

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

使用单位：南京市高淳区农业农村局

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

采购合同

项目编号：

采购人（以下称甲方）：南京市高淳区农业农村局

住所地：南京市高淳区淳溪街道康乐路186号

供应商：（以下称乙方）：

住所地：

经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方同意就项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：                          ，具体服务要求详见招标文件及乙方投标文件。

第二条、合同总价款：本合同项下服务总价款为（大写）                      人民币，（小写）               ，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条、组成本合同的有关文件  下列关于                   号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；         （2）供货一览表；

（3）主要产品一览表；                         （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                               （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                             （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条、质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、服务期限：

2、验收标准：按行业通行标准、招标文件和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条、付款条件：

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

（1）、按期完成采购单位要求的相关服务并验收合格；

（2）、经采购人委托的第三方审计单位审计并出具审计报告后，按进度分两次支付，第一次付款时间为2026年6月，第二次付款时间为2026年12月；

（3）、经采购人确认后开具结算发票，在采购人收到结算发票并确认无误后等财政拨款后一个月内予以结算。

第八条、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方未拒收的，一经发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），乙方不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的全部损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述条款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，乙方须赔偿甲方因此遭受的全部损失。

第十条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条、争议的解决：

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
  3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条、合同生效及其他:

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式4份，甲乙双方各执2份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 第六章 响应文件格式及附件

响应文件

项 目 编号 ：

项 目 名称 ：

供应商名称 ：

日      期 ：

目	录

注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码）

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |

- 响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、 投标申请及声明

二、 法定代表人授权书

三、 报价表

四、 资格证明文件

五、 开标一览表

六、 分项报价表

七、 技术条款偏离表

八、 商务条款偏离表

九、 投标人拟投入本项目服务人员一览表

十、 投标人类似业绩情况表（及证明材料）

十一、 服务与承诺

十二、 招标需要的其他证明文件及材料（若有)

十三、 项目方案

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式				及证明材料

附件四、 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

目录一、投标申请及声明

投标申请及声明

致：

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）采购公告，我方正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为                （大写）元人民币。其中，小（微）型企业的总报价为               （大写）元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

9、供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：           投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日   期：        年    月    日

法人身份证（正反）：

授权委托人身份证（正反）：

目录三、报价表格式

报价表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |
| 服务时间 |  | 满足招标文件要求 |  |  |

1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

供应商名称（盖章）:

日   期：        年    月    日

目录四、资格证明文件

- 资格证明文件

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（在线打印）。

- 本项目的特定资格要求（如有）。

以下是不适用（1）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书的情况：

供应商存在下列情形之一的，仍须按招标文件要求提供证明材料：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

不适用信用承诺的仍须按招标文件要求提供证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应文件截止时间前6个月内，任意一个月的财务状况报告或年度审计报告（至少包括资产负债表和利润表）（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，（提供本次采购活动前6个月内，任意1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

目录五、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： 项目编号; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格参数 | 单价（元） | 合价（元） | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 1 | 南京市高淳区太湖流域农业绿色发展监测-种植业监测 | 项 | 1 | 详见招标文件 |  |  |  |
| 2 | 南京市高淳区太湖流域农业绿色发展监测-畜禽粪污资源化监测 | 项 | 1 | 详见招标文件 |  |  |  |
| 3 | 南京市高淳区太湖流域农业绿色发展监测-池塘养殖尾水监测 | 项 | 1 | 详见招标文件 |  |  |  |
| 投标总价（人民币，小写） |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小、微型企业 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：               （盖章）

日   期：        年    月    日

说明：

1、（1）、本项目总报价不得超过项目最高限价（130万元），且单项工程报价不得超过单项工程最高限价（详见上述表格）；

（2）本报价含有水质自动采样站的日常运营维护；

（3）本次服务内容不包括化肥调查，此项数据由采购方提供，但需要中标单位在最终监测分析报告内进行分析编制汇总。请投标人在报价中充分考虑以上服务内容，结算时不得增加与此有关的费用。

2、如果行数不够，请自行增加。

- 3、在“是否属于小、微型企业的服务项目”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的服务报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业服务是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业提供的服务。

- 4、响应投标报价包括完成该项工作所需的服务管理内容、耗材、通讯、办公设备、器材、工具、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、知识产权费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应投标报价为最终报价，且总价固定，除非因特殊原因并经双方协商同意，成交单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。响应单位未填价格的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括投标总报价中。

目录六、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条 目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：               （盖章）

日   期：        年    月    日

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：               （盖章）

日   期：        年    月    日

目录八、投标人拟投入本项目服务人员一览表

拟投入本项目服务人员一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |

说明：

“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；职务填项目负责人或项目组成员。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：               （盖章）

日   期：        年    月    日

目录九、投标人类似业绩情况表（及证明材料）

投标人类似业绩情况表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 合同内容 | 合同金额 | 备注 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：               （盖章）

日   期：        年    月    日

目录十、服务与承诺

服务与承诺

（注：格式自拟）

供应商名称：               （盖章）

日   期：        年    月    日

目录十一、招标需要的其他证明文件及材料

招标需要的其他证明文件及材料（如有）

目录十二、项目方案

格式自拟

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXX项目（包号：1）的采购活动，提供的货物（服务）全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于          行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市高淳区农业农村局：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称：（公章）

年     月    日

附件三、联合投标协议书

联合投标协议书

采购编号：

甲方：

乙方：

......

各方经协商，就响应组织实施的编号为                               号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                               为主响应单位（即联合体响应单位代表）进行投标，并按照采购文件的规定提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主响应单位的法定代表人（负责人）或授权代理人根据采购文件规定及投标内容而对采购人或采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人或采购代理机构所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主响应单位为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中各方承担的工作和义务为：

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

......

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，交政府采购管理部门及采购人和采购代理机构各一份。

甲方：

乙方：

......

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：南京市高淳区农业农村局

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

供应商名称：（公章）

年     月    日

附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
(仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印)

年 月 日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格 遵守《中华人民共和国政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、 公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次 政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采 购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的 能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同 所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金 的良好记录；参加政府釆购活动前三年内，在经营活动中没有重 大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。 如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |