竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320102-YDGC-C2026-0014

采购项目：南京市第十三中学台城校区学生餐厅出新改造及周边零星维修项目

采购单位：南京市第十三中学

采购类别：工程类

永道工程咨询（江苏）有限公司

二○二六年六月

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京市第十三中学台城校区学生餐厅出新改造及周边零星维修项目JSZC-320102-YDGC-C2026-0014采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载获取采购文件，并于2026年07月10日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320102-YDGC-C2026-0014

项目名称：南京市第十三中学台城校区学生餐厅出新改造及周边零星维修项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：389万元

最高限价：326.051670万元，报价超过此限价视为无效响应。

采购需求：南京市第十三中学台城校区学生餐厅出新改造及周边零星维修项目，计划对学生一餐厅、二餐厅进行全面改造，室内全部重新装修，面积约6000m²；学生一餐厅顶部篮球场做防水处理，2片篮球场重做场地，面积约1400m²；厨房设备、电路重新设计及布线等。另外将周边平房也进行改造，作为学生特色餐厅。具体内容详见采购需求、图纸及工程量清单。

工期：35日历天。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购，供应商应为中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），并提供中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件）。本项目行业划分：建筑业

- （三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商资质等级及范围：施工总承包建筑工程三级(含)以上资质，并且具有有效的安全生产许可证（提供资质证书及安全生产许可证复印件并加盖供应商公章）；

（2）项目负责人资质类别和等级：具有注册建造师证建筑工程二级(含)以上，并且具有有效期内的安全生产考核B证（提供证书及安全生产考核B类证书复印件并加盖供应商公章）；

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网自行免费下载

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年07月10日14点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2026年07月10日14点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本次磋商公告在南京公共采购信息网、江苏政府采购网上发布，若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网、江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

7.2拒绝下述供应商参加本次采购活动：

- （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录。

7.3根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号文规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

1.不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的, 并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照; 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7.4供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。需要提供以下证明材料：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度的财务状况报告（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）;

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必需的许可资质证明材料）：无。

7.5采购人不统一组织，投标人自行勘察现场。投标人对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘并复核技术参数，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：南京市第十三中学

地    址：南京市西家大塘14号

联系方式：李老师 15850559053

2.采购代理机构信息

名    称：永道工程咨询（江苏）有限公司

地    址：南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦1518室

联系方式：崔工  18751807285

3.项目联系方式

项目联系人：崔工

电　　  话：18751807285

第二章  竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

本项目适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4 “工程”指本采购文件中所述工程以及与之配套的货物、服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2 支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3 促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 强制采购信息安全产品。

参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、磋商文件

4、磋商文件构成

4.1 磋商文件包括以下主要内容：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 竞争性磋商须知

第三章 评审办法和评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 磋商响应文件格式及附件

5、磋商文件的澄清或者修改

5.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中“二、申请人的资格要求：（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定证明文件”；

2）第一章竞争性磋商公告中“二、申请人的资格要求：（三）本项目的特定资格要求证明材料”（如有）；

（4）磋商报价表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

（1）价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，供应商综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。即为履行本项目合同项下所有义务的全部费用以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 因“苏采云”系统电子投标（响应）文件格式为引入模板的固定格式，如遇格式和内容与“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的招标文件中的“投标文件格式及附件”不一致的，以“苏采云”系统和客户端工具提供的格式为准。

8、磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

四、磋商响应文件的递交与解密

9、响应文件递交与解密

9.1 供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体（本项目不接受）

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）响应文件所报的投标价格超过磋商文件规定的预算价、限价的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）；

（3）响应文件中已标价工程量清单与采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（4）响应文件中已标价工程量清单与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（5）响应文件中已标价工程量清单与采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

13.8 出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。

13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

13.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值55%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×55%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价55%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×55%；

（3）响应报价低于本项目最高限价55%的，即响应报价<本项目最高限价×55%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.9.2磋商小组启动异常低价响应审查后，属于13.9.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于13.9.1条第（3）项情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

13.9.3磋商小组会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

13.9.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，代理服务费及清单编制费由成交人支付，供应商报价中应包含该费用。根据采购人与采购代理机构签订的合同，已中标为基数，代理收费标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）工程类项目的70%收取。清单编制费按苏价服【2014】383号文件标准的70%执行。成交人在领取中标通知书前向采购代理机构支付代理服务费及清单编制费。

第三章 评审办法和评审标准

## 一、定标办法

采用综合评分法的，评分统计方法采用百分制（满分100分）。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分和投保报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

## 二、评审办法和评审标准

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格部分 | 满足磋商文件要求且响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=(评标基准价／响应报价)×70（计算得分保留小数点后2位） 注:如供应商报价低于第二章供应商须知13.9要求的，供应商应提供具体成本测算等报价合理性书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 | 70 |
| 商务部分 |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 | 项目负责人具有工程建设类中级工程师（含）以上职称得4分，满分4分。 注；提供证书复印件加盖公章及提供近半年任意月（2025年12月至2026年5月）投标供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费证明电子专用章）若提供的证明材料不全或未提供社保证明材料原件扫描件，则该项不得分。 | 4 |
| 3 | 技术负责人 | 技术负责人具有工程建设类中级工程师（含）以上职称得2分，满分2分。 注；提供证书复印件加盖公章及提供近半年任意月（2025年12月至2026年5月）投标供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费证明电子专用章）若提供的证明材料不全或未提供社保证明材料原件扫描件，则该项不得分。 | 2 |
| 4 | 项目组成员 | 项目组成员（项目负责人、项目技术负责人除外）须配备施工员、质量（质检）员、安全员、材料员各一名，人员配备齐全得4分，缺1名扣1分，扣完为止。（证明材料原件扫描件上传至电子响应文件中） 注：1、以上人员必须为本单位人员（须提供合同原件扫描件）； 2、以上人员均须提供近半年任意月（2025年12月至2026年5月）投标供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费证明电子专用章）若提供的证明材料不全或未提供社保证明材料原件扫描件，则该项不得分。 | 4 |
| 5 | 企业业绩 | 供应商自2021年01月01日（含）以来承担过类似工程施工业绩，每有1个得5分，满分10分。 注；1）业绩必须同时提供下列证明材料原件扫描件上传至电子响应文件中:①中标通知书；②工程施工合同；③合同完工验收证明或合同工程完工验收鉴定书或竣工验收证书(时间以合同签订时间为准） 2）企业业绩与项目负责人业绩不可兼得。 | 10 |
| 6 | 项目负责人业绩 | 项目负责人自2021年01月01日(含)以来承担过类似工程施工业绩。每有1个得5分，满分10分。 注：1）业绩必须同时提供下列证明材料原件扫描件上传至电子响应文件中：②工程施工合同；③合同完工验收证明或合同工程完工验收鉴定书或竣工验收证书(时间以合同签订时间为准) 2）企业业绩与项目负责人业绩不可兼得。 | 10 |
| 满分 |  |  | 100 |

注: 1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2.对小微企业生产的产品给予最终报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据

7.若供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

第四章 采购需求

一、清单编制说明

工程名称：南京市第十三中学台城校区学生餐厅出新改造及周边零星维修项目

- 一、工程概况： 1.工程地点：南京市玄武区 2.工程类型：修缮工程 3.现场条件：具体详见招标文件 4.环境保护要求等：按省、市环保主管部门的规定 二、招标范围：具体详见招标文件及图纸 三、编制依据： 1.建设单位提供的出新方案。 2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2024、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2024）。 3.苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）及其9本工程量计算规范的贯彻意见。 4.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省修缮建筑工程计价定额》（2009版）、《江苏省加固工程计价定额》（2009版）、《江苏省安装工程计价定额》（2026年）、《江苏省市政工程消耗量》（2026年）。 5.《江苏省建设工程费用定额》（2014）及现行政策性文件，江苏省建设工程施工机具台班费用参考表、江苏省建设工程费用参考等。 6.拟定的招标文件。 7.相关标准图集以及现行有关清单编制文件。 8.省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知苏建价（2016）154号文及苏建函价【2025】2号文。 9.人工费按苏建函价[2026]027号文计入及造价，材料价按2026年5月份信息价计入。 10.暂列金额：256678.19元 - 四、工程量清单编制说明： 1.工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。图纸要求及相关技术标准内的要求须考虑在投标报价中。 2.措施费项目清单中，内容仅供参考，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不得更改已列措施项目，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。 3.投标单位所报工程量清单综合单价应包括完成招标文件及其附件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；⑦做为有经验的承包商按照合同条款及相关规定判定交付竣工产品还应计列的其他费用；⑧按照技术方案要求交付竣工产品应该计列的相关费用；⑨其他应当计取的费用。 4.本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、取费文件、技术规范等确定投标报价。 5. 本工程招标控制价（含综合单价）为招标人根据相关规定结合市场价编制，投标人未在约定时间内提出异议，视为对招标控制价（含综合单价）完全理解并接受，中标后不作调整。 6．投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化费用。 7.本工程砂浆采用预拌砂浆，混凝土采用商品混凝土，投标报价综合考虑，结算时不另增加费用。 8.工程量清单特征描述不全时，应结合出新方案，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但2026计价定额中注明的工作内容，承包人在报价是应充分考虑“工作内容”而产生的费用，列入相应报价中。工程量清单中凡是说明了的工作内容均应包括在投标报价中，清单中未描述但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在投标报价中。 9.本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 10.对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 11.请投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。 12.投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，如未提出，中标后相应单价不再调整，且必须按出新方案完成所有工作内容。 13.本工程施工外部协调工作由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用。 14.投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。工程量清单特征描述不全时，应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中，实施过程中费用不调整。 15.工程量清单外的费用：工程量清单项目（包括实体性消耗和措施性消耗）中没有体现的，施工中又必须发生的工作内容所需的费用，如：包括但不限于临时设施费、脚手架费、垂直运输费、主要材料构件的二次包装防护费、原材料的二次搬运费、场外运输费、摊销费、吊装费、超高部位人工、机械降效补贴费、成品保护费等，由各投标人根据现场实际施工场地考察的情况并结合各自条件情况自行计入报价。 16.本工程中施工的实际损耗，自行综合考虑在本次报价中，不另增加费用。 17.所有清单项目内涉及建筑垃圾的清理及外运，综合考虑在报价内，结算不予调整。 18.投标人须自行考虑材料的采购、保管费，中标后不再调整。 19.所有材料检测费均按相关文件执行，材料质量应确保通过消防、节能、环保（包括室内环境、甲醇含量等）等第三方检测及消防、环保验收，由质量不合格引起的后果由施工单位承担。如环保、消防检测不合格，视为工程项目不合格。 20.本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、专用条款、技术规范及出新方案等同时阅读，相互补充，分部分项工程量清单项目特征内容描述不详的，以招标图纸及清单计价规范为准，同时如有疑问应在规定时间内向招标人（或招标代理机构）提出，一旦中标后一律不调增。 21.对于施工图中做法不明确或交待不清楚的地方，本总说明已做了详细的描述，投标人报价时应以本总说明为准。分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，必须参考施工图和相关规范。投标人具有核查工程量清单及图纸的义务，若踏勘现场、工程量清单项目、数量等与图纸出现不一致，投标人在澄清答疑过程中未及时提出，即视为投标人对工程量清单、图纸已认可。 22.对于需要进行二次深化设计的项目，请投标人根据图纸、规范要求报价，实际施工时须自行进行二次深化设计并经原设计单位同意后方可施工，对于二次深化设计等相关费用的增加，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。 23.本次招标范围内由于出新方案的误差而造成各单项工程、单位工程、各施工工种之间的施工交叉、矛盾等，承包人应在实施施工之前予以解决。凡实施施工之前未予解决而造成的返工，拆除部分的制作、安装及外运费用由承包人承担，结算时不单独计算此部分费用。 24.本工程暂列金额：详见工程量清单，以工程量清单为准。 25.本工程甲供材：无甲供材，详见工程量清单，以工程量清单为准。 五、工程质量、材料、施工等的特殊要求： 1、工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求； 2、施工所使用的材料满足环保要求，并为正规厂家合格的环保产品，使用前需经建设单位确认，投标人需综合考虑。 3、推荐材料品牌一览表如下（所投品牌不低于推荐品牌及同等档次品牌，以下品牌仅供参考） 3.1、装饰材料 序号; 设备材料名称; 品牌; 备注. 1; 型钢; 沙钢、永钢、南钢; 热镀锌（国标）. 2; 水泥; 海螺、江南、双龙、中联; /. 3; SBS防水卷材; 东方雨虹、凯伦、格蕾丝、金雨伞; 4mm厚 （SBSIPY M PE 4GB18242-2008）. 4; K11防水涂料; 东方雨虹、凯伦、格蕾丝、金雨伞; /. 5; 弹性涂料、乳胶漆; 双善、天祥、丰彩; /. 6; 铝合金门窗、钢制防火门、不锈钢防火门; 伟业、凤铝、坚美; /. 7; 电线、电缆; 远东、江南、上上; /. 8; 灯具; 三雄极光、飞利浦、雷士、欧普; LED灯. 9; 面板开关、接线盒; 正泰、鸿雁、TCL; /. 10; 不锈钢; 太钢 TISCO‌、‌青山控股‌、‌酒钢 JISCO‌; 不低于304. 11; PVC落水管; 公元、伟星、中财; /. 12; 砼制品; 昶顺、高晟、瑶硕; 1C25细石砼. 13; 防水防霉涂料; 双善、天祥、丰彩; 防火等级：A级.

二、具体详见工程量清单及图纸

- 图纸上传至百度网盘，请投标人自行下载：

- 链接: https://pan.baidu.com/s/1QUZxfE__obC63I_s2IKWFA?pwd=sxmx

- 提取码: sxmx

三、工期：35日历天

四、质量标准：符合国家质量验收标准

五、安全要求：遵守国家、地方现行工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准实行文明施工管理，并随时接受行政监督机构及其安全检查人员依法实施的监督检查。具体详见合同条款。

六：维保要求：在保修期内，供应商应负责修复工程质量缺陷，并承担因供应商的责任而发生的相应费用。质量保修范围包括合同内所有项目的施工和设备的质量保修。具体保修的内容按中华人民共和国国务院279号《建设工程质量管理条例》执行。具体详见合同条款。

*七、承诺书

1、项目经理无在建工程，须满足以下条件之一：

a、项目经理未变更的，以合同工程通过完工验收或竣工验收为准；

b、项目经理是变更后无在建工程的，须原合同工期已满且自项目主管部门同意变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工或未开工超过120天，且经建设单位同意、相应主管部门核准并已经办理变更手续；

2、项目经理及项目组成员每月在施工现场的时间要求：每天不少于8小时，每周不少于5天。项目经理及项目组成员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：采购人每发现1次处违约金1000元/天，可从工程款中扣抵，并保留解除合同的权利；采购人发现项目经理及项目组成员未经批准，擅自离开施工现场超过5次，采购人有权直接解除合同。

八、其他

1、供应商提供履约担保的形式、金额及期限：供应商应在合同签订后30天内向采购人提供履约担保，若超过30天且未经采购人同意仍未提供履约担保的，供应商应承担违约责任，并向采购人支付10000元/天的违约金，采购人可从应向供应商支付的任何款项中扣除此违约金。履约担保金额为中标金额的10%，履约担保方式为银行保函，保函有效期的截止时间为工程竣工验收合格之日。

2、因供应商原因造成的工期延误（采购人责任或不可抗力原因除外），由此增加的赶工措施等费用均由供应商自行承担，同时供应商应承担违约责任，按照该合同工期每逾期一天，供应商应向采购人支付合同暂定总价的5‰作为违约金，采购人可从应向供应商支付的任何款项中扣除此违约金，此违约金的支付并不能解除供应商完成工程的责任和合同规定的其他责任，如延误工期超过30天，采购人可以单方面解除合同，成交商在收到采购人的解除通知后应立即退出施工现场，否则采购人有权强行将成交商清出施工现场。

注：针对以上7-8内容供应商提供相关承诺书加盖公章，未提供按无效投标处理。

3、付款周期

（1）合同签订后14日内，承包方入场并提交工程进度计划及分解表的，发包方支付合同总价（扣除暂列金后）10%的预付款；

（2）全部工程经竣工验收合格并提交决算材料后，发包方支付至合同总价（扣除暂列金后）的80%；但已完工程款低于合同总价的，则按已完工程量的80%支付；

（3）竣工结算：经审计部门审计结束，各方签署审定单并取得审计报告后，付至工程最终结算价的97%（扣除全部甲供材料款、预付款和应扣的相关费用，包括但不限于因工程质量不满足发包人要求扣除的相关费用等）；

（4）余款（最终结算价的3%）作为质保金，质保期满后(二年)付清（保修金不计利息，并扣除维修费用）；

- 特别约定：最终结算价（含变更工程量部分）经审计部门审计后不得超出原合同价的10%，承包方同意超出部分视为让利，学校不予支付。

第五章 合同主要条款及格式

发包方：

联系地址：

联系人：

联系方式：

承包方：

联系地址：

联系人：

联系方式：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，定立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程立项批准文号：

4、工程内容: 南京市第十三中学台城校区学生餐厅出新改造及周边零星维修项目，计划对学生一餐厅、二餐厅进行全面改造，室内全部重新装修，面积约6000m²；学生一餐厅顶部篮球场做防水处理，2片篮球场重做场地，面积约1400m²；厨房设备、电路重新设计及布线等。另外将周边平房也进行改造，作为学生特色餐厅。具体内容详见采购需求、图纸及工程量清单。

5、工程承包范围：具体详见工程量清单。

二、合同价款

1、本合同工程价款采用固定单价模式，固定单价以中标文件为准。承包人投标单价风险范围包括技术风险、管理风险、材料价格涨跌风险、工程量清单错误或漏项风险、施工期内各项节假日和政府管控风险等，在合同期内，合同单价不因上述因素变化而调整。

2、合同暂估价（小写）：元，大写:元，其中暂列金（小写）：元，大写:元。

3、根据投标人经评审确定后的投标报价作为合同签订价，以审计单位审核确认的价格作为最终结算价；最终结算价经审计部门审计后不得超出原合同价的10%，超出部分承包方同意视为让利，学校不予支付。

报价清单详见中标通知、投标文件等。

- 施工过程中出现工程变更的，承包方按工程签证程序向发包方申请确认完成的工程量、造价，经发包方、监理方签字并盖章后计入决算。变更工程量按实计算，单价按投标单价中相同或相似价格，投标单价中没有的项目，由承包方在变更后3天内向发包方报价，经监理单位、发包方确认可以计入最终结算，最终价格由审计单位审计确定。非经签证程序确认，工程量增加部分结算时均不予考虑。

三、工期

1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

合同工期:    日历天。

计划开工日期:   年  月  日。

计划竣工日期:   年  月  日。

具体开工时间以甲方委托的监理方开具的开工令为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。发包方以书面形式确认增加的零星工程，工期以发包方通知的为准。

2、有下列情况之一，经发包方书面批准，工期可以顺延，承包人自行妥当安排好人员、机械设备、材料等，发包人不做任何补偿：

（1）因发包方原因影响开工或发包方要求停工的；

（2）因发包方认可的原因致使工期延误；

（3）不可抗力、中高考、公祭日、春节、大型文体活动、政府管制、环保或城管管控等。

但是，因非承包方原因导致工期延误超过6个月的，承包方有权就人工费和一二类材料市场价格波动超过±5%以上的部分要求发包方予以补偿。

3、因承包方原因，工程不能按期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。工期每延误一日，承包方承担暂定总价千分之一/日的违约金。

4、承包方应在合同签订后7日内自行安排查勘现场并编制工程进度计划和分解表，交由监理单位审批后报发包方审批执行。工程进度计划的编制和分解表的编制应结合工程实际科学、合理编制，列明工程进度节点。发包方按照工程进度计划和分解表对承包方进行工期考核，施工中因发包方原因导致工程进度计划变更的，承包方应在3日内就相关原因编制补充进度计划和分解表，报监理方、发包方审批后执行，逾期不报的仍按原计划进行考核。承包方不按期编制并报送进度计划及分解表的，以工程总价款为基数按照每日千分之一的标准支付违约金。

5、因承包方原因导致施工晚于计划或工期出现明显延误的，每延期一日以工程总价款为基数按每日千分之一的标准向发包方支付违约金，违约金的支付并不豁免其进行整改、赶工的责任。

6、发包方、监理方有权对承包方进行工期考核，发现工期延误或晚于进度计划的有权要求承包方在期限内整改，承包方不予整改或未能在期限内整改完成的，发包方有权安排第三方进场赶工，由此产生的赶工费用由承包方承担在结算中予以扣除。延期超过【   】日发包方有权解除合同。

四、工程质量及验收

1、质量标准：合格。

2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。

3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。

4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料、竣工报告资料及竣工图纸等。

五、工程款支付

（1）合同签订后14日内，承包方入场并提交工程进度计划及分解表的，发包方支付合同总价（扣除暂列金后）10%的预付款；

（2）全部工程经竣工验收合格并提交决算材料后，发包方支付至合同总价（扣除暂列金后）的80%；但已完工程款低于合同总价的，则按已完工程量的80%支付；

（3）竣工结算：经审计部门审计结束，各方签署审定单并取得审计报告后，付至工程最终结算价的97%（扣除全部甲供材料款、预付款和应扣的相关费用，包括但不限于因工程质量不满足发包人要求扣除的相关费用等）；

（4）余款（最终结算价的3%）作为质保金，质保期满后(二年)付清（保修金不计利息，并扣除维修费用）；

特别约定：最终结算价（含变更工程量部分）经审计部门审计后不得超出原合同价的10%，承包方同意超出部分视为让利，学校不予支付。其他条款约定与本条款存在冲突的，以本条款为准。

2、如有变更减少工程施工内容，合同暂定总价相应减少，并按减少后的合同暂定总价为基数计付工程进度款。

3、发包方在收到承包方开具的每笔相应金额的增值税发票后进行付款，承包方不开具发票的，发包方有权推迟付款并不承担任何责任。

4、付款时发包方若发现承包方安装的材料不符合合同要求时，发包方有权暂停付款，并要求不合格材料拆除、退场，相关费用由承包方承担，工期不予顺延。

5、所有罚款、违约金及其他各类扣款，均在支付下一节点进度款时扣回。

6、承包方同意并理解本项目需经审计单位进行审计确定最终结算价，审计期限由审计单位确定。发包方及鼓楼区审计局有权委派跟踪审计单位对项目进行跟踪审计，承包方应当予以配合。

7、如因春节、重大社会活动、防疫、环保管控或其他非承包人原因致使工程工期延长超过30天的，发包方可以在承包人实际完成合格工程量（经监理单位、跟审单位（如有）审核后）的60%内（含预付款）支付工程进度款。

六、材料供应及设备管理

1、全部材料由承包方自行采购，经发包方或监理方确认样品后进行采购使用。

2、材料进场前应接受发包方组织的验收，不合格材料由发包方标识后，限时运出场外。场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，发包方有权自行处理。

3、承包方在执行合同时如有弄虚作假、以次充好、偷工减料、不遵守发包方材料品牌的约定、不按要求施工的情况，发包方有权通知乙方停工、整改和更换，并按以上部位价款的10倍对发包方进行罚款，如发生两次及以上，则加倍处罚；由此造成的工程延期，承包方承担延期违约责任。累计达到三次的，发包方有权解除合同，并按全部工程价款的20%计收违约金。

4、机械设备由承包方自备，费用包含在报价中，结算时不予调整。

七、发包方责任

1、负责按照合同约定支付合同价款；

2、发包方指派【     】为现场代表。

3、发包人就近提供水、电源接口，承包人自行接至工程地点，临时水电设施由承包人自行解决，发包人不另行承担相关费用。发包人按月代为缴纳水电费，工程款支付时扣回，相关费用及所有水费、电费已包含在合同价款中，发包人不再另行承担。如因城市供电、供水部门等非发包人原因导致的停水、停电，承包人不得向发包人索赔。

八、承包方的责任

1、承包方指派【    】为项目经理，负责施工组织、安全管理、工程结算等全部事务。

2、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。现场管理班子应包括满足招标文件评分标准所投人员配置中的全部人员，未经发包方允许，不得变更。如一个合同标段内包含多所学校或多个校区，除项目经理外，要求每所学校/每个校区必须安排一位具有相应资质的安全员（人员应与投标文件中一致），统筹管理该校施工现场的技术及安全事宜。现场管理班子所有成员不得擅自离岗，每校每少一员，罚款3000元/次，累计计算，上不封顶；项目经理离开工地需经发包人及总监理工程师同意，若无正当理由且未经发包人及总监理工程师的同意不在工地现场的，发现一次罚款5000元/人；承包人项目经理及项目主要管理人员无故连续三天不在工地，则发包人有权要求承包人撤换相关人员并指派其他符合招标文件业绩、资质要求的人员负责本项目。若更换后的人员仍不能满足发包方要求的，发包方有权解除与承包人的所有建设工程合同，双方按照已完工程量的50%结算，同时发包方有权要求承包人赔偿一切损失，违约赔偿金在每次付工程款中扣除。

3、承包人在合同签订后不得因自身投标价格低为由拒绝按清单内容施工，否则发包人有权要求解除合同，要求承包人按合同金额20%支付违约金，并将承包人行为上报南京市财政局等主管部门。由此影响承包人后续在南京市场投标行为概不负责。

4、承包人擅自更换项目经理及管理人员或无正当理由拒绝更换不称职的项目管理人员，应承担10000元/次的违约金，且发包人有权解除合同。

5、承包方在施工期间应当遵守发包人、监理人的各项规章制度和对施工现场的管理、指挥、检查和监督，服从发包人、监理人的指令。承包方或其工作人员违反规章制度或不服从发包人、监理人的管理或指挥的，发包人有权视情节轻重处以每次2000-10000元的处罚。

6、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包方2套；施工完毕，承包方整理、提供竣工资料给发包方，竣工资料包括：材料检测报告和合格证、竣工验收报告、竣工图纸等。

7、除按规范要求执行外，关键工序施工完毕后，须经监理、发包人验收合格并签字后（承包人应在验收前向发包人提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则每次承包人支付违约金2000元，并且暂停支付该部分进度款，直至发包人确认该部分工程合格为止，其相应返工费用、工期延误责任等由承包人承担。

8、因发包人原因造成停工的，发包人于1天前书面通知承包人，承包人应积极配合发包人做好施工计划调整，并合理调整人员和施工机械，工期顺延，发包人不承担停工、窝工费用；因不可抗力或政府管制造成停工，工期顺延，停工、窝工的损失由承包人自行承担，发包人不承担任何补偿或责任。

9、如工程不符合合同约定的质量及施工要求，承包方负责无条件返工并承担相关费用；如发生两次及以上，承包方需承担¥:100,000元/次的违约金；如因返工造成工期延误，承包方还应承担相应逾期违约责任。

10、工程施工过程中发包方会不定期对工程的质量、安全等内容进行检查，发现问题后有权要求承包方限期整改。如承包方未按时整改或拒不整改的，按合同金额千分之五每日承担违约金；超过15日的，发包人有权解除合同。

11、承包人应在工程竣工后14天内提供肆套完整的竣工图、一套电子图（如招标时有施工图纸）和全部竣工资料，应符合工程档案管理的要求，同时承担相关费用。如迟延交付，按5000元/日的标准向发包人支付违约金。

12、承包方无条件配合工程审计。造价咨询费承担原则：（1）结算审核核减额在结算送审价的10%以内时，咨询费全部由发包人承担；（2）结算审核核减额超出结算送审价的10%（含10%）时，咨询费全部由承包人承担；（3）咨询费用计算方式按鼓楼区审计局与咨询单位签订的咨询合同办理；（4）承包人承担的咨询费用扣除方式：从承包人结算价款中扣除。

13、保修期为竣工验收合格之日起贰年。保修期内承包方应在4小时内响应发包方提出的维修要求，并在24小时内到达现场维修，如未能按照本合同约定派人到场维修，则发包方有权安排第三方到场维修，维修费用由承包方承担。

14、保修期内经两次维修仍不符合合同约定的质量及施工要求，则发包方有权根据具体情况选择要求承包方全部更换，承包方应在收到发包方书面通知后3个日历日内负责按照发包方的要求完成相关工作。

15、因承包人原因而解除合同后，承包人必须在3天内无条件退场。双方按承包人已完成工程量的50%给予结算，承包人并承担由此而给发包方造成的一切损失。

九、安全生产与文明施工

1、承包方应派专职安全员（具有承包方安全员相应证书），该专职安全员应与投标文件人员配置表中的人员一致。未经发包方允许不得变更。对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。

2、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。

3、承包方在施工中，应严格安全措施，佩戴安全帽、登高作业系好安全带、严禁高空抛物、特种作业需持证上岗。

4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。

十、工程分包

除发包方书面同意外，本工程严禁承包方分包、转包，承包方不得将其承包的全部或部分工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，如现场发现未经发包方现场代表同意的第三方进入现场施工，发包方有权采取勒令停工、驱逐出场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包方承担，同时由承包方向发包方支付违约金 ¥：10,000元/每次。

十一、争议解决

双方友好协商解决；如无法协商解决，双方约定向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十二、补充条款

1、工程竣工交付后或合同解除后必须在发包方要求的时限内，将所有承包方施工人员、临时设施、施工机械、设备和器材撤离学校，否则，发包方按每日10000元收取罚款。

2、承包方如使用校舍作为生活设施需接受发包方的管理，遵守各项管理制度，切实保证所用校舍所有设施的完好。如因承包方原因造成损坏，除应承担更换、修复和相应经济责任外，发包方有权追加处罚。

3、在履行合同过程中，承包人应遵循国家或地方的法律、法规、法令或任何对工程有管辖权的部门规章，及时办理各项相关手续，并按要求支付有关费用。如需发包人配合的，发包人应予以配合。

4、承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发现的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

5、承包人施工过程中发生重大质量事故，发包人有权责令承包人退场，一切损失由承包人承担。

6、渣土及建筑垃圾外运必须委托城市管理部门公布核准的渣土运输企业或五小工程渣土运输车。

7、各分部工程的序时进度符合施工组织设计进度要求，否则视同工期违约，因承包方原因造成的总进度滞后，每滞后一天承担暂定总价千分之一/日的违约金，累计计算，上不封顶。

8、保修期内，承包人无条件免费保修，在承包人接到发包方通知后4小时做出响应，并于24小时内到达现场无偿给予修复，如承包人在规定时间内未能及时履行修复义务，发包人有权另请其他工程队进行维修，维修费用在承包人预留的3%工程保修款内支付，超出保修款部分由承包人承担。

9、承包人在签订合同后向发包人缴纳垃圾清场保证金（双方协商）或向发包人提供垃圾清场纸质承诺，若承包人不按照发包人的规定将垃圾及时清运出场，招标人有权安排其他人员将垃圾清运出场，由此产生的费用从保证金中或工程款中扣除。

10、室内环境空气质量检测必须达到合格标准。若初次检测合格，检测费用由发包人承担；否则，承包人必须进行复检，初检及复检费用均由承包人承担。

11、每次例会项目经理本人必须到场，无故缺席会议按每次2000元罚款。

12、施工过程中如遇周围居民投诉或阻挠施工，施工方需协助建设方共同处理，确保项目按期完成。

13、进场材料需提供样品供发包人选择，确定后方可施工。

14、竣工验收之日起，28天内承包方向发包方递交全套送审资料，否则，由此造成的决算延误由承包方自行承担。

15、承包方需加强现场安全文明施工管控，加强扬尘管控，如遇环保、城管等相关部门处罚、由承包方承担此罚款。

十三、附则

1、本合同双方约定经授权代表签字、盖章后生效。

2、合同份数：本合同正本四份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存二份。

3、本合同履行期间，双方往来的信函、签订的补充协议等书面文字资料均是本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 发包方：（公章） | 承包方：（公章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或 | 法定代表人或 |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

签订时间：    年   月   日

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：**学校承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：暂估价一览表

附件9：廉政合同

附件10：建设工程项目安全协议书

附件11：农民工工资足额支付承诺书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：  2  年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起4小时内响应并在24小时内派人到达现场保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，发生的费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1、发包人指定发包人现场代表负责协调保修具体事宜。

2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

3、本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                     承包人(公章)：

地址：                             地址：

法定代表人(签字)：                 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                 委托代理人(签字)：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

邮政编码：                         邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

**学校承包人主要施工管理人员表（每校一张，与投标文件人员配置一致）

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 其他人员 | 试验员 |  |  |  |
|  | 测量员 |  |  |  |
|  | 资料员 |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-1：材料暂估价表

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件9：

廉政合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为了贯彻落实《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和有关工程建设法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设优质、高效、健康、有序地进行，业主单位(以下简称甲方)与承担本工程的施工单位 (简称乙方)特订立此合同。

一、甲、乙双方的约定

1、甲乙双方应认真执行的合同文件，自觉按合同办事。

2、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外,甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

3、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为,有及时提醒对方并监督其纠正的权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2、甲方及其工作人员不得在乙方报销任何应由个人支付的费用.

3、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

4、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位、不得强行要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销需由其个人支付的任何费用。

3、乙方不得为甲方单位和个人购买或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

4、乙方对甲方的监理和材料供应单位，同样应认真履行乙方在廉政建设方面的责任。

四、违约责任

1、乙方有违反本合同约定，视情节轻重和造成损失大小，分别给予损失工程造价的3%—5%或工程承包合同价的5%—8%的违约罚款，和报请行业主管部门批准1—3年内不得进入本类工程建设市场的处罚。

五、对见证单位的约定和授权

双方约定：本合同的见证单位为甲方单位的纪检部门，双方授权见证单位主持本合同执行情况的检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本合同第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本合同的履约情况检查由见证单位主持，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由双方协商确定，如无法达成一致的,由见证单位依据事实裁定。

七、本合同有效期为其甲乙双方签署之日起至该工程项目段竣工验收后止。

八、本合同作为该工程承包合同的附件，与工程承包合同具有同等的法律效力，经甲乙双方签署后立即生效。

九、本合同一式陆份，甲方、乙方各贰份，见证方壹份。

甲方（盖章）

代表签字:

乙方（盖章）

代表签字:

见证单位（盖章）

代表签字:

签约日期：年月日

附件10：

建设工程项目安全协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

甲方将本建设工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，签订本安全协议；协议内容如下：

1、各方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制实施性施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报甲方备案，以便甲方监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲方和乙方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲方和乙双方签字后各执一份。

8、施工期间，乙方需指派专人负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方需指派专人负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。各方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

10、在生产操作过程中的乙方员工防护用品，由乙方自理，乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁，应由乙方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，由该方人员及其单位负责。

14、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁违章使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、乙方必须严格执行各类安全用电制度，违反本规定擅自乱拉电气线路和违章用电造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用不安全电器等，防止漏电触电事故发生。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，甲方负责教育的责任。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方予以协助，乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的甘四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，有乙方承担。

19. 本协议作为工程合同的附件，本协议书一式八份，各方各执四份，与工程合同具有同等的法律效力，协议经双方签署后立即生效。

20．本协议同工程合同正本同日生效，各方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

签约日期：年月日

附件11：

农民工工资足额支付承诺书

致：南京市第十三中学

我公司谨郑重承诺以下内容，并对之负法律责任。

1、我公司将严格按照《保障农民工工资支付条例》、江苏省地方规定依法与招用的农民工签署合同并按时足额支付农民工工资，工资将直接发放给农民工本人。

2、我公司保证按照合同约定按时足额支付农民工工资，确保不发生民工讨薪事件。如发生农民工不同形式的讨薪事件，我公司承诺及时妥善处理，同时贵单位有权暂停工程款支付，并可在应付我公司工程款中拨付款项直接支付给农民工。

3、如果发生拖欠农民工工资行为，我公司自愿接受贵单位依据情况严重程度做出的处罚决定。

4、我公司承诺将妥善完整保存农民工用工台账档案备查，贵单位有权进行检查。

5、我单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

申请人：（全称）（盖章）

法定代表人

或

其授权的代理人：（职务）（签字）

申请人地址：

邮政编码：

电话：

日期：年月日

附件12

承诺书

南京市第十三中学：

我公司已充分了解磋商文件及现场情况，做出以下承诺：

- 我公司承诺中标后不得有分包、转包行为。

- 我公司承诺现场人员与投标人员一致，并承诺施工期间投标文件人员配置表中的全部人员每天在岗，施工过程中不得进行更换。采购人在施工过程中随时抽查人员在岗履职情况，如发现有人员不到岗情况，贵校可按照施工合同/采购合同的约定对我公司予以罚款。该罚款累计计算，上不封顶。

- 我公司保证全力组织人力物力确保按期完成工程施工，因我公司原因导致工程进度晚于施工计划或工期延误的，我公司自愿按照合同约定承担违约金、赶工费等赔偿或补偿责任。

- 我公司承诺投标所用品牌符合招标人推荐品牌表、或经贵校同意的同档次的品牌。禁止中标后以次充好损害工程质量，如有违反自愿按照合同约定承担罚款、处罚、违约金等责任。

供应商（盖章）:

法定代表人（签字）：

项目经理（签字）：

日    期：    年    月    日

附件13

投标承诺函

致招标人：

本公司参与贵方组织的“         ”项目招投标活动，我司知悉本项目为财政资金拨款民生类项目，我公司承诺如下：

一、我公司不在本项目中进行低价竞争，不低于成本报价，不恶意压价。

二、我公司的报价是基于市场价的合理报价，报价能够涵盖我公司合理的成本、税金、利润，我公司能够确保按所报价格完成全部项目内容。

三、我公司已完整详细阅读并理解磋商文件的全部内容，包含各附件内容、施工合同/采购合同文本、澄清和答疑文件等。若我公司中标，我公司保证按照施工合同/采购合同文本签署协议并保证按时保质保量完成各项工作，安全文明施工，服从招标人、总包单位、监理单位及行政管理部门的管理，配合审计。

四、如我公司违反上述承诺，招标人有权依据合同约定追究我公司违约责任，并有权将我公司违约行为报送行政主管部门、“信用中国”等监管和征信管理部门。

特此承诺。

投标人（盖章）：

年  月  日

附件14

材料品牌表

| 序号 | 材料设备名称 | 技术标准和质量要求 | 推荐厂家品牌 （3个以上） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

供应商在投标时承诺使用招标人提供的品牌，在合同履行过程中进行选择。

供应商拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品时，必须满足上表中的技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。

# 第六章 磋商响应文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

一.基本目录

1、磋商报价表

磋商报价表

本次为首次报价                              货币单位：人民币元

项目名称：                                  项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额： |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

供应商（电子签章）：

2、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京市第十三中学

永道工程咨询（江苏）有限公司

根据贵方                      （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人                 (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、服务名称：                                             。

3、我们的首次总报价为人民币（大写）             (￥　　　元)，合同履行期限为______，派出_______（项目经理姓名）作为本项目的项目经理。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：       年    月    日

3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京市第十三中学

永道工程咨询（江苏）有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的    （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                 （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称               ，项目编号：           磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

供应商名称（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证:

委托代理人身份证

4、分项报价表

分项报价表

（按照工程量清单报价）

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

6、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件采购需求内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

7、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

8、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据磋商文件要求附业绩证明材料。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

9、其他文件

二、资格条件

1. 第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件；

2.第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

3.第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

4.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

注：上述“1”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

三、符合条件

（注：满足采购文件要求，详见竞争性磋商须知。）

四、综合评审评分项

（注：详见第三章 评审标准。）

五、价格折扣文件格式

企业报价折扣证明

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件1、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京市第十三中学

永道工程咨询（江苏）有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日   期：    年   月  日

附件2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市第十三中学

永道工程咨询（江苏）有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。（材料附后）

主要专业技术能力有：     。（材料附后）

声明人（加盖电子公章）：

日期：  年  月  日

附件3、承诺书

承诺书

致：南京市第十三中学

永道工程咨询（江苏）有限公司

根据贵方组织的项目           （项目名称）        （项目编号）的要求，

我方承诺：

- 1、项目经理无在建工程，须满足以下条件之一：

- a、项目经理未变更的，以合同工程通过完工验收或竣工验收为准；

b、项目经理是变更后无在建工程的，须原合同工期已满且自项目主管部门同意变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工或未开工超过120天，且经建设单位同意、相应主管部门核准并已经办理变更手续；

2、项目经理及项目组成员每月在施工现场的时间要求：每天不少于8小时，每周不少于5天。项目经理及项目组成员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：采购人每发现1次处违约金1000元/天，可从工程款中扣抵，并保留解除合同的权利；采购人发现项目经理及项目组成员未经批准，擅自离开施工现场超过5次，采购人有权直接解除合同。

3、供应商提供履约担保的形式、金额及期限：供应商应在合同签订后30天内向采购人提供履约担保，若超过30天且未经采购人同意仍未提供履约担保的，供应商应承担违约责任，并向采购人支付10000元/天的违约金，采购人可从应向供应商支付的任何款项中扣除此违约金。履约担保金额为中标金额的10%，履约担保方式为银行保函，保函有效期的截止时间为工程竣工验收合格之日。

4、因供应商原因造成的工期延误（采购人责任或不可抗力原因除外），由此增加的赶工措施等费用均由供应商自行承担，同时供应商应承担违约责任，按照该合同工期每逾期一天，供应商应向采购人支付合同暂定总价的5‰作为违约金，采购人可从应向供应商支付的任何款项中扣除此违约金，此违约金的支付并不能解除供应商完成工程的责任和合同规定的其他责任，如延误工期超过30天，采购人可以单方面解除合同，成交商在收到采购人的解除通知后应立即退出施工现场，否则采购人有权强行将成交商清出施工现场。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

承诺书

致：南京市第十三中学

永道工程咨询（江苏）有限公司

根据贵方组织的项目           （项目名称）        （项目编号）的要求，我方               （投标供应商名称）作为投标人承诺：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：